## ГПР
График производства работ по объекту:
EL3 + EL6
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | 1. Разработка РД EL3+EL6 | 2020-10-15 | 2021-05-01 | 198
2. | 2. Подготовительные работы
2.1. | 2.1. Подготовительные работы EL3 | 2021-05-01 | 2021-06-20 | 50
2.2. | 2.2. Подготовительные работы EL6 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 61
3. | 3. Строительно-монтажне работы
3.1. | 3.1. СМР EL3 | 2021-06-20 | 2022-09-01 | 438
3.2. | 3.2. СМР EL6 | 2021-07-01 | 2022-10-01 | 457
4. | 4. Пусконаладочные работы
4.1. | 4.1. ПНР EL3 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 30
4.2. | 4.2. ПНР EL6 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 61
5. | 5. Ввод объекта в эксплуатацию
5.1. | 5.1. EL3 | 2022-10-01 | 2022-10-15 | 14
5.2. | 5.2. EL6 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 14
6. | Подписание акта приемки законченного строительством объекта примемочной комиссией
6.1. | 6.1. EL3 | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 77
6.2. | 6.2. EL6 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | 92

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6»
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", письма Минстроя России от 23.03.2015 N 7830-ЛС/03.
Расчет стоимости проектных работ и строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ, прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли, затраты на строительство временных зданий и сооружений, возврат от разборки временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ в зимнее время, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, инфляционную составляющую, налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для расчета цены проектных работ стадии "Рабочая документация" использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020.
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. принят согласно Письму Минстроя РФ от 09.12.19 N 46999-ДВ/09
Индекс фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для расчета цены изыскательских работ (Затраты на проведение производственного экологического мониторинга и геотехнического мониторинга ) использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020.
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. принят согласно Письму Минстроя РФ от 09.12.19 N 46999-ДВ/09.
Индекс фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020.
Стоимость проживания рабочих на объекте строительства принята в размере 12 руб. в сутки на человека, размер суточных- 100 руб. в сутки на человека согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729.
Индексы пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. приняты согласно Письмам Минстроя РФ от 09.12.19 N 46999-ДВ/09, от 25.12.19 №50583-ДВ/09.
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены непредвиденные затраты в размере 2 %.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 1185872575.2 | рублей с учетом НДС

## НМЦ
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __.__.2020 № Пр-20-___.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3"
Продолжительность работ | [10 empty] | 24.5 | месяцев
Начало работ
Окончание работ
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Виды (наименования) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июнь 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Итого, руб. |  | НДС 20% | Всего с учетом НДС, руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | #REF! | 1.123 | #REF! | #REF! | #REF! | 25894776 | 25894776 | 5178955.2 | 31073731.2
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование поставки подрядчика, прочие затраты) | комплекс | 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 961170158 | 961170158 | 192234031.6 | 1153404189.6
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1162212 | 1162212 | 232442.4 | 1394654.4
4 |  | 2: Авторский надзор; 3: 0; 4: 0; 5: 0
|  | Всего |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 988227146 | 197645429.2 | 1185872575.2
#REF!
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (1,0312*1,0258*1,0358*1,0253*1)= |  | 4: 1.123
Примечания:
1) поскольку индекс фактической инфляции за май 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Составил:
Проверил:

## Протокол НМЦК
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 1185872575.2
(один миллиард сто восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят пять рублей, 20 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
-затраты на разработку рабочей документации;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
-затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
-затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
-накладные расходы;
-сметную прибыль;
-стоимость оборудования поставки подрядчика;
-затраты на строительство временных зданий и сооружений;
-возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
-удорожание работ в зимнее время;
-Затраты по командированию рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;
-затраты, связанные с перевозкой рабочих;
-размещение на полигоне строительного мусора и отходов;
-плата за негативное воздействие на окружающую среду;
-затраты на проведение производственного экологического мониторинга;
-шеф-монтаж оборудования ППКД EL6;
-пусконаладочные работы "вхолостую";
-затраты на авторский надзор;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6
рублей
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
[5 empty] | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 25894776 | 25894776 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 | Смета №12-02 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 25387035 | 25387035
1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 507741 | 507741
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 961170158 | 961170158
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 81137 | 81137 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-02-01 | Затраты на проведение биологических мероприятий по рекультивации | м2 | 246 | 235 | 57859
2.1.2 | 01-03-01 | Техническая рекультивация земель | м2 | 492 | 47 | 23278
2.2 |  | НСКД | комплекс | 1 | 112505465 | 112505465
2.2.1 |  | Фундамент ППКД | комплекс | 1 | 19023333 | 19023333
|  | Фундамент НСКД |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Котлован К1 под НСКД |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4784 | 1670 | 7987920
2.2.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 4784 | 256 | 1225084
2.2.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 239.1 | 1167 | 279066 | нет в проекте.
2.2.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 239.1 | 292 | 69936 | нет в проекте.
2.2.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 4115 | 119 | 488529 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.1.6 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1 | 8972798 | 8972798 | 443 м3
2.2.2 |  | Фундамент здания | комплекс | 1 | 7494460 | 7494460
2.2.2.1 | 02-03-02 п.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 25 | 1399 | 34966 | не учтена стоимость щебня
2.2.2.2 | 02-03-02 п.2-10 | Устройство столбчатых фундаментов | м3 | 151.9 | 15185 | 2306537
2.2.2.3 | 02-03-02 п.11-18 | Устройство ленточного фундамента Бф-1 | м3 | 63.7 | 12722 | 810383
2.2.2.4 | 02-03-02 п.19-24 | Устройство плитных фундаментов | м3 | 10.3 | 13117 | 135102
2.2.2.5 | 02-03-02 п.25-32 | Устройство обвязочных балок | м3 | 39 | 28642 | 1117037
2.2.2.6 | 02-03-02 п.33-36 | Устройство плит перекрытия | м3 | 134 | 16203 | 2171166
2.2.2.7 | 02-03-02 п.37-42 | Устройство конструкций входной группы | м3 | 16.7 | 14797 | 247112
2.2.2.8 | 02-03-02 п.43-50 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 672157 | 672157
2.2.3 |  | Монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1 | 886505 | 886505
|  | Обводная (нижняя) станция |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.3.1 | 02-01-01 п.7 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 828017 | 828017 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (98888-79462)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=139137 руб. | 15000 | 15000 | 139137
2.2.3.2 | 02-01-01 п.8 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 58488 | 58488 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(6985-8033)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=-9007 руб. | 4466 | 4466 | -9007
2.2.4 |  | КР здания | комплекс | 1 | 18804085 | 18804085
|  | Металлические конструкции |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.4.1 | 02-03-02 п.51-61 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 838501 | 838501 | 2,9+2,4+3,1=8,4 т +профнастил 0,375 т
2.2.4.2 | 02-03-02 п.62-77 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 12219906 | 12219906
2.2.4.3 | 02-03-02 п.78-80 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 121083 | 181625
|  | Антикоррозийная защита металлоконструкций |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.4.4 | 02-03-02 п.81-82 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза Jotun "Penguard Express" | м2 | 4010 | 1099 | 4407317
2.2.4.5 | 02-03-02 п.83-84 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций эмалью Jotun "Hardtop ХР, White" по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 198 | 5842 | 1156736 | эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" не является огнезащитной!
2.2.5 |  | Вертикальная планировка | комплекс | 1 | 247932 | 247932
2.2.5.1 | 07-01-01 п.1-6 | Вертикальная планировка. Площадка нижней станции. | комплекс | 1 | 163613 | 163613
2.2.5.2 | 07-01-01 п.7-12 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Нижняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 84319 | 84319
2.2.6 |  | Внутренние ИС здания | комплекс | 1 | 18390655 | 18390655
2.2.6.1 | 02-03-03 | Система внутреннего электроснабжения нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги EL6. | комплекс | 1 | 997711 | 997711
|  | Щитовое оборудование |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.6.1.1 | 02-03-03 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 128770 | 128770
2.2.6.1.2 | 02-03-03 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 205206 | 205206
2.2.6.1.3 | 02-03-03 п.5-36 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 441666 | 441666
2.2.6.1.4 | 02-03-03 п.37-43 | Заземление | комплекс | 1 | 220386 | 220386
2.2.6.1.5 | 02-03-03 п.44 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 10 | 168 | 1683
2.2.6.2 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 51037 | 51037
2.2.6.2.1 | 02-01-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт, EPHBMM05PR | шт | 4 | 4076 | 16303
2.2.6.2.2 | 02-01-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт, EPHBMM10PR | шт | 4 | 5556 | 22224
2.2.6.2.3 | 02-01-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1500 Вт, EPHBM15PR | шт | 1 | 5836 | 5836
2.2.6.2.4 | 02-01-04 п.7-12 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1 | 6674 | 6674
2.2.6.3 |  | Сети связи | комплекс | 1 | 16703596 | 16703596
2.2.6.3.1 | 02-01-05 п.62-105 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. НСКД | комплекс | 1 | 751852 | 751852
2.2.6.3.2 | 02-01-05 п.106-115 | Система часофикации. НСКД | комплекс | 1 | 333856 | 333856
2.2.6.3.3 | 02-01-05 п.116-146 | Платежно-пропускная система. НСКД | комплекс | 1 | 15617888 | 15617888
2.2.6.4 |  | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 638311 | 638311
2.2.6.4.1 | 02-01-06 п.91-131 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. НСКД | комплекс | 1 | 106003 | 106003
2.2.6.4.2 | 02-01-06 п.132-171 | Система оповещения и управления эвакуацией. НСКД | комплекс | 1 | 532308 | 532308
2.2.7 |  | Архитектурные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 13654475 | 13654475
2.2.7.1 | 02-03-01 п.1-11 | Нижняя станция. Кровля | комплекс | 1 | 1656628 | 1656628
2.2.7.2 | 02-03-01 п.12-23 | Нижняя станция. Кровля крыльца | комплекс | 1 | 119479 | 119479
|  | Нижняя станция. Наружная отделка |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.7.3 | 02-03-01 п.24-25 | Сайдинг стальной с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса | м2 | 424.6 | 2802 | 1189760
2.2.7.4 | 02-03-01 п.26-28 | Металлические кассеты | м2 | 248.82 | 2360 | 587269
2.2.7.5 | 02-03-01 п.29 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»: на стальном каркасе двухуровневых (П 282) | м2 | 547 | 2401 | 1313474
2.2.7.6 | 02-03-01 п.30 | Облицовка оцинкованной сталью зоны ворот | м2 | 116 | 1150 | 133429
2.2.7.7 | 02-03-01 п.31-32 | Фасонные элементы из оцинкованной стали | м2 | 126.9 | 2310 | 293098
2.2.7.8 | 02-03-01 п.33-34 | Жалюзи из металлических панелей | м2 | 364.9 | 2802 | 1022520
2.2.7.9 | 02-03-01 п.35 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 7640 | 382 | 2916947 | объем работ завышен в 100 раз!
2.2.7.10 | 02-03-01 п.36-38 | Облицовка песчаником | м2 | 52.6 | 2912 | 153173
2.2.7.11 | 02-03-01 п.39-79 | Нижняя станция. Внутренняя отделка. | комплекс | 1 | 700684 | 700684
2.2.7.12 | 02-03-01 п.80-81 | Нижняя станция. Окна | м2 | 320.8 | 8968 | 2876808 | Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 24 мм, класс защиты Б1
2.2.7.13 | 02-03-01 п.82-90 | Нижняя станция. Двери и ворота | комплекс | 1 | 518122 | 518122
2.2.7.14 | 02-03-01 п.91-92 | Нижняя станция. Ограждения | м | 98.2 | 1571 | 154295
2.2.7.15 | 02-03-01 п.93 | Нижняя станция. Полы: Обработка составом типа Master пол | м2 | 592.4 | 32 | 18789
2.2.8 |  | Электрощитовая | комплекс | 1 | 908233 | 908233
2.2.8.1 | 02-03-01 п.94, 97 | Блок контейнер - шкаф ЭМ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | 908233 | 908233
2.2.9 |  | Помещение охраны | комплекс | 1 | 1870449 | 1870449
2.2.9.1 | 02-03-01 п.94, 96 | Блок контейнер - охранника 3х6х2.7м | шт | 1 | 1175817 | 1175817
2.2.9.2 | 02-03-04 п.3, 4 | Стол рабочий Габаритные размеры – 1200х600х760 мм Артикул СТ1-12, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 6875 | 6875 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.3 | 02-03-04 п.3, 5 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 12426 | 12426 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.4 | 02-03-04 п.3, 6 | Тумба Габаритные размеры – 404х500х721 мм Артикул 85Т006, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 7745 | 7745 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.5 | 02-03-04 п.3, 7 | Шкаф Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш64з, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10031 | 10031 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.6 | 02-03-04 п.3, 8 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 7989 | 7989 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.7 | 02-03-04 п.11, 12 | Комплект АРМ (системный блок, ЖК монитор, ИБП, мышь компьютерная, клавиатура) ,Торговая сеть | шт | 1 | 649566 | 649566 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.10 |  | операторская | комплекс | 1 | 1281408 | 1281408
2.2.10.1 | 02-03-01 п.94, 95 | Блок контейнер - операторская 3х6х2.7м | шт | 1 | 1233696 | 1233696
2.2.10.2 | 02-03-04 п.15, 16 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 30814 | 30814 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.10.3 | 02-03-04 п.15, 17 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 8909 | 8909 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.10.4 | 02-03-04 п.15, 18 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 7989 | 7989 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.11 |  | помещение обогрева | комплекс | 1 | 55715 | 55715
2.2.11.1 | 02-03-04 п.21, 22 | Скамейка со спинкой Габаритные размеры - 1000х350х450/800мм СН 2.10 Россия | шт | 2 | 18388 | 36775
2.2.11.2 | 02-03-04 п.21, 23 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 12426 | 12426 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.11.3 | 02-03-04 п.26, 27 | Инфракрасно-конвективный обогреватель Электропитание – 1Ф, 220В, 50Гц Мощность – 0,7 кВт Габаритные размеры – 1050х40х475 мм СТН НЭБ-М-НСт 0,7 Россия | шт | 1 | 6514 | 6514 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.12 | 04-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5 | комплекс | 1 | 29888215 | 29888215
2.2.12.1 | 04-03-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 859348 | 859348
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.12.1.1 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 1670 | 293901
2.2.12.1.2 | 04-03-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 392 | 29951
2.2.12.1.3 | 04-03-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 107 | 10710
2.2.12.1.4 | 04-03-01 п.8-10 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 99.68 | 90 | 8968
2.2.12.1.5 | 04-03-01 п.11-32 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 31295 | 304184
2.2.12.1.6 | 04-03-01 п.33, 34 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 25966 | 25966
2.2.12.1.7 | 04-03-01 п.35-38 | Кровля | м2 | 28 | 1372 | 38425
2.2.12.1.8 | 04-03-01 п.39-44 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-5 | т | 0.296 | 94368 | 27933
2.2.12.1.9 | 04-03-01 п.45-55 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 99441 | 99441
2.2.12.1.10 | 04-03-01 п.56-63 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 937 | 19869
2.2.12.2 | 04-03-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 29028867 | 29028867
2.2.12.2.1 | 04-03-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1 | 29028867 | 29028867
2.3 |  | Линия | комплекс | 1 | 167876672 | 167876672
2.3.1 |  | Фундамент опоры Т01 | шт | 1 | 2618008 | 2618008
|  | Котлован К1 под опору Т01 |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 648 | 1670 | 1081885
2.3.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 648 | 256 | 165926
2.3.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 32.4 | 1167 | 37796 | нет в проекте.
2.3.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 32.4 | 292 | 9472 | нет в проекте.
2.3.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 557.3 | 119 | 66167 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.1.6 | 02-01-02 п.20-30 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 1256762 | 1256762 | 60 м3
2.3.2 |  | Фундамент опоры Т02 | шт | 1 | 3659058 | 3659058
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Котлован К2 под опору Т02 |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 989 | 1670 | 1651341
2.3.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 989 | 256 | 253260
2.3.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 49.5 | 1167 | 57770 | нет в проекте.
2.3.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 49.5 | 292 | 14477 | нет в проекте.
2.3.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 863 | 135 | 116331 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.2.6 | 02-01-02 п.31-41 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 1565879 | 1565879 | 73 м3
2.3.3 |  | Фундамент опоры Т03 | шт | 1 | 7758760 | 7758760
|  | Котлован К3 под опору Т03 |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.3.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2476 | 1670 | 4134195
2.3.3.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2476 | 256 | 634046
2.3.3.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 123.8 | 1167 | 144484 | нет в проекте.
2.3.3.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 123.8 | 292 | 36210 | нет в проекте.
2.3.3.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2250.9 | 135 | 303418 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.3.6 | 02-01-02 п.42-52 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 2506407 | 2506407 | 120 м3
2.3.4 |  | Фундамент опоры Т04 | шт | 1 | 9645511 | 9645511
|  | Котлован К4 под опору Т04 |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.4.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 3310 | 1670 | 5526730
2.3.4.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 3310 | 256 | 847615
2.3.4.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 165.5 | 1167 | 193151 | нет в проекте.
2.3.4.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 165.5 | 292 | 48406 | нет в проекте.
2.3.4.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3027.7 | 135 | 408129 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.4.6 | 02-01-02 п.53-63 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1 | 2621480 | 2621480 | 124 м3
2.3.5 |  | Фундамент опоры Т05 | шт | 1 | 7109674 | 7109674
|  | Котлован К5 под опору Т05 |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.5.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2315 | 1670 | 3865372
2.3.5.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2315 | 256 | 592819
2.3.5.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 115.8 | 1167 | 135148 | нет в проекте.
2.3.5.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 115.8 | 292 | 33869 | нет в проекте.
2.3.5.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2087 | 135 | 281325 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.5.6 | 02-01-02 п.64-74 | Фундамент Ф5 опоры Т05 | шт. | 1 | 2201141 | 2201141 | 103 м3
2.3.6 |  | Фундамент опоры Т06 | шт | 1 | 3030503 | 3030503
|  | Земляные работы (Котлован К6 под опору Т06) |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.6.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 875 | 1669 | 1460660
2.3.6.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 875 | 256 | 224016
2.3.6.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 43.7 | 1168 | 51048 | нет в проекте.
2.3.6.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 43.7 | 293 | 12793 | нет в проекте.
2.3.6.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 777.6 | 120 | 93499 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.6.6 | 02-01-02 п.75-85 | Фундамент Ф6 опоры Т06 | шт. | 1 | 1188487 | 1188487 | 54 м3
2.3.7 |  | Опора Т01 | шт | 1 | 576876 | 576876
2.3.7.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T01, высота 12,13 м | шт. | 1 | 156618 | 156618 |  | 4590 | 4590
2.3.7.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 116533 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.7.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 68250 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.7.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 49877 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.7.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 92799 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.8 |  | Опора Т02 | шт | 1 | 706060 | 706060
2.3.8.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T02, высота 21,35 м | шт. | 1 | 285802 | 285802 |  | 8376 | 8376
2.3.8.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 116533 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.8.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 68250 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.8.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 49877 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.8.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 92799 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.9 |  | Опора Т03 | шт | 1 | 691115 | 691115
2.3.9.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T03, высота 19,00 м | шт. | 1 | 270857 | 270857 |  | 7938 | 7938
2.3.9.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 116533 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.9.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 68250 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.9.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 49877 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.9.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 92799 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.10 |  | Опора Т04 | шт | 1 | 826379 | 826379
2.3.10.1 | 02-01-01 п.11 | Опора линейная T04, высота 26,30 м | шт. | 1 | 406121 | 406121 |  | 12088 | 12088
2.3.10.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 116533 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.10.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 68250 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.10.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 49877 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.10.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 92799 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.11 |  | Опора Т05 | шт | 1 | 753217 | 753217
2.3.11.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T05, высота 21,50 м | шт. | 1 | 332959 | 332959 |  | 9758 | 9758
2.3.11.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 116533 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.11.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 68250 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.11.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 49877 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.11.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 92799 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.12 |  | Опора Т06 | шт | 1 | 572303 | 572303
2.3.12.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T06, высота 10,98 м | шт. | 1 | 152045 | 152045 |  | 4456 | 4456
2.3.12.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 116533 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.12.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 68250 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.12.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 49877 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.12.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 92799 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.13 | 02-01-08 | Инженерная защита опор (противолавинная и противоэрозионная) | комплекс | 1 | 128216931 | 128216931
|  | Зона защиты опоры Т04 |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.13.1 | 02-01-08 п.1-14 | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche DK3.5 N 3.2 | м | 128.5 | 182600 | 23464081
2.3.13.2 | 02-01-08 п.15-27 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21м | шт | 27 | 519202 | 14018444
2.3.13.3 | 02-01-08 п.28-40 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 8 | 1123241 | 8985927
2.3.13.4 | 02-01-08 п.41-53 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 31 | 1261754 | 39114367 | в ВОР 10 шт.
2.3.13.5 | 02-01-08 п.54-66 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 8 | 1400266 | 11202125
2.3.13.6 | 02-01-08 п.67-71 | Устройство водоотводной канавы из габионов ГСИ | м | 42 | 30325 | 1273652
2.3.13.7 | 02-01-08 п.73 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 5740 | 382 | 2193095 | нет в ВОР
|  | Зона защиты опоры Т03 |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.13.8 | 02-01-08 п.74-87 | Устройство гибких снегоудерживающие барьеров SPIDER Avalanche Dk3.5 N3.2 | м | 41.5 | 182973 | 7593376
2.3.13.9 | 02-01-08 п.88-100 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21 м | шт | 8 | 562507 | 4500052
2.3.13.10 | 02-01-08 п.101-113 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 4 | 640699 | 2562794
2.3.13.11 | 02-01-08 п.114-126 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 10 | 718900 | 7188996
2.3.13.12 | 02-01-08 п.127-139 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 4 | 797088 | 3188352
2.3.13.13 | 02-01-08 п.140 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 3760 | 382 | 1436594
|  | Работы по берегоукреплению ручья |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Зона защиты опоры Т02 |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.13.14 | 02-01-08 п.141, 142 | Устройство каменной наброски из горной массы камень кр. 0,6 м h=1,8м (местный материал) | м3 | 1115 | 1006 | 1121626
2.3.13.15 | 02-01-08 п.143, 144 | Устройство обратного фильтра из щебня фр 120-150 мм h=0,3 м фр 90-120 мм M800 F200 | м3 | 185 | 1576 | 291642
2.3.13.16 | 02-01-08 п.145-149 | Разработка грунта экскаватором с вывозом во временный отвал (2 кат.) | м3 | 895 | 91 | 81808
2.3.14 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 46 мм | шт | 1 | 879780 | 879780 |  | 12794
2.3.15 |  | Монтаж подвижного состава | комплекс | 1 | 832497 | 832497
2.3.15.1 | 02-01-01 п.2 | 10-местные гондолы ППКД | шт. | 28 | 29189 | 817299 | Расценка не соответствует монтируемому оборудованию. Расценить по ФЕРм03-04-007-01. Завышение стоимости (97608-51003)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=400565 руб. | 823.2 | 23049.6 | 400565
2.3.15.2 | 02-01-01 п.3 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 | 15198 | 15198 | Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (1815-1542)**(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=2346 руб. | 475.5 | 475.5 | 2346
2.4 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. ППКД EL6 | комплекс | 1 | 2533337 | 2533337
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.4.1 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 332 | 1655 | 549579
2.4.2 | 02-01-03 п.2, 4, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 232.4 | 295 | 68654
2.4.3 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 99.6 | 140 | 13975
2.4.4 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 99.6 | 134 | 13389
2.4.5 | 02-01-03 п.9-12 | Прокладка трубопровода из трубы гладкой жесткой ПВХ DKC диам. 50 мм | м | 60 | 844 | 50643
2.4.6 | 02-01-03 п.9-11, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм | м | 130 | 1138 | 147905
|  | Монтажные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.4.7 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х240 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 8717 | 1046082
2.4.8 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х70 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 2582 | 309845
2.4.9 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 830 | 402 | 333265
2.5 | 02-01-07 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1 | 6254664 | 6254664
2.5.1 | 02-01-07 п.1-57 | СОТ. ВСКД | комплекс | 1 | 2187557 | 2187557
2.5.2 | 02-01-07 п.58-65 | СОТС. ВСКД | комплекс | 1 | 30368 | 30368
2.5.3 | 02-01-07 п.66-104 | СОТ. НСКД | комплекс | 1 | 797936 | 797936
2.5.4 | 02-01-07 п.105-112 | СОТС. НСКД | комплекс | 1 | 34813 | 34813
2.5.5 | 02-01-07 п.113-142 | СОТ. Насосные станции. 1-ого, 2-ого подъема воды, пожпротушения. | комплекс | 1 | 935872 | 935872
2.5.6 | 02-01-07 п.143-148 | СОТС. Насосная станция | комплекс | 1 | 42586 | 42586
2.5.7 | 02-01-07 п.149-198 | СООКД | комплекс | 1 | 2167426 | 2167426
2.5.8 | 02-01-07 п.199-221 | СКУД. ВСКД | комплекс | 1 | 24477 | 24477
2.5.9 | 02-01-07 п.222-249 | СКУД. НСКД | комплекс | 1 | 33629 | 33629
2.6 | 02-01-09 | Автоматизация комплексная.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 73100 | 73100
2.7 |  | Наружные инженерные сети: | комплекс | 1 | 242107047 | 242107047
2.7.1 |  | насосная станция №1 | комплекс | 1 | 1781254 | 1781254
|  | Насосная станция 1-го подъема. Конструкции фундаментов под камеры №1...№3. Конструкция мокрого колодца |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Земляные работы (камера №1-3) |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.1.1 | 06-01-03 п.119 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 157 | 1670 | 262143
2.7.1.2 | 06-01-03 п.120 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 157 | 142 | 22297
2.7.1.3 | 06-01-03 п.121-122 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 39 | 283 | 11036 | задвоение объемов
2.7.1.4 | 06-01-03 п.123-124 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 118 | 108 | 12720
|  | Земляные работы (железобетонный колодец) |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.1.5 | 06-01-03 п.125 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 18 | 1670 | 30052
2.7.1.6 | 06-01-03 п.126 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 18 | 142 | 2563
2.7.1.7 | 06-01-03 п.127, 128 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 12 | 283 | 3400 | задвоение объемов
2.7.1.8 | 06-01-03 п.129, 130 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6 | 108 | 645
2.7.1.9 | 06-01-03 п.131-144 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 4.8 | 36617 | 175763
2.7.1.10 | 06-01-03 п.145-157 | Фундаментная плита ФПм-2 (2 шт) | м3 | 5.4 | 22581 | 121940
2.7.1.11 | 06-01-03 п.157-173 | Конструкция "Мокрого колодца" | шт | 1 | 37102 | 37102
2.7.1.12 | 06-01-02 п.5-6 | Насосная станция НС1: Насосная станция 1-го подъема воды подземного исполнения, состоящая из трех камер, исполнение герметичное в стеклопластиковом корпусе Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/1 ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 548215 | 548215
|  | Вертикальная планировка. Насосная станция первого подъема. |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.1.13 | 07-01-01 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 58 | 1670 | 96845
2.7.1.14 | 07-01-01 п.28 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 290 | 0 | 101
2.7.1.15 | 07-01-01 п.29-34 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция первого подъема. | комплекс | 1 | 34649 | 34649
2.7.1.16 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция №1 | комплекс | 1 | 377585 | 377585
2.7.1.17 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 44198 | 44198
2.7.1.17.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 44198 | 44198
2.7.2 |  | насосная станция №2 | комплекс | 1 | 4003260 | 4003260
|  | Насосная станция 2-го подъема. Фундамент. |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.2.1 | 06-01-03 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 486.4 | 1670 | 812149
2.7.2.2 | 06-01-03 п.28 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 324.9 | 142 | 46171
2.7.2.3 | 06-01-03 п.29-30 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 161.5 | 284 | 45802
2.7.2.4 | 06-01-03 п.31-32 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 324.9 | 108 | 35000
2.7.2.5 | 06-01-03 п.33, 34 | Устройство насыпи (обваловка) | м3 | 62.2 | 108 | 6706
2.7.2.6 | 06-01-03 п.35-76 | Насосная станция 2-го подъема. | комплекс | 1 | 1527261 | 1527261
2.7.2.7 | 06-01-02 п.7-8 | Насосная станция НС2: Насосная 2-го подъема воды Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/2 в блочно-модульном исполнении ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 551008 | 551008
|  | Вертикальная планировка. Насосная станция второго подъема. |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.2.8 | 07-01-01 п.35 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 219 | 1670 | 365670
2.7.2.9 | 07-01-01 п.36 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 62 | 107 | 6640
2.7.2.10 | 07-01-01 п.37-39 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 187 | 346 | 64758
2.7.2.11 | 07-01-01 п.40-42 | устройство насыпи | м3 | 62 | 83 | 5166
2.7.2.12 | 07-01-01 п.43 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 1016 | 0 | 360
2.7.2.13 | 07-01-01 п.44-49 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция второго подъема. | комплекс | 1 | 81732 | 81732
2.7.2.14 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция №2 | комплекс | 1 | 377585 | 377585
2.7.2.15 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 77252 | 77252
2.7.2.15.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 64098 | 64098
2.7.2.15.2 | 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1 | 13154 | 13154
2.7.3 |  | резервуары водоснабжения с насосной станцией пожаротушения | комплекс | 1 | 30702522 | 30702522
|  | Пожарные резервуары и насосная станция. Фундаментные плиты |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.3.1 | 06-01-03 п.77 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 386.2 | 1670 | 644843
2.7.3.2 | 06-01-03 п.78 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 386.2 | 142 | 54878
2.7.3.3 | 06-01-03 п.79-80 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 65.8 | 284 | 18656 | задвоение объемов
2.7.3.4 | 06-01-03 п.81-82 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 320.4 | 108 | 34523
2.7.3.5 | 06-01-03 п.83-99 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 53.04 | 31345 | 1662548
2.7.3.6 | 06-01-03 п.100-118 | Фундаментная плита ФПм-2 | м3 | 5.76 | 42413 | 244298
|  | Резервуар запаса воды |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.3.7 | 06-01-02 п.1-2 | Надземная пожарная емкость 250 м. куб, сборная конструкция из стеклопластиковых элементов, утепленная, с электрическим обогревом, с датчиками уровня БАЙКАЛ ПР-250 | шт | 2 | 12679415 | 25358830
2.7.3.8 | 06-01-02 п.3-4 | Насосная пожаротушения наземного исполнения в составе: Установка пожаротушения WILO C0-3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R, Жокей насос CO-1 Helix FIRST V 608/J-ET-R, «БАЙКАЛ-БЛОК-БОКС» 6000х24000х2400(h) WILO CO 3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R + «байкал блокбокс» | шт | 1 | 2219032 | 2219032
2.7.3.9 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция пожаротушения | комплекс | 1 | 377585 | 377585
2.7.3.10 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности.Насосная станция | комплекс | 1 | 87329 | 87329
2.7.3.10.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 74175 | 74175
2.7.3.10.2 | 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1 | 13154 | 13154
2.7.4 |  | Комплектные очистные сооружения | комплекс | 1 | 3811970 | 3811970
|  | Канализационная очистная станция. Фундаментная плита ФПм-1 |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.4.1 | 06-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 122.5 | 1670 | 204549
2.7.4.2 | 06-01-03 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 85.6 | 142 | 12150
2.7.4.3 | 06-01-03 п.3-4 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 36.9 | 284 | 10467
2.7.4.4 | 06-01-03 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 85.6 | 108 | 9235
2.7.4.5 | 06-01-03 п.7-26 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 17.51 | 33931 | 594127
2.7.4.6 | 06-02-01 п.51-53 | «Байкал БИО-25» в блочно-модульном исполнении с обезвоживанием и УФ-обеззараживанием очищенных сточных вод, производительность до 25 м3/сут. В составе: - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с технологическим и резервуарным оборудованием (решетка, тангенциальная песколовка, резервуар трех секционный первичный отстойник, аэротенк); - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с резервуарным оборудованием (вторичный отстойник, биофильтр) | шт | 2 | 933837 | 1867674
2.7.4.7 | 06-02-01 п.54, 55 | Жироотделитель усиленный производительностью 5л/с, в комплекте: - Стеклопластиковый корпус 1200*2400 шт. 1 - Колодец 1000/600*1500 мм шт. 1 - Колодец 600*1500 мм шт. 1 - Датчик уровня жира шт 1 - Лестница из н/ж стали шт. 2 - Вентиляция ПВХ шт. 2 | шт | 1 | 210301 | 210301
2.7.4.8 | 06-02-01 п.56, 57 | КНС 5м3/ч, h=7 м d=1,2 м, l=2.2 м, 1 насос раб, 1 рез. "Байкал" Стеклопластик, утепленн, ШУвн. Исполнения | шт | 1 | 634276 | 634276
2.7.4.9 | 06-02-01 п.58, 59 | Фильтр патрон ФОПС МУ -0,6-1,8, Россия | шт | 2 | 86265 | 172530
2.7.4.10 | 06-02-01 п.60, 61 | Кольцо опорное ОК 1,0 –0,58-А-ПТ, Россия | шт | 2 | 540 | 1080
2.7.4.11 | 06-02-01 п.62, 63 | Инфильтрационный блок Stormbox® ПП 1200х600х300мм | шт | 4 | 10607 | 42427
2.7.4.12 | 06-02-01 п.64, 65 | Перепускной клапан угловой, резьбовой Ду40, Ру40, pнастр=4,0 бар | шт | 1 | 45099 | 45099
2.7.4.13 | 06-02-01 п.66, 67 | Кран шаровый резьбовой с рукояткой Ду40 Valtec | шт | 5 | 1348 | 6741
2.7.4.14 | 06-02-01 п.66, 68 | Кран для манометра Ду15 | шт | 1 | 1314 | 1314
2.7.5 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | комплекс | 1 | 24904395 | 24904395
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.5.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 844.67 | 1670 | 1410283
2.7.5.2 | 04-02-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 312.69 | 145 | 45425
2.7.5.3 | 04-02-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 278.58 | 304 | 84595
2.7.5.4 | 04-02-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 168.93 | 1116 | 188449
2.7.5.5 | 04-02-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 84.47 | 1030 | 86990
2.7.5.6 | 04-02-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 566.09 | 113 | 64089
2.7.5.7 | 04-02-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10 | м | 2396 | 1999 | 4788611 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
|  | Монтажные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.5.8 | 04-02-01 п.13-14 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (в трубах) | м | 10 | 893 | 8934
2.7.5.9 | 04-02-01 п.15, 16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 180 | 2112 | 380106
2.7.5.10 | 04-02-01 п.15, 17 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в трубах) | м | 7 | 5395 | 37764
2.7.5.11 | 04-02-01 п.15, 18 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в трубах) | м | 1955 | 4400 | 8601838
2.7.5.12 | 04-02-01 п.19, 20 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 412 | 8385 | 3454472
2.7.5.13 | 04-02-01 п.21, 22 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 7 | 888 | 6213
2.7.5.14 | 04-02-01 п.21, 23 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 941 | 47074
2.7.5.15 | 04-02-01 п.24, 25 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х70 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 2646 | 264562
2.7.5.16 | 04-02-01 п.26, 27 | Кабель силовой АПВКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 2095 | 209549
2.7.5.17 | 04-02-01 п.26, 28 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 12 | 5379 | 64542
2.7.5.18 | 04-02-01 п.26, 29 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 40 | 4384 | 175345
2.7.5.19 | 04-02-01 п.30, 31 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 62 | 8367 | 518759
2.7.5.20 | 04-02-01 п.30, 32 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 120 | 8952 | 1074292
2.7.5.21 | 04-02-01 п.33-35 | Устройство песчаной постели под кабель | м3 | 7.2 | 1506 | 10843
2.7.5.22 | 04-02-01 п.36, 37 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в траншеях) | м | 33 | 5405 | 178376
2.7.5.23 | 04-02-01 п.36, 38 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в траншеях) | м | 120 | 4411 | 529283
2.7.5.24 | 04-02-01 п.39 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 80 | 38 | 3064
2.7.5.25 | 04-02-01 п.40 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт | 80 | 48 | 3826
2.7.5.26 | 04-02-01 п.41 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт | 88 | 72 | 6322
2.7.5.27 | 04-02-01 п.42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | шт | 96 | 96 | 9219
2.7.5.28 | 04-02-01 п.43, 44 | Муфта концевая EPKT 01/4x240-FL-HPMB | шт | 16 | 56057 | 896913
2.7.5.29 | 04-02-01 п.43, 45 | Муфта концевая EPKT 0063-L12-CEE01 (120-240) | шт | 8 | 20960 | 167683
2.7.5.30 | 04-02-01 п.46, 47 | Муфта концевая EPKT 01/4x150-FL-HPMB | шт | 4 | 51841 | 207364
2.7.5.31 | 04-02-01 п.46, 48 | Муфта концевая EPKT 01/5x95-FL-HPMB | шт | 16 | 53804 | 860865
2.7.5.32 | 04-02-01 п.49, 50 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12 | шт | 8 | 11801 | 94409
2.7.5.33 | 04-02-01 п.51, 52 | Муфта концевая EPKT01/5x16-FL-HPMB | шт | 4 | 40274 | 161094
2.7.5.34 | 04-02-01 п.53, 54 | Автоматический выключатель (36 кА, 380/415 В) Compact NSX 400F | шт | 2 | 65877 | 131754
2.7.5.35 | 04-02-01 п.55, 56 | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S | шт | 6 | 1263 | 7579
2.7.5.36 | 04-02-01 п.57, 58 | Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения РиМ 489.13, 3х230/400 В, 5(7,5) А, кл.т. 0,5S/1 | шт | 2 | 27473 | 54946
2.7.5.37 | 04-02-01 п.59, 60 | Огнезащитное покрытие «Огракс-В1» толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | м2 | 111.2 | 620 | 68963
2.7.6 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения НВ1 | комплекс | 1 | 83959041 | 83959041
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.6.1 | 06-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 22435 | 1670 | 37459802
2.7.6.2 | 06-01-01 п.2 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 9 | м3 | 20191.5 | 137 | 2772251
2.7.6.3 | 06-01-01 п.3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 9 | м3 | 2243.5 | 858 | 1925285
2.7.6.4 | 06-01-01 п.4-5 | устройство основания песчаного | м3 | 572.5 | 1679 | 961471
2.7.6.5 | 06-01-01 п.6-8 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (песок) | м3 | 2863.6 | 648 | 1854304
2.7.6.6 | 06-01-01 п.9-11 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (местный грунт) | м3 | 18444.7 | 126 | 2321206
2.7.6.7 | 06-01-01 п.12, 13 | вывоз неиспользуемого грунта во временный отвал | м3 | 3990.3 | 115 | 460790
2.7.6.8 | 06-01-01 п.14, 15 | Установка геосетки полиэфирной с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 171 | 919135
2.7.6.9 | 06-01-01 п.16-18 | Устройство защиты поверхностей матрацами «Рено» ГСИ-М-3,0x2,0x0,17-С60-2,7 Ц ГОСТ Р 52132-2003 | м2 | 120 | 1578 | 189345
2.7.6.10 | 06-01-01 п.19-22 | Укладка трубопроводов из труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 | м | 105 | 5279 | 554295
2.7.6.11 | 06-01-01 п. 23-26 | Укладка трубопроводов из Труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-160/315-Y=150 | м | 135 | 21328 | 2879286
2.7.6.12 | 06-01-01 п. 27-30 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-63/160-Y=150 | м | 55 | 8422 | 463219
2.7.6.13 | 06-01-01 п. 31, 32, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-225/400-Y=150 | м | 25 | 26328 | 658190
2.7.6.14 | 06-01-01 п. 31, 33, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-225/400-Y=150 | м | 20 | 26380 | 527592
2.7.6.15 | 06-01-01 п. 36-39 | Укладка трубопроводов из труб Б "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 с усиленной оболочкой | м | 13 | 14482 | 188265
2.7.6.16 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К12 Dу100 PN40-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 1895 | 1750 | 3316774
2.7.6.17 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К16 Dу100 PN64-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 3441 | 1750 | 6022665
2.7.6.18 | 06-01-01 п. 45-48 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN110 | м | 65 | 902 | 58629
2.7.6.19 | 06-01-01 п. 49-52 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN160 | м | 15 | 1786 | 26787
2.7.6.20 | 06-01-01 п. 53-56 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN63 | м | 25 | 383 | 9571
2.7.6.21 | 06-01-01 п. 57-59 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 24 | 3672 | 88137
2.7.6.22 | 06-01-01 п. 60-61 | Укладка труб ст. d530*7 | м | 13 | 6671 | 86722
2.7.6.23 | 06-01-01 п. 62-64 | Укладка труб ст. d89*5 12Х18Н10Т | м | 18 | 4413 | 79430
2.7.6.24 | 06-01-01 п. 65-66 | Изоляция пенополексом толщ. 100 мм | м3 | 410 | 26158 | 10724889
|  | Трубопроводная арматура |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.6.25 | 06-01-01 п. 67, 68 | Кран шаровый фланцевый Ду80 PN100 с редуктором | шт | 2 | 3086 | 6172
2.7.6.26 | 06-01-01 п. 69, 70 | Задвижка клиновая 4000А Ду100 PN16 со штурвалом Hawle | шт | 5 | 18199 | 90993 | учтена установка 8 шт
2.7.6.27 | 06-01-01 п. 71, 72 | Задвижка клиновая 4000А Ду50 PN16 стелескоп штоком L=3м Hawle | шт | 2 | 8110 | 16220
2.7.6.28 | 06-01-01 п. 73, 74 | Клапан обратный фланцевый, Ду100 PN16 | шт | 2 | 30738 | 61476
2.7.6.29 | 06-01-01 п. 75, 76 | Клапан обратный фланцевый, Ду150 PN16 | шт | 1 | 9370 | 9370
2.7.6.30 | 06-01-01 п. 77, 78 | Врезной хомут Ду400/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 37873 | 37873
2.7.6.31 | 06-01-01 п. 77, 79 | Врезной хомут Ду150/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 22566 | 22566
2.7.6.32 | 06-01-01 п. 80, 81 | Компенсатор сильфонный универсальный Ду200 Ру16 | шт | 2 | 23123 | 46245
2.7.6.33 | 06-01-01 п. 82, 83 | Затвор дисковый поворотный хладостойкий Ду200 Ру16 с концевым выключателем | шт | 2 | 14800 | 29600
|  | Колодцы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.6.34 | 06-01-01 п.84, 85, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, с задвижкой Ду50 с электроприводом Auma вх/вых труба Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 297227 | 297227
2.7.6.35 | 06-01-01 п.84, 86, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду150, задвижкой Ду50 Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 747316 | 747316
2.7.6.36 | 06-01-01 п.84, 87, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50 вх/вых труба Ду110/250, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 747316 | 747316
2.7.6.37 | 06-01-01 п.84, 88, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50, с задвижкой Ду100, с вантузом Ду50, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 1 | 416722 | 416722
2.7.6.38 | 06-01-01 п.84, 89, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду100, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 2 | 416719 | 833437
2.7.6.39 | 06-01-01 п.84, 90, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С двумя задвижками Ду100, вх/вых труба Ду110/250- 3 шт | шт | 1 | 416722 | 416722
2.7.6.40 | 06-01-01 п.84, 91, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С 2 задвижками Ду63, с вантузом Ду50 , вх/вых труба Ду63/160 | шт | 1 | 297227 | 297227
2.7.6.41 | 06-01-01 п.84, 92, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.110/250 | шт | 1 | 416722 | 416722
2.7.6.42 | 06-01-01 п.84, 93, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.160/315, вых.160/315 | шт | 1 | 288853 | 288853
2.7.6.43 | 06-01-01 п.84, 94, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500 задвижкой Ду150, автоматическим вантузом Ду50, вх.160/315, 2 вых.160/315 | шт | 1 | 288853 | 288853
2.7.6.44 | 06-01-01 п.96, 97 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 7.2 | 3653 | 26301
2.7.6.45 | 06-01-01 п.98-107 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | м3 | 12.6 | 25789 | 324943
|  | Система электрического обогрева |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.6.46 | 06-01-01 п.108-109 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17. | м | 3547 | 1125 | 3988847
2.7.7 | 06-02-01 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1 | 74244996 | 74244996
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.7.1 | 06-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 18918 | 1670 | 31587592
2.7.7.2 | 06-02-01 п.2, 4, 5 | Разработка грунта 9 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 17026.2 | 160 | 2724146 | объем вывоза грунта не соответствует объему разработки грунта.
2.7.7.3 | 06-02-01 п.3 | Разработка грунта 9 группы вручную в траншеях | м3 | 1891.8 | 858 | 1623470
2.7.7.4 | 06-02-01 п.6, 7 | устройство основания песчаного | м3 | 461.5 | 1679 | 775040
2.7.7.5 | 06-02-01 п.8, 9 | обратная засыпка песком | м3 | 2742 | 560 | 1534379
2.7.7.6 | 06-02-01 п.10-12 | обратная засыпка местным грунтом бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 15571.1 | 126 | 1959565
2.7.7.7 | 06-02-01 п.13, 14 | укладка геотекстиля KORTEX GT 200/200 | м2 | 28 | 420 | 11773
2.7.7.8 | 06-02-01 п.15, 16 | укладка геосетки "GRUNTEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 239 | 1285098
2.7.7.9 | 06-02-01 п.17, 18 | устройство основания щебеночного из щебня М1000 фр.20-40 мм | м3 | 1.8 | 3317 | 5971
2.7.7.10 | 06-02-01 п.19, 20 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 с кабель каналом | м | 1850 | 4426 | 8188431
2.7.7.11 | 06-02-01 п.19, 21 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 с кабель каналом | м | 1416 | 4426 | 6267483
2.7.7.12 | 06-02-01 п.19, 22 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 | м | 1460 | 4426 | 6462212
2.7.7.13 | 06-02-01 п.19, 23 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 | м | 210 | 4426 | 929484
2.7.7.14 | 06-02-01 п.19, 24 | Укладка трубопроводов ИЗОКОРСИС У 160 SN8/315 SN8 | м | 360 | 1272 | 457802
2.7.7.15 | 06-02-01 п.19, 25 | Укладка трубопроводов Корсис DN110 SN8 | м | 12 | 1040 | 12484
2.7.7.16 | 06-02-01 п.19, 26 | Укладка трубопроводов "КОРСИС": SN 8 диаметром 200 мм | м | 12 | 1594 | 19125
2.7.7.17 | 06-02-01 п.19, 27 | Укладка трубопроводов d325х6,0 ГОСТ10704-91 | м | 24 | 3141 | 75384
2.7.7.18 | 06-02-01 п.28, 29 | Плиты пригруза | шт | 2 | 21344 | 42687
|  | Колодцы |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Колодец-гаситель |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.7.19 | 06-02-01 п.30, 31 | Колодец канализационный ПЭ для напорной канализации с фланцевым гасителем напора, безлотковый, с лестницей с двойными крышками, диаметр -1,5 м; глубина до 2,5 м Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 –2 шт Выходн. патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 1 шт | шт | 1 | 218886 | 218886
2.7.7.20 | 06-02-01 п.30, 32 | Колодец канализационный ПЭ для утепленного трубопровода для напорной канализации с лестницей, двойными крышками диаметр - 1,5 м; глубина 2,5 м, Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 2 шт Выходн. патрубки: Корсис DN110 – 1 шт Гермоввод для оптоволоконного кабеля | шт | 1 | 218886 | 218886
2.7.7.21 | 06-02-01 п.33, 34 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 2 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт | шт | 1 | 513776 | 513776
2.7.7.22 | 06-02-01 п.33, 35 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 1 шт. вых тр. 160/315 | шт | 2 | 513102 | 1026204
2.7.7.23 | 06-02-01 п.33, 36 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 160/315 – 1 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт. | шт | 14 | 275205 | 3852863
2.7.7.24 | 06-02-01 п.33, 37 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 19 | 3702 | 70335
2.7.7.25 | 06-02-01 п.38-44 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | м3 | 4.6 | 20950 | 96368
2.7.7.26 | 06-02-01 п.45 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 23 | 3702 | 85148
2.7.7.27 | 06-02-01 п.46 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 2 | 4957 | 9913
2.7.7.28 | 06-02-01 п.47, 48 | Пригруз колодцев бетоном | м3 | 20 | 6742 | 134843
|  | Система электрического обогрева |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.7.29 | 06-02-01 п.49, 50 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17 | м | 3650 | 1111 | 4055648
2.7.8 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 2426559 | 2426559
2.7.9 | 04-01-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | комплекс | 1 | 16273050 | 16273050
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.9.1 | 04-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 773.01 | 1670 | 1290684
2.7.9.2 | 04-01-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 287.91 | 145 | 41824
2.7.9.3 | 04-01-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 253.2 | 304 | 76884
2.7.9.4 | 04-01-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 154.6 | 1116 | 172481
2.7.9.5 | 04-01-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 77.3 | 1030 | 79597
2.7.9.6 | 04-01-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 519.81 | 113 | 58864
2.7.9.7 | 04-01-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 2110 | 4141 | 8738322 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
|  | Монтажные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.7.9.8 | 04-01-01 п.13-14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (в трубах) | м | 6330 | 848 | 5366929
2.7.9.9 | 04-01-01 п.15-16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (по конструкциям и лоткам с креплением по всей длине) | м | 240 | 856 | 205529
2.7.9.10 | 04-01-01 п.17-18 | Муфта концевая термоусаживаемая POLT-12D/1XI-L12A | шт | 8 | 14167 | 113332
2.7.9.11 | 04-01-01 п.19-21 | Адаптер Т-образный для подключения кабеля к моноблоку RICS-3133 | шт | 8 | 13856 | 110845
2.7.9.12 | 04-01-01 п.22-23 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов «Огракс-В1» | м2 | 28.64 | 620 | 17759
2.8 |  | Вертикальная планировка. Площадка верхней станции. | комплекс | 1 | 1888804 | 1888804
2.8.1 | 07-01-01 п.13 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 792 | 1670 | 1322408
2.8.2 | 07-01-01 п.14 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 792 | 107 | 84897
2.8.3 | 07-01-01 п.15-19 | Устройство насыпи | м3 | 847 | 418 | 354333
2.8.4 | 07-01-01 п.20 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 5619 | 0 | 2010
2.8.5 | 07-01-01 п.21-26 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Верхняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 125156 | 125156
2.9 |  | ВСКД (секция 1): | комплекс | 1 | 98935200 | 98935200
2.9.1 |  | Фундамент ППКД | комплекс | 1 | 24215112 | 24215112
|  | Фундамент ВСКД |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Земляные работы (Котлован К6 под ВСКД) |  |  | #DIV/0! | 0
2.9.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 7225 | 1670 | 12063967
2.9.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 7225 | 256 | 1850206
2.9.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 361.3 | 1167 | 421619 | нет в проекте.
2.9.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 361.3 | 292 | 105663 | нет в проекте.
2.9.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6422.4 | 120 | 772230 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.9.1.6 | 02-01-02 п.86-96 | Фундамент Ф7 ВСКД | шт | 1 | 9001427 | 9001427 | 446 м3
2.9.2 |  | Фундамент здания | комплекс | 1 | 8278609 | 8278609
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.9.2.1 | 02-02-03 п.1 | Щебеночное основание | м3 | 110 | 1398 | 153750 | без стоимости щебня
2.9.2.2 | 02-02-03 п.2-4 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 420 | 120 | 50432
|  | Монолитные железобетонные конструкции |  |  | #DIV/0! | 0
2.9.2.3 | 02-02-03 п.5-14 | Столбчатые фундаменты | м3 | 237.9 | 11242 | 2674517
2.9.2.4 | 02-02-03 п.15-22 | Ленточный фундамент | м3 | 52.1 | 12162 | 633656
2.9.2.5 | 02-02-03 п.23-30 | Приямки | м3 | 45.6 | 13904 | 634007
2.9.2.6 | 02-02-03 п.31-38 | Обвязочные балки | м3 | 27.6 | 28314 | 781453
2.9.2.7 | 02-02-03 п.39-45 | Плиты перекрытия | м3 | 116 | 18067 | 2095748
2.9.2.8 | 02-02-03 п.46-51 | Входная группа | м3 | 28.3 | 14034 | 397161
2.9.2.9 | 02-02-03 п.52-66 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 857885 | 857885
2.9.3 |  | Монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1 | 2741516 | 2741516
|  | Монтаж ВСКД (приводной) |  |  | #DIV/0! | 0
2.9.3.1 | 02-01-01 п.4 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 1656011 | 1656011 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (197776-158923)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=278281 руб. | 30000 | 30000 | 278281
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: |  |  | #DIV/0! | 0 | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.9.3.2 | 02-01-01 п.5 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | 303680 | 303680 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (37340-10755)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=228495 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 7587 | 7587 | 228495
2.9.3.3 | 02-01-01 п.5 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 | 8966 | 8966 |  | 224 | 224
2.9.3.4 | 02-01-01 п.5 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 247483 | 247483 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(29556-9449)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=172817 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 6183 | 6183 | 172817
2.9.3.5 | 02-01-01 п.5 | Двигатель | шт. | 1 | 497928 | 497928 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(59468-19945)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=339696 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 12440 | 12440 | 339696
|  | Аварийный привод, в том числе: |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 3732
2.9.3.6 | 02-01-01 п.6 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 | 4564 | 9127 |  | 340 | 680
2.9.3.7 | 02-01-01 п.6 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 | 6711 | 6711 |  | 500 | 500
2.9.3.8 | 02-01-01 п.6 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 | 11610 | 11610 |  | 865 | 865
2.9.4 |  | КР здания | комплекс | 1 | 17780041 | 17780041
|  | Металлические конструкции |  |  | #DIV/0! | 0
2.9.4.1 | 02-02-03 п.67-72, 74, 75 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 270189 | 270189 | 0,9+1,1=2 т +профнастил 0,563 т
2.9.4.2 | 02-02-03 п.73 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 918 | 2787 | 2558506 | нет в проекте
2.9.4.3 | 02-02-03 п.76-87, 89, 90 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 9716563 | 9716563 | 20,5+9,4+31,4+14+24,8=100,1 т +профнастил 7,313 т
2.9.4.4 | 02-02-03 п.88 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 1200 | 2787 | 3344463 | нет в проекте
2.9.4.5 | 02-02-03 п.91-95 | Конструкции рабочей площадки | комплекс | 1 | 66702 | 66702 | 0,6+0,2=0,8 т
2.9.4.6 | 02-02-03 п.96-98 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 125119 | 187679
2.9.4.7 | 02-02-03 п.99 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 3951 | 121 | 479203 | не учтена стоимость краски
2.9.4.8 | 02-02-03 п.100, 101 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм Эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" | м2 | 198 | 5842 | 1156736 | эмаль Jotun не является огнезащитной.
2.9.5 |  | Наружная отделка | комплекс | 1 | 4841476 | 4841476
2.9.5.1 | 02-02-01 п.1-11 | Кровля | комплекс | 1 | 1593309 | 1593309 | 779,5 м2
2.9.5.2 | 02-02-01 п.12-21 | Кровля козырька | комплекс | 1 | 456101 | 456101
2.9.5.3 | 02-02-01 п.22-33 | Наружная отделка | комплекс | 1 | 2792066 | 2792066
2.9.6 |  | Внутренняя отделка | комплекс | 1 | 1385775 | 1385775
2.9.6.1 | 02-02-01 п.34-36 | Окна | м2 | 72 | 10060 | 724330
2.9.6.2 | 02-02-01 п.37-45 | Двери и ворота | комплекс | 1 | 583751 | 583751 | 77,3+4,8+8,64=90,74 м2
2.9.6.3 | 02-02-01 п.46-47 | Ограждения | м | 25 | 1572 | 39295
2.9.6.4 | 02-02-01 п.52 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 55 | 382 | 21000
2.9.6.5 | 02-02-01 п.48 | Полы (обработка составом типа Master пол) | м2 | 548.2 | 32 | 17399
2.9.7 |  | внутренние ИС здания | комплекс | 1 | 1320586 | 1320586
2.9.7.1 | 02-02-06 | Система внутреннего электроснабжения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 986730 | 986730
|  | Щитовое оборудование |  |  | #DIV/0! | 0
2.9.7.1.1 | 02-02-06 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 178631 | 178631
2.9.7.1.2 | 02-02-06 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 239431 | 239431
2.9.7.1.3 | 02-02-06 п.5-35 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 347437 | 347437
2.9.7.1.4 | 02-02-06 п.36-42 | Заземление | комплекс | 1 | 220386 | 220386
2.9.7.1.5 | 02-02-06 п.43 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 5 | 169 | 845
2.9.7.2 | 02-01-05 п.52-61 | Система часофикации. ВСКД | комплекс | 1 | 333856 | 333856
2.9.8 |  | Операторская | комплекс | 1 | 1252808 | 1252808
2.9.8.1 | 02-02-01 п.49, 50 | Блок контейнер - операторская 3х5х2.7м | шт. | 1 | 1191808 | 1191808
2.9.8.2 | 02-01-04 п.5, 6 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт, EPHBMM07PR | шт | 3 | 4424 | 13271
2.9.8.3 | 02-02-14 п.3, 4 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 30831 | 30831 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.9.8.4 | 02-02-14 п.3, 5 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 8909 | 8909 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.9.8.5 | 02-02-14 п.3, 6 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 7989 | 7989 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.9.9 |  | Электрощитовая | шт | 1 | 1129864 | 1129864
2.9.9.1 | 02-02-01 п.49, 51 | Блок контейнер - электрощитовая 3х5х2.7м | шт | 1 | 1129864 | 1129864
2.9.10 | 04-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1. | шт | 1 | 35989413 | 35989413
2.9.10.1 | 04-04-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 850305 | 850305
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.9.10.1.1 | 04-04-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 1669 | 293826
2.9.10.1.2 | 04-04-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 392 | 29951
2.9.10.1.3 | 04-04-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 107 | 10710
2.9.10.1.4 | 04-04-01 п.8-29 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 31295 | 304184
2.9.10.1.5 | 04-04-01 п.30, 31 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 25966 | 25966
2.9.10.1.6 | 04-04-01 п.32-35 | Кровля | м2 | 28 | 1372 | 38425
2.9.10.1.7 | 04-04-01 п.36-41 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6.1 | т | 0.296 | 94368 | 27933
2.9.10.1.8 | 04-04-01 п.42-52 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 99441 | 99441
2.9.10.1.9 | 04-04-01 п.53-60 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 937 | 19869
2.9.10.2 | 04-04-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 35139108 | 35139108
2.9.10.2.1 | 04-04-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с силовым тр-орм Trihal-630/10 и Trihal-1000/10 | шт | 1 | 35139108 | 35139108
2.10 |  | ВСКД (секция2): | комплекс | 1 | 293724595 | 293724595
2.10.1 |  | фундамент | комплекс | 1 | 19843893 | 19843893
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.1.1 | 02-02-04 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4472.5 | 1670 | 7467735
2.10.1.2 | 02-02-04 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал | м3 | 3261.5 | 107 | 349668
2.10.1.3 | 02-02-04 п.3-7 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 1211 | 364 | 441330 | учтена перевозка 987+61=1048 м3 грунта
2.10.1.4 | 02-02-04 п.8-10 | Обратная засыпка грунта бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3261.5 | 138 | 451538
2.10.1.5 | 02-02-04 п.11-20 | Фундаментная плита на отм.-5,980 | м3 | 860.9 | 11988 | 10320585 | 860,9 м3
2.10.1.6 | 02-02-04 п.61-71 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 813037 | 813037
2.10.2 | 02-02-04 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 64663931 | 64663931
2.10.2.1 | 02-02-04 п.21-28 | Плита первого этажа на отм.-0,130 | м3 | 378 | 20816 | 7868278 | 378 м3
2.10.2.2 | 02-02-04 п.29-35 | Плита перекрытия Пм1 на отм.+3,900 | м3 | 175.7 | 20648 | 3627840 | 175,7 м3
2.10.2.3 | 02-02-04 п.36-41 | Плита перекрытия Пм2 на отм.+7,700 | м3 | 165.6 | 20572 | 3406653 | 165,6 м3
|  | Стены Ст1-41 |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.2.4 | 02-02-04 п.42-48 | фундаментные простенки | м3 | 605 | 17299 | 10465711
2.10.2.5 | 02-02-04 п.49-56 | стены выше отм.0,000 | м3 | 1103.7 | 23203 | 25609490
2.10.2.6 | 02-02-04 п.57-60 | Лестничные клетки | м3 | 15 | 18691 | 280363
|  | Металлические конструкции |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.2.7 | 02-02-04 п.72-73 | Каркас здания | т | 70.47 | 75155 | 5296141
|  | Элементы кровли |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.2.8 | 02-02-04 п.74-75 | Стойки Ст | т | 7.827 | 75458 | 590609
2.10.2.9 | 02-02-04 п.76-77 | Связи Св | т | 2.1 | 103307 | 216944
2.10.2.10 | 02-02-04 п.78-79 | Балка опорная Боп и стропильная Сн | т | 65.191 | 81282 | 5298871
2.10.2.11 | 02-02-04 п.80-81 | балка коньковая Кб | т | 21.534 | 75391 | 1623478
2.10.2.12 | 02-02-04 п.82-83 | прогоны Пр | т | 2.929 | 75391 | 220820
2.10.2.13 | 02-02-04 п.84-85 | Огнезащита металлоконструкций составом "ФЕНИКС СТС" | м2 | 136 | 1167 | 158733
2.10.3 |  | Внутренние ИС здания | комплекс | 1 | 111509306 | 111509306
2.10.3.1 | 02-01-05 п.1-51 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. ВСКД | комплекс | 1 | 2226338 | 2226338
2.10.3.2 | 02-02-05 | Комплексная система безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 2853932 | 2853932
2.10.3.2.1 | 02-02-05 п.1-20 | СОТ | комплекс | 1 | 1311866 | 1311866
2.10.3.2.2 | 02-02-05 п.21-54 | СОТС | комплекс | 1 | 260807 | 260807
2.10.3.2.3 | 02-02-05 п.55-86 | СКУД | комплекс | 1 | 368941 | 368941
2.10.3.2.4 | 02-02-05 п.87-95 | Система экстренной связи | комплекс | 1 | 74670 | 74670
2.10.3.2.5 | 02-02-05 п.96-106 | ССОИ | комплекс | 1 | 837648 | 837648
2.10.3.3 | 02-02-07 | Система внутреннего электроснабжения. ВСКД секция 2 | комплекс | 1 | 32917969 | 32917969
|  | Монтажные работы |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Щитовое оборудование |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.7.1 | 02-02-07 п.1-2 | Панель ГРЩ ЩО-70 (в сборе) | шт | 1 | 5373251 | 5373251 | стоимость завышена ориентировочно в 10 раз.
2.3.7.2 | 02-02-07 п.3, 4 | Щит ЩС 1.1 в сборе (в сборе) | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.3 | 02-02-07 п.3, 5 | Щит ЩС 1.2 в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.4 | 02-02-07 п.3, 6 | Щит ЩС 1.3 в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.5 | 02-02-07 п.3, 7 | Щит ЩС 1.4 в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.6 | 02-02-07 п.3, 8 | Щит ЩС 1.5 в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.7 | 02-02-07 п.3, 9 | Щит ЩС 2.1 в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.8 | 02-02-07 п.3, 10 | Щит ЩС 2.2 в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.9 | 02-02-07 п.3, 11 | Щит ЩС 2.3 в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.10 | 02-02-07 п.3, 12 | Щит ЩС 2.4 в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.11 | 02-02-07 п.3, 13 | Щит ЩС 2.5, в сборе | шт | 1 | 712560 | 712560 | стоимость многократно завышена.
2.3.7.12 | 02-02-07 п.3, 14 | Щит ЩС 2.6, в сборе | шт | 1 | 49957 | 49957
2.3.7.13 | 02-02-07 п.3, 15 | Щит ЩС 2.7, в сборе | шт | 1 | 76360 | 76360
2.3.7.14 | 02-02-07 п.3, 16 | Щит ЩС 2.8, в сборе | шт | 1 | 76360 | 76360
|  | Установочные изделия |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.7.15 | 02-02-07 п.17, 18 | Розетка с защитным контактом IP31 IEK | шт | 363 | 194 | 70327
2.3.7.16 | 02-02-07 п.19, 20 | Розетка с защитным контактом IP55 | шт | 87 | 447 | 38919
2.3.7.17 | 02-02-07 п.21, 22 | Коробка распаечная IEK | шт | 611 | 228 | 139508
2.3.7.18 | 02-02-07 п.23, 24 | Переключатель клавишный IEK | шт | 9 | 187 | 1683
2.3.7.19 | 02-02-07 п.25, 26 | Выключатель с датчиком движения | шт | 38 | 616 | 23403
2.3.7.20 | 02-02-07 п.25, 27 | Клавишный выключатель IP31 | шт | 40 | 187 | 7470
2.3.7.21 | 02-02-07 п.28, 29 | Клавишный выключатель IP P55 | шт | 10 | 447 | 4472
|  | ИБП |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.7.22 | 02-02-07 п.30, 31 | 93PM-80(100)-IS-MBS-6 Многомодульный ИБП Eaton 93PM-80(100)-IS-MBS: 2 модуля мощностью по 40кВА/40кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА/ 50 кВт каждый; статический байпас на 100 кВА/ 100 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте;(AE08A0306A03000000) EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6 Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 540Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; Время автономии более 3 часов при 80 кВА / 64 кВт ( P-105000038-003) | шт | 1 | 16306419 | 16306419 | стоимость завышена более чем в 3,5 раза. https://www.xcom-shop.ru/eaton_93pm-80100-is-mbs-6_722826.html
2.3.7.23 | 02-02-07 п.32, 33 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-MBS-6 ИБП Eaton 10кВА/10кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 15 кВА/ 15 кВт каждый; статический байпас на 20 кВА/ 20 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте. Встроенные батареи на 25-27 мин при 10 кВА / 8 кВт (BA01AB306A0110000 0) | шт | 1 | 1316316 | 1316316
|  | Светотехнические изделия |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.7.24 | 02-02-07 п.34, 35 | Светодиодный светильник 4000K OPL/S ECO LED 600 HFD | шт | 176 | 10186 | 1792686
2.3.7.25 | 02-02-07 п.36, 37 | Светодиодный светильник 5000K ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH | шт | 87 | 6813 | 592728
2.3.7.26 | 02-02-07 п.38, 39 | Подвесной светодиодный светильник 3000K MAIA P LED 80/300 WH | шт | 8 | 45200 | 361601
2.3.7.27 | 02-02-07 п.38, 40 | Подвесной светильник ORBIS P 600/560 SL SET | шт | 11 | 73698 | 810677
2.3.7.28 | 02-02-07 п.41, 42 | Светодиодный светильник 4000K HBM LED 55 | шт | 11 | 15170 | 166872
2.3.7.29 | 02-02-07 п.43, 44 | Светильник с лампой Е14 Parete | шт | 13 | 6560 | 85274
2.3.7.30 | 02-02-07 п.43, 45 | Светодиодный светильник 4000K CD LED 13 | шт | 3 | 4418 | 13255
2.3.7.31 | 02-02-07 п.46, 47 | Светодиодный светильник 4000K ACQUA C 18 WH | шт | 76 | 6004 | 456286
2.3.7.32 | 02-02-07 п.46, 48 | Светодиодный светильник 4000K QUO IP65/IP20 07 WH D45 | шт | 125 | 4238 | 529786
2.3.7.33 | 02-02-07 п.49, 50 | Светильник с двумя лампами Е14 Parete 2 | шт | 27 | 10235 | 276336
2.3.7.34 | 02-02-07 п.51, 52 | Настенный светодиодный светильник 3000K HUGO 3000K WH | шт | 8 | 11961 | 95690
|  | Кабель и кабеленесущие конструкции |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.7.35 | 02-02-07 п.53-57 | Кабельный лоток 300х80 Combitech DKC | м | 155 | 1118 | 173269
2.3.7.36 | 02-02-07 п.58, 59 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (в лотках) | м | 3576.02 | 48 | 172281 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.37 | 02-02-07 п.58, 60 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 (в лотках) | м | 397.04 | 109 | 43198 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.38 | 02-02-07 п.61, 62 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (в лотках) | м | 2926.01 | 71 | 206468 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.39 | 02-02-07 п.61, 63 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 (в лотках) | м | 325 | 142 | 46204 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.40 | 02-02-07 п.61, 64 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 (в лотках) | м | 200 | 115 | 23009 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.41 | 02-02-07 п.65, 66 | ВВГнг-LS 5х25 (в лотках) | м | 200 | 1018 | 203638 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.42 | 02-02-07 п.67, 68 | Кабель ВВГнг-LS 5 х 95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 500 | 4000 | 1999849 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.43 | 02-02-07 п.67, 69 | Кабель ВВГнг-FRLS 5х95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 4445 | 222244 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.10.3.4 | 02-02-09 | Внутренние сети водоснабжения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 25005375 | 25005375
2.10.3.4.1 | 02-02-09 п.1-3 | Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 539, 540 в комплекте со счетчиками | шт | 1 | 283771 | 283771
2.10.3.4.2 | 02-02-09 п.4-14 | Комплектная система оборудования системы резервуаров и водоподготовки | шт | 1 | 23052967 | 23052967
2.10.3.4.3 | 02-02-09 п.15-65 | Водопровод В1 | комплекс | 1 | 783614 | 783614
2.10.3.4.4 | 02-02-09 п.66-88 | Противопожарный водопровод В2 | комплекс | 1 | 442277 | 442277
2.10.3.4.5 | 02-02-09 п.89-116 | Горячее водоснабжение Т3; Т4 | комплекс | 1 | 442746 | 442746
2.10.3.5 | 02-02-10 | Автоматическое пожаротушение. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 1629904 | 1629904
2.10.3.5.1 | 02-02-10 п.1-37 | Система В2,1 | комплекс | 1 | 1629904 | 1629904
2.10.3.6 | 02-02-11 | Внутренние сети водоотведения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 843969 | 843969
2.10.3.6.1 | 02-02-11 п.1-53 | Бытовая канализация К1, К1н | комплекс | 1 | 670400 | 670400
2.10.3.6.2 | 02-02-11 п.54-68 | Производственная канализация К3, К31 | комплекс | 1 | 173569 | 173569
2.10.3.7 | 02-02-12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 38497171 | 38497171
2.10.3.7.1 | 02-02-12 п.1-22 | Приборы отопления | комплекс | 1 | 1125064 | 1125064
2.10.3.7.2 | 02-02-12 п.23-50 | Трубопроводы системы отопления | комплекс | 1 | 1054765 | 1054765
2.10.3.7.3 | 02-02-12 п.51-58 | Система теплоснабжения приточных установок | комплекс | 1 | 45501 | 45501
2.10.3.7.4 | 02-02-12 п.59-92 | Система общеобменной вентиляции П1/В1 | комплекс | 1 | 4557010 | 4557010
2.10.3.7.5 | 02-02-12 п.93-111 | Система общеобменной вентиляции П2 | комплекс | 1 | 1418022 | 1418022
2.10.3.7.6 | 02-02-12 п.112-121 | Система общеобменной вентиляции П3 | комплекс | 1 | 887600 | 887600
2.10.3.7.7 | 02-02-12 п.122-145 | Система общеобменной вентиляции П4 | комплекс | 1 | 1687294 | 1687294
2.10.3.7.8 | 02-02-12 п.146-168 | Система общеобменной вентиляции П5 | комплекс | 1 | 2037742 | 2037742
2.10.3.7.9 | 02-02-12 п.169-189 | Система общеобменной вентиляции П6 | комплекс | 1 | 1308526 | 1308526
2.10.3.7.10 | 02-02-12 п.190-208 | Система общеобменной вентиляции П7 | комплекс | 1 | 108109 | 108109
2.10.3.7.11 | 02-02-12 п.209-216 | Система общеобменной вентиляции П8 | комплекс | 1 | 1376888 | 1376888
2.10.3.7.12 | 02-02-12 п.217-225 | Система общеобменной вентиляции П9 | комплекс | 1 | 1401180 | 1401180
2.10.3.7.13 | 02-02-12 п.226-239 | Система общеобменной вентиляции В2 | комплекс | 1 | 222871 | 222871
2.10.3.7.14 | 02-02-12 п.240-254 | Система общеобменной вентиляции В3 | комплекс | 1 | 352968 | 352968
2.10.3.7.15 | 02-02-12 п.255-270 | Система общеобменной вентиляции В4 | комплекс | 1 | 284736 | 284736
2.10.3.7.16 | 02-02-12 п.271-281 | Система общеобменной вентиляции В5 | комплекс | 1 | 233052 | 233052
2.10.3.7.17 | 02-02-12 п.282-297 | Система общеобменной вентиляции В6 | комплекс | 1 | 249505 | 249505
2.10.3.7.18 | 02-02-12 п.298-311 | Система общеобменной вентиляции В7 | комплекс | 1 | 252059 | 252059
2.10.3.7.19 | 02-02-12 п.312-323 | Система общеобменной вентиляции В8 | комплекс | 1 | 110635 | 110635
2.10.3.7.20 | 02-02-12 п.324-345 | Система общеобменной вентиляции В9 | комплекс | 1 | 714689 | 714689
2.10.3.7.21 | 02-02-12 п.346-361 | Система общеобменной вентиляции В10 | комплекс | 1 | 449766 | 449766
2.10.3.7.22 | 02-02-12 п.362-388 | Система общеобменной вентиляции В11 | комплекс | 1 | 437064 | 437064
2.10.3.7.23 | 02-02-12 п.389-420 | Система общеобменной вентиляции В12 | комплекс | 1 | 666459 | 666459
2.10.3.7.24 | 02-02-12 п.421-434 | Система общеобменной вентиляции В13 | комплекс | 1 | 76104 | 76104
2.10.3.7.25 | 02-02-12 п.435-442 | Система общеобменной вентиляции В14 | комплекс | 1 | 419755 | 419755
2.10.3.7.26 | 02-02-12 п.443-451 | Система общеобменной вентиляции В15 | комплекс | 1 | 506462 | 506462
2.10.3.7.27 | 02-02-12 п.452-466 | Система противодымной вентиляции ВД1 | комплекс | 1 | 1446053 | 1446053
2.10.3.7.28 | 02-02-12 п.467-480 | Система противодымной вентиляции ВД2 | комплекс | 1 | 1527206 | 1527206
2.10.3.7.29 | 02-02-12 п.481-494 | Система противодымной вентиляции ВД3 | комплекс | 1 | 1502614 | 1502614
2.10.3.7.30 | 02-02-12 п.495-508 | Система противодымной вентиляции ВД4 | комплекс | 1 | 1739972 | 1739972
2.10.3.7.31 | 02-02-12 п.509-524 | Система противодымной вентиляции ПД1 | комплекс | 1 | 571375 | 571375
2.10.3.7.32 | 02-02-12 п.525-539 | Система противодымной вентиляции ПД2 | комплекс | 1 | 510871 | 510871
2.10.3.7.33 | 02-02-12 п.540-554 | Система противодымной вентиляции ПД3 | комплекс | 1 | 593353 | 593353
2.10.3.7.34 | 02-02-12 п.555-569 | Система противодымной вентиляции ПД4 | комплекс | 1 | 657788 | 657788
2.10.3.7.35 | 02-02-12 п.570-577 | Тепловые завесы | комплекс | 1 | 1077653 | 1077653
2.10.3.7.36 | 02-02-12 п.578-649 | Бойлерная | комплекс | 1 | 6886460 | 6886460
2.10.3.8 | 02-02-13 | Внутренние сети связи. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 4448015 | 4448015
2.10.3.9 | 02-02-15 | Система обеспечения пожарной безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 3086633 | 3086633
2.10.3.9.1 | 02-02-15 п.1-29 | АПС | комплекс | 1 | 795737 | 795737
2.10.3.9.2 | 02-02-15 п.30-58 | СОУЭ | комплекс | 1 | 1207365 | 1207365
2.10.3.9.3 | 02-02-15 п.59-98 | АУПТ | комплекс | 1 | 400418 | 400418
2.10.3.9.4 | 02-02-15 п.99-133 | АППЗ | комплекс | 1 | 683113 | 683113
2.10.4 |  | наружная отделка | комплекс | 1 | 69218331 | 69218331
|  | Отделка фасада. Цоколь |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Утепление фундамента |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.4.1 | 02-02-02 п.1, 2 | Уплотнение деформационного шва гидрошпонкой ГП160 | м | 147.8 | 1510 | 223215
2.10.4.2 | 02-02-02 п.3-5 | Теплоизоляция стен плитами Пеноплэкс-35 толщ.0,1 м на клее с креплением дюбелями | м2 | 1360 | 1324 | 1799987
2.10.4.3 | 02-02-02 п.6-20 | Цоколь (огрунтовка поверхности, наплавляемая гидроизоляция ЭПП, теплоизоляция плитами пеноплэкс-35 толщ.0,1 м, устройство каркаса из сетки, облицовка плитами из природного камня толщ. 30 мм, устройство цокольной планки и оконных отливов) | м2 | 57.1 | 5411 | 308941
|  | Наружная отделка стен |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.4.4 | 02-02-02 п.21-23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 | 1034.3 | 172 | 177990
2.10.4.5 | 02-02-02 п.24-30 | Тип 1 (вентилируемый фасад: металлический каркас, гидроветрозащитная мембрана, теплоизоляция Венти Баттс толщ.250 мм, Фиброцементная панель Konoshima 3030х455х18 мм) | м2 | 957.9 | 6676 | 6395310
2.10.4.6 | 02-02-02 п.31-37 | Тип 2 (теплоизоляция Пеноплэкс-35 толщ.250 мм, гидроветрозащитная мембрана, асбестоцементные листы по направляющему профилю, облицовка покрытием с двойным стоячим фальцем) | м2 | 24.5 | 6117 | 149857
2.10.4.7 | 02-02-02 п.38 | Тип 3 Стена-окно ОК5-ОК27 и витраж В1-В4 (отливы) | м2 | 18.51 | 1092 | 20222
2.10.4.8 | 02-02-02 п.39-45 | Тип 4 (Стена) Пол-дверь Д1-Д8, витраж В5, ВП1 (цементная стяжка 60 мм, покрытие из гранитных плит толщ. 0,2 м) | м2 | 2.56 | 8537 | 21855
2.10.4.9 | 02-02-02 п.46 | Откосы витражей, окон и дверей | м2 | 116.13 | 1546 | 179498
|  | Прочие работы. Терраса. Козырек. Отмостка. |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Терраса, ограждения |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.4.10 | 02-02-02 п.47, 48 | Настил из ПВЛ 306х1000х1800 | м2 | 196.4 | 1004 | 197157
2.10.4.11 | 02-02-02 п.49 | Металлические ограждения | м | 91.2 | 1571 | 143300
2.10.4.12 | 02-02-02 п.50-52 | Козырек над входом (Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт) | м2 | 57.4 | 976 | 56050
|  | Отмостка |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.4.13 | 02-02-02 п.53-54 | Подстилающий слой из щебня М800 фр.20-40 мм | м3 | 938.53 | 3186 | 2990115
2.10.4.14 | 02-02-02 п.55-56 | Изоляция плитами Пеноплэкс-35 толщ. 0,1 м | м2 | 107.894 | 1415 | 152670
2.10.4.15 | 02-02-02 п.57-59 | Бетонная подготовка | м3 | 11.7 | 7084 | 82879
|  | Кровля |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.4.16 | 02-02-02 п.60-71 | Теплая кровля (тип 1) теплоизоляция Руф Баттс в 2 слоя толщ.0,1 и 0,15 м, кровельная мембрана Изостронг АМ, покрытие из цементно-стружечных плит, кровельная мембрана Tyvek Solid, кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 428 | 5337 | 2284223
2.10.4.17 | 02-02-02 п.72-77 | Холодная кровля (тип 2) покрытие из цементно-стружечных плит Кровельная мембрана Tyvek Solid кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 988.1 | 1827 | 1804810
2.10.4.18 | 02-02-02 п.78-81 | Обшивка выходов труб на крыше Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт | м2 | 33.2 | 3429 | 113843
2.10.4.19 | 02-02-02 п.82-83 | Снегозадержатель трубчатый Grand Line 3,0м | м | 147 | 979 | 143920
2.10.4.20 | 02-02-02 п.84-85 | Лестница вертикальная П1-1, L=6300мм ГОСТ 53254-2009 | шт | 1 | 22122 | 22122
2.10.4.21 | 02-02-02 п.86-93 | Устройство водостока наружного | комплекс | 1 | 52542 | 52542
2.10.4.22 | 02-02-02 п.94-98 | Устройство мелких покрытий (карнизная планка, оголовки труб) и обделок (конек, аэратор коньковый, вентпрогон опорный для фальца) | комплекс | 1 | 160809 | 160809
|  | Проёмы |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.4.23 | 02-02-02 п.99-100 | Витражи алюминиевые | м2 | 378.1 | 125858 | 47586775 | цена многократно завышена!
2.10.4.24 | 02-02-02 п.101-106 | Блоки оконные с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 97.22 | 36808 | 3578522 | цена многократно завышена!
2.10.4.25 | 02-02-02 п.109-114 | Двери наружные | м2 | 37.66 | 15181 | 571719
2.10.5 |  | внутренняя отделка | комплекс | 1 | 27664032 | 27664032
|  | Проёмы |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.5.1 | 02-02-02 п.107-108 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 24.8 | 704 | 17466
2.10.5.2 | 02-02-02 п.115-122 | Двери внутренние | м2 | 188.07 | 13465 | 2532381
|  | Внутренняя отделка. Полы |  |  | #DIV/0! | 0
|  | Конструкции полов на отм. +0.000 |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.5.3 | 02-02-02 п.123-136 | Тип 1 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм ковролин | м2 | 86.64 | 2611 | 226203
2.10.5.4 | 02-02-02 п.137-151 | Тип 2 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная толщ. 43 мм основание из фанеры ФК толщ.12 мм, огрунтованное составом "Нортекс-грунт" Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м2 | 254.58 | 3019 | 768532
2.10.5.5 | 02-02-02 п.152-169 | Тип 3 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ.6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 25 | 3714 | 92843
2.10.5.6 | 02-02-02 п.170-186 | Тип 4 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 252.25 | 3547 | 894743
2.10.5.7 | 02-02-02 п.187-201 | Тип 5 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная толщ. 60 мм керамическая плитка | м2 | 65.52 | 3418 | 223951
2.10.5.8 | 02-02-02 п.202-216 | Тип 6 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная с разуклонкой толщ. 30-60 мм керамическая плитка | м2 | 80.27 | 3359 | 269603
2.10.5.9 | 02-02-02 п.217-233 | Тип 7 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 85.07 | 3548 | 301815
2.10.5.10 | 02-02-02 п.234-251 | Тип 8 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 122.32 | 3713 | 454175
2.10.5.11 | 02-02-02 п.252-269 | Тип 9 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 109.6 | 3714 | 407085
2.10.5.12 | 02-02-02 п.270-287 | Тип 10 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 50.92 | 3714 | 189095
2.10.5.13 | 02-02-02 п.288-298 | Тип 11 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ.2 мм Стяжка цементная Weber Rep толщ. 20 мм Шпаклевка weber rep толщ. 6 мм Наливное полимерное покрытие из полиуретана MASTERTOP ТС465 толщ. 2 мм | м2 | 51.75 | 4056 | 209876
|  | Конструкции полов на отм. +3.900 |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.5.14 | 02-02-02 п.299-313 | Тип 1 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 318.7 | 3013 | 960123
2.10.5.15 | 02-02-02 п.314-328 | Тип 2 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 34.8 | 3013 | 104859
2.10.5.16 | 02-02-02 п.329-343 | Тип 3 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 258.83 | 3012 | 779687
2.10.5.17 | 02-02-02 п.344-358 | Тип 4 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 69.84 | 3011 | 210278
2.10.5.18 | 02-02-02 п.359-376 | Тип 5 Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт толщ. 20мм Гидроизоляция Изопласт: П ЭПП-4,0 Гидроизоляция Изопласт: П ЭМП-5,5 стяжка цементная армированная толщ. 60 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 99.64 | 4200 | 418454
2.10.5.19 | 02-02-02 п.377-382 | Тип 42 (венткамера, чердак) Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 300 толщ. 300 мм Стяжка цементная толщ. 10 мм | м2 | 688 | 974 | 670173 | в качестве звукоизоляции применяется теплоизолирующий материал?!
|  | Внутренняя отделка. Стены |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.5.20 | 02-02-02 п.383-385 | Тип 1 Шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 432.57 | 755 | 326449
2.10.5.21 | 02-02-02 п.386-395 | Тип 2 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 2224.93 | 1131 | 2516606
2.10.5.22 | 02-02-02 п.396-398 | Тип 3 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 204.491 | 755 | 154327
2.10.5.23 | 02-02-02 п.399-408 | Тип 3 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 154.71 | 1131 | 175010
2.10.5.24 | 02-02-02 п.409-412 | Тип 4 Плитка керамическая | м2 | 580.553 | 1731 | 1004735
2.10.5.25 | 02-02-02 п.413-422 | Тип 4 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 403.71 | 1131 | 456602
2.10.5.26 | 02-02-02 п.423-425 | Тип 5 Плинтус из керамогранитных плиток | м2 | 58.46 | 2321 | 135690
2.10.5.27 | 02-02-02 п.426-428 | Тип 6 Натяжная мембрана белого цвета для потолка и стен с устройством 20 шт монтажных отверстий | м2 | 174.99 | 388 | 67916
2.10.5.28 | 02-02-02 п.429-437 | Тип 7 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Огрунтовка лаком ХВ-784 в 2 слоя Окраска эмалью ХВ-785 | м2 | 392.145 | 861 | 337820
2.10.5.29 | 02-02-02 п.438-441 | Тип 7 Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 448.285 | 462 | 207214
2.10.5.30 | 02-02-02 п.442-444 | Тип 8 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 195.32 | 754 | 147353
2.10.5.31 | 02-02-02 п.445-451 | Тип 9 Перегородки из ветровлагозащитных листов толщ. 9 мм (Гипрок) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом, с теплоизоляцией из мин.ваты | м2 | 93.14 | 5924 | 551799
2.10.5.32 | 02-02-02 п.452-460 | Тип 10 Обшивка вермикулитовыми панелями 20мм Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 171.75 | 2450 | 420858
|  | Внутренняя отделка. Потолки |  |  | #DIV/0! | 0
2.10.5.33 | 02-02-02 п.461-466 | Тип 1 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5 мм) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 706.52 | 986 | 696556
2.10.5.34 | 02-02-02 п.467-468 | Тип 2 Растяжной металл Lindner LMD-St 214 | м2 | 150.5 | 21213 | 3192522 | многократно завышенная стоимость!
2.10.5.35 | 02-02-02 п.469-470 | Тип 3 Система подвесных потолочных волнообразных ламелей LMD-L LAOLA с подконструкцией | м2 | 108.05 | 48097 | 5196843 | многократно завышенная стоимость!
2.10.5.36 | 02-02-02 п.471-473 | Тип 4 Штукатурка известковым раствором Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 387.56 | 522 | 202432
2.10.5.37 | 02-02-02 п.474-475 | Тип 5 Кассетные потолки Lindner LMD-K 420 с перфорацией зеркальные 600х600 | м2 | 102.03 | 12638 | 1289501
2.10.5.38 | 02-02-02 п.476-477 | Тип 6 Потолки из светопрозрачного пластика со скрытой подсветкой. Стекло орг. Plexiglas XT Опал 3мм | м2 | 145.22 | 3766 | 546909
2.10.5.39 | 02-02-02 п.478-479 | Тип 7 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 371.74 | 822 | 305548
2.10.6 | 02-02-08 | Молниезащита и заземление. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 825102 | 825102
|  | Земляные работы |  |  | #DIV/0! | 0
2.3.8.1 | 02-02-08 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 225.74 | 1670 | 376931
2.3.8.2 | 02-02-08 п.2-4 | Выемка грунта в отвал | м3 | 225.74 | 733 | 165397
2.3.8.3 | 02-02-08 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 225.74 | 113 | 25555
2.3.8.4 | 02-02-08 п.7-16 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 257219 | 257219
2.11 | 02-01-06 | Система обеспечения пожарной безопасности ВСКД | комплекс | 1 | 745019 | 745019
2.2.6.1 | 02-01-06 п.1-50 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. ВСКД | комплекс | 1 | 213776 | 213776
2.2.6.2 | 02-01-06 п.51-90 | Система оповещения и управления эвакуацией. ВСКД | комплекс | 1 | 531243 | 531243
2.6.6 |  | технологическое оборудование здания | комплекс | 1 | 0 | 0
2.12 | 09-01-01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1 | 1221302 | 1221302
2.13 | 09-02-01 | Экологический мониторинг | комплекс | 1 | 731822 | 731822
2.14 | 09-04 | Командировочные затраты | комплекс | 1 | 13563363 | 13563363
2.15.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1258901 | 1258901
2.15.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 2147442 | 2147442
2.15.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 10157020 | 10157020
2.15 | 02-01-01 п.12 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL6 | комплекс | 1 | 0 | 0
2.15 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 18928631 | 18928631
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 1162212 | 1162212
3.1 | 09-03 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 294456 | 294456
3.1.1 | 09-03-01 | Внутриплощадочные сети 10 кВ. | комплекс | 1 | 44021 | 44021
3.1.2 | 09-03-02 | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. | комплекс | 1 | 130150 | 130150
3.1.3 | 09-03-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. | комплекс | 1 | 56977 | 56977
3.1.4 | 09-03-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1 | комплекс | 1 | 63308 | 63308
3.2 | 09-03 | ППКД EL6 | комплекс | 1 | 824187 | 824187
3.2.1 | 09-03-05 | Автоматическая система пожарной безопасности | комплекс | 1 | 143697 | 143697
3.2.1.1 | 09-03-05 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1 | 67196 | 67196
3.2.1.2 | 09-03-05 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1 | 76501 | 76501
3.2.2 | 09-03-06 | Автоматическая система пожарной безопасности.ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 583172 | 583172
3.2.3 | 09-03-07 | Автоматическая система пожарной безопасности. Насосные станции | комплекс | 1 | 41076 | 41076
| 09-03-08 | Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 56242 | 56242
3.3 | 09-04 | Командировочные затраты | комплекс | 1 | 20720 | 20720
3.3.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1918 | 1918
3.3.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 3332 | 3332
3.3.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 15470 | 15470
3.4 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 22849 | 22849
4 |  | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 0
4.1 |  | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 0
4.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 0 | 0
|  | Стоимость без учета НДС |  |  |  | 988227146
|  | НДС-20% |  |  |  | 197645429.2
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  |  | 1185872575.2
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (1,0312*1,0258*1,0358*1,0253*1,0141*0,9939*1)=
Примечания:
1) поскольку индекс фактической инфляции за июль 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Составил:
Проверил:
Note on A18: Татаринов Александр Юрьевич: разбить на фундамент НСКД и опору Т01
Note on A426: Татаринов Александр Юрьевич: возможно учтены работы под КОС
Note on A791: Татаринов Александр Юрьевич: разделить на секцию 1 и секцию 2

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __.__.2020 № Пр-20-___.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1
1.1 | Смета №12-02 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1
2.1.1 | 01-02-01 | Затраты на проведение биологических мероприятий по рекультивации | м2 | 246
2.1.2 | 01-03-01 | Техническая рекультивация земель | м2 | 492
2.2 |  | НСКД | комплекс | 1
2.2.1 |  | Фундамент ППКД | комплекс | 1
Фундамент НСКД
Земляные работы
Котлован К1 под НСКД
2.2.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4784
2.2.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 4784
2.2.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 239.1
2.2.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 239.1
2.2.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 4115
2.2.1.6 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1
2.2.2 |  | Фундамент здания | комплекс | 1
2.2.2.1 | 02-03-02 п.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 25
2.2.2.2 | 02-03-02 п.2-10 | Устройство столбчатых фундаментов | м3 | 151.9
2.2.2.3 | 02-03-02 п.11-18 | Устройство ленточного фундамента Бф-1 | м3 | 63.7
2.2.2.4 | 02-03-02 п.19-24 | Устройство плитных фундаментов | м3 | 10.3
2.2.2.5 | 02-03-02 п.25-32 | Устройство обвязочных балок | м3 | 39
2.2.2.6 | 02-03-02 п.33-36 | Устройство плит перекрытия | м3 | 134
2.2.2.7 | 02-03-02 п.37-42 | Устройство конструкций входной группы | м3 | 16.7
2.2.2.8 | 02-03-02 п.43-50 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1
2.2.3 |  | Монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1
Обводная (нижняя) станция
2.2.3.1 | 02-01-01 п.7 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1
2.2.3.2 | 02-01-01 п.8 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1
2.2.4 |  | КР здания | комплекс | 1
Металлические конструкции
2.2.4.1 | 02-03-02 п.51-61 | Конструкции входной группы | комплекс | 1
2.2.4.2 | 02-03-02 п.62-77 | Конструкции каркаса | комплекс | 1
2.2.4.3 | 02-03-02 п.78-80 | Лестницы и ограждения | т | 1.5
Антикоррозийная защита металлоконструкций
2.2.4.4 | 02-03-02 п.81-82 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза Jotun "Penguard Express" | м2 | 4010
2.2.4.5 | 02-03-02 п.83-84 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций эмалью Jotun "Hardtop ХР, White" по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 198
2.2.5 |  | Вертикальная планировка | комплекс | 1
2.2.5.1 | 07-01-01 п.1-6 | Вертикальная планировка. Площадка нижней станции. | комплекс | 1
2.2.5.2 | 07-01-01 п.7-12 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Нижняя станция ППКД. | комплекс | 1
2.2.6 |  | Внутренние ИС здания | комплекс | 1
2.2.6.1 | 02-03-03 | Система внутреннего электроснабжения нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги EL6. | комплекс | 1
Щитовое оборудование
2.2.6.1.1 | 02-03-03 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1
2.2.6.1.2 | 02-03-03 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1
2.2.6.1.3 | 02-03-03 п.5-36 | Монтажные работы | комплекс | 1
2.2.6.1.4 | 02-03-03 п.37-43 | Заземление | комплекс | 1
2.2.6.1.5 | 02-03-03 п.44 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 10
2.2.6.2 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1
2.2.6.2.1 | 02-01-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт, EPHBMM05PR | шт | 4
2.2.6.2.2 | 02-01-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт, EPHBMM10PR | шт | 4
2.2.6.2.3 | 02-01-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1500 Вт, EPHBM15PR | шт | 1
2.2.6.2.4 | 02-01-04 п.7-12 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1
2.2.6.3 |  | Сети связи | комплекс | 1
2.2.6.3.1 | 02-01-05 п.62-105 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. НСКД | комплекс | 1
2.2.6.3.2 | 02-01-05 п.106-115 | Система часофикации. НСКД | комплекс | 1
2.2.6.3.3 | 02-01-05 п.116-146 | Платежно-пропускная система. НСКД | комплекс | 1
2.2.6.4 |  | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1
2.2.6.4.1 | 02-01-06 п.91-131 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. НСКД | комплекс | 1
2.2.6.4.2 | 02-01-06 п.132-171 | Система оповещения и управления эвакуацией. НСКД | комплекс | 1
2.2.7 |  | Архитектурные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1
2.2.7.1 | 02-03-01 п.1-11 | Нижняя станция. Кровля | комплекс | 1
2.2.7.2 | 02-03-01 п.12-23 | Нижняя станция. Кровля крыльца | комплекс | 1
Нижняя станция. Наружная отделка
2.2.7.3 | 02-03-01 п.24-25 | Сайдинг стальной с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса | м2 | 424.6
2.2.7.4 | 02-03-01 п.26-28 | Металлические кассеты | м2 | 248.82
2.2.7.5 | 02-03-01 п.29 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»: на стальном каркасе двухуровневых (П 282) | м2 | 547
2.2.7.6 | 02-03-01 п.30 | Облицовка оцинкованной сталью зоны ворот | м2 | 116
2.2.7.7 | 02-03-01 п.31-32 | Фасонные элементы из оцинкованной стали | м2 | 126.9
2.2.7.8 | 02-03-01 п.33-34 | Жалюзи из металлических панелей | м2 | 364.9
2.2.7.9 | 02-03-01 п.35 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 7640
2.2.7.10 | 02-03-01 п.36-38 | Облицовка песчаником | м2 | 52.6
2.2.7.11 | 02-03-01 п.39-79 | Нижняя станция. Внутренняя отделка. | комплекс | 1
2.2.7.12 | 02-03-01 п.80-81 | Нижняя станция. Окна | м2 | 320.8
2.2.7.13 | 02-03-01 п.82-90 | Нижняя станция. Двери и ворота | комплекс | 1
2.2.7.14 | 02-03-01 п.91-92 | Нижняя станция. Ограждения | м | 98.2
2.2.7.15 | 02-03-01 п.93 | Нижняя станция. Полы: Обработка составом типа Master пол | м2 | 592.4
2.2.8 |  | Электрощитовая | комплекс | 1
2.2.8.1 | 02-03-01 п.94, 97 | Блок контейнер - шкаф ЭМ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1
2.2.9 |  | Помещение охраны | комплекс | 1
2.2.9.1 | 02-03-01 п.94, 96 | Блок контейнер - охранника 3х6х2.7м | шт | 1
2.2.9.2 | 02-03-04 п.3, 4 | Стол рабочий Габаритные размеры – 1200х600х760 мм Артикул СТ1-12, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1
2.2.9.3 | 02-03-04 п.3, 5 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1
2.2.9.4 | 02-03-04 п.3, 6 | Тумба Габаритные размеры – 404х500х721 мм Артикул 85Т006, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1
2.2.9.5 | 02-03-04 п.3, 7 | Шкаф Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш64з, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1
2.2.9.6 | 02-03-04 п.3, 8 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1
2.2.9.7 | 02-03-04 п.11, 12 | Комплект АРМ (системный блок, ЖК монитор, ИБП, мышь компьютерная, клавиатура) ,Торговая сеть | шт | 1
2.2.10 |  | операторская | комплекс | 1
2.2.10.1 | 02-03-01 п.94, 95 | Блок контейнер - операторская 3х6х2.7м | шт | 1
2.2.10.2 | 02-03-04 п.15, 16 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1
2.2.10.3 | 02-03-04 п.15, 17 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1
2.2.10.4 | 02-03-04 п.15, 18 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1
2.2.11 |  | помещение обогрева | комплекс | 1
2.2.11.1 | 02-03-04 п.21, 22 | Скамейка со спинкой Габаритные размеры - 1000х350х450/800мм СН 2.10 Россия | шт | 2
2.2.11.2 | 02-03-04 п.21, 23 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1
2.2.11.3 | 02-03-04 п.26, 27 | Инфракрасно-конвективный обогреватель Электропитание – 1Ф, 220В, 50Гц Мощность – 0,7 кВт Габаритные размеры – 1050х40х475 мм СТН НЭБ-М-НСт 0,7 Россия | шт | 1
2.2.12 | 04-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5 | комплекс | 1
2.2.12.1 | 04-03-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1
Земляные работы
2.2.12.1.1 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176
2.2.12.1.2 | 04-03-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32
2.2.12.1.3 | 04-03-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68
2.2.12.1.4 | 04-03-01 п.8-10 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 99.68
2.2.12.1.5 | 04-03-01 п.11-32 | Фундаментная плита | м3 | 9.72
2.2.12.1.6 | 04-03-01 п.33, 34 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1
2.2.12.1.7 | 04-03-01 п.35-38 | Кровля | м2 | 28
2.2.12.1.8 | 04-03-01 п.39-44 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-5 | т | 0.296
2.2.12.1.9 | 04-03-01 п.45-55 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1
2.2.12.1.10 | 04-03-01 п.56-63 | Устройство отмостки | м2 | 21.2
2.2.12.2 | 04-03-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1
2.2.12.2.1 | 04-03-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1
2.3 |  | Линия | комплекс | 1
2.3.1 |  | Фундамент опоры Т01 | шт | 1
Котлован К1 под опору Т01
2.3.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 648
2.3.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 648
2.3.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 32.4
2.3.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 32.4
2.3.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 557.3
2.3.1.6 | 02-01-02 п.20-30 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1
2.3.2 |  | Фундамент опоры Т02 | шт | 1
Земляные работы
Котлован К2 под опору Т02
2.3.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 989
2.3.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 989
2.3.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 49.5
2.3.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 49.5
2.3.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 863
2.3.2.6 | 02-01-02 п.31-41 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1
2.3.3 |  | Фундамент опоры Т03 | шт | 1
Котлован К3 под опору Т03
2.3.3.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2476
2.3.3.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2476
2.3.3.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 123.8
2.3.3.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 123.8
2.3.3.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2250.9
2.3.3.6 | 02-01-02 п.42-52 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1
2.3.4 |  | Фундамент опоры Т04 | шт | 1
Котлован К4 под опору Т04
2.3.4.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 3310
2.3.4.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 3310
2.3.4.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 165.5
2.3.4.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 165.5
2.3.4.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3027.7
2.3.4.6 | 02-01-02 п.53-63 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1
2.3.5 |  | Фундамент опоры Т05 | шт | 1
Котлован К5 под опору Т05
2.3.5.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2315
2.3.5.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2315
2.3.5.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 115.8
2.3.5.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 115.8
2.3.5.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2087
2.3.5.6 | 02-01-02 п.64-74 | Фундамент Ф5 опоры Т05 | шт. | 1
2.3.6 |  | Фундамент опоры Т06 | шт | 1
Земляные работы (Котлован К6 под опору Т06)
2.3.6.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 875
2.3.6.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 875
2.3.6.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 43.7
2.3.6.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 43.7
2.3.6.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 777.6
2.3.6.6 | 02-01-02 п.75-85 | Фундамент Ф6 опоры Т06 | шт. | 1
2.3.7 |  | Опора Т01 | шт | 1
2.3.7.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T01, высота 12,13 м | шт. | 1
2.3.7.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1
2.3.7.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1
2.3.7.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1
2.3.7.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2
2.3.8 |  | Опора Т02 | шт | 1
2.3.8.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T02, высота 21,35 м | шт. | 1
2.3.8.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1
2.3.8.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1
2.3.8.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1
2.3.8.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2
2.3.9 |  | Опора Т03 | шт | 1
2.3.9.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T03, высота 19,00 м | шт. | 1
2.3.9.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1
2.3.9.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1
2.3.9.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1
2.3.9.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2
2.3.10 |  | Опора Т04 | шт | 1
2.3.10.1 | 02-01-01 п.11 | Опора линейная T04, высота 26,30 м | шт. | 1
2.3.10.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1
2.3.10.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1
2.3.10.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1
2.3.10.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2
2.3.11 |  | Опора Т05 | шт | 1
2.3.11.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T05, высота 21,50 м | шт. | 1
2.3.11.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1
2.3.11.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1
2.3.11.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1
2.3.11.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2
2.3.12 |  | Опора Т06 | шт | 1
2.3.12.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T06, высота 10,98 м | шт. | 1
2.3.12.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1
2.3.12.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1
2.3.12.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1
2.3.12.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2
2.3.13 | 02-01-08 | Инженерная защита опор (противолавинная и противоэрозионная) | комплекс | 1
Зона защиты опоры Т04
2.3.13.1 | 02-01-08 п.1-14 | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche DK3.5 N 3.2 | м | 128.5
2.3.13.2 | 02-01-08 п.15-27 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21м | шт | 27
2.3.13.3 | 02-01-08 п.28-40 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 8
2.3.13.4 | 02-01-08 п.41-53 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 31
2.3.13.5 | 02-01-08 п.54-66 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 8
2.3.13.6 | 02-01-08 п.67-71 | Устройство водоотводной канавы из габионов ГСИ | м | 42
2.3.13.7 | 02-01-08 п.73 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 5740
Зона защиты опоры Т03
2.3.13.8 | 02-01-08 п.74-87 | Устройство гибких снегоудерживающие барьеров SPIDER Avalanche Dk3.5 N3.2 | м | 41.5
2.3.13.9 | 02-01-08 п.88-100 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21 м | шт | 8
2.3.13.10 | 02-01-08 п.101-113 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 4
2.3.13.11 | 02-01-08 п.114-126 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 10
2.3.13.12 | 02-01-08 п.127-139 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 4
2.3.13.13 | 02-01-08 п.140 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 3760
Работы по берегоукреплению ручья
Зона защиты опоры Т02
2.3.13.14 | 02-01-08 п.141, 142 | Устройство каменной наброски из горной массы камень кр. 0,6 м h=1,8м (местный материал) | м3 | 1115
2.3.13.15 | 02-01-08 п.143, 144 | Устройство обратного фильтра из щебня фр 120-150 мм h=0,3 м фр 90-120 мм M800 F200 | м3 | 185
2.3.13.16 | 02-01-08 п.145-149 | Разработка грунта экскаватором с вывозом во временный отвал (2 кат.) | м3 | 895
2.3.14 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 46 мм | шт | 1
2.3.15 |  | Монтаж подвижного состава | комплекс | 1
2.3.15.1 | 02-01-01 п.2 | 10-местные гондолы ППКД | шт. | 28
2.3.15.2 | 02-01-01 п.3 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1
2.4 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. ППКД EL6 | комплекс | 1
Земляные работы
2.4.1 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 332
2.4.2 | 02-01-03 п.2, 4, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 232.4
2.4.3 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 99.6
2.4.4 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 99.6
2.4.5 | 02-01-03 п.9-12 | Прокладка трубопровода из трубы гладкой жесткой ПВХ DKC диам. 50 мм | м | 60
2.4.6 | 02-01-03 п.9-11, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм | м | 130
Монтажные работы
2.4.7 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х240 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120
2.4.8 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х70 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120
2.4.9 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 830
2.5 | 02-01-07 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1
2.5.1 | 02-01-07 п.1-57 | СОТ. ВСКД | комплекс | 1
2.5.2 | 02-01-07 п.58-65 | СОТС. ВСКД | комплекс | 1
2.5.3 | 02-01-07 п.66-104 | СОТ. НСКД | комплекс | 1
2.5.4 | 02-01-07 п.105-112 | СОТС. НСКД | комплекс | 1
2.5.5 | 02-01-07 п.113-142 | СОТ. Насосные станции. 1-ого, 2-ого подъема воды, пожпротушения. | комплекс | 1
2.5.6 | 02-01-07 п.143-148 | СОТС. Насосная станция | комплекс | 1
2.5.7 | 02-01-07 п.149-198 | СООКД | комплекс | 1
2.5.8 | 02-01-07 п.199-221 | СКУД. ВСКД | комплекс | 1
2.5.9 | 02-01-07 п.222-249 | СКУД. НСКД | комплекс | 1
2.6 | 02-01-09 | Автоматизация комплексная.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1
2.7 |  | Наружные инженерные сети: | комплекс | 1
2.7.1 |  | насосная станция №1 | комплекс | 1
Насосная станция 1-го подъема. Конструкции фундаментов под камеры №1...№3. Конструкция мокрого колодца
Земляные работы (камера №1-3)
2.7.1.1 | 06-01-03 п.119 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 157
2.7.1.2 | 06-01-03 п.120 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 157
2.7.1.3 | 06-01-03 п.121-122 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 39
2.7.1.4 | 06-01-03 п.123-124 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 118
Земляные работы (железобетонный колодец)
2.7.1.5 | 06-01-03 п.125 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 18
2.7.1.6 | 06-01-03 п.126 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 18
2.7.1.7 | 06-01-03 п.127, 128 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 12
2.7.1.8 | 06-01-03 п.129, 130 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6
2.7.1.9 | 06-01-03 п.131-144 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 4.8
2.7.1.10 | 06-01-03 п.145-157 | Фундаментная плита ФПм-2 (2 шт) | м3 | 5.4
2.7.1.11 | 06-01-03 п.157-173 | Конструкция "Мокрого колодца" | шт | 1
2.7.1.12 | 06-01-02 п.5-6 | Насосная станция НС1: Насосная станция 1-го подъема воды подземного исполнения, состоящая из трех камер, исполнение герметичное в стеклопластиковом корпусе Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/1 ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1
Вертикальная планировка. Насосная станция первого подъема.
2.7.1.13 | 07-01-01 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 58
2.7.1.14 | 07-01-01 п.28 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 290
2.7.1.15 | 07-01-01 п.29-34 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция первого подъема. | комплекс | 1
2.7.1.16 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция №1 | комплекс | 1
2.7.1.17 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1
2.7.1.17.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1
2.7.2 |  | насосная станция №2 | комплекс | 1
Насосная станция 2-го подъема. Фундамент.
Земляные работы
2.7.2.1 | 06-01-03 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 486.4
2.7.2.2 | 06-01-03 п.28 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 324.9
2.7.2.3 | 06-01-03 п.29-30 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 161.5
2.7.2.4 | 06-01-03 п.31-32 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 324.9
2.7.2.5 | 06-01-03 п.33, 34 | Устройство насыпи (обваловка) | м3 | 62.2
2.7.2.6 | 06-01-03 п.35-76 | Насосная станция 2-го подъема. | комплекс | 1
2.7.2.7 | 06-01-02 п.7-8 | Насосная станция НС2: Насосная 2-го подъема воды Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/2 в блочно-модульном исполнении ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1
Вертикальная планировка. Насосная станция второго подъема.
2.7.2.8 | 07-01-01 п.35 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 219
2.7.2.9 | 07-01-01 п.36 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 62
2.7.2.10 | 07-01-01 п.37-39 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 187
2.7.2.11 | 07-01-01 п.40-42 | устройство насыпи | м3 | 62
2.7.2.12 | 07-01-01 п.43 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 1016
2.7.2.13 | 07-01-01 п.44-49 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция второго подъема. | комплекс | 1
2.7.2.14 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция №2 | комплекс | 1
2.7.2.15 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1
2.7.2.15.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1
2.7.2.15.2 | 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1
2.7.3 |  | резервуары водоснабжения с насосной станцией пожаротушения | комплекс | 1
Пожарные резервуары и насосная станция. Фундаментные плиты
Земляные работы
2.7.3.1 | 06-01-03 п.77 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 386.2
2.7.3.2 | 06-01-03 п.78 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 386.2
2.7.3.3 | 06-01-03 п.79-80 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 65.8
2.7.3.4 | 06-01-03 п.81-82 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 320.4
2.7.3.5 | 06-01-03 п.83-99 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 53.04
2.7.3.6 | 06-01-03 п.100-118 | Фундаментная плита ФПм-2 | м3 | 5.76
Резервуар запаса воды
2.7.3.7 | 06-01-02 п.1-2 | Надземная пожарная емкость 250 м. куб, сборная конструкция из стеклопластиковых элементов, утепленная, с электрическим обогревом, с датчиками уровня БАЙКАЛ ПР-250 | шт | 2
2.7.3.8 | 06-01-02 п.3-4 | Насосная пожаротушения наземного исполнения в составе: Установка пожаротушения WILO C0-3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R, Жокей насос CO-1 Helix FIRST V 608/J-ET-R, «БАЙКАЛ-БЛОК-БОКС» 6000х24000х2400(h) WILO CO 3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R + «байкал блокбокс» | шт | 1
2.7.3.9 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция пожаротушения | комплекс | 1
2.7.3.10 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности.Насосная станция | комплекс | 1
2.7.3.10.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1
2.7.3.10.2 | 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1
2.7.4 |  | Комплектные очистные сооружения | комплекс | 1
Канализационная очистная станция. Фундаментная плита ФПм-1
Земляные работы
2.7.4.1 | 06-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 122.5
2.7.4.2 | 06-01-03 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 85.6
2.7.4.3 | 06-01-03 п.3-4 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 36.9
2.7.4.4 | 06-01-03 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 85.6
2.7.4.5 | 06-01-03 п.7-26 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 17.51
2.7.4.6 | 06-02-01 п.51-53 | «Байкал БИО-25» в блочно-модульном исполнении с обезвоживанием и УФ-обеззараживанием очищенных сточных вод, производительность до 25 м3/сут. В составе: - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с технологическим и резервуарным оборудованием (решетка, тангенциальная песколовка, резервуар трех секционный первичный отстойник, аэротенк); - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с резервуарным оборудованием (вторичный отстойник, биофильтр) | шт | 2
2.7.4.7 | 06-02-01 п.54, 55 | Жироотделитель усиленный производительностью 5л/с, в комплекте: - Стеклопластиковый корпус 1200*2400 шт. 1 - Колодец 1000/600*1500 мм шт. 1 - Колодец 600*1500 мм шт. 1 - Датчик уровня жира шт 1 - Лестница из н/ж стали шт. 2 - Вентиляция ПВХ шт. 2 | шт | 1
2.7.4.8 | 06-02-01 п.56, 57 | КНС 5м3/ч, h=7 м d=1,2 м, l=2.2 м, 1 насос раб, 1 рез. "Байкал" Стеклопластик, утепленн, ШУвн. Исполнения | шт | 1
2.7.4.9 | 06-02-01 п.58, 59 | Фильтр патрон ФОПС МУ -0,6-1,8, Россия | шт | 2
2.7.4.10 | 06-02-01 п.60, 61 | Кольцо опорное ОК 1,0 –0,58-А-ПТ, Россия | шт | 2
2.7.4.11 | 06-02-01 п.62, 63 | Инфильтрационный блок Stormbox® ПП 1200х600х300мм | шт | 4
2.7.4.12 | 06-02-01 п.64, 65 | Перепускной клапан угловой, резьбовой Ду40, Ру40, pнастр=4,0 бар | шт | 1
2.7.4.13 | 06-02-01 п.66, 67 | Кран шаровый резьбовой с рукояткой Ду40 Valtec | шт | 5
2.7.4.14 | 06-02-01 п.66, 68 | Кран для манометра Ду15 | шт | 1
2.7.5 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | комплекс | 1
Земляные работы
2.7.5.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 844.67
2.7.5.2 | 04-02-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 312.69
2.7.5.3 | 04-02-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 278.58
2.7.5.4 | 04-02-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 168.93
2.7.5.5 | 04-02-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 84.47
2.7.5.6 | 04-02-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 566.09
2.7.5.7 | 04-02-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10 | м | 2396
Монтажные работы
2.7.5.8 | 04-02-01 п.13-14 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (в трубах) | м | 10
2.7.5.9 | 04-02-01 п.15, 16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 180
2.7.5.10 | 04-02-01 п.15, 17 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в трубах) | м | 7
2.7.5.11 | 04-02-01 п.15, 18 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в трубах) | м | 1955
2.7.5.12 | 04-02-01 п.19, 20 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 412
2.7.5.13 | 04-02-01 п.21, 22 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 7
2.7.5.14 | 04-02-01 п.21, 23 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50
2.7.5.15 | 04-02-01 п.24, 25 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х70 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100
2.7.5.16 | 04-02-01 п.26, 27 | Кабель силовой АПВКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100
2.7.5.17 | 04-02-01 п.26, 28 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 12
2.7.5.18 | 04-02-01 п.26, 29 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 40
2.7.5.19 | 04-02-01 п.30, 31 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 62
2.7.5.20 | 04-02-01 п.30, 32 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 120
2.7.5.21 | 04-02-01 п.33-35 | Устройство песчаной постели под кабель | м3 | 7.2
2.7.5.22 | 04-02-01 п.36, 37 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в траншеях) | м | 33
2.7.5.23 | 04-02-01 п.36, 38 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в траншеях) | м | 120
2.7.5.24 | 04-02-01 п.39 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 80
2.7.5.25 | 04-02-01 п.40 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт | 80
2.7.5.26 | 04-02-01 п.41 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт | 88
2.7.5.27 | 04-02-01 п.42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | шт | 96
2.7.5.28 | 04-02-01 п.43, 44 | Муфта концевая EPKT 01/4x240-FL-HPMB | шт | 16
2.7.5.29 | 04-02-01 п.43, 45 | Муфта концевая EPKT 0063-L12-CEE01 (120-240) | шт | 8
2.7.5.30 | 04-02-01 п.46, 47 | Муфта концевая EPKT 01/4x150-FL-HPMB | шт | 4
2.7.5.31 | 04-02-01 п.46, 48 | Муфта концевая EPKT 01/5x95-FL-HPMB | шт | 16
2.7.5.32 | 04-02-01 п.49, 50 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12 | шт | 8
2.7.5.33 | 04-02-01 п.51, 52 | Муфта концевая EPKT01/5x16-FL-HPMB | шт | 4
2.7.5.34 | 04-02-01 п.53, 54 | Автоматический выключатель (36 кА, 380/415 В) Compact NSX 400F | шт | 2
2.7.5.35 | 04-02-01 п.55, 56 | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S | шт | 6
2.7.5.36 | 04-02-01 п.57, 58 | Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения РиМ 489.13, 3х230/400 В, 5(7,5) А, кл.т. 0,5S/1 | шт | 2
2.7.5.37 | 04-02-01 п.59, 60 | Огнезащитное покрытие «Огракс-В1» толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | м2 | 111.2
2.7.6 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения НВ1 | комплекс | 1
Земляные работы
2.7.6.1 | 06-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 22435
2.7.6.2 | 06-01-01 п.2 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 9 | м3 | 20191.5
2.7.6.3 | 06-01-01 п.3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 9 | м3 | 2243.5
2.7.6.4 | 06-01-01 п.4-5 | устройство основания песчаного | м3 | 572.5
2.7.6.5 | 06-01-01 п.6-8 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (песок) | м3 | 2863.6
2.7.6.6 | 06-01-01 п.9-11 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (местный грунт) | м3 | 18444.7
2.7.6.7 | 06-01-01 п.12, 13 | вывоз неиспользуемого грунта во временный отвал | м3 | 3990.3
2.7.6.8 | 06-01-01 п.14, 15 | Установка геосетки полиэфирной с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (20/20)" | м2 | 5370
2.7.6.9 | 06-01-01 п.16-18 | Устройство защиты поверхностей матрацами «Рено» ГСИ-М-3,0x2,0x0,17-С60-2,7 Ц ГОСТ Р 52132-2003 | м2 | 120
2.7.6.10 | 06-01-01 п.19-22 | Укладка трубопроводов из труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 | м | 105
2.7.6.11 | 06-01-01 п. 23-26 | Укладка трубопроводов из Труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-160/315-Y=150 | м | 135
2.7.6.12 | 06-01-01 п. 27-30 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-63/160-Y=150 | м | 55
2.7.6.13 | 06-01-01 п. 31, 32, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-225/400-Y=150 | м | 25
2.7.6.14 | 06-01-01 п. 31, 33, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-225/400-Y=150 | м | 20
2.7.6.15 | 06-01-01 п. 36-39 | Укладка трубопроводов из труб Б "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 с усиленной оболочкой | м | 13
2.7.6.16 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К12 Dу100 PN40-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 1895
2.7.6.17 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К16 Dу100 PN64-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 3441
2.7.6.18 | 06-01-01 п. 45-48 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN110 | м | 65
2.7.6.19 | 06-01-01 п. 49-52 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN160 | м | 15
2.7.6.20 | 06-01-01 п. 53-56 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN63 | м | 25
2.7.6.21 | 06-01-01 п. 57-59 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 24
2.7.6.22 | 06-01-01 п. 60-61 | Укладка труб ст. d530*7 | м | 13
2.7.6.23 | 06-01-01 п. 62-64 | Укладка труб ст. d89*5 12Х18Н10Т | м | 18
2.7.6.24 | 06-01-01 п. 65-66 | Изоляция пенополексом толщ. 100 мм | м3 | 410
Трубопроводная арматура
2.7.6.25 | 06-01-01 п. 67, 68 | Кран шаровый фланцевый Ду80 PN100 с редуктором | шт | 2
2.7.6.26 | 06-01-01 п. 69, 70 | Задвижка клиновая 4000А Ду100 PN16 со штурвалом Hawle | шт | 5
2.7.6.27 | 06-01-01 п. 71, 72 | Задвижка клиновая 4000А Ду50 PN16 стелескоп штоком L=3м Hawle | шт | 2
2.7.6.28 | 06-01-01 п. 73, 74 | Клапан обратный фланцевый, Ду100 PN16 | шт | 2
2.7.6.29 | 06-01-01 п. 75, 76 | Клапан обратный фланцевый, Ду150 PN16 | шт | 1
2.7.6.30 | 06-01-01 п. 77, 78 | Врезной хомут Ду400/Ду100 арт.3510 | шт | 1
2.7.6.31 | 06-01-01 п. 77, 79 | Врезной хомут Ду150/Ду100 арт.3510 | шт | 1
2.7.6.32 | 06-01-01 п. 80, 81 | Компенсатор сильфонный универсальный Ду200 Ру16 | шт | 2
2.7.6.33 | 06-01-01 п. 82, 83 | Затвор дисковый поворотный хладостойкий Ду200 Ру16 с концевым выключателем | шт | 2
Колодцы
2.7.6.34 | 06-01-01 п.84, 85, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, с задвижкой Ду50 с электроприводом Auma вх/вых труба Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1
2.7.6.35 | 06-01-01 п.84, 86, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду150, задвижкой Ду50 Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1
2.7.6.36 | 06-01-01 п.84, 87, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50 вх/вых труба Ду110/250, вых тр. 63/160. | шт | 1
2.7.6.37 | 06-01-01 п.84, 88, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50, с задвижкой Ду100, с вантузом Ду50, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 1
2.7.6.38 | 06-01-01 п.84, 89, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду100, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 2
2.7.6.39 | 06-01-01 п.84, 90, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С двумя задвижками Ду100, вх/вых труба Ду110/250- 3 шт | шт | 1
2.7.6.40 | 06-01-01 п.84, 91, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С 2 задвижками Ду63, с вантузом Ду50 , вх/вых труба Ду63/160 | шт | 1
2.7.6.41 | 06-01-01 п.84, 92, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.110/250 | шт | 1
2.7.6.42 | 06-01-01 п.84, 93, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.160/315, вых.160/315 | шт | 1
2.7.6.43 | 06-01-01 п.84, 94, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500 задвижкой Ду150, автоматическим вантузом Ду50, вх.160/315, 2 вых.160/315 | шт | 1
2.7.6.44 | 06-01-01 п.96, 97 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 7.2
2.7.6.45 | 06-01-01 п.98-107 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | м3 | 12.6
Система электрического обогрева
2.7.6.46 | 06-01-01 п.108-109 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17. | м | 3547
2.7.7 | 06-02-01 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1
Земляные работы
2.7.7.1 | 06-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 18918
2.7.7.2 | 06-02-01 п.2, 4, 5 | Разработка грунта 9 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 17026.2
2.7.7.3 | 06-02-01 п.3 | Разработка грунта 9 группы вручную в траншеях | м3 | 1891.8
2.7.7.4 | 06-02-01 п.6, 7 | устройство основания песчаного | м3 | 461.5
2.7.7.5 | 06-02-01 п.8, 9 | обратная засыпка песком | м3 | 2742
2.7.7.6 | 06-02-01 п.10-12 | обратная засыпка местным грунтом бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 15571.1
2.7.7.7 | 06-02-01 п.13, 14 | укладка геотекстиля KORTEX GT 200/200 | м2 | 28
2.7.7.8 | 06-02-01 п.15, 16 | укладка геосетки "GRUNTEX PET (20/20)" | м2 | 5370
2.7.7.9 | 06-02-01 п.17, 18 | устройство основания щебеночного из щебня М1000 фр.20-40 мм | м3 | 1.8
2.7.7.10 | 06-02-01 п.19, 20 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 с кабель каналом | м | 1850
2.7.7.11 | 06-02-01 п.19, 21 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 с кабель каналом | м | 1416
2.7.7.12 | 06-02-01 п.19, 22 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 | м | 1460
2.7.7.13 | 06-02-01 п.19, 23 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 | м | 210
2.7.7.14 | 06-02-01 п.19, 24 | Укладка трубопроводов ИЗОКОРСИС У 160 SN8/315 SN8 | м | 360
2.7.7.15 | 06-02-01 п.19, 25 | Укладка трубопроводов Корсис DN110 SN8 | м | 12
2.7.7.16 | 06-02-01 п.19, 26 | Укладка трубопроводов "КОРСИС": SN 8 диаметром 200 мм | м | 12
2.7.7.17 | 06-02-01 п.19, 27 | Укладка трубопроводов d325х6,0 ГОСТ10704-91 | м | 24
2.7.7.18 | 06-02-01 п.28, 29 | Плиты пригруза | шт | 2
Колодцы
Колодец-гаситель
2.7.7.19 | 06-02-01 п.30, 31 | Колодец канализационный ПЭ для напорной канализации с фланцевым гасителем напора, безлотковый, с лестницей с двойными крышками, диаметр -1,5 м; глубина до 2,5 м Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 –2 шт Выходн. патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 1 шт | шт | 1
2.7.7.20 | 06-02-01 п.30, 32 | Колодец канализационный ПЭ для утепленного трубопровода для напорной канализации с лестницей, двойными крышками диаметр - 1,5 м; глубина 2,5 м, Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 2 шт Выходн. патрубки: Корсис DN110 – 1 шт Гермоввод для оптоволоконного кабеля | шт | 1
2.7.7.21 | 06-02-01 п.33, 34 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 2 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт | шт | 1
2.7.7.22 | 06-02-01 п.33, 35 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 1 шт. вых тр. 160/315 | шт | 2
2.7.7.23 | 06-02-01 п.33, 36 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 160/315 – 1 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт. | шт | 14
2.7.7.24 | 06-02-01 п.33, 37 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 19
2.7.7.25 | 06-02-01 п.38-44 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | м3 | 4.6
2.7.7.26 | 06-02-01 п.45 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 23
2.7.7.27 | 06-02-01 п.46 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 2
2.7.7.28 | 06-02-01 п.47, 48 | Пригруз колодцев бетоном | м3 | 20
Система электрического обогрева
2.7.7.29 | 06-02-01 п.49, 50 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17 | м | 3650
2.7.8 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1
2.7.9 | 04-01-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | комплекс | 1
Земляные работы
2.7.9.1 | 04-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 773.01
2.7.9.2 | 04-01-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 287.91
2.7.9.3 | 04-01-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 253.2
2.7.9.4 | 04-01-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 154.6
2.7.9.5 | 04-01-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 77.3
2.7.9.6 | 04-01-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 519.81
2.7.9.7 | 04-01-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 2110
Монтажные работы
2.7.9.8 | 04-01-01 п.13-14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (в трубах) | м | 6330
2.7.9.9 | 04-01-01 п.15-16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (по конструкциям и лоткам с креплением по всей длине) | м | 240
2.7.9.10 | 04-01-01 п.17-18 | Муфта концевая термоусаживаемая POLT-12D/1XI-L12A | шт | 8
2.7.9.11 | 04-01-01 п.19-21 | Адаптер Т-образный для подключения кабеля к моноблоку RICS-3133 | шт | 8
2.7.9.12 | 04-01-01 п.22-23 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов «Огракс-В1» | м2 | 28.64
2.8 |  | Вертикальная планировка. Площадка верхней станции. | комплекс | 1
2.8.1 | 07-01-01 п.13 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 792
2.8.2 | 07-01-01 п.14 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 792
2.8.3 | 07-01-01 п.15-19 | Устройство насыпи | м3 | 847
2.8.4 | 07-01-01 п.20 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 5619
2.8.5 | 07-01-01 п.21-26 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Верхняя станция ППКД. | комплекс | 1
2.9 |  | ВСКД (секция 1): | комплекс | 1
2.9.1 |  | Фундамент ППКД | комплекс | 1
Фундамент ВСКД
Земляные работы (Котлован К6 под ВСКД)
2.9.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 7225
2.9.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 7225
2.9.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 361.3
2.9.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 361.3
2.9.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6422.4
2.9.1.6 | 02-01-02 п.86-96 | Фундамент Ф7 ВСКД | шт | 1
2.9.2 |  | Фундамент здания | комплекс | 1
Земляные работы
2.9.2.1 | 02-02-03 п.1 | Щебеночное основание | м3 | 110
2.9.2.2 | 02-02-03 п.2-4 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 420
Монолитные железобетонные конструкции
2.9.2.3 | 02-02-03 п.5-14 | Столбчатые фундаменты | м3 | 237.9
2.9.2.4 | 02-02-03 п.15-22 | Ленточный фундамент | м3 | 52.1
2.9.2.5 | 02-02-03 п.23-30 | Приямки | м3 | 45.6
2.9.2.6 | 02-02-03 п.31-38 | Обвязочные балки | м3 | 27.6
2.9.2.7 | 02-02-03 п.39-45 | Плиты перекрытия | м3 | 116
2.9.2.8 | 02-02-03 п.46-51 | Входная группа | м3 | 28.3
2.9.2.9 | 02-02-03 п.52-66 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1
2.9.3 |  | Монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1
Монтаж ВСКД (приводной)
2.9.3.1 | 02-01-01 п.4 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1
Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе:
2.9.3.2 | 02-01-01 п.5 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1
2.9.3.3 | 02-01-01 п.5 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1
2.9.3.4 | 02-01-01 п.5 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1
2.9.3.5 | 02-01-01 п.5 | Двигатель | шт. | 1
Аварийный привод, в том числе:
2.9.3.6 | 02-01-01 п.6 | Гидравлический тормоз | шт. | 2
2.9.3.7 | 02-01-01 п.6 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1
2.9.3.8 | 02-01-01 п.6 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1
2.9.4 |  | КР здания | комплекс | 1
Металлические конструкции
2.9.4.1 | 02-02-03 п.67-72, 74, 75 | Конструкции входной группы | комплекс | 1
2.9.4.2 | 02-02-03 п.73 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 918
2.9.4.3 | 02-02-03 п.76-87, 89, 90 | Конструкции каркаса | комплекс | 1
2.9.4.4 | 02-02-03 п.88 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 1200
2.9.4.5 | 02-02-03 п.91-95 | Конструкции рабочей площадки | комплекс | 1
2.9.4.6 | 02-02-03 п.96-98 | Лестницы и ограждения | т | 1.5
2.9.4.7 | 02-02-03 п.99 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 3951
2.9.4.8 | 02-02-03 п.100, 101 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм Эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" | м2 | 198
2.9.5 |  | Наружная отделка | комплекс | 1
2.9.5.1 | 02-02-01 п.1-11 | Кровля | комплекс | 1
2.9.5.2 | 02-02-01 п.12-21 | Кровля козырька | комплекс | 1
2.9.5.3 | 02-02-01 п.22-33 | Наружная отделка | комплекс | 1
2.9.6 |  | Внутренняя отделка | комплекс | 1
2.9.6.1 | 02-02-01 п.34-36 | Окна | м2 | 72
2.9.6.2 | 02-02-01 п.37-45 | Двери и ворота | комплекс | 1
2.9.6.3 | 02-02-01 п.46-47 | Ограждения | м | 25
2.9.6.4 | 02-02-01 п.52 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 55
2.9.6.5 | 02-02-01 п.48 | Полы (обработка составом типа Master пол) | м2 | 548.2
2.9.7 |  | внутренние ИС здания | комплекс | 1
2.9.7.1 | 02-02-06 | Система внутреннего электроснабжения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1
Щитовое оборудование
2.9.7.1.1 | 02-02-06 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1
2.9.7.1.2 | 02-02-06 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1
2.9.7.1.3 | 02-02-06 п.5-35 | Монтажные работы | комплекс | 1
2.9.7.1.4 | 02-02-06 п.36-42 | Заземление | комплекс | 1
2.9.7.1.5 | 02-02-06 п.43 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 5
2.9.7.2 | 02-01-05 п.52-61 | Система часофикации. ВСКД | комплекс | 1
2.9.8 |  | Операторская | комплекс | 1
2.9.8.1 | 02-02-01 п.49, 50 | Блок контейнер - операторская 3х5х2.7м | шт. | 1
2.9.8.2 | 02-01-04 п.5, 6 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт, EPHBMM07PR | шт | 3
2.9.8.3 | 02-02-14 п.3, 4 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1
2.9.8.4 | 02-02-14 п.3, 5 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1
2.9.8.5 | 02-02-14 п.3, 6 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1
2.9.9 |  | Электрощитовая | шт | 1
2.9.9.1 | 02-02-01 п.49, 51 | Блок контейнер - электрощитовая 3х5х2.7м | шт | 1
2.9.10 | 04-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1. | шт | 1
2.9.10.1 | 04-04-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1
Земляные работы
2.9.10.1.1 | 04-04-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176
2.9.10.1.2 | 04-04-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32
2.9.10.1.3 | 04-04-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68
2.9.10.1.4 | 04-04-01 п.8-29 | Фундаментная плита | м3 | 9.72
2.9.10.1.5 | 04-04-01 п.30, 31 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1
2.9.10.1.6 | 04-04-01 п.32-35 | Кровля | м2 | 28
2.9.10.1.7 | 04-04-01 п.36-41 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6.1 | т | 0.296
2.9.10.1.8 | 04-04-01 п.42-52 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1
2.9.10.1.9 | 04-04-01 п.53-60 | Устройство отмостки | м2 | 21.2
2.9.10.2 | 04-04-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1
2.9.10.2.1 | 04-04-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с силовым тр-орм Trihal-630/10 и Trihal-1000/10 | шт | 1
2.10 |  | ВСКД (секция2): | комплекс | 1
2.10.1 |  | фундамент | комплекс | 1
Земляные работы
2.10.1.1 | 02-02-04 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4472.5
2.10.1.2 | 02-02-04 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал | м3 | 3261.5
2.10.1.3 | 02-02-04 п.3-7 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 1211
2.10.1.4 | 02-02-04 п.8-10 | Обратная засыпка грунта бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3261.5
2.10.1.5 | 02-02-04 п.11-20 | Фундаментная плита на отм.-5,980 | м3 | 860.9
2.10.1.6 | 02-02-04 п.61-71 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1
2.10.2 | 02-02-04 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
2.10.2.1 | 02-02-04 п.21-28 | Плита первого этажа на отм.-0,130 | м3 | 378
2.10.2.2 | 02-02-04 п.29-35 | Плита перекрытия Пм1 на отм.+3,900 | м3 | 175.7
2.10.2.3 | 02-02-04 п.36-41 | Плита перекрытия Пм2 на отм.+7,700 | м3 | 165.6
Стены Ст1-41
2.10.2.4 | 02-02-04 п.42-48 | фундаментные простенки | м3 | 605
2.10.2.5 | 02-02-04 п.49-56 | стены выше отм.0,000 | м3 | 1103.7
2.10.2.6 | 02-02-04 п.57-60 | Лестничные клетки | м3 | 15
Металлические конструкции
2.10.2.7 | 02-02-04 п.72-73 | Каркас здания | т | 70.47
Элементы кровли
2.10.2.8 | 02-02-04 п.74-75 | Стойки Ст | т | 7.827
2.10.2.9 | 02-02-04 п.76-77 | Связи Св | т | 2.1
2.10.2.10 | 02-02-04 п.78-79 | Балка опорная Боп и стропильная Сн | т | 65.191
2.10.2.11 | 02-02-04 п.80-81 | балка коньковая Кб | т | 21.534
2.10.2.12 | 02-02-04 п.82-83 | прогоны Пр | т | 2.929
2.10.2.13 | 02-02-04 п.84-85 | Огнезащита металлоконструкций составом "ФЕНИКС СТС" | м2 | 136
2.10.3 |  | Внутренние ИС здания | комплекс | 1
2.10.3.1 | 02-01-05 п.1-51 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. ВСКД | комплекс | 1
2.10.3.2 | 02-02-05 | Комплексная система безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
2.10.3.2.1 | 02-02-05 п.1-20 | СОТ | комплекс | 1
2.10.3.2.2 | 02-02-05 п.21-54 | СОТС | комплекс | 1
2.10.3.2.3 | 02-02-05 п.55-86 | СКУД | комплекс | 1
2.10.3.2.4 | 02-02-05 п.87-95 | Система экстренной связи | комплекс | 1
2.10.3.2.5 | 02-02-05 п.96-106 | ССОИ | комплекс | 1
2.10.3.3 | 02-02-07 | Система внутреннего электроснабжения. ВСКД секция 2 | комплекс | 1
Монтажные работы
Щитовое оборудование
2.3.7.1 | 02-02-07 п.1-2 | Панель ГРЩ ЩО-70 (в сборе) | шт | 1
2.3.7.2 | 02-02-07 п.3, 4 | Щит ЩС 1.1 в сборе (в сборе) | шт | 1
2.3.7.3 | 02-02-07 п.3, 5 | Щит ЩС 1.2 в сборе | шт | 1
2.3.7.4 | 02-02-07 п.3, 6 | Щит ЩС 1.3 в сборе | шт | 1
2.3.7.5 | 02-02-07 п.3, 7 | Щит ЩС 1.4 в сборе | шт | 1
2.3.7.6 | 02-02-07 п.3, 8 | Щит ЩС 1.5 в сборе | шт | 1
2.3.7.7 | 02-02-07 п.3, 9 | Щит ЩС 2.1 в сборе | шт | 1
2.3.7.8 | 02-02-07 п.3, 10 | Щит ЩС 2.2 в сборе | шт | 1
2.3.7.9 | 02-02-07 п.3, 11 | Щит ЩС 2.3 в сборе | шт | 1
2.3.7.10 | 02-02-07 п.3, 12 | Щит ЩС 2.4 в сборе | шт | 1
2.3.7.11 | 02-02-07 п.3, 13 | Щит ЩС 2.5, в сборе | шт | 1
2.3.7.12 | 02-02-07 п.3, 14 | Щит ЩС 2.6, в сборе | шт | 1
2.3.7.13 | 02-02-07 п.3, 15 | Щит ЩС 2.7, в сборе | шт | 1
2.3.7.14 | 02-02-07 п.3, 16 | Щит ЩС 2.8, в сборе | шт | 1
Установочные изделия
2.3.7.15 | 02-02-07 п.17, 18 | Розетка с защитным контактом IP31 IEK | шт | 363
2.3.7.16 | 02-02-07 п.19, 20 | Розетка с защитным контактом IP55 | шт | 87
2.3.7.17 | 02-02-07 п.21, 22 | Коробка распаечная IEK | шт | 611
2.3.7.18 | 02-02-07 п.23, 24 | Переключатель клавишный IEK | шт | 9
2.3.7.19 | 02-02-07 п.25, 26 | Выключатель с датчиком движения | шт | 38
2.3.7.20 | 02-02-07 п.25, 27 | Клавишный выключатель IP31 | шт | 40
2.3.7.21 | 02-02-07 п.28, 29 | Клавишный выключатель IP P55 | шт | 10
ИБП
2.3.7.22 | 02-02-07 п.30, 31 | 93PM-80(100)-IS-MBS-6 Многомодульный ИБП Eaton 93PM-80(100)-IS-MBS: 2 модуля мощностью по 40кВА/40кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА/ 50 кВт каждый; статический байпас на 100 кВА/ 100 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте;(AE08A0306A03000000) EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6 Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 540Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; Время автономии более 3 часов при 80 кВА / 64 кВт ( P-105000038-003) | шт | 1
2.3.7.23 | 02-02-07 п.32, 33 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-MBS-6 ИБП Eaton 10кВА/10кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 15 кВА/ 15 кВт каждый; статический байпас на 20 кВА/ 20 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте. Встроенные батареи на 25-27 мин при 10 кВА / 8 кВт (BA01AB306A0110000 0) | шт | 1
Светотехнические изделия
2.3.7.24 | 02-02-07 п.34, 35 | Светодиодный светильник 4000K OPL/S ECO LED 600 HFD | шт | 176
2.3.7.25 | 02-02-07 п.36, 37 | Светодиодный светильник 5000K ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH | шт | 87
2.3.7.26 | 02-02-07 п.38, 39 | Подвесной светодиодный светильник 3000K MAIA P LED 80/300 WH | шт | 8
2.3.7.27 | 02-02-07 п.38, 40 | Подвесной светильник ORBIS P 600/560 SL SET | шт | 11
2.3.7.28 | 02-02-07 п.41, 42 | Светодиодный светильник 4000K HBM LED 55 | шт | 11
2.3.7.29 | 02-02-07 п.43, 44 | Светильник с лампой Е14 Parete | шт | 13
2.3.7.30 | 02-02-07 п.43, 45 | Светодиодный светильник 4000K CD LED 13 | шт | 3
2.3.7.31 | 02-02-07 п.46, 47 | Светодиодный светильник 4000K ACQUA C 18 WH | шт | 76
2.3.7.32 | 02-02-07 п.46, 48 | Светодиодный светильник 4000K QUO IP65/IP20 07 WH D45 | шт | 125
2.3.7.33 | 02-02-07 п.49, 50 | Светильник с двумя лампами Е14 Parete 2 | шт | 27
2.3.7.34 | 02-02-07 п.51, 52 | Настенный светодиодный светильник 3000K HUGO 3000K WH | шт | 8
Кабель и кабеленесущие конструкции
2.3.7.35 | 02-02-07 п.53-57 | Кабельный лоток 300х80 Combitech DKC | м | 155
2.3.7.36 | 02-02-07 п.58, 59 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (в лотках) | м | 3576.02
2.3.7.37 | 02-02-07 п.58, 60 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 (в лотках) | м | 397.04
2.3.7.38 | 02-02-07 п.61, 62 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (в лотках) | м | 2926.01
2.3.7.39 | 02-02-07 п.61, 63 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 (в лотках) | м | 325
2.3.7.40 | 02-02-07 п.61, 64 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 (в лотках) | м | 200
2.3.7.41 | 02-02-07 п.65, 66 | ВВГнг-LS 5х25 (в лотках) | м | 200
2.3.7.42 | 02-02-07 п.67, 68 | Кабель ВВГнг-LS 5 х 95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 500
2.3.7.43 | 02-02-07 п.67, 69 | Кабель ВВГнг-FRLS 5х95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50
2.10.3.4 | 02-02-09 | Внутренние сети водоснабжения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
2.10.3.4.1 | 02-02-09 п.1-3 | Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 539, 540 в комплекте со счетчиками | шт | 1
2.10.3.4.2 | 02-02-09 п.4-14 | Комплектная система оборудования системы резервуаров и водоподготовки | шт | 1
2.10.3.4.3 | 02-02-09 п.15-65 | Водопровод В1 | комплекс | 1
2.10.3.4.4 | 02-02-09 п.66-88 | Противопожарный водопровод В2 | комплекс | 1
2.10.3.4.5 | 02-02-09 п.89-116 | Горячее водоснабжение Т3; Т4 | комплекс | 1
2.10.3.5 | 02-02-10 | Автоматическое пожаротушение. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
2.10.3.5.1 | 02-02-10 п.1-37 | Система В2,1 | комплекс | 1
2.10.3.6 | 02-02-11 | Внутренние сети водоотведения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
2.10.3.6.1 | 02-02-11 п.1-53 | Бытовая канализация К1, К1н | комплекс | 1
2.10.3.6.2 | 02-02-11 п.54-68 | Производственная канализация К3, К31 | комплекс | 1
2.10.3.7 | 02-02-12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
2.10.3.7.1 | 02-02-12 п.1-22 | Приборы отопления | комплекс | 1
2.10.3.7.2 | 02-02-12 п.23-50 | Трубопроводы системы отопления | комплекс | 1
2.10.3.7.3 | 02-02-12 п.51-58 | Система теплоснабжения приточных установок | комплекс | 1
2.10.3.7.4 | 02-02-12 п.59-92 | Система общеобменной вентиляции П1/В1 | комплекс | 1
2.10.3.7.5 | 02-02-12 п.93-111 | Система общеобменной вентиляции П2 | комплекс | 1
2.10.3.7.6 | 02-02-12 п.112-121 | Система общеобменной вентиляции П3 | комплекс | 1
2.10.3.7.7 | 02-02-12 п.122-145 | Система общеобменной вентиляции П4 | комплекс | 1
2.10.3.7.8 | 02-02-12 п.146-168 | Система общеобменной вентиляции П5 | комплекс | 1
2.10.3.7.9 | 02-02-12 п.169-189 | Система общеобменной вентиляции П6 | комплекс | 1
2.10.3.7.10 | 02-02-12 п.190-208 | Система общеобменной вентиляции П7 | комплекс | 1
2.10.3.7.11 | 02-02-12 п.209-216 | Система общеобменной вентиляции П8 | комплекс | 1
2.10.3.7.12 | 02-02-12 п.217-225 | Система общеобменной вентиляции П9 | комплекс | 1
2.10.3.7.13 | 02-02-12 п.226-239 | Система общеобменной вентиляции В2 | комплекс | 1
2.10.3.7.14 | 02-02-12 п.240-254 | Система общеобменной вентиляции В3 | комплекс | 1
2.10.3.7.15 | 02-02-12 п.255-270 | Система общеобменной вентиляции В4 | комплекс | 1
2.10.3.7.16 | 02-02-12 п.271-281 | Система общеобменной вентиляции В5 | комплекс | 1
2.10.3.7.17 | 02-02-12 п.282-297 | Система общеобменной вентиляции В6 | комплекс | 1
2.10.3.7.18 | 02-02-12 п.298-311 | Система общеобменной вентиляции В7 | комплекс | 1
2.10.3.7.19 | 02-02-12 п.312-323 | Система общеобменной вентиляции В8 | комплекс | 1
2.10.3.7.20 | 02-02-12 п.324-345 | Система общеобменной вентиляции В9 | комплекс | 1
2.10.3.7.21 | 02-02-12 п.346-361 | Система общеобменной вентиляции В10 | комплекс | 1
2.10.3.7.22 | 02-02-12 п.362-388 | Система общеобменной вентиляции В11 | комплекс | 1
2.10.3.7.23 | 02-02-12 п.389-420 | Система общеобменной вентиляции В12 | комплекс | 1
2.10.3.7.24 | 02-02-12 п.421-434 | Система общеобменной вентиляции В13 | комплекс | 1
2.10.3.7.25 | 02-02-12 п.435-442 | Система общеобменной вентиляции В14 | комплекс | 1
2.10.3.7.26 | 02-02-12 п.443-451 | Система общеобменной вентиляции В15 | комплекс | 1
2.10.3.7.27 | 02-02-12 п.452-466 | Система противодымной вентиляции ВД1 | комплекс | 1
2.10.3.7.28 | 02-02-12 п.467-480 | Система противодымной вентиляции ВД2 | комплекс | 1
2.10.3.7.29 | 02-02-12 п.481-494 | Система противодымной вентиляции ВД3 | комплекс | 1
2.10.3.7.30 | 02-02-12 п.495-508 | Система противодымной вентиляции ВД4 | комплекс | 1
2.10.3.7.31 | 02-02-12 п.509-524 | Система противодымной вентиляции ПД1 | комплекс | 1
2.10.3.7.32 | 02-02-12 п.525-539 | Система противодымной вентиляции ПД2 | комплекс | 1
2.10.3.7.33 | 02-02-12 п.540-554 | Система противодымной вентиляции ПД3 | комплекс | 1
2.10.3.7.34 | 02-02-12 п.555-569 | Система противодымной вентиляции ПД4 | комплекс | 1
2.10.3.7.35 | 02-02-12 п.570-577 | Тепловые завесы | комплекс | 1
2.10.3.7.36 | 02-02-12 п.578-649 | Бойлерная | комплекс | 1
2.10.3.8 | 02-02-13 | Внутренние сети связи. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
2.10.3.9 | 02-02-15 | Система обеспечения пожарной безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
2.10.3.9.1 | 02-02-15 п.1-29 | АПС | комплекс | 1
2.10.3.9.2 | 02-02-15 п.30-58 | СОУЭ | комплекс | 1
2.10.3.9.3 | 02-02-15 п.59-98 | АУПТ | комплекс | 1
2.10.3.9.4 | 02-02-15 п.99-133 | АППЗ | комплекс | 1
2.10.4 |  | наружная отделка | комплекс | 1
Отделка фасада. Цоколь
Утепление фундамента
2.10.4.1 | 02-02-02 п.1, 2 | Уплотнение деформационного шва гидрошпонкой ГП160 | м | 147.8
2.10.4.2 | 02-02-02 п.3-5 | Теплоизоляция стен плитами Пеноплэкс-35 толщ.0,1 м на клее с креплением дюбелями | м2 | 1360
2.10.4.3 | 02-02-02 п.6-20 | Цоколь (огрунтовка поверхности, наплавляемая гидроизоляция ЭПП, теплоизоляция плитами пеноплэкс-35 толщ.0,1 м, устройство каркаса из сетки, облицовка плитами из природного камня толщ. 30 мм, устройство цокольной планки и оконных отливов) | м2 | 57.1
Наружная отделка стен
2.10.4.4 | 02-02-02 п.21-23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 | 1034.3
2.10.4.5 | 02-02-02 п.24-30 | Тип 1 (вентилируемый фасад: металлический каркас, гидроветрозащитная мембрана, теплоизоляция Венти Баттс толщ.250 мм, Фиброцементная панель Konoshima 3030х455х18 мм) | м2 | 957.9
2.10.4.6 | 02-02-02 п.31-37 | Тип 2 (теплоизоляция Пеноплэкс-35 толщ.250 мм, гидроветрозащитная мембрана, асбестоцементные листы по направляющему профилю, облицовка покрытием с двойным стоячим фальцем) | м2 | 24.5
2.10.4.7 | 02-02-02 п.38 | Тип 3 Стена-окно ОК5-ОК27 и витраж В1-В4 (отливы) | м2 | 18.51
2.10.4.8 | 02-02-02 п.39-45 | Тип 4 (Стена) Пол-дверь Д1-Д8, витраж В5, ВП1 (цементная стяжка 60 мм, покрытие из гранитных плит толщ. 0,2 м) | м2 | 2.56
2.10.4.9 | 02-02-02 п.46 | Откосы витражей, окон и дверей | м2 | 116.13
Прочие работы. Терраса. Козырек. Отмостка.
Терраса, ограждения
2.10.4.10 | 02-02-02 п.47, 48 | Настил из ПВЛ 306х1000х1800 | м2 | 196.4
2.10.4.11 | 02-02-02 п.49 | Металлические ограждения | м | 91.2
2.10.4.12 | 02-02-02 п.50-52 | Козырек над входом (Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт) | м2 | 57.4
Отмостка
2.10.4.13 | 02-02-02 п.53-54 | Подстилающий слой из щебня М800 фр.20-40 мм | м3 | 938.53
2.10.4.14 | 02-02-02 п.55-56 | Изоляция плитами Пеноплэкс-35 толщ. 0,1 м | м2 | 107.894
2.10.4.15 | 02-02-02 п.57-59 | Бетонная подготовка | м3 | 11.7
Кровля
2.10.4.16 | 02-02-02 п.60-71 | Теплая кровля (тип 1) теплоизоляция Руф Баттс в 2 слоя толщ.0,1 и 0,15 м, кровельная мембрана Изостронг АМ, покрытие из цементно-стружечных плит, кровельная мембрана Tyvek Solid, кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 428
2.10.4.17 | 02-02-02 п.72-77 | Холодная кровля (тип 2) покрытие из цементно-стружечных плит Кровельная мембрана Tyvek Solid кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 988.1
2.10.4.18 | 02-02-02 п.78-81 | Обшивка выходов труб на крыше Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт | м2 | 33.2
2.10.4.19 | 02-02-02 п.82-83 | Снегозадержатель трубчатый Grand Line 3,0м | м | 147
2.10.4.20 | 02-02-02 п.84-85 | Лестница вертикальная П1-1, L=6300мм ГОСТ 53254-2009 | шт | 1
2.10.4.21 | 02-02-02 п.86-93 | Устройство водостока наружного | комплекс | 1
2.10.4.22 | 02-02-02 п.94-98 | Устройство мелких покрытий (карнизная планка, оголовки труб) и обделок (конек, аэратор коньковый, вентпрогон опорный для фальца) | комплекс | 1
Проёмы
2.10.4.23 | 02-02-02 п.99-100 | Витражи алюминиевые | м2 | 378.1
2.10.4.24 | 02-02-02 п.101-106 | Блоки оконные с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 97.22
2.10.4.25 | 02-02-02 п.109-114 | Двери наружные | м2 | 37.66
2.10.5 |  | внутренняя отделка | комплекс | 1
Проёмы
2.10.5.1 | 02-02-02 п.107-108 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 24.8
2.10.5.2 | 02-02-02 п.115-122 | Двери внутренние | м2 | 188.07
Внутренняя отделка. Полы
Конструкции полов на отм. +0.000
2.10.5.3 | 02-02-02 п.123-136 | Тип 1 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм ковролин | м2 | 86.64
2.10.5.4 | 02-02-02 п.137-151 | Тип 2 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная толщ. 43 мм основание из фанеры ФК толщ.12 мм, огрунтованное составом "Нортекс-грунт" Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м2 | 254.58
2.10.5.5 | 02-02-02 п.152-169 | Тип 3 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ.6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 25
2.10.5.6 | 02-02-02 п.170-186 | Тип 4 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 252.25
2.10.5.7 | 02-02-02 п.187-201 | Тип 5 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная толщ. 60 мм керамическая плитка | м2 | 65.52
2.10.5.8 | 02-02-02 п.202-216 | Тип 6 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная с разуклонкой толщ. 30-60 мм керамическая плитка | м2 | 80.27
2.10.5.9 | 02-02-02 п.217-233 | Тип 7 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 85.07
2.10.5.10 | 02-02-02 п.234-251 | Тип 8 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 122.32
2.10.5.11 | 02-02-02 п.252-269 | Тип 9 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 109.6
2.10.5.12 | 02-02-02 п.270-287 | Тип 10 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 50.92
2.10.5.13 | 02-02-02 п.288-298 | Тип 11 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ.2 мм Стяжка цементная Weber Rep толщ. 20 мм Шпаклевка weber rep толщ. 6 мм Наливное полимерное покрытие из полиуретана MASTERTOP ТС465 толщ. 2 мм | м2 | 51.75
Конструкции полов на отм. +3.900
2.10.5.14 | 02-02-02 п.299-313 | Тип 1 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 318.7
2.10.5.15 | 02-02-02 п.314-328 | Тип 2 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 34.8
2.10.5.16 | 02-02-02 п.329-343 | Тип 3 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 258.83
2.10.5.17 | 02-02-02 п.344-358 | Тип 4 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 69.84
2.10.5.18 | 02-02-02 п.359-376 | Тип 5 Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт толщ. 20мм Гидроизоляция Изопласт: П ЭПП-4,0 Гидроизоляция Изопласт: П ЭМП-5,5 стяжка цементная армированная толщ. 60 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 99.64
2.10.5.19 | 02-02-02 п.377-382 | Тип 42 (венткамера, чердак) Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 300 толщ. 300 мм Стяжка цементная толщ. 10 мм | м2 | 688
Внутренняя отделка. Стены
2.10.5.20 | 02-02-02 п.383-385 | Тип 1 Шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 432.57
2.10.5.21 | 02-02-02 п.386-395 | Тип 2 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 2224.93
2.10.5.22 | 02-02-02 п.396-398 | Тип 3 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 204.491
2.10.5.23 | 02-02-02 п.399-408 | Тип 3 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 154.71
2.10.5.24 | 02-02-02 п.409-412 | Тип 4 Плитка керамическая | м2 | 580.553
2.10.5.25 | 02-02-02 п.413-422 | Тип 4 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 403.71
2.10.5.26 | 02-02-02 п.423-425 | Тип 5 Плинтус из керамогранитных плиток | м2 | 58.46
2.10.5.27 | 02-02-02 п.426-428 | Тип 6 Натяжная мембрана белого цвета для потолка и стен с устройством 20 шт монтажных отверстий | м2 | 174.99
2.10.5.28 | 02-02-02 п.429-437 | Тип 7 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Огрунтовка лаком ХВ-784 в 2 слоя Окраска эмалью ХВ-785 | м2 | 392.145
2.10.5.29 | 02-02-02 п.438-441 | Тип 7 Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 448.285
2.10.5.30 | 02-02-02 п.442-444 | Тип 8 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 195.32
2.10.5.31 | 02-02-02 п.445-451 | Тип 9 Перегородки из ветровлагозащитных листов толщ. 9 мм (Гипрок) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом, с теплоизоляцией из мин.ваты | м2 | 93.14
2.10.5.32 | 02-02-02 п.452-460 | Тип 10 Обшивка вермикулитовыми панелями 20мм Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 171.75
Внутренняя отделка. Потолки
2.10.5.33 | 02-02-02 п.461-466 | Тип 1 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5 мм) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 706.52
2.10.5.34 | 02-02-02 п.467-468 | Тип 2 Растяжной металл Lindner LMD-St 214 | м2 | 150.5
2.10.5.35 | 02-02-02 п.469-470 | Тип 3 Система подвесных потолочных волнообразных ламелей LMD-L LAOLA с подконструкцией | м2 | 108.05
2.10.5.36 | 02-02-02 п.471-473 | Тип 4 Штукатурка известковым раствором Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 387.56
2.10.5.37 | 02-02-02 п.474-475 | Тип 5 Кассетные потолки Lindner LMD-K 420 с перфорацией зеркальные 600х600 | м2 | 102.03
2.10.5.38 | 02-02-02 п.476-477 | Тип 6 Потолки из светопрозрачного пластика со скрытой подсветкой. Стекло орг. Plexiglas XT Опал 3мм | м2 | 145.22
2.10.5.39 | 02-02-02 п.478-479 | Тип 7 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 371.74
2.10.6 | 02-02-08 | Молниезащита и заземление. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1
Земляные работы
2.3.8.1 | 02-02-08 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 225.74
2.3.8.2 | 02-02-08 п.2-4 | Выемка грунта в отвал | м3 | 225.74
2.3.8.3 | 02-02-08 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 225.74
2.3.8.4 | 02-02-08 п.7-16 | Монтажные работы | комплекс | 1
2.11 | 02-01-06 | Система обеспечения пожарной безопасности ВСКД | комплекс | 1
2.2.6.1 | 02-01-06 п.1-50 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. ВСКД | комплекс | 1
2.2.6.2 | 02-01-06 п.51-90 | Система оповещения и управления эвакуацией. ВСКД | комплекс | 1
2.6.6 |  | технологическое оборудование здания | комплекс | 1
2.12 | 09-01-01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1
2.13 | 09-02-01 | Экологический мониторинг | комплекс | 1
2.14 | 09-04 | Командировочные затраты | комплекс | 1
2.15.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1
2.15.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1
2.15.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1
2.15 | 02-01-01 п.12 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL6 | комплекс | 1
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
3.1 | 09-03 | Система электроснабжения | комплекс | 1
3.1.1 | 09-03-01 | Внутриплощадочные сети 10 кВ. | комплекс | 1
3.1.2 | 09-03-02 | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. | комплекс | 1
3.1.3 | 09-03-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. | комплекс | 1
3.1.4 | 09-03-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1 | комплекс | 1
3.2 | 09-03 | ППКД EL6 | комплекс | 1
3.2.1 | 09-03-05 | Автоматическая система пожарной безопасности | комплекс | 1
3.2.1.1 | 09-03-05 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1
3.2.1.2 | 09-03-05 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1
3.2.2 | 09-03-06 | Автоматическая система пожарной безопасности.ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1
3.2.3 | 09-03-07 | Автоматическая система пожарной безопасности. Насосные станции | комплекс | 1
| 09-03-08 | Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1
3.3 | 09-04 | Командировочные затраты | комплекс | 1
3.3.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1
3.3.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1
3.3.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1
4 |  | Авторский надзор | комплекс | 1
Составил:
Проверил:
Note on A20: Татаринов Александр Юрьевич: разбить на фундамент НСКД и опору Т01
Note on A428: Татаринов Александр Юрьевич: возможно учтены работы под КОС
Note on A793: Татаринов Александр Юрьевич: разделить на секцию 1 и секцию 2

## Дефляторы
РАСЧЕТ ИНДЕКСА -ДЕФЛЯТОРА
№ пп | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Формула расчета | Период производства работ |  | Кол-во месяцев
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Рабочая документация |  | 2020-10-15 | 2021-05-01 | 6.5
Расчет индексов прогнозной инфляции :
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2020 | (2,5 месяца/6,5 месяцев) | 0.38
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 | (4 месяцев/6,5 месяцев) | 0.62
Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 г. №Д14и-32899, отрасль "Инвестиции в основной капитал"):
| на 2020 год |  | 103.6%
| на 2021 год |  | 103.7%
| на 2022 год |  | 103.7%
Расчет ежемесячного прогнозного индекса:
| ежемесячный индекс прогноз на 2020 |  | 1.003
| ежемесячный индекс прогноз на 2021 |  | 1.003
| ежемесячный индекс прогноз на 2022 |  | 1.003
| К на 2020 | 1,00295^1,5*(1,00295+1,00295^2,5)/2 | 1.01
| К на 2021 | 1,00295^4*(1,00303+1,00303^4)/2 | 1.02
| Итого индекс прогнозной инфляции | 0,38*1,01+0,62*1,02 | 1.016
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) |  | 2021-05-01 | 2022-10-01 | 17
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 | (8 месяцев/17 месяцев) | 0.47
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 | (9 месяцев/17 месяцев) | 0.53
| К на 2021 | 1,00295^4*1,00303^4*(1,00303+1,00303^8)/2 | 1.038
| К на 2022 | 1,00295^4*1,037*(1,00303+1,00303^9)/2 | 1.065
| Итого индекс прогнозной инфляции | 0,47*1,038+0,53*1,065 | 1.052
3 | Пусконаладочные работы |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 2
| Итого индекс прогнозной инфляции | 1,00295^4*1,037*1,00303^8*(1,00303+1,00303^2)/2 | 1.08
4 | Авторский надзор |  | 2021-05-01 | 2022-11-01 | 18
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 | (8 месяцев/18 месяцев) | 0.44
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 | (10 месяцев/18 месяцев) | 0.56
| К на 2021 | 1,00295^4*1,00303^4*(1,00303+1,00303^8)/2 | 1.038
| К на 2022 | 1,00295^4*1,037*(1,00303+1,00303^10)/2 | 1.067
| Итого индекс прогнозной инфляции | 0,44*1,038+0,56*1,067 | 1.054
=
√(12&1,036)=
=
√(12&1,037)=
=
√(12&1,037)=
=
√(12&1,036)=
=
√(12&1,037)=
=
√(12&1,037)=

## Расчет стоимости шеф-монтажа (hidden)
Расчет
стоимости шеф-монтажных работ по объекту:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6
№ п.п. | Наименование затрат | Стоимость , руб. без НДС |  | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июль 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5
1 | Шеф-монтажные работы: консультации по ведению строительных работ, руководство монтажом и обучение обслуживающего персонала | 98000*88,9960 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Стоимость шеф-монтажных работ по оборудованию КД EL6 согласно технико-коммерческому предложению №OGA-19-0011-01 (письмо Doppelmayr Russia, Ltd от 19.08.2019 исх. №ИХ/00608/20-СМР)
2 | Непредвиденные затраты 2% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС 20% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Всего с НДС 20% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Курс EUR/RUB ЦБ РФ по состоянию на 28.08.2020 |  | 88.996
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата (Строительство ) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК январь 2020 - июль 2020 ( |  | = | 1.139 | [6 empty] | 1.0312 | 1.0258 | 1.0358 | 1.0253 | 1.0141
Примечания: | [9 empty] | 103.12 | 102.58 | 103.58 | 102.53 | 101.41
1) поскольку индексы фактической инфляции за июнь - июль 2020 отсутствуют на момент формирования НМЦК, то значение индекса принимается равным 1.
Расчет индекса прогнозной инфляции для оборудования | [9 empty] | 100.15 | 101.67 | 100 | 100.26 | 100.25 | 99.91
Продолжительность работ | 4 | мес. | [7 empty] | 1.0015 | 1.0167 | 1 | 1.0026 | 1.0025 | 0.9991
Начало работ | 2021-06-01 | [8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май |  | 2020
Окончание работ | 2021-10-01 | [8 empty] | 102.52 | 98.55 | 99.67 | 100.78 | 101.01
Расчет прогнозного индекса инфляции : | [9 empty] | 1.0252 | 0.9855 | 0.9967 | 1.0078 | 1.0101
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Ежемесячный индекс прогноз на 2020 г. |  |  |  | 1.003
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.7%
Ежемесячный индекс прогноз на 2021 г. |  |  |  | 1.003
Итого индекс прогнозной инфляции И= | 1,00295^5*(1,00303^5+1,00303^9)/2 |  |  | 1.0366

## НМЦК (с разбивкой по объектам)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 30.03.2020 № Пр-20-060.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
рублей
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - август 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 22702097 | 1.128 | 25607966 | 1.016 | 26017694 | 25894776 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 | Смета №12-02 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 22256958 | 1.128 | 25105849 | 1.016 | 25507543 | 25387035
1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 445139 | 1.128 | 502117 | 1.016 | 510151 | 507741
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 823682048 |  | 927813253 |  | 975465932 | 961170158
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 69403 | 1.128 | 78287 | 1.052 | 82358 | 81137 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-02-01 | Затраты на проведение биологических мероприятий по рекультивации | м2 | 246 | 49492 | 1.128 | 55827 | 1.052 | 58730 | 57859
2.1.2 | 01-03-01 | Техническая рекультивация земель | м2 | 492 | 19911 | 1.128 | 22460 | 1.052 | 23628 | 23278
2.2 |  | НСКД | комплекс | 1 | 96235895 | 1.128 | 108554086 | 1.052 | 114198903 | 112505465
2.2.1 |  | Фундамент ППКД | комплекс | 1 | 16272345 | 1.128 | 18355204 | 1.052 | 19309674 | 19023333
Фундамент НСКД
Земляные работы
Котлован К1 под НСКД
2.2.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4784 | 6832777 | 1.128 | 7707372 | 1.052 | 8108155 | 7987920
2.2.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 4784 | 1047923 | 1.128 | 1182057 | 1.052 | 1243524 | 1225084
2.2.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 239.1 | 238710 | 1.128 | 269265 | 1.052 | 283267 | 279066 | нет в проекте.
2.2.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 239.1 | 59823 | 1.128 | 67480 | 1.052 | 70989 | 69936 | нет в проекте.
2.2.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 4115 | 417882 | 1.128 | 471371 | 1.052 | 495882 | 488529 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.1.6 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1 | 7675230 | 1.128 | 8657659 | 1.052 | 9107857 | 8972798 | 443 м3
2.2.2 |  | Фундамент здания | комплекс | 1 | 6410677 | 1.128 | 7231242 | 1.052 | 7607267 | 7494460
2.2.2.1 | 02-03-02 п.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 25 | 29910 | 1.128 | 33738 | 1.052 | 35492 | 34966 | не учтена стоимость щебня
2.2.2.2 | 02-03-02 п.2-10 | Устройство столбчатых фундаментов | м3 | 151.9 | 1972986 | 1.128 | 2225528 | 1.052 | 2341255 | 2306537
2.2.2.3 | 02-03-02 п.11-18 | Устройство ленточного фундамента Бф-1 | м3 | 63.7 | 693192 | 1.128 | 781921 | 1.052 | 822581 | 810383
2.2.2.4 | 02-03-02 п.19-24 | Устройство плитных фундаментов | м3 | 10.3 | 115565 | 1.128 | 130357 | 1.052 | 137136 | 135102
2.2.2.5 | 02-03-02 п.25-32 | Устройство обвязочных балок | м3 | 39 | 955501 | 1.128 | 1077805 | 1.052 | 1133851 | 1117037
2.2.2.6 | 02-03-02 п.33-36 | Устройство плит перекрытия | м3 | 134 | 1857191 | 1.128 | 2094911 | 1.052 | 2203846 | 2171166
2.2.2.7 | 02-03-02 п.37-42 | Устройство конструкций входной группы | м3 | 16.7 | 211377 | 1.128 | 238433 | 1.052 | 250832 | 247112
2.2.2.8 | 02-03-02 п.43-50 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 574955 | 1.128 | 648549 | 1.052 | 682274 | 672157
2.2.3 |  | Монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1 | 758305 | 1.128 | 855368 | 1.052 | 899848 | 886505
Обводная (нижняя) станция
2.2.3.1 | 02-01-01 п.7 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 708276 | 1.128 | 798935 | 1.052 | 840480 | 828017 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (98888-79462)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=139137 руб. | 15000 | 15000 | 139137
2.2.3.2 | 02-01-01 п.8 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 50029 | 1.128 | 56433 | 1.052 | 59368 | 58488 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(6985-8033)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=-9007 руб. | 4466 | 4466 | -9007
2.2.4 |  | КР здания | комплекс | 1 | 16084800 | 1.128 | 18143654 | 1.052 | 19087125 | 18804085
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 1.052
2.2.4.1 | 02-03-02 п.51-61 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 717244 | 1.128 | 809051 | 1.052 | 851122 | 838501 | 2,9+2,4+3,1=8,4 т +профнастил 0,375 т
2.2.4.2 | 02-03-02 п.62-77 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 10452769 | 1.128 | 11790723 | 1.052 | 12403841 | 12219906
2.2.4.3 | 02-03-02 п.78-80 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 155360 | 1.128 | 175246 | 1.052 | 184359 | 181625
|  | Антикоррозийная защита металлоконструкций | [5 empty] | 1.052
2.2.4.4 | 02-03-02 п.81-82 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза Jotun "Penguard Express" | м2 | 4010 | 3769969 | 1.128 | 4252525 | 1.052 | 4473656 | 4407317
2.2.4.5 | 02-03-02 п.83-84 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций эмалью Jotun "Hardtop ХР, White" по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 198 | 989458 | 1.128 | 1116109 | 1.052 | 1174147 | 1156736 | эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" не является огнезащитной!
2.2.5 |  | Вертикальная планировка | комплекс | 1 | 212078 | 1.128 | 239224 | 1.052 | 251664 | 247932
2.2.5.1 | 07-01-01 п.1-6 | Вертикальная планировка. Площадка нижней станции. | комплекс | 1 | 139953 | 1.128 | 157867 | 1.052 | 166076 | 163613
2.2.5.2 | 07-01-01 п.7-12 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Нижняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 72125 | 1.128 | 81357 | 1.052 | 85588 | 84319
2.2.6 |  | Внутренние ИС здания | комплекс | 1 | 15731155 | 1.128 | 17744743 | 1.052 | 18667471 | 18390655
2.2.6.1 | 02-03-03 | Система внутреннего электроснабжения нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги EL6. | комплекс | 1 | 853430 | 1.128 | 962669 | 1.052 | 1012728 | 997711
|  | Щитовое оборудование | [5 empty] | 1.052
2.2.6.1.1 | 02-03-03 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 110148 | 1.128 | 124247 | 1.052 | 130708 | 128770
2.2.6.1.2 | 02-03-03 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 175531 | 1.128 | 197999 | 1.052 | 208295 | 205206
2.2.6.1.3 | 02-03-03 п.5-36 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 377796 | 1.128 | 426154 | 1.052 | 448314 | 441666
2.2.6.1.4 | 02-03-03 п.37-43 | Заземление | комплекс | 1 | 188515 | 1.128 | 212645 | 1.052 | 223703 | 220386
2.2.6.1.5 | 02-03-03 п.44 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 10 | 1440 | 1.128 | 1624 | 1.052 | 1708 | 1683
2.2.6.2 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 43655 | 1.128 | 49243 | 1.052 | 51804 | 51037
2.2.6.2.1 | 02-01-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт, EPHBMM05PR | шт | 4 | 13945 | 1.128 | 15730 | 1.052 | 16548 | 16303
2.2.6.2.2 | 02-01-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт, EPHBMM10PR | шт | 4 | 19010 | 1.128 | 21443 | 1.052 | 22558 | 22224
2.2.6.2.3 | 02-01-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1500 Вт, EPHBM15PR | шт | 1 | 4992 | 1.128 | 5631 | 1.052 | 5924 | 5836
2.2.6.2.4 | 02-01-04 п.7-12 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1 | 5708 | 1.128 | 6439 | 1.052 | 6774 | 6674
2.2.6.3 |  | Сети связи | комплекс | 1 | 14288066 | 1.128 | 16116939 | 1.052 | 16955020 | 16703596
2.2.6.3.1 | 02-01-05 п.62-105 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. НСКД | комплекс | 1 | 643126 | 1.128 | 725446 | 1.052 | 763169 | 751852
2.2.6.3.2 | 02-01-05 п.106-115 | Система часофикации. НСКД | комплекс | 1 | 285576 | 1.128 | 322130 | 1.052 | 338881 | 333856
2.2.6.3.3 | 02-01-05 п.116-146 | Платежно-пропускная система. НСКД | комплекс | 1 | 13359364 | 1.128 | 15069363 | 1.052 | 15852970 | 15617888
2.2.6.4 |  | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 546004 | 1.128 | 615892 | 1.052 | 647919 | 638311
2.2.6.4.1 | 02-01-06 п.91-131 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. НСКД | комплекс | 1 | 90674 | 1.128 | 102280 | 1.052 | 107599 | 106003
2.2.6.4.2 | 02-01-06 п.132-171 | Система оповещения и управления эвакуацией. НСКД | комплекс | 1 | 455330 | 1.128 | 513612 | 1.052 | 540320 | 532308
2.2.7 |  | Архитектурные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 11679881 | 1.128 | 13174906 | 1.052 | 13860003 | 13654475
2.2.7.1 | 02-03-01 п.1-11 | Нижняя станция. Кровля | комплекс | 1 | 1417061 | 1.128 | 1598445 | 1.052 | 1681564 | 1656628
2.2.7.2 | 02-03-01 п.12-23 | Нижняя станция. Кровля крыльца | комплекс | 1 | 102200 | 1.128 | 115282 | 1.052 | 121277 | 119479
|  | Нижняя станция. Наружная отделка | [5 empty] | 1.052
2.2.7.3 | 02-03-01 п.24-25 | Сайдинг стальной с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса | м2 | 424.6 | 1017707 | 1.128 | 1147973 | 1.052 | 1207668 | 1189760
2.2.7.4 | 02-03-01 п.26-28 | Металлические кассеты | м2 | 248.82 | 502343 | 1.128 | 566643 | 1.052 | 596108 | 587269
2.2.7.5 | 02-03-01 п.29 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»: на стальном каркасе двухуровневых (П 282) | м2 | 547 | 1123531 | 1.128 | 1267343 | 1.052 | 1333245 | 1313474
2.2.7.6 | 02-03-01 п.30 | Облицовка оцинкованной сталью зоны ворот | м2 | 116 | 114133 | 1.128 | 128742 | 1.052 | 135437 | 133429
2.2.7.7 | 02-03-01 п.31-32 | Фасонные элементы из оцинкованной стали | м2 | 126.9 | 250713 | 1.128 | 282804 | 1.052 | 297510 | 293098
2.2.7.8 | 02-03-01 п.33-34 | Жалюзи из металлических панелей | м2 | 364.9 | 874652 | 1.128 | 986607 | 1.052 | 1037911 | 1022520
2.2.7.9 | 02-03-01 п.35 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 7640 | 2495123 | 1.128 | 2814499 | 1.052 | 2960853 | 2916947 | объем работ завышен в 100 раз!
2.2.7.10 | 02-03-01 п.36-38 | Облицовка песчаником | м2 | 52.6 | 131022 | 1.128 | 147793 | 1.052 | 155478 | 153173
2.2.7.11 | 02-03-01 п.39-79 | Нижняя станция. Внутренняя отделка. | комплекс | 1 | 599357 | 1.128 | 676075 | 1.052 | 711231 | 700684
2.2.7.12 | 02-03-01 п.80-81 | Нижняя станция. Окна | м2 | 320.8 | 2460789 | 1.128 | 2775770 | 1.052 | 2920110 | 2876808 | Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 24 мм, класс защиты Б1
2.2.7.13 | 02-03-01 п.82-90 | Нижняя станция. Двери и ворота | комплекс | 1 | 443196 | 1.128 | 499925 | 1.052 | 525921 | 518122
2.2.7.14 | 02-03-01 п.91-92 | Нижняя станция. Ограждения | м | 98.2 | 131982 | 1.128 | 148876 | 1.052 | 156618 | 154295
2.2.7.15 | 02-03-01 п.93 | Нижняя станция. Полы: Обработка составом типа Master пол | м2 | 592.4 | 16072 | 1.128 | 18129 | 1.052 | 19072 | 18789
2.2.8 |  | Электрощитовая | комплекс | 1 | 776893 | 1.128 | 876335 | 1.052 | 921904 | 908233
2.2.8.1 | 02-03-01 п.94, 97 | Блок контейнер - шкаф ЭМ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | 776893 | 1.128 | 876335 | 1.052 | 921904 | 908233
2.2.9 |  | Помещение охраны | комплекс | 1 | 1599959 | 1.128 | 1804755 | 1.052 | 1898602 | 1870449
2.2.9.1 | 02-03-01 п.94, 96 | Блок контейнер - охранника 3х6х2.7м | шт | 1 | 1005780 | 1.128 | 1134520 | 1.052 | 1193515 | 1175817
2.2.9.2 | 02-03-04 п.3, 4 | Стол рабочий Габаритные размеры – 1200х600х760 мм Артикул СТ1-12, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 5880 | 1.128 | 6633 | 1.052 | 6978 | 6875 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.3 | 02-03-04 п.3, 5 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10629 | 1.128 | 11990 | 1.052 | 12613 | 12426 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.4 | 02-03-04 п.3, 6 | Тумба Габаритные размеры – 404х500х721 мм Артикул 85Т006, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 6625 | 1.128 | 7473 | 1.052 | 7862 | 7745 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.5 | 02-03-04 п.3, 7 | Шкаф Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш64з, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 8581 | 1.128 | 9679 | 1.052 | 10182 | 10031 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.6 | 02-03-04 п.3, 8 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.128 | 7708 | 1.052 | 8109 | 7989 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.9.7 | 02-03-04 п.11, 12 | Комплект АРМ (системный блок, ЖК монитор, ИБП, мышь компьютерная, клавиатура) ,Торговая сеть | шт | 1 | 555631 | 1.128 | 626752 | 1.052 | 659343 | 649566 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.10 |  | операторская | комплекс | 1 | 1096102 | 1.128 | 1236403 | 1.052 | 1300696 | 1281408
2.2.10.1 | 02-03-01 п.94, 95 | Блок контейнер - операторская 3х6х2.7м | шт | 1 | 1055290 | 1.128 | 1190367 | 1.052 | 1252266 | 1233696
2.2.10.2 | 02-03-04 п.15, 16 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26358 | 1.128 | 29732 | 1.052 | 31278 | 30814 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.10.3 | 02-03-04 п.15, 17 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7621 | 1.128 | 8596 | 1.052 | 9043 | 8909 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.10.4 | 02-03-04 п.15, 18 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.128 | 7708 | 1.052 | 8109 | 7989 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.11 |  | помещение обогрева | комплекс | 1 | 47658 | 1.128 | 53758 | 1.052 | 56553 | 55715
2.2.11.1 | 02-03-04 п.21, 22 | Скамейка со спинкой Габаритные размеры - 1000х350х450/800мм СН 2.10 Россия | шт | 2 | 31457 | 1.128 | 35483 | 1.052 | 37328 | 36775
2.2.11.2 | 02-03-04 п.21, 23 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10629 | 1.128 | 11990 | 1.052 | 12613 | 12426 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.11.3 | 02-03-04 п.26, 27 | Инфракрасно-конвективный обогреватель Электропитание – 1Ф, 220В, 50Гц Мощность – 0,7 кВт Габаритные размеры – 1050х40х475 мм СТН НЭБ-М-НСт 0,7 Россия | шт | 1 | 5572 | 1.128 | 6285 | 1.052 | 6612 | 6514 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.2.12 | 04-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5 | комплекс | 1 | 25566042 | 1.128 | 28838494 | 1.052 | 30338096 | 29888215
2.2.12.1 | 04-03-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 735078 | 1.128 | 829167 | 1.052 | 872284 | 859348
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.2.12.1.1 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 251400 | 1.128 | 283579 | 1.052 | 298325 | 293901
2.2.12.1.2 | 04-03-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 25620 | 1.128 | 28899 | 1.052 | 30402 | 29951
2.2.12.1.3 | 04-03-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 9161 | 1.128 | 10334 | 1.052 | 10871 | 10710
2.2.12.1.4 | 04-03-01 п.8-10 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 99.68 | 7671 | 1.128 | 8653 | 1.052 | 9103 | 8968
2.2.12.1.5 | 04-03-01 п.11-32 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 260196 | 1.128 | 293501 | 1.052 | 308763 | 304184
2.2.12.1.6 | 04-03-01 п.33, 34 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 22211 | 1.128 | 25054 | 1.052 | 26357 | 25966
2.2.12.1.7 | 04-03-01 п.35-38 | Кровля | м2 | 28 | 32868 | 1.128 | 37075 | 1.052 | 39003 | 38425
2.2.12.1.8 | 04-03-01 п.39-44 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-5 | т | 0.296 | 23894 | 1.128 | 26952 | 1.052 | 28354 | 27933
2.2.12.1.9 | 04-03-01 п.45-55 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 85061 | 1.128 | 95949 | 1.052 | 100938 | 99441
2.2.12.1.10 | 04-03-01 п.56-63 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 16996 | 1.128 | 19171 | 1.052 | 20168 | 19869
2.2.12.2 | 04-03-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 24830964 | 1.128 | 28009327 | 1.052 | 29465812 | 29028867
2.2.12.2.1 | 04-03-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1 | 24830964 | 1.128 | 28009327 | 1.052 | 29465812 | 29028867
2.3 |  | Линия | комплекс | 1 | 143599803 | 1.128 | 161980577 | 1.052 | 170403570 | 167876672
2.3.1 |  | Фундамент опоры Т01 | шт | 1 | 2239415 | 1.128 | 2526060 | 1.052 | 2657414 | 2618008
Котлован К1 под опору Т01
2.3.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 648 | 925433 | 1.128 | 1043888 | 1.052 | 1098170 | 1081885
2.3.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 648 | 141931 | 1.128 | 160098 | 1.052 | 168423 | 165926
2.3.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 32.4 | 32331 | 1.128 | 36469 | 1.052 | 38365 | 37796 | нет в проекте.
2.3.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 32.4 | 8102 | 1.128 | 9139 | 1.052 | 9614 | 9472 | нет в проекте.
2.3.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 557.3 | 56598 | 1.128 | 63843 | 1.052 | 67163 | 66167 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.1.6 | 02-01-02 п.20-30 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 1075020 | 1.128 | 1212623 | 1.052 | 1275679 | 1256762 | 60 м3
2.3.2 |  | Фундамент опоры Т02 | шт | 1 | 3129917 | 1.128 | 3530546 | 1.052 | 3714135 | 3659058
Земляные работы
Котлован К2 под опору Т02
2.3.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 989 | 1412538 | 1.128 | 1593343 | 1.052 | 1676197 | 1651341
2.3.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 989 | 216636 | 1.128 | 244365 | 1.052 | 257072 | 253260
2.3.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 49.5 | 49416 | 1.128 | 55741 | 1.052 | 58640 | 57770 | нет в проекте.
2.3.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 49.5 | 12384 | 1.128 | 13969 | 1.052 | 14695 | 14477 | нет в проекте.
2.3.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 863 | 99508 | 1.128 | 112245 | 1.052 | 118082 | 116331 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.2.6 | 02-01-02 п.31-41 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 1339435 | 1.128 | 1510883 | 1.052 | 1589449 | 1565879 | 73 м3
2.3.3 |  | Фундамент опоры Т03 | шт | 1 | 6636754 | 1.128 | 7486260 | 1.052 | 7875546 | 7758760
|  | Котлован К3 под опору Т03 | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.3.3.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2476 | 3536343 | 1.128 | 3988995 | 1.052 | 4196423 | 4134195
2.3.3.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2476 | 542356 | 1.128 | 611778 | 1.052 | 643590 | 634046
2.3.3.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 123.8 | 123590 | 1.128 | 139410 | 1.052 | 146659 | 144484 | нет в проекте.
2.3.3.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 123.8 | 30973 | 1.128 | 34938 | 1.052 | 36755 | 36210 | нет в проекте.
2.3.3.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2250.9 | 259540 | 1.128 | 292761 | 1.052 | 307985 | 303418 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.3.6 | 02-01-02 п.42-52 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 2143952 | 1.128 | 2418378 | 1.052 | 2544134 | 2506407 | 120 м3
2.3.4 |  | Фундамент опоры Т04 | шт | 1 | 8250662 | 1.128 | 9306746 | 1.052 | 9790696 | 9645511
Котлован К4 под опору Т04
2.3.4.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 3310 | 4727503 | 1.128 | 5332623 | 1.052 | 5609919 | 5526730
2.3.4.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 3310 | 725040 | 1.128 | 817845 | 1.052 | 860373 | 847615
2.3.4.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 165.5 | 165219 | 1.128 | 186367 | 1.052 | 196058 | 193151 | нет в проекте.
2.3.4.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 165.5 | 41406 | 1.128 | 46706 | 1.052 | 49135 | 48406 | нет в проекте.
2.3.4.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3027.7 | 349109 | 1.128 | 393795 | 1.052 | 414272 | 408129 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.4.6 | 02-01-02 п.53-63 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1 | 2242385 | 1.128 | 2529410 | 1.052 | 2660939 | 2621480 | 124 м3
2.3.5 |  | Фундамент опоры Т05 | шт | 1 | 6081535 | 1.128 | 6859971 | 1.052 | 7216689 | 7109674
|  | Котлован К5 под опору Т05 | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.3.5.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2315 | 3306395 | 1.128 | 3729614 | 1.052 | 3923554 | 3865372
2.3.5.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2315 | 507090 | 1.128 | 571998 | 1.052 | 601742 | 592819
2.3.5.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 115.8 | 115604 | 1.128 | 130401 | 1.052 | 137182 | 135148 | нет в проекте.
2.3.5.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 115.8 | 28972 | 1.128 | 32680 | 1.052 | 34379 | 33869 | нет в проекте.
2.3.5.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2087 | 240642 | 1.128 | 271444 | 1.052 | 285559 | 281325 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.5.6 | 02-01-02 п.64-74 | Фундамент Ф5 опоры Т05 | шт. | 1 | 1882832 | 1.128 | 2123834 | 1.052 | 2234273 | 2201141 | 103 м3
2.3.6 |  | Фундамент опоры Т06 | шт | 1 | 2592258 | 1.128 | 2924066 | 1.052 | 3076118 | 3030503
Земляные работы (Котлован К6 под опору Т06)
2.3.6.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 875 | 1249432 | 1.128 | 1409359 | 1.052 | 1482646 | 1460660
2.3.6.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 875 | 191621 | 1.128 | 216148 | 1.052 | 227388 | 224016
2.3.6.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 43.7 | 43666 | 1.128 | 49255 | 1.052 | 51816 | 51048 | нет в проекте.
2.3.6.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 43.7 | 10943 | 1.128 | 12344 | 1.052 | 12986 | 12793 | нет в проекте.
2.3.6.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 777.6 | 79978 | 1.128 | 90215 | 1.052 | 94906 | 93499 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.6.6 | 02-01-02 п.75-85 | Фундамент Ф6 опоры Т06 | шт. | 1 | 1016618 | 1.128 | 1146745 | 1.052 | 1206376 | 1188487 | 54 м3
2.3.7 |  | Опора Т01 | шт | 1 | 493453 | 1.128 | 556615 | 1.052 | 585559 | 576876
2.3.7.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T01, высота 12,13 м | шт. | 1 | 133969 | 1.128 | 151117 | 1.052 | 158975 | 156618 |  | 4590 | 4590
2.3.7.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 99681 | 1.128 | 112440 | 1.052 | 118287 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.7.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 58380 | 1.128 | 65853 | 1.052 | 69277 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.7.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 42664 | 1.128 | 48125 | 1.052 | 50628 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.7.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 158759 | 1.128 | 179080 | 1.052 | 188392 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.8 |  | Опора Т02 | шт | 1 | 603956 | 1.128 | 681262 | 1.052 | 716688 | 706060
2.3.8.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T02, высота 21,35 м | шт. | 1 | 244472 | 1.128 | 275764 | 1.052 | 290104 | 285802 |  | 8376 | 8376
2.3.8.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 99681 | 1.128 | 112440 | 1.052 | 118287 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.8.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 58380 | 1.128 | 65853 | 1.052 | 69277 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.8.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 42664 | 1.128 | 48125 | 1.052 | 50628 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.8.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 158759 | 1.128 | 179080 | 1.052 | 188392 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.9 |  | Опора Т03 | шт | 1 | 591172 | 1.128 | 666842 | 1.052 | 701518 | 691115
2.3.9.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T03, высота 19,00 м | шт. | 1 | 231688 | 1.128 | 261344 | 1.052 | 274934 | 270857 |  | 7938 | 7938
2.3.9.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 99681 | 1.128 | 112440 | 1.052 | 118287 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.9.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 58380 | 1.128 | 65853 | 1.052 | 69277 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.9.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 42664 | 1.128 | 48125 | 1.052 | 50628 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.9.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 158759 | 1.128 | 179080 | 1.052 | 188392 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.10 |  | Опора Т04 | шт | 1 | 706875 | 1.128 | 797355 | 1.052 | 838818 | 826379
2.3.10.1 | 02-01-01 п.11 | Опора линейная T04, высота 26,30 м | шт. | 1 | 347391 | 1.128 | 391857 | 1.052 | 412234 | 406121 |  | 12088 | 12088
2.3.10.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 99681 | 1.128 | 112440 | 1.052 | 118287 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.10.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 58380 | 1.128 | 65853 | 1.052 | 69277 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.10.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 42664 | 1.128 | 48125 | 1.052 | 50628 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.10.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 158759 | 1.128 | 179080 | 1.052 | 188392 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.11 |  | Опора Т05 | шт | 1 | 644293 | 1.128 | 726763 | 1.052 | 764555 | 753217
2.3.11.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T05, высота 21,50 м | шт. | 1 | 284809 | 1.128 | 321265 | 1.052 | 337971 | 332959 |  | 9758 | 9758
2.3.11.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 99681 | 1.128 | 112440 | 1.052 | 118287 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.11.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 58380 | 1.128 | 65853 | 1.052 | 69277 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.11.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 42664 | 1.128 | 48125 | 1.052 | 50628 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.11.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 158759 | 1.128 | 179080 | 1.052 | 188392 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.12 |  | Опора Т06 | шт | 1 | 489542 | 1.128 | 552203 | 1.052 | 580918 | 572303
2.3.12.1 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T06, высота 10,98 м | шт. | 1 | 130058 | 1.128 | 146705 | 1.052 | 154334 | 152045 |  | 4456 | 4456
2.3.12.2 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 1 | 99681 | 1.128 | 112440 | 1.052 | 118287 | 116533 |  | 3000 | 18000
2.3.12.3 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 1 | 58380 | 1.128 | 65853 | 1.052 | 69277 | 68250 |  | 1757 | 10542
2.3.12.4 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 1 | 42664 | 1.128 | 48125 | 1.052 | 50628 | 49877 |  | 1284 | 7704
2.3.12.5 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 2 | 158759 | 1.128 | 179080 | 1.052 | 188392 | 185598 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.3.13 | 02-01-08 | Инженерная защита опор (противолавинная и противоэрозионная) | комплекс | 1 | 109675309 | 1.128 | 123713749 | 1.052 | 130146865 | 128216931
Зона защиты опоры Т04
2.3.13.1 | 02-01-08 п.1-14 | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche DK3.5 N 3.2 | м | 128.5 | 20070910 | 1.128 | 22639986 | 1.052 | 23817265 | 23464081
2.3.13.2 | 02-01-08 п.15-27 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21м | шт | 27 | 11991218 | 1.128 | 13526094 | 1.052 | 14229451 | 14018444
2.3.13.3 | 02-01-08 п.28-40 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 8 | 7686460 | 1.128 | 8670327 | 1.052 | 9121184 | 8985927
2.3.13.4 | 02-01-08 п.41-53 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 31 | 33457987 | 1.128 | 37740609 | 1.052 | 39703121 | 39114367 | в ВОР 10 шт.
2.3.13.5 | 02-01-08 п.54-66 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 8 | 9582171 | 1.128 | 10808689 | 1.052 | 11370741 | 11202125
2.3.13.6 | 02-01-08 п.67-71 | Устройство водоотводной канавы из габионов ГСИ | м | 42 | 1089467 | 1.128 | 1228919 | 1.052 | 1292823 | 1273652
2.3.13.7 | 02-01-08 п.73 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 5740 | 1875949 | 1.128 | 2116070 | 1.052 | 2226106 | 2193095 | нет в ВОР
Зона защиты опоры Т03
2.3.13.8 | 02-01-08 п.74-87 | Устройство гибких снегоудерживающие барьеров SPIDER Avalanche Dk3.5 N3.2 | м | 41.5 | 6495287 | 1.128 | 7326684 | 1.052 | 7707672 | 7593376
2.3.13.9 | 02-01-08 п.88-100 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21 м | шт | 8 | 3849293 | 1.128 | 4342003 | 1.052 | 4567787 | 4500052
2.3.13.10 | 02-01-08 п.101-113 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 4 | 2192184 | 1.128 | 2472784 | 1.052 | 2601369 | 2562794
2.3.13.11 | 02-01-08 п.114-126 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 10 | 6149386 | 1.128 | 6936507 | 1.052 | 7297205 | 7188996
2.3.13.12 | 02-01-08 п.127-139 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 4 | 2727280 | 1.128 | 3076372 | 1.052 | 3236343 | 3188352
2.3.13.13 | 02-01-08 п.140 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 3760 | 1228847 | 1.128 | 1386139 | 1.052 | 1458218 | 1436594
Работы по берегоукреплению ручья
Зона защиты опоры Т02
2.3.13.14 | 02-01-08 п.141, 142 | Устройство каменной наброски из горной массы камень кр. 0,6 м h=1,8м (местный материал) | м3 | 1115 | 959426 | 1.128 | 1082233 | 1.052 | 1138509 | 1121626
2.3.13.15 | 02-01-08 п.143, 144 | Устройство обратного фильтра из щебня фр 120-150 мм h=0,3 м фр 90-120 мм M800 F200 | м3 | 185 | 249467 | 1.128 | 281399 | 1.052 | 296032 | 291642
2.3.13.16 | 02-01-08 п.145-149 | Разработка грунта экскаватором с вывозом во временный отвал (2 кат.) | м3 | 895 | 69977 | 1.128 | 78934 | 1.052 | 83039 | 81808
2.3.14 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 46 мм | шт | 1 | 752554 | 1.128 | 848881 | 1.052 | 893023 | 879780 |  | 12794
2.3.15 |  | Монтаж подвижного состава | комплекс | 1 | 712108 | 1.128 | 803258 | 1.052 | 845028 | 832497
2.3.15.1 | 02-01-01 п.2 | 10-местные гондолы ППКД | шт. | 28 | 699108 | 1.128 | 788594 | 1.052 | 829601 | 817299 | Расценка не соответствует монтируемому оборудованию. Расценить по ФЕРм03-04-007-01. Завышение стоимости (97608-51003)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=400565 руб. | 823.2 | 23049.6 | 400565
2.3.15.2 | 02-01-01 п.3 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 | 13000 | 1.128 | 14664 | 1.052 | 15427 | 15198 | Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (1815-1542)**(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=2346 руб. | 475.5 | 475.5 | 2346
2.4 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. ППКД EL6 | комплекс | 1 | 2166987 | 1.128 | 2444361 | 1.052 | 2571468 | 2533337
Земляные работы
2.4.1 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 332 | 470104 | 1.128 | 530277 | 1.052 | 557851 | 549579
2.4.2 | 02-01-03 п.2, 4, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 232.4 | 58725 | 1.128 | 66242 | 1.052 | 69687 | 68654
2.4.3 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 99.6 | 11954 | 1.128 | 13484 | 1.052 | 14185 | 13975
2.4.4 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 99.6 | 11453 | 1.128 | 12919 | 1.052 | 13591 | 13389
2.4.5 | 02-01-03 п.9-12 | Прокладка трубопровода из трубы гладкой жесткой ПВХ DKC диам. 50 мм | м | 60 | 43319 | 1.128 | 48864 | 1.052 | 51405 | 50643
2.4.6 | 02-01-03 п.9-11, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм | м | 130 | 126516 | 1.128 | 142710 | 1.052 | 150131 | 147905
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.4.7 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х240 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 894807 | 1.128 | 1009342 | 1.052 | 1061828 | 1046082
2.4.8 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х70 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 265038 | 1.128 | 298963 | 1.052 | 314509 | 309845
2.4.9 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 830 | 285071 | 1.128 | 321560 | 1.052 | 338281 | 333265
2.5 | 02-01-07 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1 | 5350166 | 1.128 | 6034988 | 1.052 | 6348808 | 6254664
2.5.1 | 02-01-07 п.1-57 | СОТ. ВСКД | комплекс | 1 | 1871211 | 1.128 | 2110726 | 1.052 | 2220484 | 2187557
2.5.2 | 02-01-07 п.58-65 | СОТС. ВСКД | комплекс | 1 | 25976 | 1.128 | 29301 | 1.052 | 30825 | 30368
2.5.3 | 02-01-07 п.66-104 | СОТ. НСКД | комплекс | 1 | 682545 | 1.128 | 769911 | 1.052 | 809946 | 797936
2.5.4 | 02-01-07 п.105-112 | СОТС. НСКД | комплекс | 1 | 29778 | 1.128 | 33590 | 1.052 | 35337 | 34813
2.5.5 | 02-01-07 п.113-142 | СОТ. Насосные станции. 1-ого, 2-ого подъема воды, пожпротушения. | комплекс | 1 | 800535 | 1.128 | 903003 | 1.052 | 949959 | 935872
2.5.6 | 02-01-07 п.143-148 | СОТС. Насосная станция | комплекс | 1 | 36427 | 1.128 | 41090 | 1.052 | 43227 | 42586
2.5.7 | 02-01-07 п.149-198 | СООКД | комплекс | 1 | 1853991 | 1.128 | 2091302 | 1.052 | 2200050 | 2167426
2.5.8 | 02-01-07 п.199-221 | СКУД. ВСКД | комплекс | 1 | 20937 | 1.128 | 23617 | 1.052 | 24845 | 24477
2.5.9 | 02-01-07 п.222-249 | СКУД. НСКД | комплекс | 1 | 28766 | 1.128 | 32448 | 1.052 | 34135 | 33629
2.6 | 02-01-09 | Автоматизация комплексная.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 62528 | 1.128 | 70532 | 1.052 | 74200 | 73100
2.7 |  | Наружные инженерные сети: | комплекс | 1 | 207095621 | 1.128 | 233603858 | 1.052 | 245751260 | 242107047
2.7.1 |  | насосная станция №1 | комплекс | 1 | 1523662 | 1.128 | 1718691 | 1.052 | 1808065 | 1781254
|  | Насосная станция 1-го подъема. Конструкции фундаментов под камеры №1...№3. Конструкция мокрого колодца | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы (камера №1-3) | [5 empty] | 1.052
2.7.1.1 | 06-01-03 п.119 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 157 | 224234 | 1.128 | 252936 | 1.052 | 266089 | 262143
2.7.1.2 | 06-01-03 п.120 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 157 | 19073 | 1.128 | 21514 | 1.052 | 22633 | 22297
2.7.1.3 | 06-01-03 п.121-122 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 39 | 9440 | 1.128 | 10648 | 1.052 | 11202 | 11036 | задвоение объемов
2.7.1.4 | 06-01-03 п.123-124 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 118 | 10880 | 1.128 | 12273 | 1.052 | 12911 | 12720
|  | Земляные работы (железобетонный колодец) | [5 empty] | 1.052
2.7.1.5 | 06-01-03 п.125 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 18 | 25706 | 1.128 | 28996 | 1.052 | 30504 | 30052
2.7.1.6 | 06-01-03 п.126 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 18 | 2192 | 1.128 | 2473 | 1.052 | 2602 | 2563
2.7.1.7 | 06-01-03 п.127, 128 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 12 | 2908 | 1.128 | 3280 | 1.052 | 3451 | 3400 | задвоение объемов
2.7.1.8 | 06-01-03 п.129, 130 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6 | 552 | 1.128 | 623 | 1.052 | 655 | 645
2.7.1.9 | 06-01-03 п.131-144 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 4.8 | 150346 | 1.128 | 169590 | 1.052 | 178409 | 175763
2.7.1.10 | 06-01-03 п.145-157 | Фундаментная плита ФПм-2 (2 шт) | м3 | 5.4 | 104306 | 1.128 | 117657 | 1.052 | 123775 | 121940
2.7.1.11 | 06-01-03 п.157-173 | Конструкция "Мокрого колодца" | шт | 1 | 31737 | 1.128 | 35799 | 1.052 | 37661 | 37102
2.7.1.12 | 06-01-02 п.5-6 | Насосная станция НС1: Насосная станция 1-го подъема воды подземного исполнения, состоящая из трех камер, исполнение герметичное в стеклопластиковом корпусе Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/1 ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 468937 | 1.128 | 528961 | 1.052 | 556467 | 548215
|  | Вертикальная планировка. Насосная станция первого подъема. | [5 empty] | 1.052
2.7.1.13 | 07-01-01 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 58 | 82840 | 1.128 | 93444 | 1.052 | 98303 | 96845
2.7.1.14 | 07-01-01 п.28 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 290 | 86 | 1.128 | 97 | 1.052 | 102 | 101
2.7.1.15 | 07-01-01 п.29-34 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция первого подъема. | комплекс | 1 | 29638 | 1.128 | 33432 | 1.052 | 35170 | 34649
2.7.1.16 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция №1 | комплекс | 1 | 322981 | 1.128 | 364323 | 1.052 | 383268 | 377585
2.7.1.17 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 37806 | 1.128 | 42645 | 1.052 | 44863 | 44198
2.7.1.17.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 37806 | 1.128 | 42645 | 1.052 | 44863 | 44198
2.7.2 |  | насосная станция №2 | комплекс | 1 | 3424344 | 1.128 | 3862659 | 1.052 | 4063517 | 4003260
Насосная станция 2-го подъема. Фундамент.
Земляные работы
2.7.2.1 | 06-01-03 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 486.4 | 694703 | 1.128 | 783625 | 1.052 | 824374 | 812149
2.7.2.2 | 06-01-03 п.28 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 324.9 | 39494 | 1.128 | 44549 | 1.052 | 46866 | 46171
2.7.2.3 | 06-01-03 п.29-30 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 161.5 | 39178 | 1.128 | 44193 | 1.052 | 46491 | 45802
2.7.2.4 | 06-01-03 п.31-32 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 324.9 | 29939 | 1.128 | 33771 | 1.052 | 35527 | 35000
2.7.2.5 | 06-01-03 п.33, 34 | Устройство насыпи (обваловка) | м3 | 62.2 | 5737 | 1.128 | 6471 | 1.052 | 6807 | 6706
2.7.2.6 | 06-01-03 п.35-76 | Насосная станция 2-го подъема. | комплекс | 1 | 1306402 | 1.128 | 1473621 | 1.052 | 1550249 | 1527261
2.7.2.7 | 06-01-02 п.7-8 | Насосная станция НС2: Насосная 2-го подъема воды Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/2 в блочно-модульном исполнении ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 471326 | 1.128 | 531656 | 1.052 | 559302 | 551008
|  | Вертикальная планировка. Насосная станция второго подъема. | [5 empty] | 1.052
2.7.2.8 | 07-01-01 п.35 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 219 | 312790 | 1.128 | 352827 | 1.052 | 371174 | 365670
2.7.2.9 | 07-01-01 п.36 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 62 | 5680 | 1.128 | 6407 | 1.052 | 6740 | 6640
2.7.2.10 | 07-01-01 п.37-39 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 187 | 55394 | 1.128 | 62484 | 1.052 | 65733 | 64758
2.7.2.11 | 07-01-01 п.40-42 | устройство насыпи | м3 | 62 | 4419 | 1.128 | 4985 | 1.052 | 5244 | 5166
2.7.2.12 | 07-01-01 п.43 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 1016 | 308 | 1.128 | 347 | 1.052 | 365 | 360
2.7.2.13 | 07-01-01 п.44-49 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция второго подъема. | комплекс | 1 | 69912 | 1.128 | 78861 | 1.052 | 82962 | 81732
2.7.2.14 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция №2 | комплекс | 1 | 322981 | 1.128 | 364323 | 1.052 | 383268 | 377585
2.7.2.15 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 66081 | 1.128 | 74539 | 1.052 | 78415 | 77252
2.7.2.15.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 54829 | 1.128 | 61847 | 1.052 | 65063 | 64098
2.7.2.15.2 | 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1 | 11252 | 1.128 | 12692 | 1.052 | 13352 | 13154
2.7.3 |  | резервуары водоснабжения с насосной станцией пожаротушения | комплекс | 1 | 26262590 | 1.128 | 29624202 | 1.052 | 31164660 | 30702522
|  | Пожарные резервуары и насосная станция. Фундаментные плиты | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.7.3.1 | 06-01-03 п.77 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 386.2 | 551591 | 1.128 | 622195 | 1.052 | 654549 | 644843
2.7.3.2 | 06-01-03 п.78 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 386.2 | 46942 | 1.128 | 52951 | 1.052 | 55704 | 54878
2.7.3.3 | 06-01-03 п.79-80 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 65.8 | 15958 | 1.128 | 18001 | 1.052 | 18937 | 18656 | задвоение объемов
2.7.3.4 | 06-01-03 п.81-82 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 320.4 | 29531 | 1.128 | 33311 | 1.052 | 35043 | 34523
2.7.3.5 | 06-01-03 п.83-99 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 53.04 | 1422125 | 1.128 | 1604157 | 1.052 | 1687573 | 1662548
2.7.3.6 | 06-01-03 п.100-118 | Фундаментная плита ФПм-2 | м3 | 5.76 | 208970 | 1.128 | 235718 | 1.052 | 247975 | 244298
|  | Резервуар запаса воды | [5 empty] | 1.052
2.7.3.7 | 06-01-02 п.1-2 | Надземная пожарная емкость 250 м. куб, сборная конструкция из стеклопластиковых элементов, утепленная, с электрическим обогревом, с датчиками уровня БАЙКАЛ ПР-250 | шт | 2 | 21691656 | 1.128 | 24468188 | 1.052 | 25740534 | 25358830
2.7.3.8 | 06-01-02 п.3-4 | Насосная пожаротушения наземного исполнения в составе: Установка пожаротушения WILO C0-3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R, Жокей насос CO-1 Helix FIRST V 608/J-ET-R, «БАЙКАЛ-БЛОК-БОКС» 6000х24000х2400(h) WILO CO 3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R + «байкал блокбокс» | шт | 1 | 1898135 | 1.128 | 2141096 | 1.052 | 2252433 | 2219032
2.7.3.9 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосная станция пожаротушения | комплекс | 1 | 322981 | 1.128 | 364323 | 1.052 | 383268 | 377585
2.7.3.10 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности.Насосная станция | комплекс | 1 | 74701 | 1.128 | 84262 | 1.052 | 88644 | 87329
2.7.3.10.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 63449 | 1.128 | 71570 | 1.052 | 75292 | 74175
2.7.3.10.2 | 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1 | 11252 | 1.128 | 12692 | 1.052 | 13352 | 13154
2.7.4 |  | Комплектные очистные сооружения | комплекс | 1 | 3260716 | 1.128 | 3678087 | 1.052 | 3869348 | 3811970
|  | Канализационная очистная станция. Фундаментная плита ФПм-1 | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.7.4.1 | 06-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 122.5 | 174969 | 1.128 | 197365 | 1.052 | 207628 | 204549
2.7.4.2 | 06-01-03 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 85.6 | 10393 | 1.128 | 11723 | 1.052 | 12333 | 12150
2.7.4.3 | 06-01-03 п.3-4 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 36.9 | 8953 | 1.128 | 10099 | 1.052 | 10624 | 10467
2.7.4.4 | 06-01-03 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 85.6 | 7900 | 1.128 | 8911 | 1.052 | 9374 | 9235
2.7.4.5 | 06-01-03 п.7-26 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 17.51 | 508209 | 1.128 | 573260 | 1.052 | 603070 | 594127
2.7.4.6 | 06-02-01 п.51-53 | «Байкал БИО-25» в блочно-модульном исполнении с обезвоживанием и УФ-обеззараживанием очищенных сточных вод, производительность до 25 м3/сут. В составе: - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с технологическим и резервуарным оборудованием (решетка, тангенциальная песколовка, резервуар трех секционный первичный отстойник, аэротенк); - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с резервуарным оборудованием (вторичный отстойник, биофильтр) | шт | 2 | 1597587 | 1.128 | 1802078 | 1.052 | 1895786 | 1867674
2.7.4.7 | 06-02-01 п.54, 55 | Жироотделитель усиленный производительностью 5л/с, в комплекте: - Стеклопластиковый корпус 1200*2400 шт. 1 - Колодец 1000/600*1500 мм шт. 1 - Колодец 600*1500 мм шт. 1 - Датчик уровня жира шт 1 - Лестница из н/ж стали шт. 2 - Вентиляция ПВХ шт. 2 | шт | 1 | 179889 | 1.128 | 202915 | 1.052 | 213467 | 210301
2.7.4.8 | 06-02-01 п.56, 57 | КНС 5м3/ч, h=7 м d=1,2 м, l=2.2 м, 1 насос раб, 1 рез. "Байкал" Стеклопластик, утепленн, ШУвн. Исполнения | шт | 1 | 542552 | 1.128 | 611999 | 1.052 | 643823 | 634276
2.7.4.9 | 06-02-01 п.58, 59 | Фильтр патрон ФОПС МУ -0,6-1,8, Россия | шт | 2 | 147581 | 1.128 | 166471 | 1.052 | 175127 | 172530
2.7.4.10 | 06-02-01 п.60, 61 | Кольцо опорное ОК 1,0 –0,58-А-ПТ, Россия | шт | 2 | 924 | 1.128 | 1042 | 1.052 | 1096 | 1080
2.7.4.11 | 06-02-01 п.62, 63 | Инфильтрационный блок Stormbox® ПП 1200х600х300мм | шт | 4 | 36292 | 1.128 | 40937 | 1.052 | 43066 | 42427
2.7.4.12 | 06-02-01 п.64, 65 | Перепускной клапан угловой, резьбовой Ду40, Ру40, pнастр=4,0 бар | шт | 1 | 38577 | 1.128 | 43515 | 1.052 | 45778 | 45099
2.7.4.13 | 06-02-01 п.66, 67 | Кран шаровый резьбовой с рукояткой Ду40 Valtec | шт | 5 | 5766 | 1.128 | 6504 | 1.052 | 6842 | 6741
2.7.4.14 | 06-02-01 п.66, 68 | Кран для манометра Ду15 | шт | 1 | 1124 | 1.128 | 1268 | 1.052 | 1334 | 1314
2.7.5 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | комплекс | 1 | 21302935 | 1.128 | 24029710 | 1.052 | 25279256 | 24904395
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.7.5.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 844.67 | 1206340 | 1.128 | 1360752 | 1.052 | 1431511 | 1410283
2.7.5.2 | 04-02-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 312.69 | 38856 | 1.128 | 43830 | 1.052 | 46109 | 45425
2.7.5.3 | 04-02-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 278.58 | 72362 | 1.128 | 81624 | 1.052 | 85868 | 84595
2.7.5.4 | 04-02-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 168.93 | 161197 | 1.128 | 181830 | 1.052 | 191285 | 188449
2.7.5.5 | 04-02-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 84.47 | 74410 | 1.128 | 83934 | 1.052 | 88299 | 86990
2.7.5.6 | 04-02-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 566.09 | 54821 | 1.128 | 61838 | 1.052 | 65054 | 64089
2.7.5.7 | 04-02-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10 | м | 2396 | 4096124 | 1.128 | 4620428 | 1.052 | 4860690 | 4788611 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.052
2.7.5.8 | 04-02-01 п.13-14 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (в трубах) | м | 10 | 7642 | 1.128 | 8620 | 1.052 | 9068 | 8934
2.7.5.9 | 04-02-01 п.15, 16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 180 | 325138 | 1.128 | 366756 | 1.052 | 385827 | 380106
2.7.5.10 | 04-02-01 п.15, 17 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в трубах) | м | 7 | 32302 | 1.128 | 36437 | 1.052 | 38332 | 37764
2.7.5.11 | 04-02-01 п.15, 18 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в трубах) | м | 1955 | 7357915 | 1.128 | 8299728 | 1.052 | 8731314 | 8601838
2.7.5.12 | 04-02-01 п.19, 20 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 412 | 2954916 | 1.128 | 3333145 | 1.052 | 3506469 | 3454472
2.7.5.13 | 04-02-01 п.21, 22 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 7 | 5315 | 1.128 | 5995 | 1.052 | 6307 | 6213
2.7.5.14 | 04-02-01 п.21, 23 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 40267 | 1.128 | 45421 | 1.052 | 47783 | 47074
2.7.5.15 | 04-02-01 п.24, 25 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х70 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 226303 | 1.128 | 255270 | 1.052 | 268544 | 264562
2.7.5.16 | 04-02-01 п.26, 27 | Кабель силовой АПВКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 179246 | 1.128 | 202189 | 1.052 | 212703 | 209549
2.7.5.17 | 04-02-01 п.26, 28 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 12 | 55208 | 1.128 | 62275 | 1.052 | 65513 | 64542
2.7.5.18 | 04-02-01 п.26, 29 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 40 | 149988 | 1.128 | 169186 | 1.052 | 177984 | 175345
2.7.5.19 | 04-02-01 п.30, 31 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 62 | 443740 | 1.128 | 500539 | 1.052 | 526567 | 518759
2.7.5.20 | 04-02-01 п.30, 32 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 120 | 918937 | 1.128 | 1036561 | 1.052 | 1090462 | 1074292
2.7.5.21 | 04-02-01 п.33-35 | Устройство песчаной постели под кабель | м3 | 7.2 | 9275 | 1.128 | 10462 | 1.052 | 11006 | 10843
2.7.5.22 | 04-02-01 п.36, 37 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в траншеях) | м | 33 | 152581 | 1.128 | 172111 | 1.052 | 181061 | 178376
2.7.5.23 | 04-02-01 п.36, 38 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в траншеях) | м | 120 | 452743 | 1.128 | 510694 | 1.052 | 537250 | 529283
2.7.5.24 | 04-02-01 п.39 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 80 | 2621 | 1.128 | 2956 | 1.052 | 3110 | 3064
2.7.5.25 | 04-02-01 п.40 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт | 80 | 3273 | 1.128 | 3692 | 1.052 | 3884 | 3826
2.7.5.26 | 04-02-01 п.41 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт | 88 | 5408 | 1.128 | 6100 | 1.052 | 6417 | 6322
2.7.5.27 | 04-02-01 п.42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | шт | 96 | 7886 | 1.128 | 8895 | 1.052 | 9358 | 9219
2.7.5.28 | 04-02-01 п.43, 44 | Муфта концевая EPKT 01/4x240-FL-HPMB | шт | 16 | 767209 | 1.128 | 865412 | 1.052 | 910413 | 896913
2.7.5.29 | 04-02-01 п.43, 45 | Муфта концевая EPKT 0063-L12-CEE01 (120-240) | шт | 8 | 143434 | 1.128 | 161794 | 1.052 | 170207 | 167683
2.7.5.30 | 04-02-01 п.46, 47 | Муфта концевая EPKT 01/4x150-FL-HPMB | шт | 4 | 177377 | 1.128 | 200081 | 1.052 | 210485 | 207364
2.7.5.31 | 04-02-01 п.46, 48 | Муфта концевая EPKT 01/5x95-FL-HPMB | шт | 16 | 736374 | 1.128 | 830630 | 1.052 | 873823 | 860865
2.7.5.32 | 04-02-01 п.49, 50 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12 | шт | 8 | 80756 | 1.128 | 91093 | 1.052 | 95830 | 94409
2.7.5.33 | 04-02-01 п.51, 52 | Муфта концевая EPKT01/5x16-FL-HPMB | шт | 4 | 137798 | 1.128 | 155436 | 1.052 | 163519 | 161094
2.7.5.34 | 04-02-01 п.53, 54 | Автоматический выключатель (36 кА, 380/415 В) Compact NSX 400F | шт | 2 | 112700 | 1.128 | 127126 | 1.052 | 133737 | 131754
2.7.5.35 | 04-02-01 п.55, 56 | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S | шт | 6 | 6483 | 1.128 | 7313 | 1.052 | 7693 | 7579
2.7.5.36 | 04-02-01 п.57, 58 | Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения РиМ 489.13, 3х230/400 В, 5(7,5) А, кл.т. 0,5S/1 | шт | 2 | 47000 | 1.128 | 53016 | 1.052 | 55773 | 54946
2.7.5.37 | 04-02-01 п.59, 60 | Огнезащитное покрытие «Огракс-В1» толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | м2 | 111.2 | 58990 | 1.128 | 66541 | 1.052 | 70001 | 68963
2.7.6 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения НВ1 | комплекс | 1 | 71817612 | 1.128 | 81010265 | 1.052 | 85222797 | 83959041
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.7.6.1 | 06-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 22435 | 32042691 | 1.128 | 36144155 | 1.052 | 38023651 | 37459802
2.7.6.2 | 06-01-01 п.2 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 9 | м3 | 20191.5 | 2371352 | 1.128 | 2674885 | 1.052 | 2813979 | 2772251
2.7.6.3 | 06-01-01 п.3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 9 | м3 | 2243.5 | 1646867 | 1.128 | 1857666 | 1.052 | 1954265 | 1925285
2.7.6.4 | 06-01-01 п.4-5 | устройство основания песчаного | м3 | 572.5 | 822431 | 1.128 | 927702 | 1.052 | 975943 | 961471
2.7.6.5 | 06-01-01 п.6-8 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (песок) | м3 | 2863.6 | 1586151 | 1.128 | 1789178 | 1.052 | 1882215 | 1854304
2.7.6.6 | 06-01-01 п.9-11 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (местный грунт) | м3 | 18444.7 | 1985534 | 1.128 | 2239682 | 1.052 | 2356145 | 2321206
2.7.6.7 | 06-01-01 п.12, 13 | вывоз неиспользуемого грунта во временный отвал | м3 | 3990.3 | 394154 | 1.128 | 444606 | 1.052 | 467726 | 460790
2.7.6.8 | 06-01-01 п.14, 15 | Установка геосетки полиэфирной с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 786218 | 1.128 | 886854 | 1.052 | 932970 | 919135
2.7.6.9 | 06-01-01 п.16-18 | Устройство защиты поверхностей матрацами «Рено» ГСИ-М-3,0x2,0x0,17-С60-2,7 Ц ГОСТ Р 52132-2003 | м2 | 120 | 161964 | 1.128 | 182695 | 1.052 | 192195 | 189345
2.7.6.10 | 06-01-01 п.19-22 | Укладка трубопроводов из труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 | м | 105 | 474137 | 1.128 | 534827 | 1.052 | 562638 | 554295
2.7.6.11 | 06-01-01 п. 23-26 | Укладка трубопроводов из Труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-160/315-Y=150 | м | 135 | 2462909 | 1.128 | 2778161 | 1.052 | 2922625 | 2879286
2.7.6.12 | 06-01-01 п. 27-30 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-63/160-Y=150 | м | 55 | 396232 | 1.128 | 446950 | 1.052 | 470191 | 463219
2.7.6.13 | 06-01-01 п. 31, 32, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-225/400-Y=150 | м | 25 | 563008 | 1.128 | 635073 | 1.052 | 668097 | 658190
2.7.6.14 | 06-01-01 п. 31, 33, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-225/400-Y=150 | м | 20 | 451296 | 1.128 | 509062 | 1.052 | 535533 | 527592
2.7.6.15 | 06-01-01 п. 36-39 | Укладка трубопроводов из труб Б "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 с усиленной оболочкой | м | 13 | 161040 | 1.128 | 181653 | 1.052 | 191099 | 188265
2.7.6.16 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К12 Dу100 PN40-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 1895 | 2837130 | 1.128 | 3200283 | 1.052 | 3366698 | 3316774
2.7.6.17 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К16 Dу100 PN64-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 3441 | 5151720 | 1.128 | 5811140 | 1.052 | 6113319 | 6022665
2.7.6.18 | 06-01-01 п. 45-48 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN110 | м | 65 | 50151 | 1.128 | 56570 | 1.052 | 59512 | 58629
2.7.6.19 | 06-01-01 п. 49-52 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN160 | м | 15 | 22913 | 1.128 | 25846 | 1.052 | 27190 | 26787
2.7.6.20 | 06-01-01 п. 53-56 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN63 | м | 25 | 8187 | 1.128 | 9235 | 1.052 | 9715 | 9571
2.7.6.21 | 06-01-01 п. 57-59 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 24 | 75392 | 1.128 | 85042 | 1.052 | 89464 | 88137
2.7.6.22 | 06-01-01 п. 60-61 | Укладка труб ст. d530*7 | м | 13 | 74181 | 1.128 | 83676 | 1.052 | 88027 | 86722
2.7.6.23 | 06-01-01 п. 62-64 | Укладка труб ст. d89*5 12Х18Н10Т | м | 18 | 67943 | 1.128 | 76640 | 1.052 | 80625 | 79430
2.7.6.24 | 06-01-01 п. 65-66 | Изоляция пенополексом толщ. 100 мм | м3 | 410 | 9173949 | 1.128 | 10348214 | 1.052 | 10886321 | 10724889
|  | Трубопроводная арматура | [5 empty] | 1.052
2.7.6.25 | 06-01-01 п. 67, 68 | Кран шаровый фланцевый Ду80 PN100 с редуктором | шт | 2 | 5279 | 1.128 | 5955 | 1.052 | 6265 | 6172
2.7.6.26 | 06-01-01 п. 69, 70 | Задвижка клиновая 4000А Ду100 PN16 со штурвалом Hawle | шт | 5 | 77834 | 1.128 | 87797 | 1.052 | 92362 | 90993 | учтена установка 8 шт
2.7.6.27 | 06-01-01 п. 71, 72 | Задвижка клиновая 4000А Ду50 PN16 стелескоп штоком L=3м Hawle | шт | 2 | 13874 | 1.128 | 15650 | 1.052 | 16464 | 16220
2.7.6.28 | 06-01-01 п. 73, 74 | Клапан обратный фланцевый, Ду100 PN16 | шт | 2 | 52586 | 1.128 | 59317 | 1.052 | 62401 | 61476
2.7.6.29 | 06-01-01 п. 75, 76 | Клапан обратный фланцевый, Ду150 PN16 | шт | 1 | 8015 | 1.128 | 9041 | 1.052 | 9511 | 9370
2.7.6.30 | 06-01-01 п. 77, 78 | Врезной хомут Ду400/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 32396 | 1.128 | 36543 | 1.052 | 38443 | 37873
2.7.6.31 | 06-01-01 п. 77, 79 | Врезной хомут Ду150/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 19303 | 1.128 | 21774 | 1.052 | 22906 | 22566
2.7.6.32 | 06-01-01 п. 80, 81 | Компенсатор сильфонный универсальный Ду200 Ру16 | шт | 2 | 39558 | 1.128 | 44621 | 1.052 | 46941 | 46245
2.7.6.33 | 06-01-01 п. 82, 83 | Затвор дисковый поворотный хладостойкий Ду200 Ру16 с концевым выключателем | шт | 2 | 25319 | 1.128 | 28560 | 1.052 | 30045 | 29600
|  | Колодцы | [5 empty] | 1.052
2.7.6.34 | 06-01-01 п.84, 85, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, с задвижкой Ду50 с электроприводом Auma вх/вых труба Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 254245 | 1.128 | 286788 | 1.052 | 301701 | 297227
2.7.6.35 | 06-01-01 п.84, 86, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду150, задвижкой Ду50 Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 639246 | 1.128 | 721069 | 1.052 | 758565 | 747316
2.7.6.36 | 06-01-01 п.84, 87, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50 вх/вых труба Ду110/250, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 639246 | 1.128 | 721069 | 1.052 | 758565 | 747316
2.7.6.37 | 06-01-01 п.84, 88, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50, с задвижкой Ду100, с вантузом Ду50, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 1 | 356459 | 1.128 | 402086 | 1.052 | 422994 | 416722
2.7.6.38 | 06-01-01 п.84, 89, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду100, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 2 | 712912 | 1.128 | 804165 | 1.052 | 845982 | 833437
2.7.6.39 | 06-01-01 п.84, 90, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С двумя задвижками Ду100, вх/вых труба Ду110/250- 3 шт | шт | 1 | 356459 | 1.128 | 402086 | 1.052 | 422994 | 416722
2.7.6.40 | 06-01-01 п.84, 91, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С 2 задвижками Ду63, с вантузом Ду50 , вх/вых труба Ду63/160 | шт | 1 | 254245 | 1.128 | 286788 | 1.052 | 301701 | 297227
2.7.6.41 | 06-01-01 п.84, 92, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.110/250 | шт | 1 | 356459 | 1.128 | 402086 | 1.052 | 422994 | 416722
2.7.6.42 | 06-01-01 п.84, 93, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.160/315, вых.160/315 | шт | 1 | 247082 | 1.128 | 278708 | 1.052 | 293201 | 288853
2.7.6.43 | 06-01-01 п.84, 94, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500 задвижкой Ду150, автоматическим вантузом Ду50, вх.160/315, 2 вых.160/315 | шт | 1 | 247082 | 1.128 | 278708 | 1.052 | 293201 | 288853
2.7.6.44 | 06-01-01 п.96, 97 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 7.2 | 22497 | 1.128 | 25377 | 1.052 | 26697 | 26301
2.7.6.45 | 06-01-01 п.98-107 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | м3 | 12.6 | 277952 | 1.128 | 313530 | 1.052 | 329834 | 324943
|  | Система электрического обогрева | [5 empty] | 1.052
2.7.6.46 | 06-01-01 п.108-109 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17. | м | 3547 | 3412014 | 1.128 | 3848752 | 1.052 | 4048887 | 3988847
2.7.7 | 06-02-01 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1 | 63508328 | 1.128 | 71637395 | 1.052 | 75362540 | 74244996
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.7.7.1 | 06-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 18918 | 27019668 | 1.128 | 30478186 | 1.052 | 32063052 | 31587592
2.7.7.2 | 06-02-01 п.2, 4, 5 | Разработка грунта 9 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 17026.2 | 2330204 | 1.128 | 2628470 | 1.052 | 2765150 | 2724146 | объем вывоза грунта не соответствует объему разработки грунта.
2.7.7.3 | 06-02-01 п.3 | Разработка грунта 9 группы вручную в траншеях | м3 | 1891.8 | 1388698 | 1.128 | 1566451 | 1.052 | 1647906 | 1623470
2.7.7.4 | 06-02-01 п.6, 7 | устройство основания песчаного | м3 | 461.5 | 662960 | 1.128 | 747819 | 1.052 | 786706 | 775040
2.7.7.5 | 06-02-01 п.8, 9 | обратная засыпка песком | м3 | 2742 | 1312490 | 1.128 | 1480489 | 1.052 | 1557474 | 1534379
2.7.7.6 | 06-02-01 п.10-12 | обратная засыпка местным грунтом бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 15571.1 | 1676190 | 1.128 | 1890742 | 1.052 | 1989061 | 1959565
2.7.7.7 | 06-02-01 п.13, 14 | укладка геотекстиля KORTEX GT 200/200 | м2 | 28 | 10070 | 1.128 | 11359 | 1.052 | 11950 | 11773
2.7.7.8 | 06-02-01 п.15, 16 | укладка геосетки "GRUNTEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 1099258 | 1.128 | 1239963 | 1.052 | 1304441 | 1285098
2.7.7.9 | 06-02-01 п.17, 18 | устройство основания щебеночного из щебня М1000 фр.20-40 мм | м3 | 1.8 | 5107 | 1.128 | 5761 | 1.052 | 6061 | 5971
2.7.7.10 | 06-02-01 п.19, 20 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 с кабель каналом | м | 1850 | 7004291 | 1.128 | 7900840 | 1.052 | 8311684 | 8188431
2.7.7.11 | 06-02-01 п.19, 21 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 с кабель каналом | м | 1416 | 5361134 | 1.128 | 6047359 | 1.052 | 6361822 | 6267483
2.7.7.12 | 06-02-01 п.19, 22 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 | м | 1460 | 5527703 | 1.128 | 6235249 | 1.052 | 6559482 | 6462212
2.7.7.13 | 06-02-01 п.19, 23 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 | м | 210 | 795070 | 1.128 | 896839 | 1.052 | 943475 | 929484
2.7.7.14 | 06-02-01 п.19, 24 | Укладка трубопроводов ИЗОКОРСИС У 160 SN8/315 SN8 | м | 360 | 391598 | 1.128 | 441723 | 1.052 | 464693 | 457802
2.7.7.15 | 06-02-01 п.19, 25 | Укладка трубопроводов Корсис DN110 SN8 | м | 12 | 10679 | 1.128 | 12046 | 1.052 | 12672 | 12484
2.7.7.16 | 06-02-01 п.19, 26 | Укладка трубопроводов "КОРСИС": SN 8 диаметром 200 мм | м | 12 | 16359 | 1.128 | 18453 | 1.052 | 19413 | 19125
2.7.7.17 | 06-02-01 п.19, 27 | Укладка трубопроводов d325х6,0 ГОСТ10704-91 | м | 24 | 64483 | 1.128 | 72737 | 1.052 | 76519 | 75384
2.7.7.18 | 06-02-01 п.28, 29 | Плиты пригруза | шт | 2 | 36514 | 1.128 | 41188 | 1.052 | 43330 | 42687
Колодцы
Колодец-гаситель
2.7.7.19 | 06-02-01 п.30, 31 | Колодец канализационный ПЭ для напорной канализации с фланцевым гасителем напора, безлотковый, с лестницей с двойными крышками, диаметр -1,5 м; глубина до 2,5 м Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 –2 шт Выходн. патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 1 шт | шт | 1 | 187233 | 1.128 | 211199 | 1.052 | 222181 | 218886
2.7.7.20 | 06-02-01 п.30, 32 | Колодец канализационный ПЭ для утепленного трубопровода для напорной канализации с лестницей, двойными крышками диаметр - 1,5 м; глубина 2,5 м, Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 2 шт Выходн. патрубки: Корсис DN110 – 1 шт Гермоввод для оптоволоконного кабеля | шт | 1 | 187233 | 1.128 | 211199 | 1.052 | 222181 | 218886
2.7.7.21 | 06-02-01 п.33, 34 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 2 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт | шт | 1 | 439478 | 1.128 | 495731 | 1.052 | 521509 | 513776
2.7.7.22 | 06-02-01 п.33, 35 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 1 шт. вых тр. 160/315 | шт | 2 | 877803 | 1.128 | 990162 | 1.052 | 1041650 | 1026204
2.7.7.23 | 06-02-01 п.33, 36 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 160/315 – 1 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт. | шт | 14 | 3295696 | 1.128 | 3717545 | 1.052 | 3910857 | 3852863
2.7.7.24 | 06-02-01 п.33, 37 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 19 | 60164 | 1.128 | 67865 | 1.052 | 71394 | 70335
2.7.7.25 | 06-02-01 п.38-44 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | м3 | 4.6 | 82432 | 1.128 | 92983 | 1.052 | 97818 | 96368
2.7.7.26 | 06-02-01 п.45 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 23 | 72835 | 1.128 | 82158 | 1.052 | 86430 | 85148
2.7.7.27 | 06-02-01 п.46 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 2 | 8480 | 1.128 | 9565 | 1.052 | 10062 | 9913
2.7.7.28 | 06-02-01 п.47, 48 | Пригруз колодцев бетоном | м3 | 20 | 115343 | 1.128 | 130107 | 1.052 | 136873 | 134843
|  | Система электрического обогрева | [5 empty] | 1.052
2.7.7.29 | 06-02-01 п.49, 50 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17 | м | 3650 | 3469155 | 1.128 | 3913207 | 1.052 | 4116694 | 4055648
2.7.8 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 2075652 | 1.128 | 2341335 | 1.052 | 2463084 | 2426559
2.7.9 | 04-01-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | комплекс | 1 | 13919782 | 1.128 | 15701514 | 1.052 | 16517993 | 16273050
Земляные работы
2.7.9.1 | 04-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 773.01 | 1104036 | 1.128 | 1245353 | 1.052 | 1310111 | 1290684
2.7.9.2 | 04-01-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 287.91 | 35776 | 1.128 | 40355 | 1.052 | 42453 | 41824
2.7.9.3 | 04-01-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 253.2 | 65765 | 1.128 | 74183 | 1.052 | 78041 | 76884
2.7.9.4 | 04-01-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 154.6 | 147538 | 1.128 | 166423 | 1.052 | 175077 | 172481
2.7.9.5 | 04-01-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 77.3 | 68086 | 1.128 | 76801 | 1.052 | 80795 | 79597
2.7.9.6 | 04-01-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 519.81 | 50352 | 1.128 | 56797 | 1.052 | 59750 | 58864
2.7.9.7 | 04-01-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 2110 | 7474661 | 1.128 | 8431418 | 1.052 | 8869852 | 8738322 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
Монтажные работы
2.7.9.8 | 04-01-01 п.13-14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (в трубах) | м | 6330 | 4590810 | 1.128 | 5178434 | 1.052 | 5447713 | 5366929
2.7.9.9 | 04-01-01 п.15-16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (по конструкциям и лоткам с креплением по всей длине) | м | 240 | 175808 | 1.128 | 198311 | 1.052 | 208623 | 205529
2.7.9.10 | 04-01-01 п.17-18 | Муфта концевая термоусаживаемая POLT-12D/1XI-L12A | шт | 8 | 96943 | 1.128 | 109352 | 1.052 | 115038 | 113332
2.7.9.11 | 04-01-01 п.19-21 | Адаптер Т-образный для подключения кабеля к моноблоку RICS-3133 | шт | 8 | 94816 | 1.128 | 106952 | 1.052 | 112514 | 110845
2.7.9.12 | 04-01-01 п.22-23 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов «Огракс-В1» | м2 | 28.64 | 15191 | 1.128 | 17135 | 1.052 | 18026 | 17759
2.8 |  | Вертикальная планировка. Площадка верхней станции. | комплекс | 1 | 1615661 | 1.128 | 1822465 | 1.052 | 1917234 | 1888804
2.8.1 | 07-01-01 п.13 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 792 | 1131173 | 1.128 | 1275963 | 1.052 | 1342313 | 1322408
2.8.2 | 07-01-01 п.14 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 792 | 72620 | 1.128 | 81915 | 1.052 | 86175 | 84897
2.8.3 | 07-01-01 п.15-19 | Устройство насыпи | м3 | 847 | 303092 | 1.128 | 341888 | 1.052 | 359666 | 354333
2.8.4 | 07-01-01 п.20 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 5619 | 1719 | 1.128 | 1939 | 1.052 | 2040 | 2010
2.8.5 | 07-01-01 п.21-26 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Верхняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 107057 | 1.128 | 120760 | 1.052 | 127040 | 125156
2.9 |  | ВСКД (секция 1): | комплекс | 1 | 84628048 | 1.128 | 95460439 | 1.052 | 100424383 | 98935200
2.9.1 |  | Фундамент ППКД | комплекс | 1 | 20713331 | 1.128 | 23364638 | 1.052 | 24579601 | 24215112
Фундамент ВСКД
|  | Земляные работы (Котлован К6 под ВСКД) | [5 empty] | 1.052
2.9.1.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 7225 | 10319380 | 1.128 | 11640261 | 1.052 | 12245555 | 12063967
2.9.1.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 7225 | 1582645 | 1.128 | 1785224 | 1.052 | 1878056 | 1850206
2.9.1.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 361.3 | 360648 | 1.128 | 406811 | 1.052 | 427965 | 421619 | нет в проекте.
2.9.1.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 361.3 | 90383 | 1.128 | 101952 | 1.052 | 107254 | 105663 | нет в проекте.
2.9.1.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6422.4 | 660557 | 1.128 | 745108 | 1.052 | 783854 | 772230 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.9.1.6 | 02-01-02 п.86-96 | Фундамент Ф7 ВСКД | шт | 1 | 7699718 | 1.128 | 8685282 | 1.052 | 9136917 | 9001427 | 446 м3
2.9.2 |  | Фундамент здания | комплекс | 1 | 7081429 | 1.128 | 7987852 | 1.052 | 8403218 | 8278609
Земляные работы
2.9.2.1 | 02-02-03 п.1 | Щебеночное основание | м3 | 110 | 131516 | 1.128 | 148350 | 1.052 | 156064 | 153750 | без стоимости щебня
2.9.2.2 | 02-02-03 п.2-4 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 420 | 43139 | 1.128 | 48661 | 1.052 | 51191 | 50432
|  | Монолитные железобетонные конструкции | [5 empty] | 1.052
2.9.2.3 | 02-02-03 п.5-14 | Столбчатые фундаменты | м3 | 237.9 | 2287752 | 1.128 | 2580584 | 1.052 | 2714774 | 2674517
2.9.2.4 | 02-02-03 п.15-22 | Ленточный фундамент | м3 | 52.1 | 542022 | 1.128 | 611401 | 1.052 | 643194 | 633656
2.9.2.5 | 02-02-03 п.23-30 | Приямки | м3 | 45.6 | 542323 | 1.128 | 611740 | 1.052 | 643550 | 634007
2.9.2.6 | 02-02-03 п.31-38 | Обвязочные балки | м3 | 27.6 | 668446 | 1.128 | 754007 | 1.052 | 793215 | 781453
2.9.2.7 | 02-02-03 п.39-45 | Плиты перекрытия | м3 | 116 | 1792679 | 1.128 | 2022142 | 1.052 | 2127293 | 2095748
2.9.2.8 | 02-02-03 п.46-51 | Входная группа | м3 | 28.3 | 339727 | 1.128 | 383212 | 1.052 | 403139 | 397161
2.9.2.9 | 02-02-03 п.52-66 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 733825 | 1.128 | 827755 | 1.052 | 870798 | 857885
2.9.3 |  | Монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1 | 2345060 | 1.128 | 2645228 | 1.052 | 2782781 | 2741516
|  | Монтаж ВСКД (приводной) | [5 empty] | 1.052
2.9.3.1 | 02-01-01 п.4 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 1416533 | 1.128 | 1597849 | 1.052 | 1680937 | 1656011 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (197776-158923)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=278281 руб. | 30000 | 30000 | 278281
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0 | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.9.3.2 | 02-01-01 п.5 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | 259764 | 1.128 | 293014 | 1.052 | 308251 | 303680 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (37340-10755)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=228495 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 7587 | 7587 | 228495
2.9.3.3 | 02-01-01 п.5 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 | 7669 | 1.128 | 8651 | 1.052 | 9101 | 8966 |  | 224 | 224
2.9.3.4 | 02-01-01 п.5 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 211694 | 1.128 | 238791 | 1.052 | 251208 | 247483 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(29556-9449)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=172817 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 6183 | 6183 | 172817
2.9.3.5 | 02-01-01 п.5 | Двигатель | шт. | 1 | 425922 | 1.128 | 480440 | 1.052 | 505423 | 497928 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(59468-19945)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=339696 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 12440 | 12440 | 339696
|  | Аварийный привод, в том числе: | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0 |  | 3732
2.9.3.6 | 02-01-01 п.6 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 | 7807 | 1.128 | 8806 | 1.052 | 9264 | 9127 |  | 340 | 680
2.9.3.7 | 02-01-01 п.6 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 | 5740 | 1.128 | 6475 | 1.052 | 6812 | 6711 |  | 500 | 500
2.9.3.8 | 02-01-01 п.6 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 | 9931 | 1.128 | 11202 | 1.052 | 11785 | 11610 |  | 865 | 865
2.9.4 |  | КР здания | комплекс | 1 | 15208845 | 1.128 | 17155577 | 1.052 | 18047668 | 17780041
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 1.052
2.9.4.1 | 02-02-03 п.67-72, 74, 75 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 231117 | 1.128 | 260700 | 1.052 | 274256 | 270189 | 0,9+1,1=2 т +профнастил 0,563 т
2.9.4.2 | 02-02-03 п.73 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 918 | 2188517 | 1.128 | 2468647 | 1.052 | 2597017 | 2558506 | нет в проекте
2.9.4.3 | 02-02-03 п.76-87, 89, 90 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 8311438 | 1.128 | 9375302 | 1.052 | 9862818 | 9716563 | 20,5+9,4+31,4+14+24,8=100,1 т +профнастил 7,313 т
2.9.4.4 | 02-02-03 п.88 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 1200 | 2860816 | 1.128 | 3227000 | 1.052 | 3394804 | 3344463 | нет в проекте
2.9.4.5 | 02-02-03 п.91-95 | Конструкции рабочей площадки | комплекс | 1 | 57056 | 1.128 | 64359 | 1.052 | 67706 | 66702 | 0,6+0,2=0,8 т
2.9.4.6 | 02-02-03 п.96-98 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 160538 | 1.128 | 181087 | 1.052 | 190504 | 187679
2.9.4.7 | 02-02-03 п.99 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 3951 | 409905 | 1.128 | 462373 | 1.052 | 486416 | 479203 | не учтена стоимость краски
2.9.4.8 | 02-02-03 п.100, 101 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм Эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" | м2 | 198 | 989458 | 1.128 | 1116109 | 1.052 | 1174147 | 1156736 | эмаль Jotun не является огнезащитной.
2.9.5 |  | Наружная отделка | комплекс | 1 | 4141344 | 1.128 | 4671436 | 1.052 | 4914350 | 4841476
2.9.5.1 | 02-02-01 п.1-11 | Кровля | комплекс | 1 | 1362899 | 1.128 | 1537350 | 1.052 | 1617292 | 1593309 | 779,5 м2
2.9.5.2 | 02-02-01 п.12-21 | Кровля козырька | комплекс | 1 | 390144 | 1.128 | 440082 | 1.052 | 462966 | 456101
2.9.5.3 | 02-02-01 п.22-33 | Наружная отделка | комплекс | 1 | 2388301 | 1.128 | 2694004 | 1.052 | 2834092 | 2792066
2.9.6 |  | Внутренняя отделка | комплекс | 1 | 1185377 | 1.128 | 1337105 | 1.052 | 1406635 | 1385775
2.9.6.1 | 02-02-01 п.34-36 | Окна | м2 | 72 | 619584 | 1.128 | 698891 | 1.052 | 735233 | 724330
2.9.6.2 | 02-02-01 п.37-45 | Двери и ворота | комплекс | 1 | 499334 | 1.128 | 563249 | 1.052 | 592538 | 583751 | 77,3+4,8+8,64=90,74 м2
2.9.6.3 | 02-02-01 п.46-47 | Ограждения | м | 25 | 33613 | 1.128 | 37915 | 1.052 | 39887 | 39295
2.9.6.4 | 02-02-01 п.52 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 55 | 17963 | 1.128 | 20262 | 1.052 | 21316 | 21000
2.9.6.5 | 02-02-01 п.48 | Полы (обработка составом типа Master пол) | м2 | 548.2 | 14883 | 1.128 | 16788 | 1.052 | 17661 | 17399
2.9.7 |  | внутренние ИС здания | комплекс | 1 | 1129614 | 1.128 | 1274205 | 1.052 | 1340464 | 1320586
2.9.7.1 | 02-02-06 | Система внутреннего электроснабжения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 844038 | 1.128 | 952075 | 1.052 | 1001583 | 986730
Щитовое оборудование
2.9.7.1.1 | 02-02-06 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 152799 | 1.128 | 172357 | 1.052 | 181320 | 178631
2.9.7.1.2 | 02-02-06 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 204807 | 1.128 | 231022 | 1.052 | 243035 | 239431
2.9.7.1.3 | 02-02-06 п.5-35 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 297194 | 1.128 | 335235 | 1.052 | 352667 | 347437
2.9.7.1.4 | 02-02-06 п.36-42 | Заземление | комплекс | 1 | 188515 | 1.128 | 212645 | 1.052 | 223703 | 220386
2.9.7.1.5 | 02-02-06 п.43 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 5 | 723 | 1.128 | 816 | 1.052 | 858 | 845
2.9.7.2 | 02-01-05 п.52-61 | Система часофикации. ВСКД | комплекс | 1 | 285576 | 1.128 | 322130 | 1.052 | 338881 | 333856
2.9.8 |  | Операторская | комплекс | 1 | 1071637 | 1.128 | 1208807 | 1.052 | 1271665 | 1252808
2.9.8.1 | 02-02-01 п.49, 50 | Блок контейнер - операторская 3х5х2.7м | шт. | 1 | 1019459 | 1.128 | 1149950 | 1.052 | 1209747 | 1191808
2.9.8.2 | 02-01-04 п.5, 6 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт, EPHBMM07PR | шт | 3 | 11352 | 1.128 | 12805 | 1.052 | 13471 | 13271
2.9.8.3 | 02-02-14 п.3, 4 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26372 | 1.128 | 29748 | 1.052 | 31295 | 30831 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.9.8.4 | 02-02-14 п.3, 5 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7621 | 1.128 | 8596 | 1.052 | 9043 | 8909 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.9.8.5 | 02-02-14 п.3, 6 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.128 | 7708 | 1.052 | 8109 | 7989 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.9.9 |  | Электрощитовая | шт | 1 | 966473 | 1.128 | 1090182 | 1.052 | 1146871 | 1129864
2.9.9.1 | 02-02-01 п.49, 51 | Блок контейнер - электрощитовая 3х5х2.7м | шт | 1 | 966473 | 1.128 | 1090182 | 1.052 | 1146871 | 1129864
2.9.10 | 04-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1. | шт | 1 | 30784938 | 1.128 | 34725409 | 1.052 | 36531130 | 35989413
2.9.10.1 | 04-04-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 727343 | 1.128 | 820442 | 1.052 | 863105 | 850305
Земляные работы
2.9.10.1.1 | 04-04-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 251336 | 1.128 | 283507 | 1.052 | 298249 | 293826
2.9.10.1.2 | 04-04-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 25620 | 1.128 | 28899 | 1.052 | 30402 | 29951
2.9.10.1.3 | 04-04-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 9161 | 1.128 | 10334 | 1.052 | 10871 | 10710
2.9.10.1.4 | 04-04-01 п.8-29 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 260196 | 1.128 | 293501 | 1.052 | 308763 | 304184
2.9.10.1.5 | 04-04-01 п.30, 31 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 22211 | 1.128 | 25054 | 1.052 | 26357 | 25966
2.9.10.1.6 | 04-04-01 п.32-35 | Кровля | м2 | 28 | 32868 | 1.128 | 37075 | 1.052 | 39003 | 38425
2.9.10.1.7 | 04-04-01 п.36-41 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6.1 | т | 0.296 | 23894 | 1.128 | 26952 | 1.052 | 28354 | 27933
2.9.10.1.8 | 04-04-01 п.42-52 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 85061 | 1.128 | 95949 | 1.052 | 100938 | 99441
2.9.10.1.9 | 04-04-01 п.53-60 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 16996 | 1.128 | 19171 | 1.052 | 20168 | 19869
2.9.10.2 | 04-04-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 30057595 | 1.128 | 33904967 | 1.052 | 35668025 | 35139108
2.9.10.2.1 | 04-04-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с силовым тр-орм Trihal-630/10 и Trihal-1000/10 | шт | 1 | 30057595 | 1.128 | 33904967 | 1.052 | 35668025 | 35139108
2.10 |  | ВСКД (секция2): | комплекс | 1 | 251248674 | 1.128 | 283408511 | 1.052 | 298145760 | 293724595
2.10.1 |  | фундамент | комплекс | 1 | 16974242 | 1.128 | 19146944 | 1.052 | 20142585 | 19843893
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.10.1.1 | 02-02-04 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4472.5 | 6387816 | 1.128 | 7205456 | 1.052 | 7580140 | 7467735
2.10.1.2 | 02-02-04 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал | м3 | 3261.5 | 299102 | 1.128 | 337387 | 1.052 | 354931 | 349668
2.10.1.3 | 02-02-04 п.3-7 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 1211 | 377509 | 1.128 | 425830 | 1.052 | 447973 | 441330 | учтена перевозка 987+61=1048 м3 грунта
2.10.1.4 | 02-02-04 п.8-10 | Обратная засыпка грунта бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3261.5 | 386240 | 1.128 | 435679 | 1.052 | 458334 | 451538
2.10.1.5 | 02-02-04 п.11-20 | Фундаментная плита на отм.-5,980 | м3 | 860.9 | 8828112 | 1.128 | 9958110 | 1.052 | 10475932 | 10320585 | 860,9 м3
2.10.1.6 | 02-02-04 п.61-71 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 695463 | 1.128 | 784482 | 1.052 | 825275 | 813037
2.10.2 | 02-02-04 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 55312794 | 1.128 | 62392833 | 1.052 | 65637259 | 64663931
2.10.2.1 | 02-02-04 п.21-28 | Плита первого этажа на отм.-0,130 | м3 | 378 | 6730436 | 1.128 | 7591932 | 1.052 | 7986712 | 7868278 | 378 м3
2.10.2.2 | 02-02-04 п.29-35 | Плита перекрытия Пм1 на отм.+3,900 | м3 | 175.7 | 3103214 | 1.128 | 3500425 | 1.052 | 3682447 | 3627840 | 175,7 м3
2.10.2.3 | 02-02-04 п.36-41 | Плита перекрытия Пм2 на отм.+7,700 | м3 | 165.6 | 2914012 | 1.128 | 3287006 | 1.052 | 3457930 | 3406653 | 165,6 м3
|  | Стены Ст1-41 | [5 empty] | 1.052
2.10.2.4 | 02-02-04 п.42-48 | фундаментные простенки | м3 | 605 | 8952251 | 1.128 | 10098139 | 1.052 | 10623242 | 10465711
2.10.2.5 | 02-02-04 п.49-56 | стены выше отм.0,000 | м3 | 1103.7 | 21906068 | 1.128 | 24710045 | 1.052 | 25994967 | 25609490
2.10.2.6 | 02-02-04 п.57-60 | Лестничные клетки | м3 | 15 | 239819 | 1.128 | 270516 | 1.052 | 284583 | 280363
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 1.052
2.10.2.7 | 02-02-04 п.72-73 | Каркас здания | т | 70.47 | 4530259 | 1.128 | 5110132 | 1.052 | 5375859 | 5296141
|  | Элементы кровли | [5 empty] | 1.052
2.10.2.8 | 02-02-04 п.74-75 | Стойки Ст | т | 7.827 | 505200 | 1.128 | 569866 | 1.052 | 599499 | 590609
2.10.2.9 | 02-02-04 п.76-77 | Связи Св | т | 2.1 | 185571 | 1.128 | 209324 | 1.052 | 220209 | 216944
2.10.2.10 | 02-02-04 п.78-79 | Балка опорная Боп и стропильная Сн | т | 65.191 | 4532594 | 1.128 | 5112766 | 1.052 | 5378630 | 5298871
2.10.2.11 | 02-02-04 п.80-81 | балка коньковая Кб | т | 21.534 | 1388705 | 1.128 | 1566459 | 1.052 | 1647915 | 1623478
2.10.2.12 | 02-02-04 п.82-83 | прогоны Пр | т | 2.929 | 188887 | 1.128 | 213065 | 1.052 | 224144 | 220820
2.10.2.13 | 02-02-04 п.84-85 | Огнезащита металлоконструкций составом "ФЕНИКС СТС" | м2 | 136 | 135778 | 1.128 | 153158 | 1.052 | 161122 | 158733
2.10.3 |  | Внутренние ИС здания | комплекс | 1 | 95383781 | 1.128 | 107592912 | 1.052 | 113187751 | 111509306
2.10.3.1 | 02-01-05 п.1-51 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. ВСКД | комплекс | 1 | 1904384 | 1.128 | 2148145 | 1.052 | 2259849 | 2226338
2.10.3.2 | 02-02-05 | Комплексная система безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 2441220 | 1.128 | 2753697 | 1.052 | 2896889 | 2853932
2.10.3.2.1 | 02-02-05 п.1-20 | СОТ | комплекс | 1 | 1122155 | 1.128 | 1265791 | 1.052 | 1331612 | 1311866
2.10.3.2.2 | 02-02-05 п.21-54 | СОТС | комплекс | 1 | 223091 | 1.128 | 251647 | 1.052 | 264733 | 260807
2.10.3.2.3 | 02-02-05 п.55-86 | СКУД | комплекс | 1 | 315588 | 1.128 | 355983 | 1.052 | 374494 | 368941
2.10.3.2.4 | 02-02-05 п.87-95 | Система экстренной связи | комплекс | 1 | 63872 | 1.128 | 72048 | 1.052 | 75794 | 74670
2.10.3.2.5 | 02-02-05 п.96-106 | ССОИ | комплекс | 1 | 716514 | 1.128 | 808228 | 1.052 | 850256 | 837648
2.10.3.3 | 02-02-07 | Система внутреннего электроснабжения. ВСКД секция 2 | комплекс | 1 | 28157646 | 1.128 | 31761830 | 1.052 | 33413451 | 32917969
Монтажные работы
Щитовое оборудование
2.3.7.1 | 02-02-07 п.1-2 | Панель ГРЩ ЩО-70 (в сборе) | шт | 1 | 4596218 | 1.128 | 5184534 | 1.052 | 5454130 | 5373251 | стоимость завышена ориентировочно в 10 раз.
2.3.7.2 | 02-02-07 п.3, 4 | Щит ЩС 1.1 в сборе (в сборе) | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.3 | 02-02-07 п.3, 5 | Щит ЩС 1.2 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.4 | 02-02-07 п.3, 6 | Щит ЩС 1.3 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.5 | 02-02-07 п.3, 7 | Щит ЩС 1.4 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.6 | 02-02-07 п.3, 8 | Щит ЩС 1.5 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.7 | 02-02-07 п.3, 9 | Щит ЩС 2.1 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.8 | 02-02-07 п.3, 10 | Щит ЩС 2.2 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.9 | 02-02-07 п.3, 11 | Щит ЩС 2.3 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.10 | 02-02-07 п.3, 12 | Щит ЩС 2.4 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.11 | 02-02-07 п.3, 13 | Щит ЩС 2.5, в сборе | шт | 1 | 609516 | 1.128 | 687534 | 1.052 | 723286 | 712560 | стоимость многократно завышена.
2.3.7.12 | 02-02-07 п.3, 14 | Щит ЩС 2.6, в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.128 | 48202 | 1.052 | 50709 | 49957
2.3.7.13 | 02-02-07 п.3, 15 | Щит ЩС 2.7, в сборе | шт | 1 | 65317 | 1.128 | 73678 | 1.052 | 77509 | 76360
2.3.7.14 | 02-02-07 п.3, 16 | Щит ЩС 2.8, в сборе | шт | 1 | 65317 | 1.128 | 73678 | 1.052 | 77509 | 76360
|  | Установочные изделия | [5 empty] | 1.052
2.3.7.15 | 02-02-07 п.17, 18 | Розетка с защитным контактом IP31 IEK | шт | 363 | 60157 | 1.128 | 67857 | 1.052 | 71386 | 70327
2.3.7.16 | 02-02-07 п.19, 20 | Розетка с защитным контактом IP55 | шт | 87 | 33291 | 1.128 | 37552 | 1.052 | 39505 | 38919
2.3.7.17 | 02-02-07 п.21, 22 | Коробка распаечная IEK | шт | 611 | 119333 | 1.128 | 134608 | 1.052 | 141608 | 139508
2.3.7.18 | 02-02-07 п.23, 24 | Переключатель клавишный IEK | шт | 9 | 1440 | 1.128 | 1624 | 1.052 | 1708 | 1683
2.3.7.19 | 02-02-07 п.25, 26 | Выключатель с датчиком движения | шт | 38 | 20019 | 1.128 | 22581 | 1.052 | 23755 | 23403
2.3.7.20 | 02-02-07 п.25, 27 | Клавишный выключатель IP31 | шт | 40 | 6389 | 1.128 | 7207 | 1.052 | 7582 | 7470
2.3.7.21 | 02-02-07 п.28, 29 | Клавишный выключатель IP P55 | шт | 10 | 3825 | 1.128 | 4315 | 1.052 | 4539 | 4472
|  | ИБП | [5 empty] | 1.052
2.3.7.22 | 02-02-07 п.30, 31 | 93PM-80(100)-IS-MBS-6 Многомодульный ИБП Eaton 93PM-80(100)-IS-MBS: 2 модуля мощностью по 40кВА/40кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА/ 50 кВт каждый; статический байпас на 100 кВА/ 100 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте;(AE08A0306A03000000) EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6 Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 540Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; Время автономии более 3 часов при 80 кВА / 64 кВт ( P-105000038-003) | шт | 1 | 13948326 | 1.128 | 15733712 | 1.052 | 16551865 | 16306419 | стоимость завышена более чем в 3,5 раза. https://www.xcom-shop.ru/eaton_93pm-80100-is-mbs-6_722826.html
2.3.7.23 | 02-02-07 п.32, 33 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-MBS-6 ИБП Eaton 10кВА/10кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 15 кВА/ 15 кВт каждый; статический байпас на 20 кВА/ 20 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте. Встроенные батареи на 25-27 мин при 10 кВА / 8 кВт (BA01AB306A0110000 0) | шт | 1 | 1125962 | 1.128 | 1270085 | 1.052 | 1336129 | 1316316
|  | Светотехнические изделия | [5 empty] | 1.052
2.3.7.24 | 02-02-07 п.34, 35 | Светодиодный светильник 4000K OPL/S ECO LED 600 HFD | шт | 176 | 1533443 | 1.128 | 1729724 | 1.052 | 1819670 | 1792686
2.3.7.25 | 02-02-07 п.36, 37 | Светодиодный светильник 5000K ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH | шт | 87 | 507013 | 1.128 | 571911 | 1.052 | 601650 | 592728
2.3.7.26 | 02-02-07 п.38, 39 | Подвесной светодиодный светильник 3000K MAIA P LED 80/300 WH | шт | 8 | 309309 | 1.128 | 348901 | 1.052 | 367044 | 361601
2.3.7.27 | 02-02-07 п.38, 40 | Подвесной светильник ORBIS P 600/560 SL SET | шт | 11 | 693443 | 1.128 | 782204 | 1.052 | 822879 | 810677
2.3.7.28 | 02-02-07 п.41, 42 | Светодиодный светильник 4000K HBM LED 55 | шт | 11 | 142740 | 1.128 | 161011 | 1.052 | 169384 | 166872
2.3.7.29 | 02-02-07 п.43, 44 | Светильник с лампой Е14 Parete | шт | 13 | 72942 | 1.128 | 82279 | 1.052 | 86558 | 85274
2.3.7.30 | 02-02-07 п.43, 45 | Светодиодный светильник 4000K CD LED 13 | шт | 3 | 11338 | 1.128 | 12789 | 1.052 | 13454 | 13255
2.3.7.31 | 02-02-07 п.46, 47 | Светодиодный светильник 4000K ACQUA C 18 WH | шт | 76 | 390301 | 1.128 | 440260 | 1.052 | 463154 | 456286
2.3.7.32 | 02-02-07 п.46, 48 | Светодиодный светильник 4000K QUO IP65/IP20 07 WH D45 | шт | 125 | 453173 | 1.128 | 511179 | 1.052 | 537760 | 529786
2.3.7.33 | 02-02-07 п.49, 50 | Светильник с двумя лампами Е14 Parete 2 | шт | 27 | 236374 | 1.128 | 266630 | 1.052 | 280495 | 276336
2.3.7.34 | 02-02-07 п.51, 52 | Настенный светодиодный светильник 3000K HUGO 3000K WH | шт | 8 | 81852 | 1.128 | 92329 | 1.052 | 97130 | 95690
|  | Кабель и кабеленесущие конструкции | [5 empty] | 1.052
2.3.7.35 | 02-02-07 п.53-57 | Кабельный лоток 300х80 Combitech DKC | м | 155 | 148212 | 1.128 | 167183 | 1.052 | 175877 | 173269
2.3.7.36 | 02-02-07 п.58, 59 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (в лотках) | м | 3576.02 | 147367 | 1.128 | 166230 | 1.052 | 174874 | 172281 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.37 | 02-02-07 п.58, 60 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 (в лотках) | м | 397.04 | 36951 | 1.128 | 41681 | 1.052 | 43848 | 43198 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.38 | 02-02-07 п.61, 62 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (в лотках) | м | 2926.01 | 176611 | 1.128 | 199217 | 1.052 | 209576 | 206468 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.39 | 02-02-07 п.61, 63 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 (в лотках) | м | 325 | 39522 | 1.128 | 44581 | 1.052 | 46899 | 46204 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.40 | 02-02-07 п.61, 64 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 (в лотках) | м | 200 | 19682 | 1.128 | 22201 | 1.052 | 23355 | 23009 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.41 | 02-02-07 п.65, 66 | ВВГнг-LS 5х25 (в лотках) | м | 200 | 174190 | 1.128 | 196486 | 1.052 | 206703 | 203638 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.42 | 02-02-07 п.67, 68 | Кабель ВВГнг-LS 5 х 95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 500 | 1710648 | 1.128 | 1929611 | 1.052 | 2029951 | 1999849 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.43 | 02-02-07 п.67, 69 | Кабель ВВГнг-FRLS 5х95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 190105 | 1.128 | 214438 | 1.052 | 225589 | 222244 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.10.3.4 | 02-02-09 | Внутренние сети водоснабжения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 21389313 | 1.128 | 24127146 | 1.052 | 25381758 | 25005375
2.10.3.4.1 | 02-02-09 п.1-3 | Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 539, 540 в комплекте со счетчиками | шт | 1 | 242734 | 1.128 | 273804 | 1.052 | 288042 | 283771
2.10.3.4.2 | 02-02-09 п.4-14 | Комплектная система оборудования системы резервуаров и водоподготовки | шт | 1 | 19719247 | 1.128 | 22243311 | 1.052 | 23399963 | 23052967
2.10.3.4.3 | 02-02-09 п.15-65 | Водопровод В1 | комплекс | 1 | 670294 | 1.128 | 756092 | 1.052 | 795409 | 783614
2.10.3.4.4 | 02-02-09 п.66-88 | Противопожарный водопровод В2 | комплекс | 1 | 378318 | 1.128 | 426743 | 1.052 | 448934 | 442277
2.10.3.4.5 | 02-02-09 п.89-116 | Горячее водоснабжение Т3; Т4 | комплекс | 1 | 378720 | 1.128 | 427196 | 1.052 | 449410 | 442746
2.10.3.5 | 02-02-10 | Автоматическое пожаротушение. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 1394201 | 1.128 | 1572659 | 1.052 | 1654437 | 1629904
2.10.3.5.1 | 02-02-10 п.1-37 | Система В2,1 | комплекс | 1 | 1394201 | 1.128 | 1572659 | 1.052 | 1654437 | 1629904
2.10.3.6 | 02-02-11 | Внутренние сети водоотведения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 721922 | 1.128 | 814328 | 1.052 | 856673 | 843969
2.10.3.6.1 | 02-02-11 п.1-53 | Бытовая канализация К1, К1н | комплекс | 1 | 573453 | 1.128 | 646855 | 1.052 | 680491 | 670400
2.10.3.6.2 | 02-02-11 п.54-68 | Производственная канализация К3, К31 | комплекс | 1 | 148469 | 1.128 | 167473 | 1.052 | 176182 | 173569
2.10.3.7 | 02-02-12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 32930043 | 1.128 | 37145088 | 1.052 | 39076635 | 38497171
2.10.3.7.1 | 02-02-12 п.1-22 | Приборы отопления | комплекс | 1 | 962367 | 1.128 | 1085550 | 1.052 | 1141999 | 1125064
2.10.3.7.2 | 02-02-12 п.23-50 | Трубопроводы системы отопления | комплекс | 1 | 902234 | 1.128 | 1017720 | 1.052 | 1070641 | 1054765
2.10.3.7.3 | 02-02-12 п.51-58 | Система теплоснабжения приточных установок | комплекс | 1 | 38921 | 1.128 | 43903 | 1.052 | 46186 | 45501
2.10.3.7.4 | 02-02-12 п.59-92 | Система общеобменной вентиляции П1/В1 | комплекс | 1 | 3898015 | 1.128 | 4396961 | 1.052 | 4625603 | 4557010
2.10.3.7.5 | 02-02-12 п.93-111 | Система общеобменной вентиляции П2 | комплекс | 1 | 1212960 | 1.128 | 1368219 | 1.052 | 1439366 | 1418022
2.10.3.7.6 | 02-02-12 п.112-121 | Система общеобменной вентиляции П3 | комплекс | 1 | 759243 | 1.128 | 856426 | 1.052 | 900960 | 887600
2.10.3.7.7 | 02-02-12 п.122-145 | Система общеобменной вентиляции П4 | комплекс | 1 | 1443292 | 1.128 | 1628033 | 1.052 | 1712691 | 1687294
2.10.3.7.8 | 02-02-12 п.146-168 | Система общеобменной вентиляции П5 | комплекс | 1 | 1743061 | 1.128 | 1966173 | 1.052 | 2068414 | 2037742
2.10.3.7.9 | 02-02-12 п.169-189 | Система общеобменной вентиляции П6 | комплекс | 1 | 1119298 | 1.128 | 1262568 | 1.052 | 1328222 | 1308526
2.10.3.7.10 | 02-02-12 п.190-208 | Система общеобменной вентиляции П7 | комплекс | 1 | 92475 | 1.128 | 104312 | 1.052 | 109736 | 108109
2.10.3.7.11 | 02-02-12 п.209-216 | Система общеобменной вентиляции П8 | комплекс | 1 | 1177774 | 1.128 | 1328529 | 1.052 | 1397613 | 1376888
2.10.3.7.12 | 02-02-12 п.217-225 | Система общеобменной вентиляции П9 | комплекс | 1 | 1198554 | 1.128 | 1351969 | 1.052 | 1422271 | 1401180
2.10.3.7.13 | 02-02-12 п.226-239 | Система общеобменной вентиляции В2 | комплекс | 1 | 190642 | 1.128 | 215044 | 1.052 | 226226 | 222871
2.10.3.7.14 | 02-02-12 п.240-254 | Система общеобменной вентиляции В3 | комплекс | 1 | 301925 | 1.128 | 340571 | 1.052 | 358281 | 352968
2.10.3.7.15 | 02-02-12 п.255-270 | Система общеобменной вентиляции В4 | комплекс | 1 | 243560 | 1.128 | 274736 | 1.052 | 289022 | 284736
2.10.3.7.16 | 02-02-12 п.271-281 | Система общеобменной вентиляции В5 | комплекс | 1 | 199350 | 1.128 | 224867 | 1.052 | 236560 | 233052
2.10.3.7.17 | 02-02-12 п.282-297 | Система общеобменной вентиляции В6 | комплекс | 1 | 213424 | 1.128 | 240742 | 1.052 | 253261 | 249505
2.10.3.7.18 | 02-02-12 п.298-311 | Система общеобменной вентиляции В7 | комплекс | 1 | 215608 | 1.128 | 243206 | 1.052 | 255853 | 252059
2.10.3.7.19 | 02-02-12 п.312-323 | Система общеобменной вентиляции В8 | комплекс | 1 | 94636 | 1.128 | 106749 | 1.052 | 112300 | 110635
2.10.3.7.20 | 02-02-12 п.324-345 | Система общеобменной вентиляции В9 | комплекс | 1 | 611337 | 1.128 | 689588 | 1.052 | 725447 | 714689
2.10.3.7.21 | 02-02-12 п.346-361 | Система общеобменной вентиляции В10 | комплекс | 1 | 384725 | 1.128 | 433970 | 1.052 | 456536 | 449766
2.10.3.7.22 | 02-02-12 п.362-388 | Система общеобменной вентиляции В11 | комплекс | 1 | 373860 | 1.128 | 421714 | 1.052 | 443643 | 437064
2.10.3.7.23 | 02-02-12 п.389-420 | Система общеобменной вентиляции В12 | комплекс | 1 | 570082 | 1.128 | 643052 | 1.052 | 676491 | 666459
2.10.3.7.24 | 02-02-12 п.421-434 | Система общеобменной вентиляции В13 | комплекс | 1 | 65098 | 1.128 | 73431 | 1.052 | 77249 | 76104
2.10.3.7.25 | 02-02-12 п.435-442 | Система общеобменной вентиляции В14 | комплекс | 1 | 359053 | 1.128 | 405012 | 1.052 | 426073 | 419755
2.10.3.7.26 | 02-02-12 п.443-451 | Система общеобменной вентиляции В15 | комплекс | 1 | 433222 | 1.128 | 488674 | 1.052 | 514085 | 506462
2.10.3.7.27 | 02-02-12 п.452-466 | Система противодымной вентиляции ВД1 | комплекс | 1 | 1236937 | 1.128 | 1395265 | 1.052 | 1467819 | 1446053
2.10.3.7.28 | 02-02-12 п.467-480 | Система противодымной вентиляции ВД2 | комплекс | 1 | 1306355 | 1.128 | 1473568 | 1.052 | 1550194 | 1527206
2.10.3.7.29 | 02-02-12 п.481-494 | Система противодымной вентиляции ВД3 | комплекс | 1 | 1285319 | 1.128 | 1449840 | 1.052 | 1525232 | 1502614
2.10.3.7.30 | 02-02-12 п.495-508 | Система противодымной вентиляции ВД4 | комплекс | 1 | 1488352 | 1.128 | 1678861 | 1.052 | 1766162 | 1739972
2.10.3.7.31 | 02-02-12 п.509-524 | Система противодымной вентиляции ПД1 | комплекс | 1 | 488747 | 1.128 | 551307 | 1.052 | 579975 | 571375
2.10.3.7.32 | 02-02-12 п.525-539 | Система противодымной вентиляции ПД2 | комплекс | 1 | 436994 | 1.128 | 492929 | 1.052 | 518561 | 510871
2.10.3.7.33 | 02-02-12 п.540-554 | Система противодымной вентиляции ПД3 | комплекс | 1 | 507547 | 1.128 | 572513 | 1.052 | 602284 | 593353
2.10.3.7.34 | 02-02-12 п.555-569 | Система противодымной вентиляции ПД4 | комплекс | 1 | 562664 | 1.128 | 634685 | 1.052 | 667689 | 657788
2.10.3.7.35 | 02-02-12 п.570-577 | Тепловые завесы | комплекс | 1 | 921812 | 1.128 | 1039804 | 1.052 | 1093874 | 1077653
2.10.3.7.36 | 02-02-12 п.578-649 | Бойлерная | комплекс | 1 | 5890600 | 1.128 | 6644597 | 1.052 | 6990116 | 6886460
2.10.3.8 | 02-02-13 | Внутренние сети связи. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 3804782 | 1.128 | 4291794 | 1.052 | 4514967 | 4448015
2.10.3.9 | 02-02-15 | Система обеспечения пожарной безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 2640270 | 1.128 | 2978225 | 1.052 | 3133092 | 3086633
2.10.3.9.1 | 02-02-15 п.1-29 | АПС | комплекс | 1 | 680664 | 1.128 | 767789 | 1.052 | 807714 | 795737
2.10.3.9.2 | 02-02-15 п.30-58 | СОУЭ | комплекс | 1 | 1032766 | 1.128 | 1164960 | 1.052 | 1225538 | 1207365
2.10.3.9.3 | 02-02-15 п.59-98 | АУПТ | комплекс | 1 | 342513 | 1.128 | 386355 | 1.052 | 406445 | 400418
2.10.3.9.4 | 02-02-15 п.99-133 | АППЗ | комплекс | 1 | 584327 | 1.128 | 659121 | 1.052 | 693395 | 683113
2.10.4 |  | наружная отделка | комплекс | 1 | 59208574 | 1.128 | 66787272 | 1.052 | 70260211 | 69218331
Отделка фасада. Цоколь
Утепление фундамента
2.10.4.1 | 02-02-02 п.1, 2 | Уплотнение деформационного шва гидрошпонкой ГП160 | м | 147.8 | 190935 | 1.128 | 215375 | 1.052 | 226575 | 223215
2.10.4.2 | 02-02-02 п.3-5 | Теплоизоляция стен плитами Пеноплэкс-35 толщ.0,1 м на клее с креплением дюбелями | м2 | 1360 | 1539689 | 1.128 | 1736769 | 1.052 | 1827081 | 1799987
2.10.4.3 | 02-02-02 п.6-20 | Цоколь (огрунтовка поверхности, наплавляемая гидроизоляция ЭПП, теплоизоляция плитами пеноплэкс-35 толщ.0,1 м, устройство каркаса из сетки, облицовка плитами из природного камня толщ. 30 мм, устройство цокольной планки и оконных отливов) | м2 | 57.1 | 264264 | 1.128 | 298090 | 1.052 | 313591 | 308941
|  | Наружная отделка стен | [5 empty] | 1.052
2.10.4.4 | 02-02-02 п.21-23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 | 1034.3 | 152251 | 1.128 | 171739 | 1.052 | 180669 | 177990
2.10.4.5 | 02-02-02 п.24-30 | Тип 1 (вентилируемый фасад: металлический каркас, гидроветрозащитная мембрана, теплоизоляция Венти Баттс толщ.250 мм, Фиброцементная панель Konoshima 3030х455х18 мм) | м2 | 957.9 | 5470476 | 1.128 | 6170697 | 1.052 | 6491573 | 6395310
2.10.4.6 | 02-02-02 п.31-37 | Тип 2 (теплоизоляция Пеноплэкс-35 толщ.250 мм, гидроветрозащитная мембрана, асбестоцементные листы по направляющему профилю, облицовка покрытием с двойным стоячим фальцем) | м2 | 24.5 | 128186 | 1.128 | 144594 | 1.052 | 152113 | 149857
2.10.4.7 | 02-02-02 п.38 | Тип 3 Стена-окно ОК5-ОК27 и витраж В1-В4 (отливы) | м2 | 18.51 | 17297 | 1.128 | 19511 | 1.052 | 20526 | 20222
2.10.4.8 | 02-02-02 п.39-45 | Тип 4 (Стена) Пол-дверь Д1-Д8, витраж В5, ВП1 (цементная стяжка 60 мм, покрытие из гранитных плит толщ. 0,2 м) | м2 | 2.56 | 18694 | 1.128 | 21087 | 1.052 | 22184 | 21855
2.10.4.9 | 02-02-02 п.46 | Откосы витражей, окон и дверей | м2 | 116.13 | 153541 | 1.128 | 173194 | 1.052 | 182200 | 179498
Прочие работы. Терраса. Козырек. Отмостка.
Терраса, ограждения
2.10.4.10 | 02-02-02 п.47, 48 | Настил из ПВЛ 306х1000х1800 | м2 | 196.4 | 168646 | 1.128 | 190233 | 1.052 | 200125 | 197157
2.10.4.11 | 02-02-02 п.49 | Металлические ограждения | м | 91.2 | 122577 | 1.128 | 138267 | 1.052 | 145457 | 143300
2.10.4.12 | 02-02-02 п.50-52 | Козырек над входом (Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт) | м2 | 57.4 | 47945 | 1.128 | 54082 | 1.052 | 56894 | 56050
|  | Отмостка | [5 empty] | 1.052
2.10.4.13 | 02-02-02 п.53-54 | Подстилающий слой из щебня М800 фр.20-40 мм | м3 | 938.53 | 2557710 | 1.128 | 2885097 | 1.052 | 3035122 | 2990115
2.10.4.14 | 02-02-02 п.55-56 | Изоляция плитами Пеноплэкс-35 толщ. 0,1 м | м2 | 107.894 | 130592 | 1.128 | 147308 | 1.052 | 154968 | 152670
2.10.4.15 | 02-02-02 п.57-59 | Бетонная подготовка | м3 | 11.7 | 70894 | 1.128 | 79968 | 1.052 | 84126 | 82879
Кровля
2.10.4.16 | 02-02-02 п.60-71 | Теплая кровля (тип 1) теплоизоляция Руф Баттс в 2 слоя толщ.0,1 и 0,15 м, кровельная мембрана Изостронг АМ, покрытие из цементно-стружечных плит, кровельная мембрана Tyvek Solid, кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 428 | 1953898 | 1.128 | 2203997 | 1.052 | 2318605 | 2284223
2.10.4.17 | 02-02-02 п.72-77 | Холодная кровля (тип 2) покрытие из цементно-стружечных плит Кровельная мембрана Tyvek Solid кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 988.1 | 1543814 | 1.128 | 1741422 | 1.052 | 1831976 | 1804810
2.10.4.18 | 02-02-02 п.78-81 | Обшивка выходов труб на крыше Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт | м2 | 33.2 | 97380 | 1.128 | 109845 | 1.052 | 115557 | 113843
2.10.4.19 | 02-02-02 п.82-83 | Снегозадержатель трубчатый Grand Line 3,0м | м | 147 | 123107 | 1.128 | 138865 | 1.052 | 146086 | 143920
2.10.4.20 | 02-02-02 п.84-85 | Лестница вертикальная П1-1, L=6300мм ГОСТ 53254-2009 | шт | 1 | 18923 | 1.128 | 21345 | 1.052 | 22455 | 22122
2.10.4.21 | 02-02-02 п.86-93 | Устройство водостока наружного | комплекс | 1 | 44944 | 1.128 | 50697 | 1.052 | 53333 | 52542
2.10.4.22 | 02-02-02 п.94-98 | Устройство мелких покрытий (карнизная планка, оголовки труб) и обделок (конек, аэратор коньковый, вентпрогон опорный для фальца) | комплекс | 1 | 137554 | 1.128 | 155161 | 1.052 | 163229 | 160809
Проёмы
2.10.4.23 | 02-02-02 п.99-100 | Витражи алюминиевые | м2 | 378.1 | 40705188 | 1.128 | 45915452 | 1.052 | 48303056 | 47586775 | цена многократно завышена!
2.10.4.24 | 02-02-02 п.101-106 | Блоки оконные с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 97.22 | 3061027 | 1.128 | 3452838 | 1.052 | 3632386 | 3578522 | цена многократно завышена!
2.10.4.25 | 02-02-02 п.109-114 | Двери наружные | м2 | 37.66 | 489042 | 1.128 | 551639 | 1.052 | 580324 | 571719
2.10.5 |  | внутренняя отделка | комплекс | 1 | 23663499 | 1.128 | 26692426 | 1.052 | 28080431 | 27664032
Проёмы
2.10.5.1 | 02-02-02 п.107-108 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 24.8 | 14941 | 1.128 | 16853 | 1.052 | 17729 | 17466
2.10.5.2 | 02-02-02 п.115-122 | Двери внутренние | м2 | 188.07 | 2166170 | 1.128 | 2443440 | 1.052 | 2570499 | 2532381
|  | Внутренняя отделка. Полы | [5 empty] | 1.052
|  | Конструкции полов на отм. +0.000 | [5 empty] | 1.052
2.10.5.3 | 02-02-02 п.123-136 | Тип 1 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм ковролин | м2 | 86.64 | 193492 | 1.128 | 218259 | 1.052 | 229608 | 226203
2.10.5.4 | 02-02-02 п.137-151 | Тип 2 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная толщ. 43 мм основание из фанеры ФК толщ.12 мм, огрунтованное составом "Нортекс-грунт" Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м2 | 254.58 | 657394 | 1.128 | 741540 | 1.052 | 780100 | 768532
2.10.5.5 | 02-02-02 п.152-169 | Тип 3 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ.6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 25 | 79417 | 1.128 | 89582 | 1.052 | 94240 | 92843
2.10.5.6 | 02-02-02 п.170-186 | Тип 4 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 252.25 | 765353 | 1.128 | 863318 | 1.052 | 908211 | 894743
2.10.5.7 | 02-02-02 п.187-201 | Тип 5 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная толщ. 60 мм керамическая плитка | м2 | 65.52 | 191566 | 1.128 | 216086 | 1.052 | 227322 | 223951
2.10.5.8 | 02-02-02 п.202-216 | Тип 6 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная с разуклонкой толщ. 30-60 мм керамическая плитка | м2 | 80.27 | 230615 | 1.128 | 260134 | 1.052 | 273661 | 269603
2.10.5.9 | 02-02-02 п.217-233 | Тип 7 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 85.07 | 258169 | 1.128 | 291215 | 1.052 | 306358 | 301815
2.10.5.10 | 02-02-02 п.234-251 | Тип 8 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 122.32 | 388496 | 1.128 | 438223 | 1.052 | 461011 | 454175
2.10.5.11 | 02-02-02 п.252-269 | Тип 9 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 109.6 | 348215 | 1.128 | 392787 | 1.052 | 413212 | 407085
2.10.5.12 | 02-02-02 п.270-287 | Тип 10 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 50.92 | 161749 | 1.128 | 182453 | 1.052 | 191941 | 189095
2.10.5.13 | 02-02-02 п.288-298 | Тип 11 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ.2 мм Стяжка цементная Weber Rep толщ. 20 мм Шпаклевка weber rep толщ. 6 мм Наливное полимерное покрытие из полиуретана MASTERTOP ТС465 толщ. 2 мм | м2 | 51.75 | 179526 | 1.128 | 202505 | 1.052 | 213035 | 209876
|  | Конструкции полов на отм. +3.900 | [5 empty] | 1.052
2.10.5.14 | 02-02-02 п.299-313 | Тип 1 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 318.7 | 821278 | 1.128 | 926402 | 1.052 | 974575 | 960123
2.10.5.15 | 02-02-02 п.314-328 | Тип 2 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 34.8 | 89695 | 1.128 | 101176 | 1.052 | 106437 | 104859
2.10.5.16 | 02-02-02 п.329-343 | Тип 3 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 258.83 | 666935 | 1.128 | 752303 | 1.052 | 791423 | 779687
2.10.5.17 | 02-02-02 п.344-358 | Тип 4 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 69.84 | 179870 | 1.128 | 202893 | 1.052 | 213443 | 210278
2.10.5.18 | 02-02-02 п.359-376 | Тип 5 Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт толщ. 20мм Гидроизоляция Изопласт: П ЭПП-4,0 Гидроизоляция Изопласт: П ЭМП-5,5 стяжка цементная армированная толщ. 60 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 99.64 | 357941 | 1.128 | 403757 | 1.052 | 424752 | 418454
2.10.5.19 | 02-02-02 п.377-382 | Тип 42 (венткамера, чердак) Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 300 толщ. 300 мм Стяжка цементная толщ. 10 мм | м2 | 688 | 573258 | 1.128 | 646635 | 1.052 | 680260 | 670173 | в качестве звукоизоляции применяется теплоизолирующий материал?!
|  | Внутренняя отделка. Стены | [5 empty] | 1.052
2.10.5.20 | 02-02-02 п.383-385 | Тип 1 Шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 432.57 | 279241 | 1.128 | 314984 | 1.052 | 331363 | 326449
2.10.5.21 | 02-02-02 п.386-395 | Тип 2 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 2224.93 | 2152676 | 1.128 | 2428219 | 1.052 | 2554486 | 2516606
2.10.5.22 | 02-02-02 п.396-398 | Тип 3 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 204.491 | 132010 | 1.128 | 148907 | 1.052 | 156650 | 154327
2.10.5.23 | 02-02-02 п.399-408 | Тип 3 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 154.71 | 149701 | 1.128 | 168863 | 1.052 | 177644 | 175010
2.10.5.24 | 02-02-02 п.409-412 | Тип 4 Плитка керамическая | м2 | 580.553 | 859439 | 1.128 | 969447 | 1.052 | 1019858 | 1004735
2.10.5.25 | 02-02-02 п.413-422 | Тип 4 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 403.71 | 390573 | 1.128 | 440566 | 1.052 | 463475 | 456602
2.10.5.26 | 02-02-02 п.423-425 | Тип 5 Плинтус из керамогранитных плиток | м2 | 58.46 | 116067 | 1.128 | 130924 | 1.052 | 137732 | 135690
2.10.5.27 | 02-02-02 п.426-428 | Тип 6 Натяжная мембрана белого цвета для потолка и стен с устройством 20 шт монтажных отверстий | м2 | 174.99 | 58094 | 1.128 | 65530 | 1.052 | 68938 | 67916
2.10.5.28 | 02-02-02 п.429-437 | Тип 7 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Огрунтовка лаком ХВ-784 в 2 слоя Окраска эмалью ХВ-785 | м2 | 392.145 | 288967 | 1.128 | 325955 | 1.052 | 342905 | 337820
2.10.5.29 | 02-02-02 п.438-441 | Тип 7 Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 448.285 | 177248 | 1.128 | 199936 | 1.052 | 210333 | 207214
2.10.5.30 | 02-02-02 п.442-444 | Тип 8 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 195.32 | 126044 | 1.128 | 142178 | 1.052 | 149571 | 147353
2.10.5.31 | 02-02-02 п.445-451 | Тип 9 Перегородки из ветровлагозащитных листов толщ. 9 мм (Гипрок) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом, с теплоизоляцией из мин.ваты | м2 | 93.14 | 472003 | 1.128 | 532419 | 1.052 | 560105 | 551799
2.10.5.32 | 02-02-02 п.452-460 | Тип 10 Обшивка вермикулитовыми панелями 20мм Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 171.75 | 359997 | 1.128 | 406077 | 1.052 | 427193 | 420858
|  | Внутренняя отделка. Потолки | [5 empty] | 1.052
2.10.5.33 | 02-02-02 п.461-466 | Тип 1 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5 мм) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 706.52 | 595826 | 1.128 | 672092 | 1.052 | 707041 | 696556
2.10.5.34 | 02-02-02 п.467-468 | Тип 2 Растяжной металл Lindner LMD-St 214 | м2 | 150.5 | 2730847 | 1.128 | 3080395 | 1.052 | 3240576 | 3192522 | многократно завышенная стоимость!
2.10.5.35 | 02-02-02 п.469-470 | Тип 3 Система подвесных потолочных волнообразных ламелей LMD-L LAOLA с подконструкцией | м2 | 108.05 | 4445320 | 1.128 | 5014321 | 1.052 | 5275066 | 5196843 | многократно завышенная стоимость!
2.10.5.36 | 02-02-02 п.471-473 | Тип 4 Штукатурка известковым раствором Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 387.56 | 173158 | 1.128 | 195322 | 1.052 | 205479 | 202432
2.10.5.37 | 02-02-02 п.474-475 | Тип 5 Кассетные потолки Lindner LMD-K 420 с перфорацией зеркальные 600х600 | м2 | 102.03 | 1103025 | 1.128 | 1244212 | 1.052 | 1308911 | 1289501
2.10.5.38 | 02-02-02 п.476-477 | Тип 6 Потолки из светопрозрачного пластика со скрытой подсветкой. Стекло орг. Plexiglas XT Опал 3мм | м2 | 145.22 | 467820 | 1.128 | 527701 | 1.052 | 555141 | 546909
2.10.5.39 | 02-02-02 п.478-479 | Тип 7 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 371.74 | 261363 | 1.128 | 294817 | 1.052 | 310147 | 305548
2.10.6 | 02-02-08 | Молниезащита и заземление. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 705784 | 1.128 | 796124 | 1.052 | 837523 | 825102
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.3.8.1 | 02-02-08 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 225.74 | 322423 | 1.128 | 363693 | 1.052 | 382605 | 376931
2.3.8.2 | 02-02-08 п.2-4 | Выемка грунта в отвал | м3 | 225.74 | 141479 | 1.128 | 159588 | 1.052 | 167887 | 165397
2.3.8.3 | 02-02-08 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 225.74 | 21860 | 1.128 | 24658 | 1.052 | 25940 | 25555
2.3.8.4 | 02-02-08 п.7-16 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 220022 | 1.128 | 248185 | 1.052 | 261091 | 257219
2.11 | 02-01-06 | Система обеспечения пожарной безопасности ВСКД | комплекс | 1 | 637281 | 1.128 | 718853 | 1.052 | 756233 | 745019
2.2.6.1 | 02-01-06 п.1-50 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. ВСКД | комплекс | 1 | 182862 | 1.128 | 206268 | 1.052 | 216994 | 213776
2.2.6.2 | 02-01-06 п.51-90 | Система оповещения и управления эвакуацией. ВСКД | комплекс | 1 | 454419 | 1.128 | 512585 | 1.052 | 539239 | 531243
2.6.6 |  | технологическое оборудование здания | комплекс | 1
2.12 | 09-01-01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1 | 1044688 | 1.128 | 1178408 | 1.052 | 1239685 | 1221302
2.13 | 09-02-01 | Экологический мониторинг | комплекс | 1 | 625992 | 1.128 | 706119 | 1.052 | 742837 | 731822
2.14 | 09-04 | Командировочные затраты | комплекс | 1 | 13109964 |  | 13487941 |  | 13595686 | 13563363
2.15.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1116047 | 1.128 | 1258901 | 1.052 | 1258901 | 1258901
2.15.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 1836897 | 1.128 | 2072020 | 1.052 | 2179765 | 2147442
2.15.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 10157020 | 1 | 10157020 | 1 | 10157020 | 10157020
2.15 | 02-01-01 п.12 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL6 | комплекс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2.15 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 16191337 | 1.128 | 18263828 | 1.052 | 19213547 | 18928631
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 978262 |  | 1101501 |  | 1188231 | 1162212
3.1 | 09-03 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 247199 | 1.128 | 278841 | 1.08 | 301148 | 294456
3.1.1 | 09-03-01 | Внутриплощадочные сети 10 кВ. | комплекс | 1 | 36956 | 1.128 | 41686 | 1.08 | 45021 | 44021
3.1.2 | 09-03-02 | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. | комплекс | 1 | 109262 | 1.128 | 123248 | 1.08 | 133108 | 130150
3.1.3 | 09-03-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. | комплекс | 1 | 47833 | 1.128 | 53956 | 1.08 | 58272 | 56977
3.1.4 | 09-03-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1 | комплекс | 1 | 53148 | 1.128 | 59951 | 1.08 | 64747 | 63308
3.2 | 09-03 | ППКД EL6 | комплекс | 1 | 691913 | 1.128 | 780479 | 1.08 | 842919 | 824187
3.2.1 | 09-03-05 | Автоматическая система пожарной безопасности | комплекс | 1 | 120634 | 1.128 | 136076 | 1.08 | 146963 | 143697
3.2.1.1 | 09-03-05 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1 | 56411 | 1.128 | 63632 | 1.08 | 68723 | 67196
3.2.1.2 | 09-03-05 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1 | 64223 | 1.128 | 72444 | 1.08 | 78240 | 76501
3.2.2 | 09-03-06 | Автоматическая система пожарной безопасности.ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 489580 | 1.128 | 552246 | 1.08 | 596426 | 583172
3.2.3 | 09-03-07 | Автоматическая система пожарной безопасности. Насосные станции | комплекс | 1 | 34484 | 1.128 | 38898 | 1.08 | 42010 | 41076
| 09-03-08 | Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 47215 | 1.128 | 53259 | 1.08 | 57520 | 56242
3.3 | 09-04 | Командировочные затраты | комплекс | 1 | 19968 |  | 20544 |  | 20796 | 20720
3.3.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1700 | 1.128 | 1918 | 1.08 | 1918 | 1918
3.3.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 2798 | 1.128 | 3156 | 1.08 | 3408 | 3332
3.3.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 15470 | 1 | 15470 | 1 | 15470 | 15470
3.4 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 19182 | 1.128 | 21637 | 1.08 | 23368 | 22849
4 |  | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 1.128 | 0 | 1.054 | 0 | 0
4.1 |  | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 1.128 | 0 | 1.054 | 0 | 0
4.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 0 | 1.128 | 0 | 1.054 | 0 | 0
|  | Стоимость без учета НДС |  |  | 847362407 |  | 954522720 |  | 1002671857 | 988227146
|  | НДС-20% |  |  | 169472481.4 |  | 190904544 |  | 200534371.4 | 197645429.2
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 1016834888.4 |  | 1145427264 |  | 1203206228.4 | 1185872575.2
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (1,0312*1,0258*1,0358*1,0253*1,0141*0,9939*0,9958*1)= | [5 empty] | 1.128
Примечания:
1) поскольку индекс фактической инфляции за август 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Составил:
Проверил:
Note on A21: Татаринов Александр Юрьевич: разбить на фундамент НСКД и опору Т01
Note on A429: Татаринов Александр Юрьевич: возможно учтены работы под КОС
Note on A794: Татаринов Александр Юрьевич: разделить на секцию 1 и секцию 2

## Затраты подрядчика
[7 empty] | Форма № 1 | Форма № 1
| Заказчик | Акционерное общество "Курорты Северного кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 328753,18 тыс. руб. на 01.01.2001г.
В том числе возвратных сумм 297,01 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в сумме 1991139,01 тыс. руб. на IV кв. 2019г
В том числе возвратных сумм 2491,32 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6»
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001 с индексацией в уровень цен на IV кв. 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | В текущем уровне цен 4 квартала 2019 г., руб. (РД-4,27, ГРО-4,35 СМР-6,99, Оборудование - 4,09, ПНР-12,36, прочие - 10,79 по письмам Минстроя России от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09; от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09) с учетом временных зданий и сооружений и удорожания работ в зимнее время. |  |  |  |  | Ориентировочные дефляторы
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | [9 empty] | РОССТАТ (на дату формирования НМЦК) | Минэконом (на середину периода строительства)
[11 empty] | строитель- ных работ | монтажных работ | Оборудование | Прочие | Итого: | 1.123 | 1.04
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Арендная плата за земельные участки |  |  |  | 0 | 0 | 2.42 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01-02-01 | Затраты на проведение биологических мероприятий по рекультивации | 6.91 |  |  |  | 6.91 | 6.91 | TRUE |  | 49492 | 0 | 0 |  | 49492 | 55579.52 | 57802.7
3 | 01-03-01 | Техническая рекультивация земель | 2.78 |  |  |  | 2.78 | 2.78 | TRUE |  | 19911 | 0 | 0 |  | 19911 | 22360.05 | 23254.45
4 | 12-01-06 | Выполнение работ по обследованию территории на наличие ВОП |  |  |  | 0 | 0 | 87.33 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 9.69 |  |  | 0 | 9.69 | 99.44 | FALSE |  | 69403 |  |  | 0 | 69403 | 77939.57 | 81057.15
Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
5 | 02-01 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 25102.05 | 1207.63 | 5259.93 |  | 31569.61 | 204032.94 | FALSE |  | 179791133 | 8649540 | 21513113 |  | 209953786 | 235778101.68 | 245209225.75
5.1 | 02-01-01 | Технологические решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 492.75 | 637.78 | 0 |  | 1130.53 |  |  |  | 3529277 | 4568041 | 0 |  | 8097318 | 9093288.11 | 9457019.63
5.2 | 02-01-02 | Конструктивные решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6. | 9203.08 |  |  |  | 9203.08 |  |  |  | 65916217 | 0 | 0 |  | 65916217 | 74023911.69 | 76984868.16
5.3 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 94.55 | 208 |  |  | 302.55 |  |  |  | 677206 | 1489781 | 0 |  | 2166987 | 2433526.4 | 2530867.46
5.4 | 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 7.16 | 0.52 |  |  | 7.68 |  |  |  | 51283 | 3724 | 0 |  | 55007 | 61772.86 | 64243.77
5.5 | 02-01-05 | Сети связи. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 |  | 85.4 | 4116.21 |  | 4201.61 |  |  |  | 0 | 611670 | 16835299 |  | 17446969 | 19592946.19 | 20376664.04
5.6 | 02-01-06 | Система обеспечения пожарной безопасности.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 |  | 72.38 | 162.56 |  | 234.94 |  |  |  | 0 | 518415 | 664870 |  | 1183285 | 1328829.06 | 1381982.22
5.7 | 02-01-07 | Комплексная система безопасности.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 |  | 186.7 | 981.16 |  | 1167.86 |  |  |  | 0 | 1337222 | 4012944 |  | 5350166 | 6008236.42 | 6248565.88
5.8 | 02-01-08 | Инженерная защита территории | 15304.51 | 8.12 |  |  | 15312.63 |  |  |  | 109617150 | 58159 | 0 |  | 109675309 | 123165372.01 | 128091986.89
5.9 | 02-01-09 | Автоматизация комплексная.Пассажирская подвесная канатная дорога EL 6 |  | 8.73 |  |  | 8.73 |  |  |  | 0 | 62528 | 0 |  | 62528 | 70218.94 | 73027.7
6 | 02-02 | Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 27492.95 | 1672.83 | 17387.15 |  | 46552.93 | 46552.93 | TRUE |  | 196915735 | 11981491 | 71113443 |  | 280010669 | 314451981.29 | 327030060.54
6.1 | 02-02-01 | Архитектурные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1 | 745.52 |  | 482.38 |  | 1227.9 |  |  |  | 5339719 | 0 | 1972934 |  | 7312653 | 8212109.32 | 8540593.69
6.2 | 02-02-02 | Архитектурные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 11570.42 |  |  |  | 11570.42 |  |  |  | 82872073 | 0 | 0 |  | 82872073 | 93065337.98 | 96787951.5
6.3 | 02-02-03 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1 | 3112.12 |  |  |  | 3112.12 |  |  |  | 22290274 | 0 | 0 |  | 22290274 | 25031977.7 | 26033256.81
6.4 | 02-02-04 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 10092.56 |  |  |  | 10092.56 |  |  |  | 72287036 | 0 | 0 |  | 72287036 | 81178341.43 | 84425475.09
6.5 | 02-02-05 | Комплексная система безопасности.ВСППКД EL6 секция 2 |  | 81.53 | 454.1 |  | 535.63 |  |  |  | 0 | 583951 | 1857269 |  | 2441220 | 2741490.06 | 2851149.66
6.6 | 02-02-06 | Система электроснабжения.Система внутреннего электроснабжения ВСППКД EL6, секция 1 | 0.1 | 69.85 | 83.87 |  | 153.82 |  |  |  | 716 | 500294 | 343028 |  | 844038 | 947854.67 | 985768.86
6.7 | 02-02-07 | Система электроснабжения. Система внутреннего электроснабжения ВСППКД EL6, секция 2. |  | 1027.09 | 5085.87 |  | 6112.96 |  |  |  | 0 | 7356438 | 20801208 |  | 28157646 | 31621036.46 | 32885877.92
6.8 | 02-02-08 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 секция 2 | 67.82 | 30.72 |  |  | 98.54 |  |  |  | 485755 | 220029 | 0 |  | 705784 | 792595.43 | 824299.25
6.9 | 02-02-09 | Внутренние сети водоснабжения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 235.13 | 28.05 | 4768.78 |  | 5031.96 |  |  |  | 1684097 | 200906 | 19504310 |  | 21389313 | 24020198.5 | 24981006.44
6.10 | 02-02-10 | Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 | 13.2 | 80.81 | 176.25 |  | 270.26 |  |  |  | 94544 | 578794 | 720863 |  | 1394201 | 1565687.72 | 1628315.23
6.11 | 02-02-11 | Внутренние сети водоотведения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 90.92 |  | 17.29 |  | 108.21 |  |  |  | 651206 | 0 | 70716 |  | 721922 | 810718.41 | 843147.15
6.12 | 02-02-12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 1559.46 | 9.45 | 5303.88 |  | 6872.79 |  |  |  | 11169489 | 67685 | 21692869 |  | 32930043 | 36980438.29 | 38459655.82
6.13 | 02-02-13 | Внутренние сети связи. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 |  | 68.31 | 810.64 |  | 878.95 |  |  |  | 0 | 489264 | 3315518 |  | 3804782 | 4272770.19 | 4443681
6.14 | 02-02-14 | Технологические решения (мебель). Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 5.7 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 40826 | 0 | 0 |  | 40826 | 45847.6 | 47681.5
6.15 | 02-02-15 | Система обеспечения пожарной безопасности.Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 секция2 |  | 254.49 | 199.88 |  | 454.37 |  |  |  | 0 | 1822761 | 817509 |  | 2640270 | 2965023.21 | 3083624.14
6.16 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности.Насосная станция |  | 22.53 | 4.21 |  | 26.74 |  |  |  | 0 | 161369 | 17219 |  | 178588 | 200554.32 | 208576.49
7 | 02-03 | Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 4869.87 | 80.65 | 755.93 |  | 5706.45 | 5706.45 | TRUE |  | 34879998 | 577648 | 3091754 |  | 38549400 | 43290976.2 | 45022615.25
7.1 | 02-03-01 | Архитектурные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 1633.14 |  | 689.64 |  | 2322.78 |  |  |  | 11697216 | 0 | 2820628 |  | 14517844 | 16303538.81 | 16955680.36
7.2 | 02-03-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1. | 3140.77 |  |  |  | 3140.77 |  |  |  | 22495477 | 0 | 0 |  | 22495477 | 25262420.67 | 26272917.5
7.3 | 02-03-03 | Система внутреннего электроснабжения нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги EL6. | 0.78 | 80.52 | 66.29 |  | 147.59 |  |  |  | 5587 | 576717 | 271126 |  | 853430 | 958401.89 | 996737.97
7.4 | 02-03-04 | Технологические решения (мебель). Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 95.18 | 0.13 |  |  | 95.31 |  |  |  | 681718 | 931 | 0 |  | 682649 | 766614.83 | 797279.42
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 57464.87 | 2961.11 | 23403.01 |  | 83828.99 | 256292.32 | FALSE |  | 411586866 | 21208679 | 95718310 |  | 528513855 | 593521059.17 | 617261901.54
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
8 | 04-01-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | 1251.17 | 692.28 |  |  | 1943.45 | 1943.45 | TRUE |  | 8961390 | 4958392 | 0 |  | 13919782 | 15631915.19 | 16257191.8
9 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | 805.08 | 2168.99 | 0.36 |  | 2974.43 | 2974.43 | TRUE |  | 5766307 | 15535156 | 1472 |  | 21302935 | 23923196.01 | 24880123.85
10 | 04-03 | ТП-КД-5 | 103.69 | 70.04 | 5946.63 |  | 6120.36 | 6120.36 | TRUE |  | 742670 | 501655 | 24321717 |  | 25566042 | 28710665.17 | 29859091.78
10.1 | 04-03-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения ТП-КД-5. | 102.63 |  |  |  | 102.63 |  |  |  | 735078 | 0 | 0 |  | 735078 | 825492.59 | 858512.29
10.2 | 04-03-02 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-5 | 1.06 | 70.04 | 5946.63 |  | 6017.73 |  |  |  | 7592 | 501655 | 24321717 |  | 24830964 | 27885172.57 | 29000579.47
11 | 04-04 | ТП-КД-6.1 | 102.61 | 72.11 | 7220.91 |  | 7395.63 | 7395.63 | TRUE |  | 734935 | 516481 | 29533522 |  | 30784938 | 34571485.37 | 35954344.78
11.1 | 04-04-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения ТП-КД-6.1. | 101.55 |  |  |  | 101.55 |  |  |  | 727343 | 0 | 0 |  | 727343 | 816806.19 | 849478.44
11.2 | 04-04-02 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1 | 1.06 | 72.11 | 7220.91 |  | 7294.08 |  |  |  | 7592 | 516481 | 29533522 |  | 30057595 | 33754679.19 | 35104866.36
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 2262.55 | 3003.42 | 13167.9 |  | 18433.87 | 18433.87 | TRUE |  | 16205302 | 21511684 | 53856711 |  | 91573697 | 102837261.73 | 106950752.2
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
12 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | 18.12 | 268.88 | 4.9 |  | 291.9 | 291.9 | TRUE |  | 129783 | 1925828 | 20041 |  | 2075652 | 2330957.2 | 2424195.49
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 18.12 | 268.88 | 4.9 |  | 291.9 | 291.9 | TRUE |  | 129783 | 1925828 | 20041 |  | 2075652 | 2330957.2 | 2424195.49
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
13 | 06-01 | Наружные сети водоснабжения | 10797.24 | 30.81 | 5984.14 |  | 16812.19 | 16812.19 | TRUE |  | 77334242 | 220674 | 24475118 |  | 102030034 | 114579728.18 | 119162917.31
13.1 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения НВ1 | 10003.88 | 23.14 |  |  | 10027.02 |  |  |  | 71651874 | 165738 | 0 |  | 71817612 | 80651178.28 | 83877225.41
13.2 | 06-01-02 | Наружные сети водоснабжения НВ2 |  | 7.67 | 5984.14 |  | 5991.81 |  |  |  | 0 | 54936 | 24475118 |  | 24530054 | 27547250.64 | 28649140.67
13.3 | 06-01-03 | Резервуары технической воды. Насосные станции. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 793.36 |  |  |  | 793.36 |  |  |  | 5682368 | 0 | 0 |  | 5682368 | 6381299.26 | 6636551.23
14 | 06-02-01 | Наружные сети водоотведения | 8879.36 | 59.06 | 498.29 |  | 9436.71 | 9436.71 | TRUE |  | 63597602 | 423012 | 2038006 |  | 66058620 | 74183830.26 | 77151183.47
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 19676.6 | 89.87 | 6482.43 |  | 26248.9 | 26248.9 | TRUE |  | 140931844 | 643686 | 26513124 |  | 168088654 | 188763558.44 | 196314100.78
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
15 | 07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка | 333.52 |  |  |  | 333.52 | 333.52 | TRUE |  | 2388806 | 0 | 0 |  | 2388806 | 2682629.14 | 2789934.31
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 333.52 |  |  |  | 333.52 | 333.52 | TRUE |  | 2388806 |  |  |  | 2388806 | 2682629.14 | 2789934.31
| Итого по Главам 1-7 |  | 79765.35 | 6323.28 | 43058.24 | 0 | 129146.87 | 301699.95 | FALSE |  | 571312004 | 45289877 | 176108186 | 0 | 792710067 | 890213405.24 | 925821941.45
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
16 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения - 2,3% | 1834.6 | 145.44 |  |  | 1980.04 | 1980.04 | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1834.6 | 145.44 |  |  | 1980.04 | 1980.04 | TRUE |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 81599.95 | 6468.72 | 43058.24 | 0 | 131126.91 | 303679.99 | FALSE |  | 571312004 | 45289877 | 176108186 | 0 |  | 0 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
17 | ГСН-81-05-02-2001 | Производство работ в зимнее время - 0,5% | 408 | 32.34 |  |  | 440.34 | 440.34 | TRUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 09-01-01 | Расчет платы за негативное воздействие |  |  |  | 96.82 | 96.82 | 96.82 | TRUE |  |  |  |  | 1044688 | 1044688 | 1173184.62 | 1220112
19 | 09-02-01 | Экологический мониторинг |  |  |  | 113.67 | 113.67 | 113.67 | TRUE |  |  |  |  | 625992 | 625992 | 702989.02 | 731108.58
20 | 09-03 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 75.98 | 75.98 | 75.98 | TRUE |  |  |  |  | 939112 | 939112 | 1054622.78 | 1096807.69 | Доля ПНР | 0.0015207
20.1 | 09-03-01 | Система электроснабжения. Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 10 кВ. |  |  |  | 2.99 | 2.99 | [6 empty] | 36956 | 36956 | 41501.59 | 43161.65
20.2 | 09-03-02 | Система электроснабжения.Пусконаладочные работы.Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. |  |  |  | 8.84 | 8.84 | [6 empty] | 109262 | 109262 | 122701.23 | 127609.28
20.3 | 09-03-03 | Система электроснабжения. Пусконаладочные работы.Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. |  |  |  | 3.87 | 3.87 | [6 empty] | 47833 | 47833 | 53716.46 | 55865.12
20.4 | 09-03-04 | Система электроснабжения. Пусконаладочные работы. Трансформаторная подстанция ТП-КД-6. |  |  |  | 4.3 | 4.3 | [6 empty] | 53148 | 53148 | 59685.2 | 62072.61
20.5 | 09-03-05 | Автоматическая система пожарной безопасности. Пусконаладочные работы.Пассажирская подвесная канатная дорога.EL6 |  |  |  | 9.76 | 9.76 | [6 empty] | 120634 | 120634 | 135471.98 | 140890.86
20.6 | 09-03-06 | Пусконаладочные работы. Автоматическая система пожарной безопасности.ВСППКД EL6 секц.2 |  |  |  | 39.61 | 39.61 | [6 empty] | 489580 | 489580 | 549798.34 | 571790.27
20.7 | 09-03-07 | Пусконаладочные работы. Автоматическая система пожарной безопасности. Насосные станции |  |  |  | 2.79 | 2.79 | [6 empty] | 34484 | 34484 | 38725.53 | 40274.55
20.8 | 09-03-08 | Пусконаладочные работы. Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 |  |  |  | 3.82 | 3.82 | [6 empty] | 47215 | 47215 | 53022.45 | 55143.35
21 | 09-04 | Расчет командировочных затрат |  |  |  | 1216.86 | 1216.86 | 1216.86 | TRUE |  |  |  |  | 13129932 | 13129932 | 14744913.64 | 15334710.19
21.1 | 09-04-01 | Командирование рабочих |  |  |  | 1046.36 | 1046.36 | [6 empty] | 11290237 | 11290237 | 12678936.15 | 13186093.6
21.2 | 09-04-02 | Перевозка рабочих до места прозводства работ |  |  |  | 170.5 | 170.5 | [6 empty] | 1839695 | 1839695 | 2065977.49 | 2148616.59
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 408 | 32.34 |  | 1503.33 | 1943.67 | 1943.67 | TRUE |  | 0 | 0 |  | 15739724 | 15739724 | 17675710.05 | 18382738.45
| Итого по Главам 1-9 |  | 82007.95 | 6501.06 | 43058.24 | 1503.33 | 133070.58 | 305623.66 | FALSE |  | 571312004 | 45289877 | 176108186 | 15739724 | 808449791 | 907889115.29 | 944204679.9
Глава 10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
22 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. №468 | Строительный контроль 1,28% |  |  |  | 0 | 0 | 4073.46 | FALSE | 1759.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "«Содержание службы заказчика. Строительный контроль»" |  |  |  |  | 0 | 0 | 4073.46 | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
23 | 12-02 | Проектная документация |  |  |  | 0 | 0 | 3906.22 | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12-02 | Рабочая документация |  |  |  | 4380.17 | 4380.17 | 4380.17 | TRUE |  |  |  |  | 22256958 | 22256958 | 24994563.83 | 25994346.38
25 | 12-01 | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0 | 3846.79 | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Расчет 12-03-01 | Экспертиза проектной документации |  |  |  | 0 | 0 | 476.81 | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Авторский надзор |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | в счет затрат на строительный контроль
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 4380.17 | 4380.17 | 12609.99 | FALSE |  |  |  |  | 22256958 | 22256958 | 24994563.83 | 25994346.38
| Итого по Главам 1-12 |  | 82007.95 | 6501.06 | 43058.24 | 5883.5 | 137450.75 | 322307.04 | FALSE |  | 571312004 | 45289877 | 176108186 | 37996682 | 830706749 | 932883679.13 | 970199026.3
Непредвиденные затраты | [8 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
27 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | 1640.16 | 130.02 | 861.16 | 117.67 | 2749.01 | 6446.14 | FALSE |  | 11464712 | 908848 | 3522164 | 759934 | 16655658 | 18704303.93 | 19452476.09
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1640.16 | 130.02 | 861.16 | 117.67 | 2749.01 | 6446.14 | FALSE |  | 11464712 | 908848 | 3522164 | 759934 | 16655658 | 18704303.93 | 19452476.09
| Итого по сводному сметному расчету в базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) |  | 83648.11 | 6631.08 | 43919.4 | 6001.17 | 140199.76 | 328753.18 | FALSE |  | 582776716 | 46198725 | 179630350 | 38756616 | 847362407 | 951587983.06 | 989651502.38
Строки за итогами справочно: | [8 empty] | TRUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Приложение № 3 к ЗНП, п.2.1.4 | В том числе возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (справочно) | -275.19 | -21.82 |  |  | -297.01 | -297.01 | TRUE |  | -1923578 | -152522 |  |  | -2076100 | -2331460.3 | -2424718.71
| Пересчет в текущие цены 4 квартала 2019 г. Письмо Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. Северо-Кавказский федеральный округ, графа Кабардино-Балкарская Республика, Строка "Объекты спортивного назначения" Индекс изменения стоимости СМР - 6,99. Индекс изменения стоимости ПНР - 12,36. Индекс изменения стоимости на изыскательские работы 4,35. Индекс изменения стоимости на проектные работы 4,27. Письмо Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) №50583-ДВ/09 от 25.12.2019г. Индекс изменения стоимости прочих затрат по строке 30 "Объекты непроизводственного назначения"(Приложение 2) - 10,79. Индекс изменения стоимости оборудования по строке 30 "Объекты непроизводственного назначения (Приложение 3) - 4,09. Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г. - 5,29 | [7 empty] | TRUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  | Строительные работы 83648,11*6,99 тыс.руб. | 584700.29 |  |  |  | 584700.29 | 584700.29 | TRUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 |  | Монтажные работы 6631,08*6,99 тыс. руб. |  | 46351.25 |  |  | 46351.25 | 46351.25 | TRUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  | Оборудование 219832*4,09 тыс. руб. |  |  | 179630.35 |  | 179630.35 | 899112.88 | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  | Пусконаладочные работы 75,98*12,36*1,02 |  |  |  | 957.9 | 957.9 | 957.9 | TRUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  | Прочие работы по Гл1 (2,42*10,79*1,02+87,33*1,266*4,35*1,02) |  |  |  | 0 | 0 | 517.19 | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 |  | Прочие работы по Гл9, кроме ПНР ((96,82+1216,86)*10,79*1,02)+(113,67*1,266*4,35*1,02)) |  |  |  | 15096.61 | 15096.61 | 15096.61 | TRUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 |  | Прочие работы по Гл10 4073,46*10,79*1,02 |  |  |  | 0 | 0 | 44831.69 | FALSE | 19363.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  | Проектная документация 3906,22*1,19*4,27*1,02 тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 20245.65 | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 |  | Рабочая документация 4380,17*1,19*4,27*1,02 тыс. руб. |  |  |  | 22702.11 | 22702.11 | 22702.11 | TRUE | 22702.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  | Изыскательские работы 3846,79*1,266*4,35*1,02 тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 21608.33 | FALSE | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Экспертиза проектной документации (3906,22*1,19+3846,79*1,266)*0,0615*5,29*1,02 тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 3158.61 | FALSE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Авторский надзор |  |  |  | 0 | 0
| Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 584700.29 | 46351.25 | 179630.35 | 38756.62 | 849438.51 | 1659282.51 | FALSE |  | 582776716 | 46198725 | 179630350 | 38756616 | 847362407 | 951587983.06 | 989651502.38
40 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | Налог на добавленную стоимость 20% | 116940.06 | 9270.25 | 35926.07 | 7751.32 | 169887.7 | 331856.5 | FALSE | 25823.62 | 116555343.2 | 9239745 | 35926070 | 7751323.2 | 169472481.4 | 190317596.61 | 197930300.47
41 | Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 701640.35 | 55621.5 | 215556.42 | 46507.94 | 1019326.21 | 1991139.01 | FALSE |  | 699332059.2 | 55438470 | 215556420 | 46507939.2 | 1016834888.4 | 1141905579.67 | 1187581802.86
|  | в т.ч. справочно стоимость возвратных сумм: | [6 empty] | TRUE | [6 empty] | 0 | 0
|  | в базисном уровне цен | 275.19 | 21.82 |  |  | 297.01 | 297.01 | TRUE |  | 1971023 | 156284 | 0 |  | 2127307 | 2388965.76 | 2484524.39
|  | в текущих цена с НДС | 2308.29 | 183.03 |  |  | 2491.32 | 2491.32 | TRUE |  | 16532916 | 1310936 | 0 |  | 17843852 | 20038645.8 | 20840191.63
|  | в т.ч. справочно стоимость проектно-изыскательских работ: | [6 empty] | TRUE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ПИР в базисном уровне цен |  |  |  | 4380.17 | 4380.17 | 12133.18 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ПИР в текущих ценах с НДС |  |  |  | 26708.36 | 26708.36 | 75948.34 | FALSE |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Всего по ССР с учетом возврата от разборки ВЗиС | 699332.06 | 55438.47 | 215556.42 | 46507.94 | 1016834.89 |  |  |  | 699332060 | 55438470 | 215556420 | 46507940 | 1016834890
|  | Генеральный директор ООО "Мегаполис" |  |  |  | Е.Н. Плетнев |  |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка) |  |  |  | отклонение (превышение +/ занижение -) | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 | -1.6
| Согласовано: | Заказчик
|  | Директор Департамента развития инфраструктуры АО «КСК» |  |  |  | В.В. Лапухин
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (по доверенности №1410 от 19.02.2019)
____________________________________________АО «КСК»
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка)

## ССР EL6
[7 empty] | Форма № 1 | Форма № 1
| Заказчик | Акционерное общество "Курорты Северного кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 328753,18 тыс. руб. на 01.01.2001г.
В том числе возвратных сумм 297,01 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в сумме 1991139,01 тыс. руб. на IV кв. 2019г
В том числе возвратных сумм 2491,32 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6»
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001 с индексацией в уровень цен на IV кв. 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Арендная плата за земельные участки |  |  |  | 2.42 | 2.42 | 2.42 | TRUE
2 | 01-02-01 | Затраты на проведение биологических мероприятий по рекультивации | 6.91 |  |  |  | 6.91 | 6.91 | TRUE
3 | 01-03-01 | Техническая рекультивация земель | 2.78 |  |  |  | 2.78 | 2.78 | TRUE
4 | 12-01-06 | Выполнение работ по обследованию территории на наличие ВОП |  |  |  | 87.33 | 87.33 | 87.33 | TRUE
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 9.69 |  |  | 89.75 | 99.44 | 99.44 | TRUE
Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | TRUE
5 | 02-01 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 25102.05 | 1207.63 | 177723.26 |  | 204032.94 | 204032.94 | TRUE
5.1 | 02-01-01 | Технологические решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 492.75 | 637.78 | 172463.33 |  | 173593.86
5.2 | 02-01-02 | Конструктивные решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6. | 9203.08 |  |  |  | 9203.08
5.3 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 94.55 | 208 |  |  | 302.55
5.4 | 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 7.16 | 0.52 |  |  | 7.68
5.5 | 02-01-05 | Сети связи. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 |  | 85.4 | 4116.21 |  | 4201.61
5.6 | 02-01-06 | Система обеспечения пожарной безопасности.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 |  | 72.38 | 162.56 |  | 234.94
5.7 | 02-01-07 | Комплексная система безопасности.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 |  | 186.7 | 981.16 |  | 1167.86
5.8 | 02-01-08 | Инженерная защита территории | 15304.51 | 8.12 |  |  | 15312.63
5.9 | 02-01-09 | Автоматизация комплексная.Пассажирская подвесная канатная дорога EL 6 |  | 8.73 |  |  | 8.73
6 | 02-02 | Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 27492.95 | 1672.83 | 17387.15 |  | 46552.93 | 46552.93 | TRUE
6.1 | 02-02-01 | Архитектурные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1 | 745.52 |  | 482.38 |  | 1227.9
6.2 | 02-02-02 | Архитектурные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 11570.42 |  |  |  | 11570.42
6.3 | 02-02-03 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1 | 3112.12 |  |  |  | 3112.12
6.4 | 02-02-04 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 10092.56 |  |  |  | 10092.56
6.5 | 02-02-05 | Комплексная система безопасности.ВСППКД EL6 секция 2 |  | 81.53 | 454.1 |  | 535.63
6.6 | 02-02-06 | Система электроснабжения.Система внутреннего электроснабжения ВСППКД EL6, секция 1 | 0.1 | 69.85 | 83.87 |  | 153.82
6.7 | 02-02-07 | Система электроснабжения. Система внутреннего электроснабжения ВСППКД EL6, секция 2. |  | 1027.09 | 5085.87 |  | 6112.96
6.8 | 02-02-08 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 секция 2 | 67.82 | 30.72 |  |  | 98.54
6.9 | 02-02-09 | Внутренние сети водоснабжения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 235.13 | 28.05 | 4768.78 |  | 5031.96
6.10 | 02-02-10 | Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 | 13.2 | 80.81 | 176.25 |  | 270.26
6.11 | 02-02-11 | Внутренние сети водоотведения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 90.92 |  | 17.29 |  | 108.21
6.12 | 02-02-12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 | 1559.46 | 9.45 | 5303.88 |  | 6872.79
6.13 | 02-02-13 | Внутренние сети связи. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 2 |  | 68.31 | 810.64 |  | 878.95
6.14 | 02-02-14 | Технологические решения (мебель). Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 5.7 |  |  |  | 5.7
6.15 | 02-02-15 | Система обеспечения пожарной безопасности.Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 секция2 |  | 254.49 | 199.88 |  | 454.37
6.16 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности.Насосная станция |  | 22.53 | 4.21 |  | 26.74
7 | 02-03 | Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 4869.87 | 80.65 | 755.93 |  | 5706.45 | 5706.45 | TRUE
7.1 | 02-03-01 | Архитектурные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 1633.14 |  | 689.64 |  | 2322.78
7.2 | 02-03-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1. | 3140.77 |  |  |  | 3140.77
7.3 | 02-03-03 | Система внутреннего электроснабжения нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги EL6. | 0.78 | 80.52 | 66.29 |  | 147.59
7.4 | 02-03-04 | Технологические решения (мебель). Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | 95.18 | 0.13 |  |  | 95.31
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 57464.87 | 2961.11 | 195866.34 |  | 256292.32 | 256292.32 | TRUE
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | TRUE
8 | 04-01-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | 1251.17 | 692.28 |  |  | 1943.45 | 1943.45 | TRUE
9 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | 805.08 | 2168.99 | 0.36 |  | 2974.43 | 2974.43 | TRUE
10 | 04-03 | ТП-КД-5 | 103.69 | 70.04 | 5946.63 |  | 6120.36 | 6120.36 | TRUE
10.1 | 04-03-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения ТП-КД-5. | 102.63 |  |  |  | 102.63
10.2 | 04-03-02 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-5 | 1.06 | 70.04 | 5946.63 |  | 6017.73
11 | 04-04 | ТП-КД-6.1 | 102.61 | 72.11 | 7220.91 |  | 7395.63 | 7395.63 | TRUE
11.1 | 04-04-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения ТП-КД-6.1. | 101.55 |  |  |  | 101.55
11.2 | 04-04-02 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1 | 1.06 | 72.11 | 7220.91 |  | 7294.08
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 2262.55 | 3003.42 | 13167.9 |  | 18433.87 | 18433.87 | TRUE
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | TRUE
12 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | 18.12 | 268.88 | 4.9 |  | 291.9 | 291.9 | TRUE
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 18.12 | 268.88 | 4.9 |  | 291.9 | 291.9 | TRUE
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | TRUE
13 | 06-01 | Наружные сети водоснабжения | 10797.24 | 30.81 | 5984.14 |  | 16812.19 | 16812.19 | TRUE
13.1 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения НВ1 | 10003.88 | 23.14 |  |  | 10027.02
13.2 | 06-01-02 | Наружные сети водоснабжения НВ2 |  | 7.67 | 5984.14 |  | 5991.81
13.3 | 06-01-03 | Резервуары технической воды. Насосные станции. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | 793.36 |  |  |  | 793.36
14 | 06-02-01 | Наружные сети водоотведения | 8879.36 | 59.06 | 498.29 |  | 9436.71 | 9436.71 | TRUE
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 19676.6 | 89.87 | 6482.43 |  | 26248.9 | 26248.9 | TRUE
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | TRUE
15 | 07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка | 333.52 |  |  |  | 333.52 | 333.52 | TRUE
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 333.52 |  |  |  | 333.52 | 333.52 | TRUE
| Итого по Главам 1-7 |  | 79765.35 | 6323.28 | 215521.57 | 89.75 | 301699.95 | 301699.95 | TRUE
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | TRUE
16 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения - 2,3% | 1834.6 | 145.44 |  |  | 1980.04 | 1980.04 | TRUE
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1834.6 | 145.44 |  |  | 1980.04 | 1980.04 | TRUE
| Итого по Главам 1-8 |  | 81599.95 | 6468.72 | 215521.57 | 89.75 | 303679.99 | 303679.99 | TRUE
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | TRUE
17 | ГСН-81-05-02-2001 | Производство работ в зимнее время - 0,5% | 408 | 32.34 |  |  | 440.34 | 440.34 | TRUE
18 | 09-01-01 | Расчет платы за негативное воздействие |  |  |  | 96.82 | 96.82 | 96.82 | TRUE
19 | 09-02-01 | Экологический мониторинг |  |  |  | 113.67 | 113.67 | 113.67 | TRUE
20 | 09-03 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 75.98 | 75.98 | 75.98 | TRUE
20.1 | 09-03-01 | Система электроснабжения. Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 10 кВ. |  |  |  | 2.99 | 2.99
20.2 | 09-03-02 | Система электроснабжения.Пусконаладочные работы.Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. |  |  |  | 8.84 | 8.84
20.3 | 09-03-03 | Система электроснабжения. Пусконаладочные работы.Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. |  |  |  | 3.87 | 3.87
20.4 | 09-03-04 | Система электроснабжения. Пусконаладочные работы. Трансформаторная подстанция ТП-КД-6. |  |  |  | 4.3 | 4.3
20.5 | 09-03-05 | Автоматическая система пожарной безопасности. Пусконаладочные работы.Пассажирская подвесная канатная дорога.EL6 |  |  |  | 9.76 | 9.76
20.6 | 09-03-06 | Пусконаладочные работы. Автоматическая система пожарной безопасности.ВСППКД EL6 секц.2 |  |  |  | 39.61 | 39.61
20.7 | 09-03-07 | Пусконаладочные работы. Автоматическая система пожарной безопасности. Насосные станции |  |  |  | 2.79 | 2.79
20.8 | 09-03-08 | Пусконаладочные работы. Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 |  |  |  | 3.82 | 3.82
21 | 09-04 | Расчет командировочных затрат |  |  |  | 1216.86 | 1216.86 | 1216.86 | TRUE
21.1 | 09-04-01 | Командирование рабочих |  |  |  | 1046.36 | 1046.36
21.2 | 09-04-02 | Перевозка рабочих до места прозводства работ |  |  |  | 170.5 | 170.5
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 408 | 32.34 |  | 1503.33 | 1943.67 | 1943.67 | TRUE
| Итого по Главам 1-9 |  | 82007.95 | 6501.06 | 215521.57 | 1593.08 | 305623.66 | 305623.66 | TRUE
Глава 10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» | [8 empty] | TRUE
22 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. №468 | Строительный контроль 1,28% |  |  |  | 4073.39 | 4073.39 | 4073.46 | FALSE | 4073.39 | в том числе Авторский надзор без учета непредвиденных затрат | 611.25
| Итого по Главе 10. "«Содержание службы заказчика. Строительный контроль»" |  |  |  |  | 4073.39 | 4073.39 | 4073.46 | FALSE
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | TRUE
23 | 12-02 | Проектная документация |  |  |  | 3906.22 | 3906.22 | 3906.22 | TRUE
24 | 12-02 | Рабочая документация |  |  |  | 4380.17 | 4380.17 | 4380.17 | TRUE
25 | 12-01 | Изыскательские работы |  |  |  | 3846.79 | 3846.79 | 3846.79 | TRUE
26 | Расчет 12-03-01 | Экспертиза проектной документации |  |  |  | 476.81 | 476.81 | 476.81 | TRUE
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 12609.99 | 12609.99 | 12609.99 | TRUE
| Итого по Главам 1-12 |  | 82007.95 | 6501.06 | 215521.57 | 18276.46 | 322307.04 | 322307.04 | TRUE
Непредвиденные затраты | [8 empty] | TRUE
27 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | 1640.16 | 130.02 | 4310.43 | 365.53 | 6446.14 | 6446.14 | TRUE
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1640.16 | 130.02 | 4310.43 | 365.53 | 6446.14 | 6446.14 | TRUE
| Итого по сводному сметному расчету в базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) |  | 83648.11 | 6631.08 | 219832 | 18641.99 | 328753.18 | 328753.18 | TRUE
Строки за итогами справочно: | [8 empty] | TRUE
28 | Приложение № 3 к ЗНП, п.2.1.4 | В том числе возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (справочно) | -275.19 | -21.82 |  |  | -297.01 | -297.01 | TRUE
| Пересчет в текущие цены 4 квартала 2019 г. Письмо Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. Северо-Кавказский федеральный округ, графа Кабардино-Балкарская Республика, Строка "Объекты спортивного назначения" Индекс изменения стоимости СМР - 6,99. Индекс изменения стоимости ПНР - 12,36. Индекс изменения стоимости на изыскательские работы 4,35. Индекс изменения стоимости на проектные работы 4,27. Письмо Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) №50583-ДВ/09 от 25.12.2019г. Индекс изменения стоимости прочих затрат по строке 30 "Объекты непроизводственного назначения"(Приложение 2) - 10,79. Индекс изменения стоимости оборудования по строке 30 "Объекты непроизводственного назначения (Приложение 3) - 4,09. Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г. - 5,29 | [7 empty] | TRUE
29 |  | Строительные работы 83648,11*6,99 тыс.руб. | 584700.29 |  |  |  | 584700.29 | 584700.29 | TRUE
30 |  | Монтажные работы 6631,08*6,99 тыс. руб. |  | 46351.25 |  |  | 46351.25 | 46351.25 | TRUE
31 |  | Оборудование 219832*4,09 тыс. руб. |  |  | 899112.88 |  | 899112.88 | 899112.88 | TRUE
32 |  | Пусконаладочные работы 75,98*12,36*1,02 |  |  |  | 957.9 | 957.9 | 957.9 | TRUE
33 |  | Прочие работы по Гл1 (2,42*10,79*1,02+87,33*1,266*4,35*1,02) |  |  |  | 517.19 | 517.19 | 517.19 | TRUE
34 |  | Прочие работы по Гл9, кроме ПНР ((96,82+1216,86)*10,79*1,02)+(113,67*1,266*4,35*1,02)) |  |  |  | 15096.61 | 15096.61 | 15096.61 | TRUE
35 |  | Прочие работы по Гл10 4073,46*10,79*1,02 |  |  |  | 44831.69 | 44831.69 | 44831.69 | TRUE | 44830.92 | в том числе Авторский надзор без учета непредвиденных затрат | 3032.82
36 |  | Проектная документация 3906,22*1,19*4,27*1,02 тыс. руб. |  |  |  | 20245.65 | 20245.65 | 20245.65 | TRUE
37 |  | Рабочая документация 4380,17*1,19*4,27*1,02 тыс. руб. |  |  |  | 22702.11 | 22702.11 | 22702.11 | TRUE | 22702.1
38 |  | Изыскательские работы 3846,79*1,266*4,35*1,02 тыс. руб. |  |  |  | 21608.33 | 21608.33 | 21608.33 | TRUE | 21608.35
39 |  | Экспертиза проектной документации (3906,22*1,19+3846,79*1,266)*0,0615*5,29*1,02 тыс. руб. |  |  |  | 3158.61 | 3158.61 | 3158.61 | TRUE
| Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 584700.29 | 46351.25 | 899112.88 | 129118.09 | 1659282.51 | 1659282.51 | TRUE
40 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | Налог на добавленную стоимость 20% | 116940.06 | 9270.25 | 179822.58 | 25823.61 | 331856.5 | 331856.5 | TRUE | 25823.62
41 | Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 701640.35 | 55621.5 | 1078935.46 | 154941.7 | 1991139.01 | 1991139.01 | TRUE
|  | в т.ч. справочно стоимость возвратных сумм: | [6 empty] | TRUE
|  | в базисном уровне цен | 275.19 | 21.82 |  |  | 297.01 | 297.01 | TRUE
|  | в текущих цена с НДС | 2308.29 | 183.03 |  |  | 2491.32 | 2491.32 | TRUE
|  | в т.ч. справочно стоимость проектно-изыскательских работ: | [6 empty] | TRUE
|  | ПИР в базисном уровне цен |  |  |  | 12133.18 | 12133.18 | 12133.18 | TRUE
|  | ПИР в текущих ценах с НДС |  |  |  | 75948.34 | 75948.34 | 75948.34 | TRUE
|  | Генеральный директор ООО "Мегаполис" |  |  |  | Е.Н. Плетнев
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка)
| Согласовано: | Заказчик
|  | Директор Департамента развития инфраструктуры АО «КСК» |  |  |  | В.В. Лапухин
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (по доверенности №1410 от 19.02.2019)
____________________________________________АО «КСК»
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка)

## Земляные работы (hidden)
обратная засыпка
| выемка | засыпка щебнем из местных гп | обратная засыпка | разработка грунта вручную с вывозом во временный отвал | обратная засыпка вручную | по проекту | по смете
К1 | 5432 | 1109 | 3823 | 271.5 | 271.5 | 4932 | 4115
К2 | 989 | 323 | 588 | 49.5 | 49.5 | 911 | 863
К3 | 2476 | 323 | 2053 | 123.8 | 123.8 | 2376 | 2250.9
К4 | 3310 | 323 | 2847 | 165.5 | 165.5 | 3196 | 3027.7
К5 | 2315 | 323 | 1894 | 115.8 | 115.8 | 2203 | 2087
К6 | 8100 | 7656 |  | 405 | 405 | 7600 | 6422.4
Итого | 22622 | 10057 | 11205 | 1131.1 | 1131.1 | 21218 | 18766
|  |  |  | нет в проекте | нет в проекте
[7 empty] | земля | гидромолот | выемка 6 группы с вывозом в отвал | вручную | обрат засыпка вручную
[5 empty] | 65916231 |  | 40841055.1489 | 32309838.9391 | 4955241 | 1129182 | 282987 | 2163814
38542617
[5 empty] | 65916253 |  | 2298438.1489
-22
844055

## НМЦК (структура по ССР) (hidden)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __.__.2020 № Пр-20-___.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
рублей
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июль 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 22702097 | 1.139 | 25857688 | 1.016 | 26271411 | 26147294 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 | Смета №12-02 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 22256958 | 1.139 | 25350675 | 1.016 | 25756286 | 25634603
1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 445139 | 1.139 | 507013 | 1.016 | 515125 | 512691
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 1529057104 |  | 1740184210 |  | 1830079525 | 1803110966
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 69403 | 1.139 | 79050 | 1.052 | 83160 | 81927 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-02-01 | Затраты на проведение биологических мероприятий по рекультивации | м2 | 246 | 49492 | 1.139 | 56371 | 1.052 | 59302 | 58423
2.1.2 | 01-03-01 | Техническая рекультивация земель | м2 | 492 | 19911 | 1.139 | 22679 | 1.052 | 23858 | 23504
2.2 | 02-01 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 209953785 |  | 239137359 |  | 251572503 | 247841963
2.2.1 | 02-01-01 | Технологические решения | комплекс | 1 | 8097318 |  | 9222843 |  | 9702430 | 9558555
2.2.1.1 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 46 мм | шт | 1 | 752554 | 1.139 | 857159 | 1.052 | 901731 | 888359 |  | 12794
2.2.1.2 | 02-01-01 п.2 | 10-местные гондолы ППКД | шт. | 28 | 699108 | 1.139 | 796284 | 1.052 | 837691 | 825269 | Расценка не соответствует монтируемому оборудованию. Расценить по ФЕРм03-04-007-01. Завышение стоимости (97608-51003)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=400565 руб. | 823.2 | 23049.6 | 400565
2.2.1.3 | 02-01-01 п.3 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 | 13000 | 1.139 | 14807 | 1.052 | 15577 | 15346 | Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (1815-1542)**(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=2346 руб. | 475.5 | 475.5 | 2346
|  | Монтаж ВСКД (приводной) | [5 empty] | 1.052
2.2.1.4 | 02-01-01 п.4 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 1416535 | 1.139 | 1613433 | 1.052 | 1697332 | 1672162 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (197776-158923)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=278281 руб. | 30000 | 30000 | 278281
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0 | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.2.1.5 | 02-01-01 п.5 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | 259764 | 1.139 | 295871 | 1.052 | 311256 | 306641 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (37340-10755)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=228495 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 7587 | 7587 | 228495
2.2.1.6 | 02-01-01 п.5 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 | 7669 | 1.139 | 8735 | 1.052 | 9189 | 9053 |  | 224 | 224
2.2.1.7 | 02-01-01 п.5 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 211694 | 1.139 | 241119 | 1.052 | 253657 | 249896 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(29556-9449)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=172817 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 6183 | 6183 | 172817
2.2.1.8 | 02-01-01 п.5 | Двигатель | шт. | 1 | 425922 | 1.139 | 485125 | 1.052 | 510352 | 502784 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(59468-19945)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=339696 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 12440 | 12440 | 339696
|  | Аварийный привод, в том числе: | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0 |  | 3732
2.2.1.9 | 02-01-01 п.6 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 | 7807 | 1.139 | 8892 | 1.052 | 9354 | 9215 |  | 340 | 680
2.2.1.10 | 02-01-01 п.6 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 | 5740 | 1.139 | 6538 | 1.052 | 6878 | 6776 |  | 500 | 500
2.2.1.11 | 02-01-01 п.6 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 | 9931 | 1.139 | 11311 | 1.052 | 11899 | 11723 |  | 865 | 865
|  | Обводная (нижняя) станция | [5 empty] | 1.052
2.2.1.12 | 02-01-01 п.7 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 708276 | 1.139 | 806726 | 1.052 | 848676 | 836091 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (98888-79462)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=139137 руб. | 15000 | 15000 | 139137
2.2.1.13 | 02-01-01 п.8 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 50029 | 1.139 | 56983 | 1.052 | 59946 | 59057 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(6985-8033)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=-9007 руб. | 4466 | 4466 | -9007
|  | Линейные опоры и оборудование | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.2.1.14 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T01, высота 12,13 м | шт. | 1 | 133969 | 1.139 | 152591 | 1.052 | 160526 | 158146 |  | 4590 | 4590
2.2.1.15 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T02, высота 21,35 м | шт. | 1 | 244472 | 1.139 | 278454 | 1.052 | 292934 | 288590 |  | 8376 | 8376
2.2.1.16 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T03, высота 19,00 м | шт. | 1 | 231688 | 1.139 | 263893 | 1.052 | 277615 | 273498 |  | 7938 | 7938
2.2.1.17 | 02-01-01 п.11 | Опора линейная T04, высота 26,30 м | шт. | 1 | 347391 | 1.139 | 395678 | 1.052 | 416253 | 410081 |  | 12088 | 12088
2.2.1.18 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T05, высота 21,50 м | шт. | 1 | 284809 | 1.139 | 324397 | 1.052 | 341266 | 336205 |  | 9758 | 9758
2.2.1.19 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T06, высота 10,98 м | шт. | 1 | 130058 | 1.139 | 148136 | 1.052 | 155839 | 153528 |  | 4456 | 4456
2.2.1.20 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 6 | 598087 | 1.139 | 681221 | 1.052 | 716644 | 706017 |  | 3000 | 18000
2.2.1.21 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 6 | 350280 | 1.139 | 398969 | 1.052 | 419715 | 413491 |  | 1757 | 10542
2.2.1.22 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 6 | 255981 | 1.139 | 291562 | 1.052 | 306723 | 302175 |  | 1284 | 7704
2.2.1.23 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 12 | 952554 | 1.139 | 1084959 | 1.052 | 1141377 | 1124452 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.2.2 | 02-01-02 | Конструктивные решения | комплекс | 1 | 65916216 |  | 75078571 | 1.052 | 78982658 | 77811430
|  | Фундаменты НСКД и опоры Т01 | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
|  | Котлован К1 под НСКД и опору Т01 | [5 empty] | 1.052
2.2.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 5432 | 7758209 | 1.139 | 8836600 | 1.052 | 9296103 | 9158252
2.2.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 5432 | 1189854 | 1.139 | 1355244 | 1.052 | 1425717 | 1404575
2.2.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 271.5 | 271040 | 1.139 | 308715 | 1.052 | 324768 | 319952 | нет в проекте.
2.2.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 271.5 | 67926 | 1.139 | 77368 | 1.052 | 81391 | 80184 | нет в проекте.
2.2.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 4672.3 | 474480 | 1.139 | 540433 | 1.052 | 568536 | 560105 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.2.6 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1 | 7675230 | 1.139 | 8742087 | 1.052 | 9196676 | 9060299 | 443 м3
2.2.2.7 | 02-01-02 п.20-30 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 1075020 | 1.139 | 1224448 | 1.052 | 1288119 | 1269018 | 60 м3
|  | Фундаменты опор Т02, Т03, Т04, Т05 | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
|  | Котлован К2 под опору Т02 | [5 empty] | 1.052
2.2.2.8 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 989 | 1412538 | 1.139 | 1608881 | 1.052 | 1692543 | 1667444
2.2.2.9 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 989 | 216636 | 1.139 | 246748 | 1.052 | 259579 | 255730
2.2.2.10 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 49.5 | 49416 | 1.139 | 56285 | 1.052 | 59212 | 58334 | нет в проекте.
2.2.2.11 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 49.5 | 12384 | 1.139 | 14105 | 1.052 | 14838 | 14618 | нет в проекте.
2.2.2.12 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 863 | 99508 | 1.139 | 113340 | 1.052 | 119234 | 117466 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К3 под опору Т03 | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.2.2.13 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2476 | 3536343 | 1.139 | 4027895 | 1.052 | 4237346 | 4174511
2.2.2.14 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2476 | 542356 | 1.139 | 617743 | 1.052 | 649866 | 640229
2.2.2.15 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 123.8 | 123590 | 1.139 | 140769 | 1.052 | 148089 | 145893 | нет в проекте.
2.2.2.16 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 123.8 | 30973 | 1.139 | 35278 | 1.052 | 37112 | 36562 | нет в проекте.
2.2.2.17 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2250.9 | 259540 | 1.139 | 295616 | 1.052 | 310988 | 306376 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К4 под опору Т04 | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.2.2.18 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 3310 | 4727503 | 1.139 | 5384626 | 1.052 | 5664627 | 5580627
2.2.2.19 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 3310 | 725040 | 1.139 | 825821 | 1.052 | 868764 | 855881
2.2.2.20 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 165.5 | 165219 | 1.139 | 188184 | 1.052 | 197970 | 195034 | нет в проекте.
2.2.2.21 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 165.5 | 41406 | 1.139 | 47161 | 1.052 | 49613 | 48877 | нет в проекте.
2.2.2.22 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3027.7 | 349109 | 1.139 | 397635 | 1.052 | 418312 | 412109 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К5 под опору Т05 | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.2.2.23 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2315 | 3306395 | 1.139 | 3765984 | 1.052 | 3961815 | 3903066
2.2.2.24 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2315 | 507090 | 1.139 | 577576 | 1.052 | 607610 | 598600
2.2.2.25 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 115.8 | 115604 | 1.139 | 131673 | 1.052 | 138520 | 136466 | нет в проекте.
2.2.2.26 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 115.8 | 28972 | 1.139 | 32999 | 1.052 | 34715 | 34200 | нет в проекте.
2.2.2.27 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2087 | 240642 | 1.139 | 274091 | 1.052 | 288344 | 284068 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.2.28 | 02-01-02 п.31-41 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 1339435 | 1.139 | 1525616 | 1.052 | 1604948 | 1581148 | 73 м3
2.2.2.29 | 02-01-02 п.42-52 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 2143952 | 1.139 | 2441961 | 1.052 | 2568943 | 2530848 | 120 м3
2.2.2.30 | 02-01-02 п.53-63 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1 | 2242385 | 1.139 | 2554077 | 1.052 | 2686889 | 2647045 | 124 м3
2.2.2.31 | 02-01-02 п.64-74 | Фундамент Ф5 опоры Т05 | шт. | 1 | 1882832 | 1.139 | 2144546 | 1.052 | 2256062 | 2222607 | 103 м3
|  | Фундаменты ВСКД и опоры Т06 | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы (Котлован К6 под опору Т06 и ВСКД) | [5 empty] | 1.052
2.2.2.32 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 8100 | 11568813 | 1.139 | 13176878 | 1.052 | 13862076 | 13656517
2.2.2.33 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 8100 | 1774266 | 1.139 | 2020889 | 1.052 | 2125975 | 2094449
2.2.2.34 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 405 | 404313 | 1.139 | 460513 | 1.052 | 484460 | 477276 | нет в проекте.
2.2.2.35 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 405 | 101326 | 1.139 | 115410 | 1.052 | 121411 | 119611 | нет в проекте.
2.2.2.36 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 7200 | 740535 | 1.139 | 843469 | 1.052 | 887329 | 874171 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.2.37 | 02-01-02 п.75-85 | Фундамент Ф6 опоры Т06 | шт. | 1 | 1016618 | 1.139 | 1157928 | 1.052 | 1218140 | 1200076 | 54 м3
2.2.2.38 | 02-01-02 п.86-96 | Фундамент Ф7 ВСКД | шт | 1 | 7699718 | 1.139 | 8769979 | 1.052 | 9226018 | 9089206 | 68 м3
2.2.3 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. ППКД EL6 | комплекс | 1 | 2166987 | 1.139 | 2468198 | 1.052 | 2596544 | 2558042
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.2.3.1 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 332 | 470104 | 1.139 | 535448 | 1.052 | 563291 | 554938
2.2.3.2 | 02-01-03 п.2, 4, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 232.4 | 58725 | 1.139 | 66888 | 1.052 | 70366 | 69323
2.2.3.3 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 99.6 | 11954 | 1.139 | 13616 | 1.052 | 14324 | 14112
2.2.3.4 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 99.6 | 11453 | 1.139 | 13045 | 1.052 | 13723 | 13520
2.2.3.5 | 02-01-03 п.9-12 | Прокладка трубопровода из трубы гладкой жесткой ПВХ DKC диам. 50 мм | м | 60 | 43319 | 1.139 | 49340 | 1.052 | 51906 | 51136
2.2.3.6 | 02-01-03 п.9-11, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм | м | 130 | 126516 | 1.139 | 144102 | 1.052 | 151595 | 149347
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.052 | 0 | 0
2.2.3.7 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х240 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 894807 | 1.139 | 1019185 | 1.052 | 1072183 | 1056284
2.2.3.8 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х70 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 265038 | 1.139 | 301878 | 1.052 | 317576 | 312867
2.2.3.9 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 830 | 285071 | 1.139 | 324696 | 1.052 | 341580 | 336515
2.2.4 | 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | комплекс | 1 | 55007 | 1.139 | 62652 | 1.052 | 65910 | 64932
2.2.4.1 | 02-01-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт, EPHBMM05PR | шт | 4 | 13945 | 1.139 | 15883 | 1.052 | 16709 | 16461
2.2.4.2 | 02-01-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт, EPHBMM10PR | шт | 4 | 19010 | 1.139 | 21652 | 1.052 | 22778 | 22440
2.2.4.3 | 02-01-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1500 Вт, EPHBM15PR | шт | 1 | 4992 | 1.139 | 5686 | 1.052 | 5982 | 5893
2.2.4.4 | 02-01-04 п.5, 6 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт, EPHBMM07PR | шт | 3 | 11352 | 1.139 | 12930 | 1.052 | 13602 | 13400
2.2.4.5 | 02-01-04 п.7-12 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1 | 5708 | 1.139 | 6501 | 1.052 | 6839 | 6738
2.2.5 | 02-01-05 | Сети связи | комплекс | 1 | 17446969 |  | 19872098 | 1.052 | 20905447 | 20595443
2.2.5.1 | 02-01-05 п.1-51 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. ВСКД | комплекс | 1 | 1904384 | 1.139 | 2169093 | 1.052 | 2281886 | 2248048
2.2.5.2 | 02-01-05 п.52-61 | Система часофикации. ВСКД | комплекс | 1 | 285576 | 1.139 | 325271 | 1.052 | 342185 | 337111
2.2.5.3 | 02-01-05 п.62-105 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. НСКД | комплекс | 1 | 643126 | 1.139 | 732521 | 1.052 | 770612 | 759185
2.2.5.4 | 02-01-05 п.106-115 | Система часофикации. НСКД | комплекс | 1 | 285576 | 1.139 | 325271 | 1.052 | 342185 | 337111
2.2.5.5 | 02-01-05 п.116-146 | Платежно-пропускная система. НСКД | комплекс | 1 | 13359365 | 1.139 | 15216317 | 1.052 | 16007565 | 15770191
2.2.5.6 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосные станции | комплекс | 1 | 968942 | 1.139 | 1103625 | 1.052 | 1161014 | 1143797
2.2.6 | 02-01-06 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 1183285 |  | 1347762 | 1.052 | 1417845 | 1396821
2.2.6.1 | 02-01-06 п.1-50 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. ВСКД | комплекс | 1 | 182862 | 1.139 | 208280 | 1.052 | 219111 | 215862
2.2.6.2 | 02-01-06 п.51-90 | Система оповещения и управления эвакуацией. ВСКД | комплекс | 1 | 454419 | 1.139 | 517583 | 1.052 | 544497 | 536423
2.2.6.3 | 02-01-06 п.91-131 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. НСКД | комплекс | 1 | 90674 | 1.139 | 103278 | 1.052 | 108648 | 107037
2.2.6.4 | 02-01-06 п.132-171 | Система оповещения и управления эвакуацией. НСКД | комплекс | 1 | 455330 | 1.139 | 518621 | 1.052 | 545589 | 537499
2.2.7 | 02-01-07 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1 | 5350166 |  | 6093838 | 1.052 | 6410718 | 6315655
2.2.7.1 | 02-01-07 п.1-57 | СОТ. ВСКД | комплекс | 1 | 1871211 | 1.139 | 2131309 | 1.052 | 2242137 | 2208889
2.2.7.2 | 02-01-07 п.58-65 | СОТС. ВСКД | комплекс | 1 | 25976 | 1.139 | 29587 | 1.052 | 31126 | 30664
2.2.7.3 | 02-01-07 п.66-104 | СОТ. НСКД | комплекс | 1 | 682545 | 1.139 | 777419 | 1.052 | 817845 | 805717
2.2.7.4 | 02-01-07 п.105-112 | СОТС. НСКД | комплекс | 1 | 29778 | 1.139 | 33917 | 1.052 | 35681 | 35152
2.2.7.5 | 02-01-07 п.113-142 | СОТ. Насосные станции. 1-ого, 2-ого подъема воды, пожпротушения. | комплекс | 1 | 800535 | 1.139 | 911809 | 1.052 | 959223 | 944999
2.2.7.6 | 02-01-07 п.143-148 | СОТС. Насосная станция | комплекс | 1 | 36427 | 1.139 | 41490 | 1.052 | 43647 | 43000
2.2.7.7 | 02-01-07 п.149-198 | СООКД | комплекс | 1 | 1853991 | 1.139 | 2111696 | 1.052 | 2221504 | 2188562
2.2.7.8 | 02-01-07 п.199-221 | СКУД. ВСКД | комплекс | 1 | 20937 | 1.139 | 23847 | 1.052 | 25087 | 24715
2.2.7.9 | 02-01-07 п.222-249 | СКУД. НСКД | комплекс | 1 | 28766 | 1.139 | 32764 | 1.052 | 34468 | 33957
2.2.8 | 02-01-08 | Инженерная защита территории | комплекс | 1 | 109675309 |  | 124920178 | 1.052 | 131416029 | 129467274
|  | Зона защиты опоры Т04 | [5 empty] | 1.052
2.2.8.1 | 02-01-08 п.1-14 | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche DK3.5 N 3.2 | м | 128.5 | 20070910 | 1.139 | 22860766 | 1.052 | 24049526 | 23692898
2.2.8.2 | 02-01-08 п.15-27 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21м | шт | 27 | 11991218 | 1.139 | 13657997 | 1.052 | 14368213 | 14155148
2.2.8.3 | 02-01-08 п.28-40 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 8 | 7686460 | 1.139 | 8754878 | 1.052 | 9210132 | 9073556
2.2.8.4 | 02-01-08 п.41-53 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 31 | 33457987 | 1.139 | 38108647 | 1.052 | 40090297 | 39495802 | в ВОР 10 шт.
2.2.8.5 | 02-01-08 п.54-66 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 8 | 9582171 | 1.139 | 10914093 | 1.052 | 11481626 | 11311366
2.2.8.6 | 02-01-08 п.67-71 | Устройство водоотводной канавы из габионов ГСИ | м | 42 | 1089467 | 1.139 | 1240903 | 1.052 | 1305430 | 1286072
2.2.8.7 | 02-01-08 п.73 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 5740 | 1875949 | 1.139 | 2136706 | 1.052 | 2247815 | 2214482 | нет в ВОР
|  | Зона защиты опоры Т03 | [5 empty] | 1.052 | 0
2.2.8.8 | 02-01-08 п.74-87 | Устройство гибких снегоудерживающие барьеров SPIDER Avalanche Dk3.5 N3.2 | м | 41.5 | 6495287 | 1.139 | 7398132 | 1.052 | 7782835 | 7667424
2.2.8.9 | 02-01-08 п.88-100 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21 м | шт | 8 | 3849293 | 1.139 | 4384345 | 1.052 | 4612331 | 4543935
2.2.8.10 | 02-01-08 п.101-113 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 4 | 2192184 | 1.139 | 2496898 | 1.052 | 2626737 | 2587785
2.2.8.11 | 02-01-08 п.114-126 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 10 | 6149386 | 1.139 | 7004151 | 1.052 | 7368367 | 7259102
2.2.8.12 | 02-01-08 п.127-139 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 4 | 2727280 | 1.139 | 3106372 | 1.052 | 3267903 | 3219444
2.2.8.13 | 02-01-08 п.140 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 3760 | 1228847 | 1.139 | 1399657 | 1.052 | 1472439 | 1450604
|  | Работы по берегоукреплению ручья | [5 empty] | 1.052 | 0
|  | Зона защиты опоры Т02 | [5 empty] | 1.052 | 0
2.2.8.14 | 02-01-08 п.141, 142 | Устройство каменной наброски из горной массы камень кр. 0,6 м h=1,8м (местный материал) | м3 | 1115 | 959426 | 1.139 | 1092786 | 1.052 | 1149611 | 1132564
2.2.8.15 | 02-01-08 п.143, 144 | Устройство обратного фильтра из щебня фр 120-150 мм h=0,3 м фр 90-120 мм M800 F200 | м3 | 185 | 249467 | 1.139 | 284143 | 1.052 | 298918 | 294486
2.2.8.16 | 02-01-08 п.145-149 | Разработка грунта экскаватором с вывозом во временный отвал (2 кат.) | м3 | 895 | 69977 | 1.139 | 79704 | 1.052 | 83849 | 82606
2.2.9 | 02-01-09 | Автоматизация комплексная.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 62528 | 1.139 | 71219 | 1.052 | 74922 | 73811
2.3 | 02-02 | Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 280010669 |  | 318932153 | 1.052 | 335516628 | 330541303
2.3.1 | 02-02-01 | Архитектурные решения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 7312653 |  | 8329112 | 1.052 | 8762227 | 8632293
2.3.1.1 | 02-02-01 п.1-11 | Кровля | комплекс | 1 | 1362899 | 1.139 | 1552342 | 1.052 | 1633064 | 1608847 | 779,5 м2
2.3.1.2 | 02-02-01 п.12-21 | Кровля козырька | комплекс | 1 | 390144 | 1.139 | 444374 | 1.052 | 467481 | 460549
2.3.1.3 | 02-02-01 п.22-33 | Наружная отделка | комплекс | 1 | 2388301 | 1.139 | 2720275 | 1.052 | 2861729 | 2819293
2.3.1.4 | 02-02-01 п.34-36 | Окна | м2 | 72 | 619584 | 1.139 | 705706 | 1.052 | 742403 | 731394
2.3.1.5 | 02-02-01 п.37-45 | Двери и ворота | комплекс | 1 | 499334 | 1.139 | 568741 | 1.052 | 598316 | 589444 | 77,3+4,8+8,64=90,74 м2
2.3.1.6 | 02-02-01 п.46-47 | Ограждения | м | 25 | 33613 | 1.139 | 38285 | 1.052 | 40276 | 39679
2.3.1.7 | 02-02-01 п.48 | Полы (обработка составом типа Master пол) | м2 | 548.2 | 14883 | 1.139 | 16952 | 1.052 | 17834 | 17569
2.3.1.8 | 02-02-01 п.49, 50 | Блок контейнер - операторская 3х5х2.7м | шт. | 1 | 1019459 | 1.139 | 1161164 | 1.052 | 1221545 | 1203431
2.3.1.9 | 02-02-01 п.49, 51 | Блок контейнер - электрощитовая 3х5х2.7м | шт | 1 | 966473 | 1.139 | 1100813 | 1.052 | 1158055 | 1140882
2.3.1.10 | 02-02-01 п.52 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 55 | 17963 | 1.139 | 20460 | 1.052 | 21524 | 21205
2.3.2 | 02-02-02 | Архитектурные решения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 82872073 | 1.139 | 94391288 | 1.052 | 99299637 | 97827135
|  | Отделка фасада. Цоколь | [5 empty] | 1.052
|  | Утепление фундамента | [5 empty] | 1.052
2.3.2.1 | 02-02-02 п.1, 2 | Уплотнение деформационного шва гидрошпонкой ГП160 | м | 147.8 | 190935 | 1.139 | 217475 | 1.052 | 228784 | 225391
2.3.2.2 | 02-02-02 п.3-5 | Теплоизоляция стен плитами Пеноплэкс-35 толщ.0,1 м на клее с креплением дюбелями | м2 | 1360 | 1539689 | 1.139 | 1753706 | 1.052 | 1844899 | 1817541
2.3.2.3 | 02-02-02 п.6-20 | Цоколь (огрунтовка поверхности, наплавляемая гидроизоляция ЭПП, теплоизоляция плитами пеноплэкс-35 толщ.0,1 м, устройство каркаса из сетки, облицовка плитами из природного камня толщ. 30 мм, устройство цокольной планки и оконных отливов) | м2 | 57.1 | 264264 | 1.139 | 300997 | 1.052 | 316649 | 311953
|  | Наружная отделка стен | [5 empty] | 1.052
2.3.2.4 | 02-02-02 п.21-23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 | 1034.3 | 152251 | 1.139 | 173414 | 1.052 | 182432 | 179727
2.3.2.5 | 02-02-02 п.24-30 | Тип 1 (вентилируемый фасад: металлический каркас, гидроветрозащитная мембрана, теплоизоляция Венти Баттс толщ.250 мм, Фиброцементная панель Konoshima 3030х455х18 мм) | м2 | 957.9 | 5470476 | 1.139 | 6230872 | 1.052 | 6554877 | 6457676
2.3.2.6 | 02-02-02 п.31-37 | Тип 2 (теплоизоляция Пеноплэкс-35 толщ.250 мм, гидроветрозащитная мембрана, асбестоцементные листы по направляющему профилю, облицовка покрытием с двойным стоячим фальцем) | м2 | 24.5 | 128186 | 1.139 | 146004 | 1.052 | 153596 | 151318
2.3.2.7 | 02-02-02 п.38 | Тип 3 Стена-окно ОК5-ОК27 и витраж В1-В4 (отливы) | м2 | 18.51 | 17297 | 1.139 | 19701 | 1.052 | 20725 | 20418
2.3.2.8 | 02-02-02 п.39-45 | Тип 4 (Стена) Пол-дверь Д1-Д8, витраж В5, ВП1 (цементная стяжка 60 мм, покрытие из гранитных плит толщ. 0,2 м) | м2 | 2.56 | 18694 | 1.139 | 21292 | 1.052 | 22399 | 22067
2.3.2.9 | 02-02-02 п.46 | Откосы витражей, окон и дверей | м2 | 116.13 | 153541 | 1.139 | 174883 | 1.052 | 183977 | 181249
|  | Прочие работы. Терраса. Козырек. Отмостка. | [5 empty] | 1.052
|  | Терраса, ограждения | [5 empty] | 1.052
2.3.2.10 | 02-02-02 п.47, 48 | Настил из ПВЛ 306х1000х1800 | м2 | 196.4 | 168646 | 1.139 | 192088 | 1.052 | 202077 | 199080
2.3.2.11 | 02-02-02 п.49 | Металлические ограждения | м | 91.2 | 122577 | 1.139 | 139615 | 1.052 | 146875 | 144697
2.3.2.12 | 02-02-02 п.50-52 | Козырек над входом (Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт) | м2 | 57.4 | 47945 | 1.139 | 54609 | 1.052 | 57449 | 56597
|  | Отмостка | [5 empty] | 1.052
2.3.2.13 | 02-02-02 п.53-54 | Подстилающий слой из щебня М800 фр.20-40 мм | м3 | 938.53 | 2557710 | 1.139 | 2913232 | 1.052 | 3064720 | 3019274
2.3.2.14 | 02-02-02 п.55-56 | Изоляция плитами Пеноплэкс-35 толщ. 0,1 м | м2 | 107.894 | 130592 | 1.139 | 148744 | 1.052 | 156479 | 154159
2.3.2.15 | 02-02-02 п.57-59 | Бетонная подготовка | м3 | 11.7 | 70894 | 1.139 | 80748 | 1.052 | 84947 | 83687
|  | Кровля | [5 empty] | 1.052
2.3.2.16 | 02-02-02 п.60-71 | Теплая кровля (тип 1) теплоизоляция Руф Баттс в 2 слоя толщ.0,1 и 0,15 м, кровельная мембрана Изостронг АМ, покрытие из цементно-стружечных плит, кровельная мембрана Tyvek Solid, кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 428 | 1953898 | 1.139 | 2225490 | 1.052 | 2341215 | 2306498
2.3.2.17 | 02-02-02 п.72-77 | Холодная кровля (тип 2) покрытие из цементно-стружечных плит Кровельная мембрана Tyvek Solid кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 988.1 | 1543814 | 1.139 | 1758404 | 1.052 | 1849841 | 1822410
2.3.2.18 | 02-02-02 п.78-81 | Обшивка выходов труб на крыше Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт | м2 | 33.2 | 97380 | 1.139 | 110916 | 1.052 | 116684 | 114954
2.3.2.19 | 02-02-02 п.82-83 | Снегозадержатель трубчатый Grand Line 3,0м | м | 147 | 123107 | 1.139 | 140219 | 1.052 | 147510 | 145323
2.3.2.20 | 02-02-02 п.84-85 | Лестница вертикальная П1-1, L=6300мм ГОСТ 53254-2009 | шт | 1 | 18923 | 1.139 | 21553 | 1.052 | 22674 | 22338
2.3.2.21 | 02-02-02 п.86-93 | Устройство водостока наружного | комплекс | 1 | 44944 | 1.139 | 51191 | 1.052 | 53853 | 53054
2.3.2.22 | 02-02-02 п.94-98 | Устройство мелких покрытий (карнизная планка, оголовки труб) и обделок (конек, аэратор коньковый, вентпрогон опорный для фальца) | комплекс | 1 | 137554 | 1.139 | 156674 | 1.052 | 164821 | 162377
|  | Проёмы | [5 empty] | 1.052
2.3.2.23 | 02-02-02 п.99-100 | Витражи алюминиевые | м2 | 378.1 | 40705188 | 1.139 | 46363209 | 1.052 | 48774096 | 48050830 | цена многократно завышена!
2.3.2.24 | 02-02-02 п.101-106 | Блоки оконные с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 97.22 | 3061027 | 1.139 | 3486510 | 1.052 | 3667809 | 3613419 | цена многократно завышена!
2.3.2.25 | 02-02-02 п.107-108 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 24.8 | 14941 | 1.139 | 17018 | 1.052 | 17903 | 17638
2.3.2.26 | 02-02-02 п.109-114 | Двери наружные | м2 | 37.66 | 489042 | 1.139 | 557019 | 1.052 | 585984 | 577295
2.3.2.27 | 02-02-02 п.115-122 | Двери внутренние | м2 | 188.07 | 2166170 | 1.139 | 2467268 | 1.052 | 2595566 | 2557077
|  | Внутренняя отделка. Полы | [5 empty] | 1.052
|  | Конструкции полов на отм. +0.000 | [5 empty] | 1.052
2.3.2.28 | 02-02-02 п.123-136 | Тип 1 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм ковролин | м2 | 86.64 | 193492 | 1.139 | 220387 | 1.052 | 231847 | 228409
2.3.2.29 | 02-02-02 п.137-151 | Тип 2 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная толщ. 43 мм основание из фанеры ФК толщ.12 мм, огрунтованное составом "Нортекс-грунт" Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м2 | 254.58 | 657394 | 1.139 | 748772 | 1.052 | 787708 | 776027
2.3.2.30 | 02-02-02 п.152-169 | Тип 3 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ.6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 25 | 79417 | 1.139 | 90456 | 1.052 | 95160 | 93749
2.3.2.31 | 02-02-02 п.170-186 | Тип 4 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 252.25 | 765353 | 1.139 | 871737 | 1.052 | 917067 | 903468
2.3.2.32 | 02-02-02 п.187-201 | Тип 5 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная толщ. 60 мм керамическая плитка | м2 | 65.52 | 191566 | 1.139 | 218194 | 1.052 | 229540 | 226136
2.3.2.33 | 02-02-02 п.202-216 | Тип 6 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная с разуклонкой толщ. 30-60 мм керамическая плитка | м2 | 80.27 | 230615 | 1.139 | 262670 | 1.052 | 276329 | 272231
2.3.2.34 | 02-02-02 п.217-233 | Тип 7 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 85.07 | 258169 | 1.139 | 294054 | 1.052 | 309345 | 304758
2.3.2.35 | 02-02-02 п.234-251 | Тип 8 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 122.32 | 388496 | 1.139 | 442497 | 1.052 | 465507 | 458604
2.3.2.36 | 02-02-02 п.252-269 | Тип 9 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 109.6 | 348215 | 1.139 | 396617 | 1.052 | 417241 | 411054
2.3.2.37 | 02-02-02 п.270-287 | Тип 10 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 50.92 | 161749 | 1.139 | 184232 | 1.052 | 193812 | 190938
2.3.2.38 | 02-02-02 п.288-298 | Тип 11 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ.2 мм Стяжка цементная Weber Rep толщ. 20 мм Шпаклевка weber rep толщ. 6 мм Наливное полимерное покрытие из полиуретана MASTERTOP ТС465 толщ. 2 мм | м2 | 51.75 | 179526 | 1.139 | 204480 | 1.052 | 215113 | 211923
|  | Конструкции полов на отм. +3.900 | [5 empty] | 1.052
2.3.2.39 | 02-02-02 п.299-313 | Тип 1 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 318.7 | 821278 | 1.139 | 935436 | 1.052 | 984079 | 969486
2.3.2.40 | 02-02-02 п.314-328 | Тип 2 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 34.8 | 89695 | 1.139 | 102163 | 1.052 | 107475 | 105881
2.3.2.41 | 02-02-02 п.329-343 | Тип 3 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 258.83 | 666935 | 1.139 | 759639 | 1.052 | 799140 | 787290
2.3.2.42 | 02-02-02 п.344-358 | Тип 4 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 69.84 | 179870 | 1.139 | 204872 | 1.052 | 215525 | 212329
2.3.2.43 | 02-02-02 п.359-376 | Тип 5 Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт толщ. 20мм Гидроизоляция Изопласт: П ЭПП-4,0 Гидроизоляция Изопласт: П ЭМП-5,5 стяжка цементная армированная толщ. 60 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 99.64 | 357941 | 1.139 | 407695 | 1.052 | 428895 | 422535
2.3.2.44 | 02-02-02 п.377-382 | Тип 42 (венткамера, чердак) Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 300 толщ. 300 мм Стяжка цементная толщ. 10 мм | м2 | 688 | 573258 | 1.139 | 652941 | 1.052 | 686894 | 676708 | в качестве звукоизоляции применяется теплоизолирующий материал?!
|  | Внутренняя отделка. Стены | [5 empty] | 1.052
2.3.2.45 | 02-02-02 п.383-385 | Тип 1 Шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 432.57 | 279241 | 1.139 | 318055 | 1.052 | 334594 | 329632
2.3.2.46 | 02-02-02 п.386-395 | Тип 2 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 2224.93 | 2152676 | 1.139 | 2451898 | 1.052 | 2579397 | 2541147
2.3.2.47 | 02-02-02 п.396-398 | Тип 3 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 204.491 | 132010 | 1.139 | 150359 | 1.052 | 158178 | 155832
2.3.2.48 | 02-02-02 п.399-408 | Тип 3 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 154.71 | 149701 | 1.139 | 170509 | 1.052 | 179375 | 176715
2.3.2.49 | 02-02-02 п.409-412 | Тип 4 Плитка керамическая | м2 | 580.553 | 859439 | 1.139 | 978901 | 1.052 | 1029804 | 1014533
2.3.2.50 | 02-02-02 п.413-422 | Тип 4 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 403.71 | 390573 | 1.139 | 444863 | 1.052 | 467996 | 461056
2.3.2.51 | 02-02-02 п.423-425 | Тип 5 Плинтус из керамогранитных плиток | м2 | 58.46 | 116067 | 1.139 | 132200 | 1.052 | 139074 | 137012
2.3.2.52 | 02-02-02 п.426-428 | Тип 6 Натяжная мембрана белого цвета для потолка и стен с устройством 20 шт монтажных отверстий | м2 | 174.99 | 58094 | 1.139 | 66169 | 1.052 | 69610 | 68578
2.3.2.53 | 02-02-02 п.429-437 | Тип 7 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Огрунтовка лаком ХВ-784 в 2 слоя Окраска эмалью ХВ-785 | м2 | 392.145 | 288967 | 1.139 | 329133 | 1.052 | 346248 | 341114
2.3.2.54 | 02-02-02 п.438-441 | Тип 7 Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 448.285 | 177248 | 1.139 | 201885 | 1.052 | 212383 | 209234
2.3.2.55 | 02-02-02 п.442-444 | Тип 8 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 195.32 | 126044 | 1.139 | 143564 | 1.052 | 151029 | 148790
2.3.2.56 | 02-02-02 п.445-451 | Тип 9 Перегородки из ветровлагозащитных листов толщ. 9 мм (Гипрок) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом, с теплоизоляцией из мин.ваты | м2 | 93.14 | 472003 | 1.139 | 537611 | 1.052 | 565567 | 557180
2.3.2.57 | 02-02-02 п.452-460 | Тип 10 Обшивка вермикулитовыми панелями 20мм Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 171.75 | 359997 | 1.139 | 410037 | 1.052 | 431359 | 424962
|  | Внутренняя отделка. Потолки | [5 empty] | 1.052
2.3.2.58 | 02-02-02 п.461-466 | Тип 1 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5 мм) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 706.52 | 595826 | 1.139 | 678646 | 1.052 | 713936 | 703349
2.3.2.59 | 02-02-02 п.467-468 | Тип 2 Растяжной металл Lindner LMD-St 214 | м2 | 150.5 | 2730847 | 1.139 | 3110435 | 1.052 | 3272178 | 3223655 | многократно завышенная стоимость!
2.3.2.60 | 02-02-02 п.469-470 | Тип 3 Система подвесных потолочных волнообразных ламелей LMD-L LAOLA с подконструкцией | м2 | 108.05 | 4445320 | 1.139 | 5063219 | 1.052 | 5326506 | 5247520 | многократно завышенная стоимость!
2.3.2.61 | 02-02-02 п.471-473 | Тип 4 Штукатурка известковым раствором Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 387.56 | 173158 | 1.139 | 197227 | 1.052 | 207483 | 204406
2.3.2.62 | 02-02-02 п.474-475 | Тип 5 Кассетные потолки Lindner LMD-K 420 с перфорацией зеркальные 600х600 | м2 | 102.03 | 1103025 | 1.139 | 1256345 | 1.052 | 1321675 | 1302076
2.3.2.63 | 02-02-02 п.476-477 | Тип 6 Потолки из светопрозрачного пластика со скрытой подсветкой. Стекло орг. Plexiglas XT Опал 3мм | м2 | 145.22 | 467820 | 1.139 | 532847 | 1.052 | 560555 | 552243
2.3.2.64 | 02-02-02 п.478-479 | Тип 7 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 371.74 | 261363 | 1.139 | 297692 | 1.052 | 313172 | 308528
2.3.3 | 02-02-03 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 22290274 |  | 25388623 | 1.052 | 26708831 | 26312770
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.3.3.1 | 02-02-03 п.1 | Щебеночное основание | м3 | 110 | 131516 | 1.139 | 149797 | 1.052 | 157586 | 155249 | без стоимости щебня
2.3.3.2 | 02-02-03 п.2-4 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 420 | 43139 | 1.139 | 49135 | 1.052 | 51690 | 50924
|  | Монолитные железобетонные конструкции | [5 empty] | 1.052
2.3.3.3 | 02-02-03 п.5-14 | Столбчатые фундаменты | м3 | 237.9 | 2287752 | 1.139 | 2605750 | 1.052 | 2741249 | 2700599
2.3.3.4 | 02-02-03 п.15-22 | Ленточный фундамент | м3 | 52.1 | 542022 | 1.139 | 617363 | 1.052 | 649466 | 639835
2.3.3.5 | 02-02-03 п.23-30 | Приямки | м3 | 45.6 | 542323 | 1.139 | 617706 | 1.052 | 649827 | 640191
2.3.3.6 | 02-02-03 п.31-38 | Обвязочные балки | м3 | 27.6 | 668446 | 1.139 | 761360 | 1.052 | 800951 | 789074
2.3.3.7 | 02-02-03 п.39-45 | Плиты перекрытия | м3 | 116 | 1792679 | 1.139 | 2041861 | 1.052 | 2148038 | 2116185
2.3.3.8 | 02-02-03 п.46-51 | Входная группа | м3 | 28.3 | 339727 | 1.139 | 386949 | 1.052 | 407070 | 401034
2.3.3.9 | 02-02-03 п.52-66 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 733825 | 1.139 | 835827 | 1.052 | 879290 | 866251
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 1.052
2.3.3.10 | 02-02-03 п.67-72, 74, 75 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 231117 | 1.139 | 263242 | 1.052 | 276931 | 272824 | 0,9+1,1=2 т +профнастил 0,563 т
2.3.3.11 | 02-02-03 п.73 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 918 | 2188517 | 1.139 | 2492721 | 1.052 | 2622342 | 2583456 | нет в проекте
2.3.3.12 | 02-02-03 п.76-87, 89, 90 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 8311438 | 1.139 | 9466728 | 1.052 | 9958998 | 9811317 | 20,5+9,4+31,4+14+24,8=100,1 т +профнастил 7,313 т
2.3.3.13 | 02-02-03 п.88 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 1200 | 2860816 | 1.139 | 3258469 | 1.052 | 3427909 | 3377077 | нет в проекте
2.3.3.14 | 02-02-03 п.91-95 | Конструкции рабочей площадки | комплекс | 1 | 57056 | 1.139 | 64987 | 1.052 | 68366 | 67352 | 0,6+0,2=0,8 т
2.3.3.15 | 02-02-03 п.96-98 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 160538 | 1.139 | 182853 | 1.052 | 192361 | 189509
2.3.3.16 | 02-02-03 п.99 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 3951 | 409905 | 1.139 | 466882 | 1.052 | 491160 | 483877 | не учтена стоимость краски
2.3.3.17 | 02-02-03 п.100, 101 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм Эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" | м2 | 198 | 989458 | 1.139 | 1126993 | 1.052 | 1185597 | 1168016 | эмаль Jotun не является огнезащитной.
2.3.4 | 02-02-04 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 72287036 | 1.139 | 82334934 | 1.052 | 86616350 | 85331927
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.3.4.1 | 02-02-04 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4472.5 | 6387816 | 1.139 | 7275722 | 1.052 | 7654060 | 7540559
2.3.4.2 | 02-02-04 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал | м3 | 3261.5 | 299102 | 1.139 | 340677 | 1.052 | 358392 | 353078
2.3.4.3 | 02-02-04 п.3-7 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 1211 | 377509 | 1.139 | 429983 | 1.052 | 452342 | 445634 | учтена перевозка 987+61=1048 м3 грунта
2.3.4.4 | 02-02-04 п.8-10 | Обратная засыпка грунта бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3261.5 | 386240 | 1.139 | 439927 | 1.052 | 462803 | 455940
2.3.4.5 | 02-02-04 п.11-20 | Фундаментная плита на отм.-5,980 | м3 | 860.9 | 8828112 | 1.139 | 10055220 | 1.052 | 10578091 | 10421230 | 860,9 м3
2.3.4.6 | 02-02-04 п.21-28 | Плита первого этажа на отм.-0,130 | м3 | 378 | 6730436 | 1.139 | 7665967 | 1.052 | 8064597 | 7945008 | 378 м3
2.3.4.7 | 02-02-04 п.29-35 | Плита перекрытия Пм1 на отм.+3,900 | м3 | 175.7 | 3103214 | 1.139 | 3534561 | 1.052 | 3718358 | 3663219 | 175,7 м3
2.3.4.8 | 02-02-04 п.36-41 | Плита перекрытия Пм2 на отм.+7,700 | м3 | 165.6 | 2914012 | 1.139 | 3319060 | 1.052 | 3491651 | 3439874 | 165,6 м3
|  | Стены Ст1-41 | [5 empty] | 1.052
2.3.4.9 | 02-02-04 п.42-48 | фундаментные простенки | м3 | 605 | 8952251 | 1.139 | 10196614 | 1.052 | 10726838 | 10567771
2.3.4.10 | 02-02-04 п.49-56 | стены выше отм.0,000 | м3 | 1103.7 | 21906068 | 1.139 | 24951011 | 1.052 | 26248464 | 25859228
2.3.4.11 | 02-02-04 п.57-60 | Лестничные клетки | м3 | 15 | 239819 | 1.139 | 273154 | 1.052 | 287358 | 283097
2.3.4.12 | 02-02-04 п.61-71 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 695463 | 1.139 | 792132 | 1.052 | 833323 | 820966
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 1.052
2.3.4.13 | 02-02-04 п.72-73 | Каркас здания | т | 70.47 | 4530259 | 1.139 | 5159965 | 1.052 | 5428283 | 5347788
|  | Элементы кровли | [5 empty] | 1.052
2.3.4.14 | 02-02-04 п.74-75 | Стойки Ст | т | 7.827 | 505200 | 1.139 | 575423 | 1.052 | 605345 | 596368
2.3.4.15 | 02-02-04 п.76-77 | Связи Св | т | 2.1 | 185571 | 1.139 | 211365 | 1.052 | 222356 | 219059
2.3.4.16 | 02-02-04 п.78-79 | Балка опорная Боп и стропильная Сн | т | 65.191 | 4532594 | 1.139 | 5162625 | 1.052 | 5431082 | 5350545
2.3.4.17 | 02-02-04 п.80-81 | балка коньковая Кб | т | 21.534 | 1388705 | 1.139 | 1581735 | 1.052 | 1663985 | 1639310
2.3.4.18 | 02-02-04 п.82-83 | прогоны Пр | т | 2.929 | 188887 | 1.139 | 215142 | 1.052 | 226329 | 222973
2.3.4.19 | 02-02-04 п.84-85 | Огнезащита металлоконструкций составом "ФЕНИКС СТС" | м2 | 136 | 135778 | 1.139 | 154651 | 1.052 | 162693 | 160280
2.3.5 | 02-02-05 | Комплексная система безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 2441220 | 1.139 | 2780550 | 1.052 | 2925139 | 2881762
2.3.5.1 | 02-02-05 п.1-20 | СОТ | комплекс | 1 | 1122155 | 1.139 | 1278135 | 1.052 | 1344598 | 1324659
2.3.5.2 | 02-02-05 п.21-54 | СОТС | комплекс | 1 | 223091 | 1.139 | 254101 | 1.052 | 267314 | 263350
2.3.5.3 | 02-02-05 п.55-86 | СКУД | комплекс | 1 | 315588 | 1.139 | 359455 | 1.052 | 378147 | 372539
2.3.5.4 | 02-02-05 п.87-95 | Система экстренной связи | комплекс | 1 | 63872 | 1.139 | 72750 | 1.052 | 76533 | 75398
2.3.5.5 | 02-02-05 п.96-106 | ССОИ | комплекс | 1 | 716514 | 1.139 | 816109 | 1.052 | 858547 | 845816
2.3.6 | 02-02-06 | Система внутреннего электроснабжения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 844038 |  | 961359 | 1.052 | 1011349 | 996352
|  | Щитовое оборудование | [5 empty] | 1.052
2.3.6.1 | 02-02-06 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 152799 | 1.139 | 174038 | 1.052 | 183088 | 180373
2.3.6.2 | 02-02-06 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 204807 | 1.139 | 233275 | 1.052 | 245405 | 241766
2.3.6.3 | 02-02-06 п.5-35 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 297194 | 1.139 | 338504 | 1.052 | 356106 | 350825
2.3.6.4 | 02-02-06 п.36-42 | Заземление | комплекс | 1 | 188515 | 1.139 | 214719 | 1.052 | 225884 | 222535
2.3.6.5 | 02-02-06 п.43 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 5 | 723 | 1.139 | 823 | 1.052 | 866 | 853
2.3.7 | 02-02-07 | Система внутреннего электроснабжения | комплекс | 1 | 28157646 | 1.139 | 32071562 | 1.052 | 33739285 | 33238974
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.052
|  | Щитовое оборудование | [5 empty] | 1.052
2.3.7.1 | 02-02-07 п.1-2 | Панель ГРЩ ЩО-70 (в сборе) | шт | 1 | 4596218 | 1.139 | 5235092 | 1.052 | 5507317 | 5425650 | стоимость завышена ориентировочно в 10 раз.
2.3.7.2 | 02-02-07 п.3, 4 | Щит ЩС 1.1 в сборе (в сборе) | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.3 | 02-02-07 п.3, 5 | Щит ЩС 1.2 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.4 | 02-02-07 п.3, 6 | Щит ЩС 1.3 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.5 | 02-02-07 п.3, 7 | Щит ЩС 1.4 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.6 | 02-02-07 п.3, 8 | Щит ЩС 1.5 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.7 | 02-02-07 п.3, 9 | Щит ЩС 2.1 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.8 | 02-02-07 п.3, 10 | Щит ЩС 2.2 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.9 | 02-02-07 п.3, 11 | Щит ЩС 2.3 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.10 | 02-02-07 п.3, 12 | Щит ЩС 2.4 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.11 | 02-02-07 п.3, 13 | Щит ЩС 2.5, в сборе | шт | 1 | 609516 | 1.139 | 694239 | 1.052 | 730339 | 719509 | стоимость многократно завышена.
2.3.7.12 | 02-02-07 п.3, 14 | Щит ЩС 2.6, в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.139 | 48672 | 1.052 | 51203 | 50444
2.3.7.13 | 02-02-07 п.3, 15 | Щит ЩС 2.7, в сборе | шт | 1 | 65317 | 1.139 | 74396 | 1.052 | 78265 | 77104
2.3.7.14 | 02-02-07 п.3, 16 | Щит ЩС 2.8, в сборе | шт | 1 | 65317 | 1.139 | 74396 | 1.052 | 78265 | 77104
|  | Установочные изделия | [5 empty] | 1.052
2.3.7.15 | 02-02-07 п.17, 18 | Розетка с защитным контактом IP31 IEK | шт | 363 | 60157 | 1.139 | 68519 | 1.052 | 72082 | 71013
2.3.7.16 | 02-02-07 п.19, 20 | Розетка с защитным контактом IP55 | шт | 87 | 33291 | 1.139 | 37918 | 1.052 | 39890 | 39298
2.3.7.17 | 02-02-07 п.21, 22 | Коробка распаечная IEK | шт | 611 | 119333 | 1.139 | 135920 | 1.052 | 142988 | 140868
2.3.7.18 | 02-02-07 п.23, 24 | Переключатель клавишный IEK | шт | 9 | 1440 | 1.139 | 1640 | 1.052 | 1725 | 1700
2.3.7.19 | 02-02-07 п.25, 26 | Выключатель с датчиком движения | шт | 38 | 20019 | 1.139 | 22802 | 1.052 | 23988 | 23632
2.3.7.20 | 02-02-07 п.25, 27 | Клавишный выключатель IP31 | шт | 40 | 6389 | 1.139 | 7277 | 1.052 | 7655 | 7542
2.3.7.21 | 02-02-07 п.28, 29 | Клавишный выключатель IP P55 | шт | 10 | 3825 | 1.139 | 4357 | 1.052 | 4584 | 4516
|  | ИБП | [5 empty] | 1.052
2.3.7.22 | 02-02-07 п.30, 31 | 93PM-80(100)-IS-MBS-6 Многомодульный ИБП Eaton 93PM-80(100)-IS-MBS: 2 модуля мощностью по 40кВА/40кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА/ 50 кВт каждый; статический байпас на 100 кВА/ 100 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте;(AE08A0306A03000000) EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6 Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 540Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; Время автономии более 3 часов при 80 кВА / 64 кВт ( P-105000038-003) | шт | 1 | 13948326 | 1.139 | 15887143 | 1.052 | 16713274 | 16465435 | стоимость завышена более чем в 3,5 раза. https://www.xcom-shop.ru/eaton_93pm-80100-is-mbs-6_722826.html
2.3.7.23 | 02-02-07 п.32, 33 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-MBS-6 ИБП Eaton 10кВА/10кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 15 кВА/ 15 кВт каждый; статический байпас на 20 кВА/ 20 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте. Встроенные батареи на 25-27 мин при 10 кВА / 8 кВт (BA01AB306A0110000 0) | шт | 1 | 1125962 | 1.139 | 1282471 | 1.052 | 1349159 | 1329153
|  | Светотехнические изделия | [5 empty] | 1.052
2.3.7.24 | 02-02-07 п.34, 35 | Светодиодный светильник 4000K OPL/S ECO LED 600 HFD | шт | 176 | 1533443 | 1.139 | 1746592 | 1.052 | 1837415 | 1810168
2.3.7.25 | 02-02-07 п.36, 37 | Светодиодный светильник 5000K ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH | шт | 87 | 507013 | 1.139 | 577488 | 1.052 | 607517 | 598508
2.3.7.26 | 02-02-07 п.38, 39 | Подвесной светодиодный светильник 3000K MAIA P LED 80/300 WH | шт | 8 | 309309 | 1.139 | 352303 | 1.052 | 370623 | 365127
2.3.7.27 | 02-02-07 п.38, 40 | Подвесной светильник ORBIS P 600/560 SL SET | шт | 11 | 693443 | 1.139 | 789832 | 1.052 | 830903 | 818582
2.3.7.28 | 02-02-07 п.41, 42 | Светодиодный светильник 4000K HBM LED 55 | шт | 11 | 142740 | 1.139 | 162581 | 1.052 | 171035 | 168499
2.3.7.29 | 02-02-07 п.43, 44 | Светильник с лампой Е14 Parete | шт | 13 | 72942 | 1.139 | 83081 | 1.052 | 87401 | 86105
2.3.7.30 | 02-02-07 п.43, 45 | Светодиодный светильник 4000K CD LED 13 | шт | 3 | 11338 | 1.139 | 12914 | 1.052 | 13586 | 13384
2.3.7.31 | 02-02-07 п.46, 47 | Светодиодный светильник 4000K ACQUA C 18 WH | шт | 76 | 390301 | 1.139 | 444553 | 1.052 | 467670 | 460735
2.3.7.32 | 02-02-07 п.46, 48 | Светодиодный светильник 4000K QUO IP65/IP20 07 WH D45 | шт | 125 | 453173 | 1.139 | 516164 | 1.052 | 543005 | 534953
2.3.7.33 | 02-02-07 п.49, 50 | Светильник с двумя лампами Е14 Parete 2 | шт | 27 | 236374 | 1.139 | 269230 | 1.052 | 283230 | 279030
2.3.7.34 | 02-02-07 п.51, 52 | Настенный светодиодный светильник 3000K HUGO 3000K WH | шт | 8 | 81852 | 1.139 | 93229 | 1.052 | 98077 | 96623
|  | Кабель и кабеленесущие конструкции | [5 empty] | 1.052
2.3.7.35 | 02-02-07 п.53-57 | Кабельный лоток 300х80 Combitech DKC | м | 155 | 148212 | 1.139 | 168813 | 1.052 | 177591 | 174958
2.3.7.36 | 02-02-07 п.58, 59 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (в лотках) | м | 3576.02 | 147367 | 1.139 | 167851 | 1.052 | 176579 | 173961 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.37 | 02-02-07 п.58, 60 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 (в лотках) | м | 397.04 | 36951 | 1.139 | 42087 | 1.052 | 44276 | 43619 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.38 | 02-02-07 п.61, 62 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (в лотках) | м | 2926.01 | 176611 | 1.139 | 201160 | 1.052 | 211620 | 208482 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.39 | 02-02-07 п.61, 63 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 (в лотках) | м | 325 | 39522 | 1.139 | 45016 | 1.052 | 47357 | 46655 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.40 | 02-02-07 п.61, 64 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 (в лотках) | м | 200 | 19682 | 1.139 | 22418 | 1.052 | 23584 | 23234 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.41 | 02-02-07 п.65, 66 | ВВГнг-LS 5х25 (в лотках) | м | 200 | 174190 | 1.139 | 198402 | 1.052 | 208719 | 205624 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.42 | 02-02-07 п.67, 68 | Кабель ВВГнг-LS 5 х 95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 500 | 1710648 | 1.139 | 1948428 | 1.052 | 2049746 | 2019351 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.43 | 02-02-07 п.67, 69 | Кабель ВВГнг-FRLS 5х95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 190105 | 1.139 | 216530 | 1.052 | 227790 | 224412 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.8 | 02-02-08 | Молниезащита и заземление. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 705784 | 1.139 | 803889 | 1.052 | 845691 | 833151
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.3.8.1 | 02-02-08 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 225.74 | 322423 | 1.139 | 367240 | 1.052 | 386336 | 380607
2.3.8.2 | 02-02-08 п.2-4 | Выемка грунта в отвал | м3 | 225.74 | 141479 | 1.139 | 161145 | 1.052 | 169525 | 167011
2.3.8.3 | 02-02-08 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 225.74 | 21860 | 1.139 | 24899 | 1.052 | 26194 | 25806
2.3.8.4 | 02-02-08 п.7-16 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 220022 | 1.139 | 250605 | 1.052 | 263636 | 259727
2.3.9 | 02-02-09 | Внутренние сети водоснабжения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 21389313 | 1.139 | 24362427 | 1.052 | 25629274 | 25249220
2.3.9.1 | 02-02-09 п.1-3 | Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 539, 540 в комплекте со счетчиками | шт | 1 | 242734 | 1.139 | 276474 | 1.052 | 290851 | 286538
2.3.9.2 | 02-02-09 п.4-14 | Комплектная система оборудования системы резервуаров и водоподготовки | шт | 1 | 19719247 | 1.139 | 22460222 | 1.052 | 23628154 | 23277774
2.3.9.3 | 02-02-09 п.15-65 | Водопровод В1 | комплекс | 1 | 670294 | 1.139 | 763465 | 1.052 | 803165 | 791255
2.3.9.4 | 02-02-09 п.66-88 | Противопожарный водопровод В2 | комплекс | 1 | 378318 | 1.139 | 430904 | 1.052 | 453311 | 446589
2.3.9.5 | 02-02-09 п.89-116 | Горячее водоснабжение Т3; Т4 | комплекс | 1 | 378720 | 1.139 | 431362 | 1.052 | 453793 | 447064
2.3.10 | 02-02-10 | Автоматическое пожаротушение. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 1394201 | 1.139 | 1587995 | 1.052 | 1670571 | 1645798
2.3.10.1 | 02-02-10 п.1-37 | Система В2,1 | комплекс | 1 | 1394201 | 1.139 | 1587995 | 1.052 | 1670571 | 1645798
2.3.11 | 02-02-11 | Внутренние сети водоотведения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 721922 | 1.139 | 822269 | 1.052 | 865027 | 852200
2.3.11.1 | 02-02-11 п.1-53 | Бытовая канализация К1, К1н | комплекс | 1 | 573453 | 1.139 | 653163 | 1.052 | 687127 | 676938
2.3.11.2 | 02-02-11 п.54-68 | Производственная канализация К3, К31 | комплекс | 1 | 148469 | 1.139 | 169106 | 1.052 | 177900 | 175262
2.3.12 | 02-02-12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 32930043 | 1.139 | 37507319 | 1.052 | 39457699 | 38872589
2.3.12.1 | 02-02-12 п.1-22 | Приборы отопления | комплекс | 1 | 962367 | 1.139 | 1096136 | 1.052 | 1153135 | 1136035
2.3.12.2 | 02-02-12 п.23-50 | Трубопроводы системы отопления | комплекс | 1 | 902234 | 1.139 | 1027645 | 1.052 | 1081083 | 1065052
2.3.12.3 | 02-02-12 п.51-58 | Система теплоснабжения приточных установок | комплекс | 1 | 38921 | 1.139 | 44331 | 1.052 | 46636 | 45945
2.3.12.4 | 02-02-12 п.59-92 | Система общеобменной вентиляции П1/В1 | комплекс | 1 | 3898015 | 1.139 | 4439839 | 1.052 | 4670711 | 4601449
2.3.12.5 | 02-02-12 п.93-111 | Система общеобменной вентиляции П2 | комплекс | 1 | 1212960 | 1.139 | 1381561 | 1.052 | 1453402 | 1431850
2.3.12.6 | 02-02-12 п.112-121 | Система общеобменной вентиляции П3 | комплекс | 1 | 759243 | 1.139 | 864778 | 1.052 | 909746 | 896256
2.3.12.7 | 02-02-12 п.122-145 | Система общеобменной вентиляции П4 | комплекс | 1 | 1443292 | 1.139 | 1643910 | 1.052 | 1729393 | 1703748
2.3.12.8 | 02-02-12 п.146-168 | Система общеобменной вентиляции П5 | комплекс | 1 | 1743061 | 1.139 | 1985346 | 1.052 | 2088584 | 2057613
2.3.12.9 | 02-02-12 п.169-189 | Система общеобменной вентиляции П6 | комплекс | 1 | 1119298 | 1.139 | 1274880 | 1.052 | 1341174 | 1321286
2.3.12.10 | 02-02-12 п.190-208 | Система общеобменной вентиляции П7 | комплекс | 1 | 92475 | 1.139 | 105329 | 1.052 | 110806 | 109163
2.3.12.11 | 02-02-12 п.209-216 | Система общеобменной вентиляции П8 | комплекс | 1 | 1177774 | 1.139 | 1341485 | 1.052 | 1411242 | 1390315
2.3.12.12 | 02-02-12 п.217-225 | Система общеобменной вентиляции П9 | комплекс | 1 | 1198554 | 1.139 | 1365153 | 1.052 | 1436141 | 1414845
2.3.12.13 | 02-02-12 п.226-239 | Система общеобменной вентиляции В2 | комплекс | 1 | 190642 | 1.139 | 217141 | 1.052 | 228432 | 225045
2.3.12.14 | 02-02-12 п.240-254 | Система общеобменной вентиляции В3 | комплекс | 1 | 301925 | 1.139 | 343893 | 1.052 | 361775 | 356410
2.3.12.15 | 02-02-12 п.255-270 | Система общеобменной вентиляции В4 | комплекс | 1 | 243560 | 1.139 | 277415 | 1.052 | 291841 | 287513
2.3.12.16 | 02-02-12 п.271-281 | Система общеобменной вентиляции В5 | комплекс | 1 | 199350 | 1.139 | 227060 | 1.052 | 238867 | 235325
2.3.12.17 | 02-02-12 п.282-297 | Система общеобменной вентиляции В6 | комплекс | 1 | 213424 | 1.139 | 243090 | 1.052 | 255731 | 251939
2.3.12.18 | 02-02-12 п.298-311 | Система общеобменной вентиляции В7 | комплекс | 1 | 215608 | 1.139 | 245578 | 1.052 | 258348 | 254517
2.3.12.19 | 02-02-12 п.312-323 | Система общеобменной вентиляции В8 | комплекс | 1 | 94636 | 1.139 | 107790 | 1.052 | 113395 | 111714
2.3.12.20 | 02-02-12 п.324-345 | Система общеобменной вентиляции В9 | комплекс | 1 | 611337 | 1.139 | 696313 | 1.052 | 732521 | 721659
2.3.12.21 | 02-02-12 п.346-361 | Система общеобменной вентиляции В10 | комплекс | 1 | 384725 | 1.139 | 438202 | 1.052 | 460989 | 454153
2.3.12.22 | 02-02-12 п.362-388 | Система общеобменной вентиляции В11 | комплекс | 1 | 373860 | 1.139 | 425827 | 1.052 | 447970 | 441327
2.3.12.23 | 02-02-12 п.389-420 | Система общеобменной вентиляции В12 | комплекс | 1 | 570082 | 1.139 | 649323 | 1.052 | 683088 | 672959
2.3.12.24 | 02-02-12 п.421-434 | Система общеобменной вентиляции В13 | комплекс | 1 | 65098 | 1.139 | 74147 | 1.052 | 78003 | 76846
2.3.12.25 | 02-02-12 п.435-442 | Система общеобменной вентиляции В14 | комплекс | 1 | 359053 | 1.139 | 408961 | 1.052 | 430227 | 423847
2.3.12.26 | 02-02-12 п.443-451 | Система общеобменной вентиляции В15 | комплекс | 1 | 433222 | 1.139 | 493440 | 1.052 | 519099 | 511401
2.3.12.27 | 02-02-12 п.452-466 | Система противодымной вентиляции ВД1 | комплекс | 1 | 1236937 | 1.139 | 1408871 | 1.052 | 1482132 | 1460154
2.3.12.28 | 02-02-12 п.467-480 | Система противодымной вентиляции ВД2 | комплекс | 1 | 1306355 | 1.139 | 1487938 | 1.052 | 1565311 | 1542099
2.3.12.29 | 02-02-12 п.481-494 | Система противодымной вентиляции ВД3 | комплекс | 1 | 1285319 | 1.139 | 1463978 | 1.052 | 1540105 | 1517267
2.3.12.30 | 02-02-12 п.495-508 | Система противодымной вентиляции ВД4 | комплекс | 1 | 1488352 | 1.139 | 1695233 | 1.052 | 1783385 | 1756939
2.3.12.31 | 02-02-12 п.509-524 | Система противодымной вентиляции ПД1 | комплекс | 1 | 488747 | 1.139 | 556683 | 1.052 | 585631 | 576947
2.3.12.32 | 02-02-12 п.525-539 | Система противодымной вентиляции ПД2 | комплекс | 1 | 436994 | 1.139 | 497736 | 1.052 | 523618 | 515853
2.3.12.33 | 02-02-12 п.540-554 | Система противодымной вентиляции ПД3 | комплекс | 1 | 507547 | 1.139 | 578096 | 1.052 | 608157 | 599139
2.3.12.34 | 02-02-12 п.555-569 | Система противодымной вентиляции ПД4 | комплекс | 1 | 562664 | 1.139 | 640874 | 1.052 | 674199 | 664202
2.3.12.35 | 02-02-12 п.570-577 | Тепловые завесы | комплекс | 1 | 921812 | 1.139 | 1049944 | 1.052 | 1104541 | 1088162
2.3.12.36 | 02-02-12 п.578-649 | Бойлерная | комплекс | 1 | 5890600 | 1.139 | 6709393 | 1.052 | 7058281 | 6953615
2.3.13 | 02-02-13 | Внутренние сети связи. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 3804782 | 1.139 | 4333647 | 1.052 | 4558997 | 4491392
2.3.14 | 02-02-14 | Технологические решения (мебель). Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 40826 | 1.139 | 46501 | 1.052 | 48919 | 48194
|  | Операторская | [5 empty] | 1.052
2.3.14.1 | 02-02-14 п.3, 4 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26372 | 1.139 | 30038 | 1.052 | 31600 | 31131 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.3.14.2 | 02-02-14 п.3, 5 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7621 | 1.139 | 8680 | 1.052 | 9131 | 8996 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.3.14.3 | 02-02-14 п.3, 6 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.139 | 7783 | 1.052 | 8188 | 8067 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.3.15 | 02-02-15 | Система обеспечения пожарной безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 2640270 | 1.139 | 3007266 | 1.052 | 3163643 | 3116730
2.3.15.1 | 02-02-15 п.1-29 | АПС | комплекс | 1 | 680664 | 1.139 | 775276 | 1.052 | 815590 | 803496
2.3.15.2 | 02-02-15 п.30-58 | СОУЭ | комплекс | 1 | 1032766 | 1.139 | 1176320 | 1.052 | 1237489 | 1219138
2.3.15.3 | 02-02-15 п.59-98 | АУПТ | комплекс | 1 | 342513 | 1.139 | 390122 | 1.052 | 410408 | 404322
2.3.15.4 | 02-02-15 п.99-133 | АППЗ | комплекс | 1 | 584327 | 1.139 | 665548 | 1.052 | 700156 | 689774
2.3.16 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности.Насосная станция | комплекс | 1 | 178588 | 1.139 | 203412 | 1.052 | 213989 | 210816
2.3.16.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 156099 | 1.139 | 177797 | 1.052 | 187042 | 184269
2.3.16.2 | 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1 | 22489 | 1.139 | 25615 | 1.052 | 26947 | 26547
2.4 | 02-03 | Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 38549400 |  | 43907769 | 1.052 | 46190974 | 45506016
2.4.1 | 02-03-01 | Архитектурные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 14517844 | 1.139 | 16535823 | 1.052 | 17395688 | 17137729
2.4.1.1 | 02-03-01 п.1-11 | Нижняя станция. Кровля | комплекс | 1 | 1417061 | 1.139 | 1614032 | 1.052 | 1697962 | 1672783
2.4.1.2 | 02-03-01 п.12-23 | Нижняя станция. Кровля крыльца | комплекс | 1 | 102200 | 1.139 | 116406 | 1.052 | 122459 | 120643
|  | Нижняя станция. Наружная отделка | [5 empty] | 1.052
2.4.1.3 | 02-03-01 п.24-25 | Сайдинг стальной с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса | м2 | 424.6 | 1017707 | 1.139 | 1159168 | 1.052 | 1219445 | 1201362
2.4.1.4 | 02-03-01 п.26-28 | Металлические кассеты | м2 | 248.82 | 502343 | 1.139 | 572169 | 1.052 | 601922 | 592996
2.4.1.5 | 02-03-01 п.29 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»: на стальном каркасе двухуровневых (П 282) | м2 | 547 | 1123531 | 1.139 | 1279702 | 1.052 | 1346247 | 1326284
2.4.1.6 | 02-03-01 п.30 | Облицовка оцинкованной сталью зоны ворот | м2 | 116 | 114133 | 1.139 | 129997 | 1.052 | 136757 | 134729
2.4.1.7 | 02-03-01 п.31-32 | Фасонные элементы из оцинкованной стали | м2 | 126.9 | 250713 | 1.139 | 285562 | 1.052 | 300411 | 295956
2.4.1.8 | 02-03-01 п.33-34 | Жалюзи из металлических панелей | м2 | 364.9 | 874652 | 1.139 | 996229 | 1.052 | 1048033 | 1032492
2.4.1.9 | 02-03-01 п.35 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 7640 | 2495123 | 1.139 | 2841945 | 1.052 | 2989726 | 2945392 | объем работ завышен в 100 раз!
2.4.1.10 | 02-03-01 п.36-38 | Облицовка песчаником | м2 | 52.6 | 131022 | 1.139 | 149234 | 1.052 | 156994 | 154666
2.4.1.11 | 02-03-01 п.39-79 | Нижняя станция. Внутренняя отделка. | комплекс | 1 | 599357 | 1.139 | 682668 | 1.052 | 718167 | 707517
2.4.1.12 | 02-03-01 п.80-81 | Нижняя станция. Окна | м2 | 320.8 | 2460789 | 1.139 | 2802839 | 1.052 | 2948587 | 2904863 | Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 24 мм, класс защиты Б1
2.4.1.13 | 02-03-01 п.82-90 | Нижняя станция. Двери и ворота | комплекс | 1 | 443196 | 1.139 | 504800 | 1.052 | 531050 | 523175
2.4.1.14 | 02-03-01 п.91-92 | Нижняя станция. Ограждения | м | 98.2 | 131982 | 1.139 | 150327 | 1.052 | 158144 | 155799
2.4.1.15 | 02-03-01 п.93 | Нижняя станция. Полы: Обработка составом типа Master пол | м2 | 592.4 | 16072 | 1.139 | 18306 | 1.052 | 19258 | 18972
|  | Нижняя станция. Блок-контейнеры | [5 empty] | 1.052
2.4.1.16 | 02-03-01 п.94, 95 | Блок контейнер - операторская 3х6х2.7м | шт | 1 | 1055290 | 1.139 | 1201975 | 1.052 | 1264478 | 1245727
2.4.1.17 | 02-03-01 п.94, 96 | Блок контейнер - охранника 3х6х2.7м | шт | 1 | 1005780 | 1.139 | 1145583 | 1.052 | 1205153 | 1187282
2.4.1.18 | 02-03-01 п.94, 97 | Блок контейнер - шкаф ЭМ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | 776893 | 1.139 | 884881 | 1.052 | 930895 | 917091
2.4.2 | 02-03-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1. | комплекс | 1 | 22495477 | 1.139 | 25622350 | 1.052 | 26954712 | 26555004
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.4.2.1 | 02-03-02 п.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 25 | 29910 | 1.139 | 34067 | 1.052 | 35838 | 35307 | не учтена стоимость щебня
2.4.2.2 | 02-03-02 п.2-10 | Устройство столбчатых фундаментов | м3 | 151.9 | 1972986 | 1.139 | 2247231 | 1.052 | 2364087 | 2329030
2.4.2.3 | 02-03-02 п.11-18 | Устройство ленточного фундамента Бф-1 | м3 | 63.7 | 693192 | 1.139 | 789546 | 1.052 | 830602 | 818285
2.4.2.4 | 02-03-02 п.19-24 | Устройство плитных фундаментов | м3 | 10.3 | 115565 | 1.139 | 131629 | 1.052 | 138474 | 136421
2.4.2.5 | 02-03-02 п.25-32 | Устройство обвязочных балок | м3 | 39 | 955501 | 1.139 | 1088316 | 1.052 | 1144908 | 1127930
2.4.2.6 | 02-03-02 п.33-36 | Устройство плит перекрытия | м3 | 134 | 1857191 | 1.139 | 2115341 | 1.052 | 2225339 | 2192340
2.4.2.7 | 02-03-02 п.37-42 | Устройство конструкций входной группы | м3 | 16.7 | 211377 | 1.139 | 240758 | 1.052 | 253277 | 249521
2.4.2.8 | 02-03-02 п.43-50 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 574955 | 1.139 | 654874 | 1.052 | 688927 | 678711
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 1.052
2.4.2.9 | 02-03-02 п.51-61 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 717244 | 1.139 | 816941 | 1.052 | 859422 | 846678 | 2,9+2,4+3,1=8,4 т +профнастил 0,375 т
2.4.2.10 | 02-03-02 п.62-77 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 10452769 | 1.139 | 11905704 | 1.052 | 12524801 | 12339072
2.4.2.11 | 02-03-02 п.78-80 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 155360 | 1.139 | 176955 | 1.052 | 186157 | 183396
|  | Антикоррозийная защита металлоконструкций | [5 empty] | 1.052
2.4.2.12 | 02-03-02 п.81-82 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза Jotun "Penguard Express" | м2 | 4010 | 3769969 | 1.139 | 4293995 | 1.052 | 4517283 | 4450297
2.4.2.13 | 02-03-02 п.83-84 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций эмалью Jotun "Hardtop ХР, White" по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 198 | 989458 | 1.139 | 1126993 | 1.052 | 1185597 | 1168016 | эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" не является огнезащитной!
2.4.3 | 02-03-03 | Система внутреннего электроснабжения нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги EL6. | комплекс | 1 | 853430 | 1.139 | 972058 | 1.052 | 1022604 | 1007441
|  | Щитовое оборудование | [5 empty] | 1.052
2.4.3.1 | 02-03-03 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 110148 | 1.139 | 125459 | 1.052 | 131983 | 130026
2.4.3.2 | 02-03-03 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 175531 | 1.139 | 199930 | 1.052 | 210326 | 207207
2.4.3.3 | 02-03-03 п.5-36 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 377796 | 1.139 | 430310 | 1.052 | 452686 | 445973
2.4.3.4 | 02-03-03 п.37-43 | Заземление | комплекс | 1 | 188515 | 1.139 | 214719 | 1.052 | 225884 | 222535
2.4.3.5 | 02-03-03 п.44 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 10 | 1440 | 1.139 | 1640 | 1.052 | 1725 | 1700
2.4.4 | 02-03-04 | Технологические решения (мебель). Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 682649 | 1.139 | 777538 | 1.052 | 817970 | 805842
|  | Помещение охраны | [5 empty] | 1.052
2.4.4.1 | 02-03-04 п.3, 4 | Стол рабочий Габаритные размеры – 1200х600х760 мм Артикул СТ1-12, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 5880 | 1.139 | 6697 | 1.052 | 7045 | 6941 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.2 | 02-03-04 п.3, 5 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10629 | 1.139 | 12106 | 1.052 | 12736 | 12547 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.3 | 02-03-04 п.3, 6 | Тумба Габаритные размеры – 404х500х721 мм Артикул 85Т006, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 6625 | 1.139 | 7546 | 1.052 | 7938 | 7820 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.4 | 02-03-04 п.3, 7 | Шкаф Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш64з, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 8581 | 1.139 | 9774 | 1.052 | 10282 | 10130 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.5 | 02-03-04 п.3, 8 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.139 | 7783 | 1.052 | 8188 | 8067 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.6 | 02-03-04 п.11, 12 | Комплект АРМ (системный блок, ЖК монитор, ИБП, мышь компьютерная, клавиатура) ,Торговая сеть | шт | 1 | 555631 | 1.139 | 632864 | 1.052 | 665773 | 655900 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
|  | Операторская | [5 empty] | 1.052
2.4.4.7 | 02-03-04 п.15, 16 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26358 | 1.139 | 30022 | 1.052 | 31583 | 31115 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.8 | 02-03-04 п.15, 17 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7621 | 1.139 | 8680 | 1.052 | 9131 | 8996 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.9 | 02-03-04 п.15, 18 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.139 | 7783 | 1.052 | 8188 | 8067 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
|  | Пункт обогрева | [5 empty] | 1.052
2.4.4.10 | 02-03-04 п.21, 22 | Скамейка со спинкой Габаритные размеры - 1000х350х450/800мм СН 2.10 Россия | шт | 2 | 31457 | 1.139 | 35830 | 1.052 | 37693 | 37134
2.4.4.11 | 02-03-04 п.21, 23 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10629 | 1.139 | 12106 | 1.052 | 12736 | 12547 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.12 | 02-03-04 п.26, 27 | Инфракрасно-конвективный обогреватель Электропитание – 1Ф, 220В, 50Гц Мощность – 0,7 кВт Габаритные размеры – 1050х40х475 мм СТН НЭБ-М-НСт 0,7 Россия | шт | 1 | 5572 | 1.139 | 6347 | 1.052 | 6677 | 6578 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.5 | 04-01-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | комплекс | 1 | 13919782 |  | 15854632 | 1.052 | 16679074 | 16431741
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.5.1 | 04-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 773.01 | 1104036 | 1.139 | 1257497 | 1.052 | 1322887 | 1303270
2.5.2 | 04-01-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 287.91 | 35776 | 1.139 | 40749 | 1.052 | 42868 | 42232
2.5.3 | 04-01-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 253.2 | 65765 | 1.139 | 74906 | 1.052 | 78801 | 77633
2.5.4 | 04-01-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 154.6 | 147538 | 1.139 | 168046 | 1.052 | 176784 | 174163
2.5.5 | 04-01-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 77.3 | 68086 | 1.139 | 77550 | 1.052 | 81583 | 80373
2.5.6 | 04-01-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 519.81 | 50352 | 1.139 | 57351 | 1.052 | 60333 | 59438
2.5.7 | 04-01-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 2110 | 7474661 | 1.139 | 8513639 | 1.052 | 8956348 | 8823535 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.052
2.5.8 | 04-01-01 п.13-14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (в трубах) | м | 6330 | 4590810 | 1.139 | 5228933 | 1.052 | 5500838 | 5419267
2.5.9 | 04-01-01 п.15-16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (по конструкциям и лоткам с креплением по всей длине) | м | 240 | 175808 | 1.139 | 200245 | 1.052 | 210658 | 207534
2.5.10 | 04-01-01 п.17-18 | Муфта концевая термоусаживаемая POLT-12D/1XI-L12A | шт | 8 | 96943 | 1.139 | 110418 | 1.052 | 116160 | 114437
2.5.11 | 04-01-01 п.19-21 | Адаптер Т-образный для подключения кабеля к моноблоку RICS-3133 | шт | 8 | 94816 | 1.139 | 107995 | 1.052 | 113611 | 111926
2.5.12 | 04-01-01 п.22-23 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов «Огракс-В1» | м2 | 28.64 | 15191 | 1.139 | 17303 | 1.052 | 18203 | 17933
2.6 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | комплекс | 1 | 21302976 |  | 24264086 | 1.052 | 25525817 | 25147301
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.6.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 844.67 | 1206340 | 1.139 | 1374021 | 1.052 | 1445470 | 1424035
2.6.2 | 04-02-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 312.69 | 38856 | 1.139 | 44257 | 1.052 | 46558 | 45868
2.6.3 | 04-02-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 278.58 | 72362 | 1.139 | 82420 | 1.052 | 86706 | 85420
2.6.4 | 04-02-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 168.93 | 161197 | 1.139 | 183603 | 1.052 | 193150 | 190286
2.6.5 | 04-02-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 84.47 | 74410 | 1.139 | 84753 | 1.052 | 89160 | 87838
2.6.6 | 04-02-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 566.09 | 54821 | 1.139 | 62441 | 1.052 | 65688 | 64714
2.6.7 | 04-02-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10 | м | 2396 | 4096124 | 1.139 | 4665485 | 1.052 | 4908090 | 4835309 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.052
2.6.8 | 04-02-01 п.13-14 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (в трубах) | м | 10 | 7642 | 1.139 | 8704 | 1.052 | 9157 | 9021
2.6.9 | 04-02-01 п.15, 16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 180 | 325138 | 1.139 | 370332 | 1.052 | 389589 | 383812
2.6.10 | 04-02-01 п.15, 17 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в трубах) | м | 7 | 32302 | 1.139 | 36792 | 1.052 | 38705 | 38131
2.6.11 | 04-02-01 п.15, 18 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в трубах) | м | 1955 | 7357956 | 1.139 | 8380712 | 1.052 | 8816509 | 8685770
2.6.12 | 04-02-01 п.19, 20 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 412 | 2954916 | 1.139 | 3365649 | 1.052 | 3540663 | 3488159
2.6.13 | 04-02-01 п.21, 22 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 7 | 5315 | 1.139 | 6054 | 1.052 | 6369 | 6275
2.6.14 | 04-02-01 п.21, 23 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 40267 | 1.139 | 45864 | 1.052 | 48249 | 47534
2.6.15 | 04-02-01 п.24, 25 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х70 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 226303 | 1.139 | 257759 | 1.052 | 271162 | 267141
2.6.16 | 04-02-01 п.26, 27 | Кабель силовой АПВКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 179246 | 1.139 | 204161 | 1.052 | 214777 | 211592
2.6.17 | 04-02-01 п.26, 28 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 12 | 55208 | 1.139 | 62882 | 1.052 | 66152 | 65171
2.6.18 | 04-02-01 п.26, 29 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 40 | 149988 | 1.139 | 170836 | 1.052 | 179719 | 177054
2.6.19 | 04-02-01 п.30, 31 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 62 | 443740 | 1.139 | 505420 | 1.052 | 531702 | 523817
2.6.20 | 04-02-01 п.30, 32 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 120 | 918937 | 1.139 | 1046669 | 1.052 | 1101096 | 1084768
2.6.21 | 04-02-01 п.33-35 | Устройство песчаной постели под кабель | м3 | 7.2 | 9275 | 1.139 | 10564 | 1.052 | 11113 | 10948
2.6.22 | 04-02-01 п.36, 37 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в траншеях) | м | 33 | 152581 | 1.139 | 173790 | 1.052 | 182827 | 180116
2.6.23 | 04-02-01 п.36, 38 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в траншеях) | м | 120 | 452743 | 1.139 | 515674 | 1.052 | 542489 | 534445
2.6.24 | 04-02-01 п.39 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 80 | 2621 | 1.139 | 2985 | 1.052 | 3140 | 3094
2.6.25 | 04-02-01 п.40 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт | 80 | 3273 | 1.139 | 3728 | 1.052 | 3922 | 3864
2.6.26 | 04-02-01 п.41 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт | 88 | 5408 | 1.139 | 6160 | 1.052 | 6480 | 6384
2.6.27 | 04-02-01 п.42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | шт | 96 | 7886 | 1.139 | 8982 | 1.052 | 9449 | 9309
2.6.28 | 04-02-01 п.43, 44 | Муфта концевая EPKT 01/4x240-FL-HPMB | шт | 16 | 767209 | 1.139 | 873851 | 1.052 | 919291 | 905659
2.6.29 | 04-02-01 п.43, 45 | Муфта концевая EPKT 0063-L12-CEE01 (120-240) | шт | 8 | 143434 | 1.139 | 163371 | 1.052 | 171866 | 169318
2.6.30 | 04-02-01 п.46, 47 | Муфта концевая EPKT 01/4x150-FL-HPMB | шт | 4 | 177377 | 1.139 | 202032 | 1.052 | 212538 | 209386
2.6.31 | 04-02-01 п.46, 48 | Муфта концевая EPKT 01/5x95-FL-HPMB | шт | 16 | 736374 | 1.139 | 838730 | 1.052 | 882344 | 869260
2.6.32 | 04-02-01 п.49, 50 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12 | шт | 8 | 80756 | 1.139 | 91981 | 1.052 | 96764 | 95329
2.6.33 | 04-02-01 п.51, 52 | Муфта концевая EPKT01/5x16-FL-HPMB | шт | 4 | 137798 | 1.139 | 156952 | 1.052 | 165114 | 162665
2.6.34 | 04-02-01 п.53, 54 | Автоматический выключатель (36 кА, 380/415 В) Compact NSX 400F | шт | 2 | 112700 | 1.139 | 128365 | 1.052 | 135040 | 133038
2.6.35 | 04-02-01 п.55, 56 | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S | шт | 6 | 6483 | 1.139 | 7384 | 1.052 | 7768 | 7653
2.6.36 | 04-02-01 п.57, 58 | Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения РиМ 489.13, 3х230/400 В, 5(7,5) А, кл.т. 0,5S/1 | шт | 2 | 47000 | 1.139 | 53533 | 1.052 | 56317 | 55482
2.6.37 | 04-02-01 п.59, 60 | Огнезащитное покрытие «Огракс-В1» толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | м2 | 111.2 | 58990 | 1.139 | 67190 | 1.052 | 70684 | 69636
2.7 | 04-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. | шт | 1 | 25566042 |  | 29119720 | 1.052 | 30633945 | 30179680
2.7.1 | 04-03-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 735078 | 1.139 | 837252 | 1.052 | 880789 | 867730
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.7.1.1 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 251400 | 1.139 | 286345 | 1.052 | 301235 | 296768
2.7.1.2 | 04-03-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 25620 | 1.139 | 29181 | 1.052 | 30698 | 30243
2.7.1.3 | 04-03-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 9161 | 1.139 | 10434 | 1.052 | 10977 | 10814
2.7.1.4 | 04-03-01 п.8-10 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 99.68 | 7671 | 1.139 | 8737 | 1.052 | 9191 | 9055
2.7.1.5 | 04-03-01 п.11-32 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 260196 | 1.139 | 296363 | 1.052 | 311774 | 307151
2.7.1.6 | 04-03-01 п.33, 34 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 22211 | 1.139 | 25298 | 1.052 | 26613 | 26219
2.7.1.7 | 04-03-01 п.35-38 | Кровля | м2 | 28 | 32868 | 1.139 | 37437 | 1.052 | 39384 | 38800
2.7.1.8 | 04-03-01 п.39-44 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-5 | т | 0.296 | 23894 | 1.139 | 27215 | 1.052 | 28630 | 28206
2.7.1.9 | 04-03-01 п.45-55 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 85061 | 1.139 | 96884 | 1.052 | 101922 | 100411
2.7.1.10 | 04-03-01 п.56-63 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 16996 | 1.139 | 19358 | 1.052 | 20365 | 20063
2.7.2 | 04-03-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 24830964 | 1.139 | 28282468 | 1.052 | 29753156 | 29311950
2.7.2.1 | 04-03-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1 | 24830964 | 1.139 | 28282468 | 1.052 | 29753156 | 29311950
2.8 | 04-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1. | шт | 1 | 30784938 |  | 35064043 | 1.052 | 36887373 | 36340376
2.8.1 | 04-04-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 727343 |  | 828442 | 1.052 | 871521 | 858599
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.8.1.1 | 04-04-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 251336 | 1.139 | 286272 | 1.052 | 301158 | 296692
2.8.1.2 | 04-04-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 25620 | 1.139 | 29181 | 1.052 | 30698 | 30243
2.8.1.3 | 04-04-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 9161 | 1.139 | 10434 | 1.052 | 10977 | 10814
2.8.1.4 | 04-04-01 п.8-29 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 260196 | 1.139 | 296363 | 1.052 | 311774 | 307151
2.8.1.5 | 04-04-01 п.30, 31 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 22211 | 1.139 | 25298 | 1.052 | 26613 | 26219
2.8.1.6 | 04-04-01 п.32-35 | Кровля | м2 | 28 | 32868 | 1.139 | 37437 | 1.052 | 39384 | 38800
2.8.1.7 | 04-04-01 п.36-41 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6.1 | т | 0.296 | 23894 | 1.139 | 27215 | 1.052 | 28630 | 28206
2.8.1.8 | 04-04-01 п.42-52 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 85061 | 1.139 | 96884 | 1.052 | 101922 | 100411
2.8.1.9 | 04-04-01 п.53-60 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 16996 | 1.139 | 19358 | 1.052 | 20365 | 20063
2.8.2 | 04-04-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 30057595 |  | 34235601 | 1.052 | 36015852 | 35481777
2.8.2.1 | 04-04-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с силовым тр-орм Trihal-630/10 и Trihal-1000/10 | шт | 1 | 30057595 | 1.139 | 34235601 | 1.052 | 36015852 | 35481777
2.9 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 2075652 | 1.139 | 2364168 | 1.052 | 2487105 | 2450224
2.10 | 06-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 102030049 |  | 116212223 | 1.052 | 122255260 | 120442353
2.10.1 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения НВ1 | комплекс | 1 | 71817612 |  | 81800257 | 1.052 | 86053870 | 84777790
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.10.1.1 | 06-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 22435 | 32042691 | 1.139 | 36496625 | 1.052 | 38394450 | 37825103
2.10.1.2 | 06-01-01 п.2 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 9 | м3 | 20191.5 | 2371352 | 1.139 | 2700970 | 1.052 | 2841420 | 2799285
2.10.1.3 | 06-01-01 п.3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 9 | м3 | 2243.5 | 1646867 | 1.139 | 1875782 | 1.052 | 1973323 | 1944061
2.10.1.4 | 06-01-01 п.4-5 | устройство основания песчаного | м3 | 572.5 | 822431 | 1.139 | 936749 | 1.052 | 985460 | 970847
2.10.1.5 | 06-01-01 п.6-8 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (песок) | м3 | 2863.6 | 1586151 | 1.139 | 1806626 | 1.052 | 1900571 | 1872388
2.10.1.6 | 06-01-01 п.9-11 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (местный грунт) | м3 | 18444.7 | 1985534 | 1.139 | 2261523 | 1.052 | 2379122 | 2343842
2.10.1.7 | 06-01-01 п.12, 13 | вывоз неиспользуемого грунта во временный отвал | м3 | 3990.3 | 394154 | 1.139 | 448941 | 1.052 | 472286 | 465283
2.10.1.8 | 06-01-01 п.14, 15 | Установка геосетки полиэфирной с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 786218 | 1.139 | 895502 | 1.052 | 942068 | 928098
2.10.1.9 | 06-01-01 п.16-18 | Устройство защиты поверхностей матрацами «Рено» ГСИ-М-3,0x2,0x0,17-С60-2,7 Ц ГОСТ Р 52132-2003 | м2 | 120 | 161964 | 1.139 | 184477 | 1.052 | 194070 | 191192
2.10.1.10 | 06-01-01 п.19-22 | Укладка трубопроводов из труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 | м | 105 | 474137 | 1.139 | 540042 | 1.052 | 568124 | 559699
2.10.1.11 | 06-01-01 п. 23-26 | Укладка трубопроводов из Труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-160/315-Y=150 | м | 135 | 2462909 | 1.139 | 2805253 | 1.052 | 2951126 | 2907364
2.10.1.12 | 06-01-01 п. 27-30 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-63/160-Y=150 | м | 55 | 396232 | 1.139 | 451308 | 1.052 | 474776 | 467736
2.10.1.13 | 06-01-01 п. 31, 32, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-225/400-Y=150 | м | 25 | 563008 | 1.139 | 641266 | 1.052 | 674612 | 664608
2.10.1.14 | 06-01-01 п. 31, 33, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-225/400-Y=150 | м | 20 | 451296 | 1.139 | 514026 | 1.052 | 540755 | 532736
2.10.1.15 | 06-01-01 п. 36-39 | Укладка трубопроводов из труб Б "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 с усиленной оболочкой | м | 13 | 161040 | 1.139 | 183425 | 1.052 | 192963 | 190102
2.10.1.16 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К12 Dу100 PN40-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 1895 | 2837130 | 1.139 | 3231491 | 1.052 | 3399529 | 3349118
2.10.1.17 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К16 Dу100 PN64-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 3441 | 5151720 | 1.139 | 5867809 | 1.052 | 6172935 | 6081397
2.10.1.18 | 06-01-01 п. 45-48 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN110 | м | 65 | 50151 | 1.139 | 57122 | 1.052 | 60092 | 59201
2.10.1.19 | 06-01-01 п. 49-52 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN160 | м | 15 | 22913 | 1.139 | 26098 | 1.052 | 27455 | 27048
2.10.1.20 | 06-01-01 п. 53-56 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN63 | м | 25 | 8187 | 1.139 | 9325 | 1.052 | 9810 | 9665
2.10.1.21 | 06-01-01 п. 57-59 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 24 | 75392 | 1.139 | 85871 | 1.052 | 90336 | 88997
2.10.1.22 | 06-01-01 п. 60-61 | Укладка труб ст. d530*7 | м | 13 | 74181 | 1.139 | 84492 | 1.052 | 88886 | 87568
2.10.1.23 | 06-01-01 п. 62-64 | Укладка труб ст. d89*5 12Х18Н10Т | м | 18 | 67943 | 1.139 | 77387 | 1.052 | 81411 | 80204
2.10.1.24 | 06-01-01 п. 65-66 | Изоляция пенополексом толщ. 100 мм | м3 | 410 | 9173949 | 1.139 | 10449128 | 1.052 | 10992483 | 10829477
|  | Трубопроводная арматура | [5 empty] | 1.052
2.10.1.25 | 06-01-01 п. 67, 68 | Кран шаровый фланцевый Ду80 PN100 с редуктором | шт | 2 | 5279 | 1.139 | 6013 | 1.052 | 6326 | 6232
2.10.1.26 | 06-01-01 п. 69, 70 | Задвижка клиновая 4000А Ду100 PN16 со штурвалом Hawle | шт | 5 | 77834 | 1.139 | 88653 | 1.052 | 93263 | 91880 | учтена установка 8 шт
2.10.1.27 | 06-01-01 п. 71, 72 | Задвижка клиновая 4000А Ду50 PN16 стелескоп штоком L=3м Hawle | шт | 2 | 13874 | 1.139 | 15802 | 1.052 | 16624 | 16377
2.10.1.28 | 06-01-01 п. 73, 74 | Клапан обратный фланцевый, Ду100 PN16 | шт | 2 | 52586 | 1.139 | 59895 | 1.052 | 63010 | 62076
2.10.1.29 | 06-01-01 п. 75, 76 | Клапан обратный фланцевый, Ду150 PN16 | шт | 1 | 8015 | 1.139 | 9129 | 1.052 | 9604 | 9462
2.10.1.30 | 06-01-01 п. 77, 78 | Врезной хомут Ду400/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 32396 | 1.139 | 36899 | 1.052 | 38818 | 38242
2.10.1.31 | 06-01-01 п. 77, 79 | Врезной хомут Ду150/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 19303 | 1.139 | 21986 | 1.052 | 23129 | 22786
2.10.1.32 | 06-01-01 п. 80, 81 | Компенсатор сильфонный универсальный Ду200 Ру16 | шт | 2 | 39558 | 1.139 | 45057 | 1.052 | 47400 | 46697
2.10.1.33 | 06-01-01 п. 82, 83 | Затвор дисковый поворотный хладостойкий Ду200 Ру16 с концевым выключателем | шт | 2 | 25319 | 1.139 | 28838 | 1.052 | 30338 | 29888
|  | Колодцы | [5 empty] | 1.052
2.10.1.34 | 06-01-01 п.84, 85, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, с задвижкой Ду50 с электроприводом Auma вх/вых труба Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 254245 | 1.139 | 289585 | 1.052 | 304643 | 300126
2.10.1.35 | 06-01-01 п.84, 86, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду150, задвижкой Ду50 Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 639246 | 1.139 | 728101 | 1.052 | 765962 | 754604
2.10.1.36 | 06-01-01 п.84, 87, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50 вх/вых труба Ду110/250, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 639246 | 1.139 | 728101 | 1.052 | 765962 | 754604
2.10.1.37 | 06-01-01 п.84, 88, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50, с задвижкой Ду100, с вантузом Ду50, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 1 | 356459 | 1.139 | 406007 | 1.052 | 427119 | 420785
2.10.1.38 | 06-01-01 п.84, 89, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду100, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 2 | 712912 | 1.139 | 812007 | 1.052 | 854231 | 841564
2.10.1.39 | 06-01-01 п.84, 90, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С двумя задвижками Ду100, вх/вых труба Ду110/250- 3 шт | шт | 1 | 356459 | 1.139 | 406007 | 1.052 | 427119 | 420785
2.10.1.40 | 06-01-01 п.84, 91, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С 2 задвижками Ду63, с вантузом Ду50 , вх/вых труба Ду63/160 | шт | 1 | 254245 | 1.139 | 289585 | 1.052 | 304643 | 300126
2.10.1.41 | 06-01-01 п.84, 92, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.110/250 | шт | 1 | 356459 | 1.139 | 406007 | 1.052 | 427119 | 420785
2.10.1.42 | 06-01-01 п.84, 93, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.160/315, вых.160/315 | шт | 1 | 247082 | 1.139 | 281426 | 1.052 | 296060 | 291670
2.10.1.43 | 06-01-01 п.84, 94, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500 задвижкой Ду150, автоматическим вантузом Ду50, вх.160/315, 2 вых.160/315 | шт | 1 | 247082 | 1.139 | 281426 | 1.052 | 296060 | 291670
2.10.1.44 | 06-01-01 п.96, 97 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 7.2 | 22497 | 1.139 | 25624 | 1.052 | 26956 | 26556
2.10.1.45 | 06-01-01 п.98-107 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | м3 | 12.6 | 277952 | 1.139 | 316587 | 1.052 | 333050 | 328111
|  | Система электрического обогрева | [5 empty] | 1.052
2.10.1.46 | 06-01-01 п.108-109 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17. | м | 3547 | 3412014 | 1.139 | 3886284 | 1.052 | 4088371 | 4027745
2.10.2 | 06-01-02 | Наружные сети водоснабжения НВ2 | комплекс | 1 | 24530069 |  | 27939748 | 1.052 | 29392615 | 28956755
|  | Резервуар запаса воды | [5 empty] | 1.052
2.10.2.1 | 06-01-02 п.1-2 | Надземная пожарная емкость 250 м. куб, сборная конструкция из стеклопластиковых элементов, утепленная, с электрическим обогревом, с датчиками уровня БАЙКАЛ ПР-250 | шт | 2 | 21691671 | 1.139 | 24706813 | 1.052 | 25991567 | 25606141
2.10.2.2 | 06-01-02 п.3-4 | Насосная пожаротушения наземного исполнения в составе: Установка пожаротушения WILO C0-3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R, Жокей насос CO-1 Helix FIRST V 608/J-ET-R, «БАЙКАЛ-БЛОК-БОКС» 6000х24000х2400(h) WILO CO 3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R + «байкал блокбокс» | шт | 1 | 1898135 | 1.139 | 2161976 | 1.052 | 2274399 | 2240672
2.10.2.3 | 06-01-02 п.5-6 | Насосная станция НС1: Насосная станция 1-го подъема воды подземного исполнения, состоящая из трех камер, исполнение герметичное в стеклопластиковом корпусе Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/1 ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 468937 | 1.139 | 534119 | 1.052 | 561893 | 553561
2.10.2.4 | 06-01-02 п.7-8 | Насосная станция НС2: Насосная 2-го подъема воды Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/2 в блочно-модульном исполнении ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 471326 | 1.139 | 536840 | 1.052 | 564756 | 556381
2.10.3 | 06-01-03 | Резервуары технической воды. Насосные станции. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 5682368 |  | 6472218 | 1.052 | 6808775 | 6707808
|  | Канализационная очистная станция. Фундаментная плита ФПм-1 | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.10.3.1 | 06-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 122.5 | 174969 | 1.139 | 199290 | 1.052 | 209653 | 206544
2.10.3.2 | 06-01-03 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 85.6 | 10393 | 1.139 | 11838 | 1.052 | 12454 | 12269
2.10.3.3 | 06-01-03 п.3-4 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 36.9 | 8953 | 1.139 | 10197 | 1.052 | 10727 | 10568
2.10.3.4 | 06-01-03 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 85.6 | 7900 | 1.139 | 8998 | 1.052 | 9466 | 9326
2.10.3.5 | 06-01-03 п.7-26 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 17.51 | 508209 | 1.139 | 578850 | 1.052 | 608950 | 599920
|  | Насосная станция 2-го подъема. Фундамент. | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.10.3.6 | 06-01-03 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 486.4 | 694703 | 1.139 | 791267 | 1.052 | 832413 | 820069
2.10.3.7 | 06-01-03 п.28 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 324.9 | 39494 | 1.139 | 44984 | 1.052 | 47323 | 46621
2.10.3.8 | 06-01-03 п.29-30 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 161.5 | 39178 | 1.139 | 44624 | 1.052 | 46944 | 46248
2.10.3.9 | 06-01-03 п.31-32 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 324.9 | 29939 | 1.139 | 34101 | 1.052 | 35874 | 35342
2.10.3.10 | 06-01-03 п.33, 34 | Устройство насыпи (обваловка) | м3 | 62.2 | 5737 | 1.139 | 6534 | 1.052 | 6874 | 6772
2.10.3.11 | 06-01-03 п.35-76 | Насосная станция 2-го подъема. | комплекс | 1 | 1306402 | 1.139 | 1487992 | 1.052 | 1565368 | 1542155
|  | Пожарные резервуары и насосная станция. Фундаментные плиты | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.10.3.12 | 06-01-03 п.77 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 386.2 | 551591 | 1.139 | 628262 | 1.052 | 660932 | 651131
2.10.3.13 | 06-01-03 п.78 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 386.2 | 46942 | 1.139 | 53467 | 1.052 | 56247 | 55413
2.10.3.14 | 06-01-03 п.79-80 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 65.8 | 15958 | 1.139 | 18176 | 1.052 | 19121 | 18838 | задвоение объемов
2.10.3.15 | 06-01-03 п.81-82 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 320.4 | 29531 | 1.139 | 33636 | 1.052 | 35385 | 34860
2.10.3.16 | 06-01-03 п.83-99 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 53.04 | 1422125 | 1.139 | 1619800 | 1.052 | 1704030 | 1678761
2.10.3.17 | 06-01-03 п.100-118 | Фундаментная плита ФПм-2 | м3 | 5.76 | 208970 | 1.139 | 238017 | 1.052 | 250394 | 246681
|  | Насосная станция 1-го подъема. Конструкции фундаментов под камеры №1...№3. Конструкция мокрого колодца | [5 empty] | 1.052
|  | Земляные работы (камера №1-3) | [5 empty] | 1.052
2.10.3.18 | 06-01-03 п.119 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 157 | 224234 | 1.139 | 255403 | 1.052 | 268684 | 264700
2.10.3.19 | 06-01-03 п.120 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 157 | 19073 | 1.139 | 21724 | 1.052 | 22854 | 22515
2.10.3.20 | 06-01-03 п.121-122 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 39 | 9440 | 1.139 | 10752 | 1.052 | 11311 | 11143 | задвоение объемов
2.10.3.21 | 06-01-03 п.123-124 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 118 | 10880 | 1.139 | 12392 | 1.052 | 13036 | 12843
|  | Земляные работы (железобетонный колодец) | [5 empty] | 1.052
2.10.3.22 | 06-01-03 п.125 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 18 | 25706 | 1.139 | 29279 | 1.052 | 30802 | 30345
2.10.3.23 | 06-01-03 п.126 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 18 | 2192 | 1.139 | 2497 | 1.052 | 2627 | 2588
2.10.3.24 | 06-01-03 п.127, 128 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 12 | 2908 | 1.139 | 3312 | 1.052 | 3484 | 3432 | задвоение объемов
2.10.3.25 | 06-01-03 п.129, 130 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6 | 552 | 1.139 | 629 | 1.052 | 662 | 652
2.10.3.26 | 06-01-03 п.131-144 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 4.8 | 150346 | 1.139 | 171244 | 1.052 | 180149 | 177478
2.10.3.27 | 06-01-03 п.145-157 | Фундаментная плита ФПм-2 (2 шт) | м3 | 5.4 | 104306 | 1.139 | 118805 | 1.052 | 124983 | 123130
2.10.3.28 | 06-01-03 п.157-173 | Конструкция "Мокрого колодца" | шт | 1 | 31737 | 1.139 | 36148 | 1.052 | 38028 | 37464
2.11 | 06-02-01 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1 | 66058620 |  | 75240768 | 1.052 | 79153285 | 77979529
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.052
2.11.1 | 06-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 18918 | 27019668 | 1.139 | 30775402 | 1.052 | 32375723 | 31895627
2.11.2 | 06-02-01 п.2, 4, 5 | Разработка грунта 9 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 17026.2 | 2330204 | 1.139 | 2654102 | 1.052 | 2792115 | 2750711 | объем вывоза грунта не соответствует объему разработки грунта.
2.11.3 | 06-02-01 п.3 | Разработка грунта 9 группы вручную в траншеях | м3 | 1891.8 | 1388698 | 1.139 | 1581727 | 1.052 | 1663977 | 1639302
2.11.4 | 06-02-01 п.6, 7 | устройство основания песчаного | м3 | 461.5 | 662960 | 1.139 | 755111 | 1.052 | 794377 | 782597
2.11.5 | 06-02-01 п.8, 9 | обратная засыпка песком | м3 | 2742 | 1312490 | 1.139 | 1494926 | 1.052 | 1572662 | 1549341
2.11.6 | 06-02-01 п.10-12 | обратная засыпка местным грунтом бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 15571.1 | 1676190 | 1.139 | 1909180 | 1.052 | 2008457 | 1978674
2.11.7 | 06-02-01 п.13, 14 | укладка геотекстиля KORTEX GT 200/200 | м2 | 28 | 10070 | 1.139 | 11470 | 1.052 | 12066 | 11887
2.11.8 | 06-02-01 п.15, 16 | укладка геосетки "GRUNTEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 1099258 | 1.139 | 1252055 | 1.052 | 1317162 | 1297630
2.11.9 | 06-02-01 п.17, 18 | устройство основания щебеночного из щебня М1000 фр.20-40 мм | м3 | 1.8 | 5107 | 1.139 | 5817 | 1.052 | 6119 | 6028
2.11.10 | 06-02-01 п.19, 20 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 с кабель каналом | м | 1850 | 7004291 | 1.139 | 7977887 | 1.052 | 8392737 | 8268282
2.11.11 | 06-02-01 п.19, 21 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 с кабель каналом | м | 1416 | 5361134 | 1.139 | 6106332 | 1.052 | 6423861 | 6328602
2.11.12 | 06-02-01 п.19, 22 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 | м | 1460 | 5527703 | 1.139 | 6296054 | 1.052 | 6623449 | 6525231
2.11.13 | 06-02-01 п.19, 23 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 | м | 210 | 795070 | 1.139 | 905585 | 1.052 | 952675 | 938548
2.11.14 | 06-02-01 п.19, 24 | Укладка трубопроводов ИЗОКОРСИС У 160 SN8/315 SN8 | м | 360 | 391598 | 1.139 | 446030 | 1.052 | 469224 | 462266
2.11.15 | 06-02-01 п.19, 25 | Укладка трубопроводов Корсис DN110 SN8 | м | 12 | 10679 | 1.139 | 12163 | 1.052 | 12795 | 12605
2.11.16 | 06-02-01 п.19, 26 | Укладка трубопроводов "КОРСИС": SN 8 диаметром 200 мм | м | 12 | 16359 | 1.139 | 18633 | 1.052 | 19602 | 19311
2.11.17 | 06-02-01 п.19, 27 | Укладка трубопроводов d325х6,0 ГОСТ10704-91 | м | 24 | 64483 | 1.139 | 73446 | 1.052 | 77265 | 76119
2.11.18 | 06-02-01 п.28, 29 | Плиты пригруза | шт | 2 | 36514 | 1.139 | 41589 | 1.052 | 43752 | 43103
|  | Колодцы | [5 empty] | 1.052
|  | Колодец-гаситель | [5 empty] | 1.052
2.11.19 | 06-02-01 п.30, 31 | Колодец канализационный ПЭ для напорной канализации с фланцевым гасителем напора, безлотковый, с лестницей с двойными крышками, диаметр -1,5 м; глубина до 2,5 м Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 –2 шт Выходн. патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 1 шт | шт | 1 | 187233 | 1.139 | 213258 | 1.052 | 224347 | 221020
2.11.20 | 06-02-01 п.30, 32 | Колодец канализационный ПЭ для утепленного трубопровода для напорной канализации с лестницей, двойными крышками диаметр - 1,5 м; глубина 2,5 м, Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 2 шт Выходн. патрубки: Корсис DN110 – 1 шт Гермоввод для оптоволоконного кабеля | шт | 1 | 187233 | 1.139 | 213258 | 1.052 | 224347 | 221020
2.11.21 | 06-02-01 п.33, 34 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 2 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт | шт | 1 | 439478 | 1.139 | 500565 | 1.052 | 526594 | 518785
2.11.22 | 06-02-01 п.33, 35 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 1 шт. вых тр. 160/315 | шт | 2 | 877803 | 1.139 | 999818 | 1.052 | 1051809 | 1036212
2.11.23 | 06-02-01 п.33, 36 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 160/315 – 1 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт. | шт | 14 | 3295696 | 1.139 | 3753798 | 1.052 | 3948995 | 3890436
2.11.24 | 06-02-01 п.33, 37 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 19 | 60164 | 1.139 | 68527 | 1.052 | 72090 | 71021
2.11.25 | 06-02-01 п.38-44 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | м3 | 4.6 | 82432 | 1.139 | 93890 | 1.052 | 98772 | 97307
2.11.26 | 06-02-01 п.45 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 23 | 72835 | 1.139 | 82959 | 1.052 | 87273 | 85979
2.11.27 | 06-02-01 п.46 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 2 | 8480 | 1.139 | 9659 | 1.052 | 10161 | 10010
2.11.28 | 06-02-01 п.47, 48 | Пригруз колодцев бетоном | м3 | 20 | 115343 | 1.139 | 131376 | 1.052 | 138208 | 136158
|  | Система электрического обогрева | [5 empty] | 1.052
2.11.29 | 06-02-01 п.49, 50 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17 | м | 3650 | 3469155 | 1.139 | 3951368 | 1.052 | 4156839 | 4095198
2.11.30 | 06-02-01 п.51-53 | «Байкал БИО-25» в блочно-модульном исполнении с обезвоживанием и УФ-обеззараживанием очищенных сточных вод, производительность до 25 м3/сут. В составе: - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с технологическим и резервуарным оборудованием (решетка, тангенциальная песколовка, резервуар трех секционный первичный отстойник, аэротенк); - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с резервуарным оборудованием (вторичный отстойник, биофильтр) | шт | 2 | 1597587 | 1.139 | 1819652 | 1.052 | 1914274 | 1885887
2.11.31 | 06-02-01 п.54, 55 | Жироотделитель усиленный производительностью 5л/с, в комплекте: - Стеклопластиковый корпус 1200*2400 шт. 1 - Колодец 1000/600*1500 мм шт. 1 - Колодец 600*1500 мм шт. 1 - Датчик уровня жира шт 1 - Лестница из н/ж стали шт. 2 - Вентиляция ПВХ шт. 2 | шт | 1 | 179889 | 1.139 | 204894 | 1.052 | 215548 | 212352
2.11.32 | 06-02-01 п.56, 57 | КНС 5м3/ч, h=7 м d=1,2 м, l=2.2 м, 1 насос раб, 1 рез. "Байкал" Стеклопластик, утепленн, ШУвн. Исполнения | шт | 1 | 542552 | 1.139 | 617967 | 1.052 | 650101 | 640461
2.11.33 | 06-02-01 п.58, 59 | Фильтр патрон ФОПС МУ -0,6-1,8, Россия | шт | 2 | 147581 | 1.139 | 168095 | 1.052 | 176836 | 174214
2.11.34 | 06-02-01 п.60, 61 | Кольцо опорное ОК 1,0 –0,58-А-ПТ, Россия | шт | 2 | 924 | 1.139 | 1052 | 1.052 | 1107 | 1091
2.11.35 | 06-02-01 п.62, 63 | Инфильтрационный блок Stormbox® ПП 1200х600х300мм | шт | 4 | 36292 | 1.139 | 41337 | 1.052 | 43487 | 42842
2.11.36 | 06-02-01 п.64, 65 | Перепускной клапан угловой, резьбовой Ду40, Ру40, pнастр=4,0 бар | шт | 1 | 38577 | 1.139 | 43939 | 1.052 | 46224 | 45539
2.11.37 | 06-02-01 п.66, 67 | Кран шаровый резьбовой с рукояткой Ду40 Valtec | шт | 5 | 5766 | 1.139 | 6567 | 1.052 | 6908 | 6806
2.11.38 | 06-02-01 п.66, 68 | Кран для манометра Ду15 | шт | 1 | 1124 | 1.139 | 1280 | 1.052 | 1347 | 1327
2.12 | 07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка. | комплекс | 1 | 2388806 | 1.139 | 2720851 | 1.052 | 2862335 | 2819890
2.12.1 | 07-01-01 п.1-6 | Вертикальная планировка. Площадка нижней станции. | комплекс | 1 | 139953 | 1.139 | 159406 | 1.052 | 167695 | 165208
2.12.2 | 07-01-01 п.7-12 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Нижняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 72125 | 1.139 | 82150 | 1.052 | 86422 | 85140
|  | Вертикальная планировка. Площадка верхней станции. | [5 empty] | 1.052
2.12.3 | 07-01-01 п.13 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 792 | 1131173 | 1.139 | 1288406 | 1.052 | 1355403 | 1335304
2.12.4 | 07-01-01 п.14 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 792 | 72620 | 1.139 | 82714 | 1.052 | 87015 | 85725
2.12.5 | 07-01-01 п.15-19 | Устройство насыпи | м3 | 847 | 303092 | 1.139 | 345222 | 1.052 | 363174 | 357788
2.12.6 | 07-01-01 п.20 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 5619 | 1719 | 1.139 | 1958 | 1.052 | 2060 | 2029
2.12.7 | 07-01-01 п.21-26 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Верхняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 107057 | 1.139 | 121938 | 1.052 | 128279 | 126377
|  | Вертикальная планировка. Насосная станция первого подъема. | [5 empty] | 1.052
2.12.8 | 07-01-01 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 58 | 82840 | 1.139 | 94355 | 1.052 | 99261 | 97789
2.12.9 | 07-01-01 п.28 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 290 | 86 | 1.139 | 98 | 1.052 | 103 | 102
2.12.10 | 07-01-01 п.29-34 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция первого подъема. | комплекс | 1 | 29638 | 1.139 | 33758 | 1.052 | 35513 | 34987
|  | Вертикальная планировка. Насосная станция второго подъема. | [5 empty] | 1.052
2.12.11 | 07-01-01 п.35 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 219 | 312790 | 1.139 | 356268 | 1.052 | 374794 | 369236
2.12.12 | 07-01-01 п.36 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 62 | 5680 | 1.139 | 6470 | 1.052 | 6806 | 6705
2.12.13 | 07-01-01 п.37-39 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 187 | 55394 | 1.139 | 63094 | 1.052 | 66375 | 65391
2.12.14 | 07-01-01 п.40-42 | устройство насыпи | м3 | 62 | 4419 | 1.139 | 5033 | 1.052 | 5295 | 5216
2.12.15 | 07-01-01 п.43 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 1016 | 308 | 1.139 | 351 | 1.052 | 369 | 364
2.12.16 | 07-01-01 п.44-49 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция второго подъема. | комплекс | 1 | 69912 | 1.139 | 79630 | 1.052 | 83771 | 82529
2.13 | 09-01-01 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1 | 1044688 | 1.139 | 1189900 | 1.052 | 1251775 | 1233213
2.14 | 09-02-01 | Экологический мониторинг | комплекс | 1 | 625992 | 1.139 | 713005 | 1.052 | 750081 | 738958
2.15 | 09-04 | Расчет командировочных затрат | комплекс | 1 | 13109951 |  | 13520409 |  | 13629204 | 13596566
2.15.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1116047 | 1.139 | 1271178 | 1.052 | 1271178 | 1271178
2.15.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 1836886 | 1.139 | 2092213 | 1.052 | 2201008 | 2168370
2.15.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 10157018 | 1 | 10157018 | 1 | 10157018 | 10157018
2.16 | 02-01-01 п.12 | Оборудование ППКД EL6 | комплекс | 1 | 671375014 | 1.139 | 764696141 | 1.052 | 804460340 | 792531080
2.17 | 02-01-01 п.12 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL6 | комплекс | 1 | 34000000 | 1.139 | 38726000 | 1.052 | 40739752 | 40135626
2.18 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 16191337 | 1.139 | 18441933 | 1.052 | 19400914 | 19113220
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 978262 |  | 1112090 |  | 1199665 | 1173392
3.1 | 09-03 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 247199 | 1.139 | 281560 | 1.08 | 304085 | 297327
3.1.1 | 09-03-01 | Внутриплощадочные сети 10 кВ. | комплекс | 1 | 36956 | 1.139 | 42093 | 1.08 | 45460 | 44450
3.1.2 | 09-03-02 | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. | комплекс | 1 | 109262 | 1.139 | 124449 | 1.08 | 134405 | 131418
3.1.3 | 09-03-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. | комплекс | 1 | 47833 | 1.139 | 54482 | 1.08 | 58841 | 57533
3.1.4 | 09-03-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1 | комплекс | 1 | 53148 | 1.139 | 60536 | 1.08 | 65379 | 63926
3.2 | 09-03 | ППКД EL6 | комплекс | 1 | 691913 | 1.139 | 788089 | 1.08 | 851136 | 832221
3.2.1 | 09-03-05 | Автоматическая система пожарной безопасности | комплекс | 1 | 120634 | 1.139 | 137402 | 1.08 | 148394 | 145096
3.2.1.1 | 09-03-05 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1 | 56411 | 1.139 | 64252 | 1.08 | 69392 | 67850
3.2.1.2 | 09-03-05 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1 | 64223 | 1.139 | 73150 | 1.08 | 79002 | 77246
3.2.2 | 09-03-06 | Автоматическая система пожарной безопасности.ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 489580 | 1.139 | 557632 | 1.08 | 602243 | 588860
3.2.3 | 09-03-07 | Автоматическая система пожарной безопасности. Насосные станции | комплекс | 1 | 34484 | 1.139 | 39277 | 1.08 | 42419 | 41476
| 09-03-08 | Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 47215 | 1.139 | 53778 | 1.08 | 58080 | 56789
3.3 | 09-04 | Расчет командировочных затрат | комплекс | 1 | 19968 |  | 20593 |  | 20848 | 20772
3.3.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1700 | 1.139 | 1936 | 1.08 | 1936 | 1936
3.3.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 2798 | 1.139 | 3187 | 1.08 | 3442 | 3366
3.3.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 15470 | 1 | 15470 | 1 | 15470 | 15470
3.4 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 19182 | 1.139 | 21848 | 1.08 | 23596 | 23072
|  | Стоимость без учета НДС |  |  | 1552737463 |  | 1767153988 |  | 1857550601 | 1830431652
|  | НДС-20% |  |  | 310547492.6 |  | 353430797.6 |  | 371510120.2 | 366086330.4
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 1863284955.6 |  | 2120584785.6 |  | 2229060721.2 | 2196517982.4
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (1,0312*1,0258*1,0358*1,0253*1,0141*1*1)= | [5 empty] | 1.139
Примечания:
1) поскольку индекс фактической инфляции за июнь 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Составил:
Проверил:

## ВОР(черновик) (hidden)
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __.__.2020 № Пр-20-___.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
рублей
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июнь 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 22702097 | 1.123 | 25494455 | 1.023 | 26080827 | 25904916 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 | Смета №12-02 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 22256958 | 1.123 | 24994564 | 1.023 | 25569439 | 25396977
1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 445139 | 1.123 | 499891 | 1.023 | 511388 | 507939
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 1529057104 |  | 1715881800 |  | 1788654303 | 1766822581
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 69403 | 1.123 | 77940 | 1.033 | 80512 | 79741 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-02-01 | Затраты на проведение биологических мероприятий по рекультивации | м2 | 246 | 49492 | 1.123 | 55580 | 1.033 | 57414 | 56864
2.1.2 | 01-03-01 | Техническая рекультивация земель | м2 | 492 | 19911 | 1.123 | 22360 | 1.033 | 23098 | 22877
2.2 | 02-01 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 209953785 |  | 235778097 |  | 245510425 | 242590732
2.2.1 | 02-01-01 | Технологические решения | комплекс | 1 | 8097318 |  | 9093288 |  | 9484373 | 9367049
2.2.1.1 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 46 мм | шт | 1 | 752554 | 1.123 | 845118 | 1.045 | 883148 | 871739 |  | 12794
2.2.1.2 | 02-01-01 п.2 | 10-местные гондолы ППКД | шт. | 28 | 699108 | 1.123 | 785098 | 1.047 | 821998 | 810928 | Расценка не соответствует монтируемому оборудованию. Расценить по ФЕРм03-04-007-01. Завышение стоимости (97608-51003)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=400565 руб. | 823.2 | 23049.6 | 400565
2.2.1.3 | 02-01-01 п.3 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 | 13000 | 1.123 | 14599 | 1.047 | 15285 | 15079 | Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (1815-1542)**(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=2346 руб. | 475.5 | 475.5 | 2346
Монтаж ВСКД (приводной)
2.2.1.4 | 02-01-01 п.4 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 1416535 | 1.123 | 1590769 | 1.043 | 1659172 | 1638651 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (197776-158923)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=278281 руб. | 30000 | 30000 | 278281
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0 | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.2.1.5 | 02-01-01 п.5 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | 259764 | 1.123 | 291715 | 1.043 | 304259 | 300496 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (37340-10755)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=228495 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 7587 | 7587 | 228495
2.2.1.6 | 02-01-01 п.5 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 | 7669 | 1.123 | 8612 | 1.043 | 8982 | 8871 |  | 224 | 224
2.2.1.7 | 02-01-01 п.5 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 211694 | 1.123 | 237732 | 1.043 | 247954 | 244887 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(29556-9449)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=172817 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 6183 | 6183 | 172817
2.2.1.8 | 02-01-01 п.5 | Двигатель | шт. | 1 | 425922 | 1.123 | 478310 | 1.043 | 498877 | 492707 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(59468-19945)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=339696 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 12440 | 12440 | 339696
|  | Аварийный привод, в том числе: | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0 |  | 3732
2.2.1.9 | 02-01-01 п.6 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 | 7807 | 1.123 | 8767 | 1.043 | 9144 | 9031 |  | 340 | 680
2.2.1.10 | 02-01-01 п.6 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 | 5740 | 1.123 | 6446 | 1.043 | 6723 | 6640 |  | 500 | 500
2.2.1.11 | 02-01-01 п.6 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 | 9931 | 1.123 | 11153 | 1.043 | 11633 | 11489 |  | 865 | 865
|  | Обводная (нижняя) станция | [5 empty] | 1.042
2.2.1.12 | 02-01-01 п.7 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 708276 | 1.123 | 795394 | 1.042 | 828801 | 818779 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (98888-79462)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=139137 руб. | 15000 | 15000 | 139137
2.2.1.13 | 02-01-01 п.8 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 50029 | 1.123 | 56183 | 1.042 | 58543 | 57835 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(6985-8033)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=-9007 руб. | 4466 | 4466 | -9007
|  | Линейные опоры и оборудование | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.2.1.14 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T01, высота 12,13 м | шт. | 1 | 133969 | 1.123 | 150447 | 1.042 | 156766 | 154870 |  | 4590 | 4590
2.2.1.15 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T02, высота 21,35 м | шт. | 1 | 244472 | 1.123 | 274542 | 1.042 | 286073 | 282614 |  | 8376 | 8376
2.2.1.16 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T03, высота 19,00 м | шт. | 1 | 231688 | 1.123 | 260186 | 1.042 | 271114 | 267836 |  | 7938 | 7938
2.2.1.17 | 02-01-01 п.11 | Опора линейная T04, высота 26,30 м | шт. | 1 | 347391 | 1.123 | 390120 | 1.042 | 406505 | 401590 |  | 12088 | 12088
2.2.1.18 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T05, высота 21,50 м | шт. | 1 | 284809 | 1.123 | 319841 | 1.042 | 333274 | 329244 |  | 9758 | 9758
2.2.1.19 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T06, высота 10,98 м | шт. | 1 | 130058 | 1.123 | 146055 | 1.042 | 152189 | 150349 |  | 4456 | 4456
2.2.1.20 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 6 | 598087 | 1.123 | 671652 | 1.042 | 699861 | 691398 |  | 3000 | 18000
2.2.1.21 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 6 | 350280 | 1.123 | 393364 | 1.042 | 409885 | 404929 |  | 1757 | 10542
2.2.1.22 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 6 | 255981 | 1.123 | 287467 | 1.042 | 299541 | 295919 |  | 1284 | 7704
2.2.1.23 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 12 | 952554 | 1.123 | 1069718 | 1.042 | 1114646 | 1101168 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
2.2.2 | 02-01-02 | Конструктивные решения | комплекс | 1 | 65916216 |  | 74023909 |  | 76941508 | 76066231
Фундаменты НСКД и опоры Т01
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.038
|  | Котлован К1 под НСКД и опору Т01 | [5 empty] | 1.038
2.2.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 5432 | 7758209 | 1.123 | 8712469 | 1.038 | 9043543 | 8944221
2.2.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 5432 | 1189854 | 1.123 | 1336206 | 1.038 | 1386982 | 1371749
2.2.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 271.5 | 271040 | 1.123 | 304378 | 1.038 | 315944 | 312474 | нет в проекте.
2.2.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 271.5 | 67926 | 1.123 | 76281 | 1.038 | 79180 | 78310 | нет в проекте.
2.2.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 4672.3 | 474480 | 1.123 | 532841 | 1.038 | 553089 | 547015 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.2.6 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1 | 7675230 | 1.123 | 8619283 | 1.038 | 8946816 | 8848556 | 443 м3
2.2.2.7 | 02-01-02 п.20-30 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 1075020 | 1.123 | 1207247 | 1.038 | 1253122 | 1239360 | 60 м3
Фундаменты опор Т02, Т03, Т04, Т05
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.038
|  | Котлован К2 под опору Т02 | [5 empty] | 1.038
2.2.2.8 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 989 | 1412538 | 1.123 | 1586280 | 1.038 | 1646559 | 1628475
2.2.2.9 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 989 | 216636 | 1.123 | 243282 | 1.038 | 252527 | 249754
2.2.2.10 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 49.5 | 49416 | 1.123 | 55494 | 1.038 | 57603 | 56970 | нет в проекте.
2.2.2.11 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 49.5 | 12384 | 1.123 | 13907 | 1.038 | 14435 | 14277 | нет в проекте.
2.2.2.12 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 863 | 99508 | 1.123 | 111747 | 1.038 | 115993 | 114719 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К3 под опору Т03 | [5 empty] | 1.038 | 0 | 0
2.2.2.13 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2476 | 3536343 | 1.123 | 3971313 | 1.038 | 4122223 | 4076950
2.2.2.14 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2476 | 542356 | 1.123 | 609066 | 1.038 | 632211 | 625268
2.2.2.15 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 123.8 | 123590 | 1.123 | 138792 | 1.038 | 144066 | 142484 | нет в проекте.
2.2.2.16 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 123.8 | 30973 | 1.123 | 34783 | 1.038 | 36105 | 35708 | нет в проекте.
2.2.2.17 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2250.9 | 259540 | 1.123 | 291463 | 1.038 | 302539 | 299216 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К4 под опору Т04 | [5 empty] | 1.038 | 0 | 0
2.2.2.18 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 3310 | 4727503 | 1.123 | 5308986 | 1.038 | 5510727 | 5450205
2.2.2.19 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 3310 | 725040 | 1.123 | 814220 | 1.038 | 845160 | 835878
2.2.2.20 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 165.5 | 165219 | 1.123 | 185541 | 1.038 | 192592 | 190477 | нет в проекте.
2.2.2.21 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 165.5 | 41406 | 1.123 | 46499 | 1.038 | 48266 | 47736 | нет в проекте.
2.2.2.22 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3027.7 | 349109 | 1.123 | 392049 | 1.038 | 406947 | 402478 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К5 под опору Т05 | [5 empty] | 1.038 | 0 | 0
2.2.2.23 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2315 | 3306395 | 1.123 | 3713082 | 1.038 | 3854179 | 3811850
2.2.2.24 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2315 | 507090 | 1.123 | 569462 | 1.038 | 591102 | 584610
2.2.2.25 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 115.8 | 115604 | 1.123 | 129823 | 1.038 | 134756 | 133276 | нет в проекте.
2.2.2.26 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 115.8 | 28972 | 1.123 | 32536 | 1.038 | 33772 | 33401 | нет в проекте.
2.2.2.27 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2087 | 240642 | 1.123 | 270241 | 1.038 | 280510 | 277429 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.2.28 | 02-01-02 п.31-41 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 1339435 | 1.123 | 1504186 | 1.038 | 1561345 | 1544197 | 73 м3
2.2.2.29 | 02-01-02 п.42-52 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 2143952 | 1.123 | 2407658 | 1.038 | 2499149 | 2471702 | 120 м3
2.2.2.30 | 02-01-02 п.53-63 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1 | 2242385 | 1.123 | 2518198 | 1.038 | 2613890 | 2585182 | 124 м3
2.2.2.31 | 02-01-02 п.64-74 | Фундамент Ф5 опоры Т05 | шт. | 1 | 1882832 | 1.123 | 2114420 | 1.038 | 2194768 | 2170664 | 103 м3
Фундаменты ВСКД и опоры Т06
|  | Земляные работы (Котлован К6 под опору Т06 и ВСКД) | [5 empty] | 1.042
2.2.2.32 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 8100 | 11568813 | 1.123 | 12991777 | 1.042 | 13537432 | 13373736
2.2.2.33 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 8100 | 1774266 | 1.123 | 1992501 | 1.042 | 2076186 | 2051081
2.2.2.34 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 405 | 404313 | 1.123 | 454043 | 1.042 | 473113 | 467392 | нет в проекте.
2.2.2.35 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 405 | 101326 | 1.123 | 113789 | 1.042 | 118568 | 117134 | нет в проекте.
2.2.2.36 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 7200 | 740535 | 1.123 | 831621 | 1.042 | 866549 | 856071 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.2.37 | 02-01-02 п.75-85 | Фундамент Ф6 опоры Т06 | шт. | 1 | 1016618 | 1.123 | 1141662 | 1.042 | 1189612 | 1175227 | 54 м3
2.2.2.38 | 02-01-02 п.86-96 | Фундамент Ф7 ВСКД | шт | 1 | 7699718 | 1.123 | 8646783 | 1.042 | 9009948 | 8900999 | 68 м3
2.2.3 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. ППКД EL6 | комплекс | 1 | 2166987 | 1.123 | 2433526 | 1.043 | 2538167 | 2506774
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.2.3.1 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 332 | 470104 | 1.123 | 527927 | 1.043 | 550628 | 543818
2.2.3.2 | 02-01-03 п.2, 4, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 232.4 | 58725 | 1.123 | 65948 | 1.043 | 68784 | 67933
2.2.3.3 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 99.6 | 11954 | 1.123 | 13424 | 1.043 | 14001 | 13828
2.2.3.4 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 99.6 | 11453 | 1.123 | 12862 | 1.043 | 13415 | 13249
2.2.3.5 | 02-01-03 п.9-12 | Прокладка трубопровода из трубы гладкой жесткой ПВХ DKC диам. 50 мм | м | 60 | 43319 | 1.123 | 48647 | 1.043 | 50739 | 50111
2.2.3.6 | 02-01-03 п.9-11, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм | м | 130 | 126516 | 1.123 | 142077 | 1.043 | 148186 | 146353
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.2.3.7 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х240 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 894807 | 1.123 | 1004868 | 1.043 | 1048077 | 1035114
2.2.3.8 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х70 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 265038 | 1.123 | 297638 | 1.043 | 310436 | 306597
2.2.3.9 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 830 | 285071 | 1.123 | 320135 | 1.043 | 333901 | 329771
2.2.4 | 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | комплекс | 1 | 55007 | 1.123 | 61772 | 1.042 | 64379 | 63598
2.2.4.1 | 02-01-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт, EPHBMM05PR | шт | 4 | 13945 | 1.123 | 15660 | 1.042 | 16318 | 16121
2.2.4.2 | 02-01-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт, EPHBMM10PR | шт | 4 | 19010 | 1.123 | 21348 | 1.042 | 22245 | 21976
2.2.4.3 | 02-01-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1500 Вт, EPHBM15PR | шт | 1 | 4992 | 1.123 | 5606 | 1.042 | 5841 | 5771
2.2.4.4 | 02-01-04 п.5, 6 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт, EPHBMM07PR | шт | 3 | 11352 | 1.123 | 12748 | 1.043 | 13296 | 13132
2.2.4.5 | 02-01-04 п.7-12 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1 | 5708 | 1.123 | 6410 | 1.042 | 6679 | 6598
2.2.5 | 02-01-05 | Сети связи | комплекс | 1 | 17446969 |  | 19592946 | 1.043 | 20419397 | 20171462
2.2.5.1 | 02-01-05 п.1-51 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. ВСКД | комплекс | 1 | 1904384 | 1.123 | 2138623 | 1.043 | 2230584 | 2202996
2.2.5.2 | 02-01-05 п.52-61 | Система часофикации. ВСКД | комплекс | 1 | 285576 | 1.123 | 320702 | 1.043 | 334492 | 330355
2.2.5.3 | 02-01-05 п.62-105 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных. НСКД | комплекс | 1 | 643126 | 1.123 | 722230 | 1.042 | 752564 | 743464
2.2.5.4 | 02-01-05 п.106-115 | Система часофикации. НСКД | комплекс | 1 | 285576 | 1.123 | 320702 | 1.042 | 334171 | 330130
2.2.5.5 | 02-01-05 п.116-146 | Платежно-пропускная система. НСКД | комплекс | 1 | 13359365 | 1.123 | 15002567 | 1.042 | 15632675 | 15443643
2.2.5.6 | 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосные станции | комплекс | 1 | 968942 | 1.123 | 1088122 | 1.043 | 1134911 | 1120874
2.2.6 | 02-01-06 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 1183285 |  | 1328830 | 1.043 | 1385356 | 1368398
2.2.6.1 | 02-01-06 п.1-50 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. ВСКД | комплекс | 1 | 182862 | 1.123 | 205354 | 1.043 | 214184 | 211535
2.2.6.2 | 02-01-06 п.51-90 | Система оповещения и управления эвакуацией. ВСКД | комплекс | 1 | 454419 | 1.123 | 510313 | 1.043 | 532256 | 525673
2.2.6.3 | 02-01-06 п.91-131 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. НСКД | комплекс | 1 | 90674 | 1.123 | 101827 | 1.042 | 106104 | 104821
2.2.6.4 | 02-01-06 п.132-171 | Система оповещения и управления эвакуацией. НСКД | комплекс | 1 | 455330 | 1.123 | 511336 | 1.042 | 532812 | 526369
2.2.7 | 02-01-07 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1 | 5350166 |  | 6008237 | 1.042 | 6265759 | 6188503
2.2.7.1 | 02-01-07 п.1-57 | СОТ. ВСКД | комплекс | 1 | 1871211 | 1.123 | 2101370 | 1.043 | 2191729 | 2164621
2.2.7.2 | 02-01-07 п.58-65 | СОТС. ВСКД | комплекс | 1 | 25976 | 1.123 | 29171 | 1.043 | 30425 | 30049
2.2.7.3 | 02-01-07 п.66-104 | СОТ. НСКД | комплекс | 1 | 682545 | 1.123 | 766498 | 1.042 | 798691 | 789033
2.2.7.4 | 02-01-07 п.105-112 | СОТС. НСКД | комплекс | 1 | 29778 | 1.123 | 33441 | 1.042 | 34846 | 34425
2.2.7.5 | 02-01-07 п.113-142 | СОТ. Насосные станции. 1-ого, 2-ого подъема воды, пожпротушения. | комплекс | 1 | 800535 | 1.123 | 899001 | 1.043 | 937658 | 926061
2.2.7.6 | 02-01-07 п.143-148 | СОТС. Насосная станция | комплекс | 1 | 36427 | 1.123 | 40908 | 1.043 | 42667 | 42139
2.2.7.7 | 02-01-07 п.149-198 | СООКД | комплекс | 1 | 1853991 | 1.123 | 2082032 | 1.043 | 2171559 | 2144701
2.2.7.8 | 02-01-07 п.199-221 | СКУД. ВСКД | комплекс | 1 | 20937 | 1.123 | 23512 | 1.043 | 24523 | 24220
2.2.7.9 | 02-01-07 п.222-249 | СКУД. НСКД | комплекс | 1 | 28766 | 1.123 | 32304 | 1.042 | 33661 | 33254
2.2.8 | 02-01-08 | Инженерная защита территории | комплекс | 1 | 109675309 |  | 123165370 |  | 128338318 | 126786434
Зона защиты опоры Т04
2.2.8.1 | 02-01-08 п.1-14 | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche DK3.5 N 3.2 | м | 128.5 | 20070910 | 1.123 | 22539632 | 1.042 | 23486297 | 23202298
2.2.8.2 | 02-01-08 п.15-27 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21м | шт | 27 | 11991218 | 1.123 | 13466138 | 1.042 | 14031716 | 13862043
2.2.8.3 | 02-01-08 п.28-40 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 8 | 7686460 | 1.123 | 8631895 | 1.042 | 8994435 | 8885673
2.2.8.4 | 02-01-08 п.41-53 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 31 | 33457987 | 1.123 | 37573319 | 1.042 | 39151398 | 38677974 | в ВОР 10 шт.
2.2.8.5 | 02-01-08 п.54-66 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 8 | 9582171 | 1.123 | 10760778 | 1.042 | 11212731 | 11077145
2.2.8.6 | 02-01-08 п.67-71 | Устройство водоотводной канавы из габионов ГСИ | м | 42 | 1089467 | 1.123 | 1223471 | 1.042 | 1274857 | 1259441
2.2.8.7 | 02-01-08 п.73 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 5740 | 1875949 | 1.123 | 2106691 | 1.042 | 2195172 | 2168628 | нет в ВОР
|  | Зона защиты опоры Т03 | [5 empty] | 1.042 | 0
2.2.8.8 | 02-01-08 п.74-87 | Устройство гибких снегоудерживающие барьеров SPIDER Avalanche Dk3.5 N3.2 | м | 41.5 | 6495287 | 1.123 | 7294207 | 1.042 | 7600564 | 7508657
2.2.8.9 | 02-01-08 п.88-100 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21 м | шт | 8 | 3849293 | 1.123 | 4322756 | 1.042 | 4504312 | 4449845
2.2.8.10 | 02-01-08 п.101-113 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 4 | 2192184 | 1.123 | 2461823 | 1.042 | 2565220 | 2534201
2.2.8.11 | 02-01-08 п.114-126 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 10 | 6149386 | 1.123 | 6905760 | 1.042 | 7195802 | 7108789
2.2.8.12 | 02-01-08 п.127-139 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 4 | 2727280 | 1.123 | 3062735 | 1.042 | 3191370 | 3152780
2.2.8.13 | 02-01-08 п.140 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 3760 | 1228847 | 1.123 | 1379995 | 1.042 | 1437955 | 1420567
|  | Работы по берегоукреплению ручья | [6 empty] | 0
|  | Зона защиты опоры Т02 | [6 empty] | 0
2.2.8.14 | 02-01-08 п.141, 142 | Устройство каменной наброски из горной массы камень кр. 0,6 м h=1,8м (местный материал) | м3 | 1115 | 959426 | 1.123 | 1077435 | 1.042 | 1122687 | 1109111
2.2.8.15 | 02-01-08 п.143, 144 | Устройство обратного фильтра из щебня фр 120-150 мм h=0,3 м фр 90-120 мм M800 F200 | м3 | 185 | 249467 | 1.123 | 280151 | 1.042 | 291917 | 288387
2.2.8.16 | 02-01-08 п.145-149 | Разработка грунта экскаватором с вывозом во временный отвал (2 кат.) | м3 | 895 | 69977 | 1.123 | 78584 | 1.042 | 81885 | 80895
2.2.9 | 02-01-09 | Автоматизация комплексная.Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 62528 | 1.123 | 70219 | 1.042 | 73168 | 72283
2.3 | 02-02 | Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 280010669 |  | 314451975 |  | 327971158 | 323915415
2.3.1 | 02-02-01 | Архитектурные решения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 7312653 |  | 8212109 |  | 8562980 | 8457718
2.3.1.1 | 02-02-01 п.1-11 | Кровля | комплекс | 1 | 1362899 | 1.123 | 1530536 | 1.043 | 1596349 | 1576605 | 779,5 м2
2.3.1.2 | 02-02-01 п.12-21 | Кровля козырька | комплекс | 1 | 390144 | 1.123 | 438132 | 1.043 | 456972 | 451320
2.3.1.3 | 02-02-01 п.22-33 | Наружная отделка | комплекс | 1 | 2388301 | 1.123 | 2682062 | 1.043 | 2797391 | 2762792
2.3.1.4 | 02-02-01 п.34-36 | Окна | м2 | 72 | 619584 | 1.123 | 695793 | 1.043 | 725712 | 716736
2.3.1.5 | 02-02-01 п.37-45 | Двери и ворота | комплекс | 1 | 499334 | 1.123 | 560752 | 1.043 | 584864 | 577630 | 77,3+4,8+8,64=90,74 м2
2.3.1.6 | 02-02-01 п.46-47 | Ограждения | м | 25 | 33613 | 1.123 | 37747 | 1.043 | 39370 | 38883
2.3.1.7 | 02-02-01 п.48 | Полы (обработка составом типа Master пол) | м2 | 548.2 | 14883 | 1.123 | 16714 | 1.043 | 17433 | 17217
2.3.1.8 | 02-02-01 п.49, 50 | Блок контейнер - операторская 3х5х2.7м | шт. | 1 | 1019459 | 1.123 | 1144852 | 1.042 | 1192936 | 1178511
2.3.1.9 | 02-02-01 п.49, 51 | Блок контейнер - электрощитовая 3х5х2.7м | шт | 1 | 966473 | 1.123 | 1085349 | 1.042 | 1130934 | 1117259
2.3.1.10 | 02-02-01 п.52 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 55 | 17963 | 1.123 | 20172 | 1.042 | 21019 | 20765
2.3.2 | 02-02-02 | Архитектурные решения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 82872073 | 1.123 | 93065337 | 1.043 | 97067148 | 95866609
Отделка фасада. Цоколь
Утепление фундамента
2.3.2.1 | 02-02-02 п.1, 2 | Уплотнение деформационного шва гидрошпонкой ГП160 | м | 147.8 | 190935 | 1.123 | 214420 | 1.043 | 223640 | 220874
2.3.2.2 | 02-02-02 п.3-5 | Теплоизоляция стен плитами Пеноплэкс-35 толщ.0,1 м на клее с креплением дюбелями | м2 | 1360 | 1539689 | 1.123 | 1729071 | 1.043 | 1803421 | 1781116
2.3.2.3 | 02-02-02 п.6-20 | Цоколь (огрунтовка поверхности, наплавляемая гидроизоляция ЭПП, теплоизоляция плитами пеноплэкс-35 толщ.0,1 м, устройство каркаса из сетки, облицовка плитами из природного камня толщ. 30 мм, устройство цокольной планки и оконных отливов) | м2 | 57.1 | 264264 | 1.123 | 296768 | 1.043 | 309529 | 305701
Наружная отделка стен
2.3.2.4 | 02-02-02 п.21-23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 | 1034.3 | 152251 | 1.123 | 170978 | 1.043 | 178330 | 176124
2.3.2.5 | 02-02-02 п.24-30 | Тип 1 (вентилируемый фасад: металлический каркас, гидроветрозащитная мембрана, теплоизоляция Венти Баттс толщ.250 мм, Фиброцементная панель Konoshima 3030х455х18 мм) | м2 | 957.9 | 5470476 | 1.123 | 6143345 | 1.043 | 6407509 | 6328260
2.3.2.6 | 02-02-02 п.31-37 | Тип 2 (теплоизоляция Пеноплэкс-35 толщ.250 мм, гидроветрозащитная мембрана, асбестоцементные листы по направляющему профилю, облицовка покрытием с двойным стоячим фальцем) | м2 | 24.5 | 128186 | 1.123 | 143953 | 1.043 | 150143 | 148286
2.3.2.7 | 02-02-02 п.38 | Тип 3 Стена-окно ОК5-ОК27 и витраж В1-В4 (отливы) | м2 | 18.51 | 17297 | 1.123 | 19425 | 1.043 | 20260 | 20010
2.3.2.8 | 02-02-02 п.39-45 | Тип 4 (Стена) Пол-дверь Д1-Д8, витраж В5, ВП1 (цементная стяжка 60 мм, покрытие из гранитных плит толщ. 0,2 м) | м2 | 2.56 | 18694 | 1.123 | 20993 | 1.043 | 21896 | 21625
2.3.2.9 | 02-02-02 п.46 | Откосы витражей, окон и дверей | м2 | 116.13 | 153541 | 1.123 | 172427 | 1.043 | 179841 | 177617
Прочие работы. Терраса. Козырек. Отмостка.
Терраса, ограждения
2.3.2.10 | 02-02-02 п.47, 48 | Настил из ПВЛ 306х1000х1800 | м2 | 196.4 | 168646 | 1.123 | 189389 | 1.043 | 197533 | 195090
2.3.2.11 | 02-02-02 п.49 | Металлические ограждения | м | 91.2 | 122577 | 1.123 | 137654 | 1.043 | 143573 | 141797
2.3.2.12 | 02-02-02 п.50-52 | Козырек над входом (Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт) | м2 | 57.4 | 47945 | 1.123 | 53842 | 1.043 | 56157 | 55463
Отмостка
2.3.2.13 | 02-02-02 п.53-54 | Подстилающий слой из щебня М800 фр.20-40 мм | м3 | 938.53 | 2557710 | 1.123 | 2872308 | 1.043 | 2995817 | 2958764
2.3.2.14 | 02-02-02 п.55-56 | Изоляция плитами Пеноплэкс-35 толщ. 0,1 м | м2 | 107.894 | 130592 | 1.123 | 146655 | 1.043 | 152961 | 151069
2.3.2.15 | 02-02-02 п.57-59 | Бетонная подготовка | м3 | 11.7 | 70894 | 1.123 | 79614 | 1.043 | 83037 | 82010
Кровля
2.3.2.16 | 02-02-02 п.60-71 | Теплая кровля (тип 1) теплоизоляция Руф Баттс в 2 слоя толщ.0,1 и 0,15 м, кровельная мембрана Изостронг АМ, покрытие из цементно-стружечных плит, кровельная мембрана Tyvek Solid, кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 428 | 1953898 | 1.123 | 2194227 | 1.043 | 2288579 | 2260273
2.3.2.17 | 02-02-02 п.72-77 | Холодная кровля (тип 2) покрытие из цементно-стружечных плит Кровельная мембрана Tyvek Solid кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 988.1 | 1543814 | 1.123 | 1733703 | 1.043 | 1808252 | 1785887
2.3.2.18 | 02-02-02 п.78-81 | Обшивка выходов труб на крыше Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт | м2 | 33.2 | 97380 | 1.123 | 109358 | 1.043 | 114060 | 112649
2.3.2.19 | 02-02-02 п.82-83 | Снегозадержатель трубчатый Grand Line 3,0м | м | 147 | 123107 | 1.123 | 138249 | 1.043 | 144194 | 142411
2.3.2.20 | 02-02-02 п.84-85 | Лестница вертикальная П1-1, L=6300мм ГОСТ 53254-2009 | шт | 1 | 18923 | 1.123 | 21251 | 1.043 | 22165 | 21891
2.3.2.21 | 02-02-02 п.86-93 | Устройство водостока наружного | комплекс | 1 | 44944 | 1.123 | 50472 | 1.043 | 52642 | 51991
2.3.2.22 | 02-02-02 п.94-98 | Устройство мелких покрытий (карнизная планка, оголовки труб) и обделок (конек, аэратор коньковый, вентпрогон опорный для фальца) | комплекс | 1 | 137554 | 1.123 | 154473 | 1.043 | 161115 | 159122
Проёмы
2.3.2.23 | 02-02-02 п.99-100 | Витражи алюминиевые | м2 | 378.1 | 40705188 | 1.123 | 45711926 | 1.043 | 47677539 | 47087855 | цена многократно завышена!
2.3.2.24 | 02-02-02 п.101-106 | Блоки оконные с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 97.22 | 3061027 | 1.123 | 3437533 | 1.043 | 3585347 | 3541003 | цена многократно завышена!
2.3.2.25 | 02-02-02 п.107-108 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 24.8 | 14941 | 1.123 | 16779 | 1.043 | 17500 | 17284
2.3.2.26 | 02-02-02 п.109-114 | Двери наружные | м2 | 37.66 | 489042 | 1.123 | 549194 | 1.043 | 572809 | 565725
2.3.2.27 | 02-02-02 п.115-122 | Двери внутренние | м2 | 188.07 | 2166170 | 1.123 | 2432609 | 1.043 | 2537211 | 2505830
Внутренняя отделка. Полы
Конструкции полов на отм. +0.000
2.3.2.28 | 02-02-02 п.123-136 | Тип 1 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм ковролин | м2 | 86.64 | 193492 | 1.123 | 217292 | 1.043 | 226636 | 223833
2.3.2.29 | 02-02-02 п.137-151 | Тип 2 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная толщ. 43 мм основание из фанеры ФК толщ.12 мм, огрунтованное составом "Нортекс-грунт" Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м2 | 254.58 | 657394 | 1.123 | 738253 | 1.043 | 769998 | 760475
2.3.2.30 | 02-02-02 п.152-169 | Тип 3 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ.6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 25 | 79417 | 1.123 | 89185 | 1.043 | 93020 | 91870
2.3.2.31 | 02-02-02 п.170-186 | Тип 4 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 252.25 | 765353 | 1.123 | 859491 | 1.043 | 896449 | 885362
2.3.2.32 | 02-02-02 п.187-201 | Тип 5 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная толщ. 60 мм керамическая плитка | м2 | 65.52 | 191566 | 1.123 | 215129 | 1.043 | 224380 | 221605
2.3.2.33 | 02-02-02 п.202-216 | Тип 6 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная с разуклонкой толщ. 30-60 мм керамическая плитка | м2 | 80.27 | 230615 | 1.123 | 258981 | 1.043 | 270117 | 266776
2.3.2.34 | 02-02-02 п.217-233 | Тип 7 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 85.07 | 258169 | 1.123 | 289924 | 1.043 | 302391 | 298651
2.3.2.35 | 02-02-02 п.234-251 | Тип 8 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 122.32 | 388496 | 1.123 | 436281 | 1.043 | 455041 | 449413
2.3.2.36 | 02-02-02 п.252-269 | Тип 9 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 109.6 | 348215 | 1.123 | 391045 | 1.043 | 407860 | 402816
2.3.2.37 | 02-02-02 п.270-287 | Тип 10 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 50.92 | 161749 | 1.123 | 181644 | 1.043 | 189455 | 187112
2.3.2.38 | 02-02-02 п.288-298 | Тип 11 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ.2 мм Стяжка цементная Weber Rep толщ. 20 мм Шпаклевка weber rep толщ. 6 мм Наливное полимерное покрытие из полиуретана MASTERTOP ТС465 толщ. 2 мм | м2 | 51.75 | 179526 | 1.123 | 201608 | 1.043 | 210277 | 207676
Конструкции полов на отм. +3.900
2.3.2.39 | 02-02-02 п.299-313 | Тип 1 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 318.7 | 821278 | 1.123 | 922295 | 1.043 | 961954 | 950056
2.3.2.40 | 02-02-02 п.314-328 | Тип 2 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 34.8 | 89695 | 1.123 | 100727 | 1.043 | 105058 | 103759
2.3.2.41 | 02-02-02 п.329-343 | Тип 3 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 258.83 | 666935 | 1.123 | 748968 | 1.043 | 781174 | 771512
2.3.2.42 | 02-02-02 п.344-358 | Тип 4 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 69.84 | 179870 | 1.123 | 201994 | 1.043 | 210680 | 208074
2.3.2.43 | 02-02-02 п.359-376 | Тип 5 Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт толщ. 20мм Гидроизоляция Изопласт: П ЭПП-4,0 Гидроизоляция Изопласт: П ЭМП-5,5 стяжка цементная армированная толщ. 60 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 99.64 | 357941 | 1.123 | 401968 | 1.043 | 419253 | 414068
2.3.2.44 | 02-02-02 п.377-382 | Тип 42 (венткамера, чердак) Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 300 толщ. 300 мм Стяжка цементная толщ. 10 мм | м2 | 688 | 573258 | 1.123 | 643769 | 1.043 | 671451 | 663146 | в качестве звукоизоляции применяется теплоизолирующий материал?!
Внутренняя отделка. Стены
2.3.2.45 | 02-02-02 п.383-385 | Тип 1 Шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 432.57 | 279241 | 1.123 | 313588 | 1.043 | 327072 | 323027
2.3.2.46 | 02-02-02 п.386-395 | Тип 2 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 2224.93 | 2152676 | 1.123 | 2417455 | 1.043 | 2521406 | 2490221
2.3.2.47 | 02-02-02 п.396-398 | Тип 3 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 204.491 | 132010 | 1.123 | 148247 | 1.043 | 154622 | 152710
2.3.2.48 | 02-02-02 п.399-408 | Тип 3 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 154.71 | 149701 | 1.123 | 168114 | 1.043 | 175343 | 173174
2.3.2.49 | 02-02-02 п.409-412 | Тип 4 Плитка керамическая | м2 | 580.553 | 859439 | 1.123 | 965150 | 1.043 | 1006651 | 994201
2.3.2.50 | 02-02-02 п.413-422 | Тип 4 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 403.71 | 390573 | 1.123 | 438613 | 1.043 | 457473 | 451815
2.3.2.51 | 02-02-02 п.423-425 | Тип 5 Плинтус из керамогранитных плиток | м2 | 58.46 | 116067 | 1.123 | 130343 | 1.043 | 135948 | 134267
2.3.2.52 | 02-02-02 п.426-428 | Тип 6 Натяжная мембрана белого цвета для потолка и стен с устройством 20 шт монтажных отверстий | м2 | 174.99 | 58094 | 1.123 | 65240 | 1.043 | 68045 | 67204
2.3.2.53 | 02-02-02 п.429-437 | Тип 7 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Огрунтовка лаком ХВ-784 в 2 слоя Окраска эмалью ХВ-785 | м2 | 392.145 | 288967 | 1.123 | 324510 | 1.043 | 338464 | 334278
2.3.2.54 | 02-02-02 п.438-441 | Тип 7 Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 448.285 | 177248 | 1.123 | 199050 | 1.043 | 207609 | 205041
2.3.2.55 | 02-02-02 п.442-444 | Тип 8 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 195.32 | 126044 | 1.123 | 141547 | 1.043 | 147634 | 145808
2.3.2.56 | 02-02-02 п.445-451 | Тип 9 Перегородки из ветровлагозащитных листов толщ. 9 мм (Гипрок) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом, с теплоизоляцией из мин.ваты | м2 | 93.14 | 472003 | 1.123 | 530059 | 1.043 | 552852 | 546014
2.3.2.57 | 02-02-02 п.452-460 | Тип 10 Обшивка вермикулитовыми панелями 20мм Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 171.75 | 359997 | 1.123 | 404277 | 1.043 | 421661 | 416446
Внутренняя отделка. Потолки
2.3.2.58 | 02-02-02 п.461-466 | Тип 1 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5 мм) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 706.52 | 595826 | 1.123 | 669113 | 1.043 | 697885 | 689253
2.3.2.59 | 02-02-02 п.467-468 | Тип 2 Растяжной металл Lindner LMD-St 214 | м2 | 150.5 | 2730847 | 1.123 | 3066741 | 1.043 | 3198611 | 3159050 | многократно завышенная стоимость!
2.3.2.60 | 02-02-02 п.469-470 | Тип 3 Система подвесных потолочных волнообразных ламелей LMD-L LAOLA с подконструкцией | м2 | 108.05 | 4445320 | 1.123 | 4992094 | 1.043 | 5206754 | 5142356 | многократно завышенная стоимость!
2.3.2.61 | 02-02-02 п.471-473 | Тип 4 Штукатурка известковым раствором Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 387.56 | 173158 | 1.123 | 194456 | 1.043 | 202818 | 200309
2.3.2.62 | 02-02-02 п.474-475 | Тип 5 Кассетные потолки Lindner LMD-K 420 с перфорацией зеркальные 600х600 | м2 | 102.03 | 1103025 | 1.123 | 1238697 | 1.043 | 1291961 | 1275982
2.3.2.63 | 02-02-02 п.476-477 | Тип 6 Потолки из светопрозрачного пластика со скрытой подсветкой. Стекло орг. Plexiglas XT Опал 3мм | м2 | 145.22 | 467820 | 1.123 | 525362 | 1.043 | 547953 | 541176
2.3.2.64 | 02-02-02 п.478-479 | Тип 7 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 371.74 | 261363 | 1.123 | 293511 | 1.043 | 306132 | 302346
2.3.3 | 02-02-03 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 22290274 |  | 25031976 |  | 26108351 | 25785440
Земляные работы
2.3.3.1 | 02-02-03 п.1 | Щебеночное основание | м3 | 110 | 131516 | 1.123 | 147692 | 1.043 | 154043 | 152138 | без стоимости щебня
2.3.3.2 | 02-02-03 п.2-4 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 420 | 43139 | 1.123 | 48445 | 1.043 | 50528 | 49903
Монолитные железобетонные конструкции
2.3.3.3 | 02-02-03 п.5-14 | Столбчатые фундаменты | м3 | 237.9 | 2287752 | 1.123 | 2569145 | 1.043 | 2679618 | 2646476
2.3.3.4 | 02-02-03 п.15-22 | Ленточный фундамент | м3 | 52.1 | 542022 | 1.123 | 608691 | 1.043 | 634865 | 627013
2.3.3.5 | 02-02-03 п.23-30 | Приямки | м3 | 45.6 | 542323 | 1.123 | 609029 | 1.043 | 635217 | 627361
2.3.3.6 | 02-02-03 п.31-38 | Обвязочные балки | м3 | 27.6 | 668446 | 1.123 | 750665 | 1.043 | 782944 | 773260
2.3.3.7 | 02-02-03 п.39-45 | Плиты перекрытия | м3 | 116 | 1792679 | 1.123 | 2013179 | 1.043 | 2099746 | 2073776
2.3.3.8 | 02-02-03 п.46-51 | Входная группа | м3 | 28.3 | 339727 | 1.123 | 381513 | 1.043 | 397918 | 392997
2.3.3.9 | 02-02-03 п.52-66 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 733825 | 1.123 | 824085 | 1.043 | 859521 | 848890
Металлические конструкции
2.3.3.10 | 02-02-03 п.67-72, 74, 75 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 231117 | 1.123 | 259544 | 1.043 | 270704 | 267356 | 0,9+1,1=2 т +профнастил 0,563 т
2.3.3.11 | 02-02-03 п.73 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 918 | 2188517 | 1.123 | 2457705 | 1.043 | 2563386 | 2531682 | нет в проекте
2.3.3.12 | 02-02-03 п.76-87, 89, 90 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 8311438 | 1.123 | 9333745 | 1.043 | 9735096 | 9614691 | 20,5+9,4+31,4+14+24,8=100,1 т +профнастил 7,313 т
2.3.3.13 | 02-02-03 п.88 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 1200 | 2860816 | 1.123 | 3212696 | 1.043 | 3350842 | 3309398 | нет в проекте
2.3.3.14 | 02-02-03 п.91-95 | Конструкции рабочей площадки | комплекс | 1 | 57056 | 1.123 | 64074 | 1.043 | 66829 | 66003 | 0,6+0,2=0,8 т
2.3.3.15 | 02-02-03 п.96-98 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 160538 | 1.123 | 180284 | 1.043 | 188036 | 185710
2.3.3.16 | 02-02-03 п.99 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 3951 | 409905 | 1.123 | 460323 | 1.043 | 480117 | 474179 | не учтена стоимость краски
2.3.3.17 | 02-02-03 п.100, 101 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм Эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" | м2 | 198 | 989458 | 1.123 | 1111161 | 1.043 | 1158941 | 1144607 | эмаль Jotun не является огнезащитной.
2.3.4 | 02-02-04 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 72287036 | 1.123 | 81178343 | 1.043 | 84669012 | 83621813
Земляные работы
2.3.4.1 | 02-02-04 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4472.5 | 6387816 | 1.123 | 7173517 | 1.043 | 7481978 | 7389440
2.3.4.2 | 02-02-04 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал | м3 | 3261.5 | 299102 | 1.123 | 335892 | 1.043 | 350335 | 346002
2.3.4.3 | 02-02-04 п.3-7 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 1211 | 377509 | 1.123 | 423943 | 1.043 | 442173 | 436704 | учтена перевозка 987+61=1048 м3 грунта
2.3.4.4 | 02-02-04 п.8-10 | Обратная засыпка грунта бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3261.5 | 386240 | 1.123 | 433748 | 1.043 | 452399 | 446804
2.3.4.5 | 02-02-04 п.11-20 | Фундаментная плита на отм.-5,980 | м3 | 860.9 | 8828112 | 1.123 | 9913970 | 1.043 | 10340271 | 10212381 | 860,9 м3
2.3.4.6 | 02-02-04 п.21-28 | Плита первого этажа на отм.-0,130 | м3 | 378 | 6730436 | 1.123 | 7558280 | 1.043 | 7883286 | 7785784 | 378 м3
2.3.4.7 | 02-02-04 п.29-35 | Плита перекрытия Пм1 на отм.+3,900 | м3 | 175.7 | 3103214 | 1.123 | 3484909 | 1.043 | 3634760 | 3589805 | 175,7 м3
2.3.4.8 | 02-02-04 п.36-41 | Плита перекрытия Пм2 на отм.+7,700 | м3 | 165.6 | 2914012 | 1.123 | 3272435 | 1.043 | 3413150 | 3370936 | 165,6 м3
Стены Ст1-41
2.3.4.9 | 02-02-04 п.42-48 | фундаментные простенки | м3 | 605 | 8952251 | 1.123 | 10053378 | 1.043 | 10485673 | 10355985
2.3.4.10 | 02-02-04 п.49-56 | стены выше отм.0,000 | м3 | 1103.7 | 21906068 | 1.123 | 24600514 | 1.043 | 25658336 | 25340989
2.3.4.11 | 02-02-04 п.57-60 | Лестничные клетки | м3 | 15 | 239819 | 1.123 | 269317 | 1.043 | 280898 | 277424
2.3.4.12 | 02-02-04 п.61-71 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 695463 | 1.123 | 781005 | 1.043 | 814588 | 804513
Металлические конструкции
2.3.4.13 | 02-02-04 п.72-73 | Каркас здания | т | 70.47 | 4530259 | 1.123 | 5087481 | 1.043 | 5306243 | 5240614
Элементы кровли
2.3.4.14 | 02-02-04 п.74-75 | Стойки Ст | т | 7.827 | 505200 | 1.123 | 567340 | 1.043 | 591736 | 584417
2.3.4.15 | 02-02-04 п.76-77 | Связи Св | т | 2.1 | 185571 | 1.123 | 208396 | 1.043 | 217357 | 214669
2.3.4.16 | 02-02-04 п.78-79 | Балка опорная Боп и стропильная Сн | т | 65.191 | 4532594 | 1.123 | 5090103 | 1.043 | 5308977 | 5243315
2.3.4.17 | 02-02-04 п.80-81 | балка коньковая Кб | т | 21.534 | 1388705 | 1.123 | 1559516 | 1.043 | 1626575 | 1606457
2.3.4.18 | 02-02-04 п.82-83 | прогоны Пр | т | 2.929 | 188887 | 1.123 | 212120 | 1.043 | 221241 | 218505
2.3.4.19 | 02-02-04 п.84-85 | Огнезащита металлоконструкций составом "ФЕНИКС СТС" | м2 | 136 | 135778 | 1.123 | 152479 | 1.043 | 159036 | 157069
2.3.5 | 02-02-05 | Комплексная система безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 2441220 | 1.123 | 2741489 | 1.043 | 2859373 | 2824008
2.3.5.1 | 02-02-05 п.1-20 | СОТ | комплекс | 1 | 1122155 | 1.123 | 1260180 | 1.043 | 1314368 | 1298112
2.3.5.2 | 02-02-05 п.21-54 | СОТС | комплекс | 1 | 223091 | 1.123 | 250531 | 1.043 | 261304 | 258072
2.3.5.3 | 02-02-05 п.55-86 | СКУД | комплекс | 1 | 315588 | 1.123 | 354405 | 1.043 | 369644 | 365072
2.3.5.4 | 02-02-05 п.87-95 | Система экстренной связи | комплекс | 1 | 63872 | 1.123 | 71728 | 1.043 | 74812 | 73887
2.3.5.5 | 02-02-05 п.96-106 | ССОИ | комплекс | 1 | 716514 | 1.123 | 804645 | 1.043 | 839245 | 828865
2.3.6 | 02-02-06 | Система внутреннего электроснабжения. ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 844038 |  | 947854 |  | 988611 | 976385
Щитовое оборудование
2.3.6.1 | 02-02-06 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 152799 | 1.123 | 171593 | 1.043 | 178971 | 176758
2.3.6.2 | 02-02-06 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 204807 | 1.123 | 229998 | 1.043 | 239888 | 236921
2.3.6.3 | 02-02-06 п.5-35 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 297194 | 1.123 | 333749 | 1.043 | 348100 | 343795
2.3.6.4 | 02-02-06 п.36-42 | Заземление | комплекс | 1 | 188515 | 1.123 | 211702 | 1.043 | 220805 | 218074
2.3.6.5 | 02-02-06 п.43 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 5 | 723 | 1.123 | 812 | 1.043 | 847 | 837
2.3.7 | 02-02-07 | Система внутреннего электроснабжения | комплекс | 1 | 28157646 | 1.123 | 31621034 | 1.043 | 32980733 | 32572825
Монтажные работы
Щитовое оборудование
2.3.7.1 | 02-02-07 п.1-2 | Панель ГРЩ ЩО-70 (в сборе) | шт | 1 | 4596218 | 1.123 | 5161553 | 1.043 | 5383500 | 5316916 | стоимость завышена ориентировочно в 10 раз.
2.3.7.2 | 02-02-07 п.3, 4 | Щит ЩС 1.1 в сборе (в сборе) | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.3 | 02-02-07 п.3, 5 | Щит ЩС 1.2 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.4 | 02-02-07 п.3, 6 | Щит ЩС 1.3 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.5 | 02-02-07 п.3, 7 | Щит ЩС 1.4 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.6 | 02-02-07 п.3, 8 | Щит ЩС 1.5 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.7 | 02-02-07 п.3, 9 | Щит ЩС 2.1 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.8 | 02-02-07 п.3, 10 | Щит ЩС 2.2 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.9 | 02-02-07 п.3, 11 | Щит ЩС 2.3 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.10 | 02-02-07 п.3, 12 | Щит ЩС 2.4 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.11 | 02-02-07 п.3, 13 | Щит ЩС 2.5, в сборе | шт | 1 | 609516 | 1.123 | 684486 | 1.043 | 713919 | 705089 | стоимость многократно завышена.
2.3.7.12 | 02-02-07 п.3, 14 | Щит ЩС 2.6, в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
2.3.7.13 | 02-02-07 п.3, 15 | Щит ЩС 2.7, в сборе | шт | 1 | 65317 | 1.123 | 73351 | 1.043 | 76505 | 75559
2.3.7.14 | 02-02-07 п.3, 16 | Щит ЩС 2.8, в сборе | шт | 1 | 65317 | 1.123 | 73351 | 1.043 | 76505 | 75559
Установочные изделия
2.3.7.15 | 02-02-07 п.17, 18 | Розетка с защитным контактом IP31 IEK | шт | 363 | 60157 | 1.123 | 67556 | 1.043 | 70461 | 69590
2.3.7.16 | 02-02-07 п.19, 20 | Розетка с защитным контактом IP55 | шт | 87 | 33291 | 1.123 | 37386 | 1.043 | 38994 | 38512
2.3.7.17 | 02-02-07 п.21, 22 | Коробка распаечная IEK | шт | 611 | 119333 | 1.123 | 134011 | 1.043 | 139773 | 138044
2.3.7.18 | 02-02-07 п.23, 24 | Переключатель клавишный IEK | шт | 9 | 1440 | 1.123 | 1617 | 1.043 | 1687 | 1666
2.3.7.19 | 02-02-07 п.25, 26 | Выключатель с датчиком движения | шт | 38 | 20019 | 1.123 | 22481 | 1.043 | 23448 | 23158
2.3.7.20 | 02-02-07 п.25, 27 | Клавишный выключатель IP31 | шт | 40 | 6389 | 1.123 | 7175 | 1.043 | 7484 | 7391
2.3.7.21 | 02-02-07 п.28, 29 | Клавишный выключатель IP P55 | шт | 10 | 3825 | 1.123 | 4295 | 1.043 | 4480 | 4425
ИБП
2.3.7.22 | 02-02-07 п.30, 31 | 93PM-80(100)-IS-MBS-6 Многомодульный ИБП Eaton 93PM-80(100)-IS-MBS: 2 модуля мощностью по 40кВА/40кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА/ 50 кВт каждый; статический байпас на 100 кВА/ 100 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте;(AE08A0306A03000000) EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6 Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 540Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; Время автономии более 3 часов при 80 кВА / 64 кВт ( P-105000038-003) | шт | 1 | 13948326 | 1.123 | 15663970 | 1.043 | 16337521 | 16135456 | стоимость завышена более чем в 3,5 раза. https://www.xcom-shop.ru/eaton_93pm-80100-is-mbs-6_722826.html
2.3.7.23 | 02-02-07 п.32, 33 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-MBS-6 ИБП Eaton 10кВА/10кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 15 кВА/ 15 кВт каждый; статический байпас на 20 кВА/ 20 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте. Встроенные батареи на 25-27 мин при 10 кВА / 8 кВт (BA01AB306A0110000 0) | шт | 1 | 1125962 | 1.123 | 1264455 | 1.043 | 1318827 | 1302515
Светотехнические изделия
2.3.7.24 | 02-02-07 п.34, 35 | Светодиодный светильник 4000K OPL/S ECO LED 600 HFD | шт | 176 | 1533443 | 1.123 | 1722056 | 1.043 | 1796104 | 1773890
2.3.7.25 | 02-02-07 п.36, 37 | Светодиодный светильник 5000K ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH | шт | 87 | 507013 | 1.123 | 569376 | 1.043 | 593859 | 586514
2.3.7.26 | 02-02-07 п.38, 39 | Подвесной светодиодный светильник 3000K MAIA P LED 80/300 WH | шт | 8 | 309309 | 1.123 | 347354 | 1.043 | 362290 | 357809
2.3.7.27 | 02-02-07 п.38, 40 | Подвесной светильник ORBIS P 600/560 SL SET | шт | 11 | 693443 | 1.123 | 778736 | 1.043 | 812222 | 802176
2.3.7.28 | 02-02-07 п.41, 42 | Светодиодный светильник 4000K HBM LED 55 | шт | 11 | 142740 | 1.123 | 160297 | 1.043 | 167190 | 165122
2.3.7.29 | 02-02-07 п.43, 44 | Светильник с лампой Е14 Parete | шт | 13 | 72942 | 1.123 | 81914 | 1.043 | 85436 | 84379
2.3.7.30 | 02-02-07 п.43, 45 | Светодиодный светильник 4000K CD LED 13 | шт | 3 | 11338 | 1.123 | 12733 | 1.043 | 13281 | 13117
2.3.7.31 | 02-02-07 п.46, 47 | Светодиодный светильник 4000K ACQUA C 18 WH | шт | 76 | 390301 | 1.123 | 438308 | 1.043 | 457155 | 451501
2.3.7.32 | 02-02-07 п.46, 48 | Светодиодный светильник 4000K QUO IP65/IP20 07 WH D45 | шт | 125 | 453173 | 1.123 | 508913 | 1.043 | 530796 | 524231
2.3.7.33 | 02-02-07 п.49, 50 | Светильник с двумя лампами Е14 Parete 2 | шт | 27 | 236374 | 1.123 | 265448 | 1.043 | 276862 | 273438
2.3.7.34 | 02-02-07 п.51, 52 | Настенный светодиодный светильник 3000K HUGO 3000K WH | шт | 8 | 81852 | 1.123 | 91920 | 1.043 | 95873 | 94687
Кабель и кабеленесущие конструкции
2.3.7.35 | 02-02-07 п.53-57 | Кабельный лоток 300х80 Combitech DKC | м | 155 | 148212 | 1.123 | 166442 | 1.043 | 173599 | 171452
2.3.7.36 | 02-02-07 п.58, 59 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (в лотках) | м | 3576.02 | 147367 | 1.123 | 165493 | 1.043 | 172609 | 170474 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.37 | 02-02-07 п.58, 60 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 (в лотках) | м | 397.04 | 36951 | 1.123 | 41496 | 1.043 | 43280 | 42745 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.38 | 02-02-07 п.61, 62 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (в лотках) | м | 2926.01 | 176611 | 1.123 | 198334 | 1.043 | 206862 | 204304 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.39 | 02-02-07 п.61, 63 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 (в лотках) | м | 325 | 39522 | 1.123 | 44383 | 1.043 | 46291 | 45719 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.40 | 02-02-07 п.61, 64 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 (в лотках) | м | 200 | 19682 | 1.123 | 22103 | 1.043 | 23053 | 22768 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.41 | 02-02-07 п.65, 66 | ВВГнг-LS 5х25 (в лотках) | м | 200 | 174190 | 1.123 | 195615 | 1.043 | 204026 | 201503 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.42 | 02-02-07 п.67, 68 | Кабель ВВГнг-LS 5 х 95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 500 | 1710648 | 1.123 | 1921058 | 1.043 | 2003663 | 1978882 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.7.43 | 02-02-07 п.67, 69 | Кабель ВВГнг-FRLS 5х95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 190105 | 1.123 | 213488 | 1.043 | 222668 | 219914 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
2.3.8 | 02-02-08 | Молниезащита и заземление. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 705784 | 1.123 | 792596 | 1.043 | 826678 | 816453
Земляные работы
2.3.8.1 | 02-02-08 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 225.74 | 322423 | 1.123 | 362081 | 1.043 | 377650 | 372979
2.3.8.2 | 02-02-08 п.2-4 | Выемка грунта в отвал | м3 | 225.74 | 141479 | 1.123 | 158881 | 1.043 | 165713 | 163663
2.3.8.3 | 02-02-08 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 225.74 | 21860 | 1.123 | 24549 | 1.043 | 25605 | 25288
2.3.8.4 | 02-02-08 п.7-16 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 220022 | 1.123 | 247085 | 1.043 | 257710 | 254523
2.3.9 | 02-02-09 | Внутренние сети водоснабжения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 21389313 | 1.123 | 24020198 | 1.043 | 25053067 | 24743207
2.3.9.1 | 02-02-09 п.1-3 | Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 539, 540 в комплекте со счетчиками | шт | 1 | 242734 | 1.123 | 272590 | 1.043 | 284311 | 280795
2.3.9.2 | 02-02-09 п.4-14 | Комплектная система оборудования системы резервуаров и водоподготовки | шт | 1 | 19719247 | 1.123 | 22144714 | 1.043 | 23096937 | 22811270
2.3.9.3 | 02-02-09 п.15-65 | Водопровод В1 | комплекс | 1 | 670294 | 1.123 | 752740 | 1.043 | 785108 | 775398
2.3.9.4 | 02-02-09 п.66-88 | Противопожарный водопровод В2 | комплекс | 1 | 378318 | 1.123 | 424851 | 1.043 | 443120 | 437639
2.3.9.5 | 02-02-09 п.89-116 | Горячее водоснабжение Т3; Т4 | комплекс | 1 | 378720 | 1.123 | 425303 | 1.043 | 443591 | 438105
2.3.10 | 02-02-10 | Автоматическое пожаротушение. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 1394201 | 1.123 | 1565688 | 1.043 | 1633013 | 1612816
2.3.10.1 | 02-02-10 п.1-37 | Система В2,1 | комплекс | 1 | 1394201 | 1.123 | 1565688 | 1.043 | 1633013 | 1612816
2.3.11 | 02-02-11 | Внутренние сети водоотведения. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 721922 | 1.123 | 810719 | 1.043 | 845579 | 835121
2.3.11.1 | 02-02-11 п.1-53 | Бытовая канализация К1, К1н | комплекс | 1 | 573453 | 1.123 | 643988 | 1.043 | 671679 | 663372
2.3.11.2 | 02-02-11 п.54-68 | Производственная канализация К3, К31 | комплекс | 1 | 148469 | 1.123 | 166731 | 1.043 | 173900 | 171749
2.3.12 | 02-02-12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 32930043 | 1.123 | 36980438 | 1.043 | 38570598 | 38093551
2.3.12.1 | 02-02-12 п.1-22 | Приборы отопления | комплекс | 1 | 962367 | 1.123 | 1080738 | 1.043 | 1127210 | 1113268
2.3.12.2 | 02-02-12 п.23-50 | Трубопроводы системы отопления | комплекс | 1 | 902234 | 1.123 | 1013209 | 1.043 | 1056777 | 1043707
2.3.12.3 | 02-02-12 п.51-58 | Система теплоснабжения приточных установок | комплекс | 1 | 38921 | 1.123 | 43708 | 1.043 | 45587 | 45023
2.3.12.4 | 02-02-12 п.59-92 | Система общеобменной вентиляции П1/В1 | комплекс | 1 | 3898015 | 1.123 | 4377471 | 1.043 | 4565702 | 4509233
2.3.12.5 | 02-02-12 п.93-111 | Система общеобменной вентиляции П2 | комплекс | 1 | 1212960 | 1.123 | 1362154 | 1.043 | 1420727 | 1403155
2.3.12.6 | 02-02-12 п.112-121 | Система общеобменной вентиляции П3 | комплекс | 1 | 759243 | 1.123 | 852630 | 1.043 | 889293 | 878294
2.3.12.7 | 02-02-12 п.122-145 | Система общеобменной вентиляции П4 | комплекс | 1 | 1443292 | 1.123 | 1620817 | 1.043 | 1690512 | 1669604
2.3.12.8 | 02-02-12 п.146-168 | Система общеобменной вентиляции П5 | комплекс | 1 | 1743061 | 1.123 | 1957458 | 1.043 | 2041629 | 2016378
2.3.12.9 | 02-02-12 п.169-189 | Система общеобменной вентиляции П6 | комплекс | 1 | 1119298 | 1.123 | 1256972 | 1.043 | 1311022 | 1294807
2.3.12.10 | 02-02-12 п.190-208 | Система общеобменной вентиляции П7 | комплекс | 1 | 92475 | 1.123 | 103849 | 1.043 | 108315 | 106975
2.3.12.11 | 02-02-12 п.209-216 | Система общеобменной вентиляции П8 | комплекс | 1 | 1177774 | 1.123 | 1322640 | 1.043 | 1379514 | 1362452
2.3.12.12 | 02-02-12 п.217-225 | Система общеобменной вентиляции П9 | комплекс | 1 | 1198554 | 1.123 | 1345976 | 1.043 | 1403853 | 1386490
2.3.12.13 | 02-02-12 п.226-239 | Система общеобменной вентиляции В2 | комплекс | 1 | 190642 | 1.123 | 214091 | 1.043 | 223297 | 220535
2.3.12.14 | 02-02-12 п.240-254 | Система общеобменной вентиляции В3 | комплекс | 1 | 301925 | 1.123 | 339062 | 1.043 | 353642 | 349268
2.3.12.15 | 02-02-12 п.255-270 | Система общеобменной вентиляции В4 | комплекс | 1 | 243560 | 1.123 | 273518 | 1.043 | 285279 | 281751
2.3.12.16 | 02-02-12 п.271-281 | Система общеобменной вентиляции В5 | комплекс | 1 | 199350 | 1.123 | 223870 | 1.043 | 233496 | 230608
2.3.12.17 | 02-02-12 п.282-297 | Система общеобменной вентиляции В6 | комплекс | 1 | 213424 | 1.123 | 239675 | 1.043 | 249981 | 246889
2.3.12.18 | 02-02-12 п.298-311 | Система общеобменной вентиляции В7 | комплекс | 1 | 215608 | 1.123 | 242128 | 1.043 | 252540 | 249416
2.3.12.19 | 02-02-12 п.312-323 | Система общеобменной вентиляции В8 | комплекс | 1 | 94636 | 1.123 | 106276 | 1.043 | 110846 | 109475
2.3.12.20 | 02-02-12 п.324-345 | Система общеобменной вентиляции В9 | комплекс | 1 | 611337 | 1.123 | 686531 | 1.043 | 716052 | 707196
2.3.12.21 | 02-02-12 п.346-361 | Система общеобменной вентиляции В10 | комплекс | 1 | 384725 | 1.123 | 432046 | 1.043 | 450624 | 445051
2.3.12.22 | 02-02-12 п.362-388 | Система общеобменной вентиляции В11 | комплекс | 1 | 373860 | 1.123 | 419845 | 1.043 | 437898 | 432482
2.3.12.23 | 02-02-12 п.389-420 | Система общеобменной вентиляции В12 | комплекс | 1 | 570082 | 1.123 | 640202 | 1.043 | 667731 | 659472
2.3.12.24 | 02-02-12 п.421-434 | Система общеобменной вентиляции В13 | комплекс | 1 | 65098 | 1.123 | 73105 | 1.043 | 76249 | 75306
2.3.12.25 | 02-02-12 п.435-442 | Система общеобменной вентиляции В14 | комплекс | 1 | 359053 | 1.123 | 403217 | 1.043 | 420555 | 415354
2.3.12.26 | 02-02-12 п.443-451 | Система общеобменной вентиляции В15 | комплекс | 1 | 433222 | 1.123 | 486508 | 1.043 | 507428 | 501152
2.3.12.27 | 02-02-12 п.452-466 | Система противодымной вентиляции ВД1 | комплекс | 1 | 1236937 | 1.123 | 1389080 | 1.043 | 1448810 | 1430891
2.3.12.28 | 02-02-12 п.467-480 | Система противодымной вентиляции ВД2 | комплекс | 1 | 1306355 | 1.123 | 1467037 | 1.043 | 1530120 | 1511195
2.3.12.29 | 02-02-12 п.481-494 | Система противодымной вентиляции ВД3 | комплекс | 1 | 1285319 | 1.123 | 1443413 | 1.043 | 1505480 | 1486860
2.3.12.30 | 02-02-12 п.495-508 | Система противодымной вентиляции ВД4 | комплекс | 1 | 1488352 | 1.123 | 1671419 | 1.043 | 1743290 | 1721729
2.3.12.31 | 02-02-12 п.509-524 | Система противодымной вентиляции ПД1 | комплекс | 1 | 488747 | 1.123 | 548863 | 1.043 | 572464 | 565384
2.3.12.32 | 02-02-12 п.525-539 | Система противодымной вентиляции ПД2 | комплекс | 1 | 436994 | 1.123 | 490744 | 1.043 | 511846 | 505515
2.3.12.33 | 02-02-12 п.540-554 | Система противодымной вентиляции ПД3 | комплекс | 1 | 507547 | 1.123 | 569975 | 1.043 | 594484 | 587131
2.3.12.34 | 02-02-12 п.555-569 | Система противодымной вентиляции ПД4 | комплекс | 1 | 562664 | 1.123 | 631872 | 1.043 | 659042 | 650891
2.3.12.35 | 02-02-12 п.570-577 | Тепловые завесы | комплекс | 1 | 921812 | 1.123 | 1035195 | 1.043 | 1079708 | 1066354
2.3.12.36 | 02-02-12 п.578-649 | Бойлерная | комплекс | 1 | 5890600 | 1.123 | 6615144 | 1.043 | 6899595 | 6814260
2.3.13 | 02-02-13 | Внутренние сети связи. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 3804782 | 1.123 | 4272770 | 1.043 | 4456499 | 4401380
2.3.14 | 02-02-14 | Технологические решения (мебель). Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 40826 | 1.123 | 45847 | 1.043 | 47818 | 47227
Операторская
2.3.14.1 | 02-02-14 п.3, 4 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26372 | 1.123 | 29616 | 1.043 | 30889 | 30507 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.3.14.2 | 02-02-14 п.3, 5 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7621 | 1.123 | 8558 | 1.043 | 8926 | 8816 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.3.14.3 | 02-02-14 п.3, 6 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.123 | 7673 | 1.043 | 8003 | 7904 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
2.3.15 | 02-02-15 | Система обеспечения пожарной безопасности. ВСКД. Секция 2 | комплекс | 1 | 2640270 | 1.123 | 2965023 | 1.043 | 3092520 | 3054271
2.3.15.1 | 02-02-15 п.1-29 | АПС | комплекс | 1 | 680664 | 1.123 | 764386 | 1.043 | 797255 | 787394
2.3.15.2 | 02-02-15 п.30-58 | СОУЭ | комплекс | 1 | 1032766 | 1.123 | 1159796 | 1.043 | 1209667 | 1194706
2.3.15.3 | 02-02-15 п.59-98 | АУПТ | комплекс | 1 | 342513 | 1.123 | 384642 | 1.043 | 401182 | 396220
2.3.15.4 | 02-02-15 п.99-133 | АППЗ | комплекс | 1 | 584327 | 1.123 | 656199 | 1.043 | 684416 | 675951
2.3.16 | 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности.Насосная станция | комплекс | 1 | 178588 | 1.123 | 200554 | 1.043 | 209178 | 206591
2.3.16.1 | 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 156099 | 1.123 | 175299 | 1.043 | 182837 | 180576
2.3.16.2 | 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1 | 22489 | 1.123 | 25255 | 1.043 | 26341 | 26015
2.4 | 02-03 | Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 38549400 |  | 43290972 |  | 45152481 | 44594031
2.4.1 | 02-03-01 | Архитектурные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 14517844 | 1.123 | 16303540 | 1.043 | 17004590 | 16794277
2.4.1.1 | 02-03-01 п.1-11 | Нижняя станция. Кровля | комплекс | 1 | 1417061 | 1.123 | 1591360 | 1.043 | 1659788 | 1639260
2.4.1.2 | 02-03-01 п.12-23 | Нижняя станция. Кровля крыльца | комплекс | 1 | 102200 | 1.123 | 114771 | 1.043 | 119706 | 118226
Нижняя станция. Наружная отделка
2.4.1.3 | 02-03-01 п.24-25 | Сайдинг стальной с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса | м2 | 424.6 | 1017707 | 1.123 | 1142885 | 1.043 | 1192029 | 1177286
2.4.1.4 | 02-03-01 п.26-28 | Металлические кассеты | м2 | 248.82 | 502343 | 1.123 | 564131 | 1.043 | 588389 | 581112
2.4.1.5 | 02-03-01 п.29 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»: на стальном каркасе двухуровневых (П 282) | м2 | 547 | 1123531 | 1.123 | 1261725 | 1.043 | 1315979 | 1299703
2.4.1.6 | 02-03-01 п.30 | Облицовка оцинкованной сталью зоны ворот | м2 | 116 | 114133 | 1.123 | 128171 | 1.043 | 133682 | 132029
2.4.1.7 | 02-03-01 п.31-32 | Фасонные элементы из оцинкованной стали | м2 | 126.9 | 250713 | 1.123 | 281551 | 1.043 | 293658 | 290026
2.4.1.8 | 02-03-01 п.33-34 | Жалюзи из металлических панелей | м2 | 364.9 | 874652 | 1.123 | 982234 | 1.043 | 1024470 | 1011799
2.4.1.9 | 02-03-01 п.35 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 7640 | 2495123 | 1.123 | 2802023 | 1.043 | 2922510 | 2886364 | объем работ завышен в 100 раз!
2.4.1.10 | 02-03-01 п.36-38 | Облицовка песчаником | м2 | 52.6 | 131022 | 1.123 | 147138 | 1.043 | 153465 | 151567
2.4.1.11 | 02-03-01 п.39-79 | Нижняя станция. Внутренняя отделка. | комплекс | 1 | 599357 | 1.123 | 673078 | 1.043 | 702020 | 693337
2.4.1.12 | 02-03-01 п.80-81 | Нижняя станция. Окна | м2 | 320.8 | 2460789 | 1.123 | 2763466 | 1.043 | 2882295 | 2846646 | Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 24 мм, класс защиты Б1
2.4.1.13 | 02-03-01 п.82-90 | Нижняя станция. Двери и ворота | комплекс | 1 | 443196 | 1.123 | 497709 | 1.043 | 519110 | 512690
2.4.1.14 | 02-03-01 п.91-92 | Нижняя станция. Ограждения | м | 98.2 | 131982 | 1.123 | 148216 | 1.043 | 154589 | 152677
2.4.1.15 | 02-03-01 п.93 | Нижняя станция. Полы: Обработка составом типа Master пол | м2 | 592.4 | 16072 | 1.123 | 18049 | 1.043 | 18825 | 18592
Нижняя станция. Блок-контейнеры
2.4.1.16 | 02-03-01 п.94, 95 | Блок контейнер - операторская 3х6х2.7м | шт | 1 | 1055290 | 1.123 | 1185091 | 1.043 | 1236050 | 1220762
2.4.1.17 | 02-03-01 п.94, 96 | Блок контейнер - охранника 3х6х2.7м | шт | 1 | 1005780 | 1.123 | 1129491 | 1.043 | 1178059 | 1163489
2.4.1.18 | 02-03-01 п.94, 97 | Блок контейнер - шкаф ЭМ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | 776893 | 1.123 | 872451 | 1.043 | 909966 | 898712
2.4.2 | 02-03-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1. | комплекс | 1 | 22495477 | 1.123 | 25262419 | 1.043 | 26348703 | 26022819
Земляные работы
2.4.2.1 | 02-03-02 п.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 25 | 29910 | 1.123 | 33589 | 1.043 | 35033 | 34600 | не учтена стоимость щебня
2.4.2.2 | 02-03-02 п.2-10 | Устройство столбчатых фундаментов | м3 | 151.9 | 1972986 | 1.123 | 2215663 | 1.043 | 2310937 | 2282355
2.4.2.3 | 02-03-02 п.11-18 | Устройство ленточного фундамента Бф-1 | м3 | 63.7 | 693192 | 1.123 | 778455 | 1.043 | 811929 | 801887
2.4.2.4 | 02-03-02 п.19-24 | Устройство плитных фундаментов | м3 | 10.3 | 115565 | 1.123 | 129779 | 1.043 | 135359 | 133685
2.4.2.5 | 02-03-02 п.25-32 | Устройство обвязочных балок | м3 | 39 | 955501 | 1.123 | 1073028 | 1.043 | 1119168 | 1105326
2.4.2.6 | 02-03-02 п.33-36 | Устройство плит перекрытия | м3 | 134 | 1857191 | 1.123 | 2085625 | 1.043 | 2175307 | 2148402
2.4.2.7 | 02-03-02 п.37-42 | Устройство конструкций входной группы | м3 | 16.7 | 211377 | 1.123 | 237376 | 1.043 | 247583 | 244521
2.4.2.8 | 02-03-02 п.43-50 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 574955 | 1.123 | 645674 | 1.043 | 673438 | 665109
Металлические конструкции
2.4.2.9 | 02-03-02 п.51-61 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 717244 | 1.123 | 805465 | 1.043 | 840100 | 829710 | 2,9+2,4+3,1=8,4 т +профнастил 0,375 т
2.4.2.10 | 02-03-02 п.62-77 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 10452769 | 1.123 | 11738460 | 1.043 | 12243214 | 12091788
2.4.2.11 | 02-03-02 п.78-80 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 155360 | 1.123 | 174469 | 1.043 | 181971 | 179720
Антикоррозийная защита металлоконструкций
2.4.2.12 | 02-03-02 п.81-82 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза Jotun "Penguard Express" | м2 | 4010 | 3769969 | 1.123 | 4233675 | 1.043 | 4415723 | 4361109
2.4.2.13 | 02-03-02 п.83-84 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций эмалью Jotun "Hardtop ХР, White" по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 198 | 989458 | 1.123 | 1111161 | 1.043 | 1158941 | 1144607 | эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" не является огнезащитной!
2.4.3 | 02-03-03 | Система внутреннего электроснабжения нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги EL6. | комплекс | 1 | 853430 | 1.123 | 958401 | 1.043 | 999612 | 987248
Щитовое оборудование
2.4.3.1 | 02-03-03 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 110148 | 1.123 | 123696 | 1.043 | 129015 | 127419
2.4.3.2 | 02-03-03 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 175531 | 1.123 | 197121 | 1.043 | 205597 | 203054
2.4.3.3 | 02-03-03 п.5-36 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 377796 | 1.123 | 424265 | 1.043 | 442508 | 437035
2.4.3.4 | 02-03-03 п.37-43 | Заземление | комплекс | 1 | 188515 | 1.123 | 211702 | 1.043 | 220805 | 218074
2.4.3.5 | 02-03-03 п.44 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 10 | 1440 | 1.123 | 1617 | 1.043 | 1687 | 1666
2.4.4 | 02-03-04 | Технологические решения (мебель). Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 682649 | 1.123 | 766612 | 1.043 | 799576 | 789687
Помещение охраны
2.4.4.1 | 02-03-04 п.3, 4 | Стол рабочий Габаритные размеры – 1200х600х760 мм Артикул СТ1-12, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 5880 | 1.123 | 6603 | 1.043 | 6887 | 6802 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.2 | 02-03-04 п.3, 5 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10629 | 1.123 | 11936 | 1.043 | 12449 | 12295 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.3 | 02-03-04 п.3, 6 | Тумба Габаритные размеры – 404х500х721 мм Артикул 85Т006, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 6625 | 1.123 | 7440 | 1.043 | 7760 | 7664 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.4 | 02-03-04 п.3, 7 | Шкаф Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш64з, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 8581 | 1.123 | 9636 | 1.043 | 10050 | 9926 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.5 | 02-03-04 п.3, 8 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.123 | 7673 | 1.043 | 8003 | 7904 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.6 | 02-03-04 п.11, 12 | Комплект АРМ (системный блок, ЖК монитор, ИБП, мышь компьютерная, клавиатура) ,Торговая сеть | шт | 1 | 555631 | 1.123 | 623974 | 1.043 | 650805 | 642756 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
Операторская
2.4.4.7 | 02-03-04 п.15, 16 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26358 | 1.123 | 29600 | 1.043 | 30873 | 30491 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.8 | 02-03-04 п.15, 17 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7621 | 1.123 | 8558 | 1.043 | 8926 | 8816 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.9 | 02-03-04 п.15, 18 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.123 | 7673 | 1.043 | 8003 | 7904 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
Пункт обогрева
2.4.4.10 | 02-03-04 п.21, 22 | Скамейка со спинкой Габаритные размеры - 1000х350х450/800мм СН 2.10 Россия | шт | 2 | 31457 | 1.123 | 35326 | 1.043 | 36845 | 36389
2.4.4.11 | 02-03-04 п.21, 23 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10629 | 1.123 | 11936 | 1.043 | 12449 | 12295 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.4.4.12 | 02-03-04 п.26, 27 | Инфракрасно-конвективный обогреватель Электропитание – 1Ф, 220В, 50Гц Мощность – 0,7 кВт Габаритные размеры – 1050х40х475 мм СТН НЭБ-М-НСт 0,7 Россия | шт | 1 | 5572 | 1.123 | 6257 | 1.043 | 6526 | 6445 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
2.5 | 04-01-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | комплекс | 1 | 13919782 |  | 15631913 |  | 16304087 | 16102436
Земляные работы
2.5.1 | 04-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 773.01 | 1104036 | 1.123 | 1239832 | 1.043 | 1293145 | 1277151
2.5.2 | 04-01-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 287.91 | 35776 | 1.123 | 40176 | 1.043 | 41904 | 41386
2.5.3 | 04-01-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 253.2 | 65765 | 1.123 | 73854 | 1.043 | 77030 | 76077
2.5.4 | 04-01-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 154.6 | 147538 | 1.123 | 165685 | 1.043 | 172809 | 170672
2.5.5 | 04-01-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 77.3 | 68086 | 1.123 | 76461 | 1.043 | 79749 | 78763
2.5.6 | 04-01-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 519.81 | 50352 | 1.123 | 56545 | 1.043 | 58976 | 58247
2.5.7 | 04-01-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 2110 | 7474661 | 1.123 | 8394044 | 1.043 | 8754988 | 8646705 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
Монтажные работы
2.5.8 | 04-01-01 п.13-14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (в трубах) | м | 6330 | 4590810 | 1.123 | 5155480 | 1.043 | 5377166 | 5310660
2.5.9 | 04-01-01 п.15-16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (по конструкциям и лоткам с креплением по всей длине) | м | 240 | 175808 | 1.123 | 197432 | 1.043 | 205922 | 203375
2.5.10 | 04-01-01 п.17-18 | Муфта концевая термоусаживаемая POLT-12D/1XI-L12A | шт | 8 | 96943 | 1.123 | 108867 | 1.043 | 113548 | 112144
2.5.11 | 04-01-01 п.19-21 | Адаптер Т-образный для подключения кабеля к моноблоку RICS-3133 | шт | 8 | 94816 | 1.123 | 106478 | 1.043 | 111057 | 109683
2.5.12 | 04-01-01 п.22-23 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов «Огракс-В1» | м2 | 28.64 | 15191 | 1.123 | 17059 | 1.043 | 17793 | 17573
2.6 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | комплекс | 1 | 21302976 |  | 23923241 |  | 24951942 | 24643335
Земляные работы
2.6.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 844.67 | 1206340 | 1.123 | 1354720 | 1.043 | 1412973 | 1395497
2.6.2 | 04-02-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 312.69 | 38856 | 1.123 | 43635 | 1.043 | 45511 | 44948
2.6.3 | 04-02-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 278.58 | 72362 | 1.123 | 81263 | 1.043 | 84757 | 83709
2.6.4 | 04-02-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 168.93 | 161197 | 1.123 | 181024 | 1.043 | 188808 | 186473
2.6.5 | 04-02-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 84.47 | 74410 | 1.123 | 83562 | 1.043 | 87155 | 86077
2.6.6 | 04-02-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 566.09 | 54821 | 1.123 | 61564 | 1.043 | 64211 | 63417
2.6.7 | 04-02-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10 | м | 2396 | 4096124 | 1.123 | 4599947 | 1.043 | 4797745 | 4738406 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
Монтажные работы
2.6.8 | 04-02-01 п.13-14 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (в трубах) | м | 10 | 7642 | 1.123 | 8582 | 1.043 | 8951 | 8840
2.6.9 | 04-02-01 п.15, 16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 180 | 325138 | 1.123 | 365130 | 1.043 | 380831 | 376121
2.6.10 | 04-02-01 п.15, 17 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в трубах) | м | 7 | 32302 | 1.123 | 36275 | 1.043 | 37835 | 37367
2.6.11 | 04-02-01 п.15, 18 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в трубах) | м | 1955 | 7357956 | 1.123 | 8262985 | 1.043 | 8618293 | 8511701
2.6.12 | 04-02-01 п.19, 20 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 412 | 2954916 | 1.123 | 3318371 | 1.043 | 3461061 | 3418254
2.6.13 | 04-02-01 п.21, 22 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 7 | 5315 | 1.123 | 5969 | 1.043 | 6226 | 6149
2.6.14 | 04-02-01 п.21, 23 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 40267 | 1.123 | 45220 | 1.043 | 47164 | 46581
2.6.15 | 04-02-01 п.24, 25 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х70 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 226303 | 1.123 | 254138 | 1.043 | 265066 | 261788
2.6.16 | 04-02-01 п.26, 27 | Кабель силовой АПВКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 179246 | 1.123 | 201293 | 1.043 | 209949 | 207352
2.6.17 | 04-02-01 п.26, 28 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 12 | 55208 | 1.123 | 61999 | 1.043 | 64665 | 63865
2.6.18 | 04-02-01 п.26, 29 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 40 | 149988 | 1.123 | 168437 | 1.043 | 175680 | 173507
2.6.19 | 04-02-01 п.30, 31 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 62 | 443740 | 1.123 | 498320 | 1.043 | 519748 | 513320
2.6.20 | 04-02-01 п.30, 32 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 120 | 918937 | 1.123 | 1031966 | 1.043 | 1076341 | 1063029
2.6.21 | 04-02-01 п.33-35 | Устройство песчаной постели под кабель | м3 | 7.2 | 9275 | 1.123 | 10416 | 1.043 | 10864 | 10730
2.6.22 | 04-02-01 п.36, 37 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в траншеях) | м | 33 | 152581 | 1.123 | 171348 | 1.043 | 178716 | 176506
2.6.23 | 04-02-01 п.36, 38 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в траншеях) | м | 120 | 452743 | 1.123 | 508430 | 1.043 | 530292 | 523733
2.6.24 | 04-02-01 п.39 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 80 | 2621 | 1.123 | 2943 | 1.043 | 3070 | 3032
2.6.25 | 04-02-01 п.40 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт | 80 | 3273 | 1.123 | 3676 | 1.043 | 3834 | 3787
2.6.26 | 04-02-01 п.41 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт | 88 | 5408 | 1.123 | 6073 | 1.043 | 6334 | 6256
2.6.27 | 04-02-01 п.42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | шт | 96 | 7886 | 1.123 | 8856 | 1.043 | 9237 | 9123
2.6.28 | 04-02-01 п.43, 44 | Муфта концевая EPKT 01/4x240-FL-HPMB | шт | 16 | 767209 | 1.123 | 861576 | 1.043 | 898624 | 887510
2.6.29 | 04-02-01 п.43, 45 | Муфта концевая EPKT 0063-L12-CEE01 (120-240) | шт | 8 | 143434 | 1.123 | 161076 | 1.043 | 168002 | 165924
2.6.30 | 04-02-01 п.46, 47 | Муфта концевая EPKT 01/4x150-FL-HPMB | шт | 4 | 177377 | 1.123 | 199194 | 1.043 | 207759 | 205190
2.6.31 | 04-02-01 п.46, 48 | Муфта концевая EPKT 01/5x95-FL-HPMB | шт | 16 | 736374 | 1.123 | 826948 | 1.043 | 862507 | 851839
2.6.32 | 04-02-01 п.49, 50 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12 | шт | 8 | 80756 | 1.123 | 90689 | 1.043 | 94589 | 93419
2.6.33 | 04-02-01 п.51, 52 | Муфта концевая EPKT01/5x16-FL-HPMB | шт | 4 | 137798 | 1.123 | 154747 | 1.043 | 161401 | 159405
2.6.34 | 04-02-01 п.53, 54 | Автоматический выключатель (36 кА, 380/415 В) Compact NSX 400F | шт | 2 | 112700 | 1.123 | 126562 | 1.043 | 132004 | 130371
2.6.35 | 04-02-01 п.55, 56 | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S | шт | 6 | 6483 | 1.123 | 7280 | 1.043 | 7593 | 7499
2.6.36 | 04-02-01 п.57, 58 | Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения РиМ 489.13, 3х230/400 В, 5(7,5) А, кл.т. 0,5S/1 | шт | 2 | 47000 | 1.123 | 52781 | 1.043 | 55051 | 54370
2.6.37 | 04-02-01 п.59, 60 | Огнезащитное покрытие «Огракс-В1» толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | м2 | 111.2 | 58990 | 1.123 | 66246 | 1.043 | 69095 | 68240
2.7 | 04-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. | шт | 1 | 25566042 |  | 28710667 |  | 29945226 | 29574859
2.7.1 | 04-03-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 735078 | 1.123 | 825494 | 1.043 | 860991 | 850343
Земляные работы
2.7.1.1 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 251400 | 1.123 | 282322 | 1.043 | 294462 | 290820
2.7.1.2 | 04-03-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 25620 | 1.123 | 28771 | 1.043 | 30008 | 29637
2.7.1.3 | 04-03-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 9161 | 1.123 | 10288 | 1.043 | 10730 | 10597
2.7.1.4 | 04-03-01 п.8-10 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 99.68 | 7671 | 1.123 | 8615 | 1.043 | 8985 | 8874
2.7.1.5 | 04-03-01 п.11-32 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 260196 | 1.123 | 292200 | 1.043 | 304765 | 300996
2.7.1.6 | 04-03-01 п.33, 34 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 22211 | 1.123 | 24943 | 1.043 | 26016 | 25694
2.7.1.7 | 04-03-01 п.35-38 | Кровля | м2 | 28 | 32868 | 1.123 | 36911 | 1.043 | 38498 | 38022
2.7.1.8 | 04-03-01 п.39-44 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-5 | т | 0.296 | 23894 | 1.123 | 26833 | 1.043 | 27987 | 27641
2.7.1.9 | 04-03-01 п.45-55 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 85061 | 1.123 | 95524 | 1.043 | 99632 | 98400
2.7.1.10 | 04-03-01 п.56-63 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 16996 | 1.123 | 19087 | 1.043 | 19908 | 19662
2.7.2 | 04-03-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 24830964 | 1.123 | 27885173 | 1.043 | 29084235 | 28724516
2.7.2.1 | 04-03-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1 | 24830964 | 1.123 | 27885173 | 1.043 | 29084235 | 28724516
2.8 | 04-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1. | шт | 1 | 30784938 |  | 34571486 |  | 36058061 | 35612090
2.8.1 | 04-04-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 727343 |  | 816807 |  | 851931 | 841395
Земляные работы
2.8.1.1 | 04-04-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 251336 | 1.123 | 282250 | 1.043 | 294387 | 290746
2.8.1.2 | 04-04-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 25620 | 1.123 | 28771 | 1.043 | 30008 | 29637
2.8.1.3 | 04-04-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 9161 | 1.123 | 10288 | 1.043 | 10730 | 10597
2.8.1.4 | 04-04-01 п.8-29 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 260196 | 1.123 | 292200 | 1.043 | 304765 | 300996
2.8.1.5 | 04-04-01 п.30, 31 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 22211 | 1.123 | 24943 | 1.043 | 26016 | 25694
2.8.1.6 | 04-04-01 п.32-35 | Кровля | м2 | 28 | 32868 | 1.123 | 36911 | 1.043 | 38498 | 38022
2.8.1.7 | 04-04-01 п.36-41 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6.1 | т | 0.296 | 23894 | 1.123 | 26833 | 1.043 | 27987 | 27641
2.8.1.8 | 04-04-01 п.42-52 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 85061 | 1.123 | 95524 | 1.043 | 99632 | 98400
2.8.1.9 | 04-04-01 п.53-60 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 16996 | 1.123 | 19087 | 1.043 | 19908 | 19662
2.8.2 | 04-04-02 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 30057595 |  | 33754679 |  | 35206130 | 34770695
2.8.2.1 | 04-04-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с силовым тр-орм Trihal-630/10 и Trihal-1000/10 | шт | 1 | 30057595 | 1.123 | 33754679 | 1.043 | 35206130 | 34770695
2.9 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 2075652 | 1.123 | 2330957 | 1.043 | 2431188 | 2401119
2.10 | 06-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 102030049 |  | 114579747 |  | 119506675 | 118028596
2.10.1 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения НВ1 | комплекс | 1 | 71817612 |  | 80651179 |  | 84119179 | 83078778
Земляные работы
2.10.1.1 | 06-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 22435 | 32042691 | 1.123 | 35983942 | 1.043 | 37531252 | 37067059
2.10.1.2 | 06-01-01 п.2 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 9 | м3 | 20191.5 | 2371352 | 1.123 | 2663028 | 1.043 | 2777538 | 2743185
2.10.1.3 | 06-01-01 п.3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 9 | м3 | 2243.5 | 1646867 | 1.123 | 1849432 | 1.043 | 1928958 | 1905100
2.10.1.4 | 06-01-01 п.4-5 | устройство основания песчаного | м3 | 572.5 | 822431 | 1.123 | 923590 | 1.043 | 963304 | 951390
2.10.1.5 | 06-01-01 п.6-8 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (песок) | м3 | 2863.6 | 1586151 | 1.123 | 1781248 | 1.043 | 1857842 | 1834864
2.10.1.6 | 06-01-01 п.9-11 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (местный грунт) | м3 | 18444.7 | 1985534 | 1.123 | 2229755 | 1.043 | 2325634 | 2296870
2.10.1.7 | 06-01-01 п.12, 13 | вывоз неиспользуемого грунта во временный отвал | м3 | 3990.3 | 394154 | 1.123 | 442635 | 1.043 | 461668 | 455958
2.10.1.8 | 06-01-01 п.14, 15 | Установка геосетки полиэфирной с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 786218 | 1.123 | 882923 | 1.043 | 920889 | 909499
2.10.1.9 | 06-01-01 п.16-18 | Устройство защиты поверхностей матрацами «Рено» ГСИ-М-3,0x2,0x0,17-С60-2,7 Ц ГОСТ Р 52132-2003 | м2 | 120 | 161964 | 1.123 | 181886 | 1.043 | 189707 | 187361
2.10.1.10 | 06-01-01 п.19-22 | Укладка трубопроводов из труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 | м | 105 | 474137 | 1.123 | 532456 | 1.043 | 555352 | 548483
2.10.1.11 | 06-01-01 п. 23-26 | Укладка трубопроводов из Труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-160/315-Y=150 | м | 135 | 2462909 | 1.123 | 2765847 | 1.043 | 2884778 | 2849099
2.10.1.12 | 06-01-01 п. 27-30 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-63/160-Y=150 | м | 55 | 396232 | 1.123 | 444969 | 1.043 | 464103 | 458363
2.10.1.13 | 06-01-01 п. 31, 32, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-225/400-Y=150 | м | 25 | 563008 | 1.123 | 632258 | 1.043 | 659445 | 651289
2.10.1.14 | 06-01-01 п. 31, 33, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-225/400-Y=150 | м | 20 | 451296 | 1.123 | 506805 | 1.043 | 528598 | 522060
2.10.1.15 | 06-01-01 п. 36-39 | Укладка трубопроводов из труб Б "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 с усиленной оболочкой | м | 13 | 161040 | 1.123 | 180848 | 1.043 | 188624 | 186291
2.10.1.16 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К12 Dу100 PN40-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 1895 | 2837130 | 1.123 | 3186097 | 1.043 | 3323099 | 3281998
2.10.1.17 | 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К16 Dу100 PN64-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 3441 | 5151720 | 1.123 | 5785382 | 1.043 | 6034153 | 5959522
2.10.1.18 | 06-01-01 п. 45-48 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN110 | м | 65 | 50151 | 1.123 | 56320 | 1.043 | 58742 | 58015
2.10.1.19 | 06-01-01 п. 49-52 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN160 | м | 15 | 22913 | 1.123 | 25731 | 1.043 | 26837 | 26505
2.10.1.20 | 06-01-01 п. 53-56 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN63 | м | 25 | 8187 | 1.123 | 9194 | 1.043 | 9589 | 9471
2.10.1.21 | 06-01-01 п. 57-59 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 24 | 75392 | 1.123 | 84665 | 1.043 | 88306 | 87214
2.10.1.22 | 06-01-01 п. 60-61 | Укладка труб ст. d530*7 | м | 13 | 74181 | 1.123 | 83305 | 1.043 | 86887 | 85812
2.10.1.23 | 06-01-01 п. 62-64 | Укладка труб ст. d89*5 12Х18Н10Т | м | 18 | 67943 | 1.123 | 76300 | 1.043 | 79581 | 78597
2.10.1.24 | 06-01-01 п. 65-66 | Изоляция пенополексом толщ. 100 мм | м3 | 410 | 9173949 | 1.123 | 10302345 | 1.043 | 10745346 | 10612446
Трубопроводная арматура
2.10.1.25 | 06-01-01 п. 67, 68 | Кран шаровый фланцевый Ду80 PN100 с редуктором | шт | 2 | 5279 | 1.123 | 5928 | 1.043 | 6183 | 6107
2.10.1.26 | 06-01-01 п. 69, 70 | Задвижка клиновая 4000А Ду100 PN16 со штурвалом Hawle | шт | 5 | 77834 | 1.123 | 87408 | 1.043 | 91167 | 90039 | учтена установка 8 шт
2.10.1.27 | 06-01-01 п. 71, 72 | Задвижка клиновая 4000А Ду50 PN16 стелескоп штоком L=3м Hawle | шт | 2 | 13874 | 1.123 | 15581 | 1.043 | 16251 | 16050
2.10.1.28 | 06-01-01 п. 73, 74 | Клапан обратный фланцевый, Ду100 PN16 | шт | 2 | 52586 | 1.123 | 59054 | 1.043 | 61593 | 60831
2.10.1.29 | 06-01-01 п. 75, 76 | Клапан обратный фланцевый, Ду150 PN16 | шт | 1 | 8015 | 1.123 | 9001 | 1.043 | 9388 | 9272
2.10.1.30 | 06-01-01 п. 77, 78 | Врезной хомут Ду400/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 32396 | 1.123 | 36381 | 1.043 | 37945 | 37476
2.10.1.31 | 06-01-01 п. 77, 79 | Врезной хомут Ду150/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 19303 | 1.123 | 21677 | 1.043 | 22609 | 22329
2.10.1.32 | 06-01-01 п. 80, 81 | Компенсатор сильфонный универсальный Ду200 Ру16 | шт | 2 | 39558 | 1.123 | 44424 | 1.043 | 46334 | 45761
2.10.1.33 | 06-01-01 п. 82, 83 | Затвор дисковый поворотный хладостойкий Ду200 Ру16 с концевым выключателем | шт | 2 | 25319 | 1.123 | 28433 | 1.043 | 29656 | 29289
Колодцы
2.10.1.34 | 06-01-01 п.84, 85, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, с задвижкой Ду50 с электроприводом Auma вх/вых труба Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 254245 | 1.123 | 285517 | 1.043 | 297794 | 294111
2.10.1.35 | 06-01-01 п.84, 86, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду150, задвижкой Ду50 Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 639246 | 1.123 | 717873 | 1.043 | 748742 | 739481
2.10.1.36 | 06-01-01 п.84, 87, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50 вх/вых труба Ду110/250, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 639246 | 1.123 | 717873 | 1.043 | 748742 | 739481
2.10.1.37 | 06-01-01 п.84, 88, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50, с задвижкой Ду100, с вантузом Ду50, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 1 | 356459 | 1.123 | 400303 | 1.043 | 417516 | 412352
2.10.1.38 | 06-01-01 п.84, 89, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду100, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 2 | 712912 | 1.123 | 800600 | 1.043 | 835026 | 824698
2.10.1.39 | 06-01-01 п.84, 90, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С двумя задвижками Ду100, вх/вых труба Ду110/250- 3 шт | шт | 1 | 356459 | 1.123 | 400303 | 1.043 | 417516 | 412352
2.10.1.40 | 06-01-01 п.84, 91, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С 2 задвижками Ду63, с вантузом Ду50 , вх/вых труба Ду63/160 | шт | 1 | 254245 | 1.123 | 285517 | 1.043 | 297794 | 294111
2.10.1.41 | 06-01-01 п.84, 92, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.110/250 | шт | 1 | 356459 | 1.123 | 400303 | 1.043 | 417516 | 412352
2.10.1.42 | 06-01-01 п.84, 93, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.160/315, вых.160/315 | шт | 1 | 247082 | 1.123 | 277473 | 1.043 | 289404 | 285825
2.10.1.43 | 06-01-01 п.84, 94, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500 задвижкой Ду150, автоматическим вантузом Ду50, вх.160/315, 2 вых.160/315 | шт | 1 | 247082 | 1.123 | 277473 | 1.043 | 289404 | 285825
2.10.1.44 | 06-01-01 п.96, 97 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 7.2 | 22497 | 1.123 | 25264 | 1.043 | 26350 | 26024
2.10.1.45 | 06-01-01 п.98-107 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | м3 | 12.6 | 277952 | 1.123 | 312140 | 1.043 | 325562 | 321535
Система электрического обогрева
2.10.1.46 | 06-01-01 п.108-109 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17. | м | 3547 | 3412014 | 1.123 | 3831692 | 1.043 | 3996455 | 3947026
2.10.2 | 06-01-02 | Наружные сети водоснабжения НВ2 | комплекс | 1 | 24530069 |  | 27547268 |  | 28731800 | 28376440
Резервуар запаса воды
2.10.2.1 | 06-01-02 п.1-2 | Надземная пожарная емкость 250 м. куб, сборная конструкция из стеклопластиковых элементов, утепленная, с электрическим обогревом, с датчиками уровня БАЙКАЛ ПР-250 | шт | 2 | 21691671 | 1.123 | 24359747 | 1.043 | 25407216 | 25092975
2.10.2.2 | 06-01-02 п.3-4 | Насосная пожаротушения наземного исполнения в составе: Установка пожаротушения WILO C0-3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R, Жокей насос CO-1 Helix FIRST V 608/J-ET-R, «БАЙКАЛ-БЛОК-БОКС» 6000х24000х2400(h) WILO CO 3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R + «байкал блокбокс» | шт | 1 | 1898135 | 1.123 | 2131606 | 1.043 | 2223265 | 2195767
2.10.2.3 | 06-01-02 п.5-6 | Насосная станция НС1: Насосная станция 1-го подъема воды подземного исполнения, состоящая из трех камер, исполнение герметичное в стеклопластиковом корпусе Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/1 ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 468937 | 1.123 | 526616 | 1.043 | 549260 | 542467
2.10.2.4 | 06-01-02 п.7-8 | Насосная станция НС2: Насосная 2-го подъема воды Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/2 в блочно-модульном исполнении ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 471326 | 1.123 | 529299 | 1.043 | 552059 | 545231
2.10.3 | 06-01-03 | Резервуары технической воды. Насосные станции. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 5682368 |  | 6381300 |  | 6655696 | 6573378
Канализационная очистная станция. Фундаментная плита ФПм-1
Земляные работы
2.10.3.1 | 06-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 122.5 | 174969 | 1.123 | 196490 | 1.043 | 204939 | 202404
2.10.3.2 | 06-01-03 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 85.6 | 10393 | 1.123 | 11671 | 1.043 | 12173 | 12022
2.10.3.3 | 06-01-03 п.3-4 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 36.9 | 8953 | 1.123 | 10054 | 1.043 | 10486 | 10356
2.10.3.4 | 06-01-03 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 85.6 | 7900 | 1.123 | 8872 | 1.043 | 9253 | 9139
2.10.3.5 | 06-01-03 п.7-26 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 17.51 | 508209 | 1.123 | 570719 | 1.043 | 595260 | 587898
Насосная станция 2-го подъема. Фундамент.
Земляные работы
2.10.3.6 | 06-01-03 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 486.4 | 694703 | 1.123 | 780151 | 1.043 | 813697 | 803633
2.10.3.7 | 06-01-03 п.28 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 324.9 | 39494 | 1.123 | 44352 | 1.043 | 46259 | 45687
2.10.3.8 | 06-01-03 п.29-30 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 161.5 | 39178 | 1.123 | 43997 | 1.043 | 45889 | 45321
2.10.3.9 | 06-01-03 п.31-32 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 324.9 | 29939 | 1.123 | 33621 | 1.043 | 35067 | 34633
2.10.3.10 | 06-01-03 п.33, 34 | Устройство насыпи (обваловка) | м3 | 62.2 | 5737 | 1.123 | 6443 | 1.043 | 6720 | 6637
2.10.3.11 | 06-01-03 п.35-76 | Насосная станция 2-го подъема. | комплекс | 1 | 1306402 | 1.123 | 1467089 | 1.043 | 1530174 | 1511249
Пожарные резервуары и насосная станция. Фундаментные плиты
Земляные работы
2.10.3.12 | 06-01-03 п.77 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 386.2 | 551591 | 1.123 | 619437 | 1.043 | 646073 | 638082
2.10.3.13 | 06-01-03 п.78 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 386.2 | 46942 | 1.123 | 52716 | 1.043 | 54983 | 54303
2.10.3.14 | 06-01-03 п.79-80 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 65.8 | 15958 | 1.123 | 17921 | 1.043 | 18692 | 18461 | задвоение объемов
2.10.3.15 | 06-01-03 п.81-82 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 320.4 | 29531 | 1.123 | 33163 | 1.043 | 34589 | 34161
2.10.3.16 | 06-01-03 п.83-99 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 53.04 | 1422125 | 1.123 | 1597046 | 1.043 | 1665719 | 1645117
2.10.3.17 | 06-01-03 п.100-118 | Фундаментная плита ФПм-2 | м3 | 5.76 | 208970 | 1.123 | 234673 | 1.043 | 244764 | 241737
Насосная станция 1-го подъема. Конструкции фундаментов под камеры №1...№3. Конструкция мокрого колодца
Земляные работы (камера №1-3)
2.10.3.18 | 06-01-03 п.119 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 157 | 224234 | 1.123 | 251815 | 1.043 | 262643 | 259395
2.10.3.19 | 06-01-03 п.120 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 157 | 19073 | 1.123 | 21419 | 1.043 | 22340 | 22064
2.10.3.20 | 06-01-03 п.121-122 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 39 | 9440 | 1.123 | 10601 | 1.043 | 11057 | 10920 | задвоение объемов
2.10.3.21 | 06-01-03 п.123-124 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 118 | 10880 | 1.123 | 12218 | 1.043 | 12743 | 12586
Земляные работы (железобетонный колодец)
2.10.3.22 | 06-01-03 п.125 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 18 | 25706 | 1.123 | 28868 | 1.043 | 30109 | 29737
2.10.3.23 | 06-01-03 п.126 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 18 | 2192 | 1.123 | 2462 | 1.043 | 2568 | 2536
2.10.3.24 | 06-01-03 п.127, 128 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 12 | 2908 | 1.123 | 3266 | 1.043 | 3406 | 3364 | задвоение объемов
2.10.3.25 | 06-01-03 п.129, 130 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6 | 552 | 1.123 | 620 | 1.043 | 647 | 639
2.10.3.26 | 06-01-03 п.131-144 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 4.8 | 150346 | 1.123 | 168839 | 1.043 | 176099 | 173921
2.10.3.27 | 06-01-03 п.145-157 | Фундаментная плита ФПм-2 (2 шт) | м3 | 5.4 | 104306 | 1.123 | 117136 | 1.043 | 122173 | 120662
2.10.3.28 | 06-01-03 п.157-173 | Конструкция "Мокрого колодца" | шт | 1 | 31737 | 1.123 | 35641 | 1.043 | 37174 | 36714
2.11 | 06-02-01 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1 | 66058620 |  | 74183830 |  | 77373736 | 76416764
Земляные работы
2.11.1 | 06-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 18918 | 27019668 | 1.123 | 30343087 | 1.043 | 31647840 | 31256414
2.11.2 | 06-02-01 п.2, 4, 5 | Разработка грунта 9 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 17026.2 | 2330204 | 1.123 | 2616819 | 1.043 | 2729342 | 2695585 | объем вывоза грунта не соответствует объему разработки грунта.
2.11.3 | 06-02-01 п.3 | Разработка грунта 9 группы вручную в траншеях | м3 | 1891.8 | 1388698 | 1.123 | 1559508 | 1.043 | 1626567 | 1606449
2.11.4 | 06-02-01 п.6, 7 | устройство основания песчаного | м3 | 461.5 | 662960 | 1.123 | 744504 | 1.043 | 776518 | 766914
2.11.5 | 06-02-01 п.8, 9 | обратная засыпка песком | м3 | 2742 | 1312490 | 1.123 | 1473926 | 1.043 | 1537305 | 1518291
2.11.6 | 06-02-01 п.10-12 | обратная засыпка местным грунтом бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 15571.1 | 1676190 | 1.123 | 1882361 | 1.043 | 1963303 | 1939020
2.11.7 | 06-02-01 п.13, 14 | укладка геотекстиля KORTEX GT 200/200 | м2 | 28 | 10070 | 1.123 | 11309 | 1.043 | 11795 | 11649
2.11.8 | 06-02-01 п.15, 16 | укладка геосетки "GRUNTEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 1099258 | 1.123 | 1234467 | 1.043 | 1287549 | 1271624
2.11.9 | 06-02-01 п.17, 18 | устройство основания щебеночного из щебня М1000 фр.20-40 мм | м3 | 1.8 | 5107 | 1.123 | 5735 | 1.043 | 5982 | 5908
2.11.10 | 06-02-01 п.19, 20 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 с кабель каналом | м | 1850 | 7004291 | 1.123 | 7865819 | 1.043 | 8204049 | 8102580
2.11.11 | 06-02-01 п.19, 21 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 с кабель каналом | м | 1416 | 5361134 | 1.123 | 6020553 | 1.043 | 6279437 | 6201772
2.11.12 | 06-02-01 п.19, 22 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 | м | 1460 | 5527703 | 1.123 | 6207610 | 1.043 | 6474537 | 6394459
2.11.13 | 06-02-01 п.19, 23 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 | м | 210 | 795070 | 1.123 | 892864 | 1.043 | 931257 | 919739
2.11.14 | 06-02-01 п.19, 24 | Укладка трубопроводов ИЗОКОРСИС У 160 SN8/315 SN8 | м | 360 | 391598 | 1.123 | 439765 | 1.043 | 458675 | 453002
2.11.15 | 06-02-01 п.19, 25 | Укладка трубопроводов Корсис DN110 SN8 | м | 12 | 10679 | 1.123 | 11993 | 1.043 | 12509 | 12354
2.11.16 | 06-02-01 п.19, 26 | Укладка трубопроводов "КОРСИС": SN 8 диаметром 200 мм | м | 12 | 16359 | 1.123 | 18371 | 1.043 | 19161 | 18924
2.11.17 | 06-02-01 п.19, 27 | Укладка трубопроводов d325х6,0 ГОСТ10704-91 | м | 24 | 64483 | 1.123 | 72414 | 1.043 | 75528 | 74594
2.11.18 | 06-02-01 п.28, 29 | Плиты пригруза | шт | 2 | 36514 | 1.123 | 41005 | 1.043 | 42768 | 42239
Колодцы
Колодец-гаситель
2.11.19 | 06-02-01 п.30, 31 | Колодец канализационный ПЭ для напорной канализации с фланцевым гасителем напора, безлотковый, с лестницей с двойными крышками, диаметр -1,5 м; глубина до 2,5 м Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 –2 шт Выходн. патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 1 шт | шт | 1 | 187233 | 1.123 | 210263 | 1.043 | 219304 | 216592
2.11.20 | 06-02-01 п.30, 32 | Колодец канализационный ПЭ для утепленного трубопровода для напорной канализации с лестницей, двойными крышками диаметр - 1,5 м; глубина 2,5 м, Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 2 шт Выходн. патрубки: Корсис DN110 – 1 шт Гермоввод для оптоволоконного кабеля | шт | 1 | 187233 | 1.123 | 210263 | 1.043 | 219304 | 216592
2.11.21 | 06-02-01 п.33, 34 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 2 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт | шт | 1 | 439478 | 1.123 | 493534 | 1.043 | 514756 | 508389
2.11.22 | 06-02-01 п.33, 35 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 1 шт. вых тр. 160/315 | шт | 2 | 877803 | 1.123 | 985773 | 1.043 | 1028161 | 1015445
2.11.23 | 06-02-01 п.33, 36 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 160/315 – 1 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт. | шт | 14 | 3295696 | 1.123 | 3701067 | 1.043 | 3860213 | 3812469
2.11.24 | 06-02-01 п.33, 37 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 19 | 60164 | 1.123 | 67564 | 1.043 | 70469 | 69598
2.11.25 | 06-02-01 п.38-44 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | м3 | 4.6 | 82432 | 1.123 | 92571 | 1.043 | 96552 | 95358
2.11.26 | 06-02-01 п.45 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 23 | 72835 | 1.123 | 81794 | 1.043 | 85311 | 84256
2.11.27 | 06-02-01 п.46 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 2 | 8480 | 1.123 | 9523 | 1.043 | 9932 | 9809
2.11.28 | 06-02-01 п.47, 48 | Пригруз колодцев бетоном | м3 | 20 | 115343 | 1.123 | 129530 | 1.043 | 135100 | 133429
Система электрического обогрева
2.11.29 | 06-02-01 п.49, 50 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17 | м | 3650 | 3469155 | 1.123 | 3895861 | 1.043 | 4063383 | 4013126
2.11.30 | 06-02-01 п.51-53 | «Байкал БИО-25» в блочно-модульном исполнении с обезвоживанием и УФ-обеззараживанием очищенных сточных вод, производительность до 25 м3/сут. В составе: - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с технологическим и резервуарным оборудованием (решетка, тангенциальная песколовка, резервуар трех секционный первичный отстойник, аэротенк); - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с резервуарным оборудованием (вторичный отстойник, биофильтр) | шт | 2 | 1597587 | 1.123 | 1794090 | 1.043 | 1871236 | 1848092
2.11.31 | 06-02-01 п.54, 55 | Жироотделитель усиленный производительностью 5л/с, в комплекте: - Стеклопластиковый корпус 1200*2400 шт. 1 - Колодец 1000/600*1500 мм шт. 1 - Колодец 600*1500 мм шт. 1 - Датчик уровня жира шт 1 - Лестница из н/ж стали шт. 2 - Вентиляция ПВХ шт. 2 | шт | 1 | 179889 | 1.123 | 202015 | 1.043 | 210702 | 208096
2.11.32 | 06-02-01 п.56, 57 | КНС 5м3/ч, h=7 м d=1,2 м, l=2.2 м, 1 насос раб, 1 рез. "Байкал" Стеклопластик, утепленн, ШУвн. Исполнения | шт | 1 | 542552 | 1.123 | 609286 | 1.043 | 635485 | 627625
2.11.33 | 06-02-01 п.58, 59 | Фильтр патрон ФОПС МУ -0,6-1,8, Россия | шт | 2 | 147581 | 1.123 | 165733 | 1.043 | 172860 | 170722
2.11.34 | 06-02-01 п.60, 61 | Кольцо опорное ОК 1,0 –0,58-А-ПТ, Россия | шт | 2 | 924 | 1.123 | 1038 | 1.043 | 1083 | 1070
2.11.35 | 06-02-01 п.62, 63 | Инфильтрационный блок Stormbox® ПП 1200х600х300мм | шт | 4 | 36292 | 1.123 | 40756 | 1.043 | 42509 | 41983
2.11.36 | 06-02-01 п.64, 65 | Перепускной клапан угловой, резьбовой Ду40, Ру40, pнастр=4,0 бар | шт | 1 | 38577 | 1.123 | 43322 | 1.043 | 45185 | 44626
2.11.37 | 06-02-01 п.66, 67 | Кран шаровый резьбовой с рукояткой Ду40 Valtec | шт | 5 | 5766 | 1.123 | 6475 | 1.043 | 6753 | 6670
2.11.38 | 06-02-01 п.66, 68 | Кран для манометра Ду15 | шт | 1 | 1124 | 1.123 | 1262 | 1.043 | 1316 | 1300
2.12 | 07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка. | комплекс | 1 | 2388806 | 1.123 | 2682627 | 1.043 | 2797979 | 2763375
2.12.1 | 07-01-01 п.1-6 | Вертикальная планировка. Площадка нижней станции. | комплекс | 1 | 139953 | 1.123 | 157167 | 1.043 | 163925 | 161898
2.12.2 | 07-01-01 п.7-12 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Нижняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 72125 | 1.123 | 80996 | 1.043 | 84479 | 83434
Вертикальная планировка. Площадка верхней станции.
2.12.3 | 07-01-01 п.13 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 792 | 1131173 | 1.123 | 1270307 | 1.043 | 1324930 | 1308543
2.12.4 | 07-01-01 п.14 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 792 | 72620 | 1.123 | 81552 | 1.043 | 85059 | 84007
2.12.5 | 07-01-01 п.15-19 | Устройство насыпи | м3 | 847 | 303092 | 1.123 | 340372 | 1.043 | 355008 | 350617
2.12.6 | 07-01-01 п.20 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 5619 | 1719 | 1.123 | 1930 | 1.043 | 2013 | 1988
2.12.7 | 07-01-01 п.21-26 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Верхняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 107057 | 1.123 | 120225 | 1.043 | 125395 | 123844
Вертикальная планировка. Насосная станция первого подъема.
2.12.8 | 07-01-01 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 58 | 82840 | 1.123 | 93029 | 1.043 | 97029 | 95829
2.12.9 | 07-01-01 п.28 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 290 | 86 | 1.123 | 97 | 1.043 | 101 | 100
2.12.10 | 07-01-01 п.29-34 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция первого подъема. | комплекс | 1 | 29638 | 1.123 | 33283 | 1.043 | 34714 | 34285
Вертикальная планировка. Насосная станция второго подъема.
2.12.11 | 07-01-01 п.35 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 219 | 312790 | 1.123 | 351263 | 1.043 | 366367 | 361836
2.12.12 | 07-01-01 п.36 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 62 | 5680 | 1.123 | 6379 | 1.043 | 6653 | 6571
2.12.13 | 07-01-01 п.37-39 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 187 | 55394 | 1.123 | 62207 | 1.043 | 64882 | 64080
2.12.14 | 07-01-01 п.40-42 | устройство насыпи | м3 | 62 | 4419 | 1.123 | 4963 | 1.043 | 5176 | 5112
2.12.15 | 07-01-01 п.43 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 1016 | 308 | 1.123 | 346 | 1.043 | 361 | 357
2.12.16 | 07-01-01 п.44-49 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция второго подъема. | комплекс | 1 | 69912 | 1.123 | 78511 | 1.043 | 81887 | 80874
2.13 | 09-01-01 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1 | 1044688 | 1.123 | 1173185 | 1.038 | 1217766 | 1204392
2.14 | 09-02-01 | Экологический мониторинг | комплекс | 1 | 625992 | 1.123 | 702989 | 1.038 | 729703 | 721689
2.15 | 09-04 | Расчет командировочных затрат | комплекс | 1 | 13109951 |  | 13473162 |  | 13551549 | 13528033
2.15.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1116047 | 1.123 | 1253321 | 1.038 | 1253321 | 1253321
2.15.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 1836886 | 1.123 | 2062823 | 1.038 | 2141210 | 2117694
2.15.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 10157018 | 1 | 10157018 | 1 | 10157018 | 10157018
2.16 | 02-01-01 п.12 | Оборудование ППКД EL6 | комплекс | 1 | 671375014 | 1.123 | 753954141 | 1.043 | 786374169 | 776648161
2.17 | 02-01-01 п.12 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL6 | комплекс | 1 | 34000000 | 1.123 | 38182000 | 1.043 | 39823826 | 39331278
2.18 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 16191337 | 1.123 | 18182871 | 1.038 | 18873820 | 18666535
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 978262 |  | 1096684 |  | 1147605 | 1132328
3.1 | 09-03 | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 247199 | 1.123 | 277604 | 1.045 | 290097 | 286349
3.1.1 | 09-03-01 | Внутриплощадочные сети 10 кВ. | комплекс | 1 | 36956 | 1.123 | 41502 | 1.045 | 43370 | 42810
3.1.2 | 09-03-02 | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. | комплекс | 1 | 109262 | 1.123 | 122701 | 1.045 | 128223 | 126566
3.1.3 | 09-03-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. | комплекс | 1 | 47833 | 1.123 | 53716 | 1.045 | 56133 | 55408
3.1.4 | 09-03-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1 | комплекс | 1 | 53148 | 1.123 | 59685 | 1.045 | 62371 | 61565
3.2 | 09-03 | ППКД EL6 | комплекс | 1 | 691913 | 1.123 | 777018 | 1.048 | 814315 | 803126
3.2.1 | 09-03-05 | Автоматическая система пожарной безопасности | комплекс | 1 | 120634 | 1.123 | 135472 | 1.048 | 141975 | 140024
3.2.1.1 | 09-03-05 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1 | 56411 | 1.123 | 63350 | 1.048 | 66391 | 65479
3.2.1.2 | 09-03-05 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1 | 64223 | 1.123 | 72122 | 1.048 | 75584 | 74545
3.2.2 | 09-03-06 | Автоматическая система пожарной безопасности.ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 489580 | 1.123 | 549798 | 1.048 | 576188 | 568271
3.2.3 | 09-03-07 | Автоматическая система пожарной безопасности. Насосные станции | комплекс | 1 | 34484 | 1.123 | 38726 | 1.048 | 40585 | 40027
| 09-03-08 | Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 47215 | 1.123 | 53022 | 1.048 | 55567 | 54804
3.3 | 09-04 | Расчет командировочных затрат | комплекс | 1 | 19968 |  | 20521 |  | 20640 | 20604
3.3.1 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1700 | 1.123 | 1909 | 1.038 | 1909 | 1909
3.3.2 | 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 2798 | 1.123 | 3142 | 1.038 | 3261 | 3225
3.3.3 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 15470 | 1 | 15470 | 1 | 15470 | 15470
3.4 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 19182 | 1.123 | 21541 | 1.047 | 22553 | 22249
|  | Стоимость без учета НДС |  |  | 1552737463 |  | 1742472939 |  | 1815882735 | 1793859825
|  | НДС-20% |  |  | 310547492.6 |  | 348494587.8 |  | 363176547 | 358771965
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 1863284955.6 |  | 2090967526.8 |  | 2179059282 | 2152631790
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (1,0312*1,0258*1,0358*1,0253*1*1)= | [5 empty] | 1.123
Примечания:
1) поскольку индекс фактической инфляции за июнь 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Составил:
Проверил:

## НМЦК (черновик) (hidden)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __.__.2020 № Пр-20-___.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3"
рублей
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июнь 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 22702097 | 1.123 | 25494455 | 1.023 | 26080827 | 25904916 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 | Смета №12-02 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 22256958 | 1.123 | 24994564 | 1.023 | 25569439 | 25396977
1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 445139 | 1.123 | 499891 | 1.023 | 511388 | 507939
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 2478789115 |  | 2782430833 |  | 2901122115 | 2865514794
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 69403 | 1.123 | 77940 | 1.033 | 80512 | 79741 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-02-01 | Затраты на проведение биологических мероприятий по рекультивации | м2 | 246 | 49492 | 1.123 | 55580 | 1.033 | 57414 | 56864
2.1.2 | 01-03-01 | Техническая рекультивация земель | м2 | 492 | 19911 | 1.123 | 22360 | 1.033 | 23098 | 22877
2.2 |  | Фундаменты НСКД и опоры Т01 | комплекс | 1 | 18511796 | 1.123 | 20788746 | 1.038 | 21578718 | 21341727
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.038
|  | Котлован К1 под НСКД и опору Т01 | [5 empty] | 1.038
2.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 5432 | 7758246 | 1.123 | 8712510 | 1.038 | 9043585 | 8944263
2.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 5432 | 1189854 | 1.123 | 1336206 | 1.038 | 1386982 | 1371749
2.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 271.5 | 271040 | 1.123 | 304378 | 1.038 | 315944 | 312474 | нет в проекте.
2.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 271.5 | 67926 | 1.123 | 76281 | 1.038 | 79180 | 78310 | нет в проекте.
2.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 4672.3 | 474480 | 1.123 | 532841 | 1.038 | 553089 | 547015 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.12 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1 | 7675230 | 1.123 | 8619283 | 1.038 | 8946816 | 8848556 | 443 м3
2.2.13 | 02-01-02 п.20-30 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 1075020 | 1.123 | 1207247 | 1.038 | 1253122 | 1239360 | 60 м3
2.3 |  | Фундаменты опор Т02, Т03, Т04, Т05 | комплекс | 1 | 24098868 | 1.123 | 27063028 | 1.038 | 28091424 | 27782906
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.038
|  | Котлован К2 под опору Т02 | [5 empty] | 1.038
2.3.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 989 | 1412538 | 1.123 | 1586280 | 1.038 | 1646559 | 1628475
2.3.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 989 | 216636 | 1.123 | 243282 | 1.038 | 252527 | 249754
2.3.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 49.5 | 49416 | 1.123 | 55494 | 1.038 | 57603 | 56970 | нет в проекте.
2.3.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 49.5 | 12384 | 1.123 | 13907 | 1.038 | 14435 | 14277 | нет в проекте.
2.3.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 863 | 99508 | 1.123 | 111747 | 1.038 | 115993 | 114719 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К3 под опору Т03 | [5 empty] | 1.038 | 0 | 0
2.3.6 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2476 | 3536343 | 1.123 | 3971313 | 1.038 | 4122223 | 4076950
2.3.7 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2476 | 542356 | 1.123 | 609066 | 1.038 | 632211 | 625268
2.3.8 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 123.8 | 123590 | 1.123 | 138792 | 1.038 | 144066 | 142484 | нет в проекте.
2.3.9 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 123.8 | 30973 | 1.123 | 34783 | 1.038 | 36105 | 35708 | нет в проекте.
2.3.10 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2250.9 | 259540 | 1.123 | 291463 | 1.038 | 302539 | 299216 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К4 под опору Т04 | [5 empty] | 1.038 | 0 | 0
2.3.6 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 3310 | 4727503 | 1.123 | 5308986 | 1.038 | 5510727 | 5450205
2.3.7 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 3310 | 725040 | 1.123 | 814220 | 1.038 | 845160 | 835878
2.3.8 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 165.5 | 165219 | 1.123 | 185541 | 1.038 | 192592 | 190477 | нет в проекте.
2.3.9 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 165.5 | 41406 | 1.123 | 46499 | 1.038 | 48266 | 47736 | нет в проекте.
2.3.10 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3027.7 | 349109 | 1.123 | 392049 | 1.038 | 406947 | 402478 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К5 под опору Т05 | [5 empty] | 1.038 | 0 | 0
2.3.6 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2315 | 3306395 | 1.123 | 3713082 | 1.038 | 3854179 | 3811850
2.3.7 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 2315 | 507090 | 1.123 | 569462 | 1.038 | 591102 | 584610
2.3.8 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 115.8 | 115604 | 1.123 | 129823 | 1.038 | 134756 | 133276 | нет в проекте.
2.3.9 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 115.8 | 28972 | 1.123 | 32536 | 1.038 | 33772 | 33401 | нет в проекте.
2.3.10 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 2087 | 240642 | 1.123 | 270241 | 1.038 | 280510 | 277429 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.11 | 02-01-02 п.31-41 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 1339435 | 1.123 | 1504186 | 1.038 | 1561345 | 1544197 | 73 м3
2.3.12 | 02-01-02 п.42-52 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 2143952 | 1.123 | 2407658 | 1.038 | 2499149 | 2471702 | 120 м3
2.3.12 | 02-01-02 п.53-63 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1 | 2242385 | 1.123 | 2518198 | 1.038 | 2613890 | 2585182 | 124 м3
2.3.12 | 02-01-02 п.64-74 | Фундамент Ф5 опоры Т05 | шт. | 1 | 1882832 | 1.123 | 2114420 | 1.038 | 2194768 | 2170664 | 103 м3
2.3 |  | Фундаменты ВСКД и опоры Т06 | комплекс | 1 | 23305566 | 1.123 | 26172151 | 1.042 | 27271382 | 26941614
|  | Земляные работы (Котлован К6 под опору Т06 и ВСКД) | [5 empty] | 1.042
2.4.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 8100 | 11568814 | 1.123 | 12991778 | 1.042 | 13537433 | 13373737
2.4.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 8100 | 1774265 | 1.123 | 1992500 | 1.042 | 2076185 | 2051080
2.4.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 405 | 404313 | 1.123 | 454043 | 1.042 | 473113 | 467392 | нет в проекте.
2.4.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 405 | 101326 | 1.123 | 113789 | 1.042 | 118568 | 117134 | нет в проекте.
2.4.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 7200 | 740534 | 1.123 | 831620 | 1.042 | 866548 | 856070 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.4.6 | 02-01-02 п.75-85 | Фундамент Ф6 опоры Т06 | шт. | 1 | 1016618 | 1.123 | 1141662 | 1.042 | 1189612 | 1175227 | 54 м3
2.4.7 | 02-01-02 п.86-96 | Фундамент Ф7 ВСКД | шт | 1 | 7699696 | 1.123 | 8646759 | 1.042 | 9009923 | 8900974 | 68 м3
2.4 |  | Монтаж НСКД (обводной) и линейных опор | комплекс | 1 | 35472286 | 1.123 | 39835376 | 1.042 | 41525531 | 41018490
|  | Обводная (нижняя) станция | [5 empty] | 1.042
2.5.1 | 02-01-01 п.7 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 708276 | 1.123 | 795394 | 1.042 | 828801 | 818779 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (98888-79462)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=139137 руб. | 15000 | 15000 | 139137
2.5.2 | 02-01-01 п.8 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 50029 | 1.123 | 56183 | 1.042 | 58543 | 57835 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(6985-8033)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=-9007 руб. | 4466 | 4466 | -9007
|  | Система обеспечения пожарной безопасности | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.3 | 02-01-06 п.91-131 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1 | 90674 | 1.123 | 101827 | 1.042 | 106104 | 104821
2.5.4 | 02-01-06 п.132-171 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1 | 455282 | 1.123 | 511282 | 1.042 | 532756 | 526314
2.5.5 | 02-02-07 п.55-81 | Система оповещения пассажиров канатной дороги | комплекс | 1 | 365456 | 1.123 | 410407 | 1.042 | 427644 | 422473
|  | Сети связи | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.6 | 02-01-05 п.62-105 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1 | 643126 | 1.123 | 722230 | 1.042 | 752564 | 743464
2.5.7 | 02-01-05 п.106-115 | Система часофикации | комплекс | 1 | 285576 | 1.123 | 320702 | 1.042 | 334171 | 330130
2.5.8 | 02-01-05 п.116-146 | Платежно-пропускная система | комплекс | 1 | 13359384 | 1.123 | 15002588 | 1.042 | 15632697 | 15443664
|  | Комплексная система безопасности | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.9 | 02-01-07 п.66-104 | СОТ | комплекс | 1 | 682545 | 1.123 | 766498 | 1.042 | 798691 | 789033
2.5.10 | 02-01-07 п.105-112 | СОТС | комплекс | 1 | 29778 | 1.123 | 33441 | 1.042 | 34846 | 34425
| 02-01-07 п.222-249 | СКУД | комплекс | 1 | 28766 | 1.123 | 32304 | 1.042 | 33661 | 33254
|  | Линейные опоры и оборудование | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.15 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T01, высота 12,13 м | шт. | 1 | 133969 | 1.123 | 150447 | 1.042 | 156766 | 154870 |  | 4590 | 4590
2.5.16 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T02, высота 21,35 м | шт. | 1 | 244472 | 1.123 | 274542 | 1.042 | 286073 | 282614 |  | 8376 | 8376
2.5.17 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T03, высота 19,00 м | шт. | 1 | 231688 | 1.123 | 260186 | 1.042 | 271114 | 267836 |  | 7938 | 7938
2.5.18 | 02-01-01 п.11 | Опора линейная T04, высота 26,30 м | шт. | 1 | 347391 | 1.123 | 390120 | 1.042 | 406505 | 401590 |  | 12088 | 12088
2.5.19 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T05, высота 21,50 м | шт. | 1 | 284809 | 1.123 | 319841 | 1.042 | 333274 | 329244 |  | 9758 | 9758
2.5.20 | 02-01-01 п.10 | Опора линейная T06, высота 10,98 м | шт. | 1 | 130058 | 1.123 | 146055 | 1.042 | 152189 | 150349 |  | 4456 | 4456
2.5.22 | 02-01-01 п.9 | Рабочая площадка | шт. | 6 | 598087 | 1.123 | 671652 | 1.042 | 699861 | 691398 |  | 3000 | 18000
2.5.23 | 02-01-01 п.9 | Траверса основная | шт. | 6 | 350280 | 1.123 | 393364 | 1.042 | 409885 | 404929 |  | 1757 | 10542
2.5.24 | 02-01-01 п.9 | Траверса технологическая | шт. | 6 | 255981 | 1.123 | 287467 | 1.042 | 299541 | 295919 |  | 1284 | 7704
2.5.21 | 02-01-01 п.9 | Балансиры роликовые | шт. | 12 | 952554 | 1.123 | 1069718 | 1.042 | 1114646 | 1101168 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. По проекту балансиры разные, соответственно, они должны иметь разную массу. Расценка ФЕР09-06-010-05 не соответствует монтируемому оборудованию. | 2389 | 28668
| 02-03-01 | Архитектурные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 14517844 | 1.123 | 16303540 | 1.043 | 17004590 | 16794277
| 02-03-01 п.1-11 | Нижняя станция. Кровля | комплекс | 1 | 1417061 | 1.123 | 1591360 | 1.043 | 1659788 | 1639260
| 02-03-01 п.12-23 | Нижняя станция. Кровля крыльца | комплекс | 1 | 102200 | 1.123 | 114771 | 1.043 | 119706 | 118226
Нижняя станция. Наружная отделка
| 02-03-01 п.24-25 | Сайдинг стальной с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса | м2 | 424.6 | 1017707 | 1.123 | 1142885 | 1.043 | 1192029 | 1177286
| 02-03-01 п.26-28 | Металлические кассеты | м2 | 248.82 | 502343 | 1.123 | 564131 | 1.043 | 588389 | 581112
| 02-03-01 п.29 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»: на стальном каркасе двухуровневых (П 282) | м2 | 547 | 1123531 | 1.123 | 1261725 | 1.043 | 1315979 | 1299703
| 02-03-01 п.30 | Облицовка оцинкованной сталью зоны ворот | м2 | 116 | 114133 | 1.123 | 128171 | 1.043 | 133682 | 132029
| 02-03-01 п.31-32 | Фасонные элементы из оцинкованной стали | м2 | 126.9 | 250713 | 1.123 | 281551 | 1.043 | 293658 | 290026
| 02-03-01 п.33-34 | Жалюзи из металлических панелей | м2 | 364.9 | 874652 | 1.123 | 982234 | 1.043 | 1024470 | 1011799
| 02-03-01 п.35 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 7640 | 2495123 | 1.123 | 2802023 | 1.043 | 2922510 | 2886364 | объем работ завышен в 100 раз!
| 02-03-01 п.36-38 | Облицовка песчаником | м2 | 52.6 | 131022 | 1.123 | 147138 | 1.043 | 153465 | 151567
| 02-03-01 п.39-79 | Нижняя станция. Внутренняя отделка. | комплекс | 1 | 599357 | 1.123 | 673078 | 1.043 | 702020 | 693337
| 02-03-01 п.80-81 | Нижняя станция. Окна | м2 | 320.8 | 2460789 | 1.123 | 2763466 | 1.043 | 2882295 | 2846646 | Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 24 мм, класс защиты Б1
| 02-03-01 п.82-90 | Нижняя станция. Двери и ворота | комплекс | 1 | 443196 | 1.123 | 497709 | 1.043 | 519110 | 512690
| 02-03-01 п.91-92 | Нижняя станция. Ограждения | м | 98.2 | 131982 | 1.123 | 148216 | 1.043 | 154589 | 152677
| 02-03-01 п.93 | Нижняя станция. Полы: Обработка составом типа Master пол | м2 | 592.4 | 16072 | 1.123 | 18049 | 1.043 | 18825 | 18592
Нижняя станция. Блок-контейнеры
| 02-03-01 п.94, 95 | Блок контейнер - операторская 3х6х2.7м | шт | 1 | 1055290 | 1.123 | 1185091 | 1.043 | 1236050 | 1220762
| 02-03-01 п.94, 96 | Блок контейнер - охранника 3х6х2.7м | шт | 1 | 1005780 | 1.123 | 1129491 | 1.043 | 1178059 | 1163489
| 02-03-01 п.94, 97 | Блок контейнер - шкаф ЭМ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | 776893 | 1.123 | 872451 | 1.043 | 909966 | 898712
| 02-03-04 | Технологические решения (мебель). Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 682649 | 1.123 | 766612 | 1.043 | 799576 | 789687
Помещение охраны
| 02-03-04 п.3, 4 | Стол рабочий Габаритные размеры – 1200х600х760 мм Артикул СТ1-12, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 5880 | 1.123 | 6603 | 1.043 | 6887 | 6802 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-03-04 п.3, 5 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10629 | 1.123 | 11936 | 1.043 | 12449 | 12295 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-03-04 п.3, 6 | Тумба Габаритные размеры – 404х500х721 мм Артикул 85Т006, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 6625 | 1.123 | 7440 | 1.043 | 7760 | 7664 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-03-04 п.3, 7 | Шкаф Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш64з, Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 8581 | 1.123 | 9636 | 1.043 | 10050 | 9926 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-03-04 п.3, 8 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.123 | 7673 | 1.043 | 8003 | 7904 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-03-04 п.11, 12 | Комплект АРМ (системный блок, ЖК монитор, ИБП, мышь компьютерная, клавиатура) ,Торговая сеть | шт | 1 | 555631 | 1.123 | 623974 | 1.043 | 650805 | 642756 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
Операторская
| 02-03-04 п.15, 16 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26358 | 1.123 | 29600 | 1.043 | 30873 | 30491 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-03-04 п.15, 17 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7621 | 1.123 | 8558 | 1.043 | 8926 | 8816 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-03-04 п.15, 18 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.123 | 7673 | 1.043 | 8003 | 7904 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
Пункт обогрева
| 02-03-04 п.21, 22 | Скамейка со спинкой Габаритные размеры - 1000х350х450/800мм СН 2.10 Россия | шт | 2 | 31457 | 1.123 | 35326 | 1.043 | 36845 | 36389
| 02-03-04 п.21, 23 | Гардероб Габаритные размеры – 800х450х2000 мм Артикул Ш61з Офисная мебель «ДЭФО», Россия | шт | 1 | 10629 | 1.123 | 11936 | 1.043 | 12449 | 12295 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-03-04 п.26, 27 | Инфракрасно-конвективный обогреватель Электропитание – 1Ф, 220В, 50Гц Мощность – 0,7 кВт Габаритные размеры – 1050х40х475 мм СТН НЭБ-М-НСт 0,7 Россия | шт | 1 | 5572 | 1.123 | 6257 | 1.043 | 6526 | 6445 | неправильно задан вид работ. Завышение в 6,99/4,09=1,71 раза.
| 02-01-04 | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 43612 | 1.123 | 48976 | 1.042 | 51033 | 50417
2.8.2.33 | 02-01-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт, EPHBMM05PR | шт | 4 | 13946 | 1.123 | 15661 | 1.042 | 16319 | 16122
2.8.2.34 | 02-01-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт, EPHBMM10PR | шт | 4 | 18966 | 1.123 | 21299 | 1.042 | 22194 | 21926
2.8.2.35 | 02-01-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1500 Вт, EPHBM15PR | шт | 1 | 4992 | 1.123 | 5606 | 1.042 | 5841 | 5771
2.8.2.36 | 02-01-04 п.7-12 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1 | 5708 | 1.123 | 6410 | 1.042 | 6679 | 6598
2.6 |  | Монтаж ВСКД (приводной) | комплекс | 1 | 1268682681 | 1.123 | 1424730627 | 1.043 | 1485987294 | 1467610339
2.6.1 | 02-01-01 п.4 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 1416552 | 1.123 | 1590788 | 1.043 | 1659192 | 1638671 | Необоснованно учтен коэффициент "ОП п.1.3.19, Прил.3.1 При уклоне местности более 15 до 30 градусов: оборудование опор и станций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3" Завышение стоимости составляет (197776-158923)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99=278281 руб. | 30000 | 30000 | 278281
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0 | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.6.2 | 02-01-01 п.5 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | 259764 | 1.123 | 291715 | 1.043 | 304259 | 300496 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (37340-10755)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=228495 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 7587 | 7587 | 228495
2.6.3 | 02-01-01 п.5 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 | 7669 | 1.123 | 8612 | 1.043 | 8982 | 8871 |  | 224 | 224
2.6.4 | 02-01-01 п.5 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 211694 | 1.123 | 237732 | 1.043 | 247954 | 244887 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(29556-9449)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=172817 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 6183 | 6183 | 172817
2.6.5 | 02-01-01 п.5 | Двигатель | шт. | 1 | 425922 | 1.123 | 478310 | 1.043 | 498877 | 492707 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(59468-19945)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=339696 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 12440 | 12440 | 339696
|  | Аварийный привод, в том числе: | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0 |  | 3732
2.6.6 | 02-01-01 п.6 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 | 7807 | 1.123 | 8767 | 1.043 | 9144 | 9031 |  | 340 | 680
2.6.7 | 02-01-01 п.6 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 | 5740 | 1.123 | 6446 | 1.043 | 6723 | 6640 |  | 500 | 500
2.6.8 | 02-01-01 п.6 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 | 9931 | 1.123 | 11153 | 1.043 | 11633 | 11489 |  | 865 | 865
|  | Система обеспечения пожарной безопасности | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.6.9 | 02-01-06 п.1-50 | Автоматическая установка пожарной сигнализации (ВСКД) | комплекс | 1 | 182862 | 1.123 | 205354 | 1.043 | 214184 | 211535
2.6.10 | 02-01-06 п.51-90 | Система оповещения и управления эвакуацией (ВСКД) | комплекс | 1 | 454419 | 1.123 | 510313 | 1.043 | 532256 | 525673
|  | Сети связи | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.6.15 | 02-01-05 п.1-51 | ВСКД Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1 | 1904384 | 1.123 | 2138623 | 1.043 | 2230584 | 2202996
2.6.16 | 02-01-05 п.52-61 | ВСКД Система часофикации | комплекс | 1 | 285576 | 1.123 | 320702 | 1.043 | 334492 | 330355
|  | Комплексная система безопасности | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.6.17 | 02-01-07 п.1-57 | СОТ | комплекс | 1 | 1871159 | 1.123 | 2101312 | 1.043 | 2191668 | 2164561
2.6.18 | 02-01-07 п.58-65 | СОТС | комплекс | 1 | 25976 | 1.123 | 29171 | 1.043 | 30425 | 30049
| 02-01-07 п.199-221 | СКУД | комплекс | 1 | 20937 | 1.123 | 23512 | 1.043 | 24523 | 24220
| 02-01-04 | Система отопления | комплекс | 1 | 11352 | 1.123 | 12748 | 1.043 | 13296 | 13132
| 02-01-04 п.5, 6 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт, EPHBMM07PR | шт | 3 | 11352 | 1.123 | 12748 | 1.043 | 13296 | 13132
|  | ВСКД. Секция 1 | комплекс | 1 | 30447006 |  | 34191985 |  | 35659990 | 35219591
| 02-02-01 | Архитектурные решения | комплекс | 1 | 7312694 |  | 8212155 |  | 8563028 | 8457766
| 02-02-01 п.1-11 | Кровля | комплекс | 1 | 1362893 | 1.123 | 1530529 | 1.043 | 1596342 | 1576598 | 779,5 м2
| 02-02-01 п.12-21 | Кровля козырька | комплекс | 1 | 390144 | 1.123 | 438132 | 1.043 | 456972 | 451320
| 02-02-01 п.22-33 | Наружная отделка | комплекс | 1 | 2388348 | 1.123 | 2682115 | 1.043 | 2797446 | 2762847
| 02-02-01 п.34-36 | Окна | м2 | 72 | 619584 | 1.123 | 695793 | 1.043 | 725712 | 716736
| 02-02-01 п.37-45 | Двери и ворота | комплекс | 1 | 499334 | 1.123 | 560752 | 1.043 | 584864 | 577630 | 77,3+4,8+8,64=90,74 м2
| 02-02-01 п.46-47 | Ограждения | м | 25 | 33613 | 1.123 | 37747 | 1.043 | 39370 | 38883
| 02-02-01 п.48 | Полы (обработка составом типа Master пол) | м2 | 548.2 | 14883 | 1.123 | 16714 | 1.043 | 17433 | 17217
| 02-02-01 п.49, 50 | Блок контейнер - операторская 3х5х2.7м | шт. | 1 | 1019459 | 1.123 | 1144852 | 1.042 | 1192936 | 1178511
| 02-02-01 п.49, 51 | Блок контейнер - электрощитовая 3х5х2.7м | шт | 1 | 966473 | 1.123 | 1085349 | 1.042 | 1130934 | 1117259
| 02-02-01 п.52 | Облицовка стен контейнеров импрегнированной доской | м2 | 55 | 17963 | 1.123 | 20172 | 1.042 | 21019 | 20765
| 02-02-03 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | комплекс | 1 | 22290274 |  | 25031976 |  | 26108351 | 25785440
Земляные работы
| 02-02-03 п.1 | Щебеночное основание | м3 | 110 | 131516 | 1.123 | 147692 | 1.043 | 154043 | 152138 | без стоимости щебня
| 02-02-03 п.2-4 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 420 | 43139 | 1.123 | 48445 | 1.043 | 50528 | 49903
Монолитные железобетонные конструкции
| 02-02-03 п.5-14 | Столбчатые фундаменты | м3 | 237.9 | 2287752 | 1.123 | 2569145 | 1.043 | 2679618 | 2646476
| 02-02-03 п.15-22 | Ленточный фундамент | м3 | 52.1 | 542022 | 1.123 | 608691 | 1.043 | 634865 | 627013
| 02-02-03 п.23-30 | Приямки | м3 | 45.6 | 542323 | 1.123 | 609029 | 1.043 | 635217 | 627361
| 02-02-03 п.31-38 | Обвязочные балки | м3 | 27.6 | 668446 | 1.123 | 750665 | 1.043 | 782944 | 773260
| 02-02-03 п.39-45 | Плиты перекрытия | м3 | 116 | 1792679 | 1.123 | 2013179 | 1.043 | 2099746 | 2073776
| 02-02-03 п.46-51 | Входная группа | м3 | 28.3 | 339727 | 1.123 | 381513 | 1.043 | 397918 | 392997
| 02-02-03 п.52-66 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 733825 | 1.123 | 824085 | 1.043 | 859521 | 848890
Металлические конструкции
| 02-02-03 п.67-72, 74, 75 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 231117 | 1.123 | 259544 | 1.043 | 270704 | 267356 | 0,9+1,1=2 т +профнастил 0,563 т
| 02-02-03 п.73 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 918 | 2188517 | 1.123 | 2457705 | 1.043 | 2563386 | 2531682 | нет в проекте
| 02-02-03 п.76-87, 89, 90 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 8311438 | 1.123 | 9333745 | 1.043 | 9735096 | 9614691 | 20,5+9,4+31,4+14+24,8=100,1 т +профнастил 7,313 т
| 02-02-03 п.88 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт | 1200 | 2860816 | 1.123 | 3212696 | 1.043 | 3350842 | 3309398 | нет в проекте
| 02-02-03 п.91-95 | Конструкции рабочей площадки | комплекс | 1 | 57056 | 1.123 | 64074 | 1.043 | 66829 | 66003 | 0,6+0,2=0,8 т
| 02-02-03 п.96-98 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 160538 | 1.123 | 180284 | 1.043 | 188036 | 185710
| 02-02-03 п.99 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 3951 | 409905 | 1.123 | 460323 | 1.043 | 480117 | 474179 | не учтена стоимость краски
| 02-02-03 п.100, 101 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм Эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" | м2 | 198 | 989458 | 1.123 | 1111161 | 1.043 | 1158941 | 1144607 | эмаль Jotun не является огнезащитной.
| 02-02-06 | Система внутреннего электроснабжения | комплекс | 1 | 844038 |  | 947854 |  | 988611 | 976385
Щитовое оборудование
| 02-02-06 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 152799 | 1.123 | 171593 | 1.043 | 178971 | 176758
| 02-02-06 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 204807 | 1.123 | 229998 | 1.043 | 239888 | 236921
| 02-02-06 п.5-35 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 297194 | 1.123 | 333749 | 1.043 | 348100 | 343795
| 02-02-06 п.36-42 | Заземление | комплекс | 1 | 188515 | 1.123 | 211702 | 1.043 | 220805 | 218074
| 02-02-06 п.43 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 5 | 723 | 1.123 | 812 | 1.043 | 847 | 837
ВСКД. Секция 2
| 02-02-02 | Архитектурные решения | комплекс | 1 | 82872073 | 1.123 | 93065336 | 1.043 | 97067147 | 95866608
Отделка фасада. Цоколь
Утепление фундамента
| 02-02-02 п.1, 2 | Уплотнение деформационного шва гидрошпонкой ГП160 | м | 147.8 | 190935 | 1.123 | 214420 | 1.043 | 223640 | 220874
| 02-02-02 п.3-5 | Теплоизоляция стен плитами Пеноплэкс-35 толщ.0,1 м на клее с креплением дюбелями | м2 | 1360 | 1539689 | 1.123 | 1729071 | 1.043 | 1803421 | 1781116
| 02-02-02 п.6-20 | Цоколь (огрунтовка поверхности, наплавляемая гидроизоляция ЭПП, теплоизоляция плитами пеноплэкс-35 толщ.0,1 м, устройство каркаса из сетки, облицовка плитами из природного камня толщ. 30 мм, устройство цокольной планки и оконных отливов) | м2 | 57.1 | 264264 | 1.123 | 296768 | 1.043 | 309529 | 305701
Наружная отделка стен
| 02-02-02 п.21-23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 | 1034.3 | 152251 | 1.123 | 170978 | 1.043 | 178330 | 176124
| 02-02-02 п.24-30 | Тип 1 (вентилируемый фасад: металлический каркас, гидроветрозащитная мембрана, теплоизоляция Венти Баттс толщ.250 мм, Фиброцементная панель Konoshima 3030х455х18 мм) | м2 | 957.9 | 5470476 | 1.123 | 6143345 | 1.043 | 6407509 | 6328260
| 02-02-02 п.31-37 | Тип 2 (теплоизоляция Пеноплэкс-35 толщ.250 мм, гидроветрозащитная мембрана, асбестоцементные листы по направляющему профилю, облицовка покрытием с двойным стоячим фальцем) | м2 | 24.5 | 128186 | 1.123 | 143953 | 1.043 | 150143 | 148286
| 02-02-02 п.38 | Тип 3 Стена-окно ОК5-ОК27 и витраж В1-В4 (отливы) | м2 | 18.51 | 17297 | 1.123 | 19425 | 1.043 | 20260 | 20010
| 02-02-02 п.39-45 | Тип 4 (Стена) Пол-дверь Д1-Д8, витраж В5, ВП1 (цементная стяжка 60 мм, покрытие из гранитных плит толщ. 0,2 м) | м2 | 2.56 | 18694 | 1.123 | 20993 | 1.043 | 21896 | 21625
| 02-02-02 п.46 | Откосы витражей, окон и дверей | м2 | 116.13 | 153541 | 1.123 | 172427 | 1.043 | 179841 | 177617
Прочие работы. Терраса. Козырек. Отмостка.
Терраса, ограждения
| 02-02-02 п.47, 48 | Настил из ПВЛ 306х1000х1800 | м2 | 196.4 | 168646 | 1.123 | 189389 | 1.043 | 197533 | 195090
| 02-02-02 п.49 | Металлические ограждения | м | 91.2 | 122577 | 1.123 | 137654 | 1.043 | 143573 | 141797
| 02-02-02 п.50-52 | Козырек над входом (Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт) | м2 | 57.4 | 47945 | 1.123 | 53842 | 1.043 | 56157 | 55463
Отмостка
| 02-02-02 п.53-54 | Подстилающий слой из щебня М800 фр.20-40 мм | м3 | 938.53 | 2557710 | 1.123 | 2872308 | 1.043 | 2995817 | 2958764
| 02-02-02 п.55-56 | Изоляция плитами Пеноплэкс-35 толщ. 0,1 м | м2 | 107.894 | 130592 | 1.123 | 146655 | 1.043 | 152961 | 151069
| 02-02-02 п.57-59 | Бетонная подготовка | м3 | 11.7 | 70894 | 1.123 | 79614 | 1.043 | 83037 | 82010
Кровля
| 02-02-02 п.60-71 | Теплая кровля (тип 1) теплоизоляция Руф Баттс в 2 слоя толщ.0,1 и 0,15 м, кровельная мембрана Изостронг АМ, покрытие из цементно-стружечных плит, кровельная мембрана Tyvek Solid, кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 428 | 1953898 | 1.123 | 2194227 | 1.043 | 2288579 | 2260273
| 02-02-02 п.72-77 | Холодная кровля (тип 2) покрытие из цементно-стружечных плит Кровельная мембрана Tyvek Solid кровельное покрытие "Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт" | м2 | 988.1 | 1543814 | 1.123 | 1733703 | 1.043 | 1808252 | 1785887
| 02-02-02 п.78-81 | Обшивка выходов труб на крыше Фальц двойной стоячий Line Grand Line 0,5 мм Quarzit с пленкой на замках RAL 7024 мокрый асфальт | м2 | 33.2 | 97380 | 1.123 | 109358 | 1.043 | 114060 | 112649
| 02-02-02 п.82-83 | Снегозадержатель трубчатый Grand Line 3,0м | м | 147 | 123107 | 1.123 | 138249 | 1.043 | 144194 | 142411
| 02-02-02 п.84-85 | Лестница вертикальная П1-1, L=6300мм ГОСТ 53254-2009 | шт | 1 | 18923 | 1.123 | 21251 | 1.043 | 22165 | 21891
| 02-02-02 п.86-93 | Устройство водостока наружного | комплекс | 1 | 44944 | 1.123 | 50472 | 1.043 | 52642 | 51991
| 02-02-02 п.94-98 | Устройство мелких покрытий (карнизная планка, оголовки труб) и обделок (конек, аэратор коньковый, вентпрогон опорный для фальца) | комплекс | 1 | 137554 | 1.123 | 154473 | 1.043 | 161115 | 159122
Проёмы
| 02-02-02 п.99-100 | Витражи алюминиевые | м2 | 378.1 | 40705191 | 1.123 | 45711929 | 1.043 | 47677542 | 47087858 | цена многократно завышена!
| 02-02-02 п.101-106 | Блоки оконные с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 97.22 | 3061027 | 1.123 | 3437533 | 1.043 | 3585347 | 3541003 | цена многократно завышена!
| 02-02-02 п.107-108 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 24.8 | 14941 | 1.123 | 16779 | 1.043 | 17500 | 17284
| 02-02-02 п.109-114 | Двери наружные | м2 | 37.66 | 489042 | 1.123 | 549194 | 1.043 | 572809 | 565725
| 02-02-02 п.115-122 | Двери внутренние | м2 | 188.07 | 2166170 | 1.123 | 2432609 | 1.043 | 2537211 | 2505830
Внутренняя отделка. Полы
Конструкции полов на отм. +0.000
| 02-02-02 п.123-136 | Тип 1 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм ковролин | м2 | 86.64 | 193492 | 1.123 | 217292 | 1.043 | 226636 | 223833
| 02-02-02 п.137-151 | Тип 2 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная толщ. 43 мм основание из фанеры ФК толщ.12 мм, огрунтованное составом "Нортекс-грунт" Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м2 | 254.58 | 657394 | 1.123 | 738253 | 1.043 | 769998 | 760475
| 02-02-02 п.152-169 | Тип 3 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ.6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 25 | 79417 | 1.123 | 89185 | 1.043 | 93020 | 91870
| 02-02-02 п.170-186 | Тип 4 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 252.25 | 765353 | 1.123 | 859491 | 1.043 | 896449 | 885362
| 02-02-02 п.187-201 | Тип 5 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная толщ. 60 мм керамическая плитка | м2 | 65.52 | 191566 | 1.123 | 215129 | 1.043 | 224380 | 221605
| 02-02-02 п.202-216 | Тип 6 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭКП" гидроизоляция "Стеклогидроизол ЭПП" стяжка цементная армированная с разуклонкой толщ. 30-60 мм керамическая плитка | м2 | 80.27 | 230615 | 1.123 | 258981 | 1.043 | 270117 | 266776
| 02-02-02 п.217-233 | Тип 7 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 85.07 | 258169 | 1.123 | 289924 | 1.043 | 302391 | 298651
| 02-02-02 п.234-251 | Тип 8 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 122.32 | 388496 | 1.123 | 436281 | 1.043 | 455041 | 449413
| 02-02-02 п.252-269 | Тип 9 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 109.6 | 348215 | 1.123 | 391045 | 1.043 | 407860 | 402816
| 02-02-02 п.270-287 | Тип 10 пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм плиты пеноплэкс-35 толщ. 50 мм пленка полиэтиленовая 0,2-0,5 мм стяжка цементная армированная толщ. 70 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 50.92 | 161749 | 1.123 | 181644 | 1.043 | 189455 | 187112
| 02-02-02 п.288-298 | Тип 11 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ.2 мм Стяжка цементная Weber Rep толщ. 20 мм Шпаклевка weber rep толщ. 6 мм Наливное полимерное покрытие из полиуретана MASTERTOP ТС465 толщ. 2 мм | м2 | 51.75 | 179526 | 1.123 | 201608 | 1.043 | 210277 | 207676
Конструкции полов на отм. +3.900
| 02-02-02 п.299-313 | Тип 1 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 318.7 | 821278 | 1.123 | 922295 | 1.043 | 961954 | 950056
| 02-02-02 п.314-328 | Тип 2 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 34.8 | 89695 | 1.123 | 100727 | 1.043 | 105058 | 103759
| 02-02-02 п.329-343 | Тип 3 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 258.83 | 666935 | 1.123 | 748968 | 1.043 | 781174 | 771512
| 02-02-02 п.344-358 | Тип 4 Грунтовка акриловая универсальная Weber Prim Multi Гидроизоляция Weber.tec толщ. 2 мм стяжка цементная армированная толщ. 88 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 69.84 | 179870 | 1.123 | 201994 | 1.043 | 210680 | 208074
| 02-02-02 п.359-376 | Тип 5 Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт толщ. 20мм Гидроизоляция Изопласт: П ЭПП-4,0 Гидроизоляция Изопласт: П ЭМП-5,5 стяжка цементная армированная толщ. 60 мм Огрунтовка weber floor 4712 Стяжка из выравнивающей смеси weber floor 4601 толщ. 6 мм Огрунтовка weber floor 4712 Наливное полимерцементное покрытие толщ. 4 мм | м2 | 99.64 | 357941 | 1.123 | 401968 | 1.043 | 419253 | 414068
| 02-02-02 п.377-382 | Тип 42 (венткамера, чердак) Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 300 толщ. 300 мм Стяжка цементная толщ. 10 мм | м2 | 688 | 573258 | 1.123 | 643769 | 1.043 | 671451 | 663146 | в качестве звукоизоляции применяется теплоизолирующий материал?!
Внутренняя отделка. Стены
| 02-02-02 п.383-385 | Тип 1 Шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 432.57 | 279241 | 1.123 | 313588 | 1.043 | 327072 | 323027
| 02-02-02 п.386-395 | Тип 2 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 2224.93 | 2152676 | 1.123 | 2417455 | 1.043 | 2521406 | 2490221
| 02-02-02 п.396-398 | Тип 3 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 204.491 | 132010 | 1.123 | 148247 | 1.043 | 154622 | 152710
| 02-02-02 п.399-408 | Тип 3 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 154.71 | 149701 | 1.123 | 168114 | 1.043 | 175343 | 173174
| 02-02-02 п.409-412 | Тип 4 Плитка керамическая | м2 | 580.553 | 859439 | 1.123 | 965150 | 1.043 | 1006651 | 994201
| 02-02-02 п.413-422 | Тип 4 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 403.71 | 390573 | 1.123 | 438613 | 1.043 | 457473 | 451815
| 02-02-02 п.423-425 | Тип 5 Плинтус из керамогранитных плиток | м2 | 58.46 | 116067 | 1.123 | 130343 | 1.043 | 135948 | 134267
| 02-02-02 п.426-428 | Тип 6 Натяжная мембрана белого цвета для потолка и стен с устройством 20 шт монтажных отверстий | м2 | 174.99 | 58094 | 1.123 | 65240 | 1.043 | 68045 | 67204
| 02-02-02 п.429-437 | Тип 7 Штукатурка "Ротбанд" толщ. 10 мм Грунтовка Ceresit CT 17 Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Шпаклевка Огрунтовка лаком ХВ-784 в 2 слоя Окраска эмалью ХВ-785 | м2 | 392.145 | 288967 | 1.123 | 324510 | 1.043 | 338464 | 334278
| 02-02-02 п.438-441 | Тип 7 Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 448.285 | 177248 | 1.123 | 199050 | 1.043 | 207609 | 205041
| 02-02-02 п.442-444 | Тип 8 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 195.32 | 126044 | 1.123 | 141547 | 1.043 | 147634 | 145808
| 02-02-02 п.445-451 | Тип 9 Перегородки из ветровлагозащитных листов толщ. 9 мм (Гипрок) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом, с теплоизоляцией из мин.ваты | м2 | 93.14 | 472003 | 1.123 | 530059 | 1.043 | 552852 | 546014
| 02-02-02 п.452-460 | Тип 10 Обшивка вермикулитовыми панелями 20мм Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст Грунтовка Ceresit CT 17 за 2 раза Окраска высококачественная ВД-АК-111 | м2 | 171.75 | 359997 | 1.123 | 404277 | 1.043 | 421661 | 416446
Внутренняя отделка. Потолки
| 02-02-02 п.461-466 | Тип 1 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ 12,5 мм) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 706.52 | 595826 | 1.123 | 669113 | 1.043 | 697885 | 689253
| 02-02-02 п.467-468 | Тип 2 Растяжной металл Lindner LMD-St 214 | м2 | 150.5 | 2730847 | 1.123 | 3066741 | 1.043 | 3198611 | 3159050 | многократно завышенная стоимость!
| 02-02-02 п.469-470 | Тип 3 Система подвесных потолочных волнообразных ламелей LMD-L LAOLA с подконструкцией | м2 | 108.05 | 4445320 | 1.123 | 4992094 | 1.043 | 5206754 | 5142356 | многократно завышенная стоимость!
| 02-02-02 п.471-473 | Тип 4 Штукатурка известковым раствором Окраска улучшенная ВД-АК-111 | м2 | 387.56 | 173158 | 1.123 | 194456 | 1.043 | 202818 | 200309
| 02-02-02 п.474-475 | Тип 5 Кассетные потолки Lindner LMD-K 420 с перфорацией зеркальные 600х600 | м2 | 102.03 | 1103025 | 1.123 | 1238697 | 1.043 | 1291961 | 1275982
| 02-02-02 п.476-477 | Тип 6 Потолки из светопрозрачного пластика со скрытой подсветкой. Стекло орг. Plexiglas XT Опал 3мм | м2 | 145.22 | 467820 | 1.123 | 525362 | 1.043 | 547953 | 541176
| 02-02-02 п.478-479 | Тип 7 шпонированные панели INTERPAN Elite | м2 | 371.74 | 261360 | 1.123 | 293507 | 1.043 | 306128 | 302342
| 02-02-04 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. | комплекс | 1 | 72287036 | 1.123 | 81178343 | 1.043 | 84669012 | 83621813
Земляные работы
| 02-02-04 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 4472.5 | 6387816 | 1.123 | 7173517 | 1.043 | 7481978 | 7389440
| 02-02-04 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал | м3 | 3261.5 | 299102 | 1.123 | 335892 | 1.043 | 350335 | 346002
| 02-02-04 п.3-7 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 1211 | 377509 | 1.123 | 423943 | 1.043 | 442173 | 436704 | учтена перевозка 987+61=1048 м3 грунта
| 02-02-04 п.8-10 | Обратная засыпка грунта бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 3261.5 | 386240 | 1.123 | 433748 | 1.043 | 452399 | 446804
| 02-02-04 п.11-20 | Фундаментная плита на отм.-5,980 | м3 | 860.9 | 8828112 | 1.123 | 9913970 | 1.043 | 10340271 | 10212381 | 860,9 м3
| 02-02-04 п.21-28 | Плита первого этажа на отм.-0,130 | м3 | 378 | 6730436 | 1.123 | 7558280 | 1.043 | 7883286 | 7785784 | 378 м3
| 02-02-04 п.29-35 | Плита перекрытия Пм1 на отм.+3,900 | м3 | 175.7 | 3103214 | 1.123 | 3484909 | 1.043 | 3634760 | 3589805 | 175,7 м3
| 02-02-04 п.36-41 | Плита перекрытия Пм2 на отм.+7,700 | м3 | 165.6 | 2914012 | 1.123 | 3272435 | 1.043 | 3413150 | 3370936 | 165,6 м3
Стены Ст1-41
| 02-02-04 п.42-48 | фундаментные простенки | м3 | 605 | 8952251 | 1.123 | 10053378 | 1.043 | 10485673 | 10355985
| 02-02-04 п.49-56 | стены выше отм.0,000 | м3 | 1103.7 | 21906068 | 1.123 | 24600514 | 1.043 | 25658336 | 25340989
| 02-02-04 п.57-60 | Лестничные клетки | м3 | 15 | 239819 | 1.123 | 269317 | 1.043 | 280898 | 277424
| 02-02-04 п.61-71 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 695463 | 1.123 | 781005 | 1.043 | 814588 | 804513
Металлические конструкции
| 02-02-04 п.72-73 | Каркас здания | т | 70.47 | 4530259 | 1.123 | 5087481 | 1.043 | 5306243 | 5240614
Элементы кровли
| 02-02-04 п.74-75 | Стойки Ст | т | 7.827 | 505200 | 1.123 | 567340 | 1.043 | 591736 | 584417
| 02-02-04 п.76-77 | Связи Св | т | 2.1 | 185571 | 1.123 | 208396 | 1.043 | 217357 | 214669
| 02-02-04 п.78-79 | Балка опорная Боп и стропильная Сн | т | 65.191 | 4532594 | 1.123 | 5090103 | 1.043 | 5308977 | 5243315
| 02-02-04 п.80-81 | балка коньковая Кб | т | 21.534 | 1388705 | 1.123 | 1559516 | 1.043 | 1626575 | 1606457
| 02-02-04 п.82-83 | прогоны Пр | т | 2.929 | 188887 | 1.123 | 212120 | 1.043 | 221241 | 218505
| 02-02-04 п.84-85 | Огнезащита металлоконструкций составом "ФЕНИКС СТС" | м2 | 136 | 135778 | 1.123 | 152479 | 1.043 | 159036 | 157069
| 02-02-05 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1 | 2441220 | 1.123 | 2741489 | 1.043 | 2859373 | 2824008
| 02-02-05 п.1-20 | СОТ | комплекс | 1 | 1122155 | 1.123 | 1260180 | 1.043 | 1314368 | 1298112
| 02-02-05 п.21-54 | СОТС | комплекс | 1 | 223091 | 1.123 | 250531 | 1.043 | 261304 | 258072
| 02-02-05 п.55-86 | СКУД | комплекс | 1 | 315588 | 1.123 | 354405 | 1.043 | 369644 | 365072
| 02-02-05 п.87-95 | Система экстренной связи | комплекс | 1 | 63872 | 1.123 | 71728 | 1.043 | 74812 | 73887
| 02-02-05 п.96-106 | ССОИ | комплекс | 1 | 716514 | 1.123 | 804645 | 1.043 | 839245 | 828865
| 02-02-07 | Система внутреннего электроснабжения | комплекс | 1 | 28157646 | 1.123 | 31621034 | 1.043 | 32980733 | 32572825
Монтажные работы
Щитовое оборудование
| 02-02-07 п.1-2 | Панель ГРЩ ЩО-70 (в сборе) | шт | 1 | 4596218 | 1.123 | 5161553 | 1.043 | 5383500 | 5316916 | стоимость завышена ориентировочно в 10 раз.
| 02-02-07 п.3, 4 | Щит ЩС 1.1 в сборе (в сборе) | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 5 | Щит ЩС 1.2 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 6 | Щит ЩС 1.3 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 7 | Щит ЩС 1.4 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 8 | Щит ЩС 1.5 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 9 | Щит ЩС 2.1 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 10 | Щит ЩС 2.2 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 11 | Щит ЩС 2.3 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 12 | Щит ЩС 2.4 в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 13 | Щит ЩС 2.5, в сборе | шт | 1 | 609516 | 1.123 | 684486 | 1.043 | 713919 | 705089 | стоимость многократно завышена.
| 02-02-07 п.3, 14 | Щит ЩС 2.6, в сборе | шт | 1 | 42732 | 1.123 | 47988 | 1.043 | 50051 | 49432
| 02-02-07 п.3, 15 | Щит ЩС 2.7, в сборе | шт | 1 | 65317 | 1.123 | 73351 | 1.043 | 76505 | 75559
| 02-02-07 п.3, 16 | Щит ЩС 2.8, в сборе | шт | 1 | 65317 | 1.123 | 73351 | 1.043 | 76505 | 75559
Установочные изделия
| 02-02-07 п.17, 18 | Розетка с защитным контактом IP31 IEK | шт | 363 | 60157 | 1.123 | 67556 | 1.043 | 70461 | 69590
| 02-02-07 п.19, 20 | Розетка с защитным контактом IP55 | шт | 87 | 33291 | 1.123 | 37386 | 1.043 | 38994 | 38512
| 02-02-07 п.21, 22 | Коробка распаечная IEK | шт | 611 | 119333 | 1.123 | 134011 | 1.043 | 139773 | 138044
| 02-02-07 п.23, 24 | Переключатель клавишный IEK | шт | 9 | 1440 | 1.123 | 1617 | 1.043 | 1687 | 1666
| 02-02-07 п.25, 26 | Выключатель с датчиком движения | шт | 38 | 20019 | 1.123 | 22481 | 1.043 | 23448 | 23158
| 02-02-07 п.25, 27 | Клавишный выключатель IP31 | шт | 40 | 6389 | 1.123 | 7175 | 1.043 | 7484 | 7391
| 02-02-07 п.28, 29 | Клавишный выключатель IP P55 | шт | 10 | 3825 | 1.123 | 4295 | 1.043 | 4480 | 4425
ИБП
| 02-02-07 п.30, 31 | 93PM-80(100)-IS-MBS-6 Многомодульный ИБП Eaton 93PM-80(100)-IS-MBS: 2 модуля мощностью по 40кВА/40кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА/ 50 кВт каждый; статический байпас на 100 кВА/ 100 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте;(AE08A0306A03000000) EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6 Батарейный шкаф, тип Е, для ИБП 93PM/93E; с кабельной разводкой и установленным комплектом из 40 батарей с увеличенным сроком службы, производства CSB; 540Вт на ячейку; с встроенным батарейным выключателем на 400А; для ИБП мощностью до 200 кВт; Время автономии более 3 часов при 80 кВА / 64 кВт ( P-105000038-003) | шт | 1 | 13948326 | 1.123 | 15663970 | 1.043 | 16337521 | 16135456 | стоимость завышена более чем в 3,5 раза. https://www.xcom-shop.ru/eaton_93pm-80100-is-mbs-6_722826.html
| 02-02-07 п.32, 33 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-MBS-6 ИБП Eaton 10кВА/10кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 15 кВА/ 15 кВт каждый; статический байпас на 20 кВА/ 20 кВт; встроенный выключатель выпрямителя; сервисный байпас; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте. Встроенные батареи на 25-27 мин при 10 кВА / 8 кВт (BA01AB306A0110000 0) | шт | 1 | 1125962 | 1.123 | 1264455 | 1.043 | 1318827 | 1302515
Светотехнические изделия
| 02-02-07 п.34, 35 | Светодиодный светильник 4000K OPL/S ECO LED 600 HFD | шт | 176 | 1533443 | 1.123 | 1722056 | 1.043 | 1796104 | 1773890
| 02-02-07 п.36, 37 | Светодиодный светильник 5000K ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH | шт | 87 | 507013 | 1.123 | 569376 | 1.043 | 593859 | 586514
| 02-02-07 п.38, 39 | Подвесной светодиодный светильник 3000K MAIA P LED 80/300 WH | шт | 8 | 309309 | 1.123 | 347354 | 1.043 | 362290 | 357809
| 02-02-07 п.38, 40 | Подвесной светильник ORBIS P 600/560 SL SET | шт | 11 | 693443 | 1.123 | 778736 | 1.043 | 812222 | 802176
| 02-02-07 п.41, 42 | Светодиодный светильник 4000K HBM LED 55 | шт | 11 | 142740 | 1.123 | 160297 | 1.043 | 167190 | 165122
| 02-02-07 п.43, 44 | Светильник с лампой Е14 Parete | шт | 13 | 72942 | 1.123 | 81914 | 1.043 | 85436 | 84379
| 02-02-07 п.43, 45 | Светодиодный светильник 4000K CD LED 13 | шт | 3 | 11338 | 1.123 | 12733 | 1.043 | 13281 | 13117
| 02-02-07 п.46, 47 | Светодиодный светильник 4000K ACQUA C 18 WH | шт | 76 | 390301 | 1.123 | 438308 | 1.043 | 457155 | 451501
| 02-02-07 п.46, 48 | Светодиодный светильник 4000K QUO IP65/IP20 07 WH D45 | шт | 125 | 453173 | 1.123 | 508913 | 1.043 | 530796 | 524231
| 02-02-07 п.49, 50 | Светильник с двумя лампами Е14 Parete 2 | шт | 27 | 236374 | 1.123 | 265448 | 1.043 | 276862 | 273438
| 02-02-07 п.51, 52 | Настенный светодиодный светильник 3000K HUGO 3000K WH | шт | 8 | 81852 | 1.123 | 91920 | 1.043 | 95873 | 94687
Кабель и кабеленесущие конструкции
| 02-02-07 п.53-57 | Кабельный лоток 300х80 Combitech DKC | м | 155 | 148212 | 1.123 | 166442 | 1.043 | 173599 | 171452
| 02-02-07 п.58, 59 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (в лотках) | м | 3576.02 | 147367 | 1.123 | 165493 | 1.043 | 172609 | 170474 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
| 02-02-07 п.58, 60 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 (в лотках) | м | 397.04 | 36951 | 1.123 | 41496 | 1.043 | 43280 | 42745 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
| 02-02-07 п.61, 62 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (в лотках) | м | 2926.01 | 176611 | 1.123 | 198334 | 1.043 | 206862 | 204304 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
| 02-02-07 п.61, 63 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 (в лотках) | м | 325 | 39522 | 1.123 | 44383 | 1.043 | 46291 | 45719 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
| 02-02-07 п.61, 64 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 (в лотках) | м | 200 | 19682 | 1.123 | 22103 | 1.043 | 23053 | 22768 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
| 02-02-07 п.65, 66 | ВВГнг-LS 5х25 (в лотках) | м | 200 | 174190 | 1.123 | 195615 | 1.043 | 204026 | 201503 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
| 02-02-07 п.67, 68 | Кабель ВВГнг-LS 5 х 95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 500 | 1710648 | 1.123 | 1921058 | 1.043 | 2003663 | 1978882 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
| 02-02-07 п.67, 69 | Кабель ВВГнг-FRLS 5х95 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 190105 | 1.123 | 213488 | 1.043 | 222668 | 219914 | учтена норма отхода кабеля 8% (норма 2 %)
| 02-02-08 | Молниезащита и заземление | комплекс | 1 | 705784 | 1.123 | 792596 | 1.043 | 826678 | 816453
Земляные работы
| 02-02-08 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 225.74 | 322423 | 1.123 | 362081 | 1.043 | 377650 | 372979
| 02-02-08 п.2-4 | Выемка грунта в отвал | м3 | 225.74 | 141479 | 1.123 | 158881 | 1.043 | 165713 | 163663
| 02-02-08 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 225.74 | 21860 | 1.123 | 24549 | 1.043 | 25605 | 25288
| 02-02-08 п.7-16 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 220022 | 1.123 | 247085 | 1.043 | 257710 | 254523
| 02-02-09 | Внутренние сети водоснабжения | комплекс | 1 | 21389313 | 1.123 | 24020198 | 1.043 | 25053067 | 24743207
| 02-02-09 п.1-3 | Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 539, 540 в комплекте со счетчиками | шт | 1 | 242734 | 1.123 | 272590 | 1.043 | 284311 | 280795
| 02-02-09 п.4-14 | Комплектная система оборудования системы резервуаров и водоподготовки | шт | 1 | 19719247 | 1.123 | 22144714 | 1.043 | 23096937 | 22811270
| 02-02-09 п.15-65 | Водопровод В1 | комплекс | 1 | 670294 | 1.123 | 752740 | 1.043 | 785108 | 775398
| 02-02-09 п.66-88 | Противопожарный водопровод В2 | комплекс | 1 | 378318 | 1.123 | 424851 | 1.043 | 443120 | 437639
| 02-02-09 п.89-116 | Горячее водоснабжение Т3; Т4 | комплекс | 1 | 378720 | 1.123 | 425303 | 1.043 | 443591 | 438105
| 02-02-10 | Автоматическое пожаротушение | комплекс | 1 | 1394201 | 1.123 | 1565688 | 1.043 | 1633013 | 1612816
| 02-02-10 п.1-37 | Система В2,1 | комплекс | 1 | 1394201 | 1.123 | 1565688 | 1.043 | 1633013 | 1612816
| 02-02-11 | Внутренние сети водоотведения | комплекс | 1 | 721922 | 1.123 | 810719 | 1.043 | 845579 | 835121
| 02-02-11 п.1-53 | Бытовая канализация К1, К1н | комплекс | 1 | 573453 | 1.123 | 643988 | 1.043 | 671679 | 663372
| 02-02-11 п.54-68 | Производственная канализация К3, К31 | комплекс | 1 | 148469 | 1.123 | 166731 | 1.043 | 173900 | 171749
| 02-02-12 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | комплекс | 1 | 32930043 | 1.123 | 36980438 | 1.043 | 38570598 | 38093551
| 02-02-12 п.1-22 | Приборы отопления | комплекс | 1 | 962367 | 1.123 | 1080738 | 1.043 | 1127210 | 1113268
| 02-02-12 п.23-50 | Трубопроводы системы отопления | комплекс | 1 | 902234 | 1.123 | 1013209 | 1.043 | 1056777 | 1043707
| 02-02-12 п.51-58 | Система теплоснабжения приточных установок | комплекс | 1 | 38921 | 1.123 | 43708 | 1.043 | 45587 | 45023
| 02-02-12 п.59-92 | Система общеобменной вентиляции П1/В1 | комплекс | 1 | 3898015 | 1.123 | 4377471 | 1.043 | 4565702 | 4509233
| 02-02-12 п.93-111 | Система общеобменной вентиляции П2 | комплекс | 1 | 1212960 | 1.123 | 1362154 | 1.043 | 1420727 | 1403155
| 02-02-12 п.112-121 | Система общеобменной вентиляции П3 | комплекс | 1 | 759243 | 1.123 | 852630 | 1.043 | 889293 | 878294
| 02-02-12 п.122-145 | Система общеобменной вентиляции П4 | комплекс | 1 | 1443292 | 1.123 | 1620817 | 1.043 | 1690512 | 1669604
| 02-02-12 п.146-168 | Система общеобменной вентиляции П5 | комплекс | 1 | 1743061 | 1.123 | 1957458 | 1.043 | 2041629 | 2016378
| 02-02-12 п.169-189 | Система общеобменной вентиляции П6 | комплекс | 1 | 1119298 | 1.123 | 1256972 | 1.043 | 1311022 | 1294807
| 02-02-12 п.190-208 | Система общеобменной вентиляции П7 | комплекс | 1 | 92475 | 1.123 | 103849 | 1.043 | 108315 | 106975
| 02-02-12 п.209-216 | Система общеобменной вентиляции П8 | комплекс | 1 | 1177774 | 1.123 | 1322640 | 1.043 | 1379514 | 1362452
| 02-02-12 п.217-225 | Система общеобменной вентиляции П9 | комплекс | 1 | 1198554 | 1.123 | 1345976 | 1.043 | 1403853 | 1386490
| 02-02-12 п.226-239 | Система общеобменной вентиляции В2 | комплекс | 1 | 190642 | 1.123 | 214091 | 1.043 | 223297 | 220535
| 02-02-12 п.240-254 | Система общеобменной вентиляции В3 | комплекс | 1 | 301925 | 1.123 | 339062 | 1.043 | 353642 | 349268
| 02-02-12 п.255-270 | Система общеобменной вентиляции В4 | комплекс | 1 | 243560 | 1.123 | 273518 | 1.043 | 285279 | 281751
| 02-02-12 п.271-281 | Система общеобменной вентиляции В5 | комплекс | 1 | 199350 | 1.123 | 223870 | 1.043 | 233496 | 230608
| 02-02-12 п.282-297 | Система общеобменной вентиляции В6 | комплекс | 1 | 213424 | 1.123 | 239675 | 1.043 | 249981 | 246889
| 02-02-12 п.298-311 | Система общеобменной вентиляции В7 | комплекс | 1 | 215608 | 1.123 | 242128 | 1.043 | 252540 | 249416
| 02-02-12 п.312-323 | Система общеобменной вентиляции В8 | комплекс | 1 | 94636 | 1.123 | 106276 | 1.043 | 110846 | 109475
| 02-02-12 п.324-345 | Система общеобменной вентиляции В9 | комплекс | 1 | 611337 | 1.123 | 686531 | 1.043 | 716052 | 707196
| 02-02-12 п.346-361 | Система общеобменной вентиляции В10 | комплекс | 1 | 384725 | 1.123 | 432046 | 1.043 | 450624 | 445051
| 02-02-12 п.362-388 | Система общеобменной вентиляции В11 | комплекс | 1 | 373860 | 1.123 | 419845 | 1.043 | 437898 | 432482
| 02-02-12 п.389-420 | Система общеобменной вентиляции В12 | комплекс | 1 | 570082 | 1.123 | 640202 | 1.043 | 667731 | 659472
| 02-02-12 п.421-434 | Система общеобменной вентиляции В13 | комплекс | 1 | 65098 | 1.123 | 73105 | 1.043 | 76249 | 75306
| 02-02-12 п.435-442 | Система общеобменной вентиляции В14 | комплекс | 1 | 359053 | 1.123 | 403217 | 1.043 | 420555 | 415354
| 02-02-12 п.443-451 | Система общеобменной вентиляции В15 | комплекс | 1 | 433222 | 1.123 | 486508 | 1.043 | 507428 | 501152
| 02-02-12 п.452-466 | Система противодымной вентиляции ВД1 | комплекс | 1 | 1236937 | 1.123 | 1389080 | 1.043 | 1448810 | 1430891
| 02-02-12 п.467-480 | Система противодымной вентиляции ВД2 | комплекс | 1 | 1306355 | 1.123 | 1467037 | 1.043 | 1530120 | 1511195
| 02-02-12 п.481-494 | Система противодымной вентиляции ВД3 | комплекс | 1 | 1285319 | 1.123 | 1443413 | 1.043 | 1505480 | 1486860
| 02-02-12 п.495-508 | Система противодымной вентиляции ВД4 | комплекс | 1 | 1488352 | 1.123 | 1671419 | 1.043 | 1743290 | 1721729
| 02-02-12 п.509-524 | Система противодымной вентиляции ПД1 | комплекс | 1 | 488747 | 1.123 | 548863 | 1.043 | 572464 | 565384
| 02-02-12 п.525-539 | Система противодымной вентиляции ПД2 | комплекс | 1 | 436994 | 1.123 | 490744 | 1.043 | 511846 | 505515
| 02-02-12 п.540-554 | Система противодымной вентиляции ПД3 | комплекс | 1 | 507547 | 1.123 | 569975 | 1.043 | 594484 | 587131
| 02-02-12 п.555-569 | Система противодымной вентиляции ПД4 | комплекс | 1 | 562664 | 1.123 | 631872 | 1.043 | 659042 | 650891
| 02-02-12 п.570-577 | Тепловые завесы | комплекс | 1 | 921812 | 1.123 | 1035195 | 1.043 | 1079708 | 1066354
| 02-02-12 п.578-649 | Бойлерная | комплекс | 1 | 5890600 | 1.123 | 6615144 | 1.043 | 6899595 | 6814260
| 02-02-13 | Внутренние сети связи | комплекс | 1 | 3804782 | 1.123 | 4272770 | 1.043 | 4456499 | 4401380
| 02-02-15 | Система обеспечения пожарной безопасности | комплекс | 1 | 2640270 | 1.123 | 2965023 | 1.043 | 3092520 | 3054271
| 02-02-15 п.1-29 | АПС | комплекс | 1 | 680664 | 1.123 | 764386 | 1.043 | 797255 | 787394
| 02-02-15 п.30-58 | СОУЭ | комплекс | 1 | 1032766 | 1.123 | 1159796 | 1.043 | 1209667 | 1194706
| 02-02-15 п.59-98 | АУПТ | комплекс | 1 | 342513 | 1.123 | 384642 | 1.043 | 401182 | 396220
| 02-02-15 п.99-133 | АППЗ | комплекс | 1 | 584327 | 1.123 | 656199 | 1.043 | 684416 | 675951
| 02-02-14 | Технологические решения (мебель). Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6 | комплекс | 1 | 40826 | 1.123 | 45847 | 1.043 | 47818 | 47227
Операторская
| 02-02-14 п.3, 4 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26372 | 1.123 | 29616 | 1.043 | 30889 | 30507 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
| 02-02-14 п.3, 5 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7621 | 1.123 | 8558 | 1.043 | 8926 | 8816 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
| 02-02-14 п.3, 6 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6833 | 1.123 | 7673 | 1.043 | 8003 | 7904 | неправильно задан вид работ. Стоимость завышена
| 02-02-16 | Система обеспечения пожарной безопасности.Насосная станция | комплекс | 1 | 178588 | 1.123 | 200554 | 1.043 | 209178 | 206591
| 02-02-16 п.1-34 | Автоматическая установка пожарной сигнализации .Насосная станция | комплекс | 1 | 156099 | 1.123 | 175299 | 1.043 | 182837 | 180576
| 02-02-16 п.35-45 | Система оповещения и управления эвакуацией. Насосная станция | комплекс | 1 | 22489 | 1.123 | 25255 | 1.043 | 26341 | 26015
| 02-03-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL6, секция 1. | комплекс | 1 | 22495477 | 1.123 | 25262419 | 1.043 | 26348703 | 26022819
Земляные работы
| 02-03-02 п.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 25 | 29910 | 1.123 | 33589 | 1.043 | 35033 | 34600 | не учтена стоимость щебня
| 02-03-02 п.2-10 | Устройство столбчатых фундаментов | м3 | 151.9 | 1972986 | 1.123 | 2215663 | 1.043 | 2310937 | 2282355
| 02-03-02 п.11-18 | Устройство ленточного фундамента Бф-1 | м3 | 63.7 | 693192 | 1.123 | 778455 | 1.043 | 811929 | 801887
| 02-03-02 п.19-24 | Устройство плитных фундаментов | м3 | 10.3 | 115565 | 1.123 | 129779 | 1.043 | 135359 | 133685
| 02-03-02 п.25-32 | Устройство обвязочных балок | м3 | 39 | 955501 | 1.123 | 1073028 | 1.043 | 1119168 | 1105326
| 02-03-02 п.33-36 | Устройство плит перекрытия | м3 | 134 | 1857191 | 1.123 | 2085625 | 1.043 | 2175307 | 2148402
| 02-03-02 п.37-42 | Устройство конструкций входной группы | м3 | 16.7 | 211377 | 1.123 | 237376 | 1.043 | 247583 | 244521
| 02-03-02 п.43-50 | Работы по изоляции и герметизации конструкций, устройству деформационных швов | комплекс | 1 | 574955 | 1.123 | 645674 | 1.043 | 673438 | 665109
Металлические конструкции
| 02-03-02 п.51-61 | Конструкции входной группы | комплекс | 1 | 717244 | 1.123 | 805465 | 1.043 | 840100 | 829710 | 2,9+2,4+3,1=8,4 т +профнастил 0,375 т
| 02-03-02 п.62-77 | Конструкции каркаса | комплекс | 1 | 10452769 | 1.123 | 11738460 | 1.043 | 12243214 | 12091788
| 02-03-02 п.78-80 | Лестницы и ограждения | т | 1.5 | 155360 | 1.123 | 174469 | 1.043 | 181971 | 179720
Антикоррозийная защита металлоконструкций
| 02-03-02 п.81-82 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза Jotun "Penguard Express" | м2 | 4010 | 3769969 | 1.123 | 4233675 | 1.043 | 4415723 | 4361109
| 02-03-02 п.83-84 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций эмалью Jotun "Hardtop ХР, White" по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | м2 | 198 | 989458 | 1.123 | 1111161 | 1.043 | 1158941 | 1144607 | эмаль Jotun "Hardtop ХР, White" не является огнезащитной!
| 02-03-03 | Система внутреннего электроснабжения нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги EL6. | комплекс | 1 | 853430 | 1.123 | 958401 | 1.043 | 999612 | 987248
Щитовое оборудование
| 02-03-03 п.1-2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 110148 | 1.123 | 123696 | 1.043 | 129015 | 127419
| 02-03-03 п.3-4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 175531 | 1.123 | 197121 | 1.043 | 205597 | 203054
| 02-03-03 п.5-36 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 377796 | 1.123 | 424265 | 1.043 | 442508 | 437035
| 02-03-03 п.37-43 | Заземление | комплекс | 1 | 188515 | 1.123 | 211702 | 1.043 | 220805 | 218074
| 02-03-03 п.44 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 10 | 1440 | 1.123 | 1617 | 1.043 | 1687 | 1666
| 04-01-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | комплекс | 1 | 13919782 |  | 15631913 |  | 16304087 | 16102436
Земляные работы
| 04-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 773.01 | 1104036 | 1.123 | 1239832 | 1.043 | 1293145 | 1277151
| 04-01-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 287.91 | 35776 | 1.123 | 40176 | 1.043 | 41904 | 41386
| 04-01-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 253.2 | 65765 | 1.123 | 73854 | 1.043 | 77030 | 76077
| 04-01-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 154.6 | 147538 | 1.123 | 165685 | 1.043 | 172809 | 170672
| 04-01-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 77.3 | 68086 | 1.123 | 76461 | 1.043 | 79749 | 78763
| 04-01-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 519.81 | 50352 | 1.123 | 56545 | 1.043 | 58976 | 58247
| 04-01-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 2110 | 7474661 | 1.123 | 8394044 | 1.043 | 8754988 | 8646705 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
Монтажные работы
| 04-01-01 п.13-14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (в трубах) | м | 6330 | 4590810 | 1.123 | 5155480 | 1.043 | 5377166 | 5310660
| 04-01-01 п.15-16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКаП2г-10 1х95/35 (по конструкциям и лоткам с креплением по всей длине) | м | 240 | 175808 | 1.123 | 197432 | 1.043 | 205922 | 203375
| 04-01-01 п.17-18 | Муфта концевая термоусаживаемая POLT-12D/1XI-L12A | шт | 8 | 96943 | 1.123 | 108867 | 1.043 | 113548 | 112144
| 04-01-01 п.19-21 | Адаптер Т-образный для подключения кабеля к моноблоку RICS-3133 | шт | 8 | 94816 | 1.123 | 106478 | 1.043 | 111057 | 109683
| 04-01-01 п.22-23 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов «Огракс-В1» | м2 | 28.64 | 15191 | 1.123 | 17059 | 1.043 | 17793 | 17573
| 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | комплекс | 1 | 21302976 |  | 23923241 |  | 24951942 | 24643335
Земляные работы
| 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 844.67 | 1206340 | 1.123 | 1354720 | 1.043 | 1412973 | 1395497
| 04-02-01 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 312.69 | 38856 | 1.123 | 43635 | 1.043 | 45511 | 44948
| 04-02-01 п.3, 6, 7 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 278.58 | 72362 | 1.123 | 81263 | 1.043 | 84757 | 83709
| 04-02-01 п.4 | Разработка грунта 4 группы вручную вблизи инженерных коммуникаций | м3 | 168.93 | 161197 | 1.123 | 181024 | 1.043 | 188808 | 186473
| 04-02-01 п.5 | Доработка грунта 4 группы вручную | м3 | 84.47 | 74410 | 1.123 | 83562 | 1.043 | 87155 | 86077
| 04-02-01 п.8-9 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 566.09 | 54821 | 1.123 | 61564 | 1.043 | 64211 | 63417
| 04-02-01 п.10-12 | Прокладка ПНД трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10 | м | 2396 | 4096124 | 1.123 | 4599947 | 1.043 | 4797745 | 4738406 | почему для защиты кабеля применяется дорогостоящая термостойкая труба?
Монтажные работы
| 04-02-01 п.13-14 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (в трубах) | м | 10 | 7642 | 1.123 | 8582 | 1.043 | 8951 | 8840
| 04-02-01 п.15, 16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из шитого полиэтилена АПВКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 180 | 325138 | 1.123 | 365130 | 1.043 | 380831 | 376121
| 04-02-01 п.15, 17 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в трубах) | м | 7 | 32302 | 1.123 | 36275 | 1.043 | 37835 | 37367
| 04-02-01 п.15, 18 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в трубах) | м | 1955 | 7357956 | 1.123 | 8262985 | 1.043 | 8618293 | 8511701
| 04-02-01 п.19, 20 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (в трубах) | м | 412 | 2954916 | 1.123 | 3318371 | 1.043 | 3461061 | 3418254
| 04-02-01 п.21, 22 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 7 | 5315 | 1.123 | 5969 | 1.043 | 6226 | 6149
| 04-02-01 п.21, 23 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х16 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 50 | 40267 | 1.123 | 45220 | 1.043 | 47164 | 46581
| 04-02-01 п.24, 25 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х70 (по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 226303 | 1.123 | 254138 | 1.043 | 265066 | 261788
| 04-02-01 п.26, 27 | Кабель силовой АПВКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 100 | 179246 | 1.123 | 201293 | 1.043 | 209949 | 207352
| 04-02-01 п.26, 28 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 12 | 55208 | 1.123 | 61999 | 1.043 | 64665 | 63865
| 04-02-01 п.26, 29 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 40 | 149988 | 1.123 | 168437 | 1.043 | 175680 | 173507
| 04-02-01 п.30, 31 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 62 | 443740 | 1.123 | 498320 | 1.043 | 519748 | 513320
| 04-02-01 п.30, 32 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х240 (по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы) | м | 120 | 918937 | 1.123 | 1031966 | 1.043 | 1076341 | 1063029
| 04-02-01 п.33-35 | Устройство песчаной постели под кабель | м3 | 7.2 | 9275 | 1.123 | 10416 | 1.043 | 10864 | 10730
| 04-02-01 п.36, 37 | Кабель силовой ПвКШп-1 4х150 (в траншеях) | м | 33 | 152581 | 1.123 | 171348 | 1.043 | 178716 | 176506
| 04-02-01 п.36, 38 | Кабель силовой ПвКШп-1 5х95 (в траншеях) | м | 120 | 452743 | 1.123 | 508430 | 1.043 | 530292 | 523733
| 04-02-01 п.39 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт | 80 | 2621 | 1.123 | 2943 | 1.043 | 3070 | 3032
| 04-02-01 п.40 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт | 80 | 3273 | 1.123 | 3676 | 1.043 | 3834 | 3787
| 04-02-01 п.41 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт | 88 | 5408 | 1.123 | 6073 | 1.043 | 6334 | 6256
| 04-02-01 п.42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | шт | 96 | 7886 | 1.123 | 8856 | 1.043 | 9237 | 9123
| 04-02-01 п.43, 44 | Муфта концевая EPKT 01/4x240-FL-HPMB | шт | 16 | 767209 | 1.123 | 861576 | 1.043 | 898624 | 887510
| 04-02-01 п.43, 45 | Муфта концевая EPKT 0063-L12-CEE01 (120-240) | шт | 8 | 143434 | 1.123 | 161076 | 1.043 | 168002 | 165924
| 04-02-01 п.46, 47 | Муфта концевая EPKT 01/4x150-FL-HPMB | шт | 4 | 177377 | 1.123 | 199194 | 1.043 | 207759 | 205190
| 04-02-01 п.46, 48 | Муфта концевая EPKT 01/5x95-FL-HPMB | шт | 16 | 736374 | 1.123 | 826948 | 1.043 | 862507 | 851839
| 04-02-01 п.49, 50 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12 | шт | 8 | 80756 | 1.123 | 90689 | 1.043 | 94589 | 93419
| 04-02-01 п.51, 52 | Муфта концевая EPKT01/5x16-FL-HPMB | шт | 4 | 137798 | 1.123 | 154747 | 1.043 | 161401 | 159405
| 04-02-01 п.53, 54 | Автоматический выключатель (36 кА, 380/415 В) Compact NSX 400F | шт | 2 | 112700 | 1.123 | 126562 | 1.043 | 132004 | 130371
| 04-02-01 п.55, 56 | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S | шт | 6 | 6483 | 1.123 | 7280 | 1.043 | 7593 | 7499
| 04-02-01 п.57, 58 | Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения РиМ 489.13, 3х230/400 В, 5(7,5) А, кл.т. 0,5S/1 | шт | 2 | 47000 | 1.123 | 52781 | 1.043 | 55051 | 54370
| 04-02-01 п.59, 60 | Огнезащитное покрытие «Огракс-В1» толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | м2 | 111.2 | 58990 | 1.123 | 66246 | 1.043 | 69095 | 68240
| 04-03 | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-КД-5. | шт | 1 | 25566042 |  | 28710667 |  | 29945226 | 29574859
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Земляные работы
| 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 251400 | 1.123 | 282322 | 1.043 | 294462 | 290820
| 04-03-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 25620 | 1.123 | 28771 | 1.043 | 30008 | 29637
| 04-03-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 9161 | 1.123 | 10288 | 1.043 | 10730 | 10597
| 04-03-01 п.8-10 | Обратная засыпка бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 99.68 | 7671 | 1.123 | 8615 | 1.043 | 8985 | 8874
| 04-03-01 п.11-32 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 260196 | 1.123 | 292200 | 1.043 | 304765 | 300996
| 04-03-01 п.33, 34 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 22211 | 1.123 | 24943 | 1.043 | 26016 | 25694
| 04-03-01 п.35-38 | Кровля | м2 | 28 | 32868 | 1.123 | 36911 | 1.043 | 38498 | 38022
| 04-03-01 п.39-44 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-5 | т | 0.296 | 23894 | 1.123 | 26833 | 1.043 | 27987 | 27641
| 04-03-01 п.45-55 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 85061 | 1.123 | 95524 | 1.043 | 99632 | 98400
| 04-03-01 п.56-63 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 16996 | 1.123 | 19087 | 1.043 | 19908 | 19662
Система электроснабжения
| 04-03-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1 | 24830964 | 1.123 | 27885173 | 1.043 | 29084235 | 28724516
| 04-04 | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-КД-6.1. | шт | 1 | 30784938 |  | 34571486 |  | 36058061 | 35612090
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Земляные работы
| 04-04-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта X группы | м3 | 176 | 251336 | 1.123 | 282250 | 1.043 | 294387 | 290746
| 04-04-01 п.2, 4-7 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 76.32 | 25620 | 1.123 | 28771 | 1.043 | 30008 | 29637
| 04-04-01 п.3 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 99.68 | 9161 | 1.123 | 10288 | 1.043 | 10730 | 10597
| 04-04-01 п.8-29 | Фундаментная плита | м3 | 9.72 | 260196 | 1.123 | 292200 | 1.043 | 304765 | 300996
| 04-04-01 п.30, 31 | Заделка стыков модулей | комплекс | 1 | 22211 | 1.123 | 24943 | 1.043 | 26016 | 25694
| 04-04-01 п.32-35 | Кровля | м2 | 28 | 32868 | 1.123 | 36911 | 1.043 | 38498 | 38022
| 04-04-01 п.36-41 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6.1 | т | 0.296 | 23894 | 1.123 | 26833 | 1.043 | 27987 | 27641
| 04-04-01 п.42-52 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 85061 | 1.123 | 95524 | 1.043 | 99632 | 98400
| 04-04-01 п.53-60 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 16996 | 1.123 | 19087 | 1.043 | 19908 | 19662
Система электроснабжения
| 04-04-02 п.1-5 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с силовым тр-орм Trihal-630/10 и Trihal-1000/10 | шт | 1 | 30057595 | 1.123 | 33754679 | 1.043 | 35206130 | 34770695
| 05-01-01 п.1-44 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 2075652 | 1.123 | 2330957 | 1.043 | 2431188 | 2401119
| 06-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 102030049 |  | 114579747 |  | 119506675 | 118028596
| 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения НВ1 | комплекс | 1 | 71817612 |  | 80651179 |  | 84119179 | 83078778
Земляные работы
| 06-01-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 22435 | 32042691 | 1.123 | 35983942 | 1.043 | 37531252 | 37067059
| 06-01-01 п.2 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 9 | м3 | 20191.5 | 2371352 | 1.123 | 2663028 | 1.043 | 2777538 | 2743185
| 06-01-01 п.3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 9 | м3 | 2243.5 | 1646867 | 1.123 | 1849432 | 1.043 | 1928958 | 1905100
| 06-01-01 п.4-5 | устройство основания песчаного | м3 | 572.5 | 822431 | 1.123 | 923590 | 1.043 | 963304 | 951390
| 06-01-01 п.6-8 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (песок) | м3 | 2863.6 | 1586151 | 1.123 | 1781248 | 1.043 | 1857842 | 1834864
| 06-01-01 п.9-11 | обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками (местный грунт) | м3 | 18444.7 | 1985534 | 1.123 | 2229755 | 1.043 | 2325634 | 2296870
| 06-01-01 п.12, 13 | вывоз неиспользуемого грунта во временный отвал | м3 | 3990.3 | 394154 | 1.123 | 442635 | 1.043 | 461668 | 455958
| 06-01-01 п.14, 15 | Установка геосетки полиэфирной с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 786218 | 1.123 | 882923 | 1.043 | 920889 | 909499
| 06-01-01 п.16-18 | Устройство защиты поверхностей матрацами «Рено» ГСИ-М-3,0x2,0x0,17-С60-2,7 Ц ГОСТ Р 52132-2003 | м2 | 120 | 161964 | 1.123 | 181886 | 1.043 | 189707 | 187361
| 06-01-01 п.19-22 | Укладка трубопроводов из труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 | м | 105 | 474137 | 1.123 | 532456 | 1.043 | 555352 | 548483
| 06-01-01 п. 23-26 | Укладка трубопроводов из Труб "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-160/315-Y=150 | м | 135 | 2462909 | 1.123 | 2765847 | 1.043 | 2884778 | 2849099
| 06-01-01 п. 27-30 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-63/160-Y=150 | м | 55 | 396232 | 1.123 | 444969 | 1.043 | 464103 | 458363
| 06-01-01 п. 31, 32, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ОЦ SDR11-225/400-Y=150 | м | 25 | 563008 | 1.123 | 632258 | 1.043 | 659445 | 651289
| 06-01-01 п. 31, 33, 34, 35 | Укладка трубопроводов из труб АРКТИК-У ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-225/400-Y=150 | м | 20 | 451296 | 1.123 | 506805 | 1.043 | 528598 | 522060
| 06-01-01 п. 36-39 | Укладка трубопроводов из труб Б "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11-110/250-Y=150 с усиленной оболочкой | м | 13 | 161040 | 1.123 | 180848 | 1.043 | 188624 | 186291
| 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К12 Dу100 PN40-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 1895 | 2837130 | 1.123 | 3186097 | 1.043 | 3323099 | 3281998
| 06-01-01 п. 40-44 | Укладка труб ВЧШГ RJ К16 Dу100 PN64-100 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным оцинкованным покрытием | м | 3441 | 5151720 | 1.123 | 5785382 | 1.043 | 6034153 | 5959522
| 06-01-01 п. 45-48 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN110 | м | 65 | 50151 | 1.123 | 56320 | 1.043 | 58742 | 58015
| 06-01-01 п. 49-52 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN160 | м | 15 | 22913 | 1.123 | 25731 | 1.043 | 26837 | 26505
| 06-01-01 п. 53-56 | Укладка трубопроводов из труб ПНД-ПЭ100 SDR11 DN63 | м | 25 | 8187 | 1.123 | 9194 | 1.043 | 9589 | 9471
| 06-01-01 п. 57-59 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 24 | 75392 | 1.123 | 84665 | 1.043 | 88306 | 87214
| 06-01-01 п. 60-61 | Укладка труб ст. d530*7 | м | 13 | 74181 | 1.123 | 83305 | 1.043 | 86887 | 85812
| 06-01-01 п. 62-64 | Укладка труб ст. d89*5 12Х18Н10Т | м | 18 | 67943 | 1.123 | 76300 | 1.043 | 79581 | 78597
| 06-01-01 п. 65-66 | Изоляция пенополексом толщ. 100 мм | м3 | 410 | 9173949 | 1.123 | 10302345 | 1.043 | 10745346 | 10612446
Трубопроводная арматура
| 06-01-01 п. 67, 68 | Кран шаровый фланцевый Ду80 PN100 с редуктором | шт | 2 | 5279 | 1.123 | 5928 | 1.043 | 6183 | 6107
| 06-01-01 п. 69, 70 | Задвижка клиновая 4000А Ду100 PN16 со штурвалом Hawle | шт | 5 | 77834 | 1.123 | 87408 | 1.043 | 91167 | 90039 | учтена установка 8 шт
| 06-01-01 п. 71, 72 | Задвижка клиновая 4000А Ду50 PN16 стелескоп штоком L=3м Hawle | шт | 2 | 13874 | 1.123 | 15581 | 1.043 | 16251 | 16050
| 06-01-01 п. 73, 74 | Клапан обратный фланцевый, Ду100 PN16 | шт | 2 | 52586 | 1.123 | 59054 | 1.043 | 61593 | 60831
| 06-01-01 п. 75, 76 | Клапан обратный фланцевый, Ду150 PN16 | шт | 1 | 8015 | 1.123 | 9001 | 1.043 | 9388 | 9272
| 06-01-01 п. 77, 78 | Врезной хомут Ду400/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 32396 | 1.123 | 36381 | 1.043 | 37945 | 37476
| 06-01-01 п. 77, 79 | Врезной хомут Ду150/Ду100 арт.3510 | шт | 1 | 19303 | 1.123 | 21677 | 1.043 | 22609 | 22329
| 06-01-01 п. 80, 81 | Компенсатор сильфонный универсальный Ду200 Ру16 | шт | 2 | 39558 | 1.123 | 44424 | 1.043 | 46334 | 45761
| 06-01-01 п. 82, 83 | Затвор дисковый поворотный хладостойкий Ду200 Ру16 с концевым выключателем | шт | 2 | 25319 | 1.123 | 28433 | 1.043 | 29656 | 29289
Колодцы
| 06-01-01 п.84, 85, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, с задвижкой Ду50 с электроприводом Auma вх/вых труба Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 254245 | 1.123 | 285517 | 1.043 | 297794 | 294111
| 06-01-01 п.84, 86, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду150, задвижкой Ду50 Ду160/315, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 639246 | 1.123 | 717873 | 1.043 | 748742 | 739481
| 06-01-01 п.84, 87, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50 вх/вых труба Ду110/250, вых тр. 63/160. | шт | 1 | 639246 | 1.123 | 717873 | 1.043 | 748742 | 739481
| 06-01-01 п.84, 88, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду50, с задвижкой Ду100, с вантузом Ду50, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 1 | 356459 | 1.123 | 400303 | 1.043 | 417516 | 412352
| 06-01-01 п.84, 89, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С задвижкой Ду100, вх/вых труба Ду110/250 | шт | 2 | 712912 | 1.123 | 800600 | 1.043 | 835026 | 824698
| 06-01-01 п.84, 90, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С двумя задвижками Ду100, вх/вых труба Ду110/250- 3 шт | шт | 1 | 356459 | 1.123 | 400303 | 1.043 | 417516 | 412352
| 06-01-01 п.84, 91, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С 2 задвижками Ду63, с вантузом Ду50 , вх/вых труба Ду63/160 | шт | 1 | 254245 | 1.123 | 285517 | 1.043 | 297794 | 294111
| 06-01-01 п.84, 92, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.110/250 | шт | 1 | 356459 | 1.123 | 400303 | 1.043 | 417516 | 412352
| 06-01-01 п.84, 93, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500, вх.160/315, вых.160/315 | шт | 1 | 247082 | 1.123 | 277473 | 1.043 | 289404 | 285825
| 06-01-01 п.84, 94, 95 | Колодцы для утепленного трубопровода d1500, hполн=2500мм, hраб=1800, С пожарными гидрантом Ду100 H=1500 задвижкой Ду150, автоматическим вантузом Ду50, вх.160/315, 2 вых.160/315 | шт | 1 | 247082 | 1.123 | 277473 | 1.043 | 289404 | 285825
| 06-01-01 п.96, 97 | Укладка труб ст. d325*6 | м | 7.2 | 22497 | 1.123 | 25264 | 1.043 | 26350 | 26024
| 06-01-01 п.98-107 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | м3 | 12.6 | 277952 | 1.123 | 312140 | 1.043 | 325562 | 321535
Система электрического обогрева
| 06-01-01 п.108-109 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17. | м | 3547 | 3412014 | 1.123 | 3831692 | 1.043 | 3996455 | 3947026
| 06-01-02 | Наружные сети водоснабжения НВ2 | комплекс | 1 | 24530069 |  | 27547268 |  | 28731800 | 28376440
Резервуар запаса воды
| 06-01-02 п.1-2 | Надземная пожарная емкость 250 м. куб, сборная конструкция из стеклопластиковых элементов, утепленная, с электрическим обогревом, с датчиками уровня БАЙКАЛ ПР-250 | шт | 2 | 21691671 | 1.123 | 24359747 | 1.043 | 25407216 | 25092975
| 06-01-02 п.3-4 | Насосная пожаротушения наземного исполнения в составе: Установка пожаротушения WILO C0-3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R, Жокей насос CO-1 Helix FIRST V 608/J-ET-R, «БАЙКАЛ-БЛОК-БОКС» 6000х24000х2400(h) WILO CO 3 BL65/210-22/2/SK-FFS-R + «байкал блокбокс» | шт | 1 | 1898135 | 1.123 | 2131606 | 1.043 | 2223265 | 2195767
| 06-01-02 п.5-6 | Насосная станция НС1: Насосная станция 1-го подъема воды подземного исполнения, состоящая из трех камер, исполнение герметичное в стеклопластиковом корпусе Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/1 ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 468937 | 1.123 | 526616 | 1.043 | 549260 | 542467
| 06-01-02 п.7-8 | Насосная станция НС2: Насосная 2-го подъема воды Оптимус Гидра 4-21,4-630-80 SP19/2 в блочно-модульном исполнении ТУ 28.13.1-004-11364805-2020 | шт | 1 | 471326 | 1.123 | 529299 | 1.043 | 552059 | 545231
| 06-01-03 | Резервуары технической воды. Насосные станции. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 | комплекс | 1 | 5682368 |  | 6381300 |  | 6655696 | 6573378
Канализационная очистная станция. Фундаментная плита ФПм-1
Земляные работы
| 06-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 122.5 | 174969 | 1.123 | 196490 | 1.043 | 204939 | 202404
| 06-01-03 п.2 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 85.6 | 10393 | 1.123 | 11671 | 1.043 | 12173 | 12022
| 06-01-03 п.3-4 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 36.9 | 8953 | 1.123 | 10054 | 1.043 | 10486 | 10356
| 06-01-03 п.5-6 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 85.6 | 7900 | 1.123 | 8872 | 1.043 | 9253 | 9139
| 06-01-03 п.7-26 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 17.51 | 508209 | 1.123 | 570719 | 1.043 | 595260 | 587898
Насосная станция 2-го подъема. Фундамент.
Земляные работы
| 06-01-03 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 486.4 | 694703 | 1.123 | 780151 | 1.043 | 813697 | 803633
| 06-01-03 п.28 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 324.9 | 39494 | 1.123 | 44352 | 1.043 | 46259 | 45687
| 06-01-03 п.29-30 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 161.5 | 39178 | 1.123 | 43997 | 1.043 | 45889 | 45321
| 06-01-03 п.31-32 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 324.9 | 29939 | 1.123 | 33621 | 1.043 | 35067 | 34633
| 06-01-03 п.33, 34 | Устройство насыпи (обваловка) | м3 | 62.2 | 5737 | 1.123 | 6443 | 1.043 | 6720 | 6637
| 06-01-03 п.35-76 | Насосная станция 2-го подъема. | комплекс | 1 | 1306402 | 1.123 | 1467089 | 1.043 | 1530174 | 1511249
Пожарные резервуары и насосная станция. Фундаментные плиты
Земляные работы
| 06-01-03 п.77 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 386.2 | 551591 | 1.123 | 619437 | 1.043 | 646073 | 638082
| 06-01-03 п.78 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 386.2 | 46942 | 1.123 | 52716 | 1.043 | 54983 | 54303
| 06-01-03 п.79-80 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 65.8 | 15958 | 1.123 | 17921 | 1.043 | 18692 | 18461 | задвоение объемов
| 06-01-03 п.81-82 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 320.4 | 29531 | 1.123 | 33163 | 1.043 | 34589 | 34161
| 06-01-03 п.83-99 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 53.04 | 1422125 | 1.123 | 1597046 | 1.043 | 1665719 | 1645117
| 06-01-03 п.100-118 | Фундаментная плита ФПм-2 | м3 | 5.76 | 208970 | 1.123 | 234673 | 1.043 | 244764 | 241737
Насосная станция 1-го подъема. Конструкции фундаментов под камеры №1...№3. Конструкция мокрого колодца
Земляные работы (камера №1-3)
| 06-01-03 п.119 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 157 | 224234 | 1.123 | 251815 | 1.043 | 262643 | 259395
| 06-01-03 п.120 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 157 | 19073 | 1.123 | 21419 | 1.043 | 22340 | 22064
| 06-01-03 п.121-122 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 39 | 9440 | 1.123 | 10601 | 1.043 | 11057 | 10920 | задвоение объемов
| 06-01-03 п.123-124 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 118 | 10880 | 1.123 | 12218 | 1.043 | 12743 | 12586
Земляные работы (железобетонный колодец)
| 06-01-03 п.125 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 18 | 25706 | 1.123 | 28868 | 1.043 | 30109 | 29737
| 06-01-03 п.126 | Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами | м3 | 18 | 2192 | 1.123 | 2462 | 1.043 | 2568 | 2536
| 06-01-03 п.127, 128 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозом во временный отвал | м3 | 12 | 2908 | 1.123 | 3266 | 1.043 | 3406 | 3364 | задвоение объемов
| 06-01-03 п.129, 130 | Обратная засыпка бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6 | 552 | 1.123 | 620 | 1.043 | 647 | 639
| 06-01-03 п.131-144 | Фундаментная плита ФПм-1 | м3 | 4.8 | 150346 | 1.123 | 168839 | 1.043 | 176099 | 173921
| 06-01-03 п.145-157 | Фундаментная плита ФПм-2 (2 шт) | м3 | 5.4 | 104306 | 1.123 | 117136 | 1.043 | 122173 | 120662
| 06-01-03 п.157-173 | Конструкция "Мокрого колодца" | шт | 1 | 31737 | 1.123 | 35641 | 1.043 | 37174 | 36714
| 06-02-01 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1 | 66058620 |  | 74183830 |  | 77373736 | 76416764
Земляные работы
| 06-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 18918 | 27019668 | 1.123 | 30343087 | 1.043 | 31647840 | 31256414
| 06-02-01 п.2, 4, 5 | Разработка грунта 9 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 17026.2 | 2330204 | 1.123 | 2616819 | 1.043 | 2729342 | 2695585 | объем вывоза грунта не соответствует объему разработки грунта.
| 06-02-01 п.3 | Разработка грунта 9 группы вручную в траншеях | м3 | 1891.8 | 1388698 | 1.123 | 1559508 | 1.043 | 1626567 | 1606449
| 06-02-01 п.6, 7 | устройство основания песчаного | м3 | 461.5 | 662960 | 1.123 | 744504 | 1.043 | 776518 | 766914
| 06-02-01 п.8, 9 | обратная засыпка песком | м3 | 2742 | 1312490 | 1.123 | 1473926 | 1.043 | 1537305 | 1518291
| 06-02-01 п.10-12 | обратная засыпка местным грунтом бульдозерами с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 15571.1 | 1676190 | 1.123 | 1882361 | 1.043 | 1963303 | 1939020
| 06-02-01 п.13, 14 | укладка геотекстиля KORTEX GT 200/200 | м2 | 28 | 10070 | 1.123 | 11309 | 1.043 | 11795 | 11649
| 06-02-01 п.15, 16 | укладка геосетки "GRUNTEX PET (20/20)" | м2 | 5370 | 1099258 | 1.123 | 1234467 | 1.043 | 1287549 | 1271624
| 06-02-01 п.17, 18 | устройство основания щебеночного из щебня М1000 фр.20-40 мм | м3 | 1.8 | 5107 | 1.123 | 5735 | 1.043 | 5982 | 5908
| 06-02-01 п.19, 20 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 с кабель каналом | м | 1850 | 7004291 | 1.123 | 7865819 | 1.043 | 8204049 | 8102580
| 06-02-01 п.19, 21 | Укладка трубопроводов "Арктик-У" ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 с кабель каналом | м | 1416 | 5361134 | 1.123 | 6020553 | 1.043 | 6279437 | 6201772
| 06-02-01 п.19, 22 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 40/110 | м | 1460 | 5527703 | 1.123 | 6207610 | 1.043 | 6474537 | 6394459
| 06-02-01 п.19, 23 | Укладка трубопроводов Изопрофлекс Арктик ПЭ100-ППУ-ПЭ SDR11 50/110 | м | 210 | 795070 | 1.123 | 892864 | 1.043 | 931257 | 919739
| 06-02-01 п.19, 24 | Укладка трубопроводов ИЗОКОРСИС У 160 SN8/315 SN8 | м | 360 | 391598 | 1.123 | 439765 | 1.043 | 458675 | 453002
| 06-02-01 п.19, 25 | Укладка трубопроводов Корсис DN110 SN8 | м | 12 | 10679 | 1.123 | 11993 | 1.043 | 12509 | 12354
| 06-02-01 п.19, 26 | Укладка трубопроводов "КОРСИС": SN 8 диаметром 200 мм | м | 12 | 16359 | 1.123 | 18371 | 1.043 | 19161 | 18924
| 06-02-01 п.19, 27 | Укладка трубопроводов d325х6,0 ГОСТ10704-91 | м | 24 | 64483 | 1.123 | 72414 | 1.043 | 75528 | 74594
| 06-02-01 п.28, 29 | Плиты пригруза | шт | 2 | 36514 | 1.123 | 41005 | 1.043 | 42768 | 42239
Колодцы
Колодец-гаситель
| 06-02-01 п.30, 31 | Колодец канализационный ПЭ для напорной канализации с фланцевым гасителем напора, безлотковый, с лестницей с двойными крышками, диаметр -1,5 м; глубина до 2,5 м Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 –2 шт Выходн. патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 1 шт | шт | 1 | 187233 | 1.123 | 210263 | 1.043 | 219304 | 216592
| 06-02-01 п.30, 32 | Колодец канализационный ПЭ для утепленного трубопровода для напорной канализации с лестницей, двойными крышками диаметр - 1,5 м; глубина 2,5 м, Входные патрубки: Изопрофлекс Арктик У SDR11 d40/110 – 2 шт Выходн. патрубки: Корсис DN110 – 1 шт Гермоввод для оптоволоконного кабеля | шт | 1 | 187233 | 1.123 | 210263 | 1.043 | 219304 | 216592
| 06-02-01 п.33, 34 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 2 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт | шт | 1 | 439478 | 1.123 | 493534 | 1.043 | 514756 | 508389
| 06-02-01 п.33, 35 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 110/250 – 1 шт. вых тр. 160/315 | шт | 2 | 877803 | 1.123 | 985773 | 1.043 | 1028161 | 1015445
| 06-02-01 п.33, 36 | Колодцы канализационные предизолированные для утепленного трубопровода D1000, с двойными крышками, ревизиями, лестницей: hполн=2500мм, hраб=1800мм вх.труба 160/315 – 1 шт. вых тр. 160/315 – 1 шт. | шт | 14 | 3295696 | 1.123 | 3701067 | 1.043 | 3860213 | 3812469
| 06-02-01 п.33, 37 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 19 | 60164 | 1.123 | 67564 | 1.043 | 70469 | 69598
| 06-02-01 п.38-44 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | м3 | 4.6 | 82432 | 1.123 | 92571 | 1.043 | 96552 | 95358
| 06-02-01 п.45 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт | 23 | 72835 | 1.123 | 81794 | 1.043 | 85311 | 84256
| 06-02-01 п.46 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 2 | 8480 | 1.123 | 9523 | 1.043 | 9932 | 9809
| 06-02-01 п.47, 48 | Пригруз колодцев бетоном | м3 | 20 | 115343 | 1.123 | 129530 | 1.043 | 135100 | 133429
Система электрического обогрева
| 06-02-01 п.49, 50 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ЕЭ-ХИТФЛЕКС НТКэ17 | м | 3650 | 3469155 | 1.123 | 3895861 | 1.043 | 4063383 | 4013126
| 06-02-01 п.51-53 | «Байкал БИО-25» в блочно-модульном исполнении с обезвоживанием и УФ-обеззараживанием очищенных сточных вод, производительность до 25 м3/сут. В составе: - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с технологическим и резервуарным оборудованием (решетка, тангенциальная песколовка, резервуар трех секционный первичный отстойник, аэротенк); - утепленный технологический павильон габарит 6,05*3*2,6м, в комплекте с резервуарным оборудованием (вторичный отстойник, биофильтр) | шт | 2 | 1597587 | 1.123 | 1794090 | 1.043 | 1871236 | 1848092
| 06-02-01 п.54, 55 | Жироотделитель усиленный производительностью 5л/с, в комплекте: - Стеклопластиковый корпус 1200*2400 шт. 1 - Колодец 1000/600*1500 мм шт. 1 - Колодец 600*1500 мм шт. 1 - Датчик уровня жира шт 1 - Лестница из н/ж стали шт. 2 - Вентиляция ПВХ шт. 2 | шт | 1 | 179889 | 1.123 | 202015 | 1.043 | 210702 | 208096
| 06-02-01 п.56, 57 | КНС 5м3/ч, h=7 м d=1,2 м, l=2.2 м, 1 насос раб, 1 рез. "Байкал" Стеклопластик, утепленн, ШУвн. Исполнения | шт | 1 | 542552 | 1.123 | 609286 | 1.043 | 635485 | 627625
| 06-02-01 п.58, 59 | Фильтр патрон ФОПС МУ -0,6-1,8, Россия | шт | 2 | 147581 | 1.123 | 165733 | 1.043 | 172860 | 170722
| 06-02-01 п.60, 61 | Кольцо опорное ОК 1,0 –0,58-А-ПТ, Россия | шт | 2 | 924 | 1.123 | 1038 | 1.043 | 1083 | 1070
| 06-02-01 п.62, 63 | Инфильтрационный блок Stormbox® ПП 1200х600х300мм | шт | 4 | 36292 | 1.123 | 40756 | 1.043 | 42509 | 41983
| 06-02-01 п.64, 65 | Перепускной клапан угловой, резьбовой Ду40, Ру40, pнастр=4,0 бар | шт | 1 | 38577 | 1.123 | 43322 | 1.043 | 45185 | 44626
| 06-02-01 п.66, 67 | Кран шаровый резьбовой с рукояткой Ду40 Valtec | шт | 5 | 5766 | 1.123 | 6475 | 1.043 | 6753 | 6670
| 06-02-01 п.66, 68 | Кран для манометра Ду15 | шт | 1 | 1124 | 1.123 | 1262 | 1.043 | 1316 | 1300
| 07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка. | комплекс | 1 | 2388806 | 1.123 | 2682627 | 1.043 | 2797979 | 2763375
| 07-01-01 п.1-6 | Вертикальная планировка. Площадка нижней станции. | комплекс | 1 | 139953 | 1.123 | 157167 | 1.043 | 163925 | 161898
| 07-01-01 п.7-12 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Нижняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 72125 | 1.123 | 80996 | 1.043 | 84479 | 83434
Вертикальная планировка. Площадка верхней станции.
| 07-01-01 п.13 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 792 | 1131173 | 1.123 | 1270307 | 1.043 | 1324930 | 1308543
| 07-01-01 п.14 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 792 | 72620 | 1.123 | 81552 | 1.043 | 85059 | 84007
| 07-01-01 п.15-19 | Устройство насыпи | м3 | 847 | 303092 | 1.123 | 340372 | 1.043 | 355008 | 350617
| 07-01-01 п.20 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 5619 | 1719 | 1.123 | 1930 | 1.043 | 2013 | 1988
| 07-01-01 п.21-26 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Верхняя станция ППКД. | комплекс | 1 | 107057 | 1.123 | 120225 | 1.043 | 125395 | 123844
Вертикальная планировка. Насосная станция первого подъема.
| 07-01-01 п.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 58 | 82840 | 1.123 | 93029 | 1.043 | 97029 | 95829
| 07-01-01 п.28 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 290 | 86 | 1.123 | 97 | 1.043 | 101 | 100
| 07-01-01 п.29-34 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция первого подъема. | комплекс | 1 | 29638 | 1.123 | 33283 | 1.043 | 34714 | 34285
Вертикальная планировка. Насосная станция второго подъема.
| 07-01-01 п.35 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 219 | 312790 | 1.123 | 351263 | 1.043 | 366367 | 361836
| 07-01-01 п.36 | Разработка грунта 6 группы экскаваторами в отвал | м3 | 62 | 5680 | 1.123 | 6379 | 1.043 | 6653 | 6571
| 07-01-01 п.37-39 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы и вывозом во временный отвал | м3 | 187 | 55394 | 1.123 | 62207 | 1.043 | 64882 | 64080
| 07-01-01 п.40-42 | устройство насыпи | м3 | 62 | 4419 | 1.123 | 4963 | 1.043 | 5176 | 5112
| 07-01-01 п.43 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 1016 | 308 | 1.123 | 346 | 1.043 | 361 | 357
| 07-01-01 п.44-49 | Проезды, площадки с грунтовым покрытием (местный грунт). Насосная станция второго подъема. | комплекс | 1 | 69912 | 1.123 | 78511 | 1.043 | 81887 | 80874
Насосные станции 1-го, 2-го подъема воды, пожаротушения
| 02-01-05 п.147-161 | Сети связи. Насосные станции | комплекс | 1 | 968942 | 1.123 | 1088122 | 1.043 | 1134911 | 1120874
Комплексная система безопасности
| 02-01-07 п.113-142 | СОТ | комплекс | 1 | 800535 | 1.123 | 899001 | 1.043 | 937658 | 926061
| 02-01-07 п.143-148 | СОТС | комплекс | 1 | 36427 | 1.123 | 40908 | 1.043 | 42667 | 42139
| 02-01-07 п.149-198 | СООКД | комплекс | 1 | 1853991 | 1.123 | 2082032 | 1.043 | 2171559 | 2144701
2.7 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 46 мм | шт | 1 | 752554 | 1.123 | 845118 | 1.045 | 883148 | 871739 |  | 12794
| 02-01-08 | Инженерная защита территории | комплекс | 1 | 109675309 |  | 123165370 |  | 128338318 | 126786434
Зона защиты опоры Т04
| 02-01-08 п.1-14 | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche DK3.5 N 3.2 | м | 128.5 | 20070910 | 1.123 | 22539632 | 1.042 | 23486297 | 23202298
| 02-01-08 п.15-27 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21м | шт | 27 | 11991218 | 1.123 | 13466138 | 1.042 | 14031716 | 13862043
| 02-01-08 п.28-40 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 8 | 7686460 | 1.123 | 8631895 | 1.042 | 8994435 | 8885673
| 02-01-08 п.41-53 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 31 | 33457987 | 1.123 | 37573319 | 1.042 | 39151398 | 38677974 | в ВОР 10 шт.
| 02-01-08 п.54-66 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 8 | 9582171 | 1.123 | 10760778 | 1.042 | 11212731 | 11077145
| 02-01-08 п.67-71 | Устройство водоотводной канавы из габионов ГСИ | м | 42 | 1089467 | 1.123 | 1223471 | 1.042 | 1274857 | 1259441
| 02-01-08 п.73 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 5740 | 1875949 | 1.123 | 2106691 | 1.042 | 2195172 | 2168628 | нет в ВОР
|  | Зона защиты опоры Т03 | [5 empty] | 1.042 | 0
| 02-01-08 п.74-87 | Устройство гибких снегоудерживающие барьеров SPIDER Avalanche Dk3.5 N3.2 | м | 41.5 | 6495287 | 1.123 | 7294207 | 1.042 | 7600564 | 7508657
| 02-01-08 п.88-100 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=21 м | шт | 8 | 3849293 | 1.123 | 4322756 | 1.042 | 4504312 | 4449845
| 02-01-08 п.101-113 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=24 м | шт | 4 | 2192184 | 1.123 | 2461823 | 1.042 | 2565220 | 2534201
| 02-01-08 п.114-126 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=27 м | шт | 10 | 6149386 | 1.123 | 6905760 | 1.042 | 7195802 | 7108789
| 02-01-08 п.127-139 | Устройство микросвай ГЕОКРЕП 40/16 L=30 м | шт | 4 | 2727280 | 1.123 | 3062735 | 1.042 | 3191370 | 3152780
| 02-01-08 п.140 | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны | м2 | 3760 | 1228847 | 1.123 | 1379995 | 1.042 | 1437955 | 1420567
|  | Работы по берегоукреплению ручья | [6 empty] | 0
|  | Зона защиты опоры Т02 | [6 empty] | 0
| 02-01-08 п.141, 142 | Устройство каменной наброски из горной массы камень кр. 0,6 м h=1,8м (местный материал) | м3 | 1115 | 959426 | 1.123 | 1077435 | 1.042 | 1122687 | 1109111
| 02-01-08 п.143, 144 | Устройство обратного фильтра из щебня фр 120-150 мм h=0,3 м фр 90-120 мм M800 F200 | м3 | 185 | 249467 | 1.123 | 280151 | 1.042 | 291917 | 288387
| 02-01-08 п.145-149 | Разработка грунта экскаватором с вывозом во временный отвал (2 кат.) | м3 | 895 | 69977 | 1.123 | 78584 | 1.042 | 81885 | 80895
| 02-01-09 п.7-19 | Автоматизация комплексная.Пассажирская подвесная канатная дорога EL 6 | комплекс | 1 | 62542 | 1.123 | 70235 |  | 0 | 21071
| 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. ППКД EL6 | комплекс | 1 | 2167037 | 1.123 | 2433582 | 1.043 | 2538225 | 2506831
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.9.10 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 332 | 470154 | 1.123 | 527983 | 1.043 | 550686 | 543875
2.9.11 | 02-01-03 п.2, 4, 5 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 232.4 | 58725 | 1.123 | 65948 | 1.043 | 68784 | 67933
2.9.12 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 99.6 | 11954 | 1.123 | 13424 | 1.043 | 14001 | 13828
2.9.13 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 99.6 | 11453 | 1.123 | 12862 | 1.043 | 13415 | 13249
2.9.14 | 02-01-03 п.9-12 | Прокладка трубопровода из трубы гладкой жесткой ПВХ DKC диам. 50 мм | м | 60 | 43319 | 1.123 | 48647 | 1.043 | 50739 | 50111
2.9.15 | 02-01-03 п.9-11, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм | м | 130 | 126516 | 1.123 | 142077 | 1.043 | 148186 | 146353
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.9.16 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х240 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 894807 | 1.123 | 1004868 | 1.043 | 1048077 | 1035114
2.9.17 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х70 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 120 | 265038 | 1.123 | 297638 | 1.043 | 310436 | 306597
2.9.18 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 830 | 285071 | 1.123 | 320135 | 1.043 | 333901 | 329771
2.13 | 02-01-01 п.2-3 | Монтаж кресел | комплекс | 1 | 712108 | 1.123 | 799697 | 1.047 | 837283 | 826007
2.13.1 | 02-01-01 п.2 | 10-местные гондолы ППКД | шт. | 28 | 699108 | 1.123 | 785098 | 1.047 | 821998 | 810928 | Расценка не соответствует монтируемому оборудованию. Расценить по ФЕРм03-04-007-01. Завышение стоимости (97608-51003)*(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=400565 руб. | 823.2 | 23049.6 | 400565
2.13.2 | 02-01-01 п.3 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 | 13000 | 1.123 | 14599 | 1.047 | 15285 | 15079 | Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (1815-1542)**(1,023*1,005-2,3%*15%)*6,99*1,2=2346 руб. | 475.5 | 475.5 | 2346
2.16 | 09-01-01 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1 | 1044688 | 1.123 | 1173185 | 1.038 | 1217766 | 1204392
2.18 | 09-02-01 | Экологический мониторинг | комплекс | 1 | 625992 | 1.123 | 702989 | 1.038 | 729703 | 721689
2.17 | 09-04 | Расчет командировочных затрат | комплекс | 1 | 13109951 |  | 13473162 |  | 13551549 | 13528033
2.17.2 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1116047 | 1.123 | 1253321 | 1.038 | 1253321 | 1253321
| 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 1836886 | 1.123 | 2062823 | 1.038 | 2141210 | 2117694
2.17.1 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 10157018 | 1 | 10157018 | 1 | 10157018 | 10157018
| 02-01-01 п.12 | Оборудование ППКД EL6 | комплекс | 1 | 671375000 | 1.123 | 753954125 | 1.043 | 786374152 | 776648144
2.20 | 02-01-01 п.12 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL6 | комплекс | 1 | 34000000 | 1.123 | 38182000 | 1.043 | 39823826 | 39331278
2.21 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 16191337 | 1.123 | 18182871 | 1.038 | 18873820 | 18666535
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 978262 |  | 1096684 |  | 1147605 | 1132328
3.1 |  | Система электроснабжения | комплекс | 1 | 247199 | 1.123 | 277604 | 1.045 | 290097 | 286349
3.1.1 | 09-03-01 | Внутриплощадочные сети 10 кВ. | комплекс | 1 | 36956 | 1.123 | 41502 | 1.045 | 43370 | 42810
3.1.2 | 09-03-02 | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. | комплекс | 1 | 109262 | 1.123 | 122701 | 1.045 | 128223 | 126566
3.1.3 | 09-03-03 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-5. | комплекс | 1 | 47833 | 1.123 | 53716 | 1.045 | 56133 | 55408
3.1.4 | 09-03-04 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6.1 | комплекс | 1 | 53148 | 1.123 | 59685 | 1.045 | 62371 | 61565
3.2 |  | ППКД | комплекс | 1 | 691913 | 1.123 | 777018 | 1.048 | 814315 | 803126
3.2.1 | 09-03-05 | Автоматическая система пожарной безопасности | комплекс | 1 | 120634 | 1.123 | 135472 | 1.048 | 141975 | 140024
3.2.1.1 | 09-03-05 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1 | 56411 | 1.123 | 63350 | 1.048 | 66391 | 65479
3.2.1.2 | 09-03-05 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1 | 64223 | 1.123 | 72122 | 1.048 | 75584 | 74545
3.2.2 | 09-03-06 | Автоматическая система пожарной безопасности.ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 489580 | 1.123 | 549798 | 1.048 | 576188 | 568271
3.2.3 | 09-03-07 | Автоматическая система пожарной безопасности. Насосные станции | комплекс | 1 | 34484 | 1.123 | 38726 | 1.048 | 40585 | 40027
| 09-03-08 | Автоматическое пожаротушение. ВСППКД EL6 секц.2 | комплекс | 1 | 47215 | 1.123 | 53022 | 1.048 | 55567 | 54804
3.3 | 09-04 | Расчет командировочных затрат | комплекс | 1 | 19968 |  | 20521 |  | 20640 | 20604
2.17.2 | 09-04-01 раздел 2 | Проезд рабочих до места расположения вахтового городка (г. Пятигорск - поляна Азау) | комплекс | 1 | 1700 | 1.123 | 1909 | 1.038 | 1909 | 1909
| 09-04-02 | Ежедневная перевозка рабочих от места проживания на расстояние более 3 км к месту работы и обратно автом. Транспортом | комплекс | 1 | 2798 | 1.123 | 3142 | 1.038 | 3261 | 3225
2.17.1 | 09-04-01 разделы 3, 4 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 15470 | 1 | 15470 | 1 | 15470 | 15470
3.4 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 19182 | 1.123 | 21541 | 1.047 | 22553 | 22249
|  | Стоимость без учета НДС |  |  | 2502469474 |  | 2809021972 |  | 2928350547 | 2892552038
|  | НДС-20% |  |  | 500493894.8 |  | 561804394.4 |  | 585670109.4 | 578510407.6
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 3002963368.8 |  | 3370826366.4 |  | 3514020656.4 | 3471062445.6
|  |  |  | проверка | 2386587314
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (1,0312*1,0258*1,0358*1,0253*1)= | [5 empty] | 1.123
Примечания:
1) поскольку индекс фактической инфляции за май 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Составил:
Проверил: