## ССР БЦ
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | 2963.25 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
"Всесезонный туристско рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном уровне цен
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей линейного сооружения. |  |  |  | 31.08 | 31.08
1 | 01-01-02 | Вынос существующего газопровода | 10.88 |  |  |  | 10.88
| 01-01-03 | Вырубка зеленых насаждений | 1.07 |  |  |  | 1.07
| ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.147) | Компенсационные выплаты за вырубку заленых насаджений |  |  |  | 131.45 | 131.45
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 10.88 |  |  | 162.53 | 173.41
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01-01 | Устройство объездной односторонней дороги | 630.31 |  |  |  | 630.31
3 | 02-01-02 | ПОДД | 181.43 |  |  |  | 181.43
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 811.74 |  |  |  | 811.74
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
4 | 05-01-01 | Наружные сети связи | 41.56 | 11.16 |  |  | 52.72
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 41.56 | 11.16 |  |  | 52.72
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
5 | 06-01-01 | Система водоотведения | 302.75 |  |  |  | 302.75
6 | 06-01-02 | Реконструкция существующего газопровода низкого давления с выносом ГРПШ | 8.67 |  |  |  | 8.67
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 311.42 |  |  |  | 311.42
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | 07-01-01 | Наружное освещение | 23.97 | 240.57 | 1.72 |  | 266.26
8 | 07-01-02 | Благоустройство | 198.63 |  |  |  | 198.63
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 222.6 | 240.57 | 1.72 |  | 464.89
|  | Итого по Главам 1-7 | 1398.2 | 251.73 | 1.72 | 162.53 | 1814.18
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 32.16 | 5.79 |  |  | 37.95
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 32.16 | 5.79 |  |  | 37.95
|  | Итого по Главам 1-8 | 1430.36 | 257.52 | 1.72 | 162.53 | 1852.13
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 0.98 | 0.98
| Приказ от 25.05.2021 № 325/пр п.85 Прил.№1 | Дополнительные затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,5 % от СМР 1-8 | 7.15 | 1.29 |  |  | 8.44
| СР-1 | Расходы на командировки рабочих, привлекаемых для строительства |  |  |  | 61.71 | 61.71
| ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.145-146) | Расходы на утилизацию отходов |  |  |  | 0.72 | 0.72
| ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.143-144) | Размер платы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками в период строительства |  |  |  | 0.01 | 0.01
| ЭЛ-20-1-П-ОВОС-ПЗ (л.148) | Размер платы экологического мониторинга на период строительства (Санитарно-химический мониторинг почво-грунтов) |  |  |  | 8.42 | 8.42
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 7.15 | 1.29 |  | 71.84 | 80.28
|  | Итого по Главам 1-9 | 1437.51 | 258.81 | 1.72 | 234.37 | 1932.41
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
| Постановление правительства РФ от 21 июня 2010 года №468 | Строительный контроль заказчика, 2,14% |  |  |  | 36.34 | 36.34
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 36.34 | 36.34
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Смета №1 | Разработка проектной документации |  |  |  | 345.04 | 345.04
| Смета №2 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 467.76 | 467.76
| МДС 81-35.2004 | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 3.86 | 3.86
| СР-2 | Расходы на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор |  |  |  | 4.34 | 4.34
| Расчет | Стоимость проведения экспертизы проектно-изыскательских работ (345,04*27,3%) |  |  |  | 94.2 | 94.2
| дог.0342Д-22/ГГЭ-31081/13-01/БС | Стоимость проведения экологической экспертизы |  |  |  | 39.22 | 39.22
| СР-6 | Подготовка технического плана инженерного сооружения |  |  |  | 1.44 | 1.44
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 955.86 | 955.86
|  | Итого по Главам 1-12 | 1437.51 | 258.81 | 1.72 | 1226.57 | 2924.61
Непредвиденные затраты
| Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 28.75 | 5.18 | 0.03 | 4.69 | 38.65
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 28.75 | 5.18 | 0.03 | 4.69 | 38.65
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1466.26 | 263.99 | 1.75 | 1231.26 | 2963.26
|  | Итого по сводному расчету | 1466.26 | 263.99 | 1.75 | 1231.26 | 2963.26
Стоимость проектно-изыскательских работ (справочно): | [5 empty] | 812.8 | тыс.руб.
|  | Главный инженер проекта: |  |  | Д.М. Дыченко
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Составил : Начальник сметного отдела: |  |  | Ю.Ю. Юров
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Генеральный директор ООО "НКД" |  |  | Б.Г.Шлом
(должность, подпись, расшифровка) м.п.
|  | Заказчик: Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ" Генеральный директор |  |  | Х.Х. Тимижев
(должность, подпись, расшифровка) м.п.
Note on C3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B7: ИтогоБИМ::<Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on C8: Титул::<подпись 101 значение>
Note on D12: Титул::<Индекс/ЛН расчета>
Note on C13: Титул::<Наименование стройки>
Note on B16: Титул::<подпись 102 значение>
Note on D19: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on A23: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B23: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on C23: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D23: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on E23: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on F23: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on G23: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on H23: СводРасч::<Всего>

## ССР ТЦ
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | 27496.41 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
"Всесезонный туристско рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
(наименование стройки)
Составлен(а) в текущем уровне цен 3кв. 2021г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей линейного сооружения. |  |  |  | 147.02 | 147.02
1 | 01-01-02 | Вынос существующего газопровода | 90.81 |  |  |  | 90.81
| 01-01-03 | Вырубка зеленых насаждений | 8.93 |  |  |  | 8.93
| ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.147) | Компенсационные выплаты за вырубку заленых насаджений |  |  |  | 1653.63 | 1653.63
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 99.74 |  |  | 1800.65 | 1900.39
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01-01 | Устройство объездной односторонней дороги | 5263.09 |  |  |  | 5263.09
3 | 02-01-02 | ПОДД | 1514.92 |  |  |  | 1514.92
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 6778.01 |  |  |  | 6778.01
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
4 | 05-01-01 | Наружные сети связи | 347.03 | 93.18 |  |  | 440.21
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 347.03 | 93.18 |  |  | 440.21
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
5 | 06-01-01 | Система водоотведения | 2527.97 |  |  |  | 2527.97
6 | 06-01-02 | Реконструкция существующего газопровода низкого давления с выносом ГРПШ | 72.4 |  |  |  | 72.4
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 2600.37 |  |  |  | 2600.37
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | 07-01-01 | Наружное освещение | 200.12 | 2008.73 | 8.18 |  | 2217.03
8 | 07-01-02 | Благоустройство | 1658.54 |  |  |  | 1658.54
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 1858.66 | 2008.73 | 8.18 |  | 3875.57
|  | Итого по Главам 1-7 | 11683.81 | 2101.91 | 8.18 | 1800.65 | 15594.55
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 268.73 | 48.34 |  |  | 317.07
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 268.73 | 48.34 |  |  | 317.07
|  | Итого по Главам 1-8 | 11952.54 | 2150.25 | 8.18 | 1800.65 | 15911.62
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 14.49 | 14.49
| Приказ от 25.05.2021 № 325/пр п.85 Прил.№1 | Дополнительные затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,5 % от СМР 1-8 | 59.76 | 10.75 |  |  | 70.51
| СР-1 | Расходы на командировки рабочих, привлекаемых для строительства |  |  |  | 776.26 | 776.26
| ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.145-146) | Расходы на утилизацию отходов |  |  |  | 9.1 | 9.1
| ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.143-144) | Размер платы выбросов загрязняющих веществ в атмо- сферный воздух источниками в период строительства |  |  |  | 0.09 | 0.09
| ЭЛ-20-1-П-ОВОС-ПЗ (л.148) | Размер платы экологического мониторинга на период строительства (Санитарно-химический мониторинг почво-грунтов) |  |  |  | 105.9 | 105.9
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 59.76 | 10.75 |  | 905.84 | 976.35
|  | Итого по Главам 1-9 | 12012.3 | 2161 | 8.18 | 2706.49 | 16887.97
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
| Постановление правительства РФ от 21 июня 2010 года №468 | Строительный контроль заказчика, 2,14% |  |  |  | 303.48 | 303.48
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 303.48 | 303.48
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Смета №1 | Разработка проектной документации |  |  |  | 1913.41 | 1913.41
| Смета №2 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 2593.91 | 2593.91
| МДС 81-35.2004 | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 33.78 | 33.78
| СР-2 | Расходы на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор |  |  |  | 54.59 | 54.59
| Расчет | Стоимость проведения экспертизы проектно-изыскательских работ (345,04*27,3%*5,71) |  |  |  | 537.86 | 537.86
| дог.0342Д-22/ГГЭ-31081/13-01/БС | Стоимость проведения экологической экспертизы |  |  |  | 242.37 | 242.37
| СР-6 | Подготовка технического плана инженерного сооружения |  |  |  | 8.6 | 8.6
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 5384.52 | 5384.52
|  | Итого по Главам 1-12 | 12012.3 | 2161 | 8.18 | 8394.49 | 22575.97
Непредвиденные затраты
| Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 240.25 | 43.22 | 0.16 | 54.13 | 337.76
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 240.25 | 43.22 | 0.16 | 54.13 | 337.76
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 12252.55 | 2204.22 | 8.34 | 8448.62 | 22913.73
Налоги и обязательные платежи
| № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2450.51 | 440.84 | 1.67 | 1689.67 | 4582.69
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2450.51 | 440.84 | 1.67 | 1689.67 | 4582.69
|  | Итого по сводному расчету | 14703.06 | 2645.06 | 10.01 | 10138.29 | 27496.42
Стоимость проектно-изыскательских работ (справочно): | [5 empty] | 4507.32 | тыс.руб.
|  | Главный инженер проекта: |  |  | Д.М. Дыченко
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Составил : Начальник сметного отдела: |  |  | Ю.Ю. Юров
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Генеральный директор ООО "НКД" |  |  | Б.Г.Шлом
(должность, подпись, расшифровка) м.п.
|  | Заказчик: Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ" Генеральный директор |  |  | Х.Х. Тимижев
(должность, подпись, расшифровка) м.п.
Note on D3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on C7: ИтогоБИМ::<Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on D8: Титул::<подпись 101 значение>
Note on E12: Титул::<Индекс/ЛН расчета>
Note on D13: Титул::<Наименование стройки>
Note on C16: Титул::<подпись 102 значение>
Note on E19: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on B23: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on C23: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on D23: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on E23: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on F23: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on G23: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on H23: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on I23: СводРасч::<Всего>

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: |  | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
по адресу: |  | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета: | Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __________ № ____________. | 1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 01.04.2022 № Пр-22-105.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 31.03.2022 № 07-1-1-3-019218-2022
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."" в ценах 3 квартала 2021 г.
| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | СМР | оборудования | прочих затрат | всего | ВЗИС - 2,3% | Возврат от разборки ВЗИС-15% | ЗУ-0,5% | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 3 квартала 2021 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - апрель 2022 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 50% | в том числе Оборудование
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1.1 |  | Разработка рабочей документации. |  |  |  |  | 2645788.2 | 2645788.2 | 0 | 0 | 0 | 2645788.2 |  | 2746240.69 |  | 2773703.1 | 2759971.9 | 0
|  | Смета №2 | Проектные работы (Стадия РД) |  |  |  |  | 2593910 | 2593910 |  |  |  | 2593910 | 1.038 | 2692392.83 | 1.01 | 2719316.76 | 2705854.8 | 0 | 0.99505
|  |  | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  | 51878.2 | 51878.2 |  |  |  | 51878.2 | 1.038 | 53847.86 | 1.01 | 54386.34 | 54117.1 | 0 | 0.99505
| 1.2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). | 11917486.2 | 2143948.2 | 14061434.4 | 8343.6 | 2841475.04 | 16911253.04 | 323412.99 | -48511.93 | 71924.25 | 17258078.34 |  | 17884517.94 |  | 18223641.03 | 18054079.54 | 8746.12
|  | 01-01-01 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей линейного сооружения. |  |  |  |  | 147020 | 147020 | 0 | 0 | 0 | 147020 | 1.038 | 152601.9 | 1.0198 | 155623.66 | 154112.78 | 0 | 0.99029
|  | 01-01-02 | Вынос существующего газопровода | 90810 |  | 90810 |  |  | 90810 | 2088.63 | -313.29 | 464.49 | 93049.83 | 1.038 | 96582.65 | 1.0198 | 98495.14 | 97538.9 | 0 | 0.99029
|  | 01-01-03 | Вырубка зеленых насаждений | 8930 |  | 8930 |  |  | 8930 | 205.39 | -30.81 | 45.68 | 9150.26 | 1.038 | 9497.67 | 1.0198 | 9685.74 | 9591.71 | 0 | 0.99029
|  | ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.147) | Компенсационные выплаты за вырубку заленых насаджений |  |  | 0 |  | 1653634 | 1653634 | 0 | 0 | 0 | 1653634 | 1.038 | 1716417.43 | 1.0198 | 1750405.24 | 1733411.34 | 0 | 0.99029
|  | 02-01-01 | Устройство объездной односторонней дороги | 5263090 |  | 5263090 |  |  | 5263090 | 121051.07 | -18157.66 | 26920.71 | 5392904.12 | 1.038 | 5597656.2 | 1.0198 | 5708498.75 | 5653077.48 | 0 | 0.99029
|  | 02-01-02 | ПОДД | 1514920 |  | 1514920 |  |  | 1514920 | 34843.16 | -5226.47 | 7748.82 | 1552285.51 | 1.038 | 1611221.04 | 1.0198 | 1643125.79 | 1627173.42 | 0 | 0.99029
|  | 05-01-01 | Наружные сети связи | 347030 | 93180 | 440210 |  |  | 440210 | 10124.83 | -1518.72 | 2251.67 | 451067.78 | 1.038 | 468193.44 | 1.0198 | 477464.42 | 472828.93 | 0 | 0.99029
|  | 06-01-01 | Система водоотведения | 2527970 |  | 2527970 |  |  | 2527970 | 58143.31 | -8721.5 | 12930.57 | 2590322.38 | 1.038 | 2688669 | 1.0198 | 2741908.95 | 2715288.98 | 0 | 0.99029
|  | 06-01-02 | Реконструкция существующего газопровода низкого давления с выносом ГРПШ | 72400 |  | 72400 |  |  | 72400 | 1665.2 | -249.78 | 370.33 | 74185.75 | 1.038 | 77002.36 | 1.0198 | 78527.13 | 77764.75 | 0 | 0.99029
|  | 07-01-01 | Наружное освещение | 200120 | 2008730 | 2208850 | 8180 |  | 2217030 | 50803.55 | -7620.53 | 11298.27 | 2271511.29 | 1.038 | 2357753.63 | 1.0198 | 2404440.92 | 2381097.28 | 8574.63 | 0.99029
|  | 07-01-02 | Благоустройство | 1658540 |  | 1658540 |  |  | 1658540 | 38146.42 | -5721.96 | 8483.43 | 1699447.89 | 1.038 | 1763970.73 | 1.0198 | 1798900.17 | 1781435.45 | 0 | 0.99029
|  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 14490 | 14490 | 0 | 0 | 0 | 14490 | 1.038 | 15040.14 | 1.0198 | 15337.96 | 15189.05 | 0 | 0.99029
|  | СР-1 раздел 1 | Затраты на перевозку работников к месту командирования и обратно |  |  |  |  | 32663.22 | 32663.22 |  |  |  | 32663.22 | 1.038 | 33903.34 | 1.0198 | 34574.68 | 34239.01 | 0 | 0.99029
|  | СР-1 раздел 2 | Затраты на оплату проживания и суточные работников |  |  |  |  | 743600 | 743600 |  |  |  | 743600 | 1 | 743600 | 1 | 743600 | 743600 | 0 | 1
|  | ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.143-144) | Размер платы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками в период строительства |  |  |  |  | 90.62 | 90.62 | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 1.038 | 94.06 | 1.0198 | 95.92 | 94.99 | 0 | 0.9903
|  | ЭЛ-20-1-П-ОВОС-ПЗ (л.148) | Размер платы экологического мониторинга на период строительства (Санитарно-химический мониторинг почво-грунтов) |  |  |  |  | 105896 | 105896 | 0 | 0 | 0 | 105896 | 1.038 | 109916.55 | 1.0198 | 112093.07 | 111004.81 | 0 | 0.99029
|  | МДС 81-35.2004 | Авторский надзор |  |  |  |  | 33780 | 33780 | 0 | 0 | 0 | 33780 | 1.038 | 35062.52 | 1.0198 | 35756.81 | 35409.67 | 0 | 0.99029
|  | СР-2 | Расходы на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор |  |  |  |  | 54586 | 54586 | 0 | 0 | 0 | 54586 | 1.038 | 56658.46 | 1.0198 | 57780.39 | 57219.43 | 0 | 0.99029 | 1.0482
|  | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения | 233676.2 | 42038.2 | 275714.4 | 163.6 | 55715.2 | 331593.2 | 6341.43 | -951.21 | 1410.28 | 338393.69 |  | 350676.82 |  | 357326.29 | 354001.56 | 171.49
|  |  | Стоимость без учета НДС | 11917486.2 | 2143948.2 | 14061434.4 | 8343.6 | 5487263.24 | 19557041.24 | 323412.99 | -48511.93 | 71924.25 | 19903866.54 |  | 20630758.63 |  | 20997344.13 | 20814051.44 | 8746.12 | -910184.9
|  |  | НДС-20% | 2383497.24 | 428789.64 | 2812286.88 | 1668.72 | 1097452.65 | 3911408.25 | 64682.6 | -9702.39 | 14384.85 | 3980773.31 |  | 4126151.73 |  | 4199468.83 | 4162810.29 | 1749.22
|  |  | Стоимость с учетом НДС | 14300983.44 | 2572737.84 | 16873721.28 | 10012.32 | 6584715.89 | 23468449.49 | 388095.59 | -58214.32 | 86309.1 | 23884639.85 |  | 24756910.36 |  | 25196812.96 | 24976861.73 | 10495.34 | -1092221.88
|  | *Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (октябрь 2021 к апрель 2022) |  |  |  | 13: 1.038
** поскольку индекс Росстата за январь, март 2022 отсутствует, он принимается равным 1.
Разработка РД
|  | Дата формирования НМЦК |  |  |  | 6: 2022-04-06
|  | Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 6: 3
|  | Начало работ |  |  |  | 6: 2022-04-25
|  | Окончание работ |  |  |  | 6: 2022-07-24
|  | Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 6: 104.8%
|  | ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 104.8% | 5: ^(1/12); 6: 1.0039
|  | Индекс прогнозной инфляции |  | (1,0039146^0,6+1,0039146^3,6)/2 |  | 6: 1.0083
СМР
|  | Дата формирования НМЦК |  |  |  | 6: 2022-04-06
|  | Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 6: 6.2
|  | Начало работ |  |  |  | 6: 2022-06-04
|  | Окончание работ |  |  |  | 6: 2022-12-10
|  | Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 6: 104.8%
|  | ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 104.8% | 5: ^(1/12); 6: 1.0039
|  | Индекс прогнозной инфляции |  | (1,0039146^1,9+1,0039146^8,1)/2 |  | 6: 1.0198
Note on E11: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on B13: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on C13: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on D13: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on E13: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on F13: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on H13: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on I13: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on J13: СводРасч::<Всего>

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
Продолжительность работ | Продолжительность работ |  | 7.5 | мес.
Начало работ - | Начало работ - |  | 2022-04-25
Окончание работ - | Окончание работ - |  | 2022-12-10
| № п.п. | Перечень видов работ | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога." | 20814051.44 | 4162810.29 | 24976861.73
| 1.1 | Разработка рабочей документации. | 2759971.9 | 551994.38 | 3311966.28
В том числе:
|  | Непредвиденные затраты | 54117.1 | 10823.42 | 64940.52
|  | Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 114183.7 | 22836.74 | 137020.44
| 1.2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 18054079.54 | 3610815.91 | 21664895.45
В том числе:
|  | Оборудование | 8746.12 | 1749.22 | 10495.34
|  | Непредвиденные затраты | 354001.56 | 70800.31 | 424801.87
|  | Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 796001.2 | 159200.24 | 955201.44
|  | ВСЕГО: | 20814051.44 | 4162810.29 | 24976861.73
В том числе:
|  | Оборудование | 8746.12 | 1749.22 | 10495.34
|  | непредвиденные расходы | 408118.66 | 81623.73 | 489742.39
|  | инфляционная составляющая за период выполнения работ | 910184.9 | 182036.98 | 1092221.88
Note on B10: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on C10: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | "Всесезонный туристско рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
1.1 |  | Разработка рабочей документации.
1.1.1 | Смета №2 | Проектные работы (Стадия РД) | комплекс | 1
1.1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
1.2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты).
1.2.1 | 01-01-01 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей линейного сооружения. | комплекс | 1
1.2.2 | 01-01-02 | Вынос существующего газопровода | комплекс | 1
1.2.3 | 01-01-03 | Вырубка зеленых насаждений | комплекс | 1
1.2.4 | ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.147) | Компенсационные выплаты за вырубку заленых насаджений | комплекс | 1
1.2.5 | 02-01-01 | Устройство объездной односторонней дороги | комплекс | 1
1.2.6 | 02-01-02 | ПОДД | комплекс | 1
1.2.7 | 05-01-01 | Наружные сети связи | комплекс | 1
1.2.8 | 06-01-01 | Система водоотведения | комплекс | 1
1.2.9 | 06-01-02 | Реконструкция существующего газопровода низкого давления с выносом ГРПШ | комплекс | 1
1.2.10 | 07-01-01 | Наружное освещение | комплекс | 1
1.2.11 | 07-01-02 | Благоустройство | комплекс | 1
1.2.12 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
1.2.13 | СР-1 раздел 1 | Затраты на перевозку работников к месту командирования и обратно | комплекс | 1
1.2.14 | СР-1 раздел 2 | Затраты на оплату проживания и суточные работников | комплекс | 1
1.2.15 | ЭЛ-20-1-П-ООС-ПЗ (л.143-144) | Размер платы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками в период строительства | комплекс | 1
1.2.16 | ЭЛ-20-1-П-ОВОС-ПЗ (л.148) | Размер платы экологического мониторинга на период строительства (Санитарно-химический мониторинг почво-грунтов) | комплекс | 1
1.2.17 | МДС 81-35.2004 | Авторский надзор | комплекс | 1
1.2.18 | СР-2 | Расходы на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор | комплекс | 1
Note on B8: Титул::<подпись 102 значение>
Note on A11: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B11: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on C11: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 24976861.73
(Двадцать пять миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать рублей семьдесят одна копейка)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка рабочей документации;
- Определение и закрепление основных осей зданий и сооружений;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
- затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования поставки подрядчика;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
- удорожание работ в зимнее время;
- затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;
- затраты, связанные с суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР
- затраты, связанные с перевозкой рабочих;
- затраты на проведение производственного экологического мониторинга;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты на авторский надзор;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Смета контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
№ пп | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
|  |  |  | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Разработка рабочей документации. |  |  | 2759971.9 | 2759971.9 | 0 | 0
1.1 | Проектные работы (Стадия РД) | комплекс | 1 | 2705854.8 | 2705854.8
1.2 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 54117.1 | 54117.1
2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). |  |  | 18054079.54 | 18054079.54 | 8746.12 | 8746.12
2.1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей линейного сооружения. | комплекс | 1 | 154112.78 | 154112.78 | 0 | 0
2.2 | Вынос существующего газопровода | комплекс | 1 | 97538.9 | 97538.9 | 0 | 0
2.3 | Вырубка зеленых насаждений | комплекс | 1 | 9591.71 | 9591.71 | 0 | 0
2.4 | Компенсационные выплаты за вырубку заленых насаджений | комплекс | 1 | 1733411.34 | 1733411.34 | 0 | 0
2.5 | Устройство объездной односторонней дороги | комплекс | 1 | 5653077.48 | 5653077.48 | 0 | 0
2.6 | ПОДД | комплекс | 1 | 1627173.42 | 1627173.42 | 0 | 0
2.7 | Наружные сети связи | комплекс | 1 | 472828.93 | 472828.93 | 0 | 0
2.8 | Система водоотведения | комплекс | 1 | 2715288.98 | 2715288.98 | 0 | 0
2.9 | Реконструкция существующего газопровода низкого давления с выносом ГРПШ | комплекс | 1 | 77764.75 | 77764.75 | 0 | 0
2.10 | Наружное освещение | комплекс | 1 | 2381097.28 | 2381097.28 | 8574.63 | 8574.63
2.11 | Благоустройство | комплекс | 1 | 1781435.45 | 1781435.45 | 0 | 0
2.12 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 15189.05 | 15189.05 | 0 | 0
2.13 | Затраты на перевозку работников к месту командирования и обратно | комплекс | 1 | 34239.01 | 34239.01 | 0 | 0
2.14 | Затраты на оплату проживания и суточные работников | комплекс | 1 | 743600 | 743600 | 0 | 0
2.16 | Размер платы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками в период строительства | комплекс | 1 | 94.99 | 94.99 | 0 | 0
2.17 | Размер платы экологического мониторинга на период строительства (Санитарно-химический мониторинг почво-грунтов) | комплекс | 1 | 111004.81 | 111004.81 | 0 | 0
2.18 | Авторский надзор | комплекс | 1 | 35409.67 | 35409.67 | 0 | 0
2.19 | Расходы на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор | комплекс | 1 | 57219.43 | 57219.43 | 0 | 0
2.20 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения | комплекс | 1 | 354001.56 | 354001.56 | 171.49 | 171.49
| Стоимость без учета НДС |  |  | 20814051.44 | 20814051.44 | 8746.12 | 8746.12
| НДС-20% |  |  | 4162810.29 | 4162810.29 | 1749.22 | 1749.22
| Стоимость с учетом НДС |  |  | 24976861.73 | 24976861.73 | 10495.34 | 10495.34
Note on A10: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B10: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 3. Объездная односторонняя дорога."
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 21.07.2020 № Пр-20-133.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет в ценах 3 квартала 2021 г., локальные сметные расчеты в ценах 3 кв. 2021 г., получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 31.03.2022 № 07-1-1-3-019218-2022
Размер суточных- 100 руб. в сутки на человека, компенсация за проживание - 550 руб. в сутки на человека (согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729).
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены временные здания и сооружения в размере 2,3%, зимнее удорожание в размере 0,5%, непредвиденные затраты в размере 2 % согласно сводному сметному расчету и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15%.
Индекс-дефлятор на продолжительность строительства выполнен в соответствии с графиком выполнения работ.
Индексы-дефляторы определены с учетом авансирования в размере 50%.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 24976861.73 | рублей с учетом НДС