## Лист1
График производства работ на объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. «Откытая плоскостная парковка »
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | т/з раб ч.дн | раб. дн | базовое начало работ | базовое окончание работ | 2022 | [7 empty] | 2023 | [47 empty] | 2024 | [47 empty] | 2025
[8 empty] | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | декабрь
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Этап 1.1. Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Август 4; Май 1 to Ноябрь 4
1.1.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 |  |  | Х | 2023-06-30
1.2 | Этап 1.2. Строительство (строительно-монтажые работы, оборудование) | комплекс | 1 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Август 4; Май 1 to Ноябрь 4
1.2.1 | Геодезическая разбивочная основа | комплекс | 1 |  | 29 | 2023-04-01 | 2023-04-30
1.2.2 | Подготовительные работы. Планировка территории.Мобилизация | комплекс | 1 |  | 60 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | bar: Май 1 to Июнь 4
1.2.3 | Строительно-монтажные работы. Открытая плоскостная парковка | комплекс | 1 | 3311.81 | 261 | 2023-07-01 | 2024-08-15 | bar: Июль 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Август 2
1.2.3.1 | Устройство покрытия открытой плоскостной парковки и благоустройство | комплекс | 1 | 1527.97 | 154 | 2023-10-01 | 2024-07-31 | bar: Октябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Июль 4
1.2.3.2 | Подпорные стены | комплекс | 1 | 1531.87 | 168 | 2023-06-15 | 2023-11-30 | bar: Июнь 3 to Ноябрь 4
1.2.3.3 | Технологические решения | комплекс | 1 | 194.3 | 53 | 2024-05-01 | 2024-06-23 | bar: Май 1 to Июнь 3
1.2.3.4 | ОДИ | комплекс | 1 | 6.67 | 16 | 2024-06-07 | 2024-06-23 | bar: Июнь 2 to Июнь 3
1.2.4 | Открытая плоскостная парковка.Здание пункта охраны. | комплекс | 1 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Апрель 4 to Август 4
1.2.4,1 | Конструктивные решения | комплекс | 1 | 93.21 | 15 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 4
1.2.4,2 | Архитектурные решения | комплекс | 1 | 48.05 | 15 | 2023-09-30 | 2023-10-15 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 2
1.2.4.3 | Внутренние сети водопровода | комплекс | 1 | 4.12 | 7 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | bar: Май 4
1.2.4.4 | Внутренние сети канализации | комплекс | 1 | 1.93 | 7 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | bar: Май 4
1.2.4.5 | Внутренние сети отопления | комплекс | 1 | 1.69 | 7 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | bar: Май 4
1.2.4.6 | Вентиляция | комплекс | 1 | 2.34 | 7 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | bar: Май 4
1.2.4.7 | Внутренние сети электроснабжения и освещения | комплекс | 1 | 23.74 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | bar: Июнь 1
1.2.4.8 | Слаботочные сети | комплекс | 1 | 126.95 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | bar: Июнь 1 to Июнь 4
1.2.4.9 | ПС и СОУЭ | комплекс | 1 | 10.47 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | bar: Июнь 1
1.2.4.10 | Технологическое оборудование | комплекс | 1 | 0 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | bar: Июнь 1
1.2.5 | Открытая плоскостная парковка. Здание общественного туалета, санитарно-бытовых помещений, навес. | комплекс | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Август 4
1.2.5.1 | Конструктивные решения | комплекс | 1 | 439.74 | 67 | 2023-06-01 | 2023-08-07 | bar: Июнь 1 to Август 1
1.2.5.2 | Архитектурные решения | комплекс | 1 | 201.33 | 31 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | bar: Август 2 to Сентябрь 1
1.2.5.3 | Внутренние сети водопровода | комплекс | 1 | 8.54 | 7 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | bar: Май 3
1.2.5.4 | Внутренние сети канализации | комплекс | 1 | 18.45 | 7 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | bar: Май 3
1.2.5.5 | Внутренние сети отопления | комплекс | 1 | 2.2 | 7 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | bar: Май 3
1.2.5.6 | Вентиляция | комплекс | 1 | 13.06 | 7 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | bar: Май 3
1.2.5.7 | Внутренние сети электроснабжения и освещения | комплекс | 1 | 37.17 | 15 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | bar: Май 3 to Май 4
1.2.5.8 | ПС и СОУЭ | комплекс | 1 | 17.98 | 8 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | bar: Май 4
1.2.5.9 | Автоматика вентиляции | комплекс | 1 | 12.44 | 8 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | bar: Май 4
1.2.6. | Наружные сети электроснабжения. | комплекс | 1 | 26.13 | 14 | 2023-10-01 | 2023-10-15 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 2; Май 1 to Ноябрь 4
1.2.7 | Наружные сети слаботочных сетей | комплекс | 1 | 139.34 | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4
1.2.8 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, | комплекс | 1 | 214.46 | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4
1.2.8.1 | Наружные сети ливневой канализации К2 | комплекс | 1 | 179.33 | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4
1.2.8.2 | Наружные сети хоз-бытовой канализации К1 | комплекс | 1 | 35.14 | 6 | 2023-10-01 | 2023-10-07 | bar: Октябрь 1; Май 1 to Ноябрь 4
1.2.9 | Наружные сети электроосвещения | комплекс | 1 | 158.78 | 37 | 2023-10-01 | 2023-11-07 | bar: Октябрь 1 to Ноябрь 1; Май 1 to Ноябрь 4
1.2.10 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 52.71 | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | bar: Август 1 to Август 2; Май 1 to Ноябрь 4
1.3 | Ввод объекта в эксплуатацию | комплекс | 1 |  | 16 | 2024-08-15 | 2024-08-31 | bar: Ноябрь 1 to Август 4; Май 1 to Ноябрь 4
* Х - дата подписания договора