**Разъяснения положений документации по закупке от 18.08.2021 г. № 2**

**(Конкурсная документация от 11.08.2021 г. № ОКЭФ-ДРИ-18)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Запрос участника** | **Разъяснения** |
| Место необходимой корректировки | Описание в соответствии с документацией о закупке | Предложение по корректировке |
| 1. | Договор | Авансирование по Договору не предусмотрено. | Просим рассмотреть возможность авансирования в размере 30 % - 50% от цены Договора | В соответствии с ч. 13.с т. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ) заказчик самостоятельно определяет необходимость авансирования по контракту. В соответствии с чем Заказчиком определено, что проектом договора авансирование не предусмотрено |
| 2. | Сроки рассмотрения и согласования Заказчиком документации, разрабатываемой и предоставляемой Подрядчиком, включены в общие сроки выполнения работ. | Просим исключить сроки согласования документации Заказчиком из общих сроков выполнения работ и указать, что они соразмерно продлевают общие сроки выполнения работ. | В соответствии со ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ срок исполнения работ устанавливается Заказчиком, в связи с чем Заказчик считает нецелесообразным исключения сроков согласования документации Заказчиком из общих сроков выполнения работ |
| 3. | Договор, расчет НМЦК | Указано вариантное проектирование с обоснованием экономической целесообразности. Однако в сметной стоимости не учтены дополнительные коэффициенты на вариантное проектирование. | Просим уточнить расчёт НМЦК с учетом выполнения вариантного проектирования. | Согласно п. 1.3.6.1 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2009 г. N 620 ценами СБЦ не учтены:1.3.6.1. Разработка указанных в задании на проектирование проектных решений в нескольких вариантах, за исключением вариантных проработок для выбора оптимальных проектных решений.Таким образом, вариантные проработки учтены ценами СБЦ и дополнительному учету не подлежат.Заказчик не требует разработку проектных решений в нескольких вариантах |
| 4. | Приложение №3 к Договору«Задание на проектирование объекта капитального строительства» | По проектированию инженерной защиты указано, что проектирование других сооружений инженерной защиты в стоимости работ по договору не учтено и должно выполняться по дополнительному соглашению. При этом отсутствует описание процедуры того, как это происходит.  | Просим уточнить, в данной ситуации будет ли объявлен новый конкурс? Или планируется заключение прямого договора с победителем? Инженерная защита будет проектироваться отдельным этапом или нет? Как эти процедуры повлияют на общие сроки выполнения работ? | Процедура изменения договорных отношений будет происходить в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с нормами ФЗ № 44-ФЗ, путем заключения дополнительного соглашения |
| 5. | *Канатные дороги EL7, EL9:*Согласно п.22 Выбор производителя канатной дороги для применения в проекте производится Заказчиком (по согласованию с Заказчиком). | Просим дать пояснения по порядку выбора производителя (поставщика) канатных дорог EL7, EL8, EL9 | Производитель оборудования определяется с помощью конъюнктурного анализа с учетом стоимости и технических показателей технологического оборудования. При этом при реализации проекта в соответствии с действующим законодательством возможно поставка оборудования эквивалента, отвечающего техническим требованиям |
| 6. | Приложение №4 к Договору«Календарный план на выполнение проектно-изыскательских работ» | *Все 3 этапа (канатные дороги EL7, EL8, EL9):*В виду значительных объемов работ по инженерным изысканиям (протяженность канатных дорог по горизонтали составляет 1 300 м, 2 420 м, 2 060 м), расположения канатных дорог в высокогорной области (станций канатных дорог расположены на высотных отметках от 2280 м до 3670 м) и сложных климатических условий в районе строительства выполнение инженерных изысканий в период поздней осени, в срок порядка 2-х месяцев не представляется возможным | Просим перенести выполнение инженерных изысканий на летний период 2022г. | В соответствии со ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ срок исполнения работ устанавливается Заказчиком, в связи с чем Заказчик считает нецелесообразным изменение срока |
| 7. | *3 этап (канатная дорога EL9):*Сроки выполнения работ не выполнимы, нарушают регламенты и здравый смысл.  | Просим перенести выполнение инженерных изысканий на летний период 2022г., выполнять работы последовательно | В соответствии со ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ срок исполнения работ устанавливается Заказчиком, в связи с чем Заказчик считает нецелесообразным изменение срока |
| 8. | *Все 3 этапа (канатные дороги EL7, EL8, EL9):*Технологические проекты канатных дорог являются исходными данными для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации. Разработка технологических проектов канатных дорог не входит в обязательства по Договору. | Требуется уточнить сроки разработки и предоставления технологических проектов в увязке со сроками выполнения проектно-изыскательских работ  | Сроки и порядок разработки технологического оборудования будет определяться победителем конкурсных процедур в ходе разработки проектной документации |
| 9. | Расчет НМЦК | *Все 3 этапа (канатные дороги EL7, EL8, EL9):*Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ занижена. Учитывая уровень ответственности, сроки и технико-экономические показатели объектов себестоимость выполнения работ составляет 270 млн руб. (по оценке смет) При минимальном значении маржинальности в размере 15% НМЦК должна составить 310,5 млн руб. | Просим уточнить расчет НМЦК (в сторону увеличения) | Расчеты выполнены в соответствии с заданием на проектирование с использованием справочников базовых цен на проектные работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.Расценки справочников базовых цен учитывают все необходимые при проектировании затраты проектировщика, включая накладные расходы и сметную прибыль |