## дендрология (hidden)
Смета№12-02-08
на дендрологические исследования
Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 c многофункциональным центром для п. "Романтик", ВТРК "Архыз"
Наименование изыскательской организации: ООО "Росинжиниринг Проект"
Наименование организации заказчика: АО «Курорты Северного Кавказа»
Смета составлена по Справочнику базовых цен на лесохозяйственные изыскания (2006 г.)
№№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | [5 empty] | Стоимость, руб.
[5 empty] | цена за ед | К1 | К2 | К3 | К4 | К5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Полевые работы
1 | Рекогносцировочные агролесомелиоративные изыскания | 1 км2 | 0.36 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 1 п.1 | 184 | [5 empty] | 66.24
2 | Ландшафтный анализ территории с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе:1 : 1500 (332- (332-175)/2) | 1 га | 0 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 18 п.2-3 | 253.5 | [5 empty] | 0
2 | Таксация лесного фонда с ландшафтной оценкой территории и нанесением результатов на карты в масштабе:1 : 1500 (242-(242-142)/2) | 1 га | 36 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 19 п.2-3 | 192 | [5 empty] | 6912
3 | Подеревная инвентаризация | 1 дерево | 4845 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 20 п.1 | 22 | [5 empty] | 106590
| Итого полевых работ: | [9 empty] | 113568.24
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (2000 до 3000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.1 | 20% | 1 |  |  |  |  | 22713.65
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (1700 до 2000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.2 | 15% | 0 |  |  |  |  | 0
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (2000 до3000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.3 | 20% | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого полевых работ: | [9 empty] | 136281.89
2. Прочие расходы
5 | Выдача промежуточых материалов изысканий |  | 136281.89 | СБЦ-99, О.У.п.15 | 0% | [5 empty] | 0
4 | Расходы по внутреннему транспорту при расст. от базы 10 км |  | 136281.89 | СБЦнЛИ, М. 2006, т.4 п.2 | 5% | [5 empty] | 6814.09
5 | Расходы по внешнему транспорту 2300 км. |  | 143095.98 | СБЦнЛИ, М. 2006, т.5 п.6 | 28% | [5 empty] | 40066.87
6 | Расходы на организацию и ликвидацию полевых работ |  | 143095.98 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.11 | 6% | [5 empty] | 8585.76
8 | Расходы по курированию инженерных изысканий |  | 136281.89 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.13 | 0% | [5 empty] | 0
10 | Срочность выполнения работ |  | 191748.61 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.16 | 0% | [5 empty] | 0
| ИТОГО прочих расходов: | [9 empty] | 55466.72
| ИТОГО по смете: | [9 empty] | 191748.61
| ИТОГО в ценах 2001 года: | [9 empty] | 191748.61
| ИТОГО c коэф. по письмам Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 | [8 empty] | 3.9 | 747819.58
| ИТОГО с учетом понижающего коэффициента | [8 empty] | 1 | 747819.58
| НДС 18% | [9 empty] | 134607.52
| ИТОГО по смете с НДС | [9 empty] | 0
Составил:________________
Note on A7: Автор: другой справочник?
Note on B13: Автор: позиция 2 и 3 - за двоение работ
Note on B14: Автор: 2. По пунктам 2 и 3 неверно указан масштаб карт, на которые наносятся результат работ. В отчёте приведены карты М 1:1500. В качестве исходных данных использовались карты М 1:2000.
Note on B27: Автор: 5. Техническим отчётом не обоснованы работы по курированию инженерных изысканий п.8 сметы.

## График работ
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство центральной части Поляны Азау» 3 этап
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | 2020 |  | 2021
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Разработка проектной, в том числе сметной, документации | Х+106 | Х+166 | 60
2 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | Х+120 | Х+180 | 60
3 | Государственная экспертиза | Х+153 | Х+213 | 60

## УНЦС
Расчетная стоимость строительства «Благоустройство центральной части Поляны Азау» 3 этап.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Кол. | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2020 г., тыс. руб.* | Стоимость в тыс. руб.
1 | Тротуары (350м шириной 2м) | НЦС 81-02-16-2020 Таблица 16-06-002-02 Площадки, дорожки, троryары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси 2-х слойные | 100м2 | 7 | 361.66 | 2531.62
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.25 Таблица № 7 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.26 Таблица № 8 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 2255.67
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 2513
2 | Кольцевой разворот | НЦС 81-02-08-2020 Таблица 08-04-001-01 Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием | 1км | 0.35 | 29090.22 | 10181.58
3 | Освещение дороги | Таблица 1 п.1 на обочине по одной стороне (однонаправленные) | 1км | 0.35 | 2643.35 | 925.17
| Итого: |  |  |  |  | 11106.75
Поправочные коэффициенты
| Коэффициенты на строительство в высокогорных условиях | ТЧ сборника п.21 Таблица № 4 |  | 1.07
| Пря укреплении насыпи геосинтетическими материалам | ТЧ сборника п.27 |  | 1.03
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.31 Таблица № 9 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.32 Таблица № 10 |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 10796.34
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 12028.01
4 | Парковочная площадка (ориент. 35машино-мест) | НЦС 81-02-08-2020 Таблица 08-07-001-02 Площадка отдыха с устройством ограждения и искусственного освещения от 20 до 50 машино-мест | 1м2 | 450 | 6.22 | 2799
Поправочные коэффициенты
| Коэффициенты на строительство в высокогорных условиях | ТЧ сборника п.21 Таблица № 4 |  | 1.07
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.31 Таблица № 9 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.32 Таблица № 10 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 2668.48
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 2972.91
5 | Сети ливневой канализации | НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-07-005-07 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в oтвал, без креплений (группа грунтов 4) диаметром 400 мм глубиной 2 м (прим.) | 1 км | 0.35 | 7465.41 | 2612.89
6 | Сети хоз бытовой канализации 200 м | НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-07-005-01 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в oтвал, без креплений (группа грунтов 4) диаметром 160 мм глубиной 2 м (прим.) | 1 км | 0 | 4599.59 | 0
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.26 Таблица № 6 |  | 0.93
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.27 Таблица № 7 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.29 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 2381.39
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 2653.06

## Ориентировочная сумма КВЛ
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 3 этап
№ | Наименование | Единица измерения основного показателя | Основной показатель | АНАЛОГ |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость объекта в ценовом периоде аналога, тыс. руб.без учета НДС | Индекс пересчета в уровень цен IVкв. 2022 г. | Итого, тыс. руб. без учета НДС | Итого тыс. руб. с учетом НДС
|  |  |  | Аналог | Ценовой период аналога | Стоимость по ССР, тыс.руб. без НДС | Основной показатель | Стоимость единицы показателя, тыс. руб. без НДС
1 | Кольцевой разворот с освещением | м | 350 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 12028.01 | 14433.61
2 | Сети ливневой канализации диам.400мм полиэтилен | м | 350 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 2653.06 | 3183.67
3 | Тротуар (вдоль дороги) | м2 | 700 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 2513 | 3015.6
4 | Парковочная площадка | м2 | 450 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 2972.91 | 3567.49
ИТОГО: | [10 empty] | 20166.98 | 24200.37
1. Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 июня 2016 г. N Д28и-1655 "О разъяснениях, связанных с применением постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 191" | [9 empty] | 2016г. | 1.07
2. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и | [9 empty] | 2017г. | 1.037
3. Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [9 empty] | 2018г. | 1.053
[10 empty] | 2019г. | 1.074
[10 empty] | 2020г. | 1.036
[10 empty] | 2021г. | 1.037
[10 empty] | 2022г. | 1.037

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 3 этап
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»; требованием Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 11.10.2019 г. № Пр-19-150; Заданием на проектирование объекта капитального строительства.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на IV квартал 2020 г. принят согласно Письму Минстроя России от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно Письма Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и.
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена проектно-изыскательских работ составляет:
| 3203502 | рублей с учетом НДС
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры АО "КСК" |  | Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 3 этап
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 3203502
(Три миллиона двести три тысячи пятьсот два рубля 00 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация"
- затраты на оплату услуг Государственной экспертизы
- затраты на экологическую экспертизу;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен составления сметной документации в уровень цен на дату определения НМЦК
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора.
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
Расчет цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 3 этап
Продолжительность работ в соответствие с Графиком |  | 3,5 месяца
Начало работ -
Окончание работ -
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость проектирования объекта в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)
|  | без НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка проектной документации стадии " Проектная документация" | 1852438 | 370487.6 | 2222925.6
2 | Экологическая экспертиза | 210020 | 42004 | 252024
3 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 607127 | 121425.4 | 728552.4
| Итого: | 2669585 | 533917 | 3203502
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 25071 | 5014.2 | 30085.2
| В том числе непредвиденные расходы | 52344 | 10468.8 | 62812.8

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 3 этап
по адресу: | Кабардино-Балкарская Республика, всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования 3,5 месяца (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы).
[5 empty] | рублей | рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации IV квартал 2020 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - ноябрь 2020г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Разработка проектной документации | 1791536 | 1 | 1791536 | 1.0137 | 1816116 | 1808742 | 1844916.84 | 3255735.6
Затраты на оплату услуг Госэкспертизы | 595223 | 1 | 595223 | 1 | 595223 | 595223
Затраты на экологтческую экспертизу | 205902 | 1 | 205902 | 1 | 205902 | 205902
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 51853 |  | 51853 |  | 52344 | 52197
Стоимость без учета НДС | 2438612 |  | 2644514 |  | 2669585 | 2662064
НДС-20% | 487722.4 |  | 528902.8 |  | 533917 | 532412.8
Стоимость с учетом НДС | 2926334.4 |  | 3173416.8 |  | 3203502 | 3194476.8
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК = 1 |  | 1
Примечание:
Применены индексы на IV квартал 2020 года по письму Минстроя РФ от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09
Расчет индекса прогнозной инфляции для инженерных изысканий и проектной документации
Продолжительность выполнения инженерных изысканий и проектной документации | 3.5 | мес. | с учетом времени на прохождение госэкспертизы
Начало работ | 2021-03-01
Окончание работ | 2021-06-15
Продолжительность работ в 2020 году | 0 | мес.
Продолжительность работ в 2021 году | 3.5 | мес.
Доля работ, выполняемых в 2020 году | 0
Доля работ, выполняемых в 2021 году | 1
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.7%
ежемесячный индекс прогноз на 2020 год |  |  |  | 1.003
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  |  | 1.003
Индекс-дефлятор на 2021 год * т.к. применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2020 года согласно письму Минстроя РФ от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09 |  |  |  | 1.0137
Итого индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 1.0137
Окончание работ | 2021-05-15
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Ежемесячный индекс прогноз на 2020 г. |  |  |  | 1.003
Итого индекс прогнозной инфляции И= |  | (1,00295^6,7+1,00295^11)/2 |  | 1.0264
√(12&1,036)
√(12&1,037)
1*(/2 =
1*(〖1,00303〗^3+〖1,00303〗^6)/2 =

## Cводная смета ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 3 этап
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС |  |  | Примечание
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
1.1. | Проектная документация |  | Смета № 1-пд |  | 1791536 | 1791536
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 1791536
2. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
2.1 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  | Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий |  |  | 595223
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 595223
[5 empty] | ВСЕГО: | 2386759
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ С УЧЕТОМ ИНДЕКСА ДЕФЛЯТОРА
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 2 месяца
Начало работ - |  |  | 16 декабря 2019.
Окончание работ - |  |  | 13 февраля 2020 г.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА ДЛЯ ИЗЫСКАНИЙ
2019 год
№ п/п | ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 2.5 | 0.01 | 1.01
2019 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105 | 0.5 | 0.002 | 1.002
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ, мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105.1 | 1.5 | 0.006 | 1.003
| Рост цен за период выполнения работ |  | Р4= (Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | 0.008 | 1.004
3 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | 1.014
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | #REF!
Дефлятор |  |  |  | 1.004
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | #REF!
С учетом авансирования- 30% |  |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) | #REF! | #REF!
|  |  | Инфляционная составляющая | #REF!
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5,9 месяцев
Начало работ - |  |  | 16 декабря 2019. | (включая период прохождения экспертизы ПД)
Окончание работ - |  |  | 12 июня 2020 г.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2019 год
№ п/п | ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 2.5 | 0.01 | 1.01
2019 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105 | 0.5 | 0.002 | 1.002
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ, мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105.1 | 5.4 | 0.023 | 1.012
| Рост цен за период выполнения работ |  | Р4= (Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | 0.025 | 1.013
3 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | 1.023
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 1791536
Дефлятор |  |  |  | 1.013
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 1814826
С учетом авансирования- 30% |  |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) | 1807839 | 1.0091
|  |  | Инфляционная составляющая | 16303

## ПД
Форма 2П
Смета № 1-пд
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 3 этап
Стадия проектирования |  | Проектная документация
Вид проектных или изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КСК"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена |  | Стоимость работ, Руб.
1 | Разворотное кольцо 350м (прим. 2 примыкания) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования", 2007 табл.3 п.1 Категория сложности проектирования - 3 (горная местность) А=334,88 Ксейсм= 1,24 (п.3.12 СБЦ) К1=0,35 коэффициент относительной стоимости, для начисления сейсмичности (земляное полотно - 23%, водопропускные трубы и водоотвод - 3%, дорожная одежда - 9%) К2=0,75 - примыкание к дороге с устройством переходно-скоростных полос (п.2 примечаний к табл.3) к=1,08 - при проектировании с пешеходными дорожками (п.10 примечаний к табл.3) 'К=0,4 - стадия ПД | шт | 334,88*1,08*(0,35*1,24+0,65) *0,75*1000*0,4*2 |  | 235230
2 | Сети освещения 350м | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", Таб. 2, п.3 (От 250 до 1000 м) | м | (25,97+0,063*350)*1000 *(0,68*1,3+0,32)*0,4 |  | 23126
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010)
К=0,68 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. К-тов (здания и сооруж-6%, технологические и конструктивные решения=52%, электр.-10%)
К=0,4 Проектная документация
3 | Сети ливневой канализации диам. до 400мм (полиэтилен) 350м | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", Таб. 5, п.3 (От 100 до 1000 м) | п.м. | (55,04+0,213*350)*1,1 *(0,76*1,3+0,24)*0,5*1000 |  | 87525
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,76 коэффициент относительной стоимости, для начисления сейсмичности (здания и сооруж-6%, технологические и конструктивные решения=70%)
К=1,1 ценообразующий п.2.3.3 полиэтилен
К=0,5 Проектная документация
4 | Открытая парковка ориент. площадьюе менее 1000м2 | СБЦП "Предприятия автомобильного транспорта (2006)" Табл.1 п.46 Открытые стоянки автотранспорта площадью до 2000 м2 | 1 м2 | (6+0,044*(0,4*1000+0,6*500)) *(0,85*1,3+0,15)*0,4*1000 |  | 18474
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010)
К=0,85 относительной стоимости для начисления усложн. к-тов (АС - 56,5%; ТХ-5,5%; ВК-11%; ЭС-11%; Связь - 1%)
К=0,4 Проектная документация
5 | Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) | СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищно-гражданского строительства". 2010 г. Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования - ТЧ п.1.6 |  |  |  | 36436 |  |  | 33745.24
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 400791 | 546533 | РД
| Итого в ценах IV квартала 2020 г. | Пересчет в цены IV квартала 2020 г. по письму Минстроя РФ от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09 К = 4,47 (к уровню цен по состоянию на 01.01.2001) |  |  |  | 1791536 | 2443003 | РД

## Экспертиза ПД и ИЗ
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 3 этап
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 4 кв.2020 | 0 | рублей
|  | Коэф.4 кв.2020 | 4.55
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 0 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 4 кв.2020 | 1791536 | рублей
|  | Коэф.4 кв.2020 | 4.47
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 400791 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 400791 | рублей |  | более 0,25 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 27.3% |  |  |  | 109416
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2020 г | 5.44 |  |  |  | 595223