## Лист1
График производства работ на объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Внутренние проезды с благоустройством »
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | т/з раб ч.дн | раб. дн | базовое начало работ | базовое окончание работ | 2022 | [7 empty] | 2023 | [47 empty] | 2024
[8 empty] | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2.1 | Этап 2.1. Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Сентябрь 4; Октябрь 4
2.1.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 |  |  | Х | 2023-06-30
2.2 | Этап 2.2. Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование) | комплекс | 1 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Сентябрь 4
2.2.1 | Геодезическая разбивочная основа | комплекс | 1 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | bar: Апрель 1 to Апрель 4
2.2.2 | Подготовка территории.Мобилизация | комплекс | 1 | 313.7 | 60 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | bar: Май 1 to Май 3
2.2.2.1 | Подготовка территории.Подъездная автодорога к центральной площади и станции канатной дороги М1 | комплекс | 1 | 90.08 | 29 | 2023-05-01 | 2023-05-30
2.2.2.2 | Подготовка территории.Подъездная автодорога к гаражу ратраков. | комплекс | 1 | 58.62 | 29 | 2023-05-01 | 2023-05-30
2.2.2.3 | Рекультивация земель временного отвода | комплекс | 1 | 38.15 | 7 | 2023-06-23 | 2023-06-30
2.2.2.4 | ЦП Демонтажные работы | комплекс | 1 | 126.86 | 13 | 2023-05-01 | 2023-05-14
2.2.3 | Подъездная автодорога | комплекс | 1 | 12950.01 | 0
2.2.3.1 | Подъездная автодорога к центральной площади и станции канатной дороги М1 | комплекс | 1 | 5174.67 | 245 | 2023-07-01 | 2024-07-30
2.2.3.2 | Подъездная автодорога к гаражу ратраков | комплекс | 1 | 5946.21 | 230 | 2023-07-01 | 2024-07-15
2.2.3,3 | Инженерная защита | комплекс | 1 | 1829.14 | 122 | 2023-07-01 | 2023-10-31
2.2.4 | Наружные сети электроснабжения | комплекс | 1 | 369.82 | 0
2.2.4.1 | Наружные сети электроснабжения ТКР3 | комплекс | 1 | 343.04 | 60 | 2023-10-01 | 2023-11-30
2.2.4.2 | ЦП .Наружные сети электроснабжения. | комплекс | 1 | 26.79 | 15 | 2023-11-15 | 2023-11-30
2.2.5 | Наружные сети связи | комплекс | 1 | 240.59 | 0
2.2.5.1 | Сети связи | комплекс | 1 | 187.02 | 45 | 2024-05-01 | 2024-06-15
2.2.5.2 | Сети связи ЛОС | комплекс | 1 | 30.47 | 30 | 2024-06-07 | 2024-07-07
2.2.5.3 | ЦП Сети связи | комплекс | 1 | 23.11 | 22 | 2024-06-15 | 2024-07-07
2.2.6 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 941.12 | 78 | 2023-07-07 | 2023-09-23
2.2.7 | ЛОС | комплекс | 1 | 2049.79 | 131 | 2023-07-07 | 2023-11-15
2.2.7.1 | Наружные сети водоотведения. Технологические решения | комплекс | 1 | 63.11 | 15 | 2023-11-15 | 2023-11-30
2.2.7.2 | Локальные очистные сооружения .Конструктивные и объемно-планировочные решения . | комплекс | 1 | 1986.68 | 146 | 2023-07-07 | 2023-11-30
2.2.8 | Канализация хозяйственно-бытовая | комплекс | 1 | 1069.8 | 68 | 2023-09-23 | 2023-11-30
2.2.9 | Канализация ливневая | комплекс | 1 | 2296.8 | 75 | 2024-05-01 | 2024-07-15
2.2.10 | Сети газорасределения. | комплекс | 1 | 83.34 | 29 | 2023-11-01 | 2023-11-30
2.2.11 | ЦП Система водоотведения К2 | комплекс | 1 | 83.54 | 29 | 2023-11-01 | 2023-11-30
2.2.12 | Благоустройство территории | комплекс | 1 | 2399.87 | 90 | 2024-05-01 | 2024-07-30
2.2.12.1 | ПЗУ.ЛОС Схема планировочной организации земельного участка | комплекс | 1 | 2445.56 | 146 | 2023-07-07 | 2023-11-30
2.2.12.2 | Наружное освещение ТКР4 | комплекс | 1 | 109.32 | 60 | 2023-10-01 | 2023-11-30
2.2.12.3 | Ограждение ЛОС | комплекс | 1 | 39.54 | 15 | 2023-10-15 | 2023-10-30
2.2.12.4 | ЦП ПЗУ | комплекс | 1 | 1827.11 | 146 | 2023-07-07 | 2023-11-30
2.2.12.5 | ЦП ОДИ | комплекс | 1 | 19.37 | 30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | bar: Октябрь 4
2.2.12.6 | ЦП Наружные сети электроосвещения | комплекс | 1 | 142.15 | 37 | 2024-05-01 | 2024-06-07 | bar: Октябрь 4
2.2.12.7 | ЦП КР | комплекс | 1 | 17.82 | 31 | 2024-05-23 | 2024-06-23 | bar: Октябрь 4
2.2.13 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 8.25 | 23 | 2024-07-23 | 2024-08-15 | bar: Октябрь 4
2.3 | Ввод объекта в эксплуатацию | комплекс | 1 |  | 16 | 2024-08-15 | 2024-08-31 | bar: Октябрь 4
* Х - дата подписания договора