## График работ (hidden)
Календарный план на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту: '«Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | Х | Х+14 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | Х | Х+43 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | Х | Х+120 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | Х+10 | Х+110 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | Х+10 | Х+166 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | Х+62 | Х+131 | 69
6 | Государственная экспертиза | Х+62 | Х+131 | 69
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту:
«Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | 2023-06-01 | 2023-11-24 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69
6 | Государственная экспертиза | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69

## Пояснительная
Пояснительная записка
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования); требованием Положения о закупке, утвержденного Приказом акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" от 02.03.2022 № Пр-22-048.
Метод расчета - проектно-сметный
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствие с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на III квартал 2023 г. принят согласно Письму Минстроя России от 11.09.2023г. №55664-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письма Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36804-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
Непредвиденные для изысканий учтены в расчетах в размере 10% на основании п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на III квартал 2023 г. принят согласно Письму Минстроя России от 11.09.2023г. №55664-ИФ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письма Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36804-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена проектно-изыскательских работ составляет:
| 45374049.14 | рублей с учетом НДС
Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 45374049.14
Сорок пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи сорок девять рублей 14 копеек
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка архитектурной концепции;
- затраты на инженерные изыскания:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания ;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания;
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация"
- оценку воздействия на окружающую среду;
- оценку воздействия на водные биологические ресурсы;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | Татаринова Е.А.

## НМЦ
Расчет начальной максимальной цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Продолжительность работ в соответствие с Графиком |  | 12.9 | месяцев
Начало работ - |  | 2023-12-21
Окончание работ - |  | 2025-01-15
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость проектирования объекта в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)
|  | без НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Архитектурная концепция | 5166666.67 | 1033333.33 | 6200000
2 | Инженерные изыскания | 12150842.65 | 2430168.53 | 14581011.18
3 | Разработка проектной документации стадии " Проектная документация" | 20494198.3 | 4098839.66 | 24593037.96
| Итого: | 37811707.62 | 7562341.52 | 45374049.14
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 1396533.3 | 279306.66 | 1675839.96
| В том числе непредвиденные расходы | 1506469.09 | 301293.82 | 1807762.91
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
по адресу: | Республика Дагестан, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер»
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования: | 12.9 | месяцев
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации III квартала 2023 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Архитектурная концепция | 5166666.67 | 1 | 5166666.67 | 1 | 5166666.67
Инженерные изыскания | 10573670.56 | 1.008 | 10658259.92 | 1.0364 | 11046220.58
Проектная документация | 19232813.75 | 1.008 | 19386676.26 | 1.0364 | 20092351.28
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для инженерных изысканий | 1057367.06 | 1.008 | 1065826 | 1.0364 | 1104622.07
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для проектных работ | 384656.28 | 1.008 | 387733.53 | 1.0364 | 401847.02
Стоимость без учета НДС | 36415174.32 |  | 36665162.38 |  | 37811707.62
НДС-20% | 7283034.86 |  | 7333032.48 |  | 7562341.52
Стоимость с учетом НДС | 43698209.18 |  | 43998194.86 |  | 45374049.14
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК |  | 1.008 | за октябрь 2023 и 20 дней ноября 2023 (применительно к сентябрю 2023)
Дата формирования НМЦК* |  |  |  |  | 2023-11-21
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 12.9
Начало работ |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-31 | окончание первого года | 2024-12-31 | окончание второго года
Окончание работ |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2024-01-01 | начало второго года | 2025-01-01 | начало третьего года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.03
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  |  |  | 0.93
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году |  |  |  |  | 0.04
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 N 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 107%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 107% | ^(1/12) | 1.0057
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 N 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 N 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  |  | 104.8% | ^(1/12) | 1.0039
К на 2023 = |  | (1,0057^1+1,0057^1,3)/2 |  |  | 1.0066
К на 2024 = |  | 1,0057^1,3*(1,0043^1+1,0043^12)/2 |  |  | 1.0362
К на 2025 = |  | 1,0057^1,3*1,0043^12*(1,0039^1+1,0039^0,5)/2 |  |  | 1.0637
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,03*1,0066+0,93*1,0362+0,04*1,0637 |  |  | 1.0364
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Концепция
Разработка эскизных вариантов и концепции
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Цена работ определена методом сопоставимых рыночных цен, учитывая отсутствие в сметной нормативной базе расценок на выполнение проектных работ по разработке концепции благоустройства
Наименование организации исполнителя | Коммерческое предложение | Сумма, руб. без НДС
ООО "НПО"ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО" | от 10.11.2023 № 132 | 5166666.67
ООО" ДК" | от 14.11.2023 № 7 | 8125000
ООО "Бристоль" | от 21.11.2023 № ПРО/515 | 8000000
Оптимальное предложение |  | 5166666.67

## Cводная смета ПИР
ОП
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 325784.79 |  | 325784.79
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 9499713.83 |  | 9499713.83
1.3 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 3-из | 126048.73 |  | 126048.73
1.4 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 622123.21 |  | 622123.21
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 10573670.56
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1 | Проектная документация |  | Смета № 1-пд. |  | 17386479.03 | 17386479.03
2.2 | Оценка воздействия на окружающую среду |  | Расчет ОВОС |  | 1647677.05 | 1647677.05
2.4 | Оценка воздействия на водные биологические ресурсы (1 водный объект) |  | Прейскурант ФГБУ "Главрыбвод" от 29.12.2022 № 299, п. 1.3.2 |  | 198657.67 | 198657.67
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 19232813.75
ВСЕГО: | [5 empty] | 29806484.31
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Экспертиза ПД и ИЗ (hidden)
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 1 кв.2023 | 10573671 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.36
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 1972700 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 1 кв.2023 | 19232814 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.32
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 3615191 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 5587891 | рублей |  | более 8 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 6.15% |  |  |  | 343655
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2023 г | 5.32 |  |  |  | 1828245
Приложение
к Положению об организации
и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы
|  | Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
|  | в ценах 2001 года) | (П)
|  | 0-0,15 | 33.75
|  | более 0,15 | 29.25
|  | более 0,25 | 27.3
|  | более 0,5 | 20.22
|  | более 0,75 | 16.65
|  | более 1 | 12.69
|  | более 1,5 | 11.88
|  | более 3 | 10.98
|  | более 4 | 8.77
|  | более 6 | 7.07
|  | более 8 | 6.15
|  | более 12 | 4.76
|  | более 18 | 4.13
|  | более 24 | 3.52
|  | более 30 | 3.06
|  | более 36 | 2.62
|  | более 45 | 2.33
|  | более 52,5 | 2.01
|  | более 60 | 1.68
|  | более 70 | 1.56
|  | более 80 | 1.22
|  | более 100 | 1.04
|  | более 120 | 0.9
|  | более 140 | 0.8
|  | более 160 | 0.73
|  | более 180 | 0.66
|  | более 200 | 0.61
|  | более 220 | 0.58

## Геодезия
Смета № 1-из
на инженерно-геодезические изыскания на объекте:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Наименование организации подрядчика:
Наименование организации заказчика: |  | АО «КАВКАЗ.РФ»
(Смета составлена по Справочнику базовых цен на инженерно-геодезические изыскания, Москва, 2004г.)
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | [8 empty] | Стоимость работ в руб.
[5 empty] | цена за ед | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | кол-во
1. Полевые работы
1 | Создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей. Плановая опорная сеть2 разряд | 1 пункт | 3 | СБЦ - 2004 Табл. 8 п.3; К1- п.2 прим.к таблице. | 6426 | 1.3 | [6 empty] | 3 | 25061.4
2 | Создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей. Высотная опорная сетьIV класс | 1 пункт | 3 | СБЦ - 2004 Табл. 8 п.4; К1- п.1 прим.к таблице. | 1897 | 0.4 | [6 empty] | 3 | 2276.4
3 | Создание инженерно-топографического плана М 1:500, высота сечения рельефа через 0,5 м, незастроеннная территория. Категория сложности - II. | 1 га | 1 | СБЦ - 2004 Табл. 9 п.5; К1- п.4 прим.к таблице; К2 - О.У. п.15д ; К3 -табл 10 п.1 | 2432 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1 | 4202.5
| ИТОГО по позиции 1: | [12 empty] | 31540.3
2. Камеральные работы
4 | Создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей. Плановая опорная сеть2 разряд | 1 пункт | 3 | СБЦ - 2004 Табл. 8 п.3; К1- п.2 прим.к таблице. | 2538 | 1.3 | [6 empty] | 3 | 9898.2
5 | Создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей. Высотная опорная сетьIV класс | 1 пункт | 3 | СБЦ - 2004 Табл. 8 п.4; К1- п.1 прим.к таблице. | 428 | 0.4 | [6 empty] | 3 | 513.6
6 | Создание инженерно-топографического плана М 1:500, высота сечения рельефа через 0,5 м, незастроеннная территория. Категория сложности - II. | 1 га | 1 | СБЦ - 2004 Табл. 9 п.5 К1- п.4 прим.к таблице; К2 - О.У. п.15д | 589 | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | 1 | 848.16
| ИТОГО по позиции 2: | [12 empty] | 11259.96
3. Прочие расходы
7 | Внутренний транспорт при расстоянии до площадки свыше 5 до 10 км; | % от обьема | 11.25% | СБЦ-2004,Табл. 4, п. 5 | 31540.3 | [7 empty] | 11.25% | 3548.28
8 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии от базы предприятия св 100 до 300 км | % от обьема | 19.6% | СБЦ-2004,Табл. 5, п. 6 | 35088.58 | [7 empty] | 19.6% | 6877.36
9 | Расходы по организации и ликвидации работ | % от обьема | 6% | СБЦ-2004, О.У. п. 13; К1 -прим 1. | 35088.58 | 2.5 | [6 empty] | 6% | 5263.29
| ИТОГО по позиции 3: | [12 empty] | 15688.93
| ИТОГО в ценах 2001 года: | [12 empty] | 58489.19
| ИТОГО c коэф. III кв 2023 г. Письмо Минстроя России от 11.09.2023 № 55664-ИФ/09 | [11 empty] | 5.57 | 325784.79

## Геология
Форма 2п
СМЕТА № №2-из Инженерно-геологические изыскания
Наименование объекта изысканий: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр
Заказчик: АО "КАВКАЗ.РФ"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по справочнику базовых цен "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г."
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости хорошей: 3 категория сложности, полевые работы | 1 км маршрута | 0.5 | СБЦ103-9-1-3-1 | (28,3*0,5)*1,2 | 16.98
К14=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
2 | Колонковое бурение скважины диаметром 160-250мм, глубиной до 15м: категория породы 3 | м | 46 | СБЦ103-17-7-3 | (72,7*46)*0,9*1,2 | 3 611,74
К14=0,9 прим.; при бурении скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы: для скважин глубиной до 15 и до 25м;
К15=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
3 | Крепление скважины при бурении диаметром св. 160 до 250мм глубиной до 15м | м | 30 | СБЦ103-18-5-1 | (2,9*30)*1,2 | 104.4
К15=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
4 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины глубиной 10-20м диаметром более 127мм | м | 30 | СБЦ103-15-3-4 | (1,6*30)*1,2 | 57.6
К15=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
5 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 2 (Предварительная разбивка) | 1 выработка (точка) | 4 | СБЦ103-93-1-2 | (8,5*4)*0,5*1,2 | 20.4
К14=0,5 прим.1; предварительная разбивка местоположения выработок (точек);
К15=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
6 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 2 | 1 выработка (точка) | 4 | СБЦ103-93-1-2 | (8,5*4)*1,2 | 40.8
К15=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
7 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м | 1 монолит | 6 | СБЦ103-57-1-1 | (22,9*6)*1,2 | 164.88
К15=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
8 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м (Скальные грунты) | 1 монолит | 3 | СБЦ103-57-1-1 | (22,9*3)*0,7*1,2 | 57.71
К11=0,7 прим.; отбор монолита скальных пород при колонковом бурении определяется по ценам отбора монолита из буровой скважины;
К15=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
9 | Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не более 1м/мин.: глубина зондирования св. 10 до 15м | 1 испытание | 6 | СБЦ103-45-5-2 | (172,5*6)*1,1*1,2*1,5 | 2 049,30
К14=1,1 прим.2; при расстоянии 50 и более метров между точками зондирования;
К15=1,2 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.;
К13=1,5 прим.1 при зондировании с разбуриванием
10 | Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине до 10м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600см2 удельным давлением до 0.3МПа, категория сложности 1-2 | 1 испытание | 3 | СБЦ103-54-15-1 | (394*3)*1,2 | 1 418,40
К15=1,2 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-10 |  |  |  |  | 7 542,21
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09 63,4300" |  |  |  |  | 478 402,38
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  |  |  | 478 402,38
Раздел 2. Камеральные работы
11 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости хорошей: 3 категория сложности, камеральные работы | 1 км маршрута | 0.5 | СБЦ103-9-1-3-2 | 23,4*0,5 | 11.7
12 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 2 | 1м выработки | 19 | СБЦ103-82-1-2 | 8,2*19 | 155.8
13 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями: категория сложности инженерно-геологических условий 2 | 1м выработки | 30 | СБЦ103-82-2-2 | 9,3*30 | 279
14 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10% | значение | 0.1 | СБЦ103-86-3 | 2955,6*0,1 | 295.56
15 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): глинистых - 20% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.2 | СБЦ103-86-1 | 9487,6*0,2 | 1 897,52
16 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического и бактериологического состава воды - 15% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.15 | СБЦ103-86-5 | 45,7*0,15 | 6.86
17 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.15 | СБЦ103-86-8 | 218,4*0,15 | 32.76
18 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.15 | СБЦ103-86-2 | 910*0,15 | 136.5
19 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.12 | СБЦ103-86-4 | 169,2*0,12 | 20.3
20 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий | 1м выработки | 150 | СБЦ103-78-1-3 | 10,8*150 | 1 620,00
21 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий | 10 цифровых значений | 70 | СБЦ103-78-2-3 | 4,3*70 | 301
22 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: 10-15м, исследуемая площадь до 1км2 | 1 программа | 1 | СБЦ103-81-3-1 | (800*1)*1,4 | 1 120,00
К1=1,4 прим.1 для районов 3 категории сложности инженерно-геологических условий
23 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 25% | 1 отчет | 4757 | СБЦ103-87-1-3 | 25*4757 | 118 925,00
Итого по разделу 2 Камеральные работы
| Итого Поз. 11-23 |  |  |  |  | 124 802,00
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09 63,4300" |  |  |  |  | 7 916 190,86
| Итого по разделу 2 Камеральные работы |  |  |  |  | 7 916 190,86
Раздел 3. Лабораторные работы
24 | Полный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6МПа | 1 образец | 9 | СБЦ103-63-25 | 193*9 | 1 737,00
25 | Полный комплекс определений физических свойств песчаных грунтов | 1 образец | 20 | СБЦ103-65-1 | 45,5*20 | 910
26 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов | 1 образец | 60 | СБЦ103-68-1 | 48,9*60 | 2 934,00
27 | Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта | 1 образец | 12 | СБЦ103-67-9 | 1,8*12 | 21.6
28 | Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) - для определения характеристик прочности и деформируемости глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 1 образец | 10 | СБЦ103-66-4 | 741,4*10 | 7 414,00
29 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): гумус по Тюрину | 1 образец | 3 | СБЦ103-70-22 | 7,6*3 | 22.8
30 | Определение степени набухания в приборе Васильева глинистого грунта | 1 образец | 3 | СБЦ103-62-9 | 3,8*3 | 11.4
31 | Определение давления набухания при ненарушенной структуре глинистого грунта | 1 образец | 12 | СБЦ103-62-12 | 13,6*12 | 163.2
32 | Определение объемной и линейной усадки при ненарушенной структуре глинистого грунта | 1 образец | 12 | СБЦ103-62-15 | 13,5*12 | 162
33 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки | 1 образец | 3 | СБЦ103-70-83 | 3,8*3 | 11.4
34 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 1 образец | 3 | СБЦ103-71-1 | 48,8*3 | 146.4
35 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 проба | 12 | СБЦ103-75-4 | 18,2*12 | 218.4
36 | Сокращенный анализ воды | 1 проба | 1 | СБЦ103-73-3 | 45,7*1 | 45.7
Итого по разделу 3 Лабораторные работы
| Итого Поз. 24-36 |  |  |  |  | 13 797,90
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09 63,4300" |  |  |  |  | 875 200,80
| Итого по разделу 3 Лабораторные работы |  |  |  |  | 875 200,80
Раздел 4. Прочие затраты
37 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий до 10 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ свыше 5 до 10 тыс. руб. | значение | 0.1 | СБЦ 103 Табл. 4 | 7542,21*0,1 | 754.22
38 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 100-300 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. | значение | 0.196 | СБЦ 103 Табл. 5 | 8296,43*0,196 | 1 626,10
39 | Расходы по организации и ликвидации работ | значение | 0.06 | СБЦ 103 ОУ п. 13 | (8296,43*0,06)*2,5 | 1 244,46
К1=2,5 П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых)
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 37-39 |  |  |  |  | 3 624,78
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09 63,4300" |  |  |  |  | 229 919,80
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  |  |  | 229 919,80
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-39 |  |  |  |  | 149 766,89
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 №55664-ИФ/09 63,4300" |  |  |  |  | 9 499 713,83
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 9499713.83

## Гидромет
Смета № 3-из
на инженерно-гидрометеорологические изыскания
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Наименование изыскательской организации:
Наименование организации заказчика: |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Смета составлена по Справочнику базовых цен на инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, Москва 2000 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  |  | Стоимость работ в руб.
[5 empty] | цена за ед | коэф | коэф | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
1. Полевые работы
1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности I | 1 км маршрута | 1 | Табл.43 п.2 | 18 |  |  | 1 | 18
2 | Фотоработы | 1 снимок | 10 | Табл.48 п.15 | 7 |  |  | 10 | 70
| ИТОГО по позиции 1 в неблагоприятный период |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 105.6
2. Камеральные работы
3 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности I | 1 км маршрута | 1 | Табл.43 п.2 | 6 |  |  | 1 | 6
4 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 | 1 таблица | 1 | Табл.51 п.1 | 105 |  |  | 1 | 105
5 | Составление схемы гидрометеорологической изученноти бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 | 1 схема | 1 | Табл.51 п.3 | 61 |  |  | 1 | 61
6 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности. | 1 годостанция | 1 | Табл. 67 п.1 | 90 |  |  | 1 | 90
7 | Построение розы ветров | 1 расчет | 1 | Табл. 68 п.11 | 116 |  |  | 1 | 116
8 | Расчет глубины промерзания грунта | 1 расчет | 1 | Табл. 68 п.15 | 49 |  |  | 1 | 49
9 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеостанций: 1, число годостанций до 50. | 1 записка | 1 | Табл. 69 п.1 | 201 |  |  | 1 | 201
10 | Составление программы производства гидрометеорологических работ | 1 программа | 628 | Табл. 53 п.1 | 450 |  |  | 1 | 450
11 | Составление технического отчета (недостаточно изученная) | 1 отчет | 1078 | Табл. 62 п.3 | 70% |  |  | 1 | 754.6
| ИТОГО по позиции 2: | [7 empty] | 1832.6
3. Прочие расходы
12 | Расходы по внутреннему транспорту при расст. от базы свыше 5 до 10 км | % от обьема | 11.25% | Табл. 4, п.1 | 105.6 |  |  | 11.25% | 11.88
13 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии от 100 до 300 км и продолжительности полевых работ до 1 месяца | % от обьема | 19.6% | Табл. 5, п. 5 | 117.48 |  |  | 19.6% | 23.03
14 | Расходы по организации и ликвидации | % от обьема | 6% | ОУп.13, прим.1 | 117.48 | 2 |  | 6% | 14.1
| ИТОГО по позиции 3: | [7 empty] | 49.01
| ИТОГО в ценах 1991 года | [7 empty] | 1987.21
| ИТОГО в ценах 3 квартала 2023 года (по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09) | [6 empty] | 63.43 | 126048.73

## Экология
СМЕТА № 4-из
на выполнение инженерно-экологических изысканий
Наименование объекта: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
этап изыскательских работ: |  |  | Проект
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства СБЦ-99
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Таблица и параграф СБЦ | Объем | Цена | Стоимость, руб
1. Полевые работы
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование III категории сложности удовлетворительная проходимость | км | Табл. 9, §.2 прим.1 (к-1.1) | 1 | 36 | 39.6
1.4 | Описание точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт с нанесением данных радиометрических наблюдений. | 1 точка | Табл.11, § 2Гл.2 п.5 (к - 0.6) прим.1 (к -1.3) | 2 | 21.3 | 33.23
1.5 | Отбор проб почво-грунтов на химическое загрязнение: 4 объединенных проб в 4 точках (метод конверта) на глубине 0,0-0,2 м | проба | Табл.60, § 7, прим. 1 (к-0.9) | 20 | 6.9 | 124.2
1.6 | Отбор простых проб почво-грунтов на химическое загрязнение на глубине 0,2-1,0 м | проба | Табл.60 §.7 | 4 | 6.9 | 27.6
1.7 | Отбор проб почво-грунтов на агрохимический анализ (1 почв разреза) | проба | Табл.60, § 10 | 3 | 37.7 | 113.1
1.8 | Отбор почв на санитарно-паразитологические показатели 4 точечных проб - на глубине 0,0-0,2 м; | проба | Табл.60 §.10 прим. 1 (к-0.9) | 4 | 37.7 | 135.72
1.9 | Отбор почв на санитарно-бактериологические показатели 4 точечных проб - на глубине 0,0-0,2 м; | проба | Табл.60 §.10 прим. 1 (к-0.9) | 4 | 37.7 | 135.72
1.10 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | Табл.91, § 2 | 1 | 535 | 535
1.11 | Отбор почв для определения радионуклидного состава и удельной эффективной активности естественных радионуклидов (радий (226Ra), торий (232Th), калий (40K) и цезий (137Cs)). | проба | Табл.60, § 7 | 4 | 6.9 | 33.12
1.12 | Радиационное обследование участка площадью от 0,5 до 1 га (измерение гамма-съемка 0.9 га, МАД) | 0,1 Га | Табл.92, § 2 | 9 | 60 | 540
1717.29
1.16 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км | % | Табл.4, § 3.5 | 0.1125 | #REF! | #REF!
1.13 | Расходы по внутреннему транспорту св 5 км до 10 км | % | Табл. 4, § 2 | 0.1125 | 1717.29 | 193.2
1.14 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии от 100 до 300 км и продолжительности полевых работ до 1 месяца | % | Табл. 5, § 2 | 0.196 | 1910.49 | 374.46
1.15 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | % | О.У. П 13 | 0.06 | 1910.49 | 114.63
ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ | [5 empty] | 2399.58
Всего полевых работ | [5 empty] | 2399.58
2. Лабораторные работы
Обследование проб почво-грунтов на агрохимические показатели:
Целесообразность снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почвы
2.1 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 83 | 3 | 3.8 | 11.4
2.2 | Водородный показатель pH водяной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 3 | 2 | 6
2.3 | Органические вещества (гумус) | 1 образец | Табл.70, § 11 | 3 | 8.6 | 25.8
2.4 | Гранулометрический анализ фракций с разделением от 10 мм до 0.1 мм | 1 образец | Табл.64, § 11 | 3 | 13.7 | 41.1
Определение химического состава почв.
2.5 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 84 | 8 | 8.5 | 68
2.6 | Водородный показатель pH солевой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 8 | 2 | 16
2.7 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов | 1 образец | Табл.70, § 85 | 8 | 52.3 | 418.4
2.8 | Определение солей тяжёлых металлов в почвах и грунтах (медь, никель, цинк, кадмий, ртуть, свинец) и мышьяк- 7 элементов. | 1 образец | Табл.70, § 57 | 56 | 7.8 | 436.8
2.9 | Определение нефтепродуктов | 1 образец | Табл.70, § 63 | 8 | 19.7 | 157.6
2.10 | Определение 3,4-бенз(а)пирена | 1 образец | Табл.70, § 66 | 8 | 95.8 | 766.4
Определение удельной эффиктивности естественных радионуклидов в почве, радиационно-экологические исследования
| Удельная активность природных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40 и цезий-137). | 1 образец | Табл.70, § 69 | 4 | 147.4 | 589.6
ИТОГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 1863.2
3. Камеральные работы
3.1 | Составление программы | программа | Табл.81, § 1, прим. 1 (к-1.4) | 1 | 200 | 280
3.2 | Обработка результатов инженерно-экологического рекогносцировочного обследования II категории сложности удовлетворительная проходимость | км | Табл.9, § 2 прим . 1 (к-1.1) | 1 | 18.5 | 20.35
3.3 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | Табл.91, § 2 | 1 | 161 | 161
3.4 | Радиационное обследование участка площадью от 0,5 до 1 га (измерение гамма-съемка 0.9 га, МАД) | 1 км | Табл.92, § 2 | 9 | 17.8 | 124.96
3.5 | Обработка описания точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических картузких полос вдоль трасс линейных сооружений | точка | Табл.11, § 2. Гл.2 п.5 (к - 0.6) прим.1 (к-1.3) | 2 | 13.3 | 20.75
3.8 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязнен-ность почво-грунтов при инженерно-экологических изысканиях | % | Табл.86, § 6 | 1863.2 | 0.2 | 372.64
Итого стоимость камеральных работ | [5 empty] | 979.7
3.9 | Составление отчета | отчет | Табл.87, § 2 | 1 | 693.74 | 152.62
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 1132.32
4. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Исследование почв на санитарно-паразитологические показатели и бактериологические показатели - на глубине 0,0-0,2 м: - Жизнеспособные цисты патогенных простейших; | образец/услуга | Прейскурант Аккредитованная в национальной системе аккредитации "Росаккредитация" Испытательная лаборатория Лаб24дрес: 125371 г. Москва, Волоколамское шоссе, 89 Телефон: +7 495 133-01-34 Mail: zakaz@lab-24.ru № исследования по прейскуранту п.6.2.7 | 4 | 2180 | 8720
4.2 | Патогенные энтеробактерии рода Sahnonella; |  | п.6.2.5 | 4 | 1940 | 7760
4.3 | Энтерококки (Индекс\Фекальные) |  | п.6.2.8 | 4 | 1090 | 4360
4.4 | Яйца гельминтов, личинки гельминтов |  | п.6.2.10 | 4 | 2300 | 9200
4.5 | БГПК |  | п.6.2.1 | 4 | 1580 | 6320
4.6 | Сведения о климатических параметрах, фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. | Справка | Сборник цен на гидрометеорологическую продукцию и информацию о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (с учетом изменений, внесенных приказом от 26.09.2023 № 145), утвержденный приказом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 10.10.2022 № 231 (пункт 8.16 и 11.7 для 6 веществ) | 1 | 45934.79 | 45934.79
4.7 | Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и рыбопромысловых участков. Каспийское море. | Технический отчет | Прейскурант ФГБУ "Главрыбвод" от 29.12.2022 № 299, п. 2.3 (1 водный объект длиной 6 км (вдоль набережной моря) | 1 | 197617.23 | 197617.23
Итого стоимость дополнительных работ без НДС | [5 empty] | 279912.02
ВСЕГО ПО СМЕТЕ без доп. работ гл. 4 | [5 empty] | 5395.1
Цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года. С учетом инфляционного коэффициента на III квартал 2023 г. К = 63,43 | [5 empty] | 342211.19
| ВСЕГО с дополнительными работами гл.4 |  |  |  |  | 622123.21

## ОВОС
Расчет стоимости разработки ОВОС
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Стоимость проектных работ, руб |  |  | % стоимости разработки ОВОС от общей стоимости проектирования (П+Р) | Стоимость разработки ОВОС, руб | Основание
ПД | РД | Всего
17386479.03 | 23805447.15 | 41191926.18 | 4% | 1647677.05 | Методика, 707/пр. Приложение 4, табл.4.1, п.10

## ПД
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр. Проектные работы стадии "Проектная документация",
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 17 386 479,03 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Многофункциональный центр
1 | Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы, страховые организации, таможни, юридические учреждения, редакции газет, учреждения охраны общественного порядка, фонды площадью:свыше 3200 м2, 6000(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.25 п.6 (СБЦП03-25-6) | (614010+101*(0.4*3200+0.6*6000))*1,23*1,2*0,4 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К7*К3*Ки1 | 653 507,86
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 75,3% разделов: (ПЗУ- 4%;АР-14%; КР-15%; Электроснабж-7%; Водоснабж- 4%; водоотведение- 4%; ОВИК- 12% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 5%; Сметы - 7%/0,93*0,7=5,3%); К общ = (0,753*1,3+0,247)=1,23; | К7=1,23 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании зданий с кондиционированием воздуха, до; | К3=1,2 ТЧ п.2.8.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 13 070,16
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 26 140,31
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 91 491,10
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 98 026,18
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 39 210,47
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 45 745,55
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 39 210,47
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 13 070,16
|  | Смета на строительство; | 7%; | 45 745,55
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 45 745,55
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 26 140,31
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 26 140,31
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 78 420,94
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 19 605,24
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 13 070,16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 32 675,39
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
2 | Готовое здание (помещение) приспосабливаемое для установки технологического оборудования связи и АСУ площадью от 100 до 9000 м2 (Оперативно-диспетчерская служба (ОДС)), 40(1 м2) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.22 п.1 (СБЦП02-22-1) | ((13270+7*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,8)*1,12*0,45 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К6*К1 | 5 548,03
|  | Понижающий коэффициент (40/(0.5*100)); | Кпониж=0,8;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,45 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 110.96
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 110.96
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 332.88
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 665.76
|  | Электроснабжение; | 16%; | 887.68
|  | Водоснабжение; | 2%; | 110.96
|  | Водоотведение; | 2%; | 110.96
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 554.8
|  | Связь; | 2%; | 110.96
|  | Газоснабжение; | 1%; | 55.48
|  | Технологические решения; | 18%; | 998.65
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 166.44
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 499.32
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 332.88
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 55.48
|  | Смета на строительство; | 8%; | 443.84
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
3 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Серверная с функцией телекоммуникационной и городского ввода), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 47 852,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 957.04
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 957.04
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 871,12
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 5 742,24
|  | Электроснабжение; | 16%; | 7 656,32
|  | Водоснабжение; | 2%; | 957.04
|  | Водоотведение; | 2%; | 957.04
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 4 785,20
|  | Связь; | 2%; | 957.04
|  | Газоснабжение; | 1%; | 478.52
|  | Технологические решения; | 18%; | 8 613,36
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 1 435,56
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 4 306,68
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 871,12
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 478.52
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 828,16
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
4 | Кассовый павильон общей площадью (блок помещений расчетного центра), 50(м2) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.7 п.3 (СБЦП09-7-3) | (259900+480*50)*1,17*0,5*0,4 (A+B*X)*К6*К1*Ки1 | 66 432,60
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 56,8% разделов (КР- 12%, Элект- 5%; ОВИК- 4%; связь- 2%, ТХ- 31%; Сметы - 5%/0,95*0,54=2,8%) К= (0,568*1,3+0,432)=1,17; | К6=1,17 МУ п. 3.7;
|  | Встроенное помещение; | К1=0,5 Методика 707/пр п. 170 б);
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 1%; | 664.33
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 3%; | 1 992,98
|  | Архитектурные решения; | 9%; | 5 978,93
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 7 971,91
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 5%; | 3 321,63
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Системы водоснабжения и водоотведения; | 4%; | 2 657,30
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Путевое развитие; | 5%; | 3 321,63
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 4%; | 2 657,30
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи; | 2%; | 1 328,65
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 31%; | 20 594,11
|  | Проект организации строительства; | 4%; | 2 657,30
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды; | 9%; | 5 978,93
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 3 321,63
|  | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности; | 1%; | 664.33
|  | Смета на строительство; | 5%; | 3 321,63
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
5 | Специализированные непродовольственные магазины торговой площадью:свыше 400 м2, 800(м2 торговой площади) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.23 п.4 (СБЦП03-23-4) | (215520+310*(0.4*400+0.6*800))*1,23*0,5*0,4 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К7*К2*Ки1 | 101 824,32
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 75,3% разделов: (ПЗУ- 4%;АР-14%; КР-15%; Электроснабж-7%; Водоснабж- 4%; водоотведение- 4%; ОВИК- 12% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 5%; Сметы - 7%/0,93*0,7=5,3%); К общ = (0,753*1,3+0,247)=1,23; | К7=1,23 МУ п. 3.7;
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К2=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 2 036,49
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 4 072,97
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 14 255,40
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 15 273,65
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 6 109,46
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 7 127,70
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 6 109,46
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 2 036,49
|  | Смета на строительство; | 7%; | 7 127,70
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 7 127,70
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 4 072,97
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 4 072,97
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 12 218,92
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 3 054,73
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 2 036,49
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 5 091,22
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
6 | Кафе:свыше 50 до 100 посадочных мест (1 этаж), 100(посадочное место) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.24 п.8 (СБЦП03-24-8) | (175810+2290*100)*1,23*0,5*0,4 (A+B*X)*К7*К4*Ки1 | 99 583,26
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 75,3% разделов: (ПЗУ- 4%;АР-14%; КР-15%; Электроснабж-7%; Водоснабж- 4%; водоотведение- 4%; ОВИК- 12% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 5%; Сметы - 7%/0,93*0,7=5,3%); К общ = (0,753*1,3+0,247)=1,23; | К7=1,23 МУ п. 3.7;
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К4=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1 991,67
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 3 983,33
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 13 941,66
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 14 937,49
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 5 975,00
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 6 970,83
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 5 975,00
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 1 991,67
|  | Смета на строительство; | 7%; | 6 970,83
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 6 970,83
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 3 983,33
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 3 983,33
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 11 949,99
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 2 987,50
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 1 991,67
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 4 979,16
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
7 | Лечебные, диагностические, лечебно-диагностические корпуса; поликлиники, грязелечебницы, амбулатории, медпункты, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты общей площадью: до 450 м2, 140(м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.3 п.3 (СБЦП03-3-3) | ((89760+410*(0.4*450+0.6*0.5*450))*0,6222)*1,23*0,5*0,4 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К7*К4*Ки1 | 33 506,63
|  | Понижающий коэффициент (140/(0.5*450)); | Кпониж=0,6222;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 75,3% разделов: (ПЗУ- 4%;АР-14%; КР-15%; Электроснабж-7%; Водоснабж- 4%; водоотведение- 4%; ОВИК- 12% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 5%; Сметы - 7%/0,93*0,7=5,3%); К общ = (0,753*1,3+0,247)=1,23; | К7=1,23 МУ п. 3.7;
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К4=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 670.13
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 1 340,27
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 4 690,93
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 5 025,99
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 2 010,40
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 2 345,46
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 010,40
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 670.13
|  | Смета на строительство; | 7%; | 2 345,46
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 2 345,46
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 1 340,27
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 1 340,27
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 4 020,80
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 1 005,20
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 670.13
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 1 675,33
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
8 | Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы, страховые организации, таможни, юридические учреждения, редакции газет, учреждения охраны общественного порядка, фонды площадью:от 100 до 300 м2 (Опорный пункт полиции), 180(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.25 п.1 (СБЦП03-25-1) | (530710+158*180)*1,23*1,2*0,5*0,4 (A+B*X)*К7*К3*К4*Ки1 | 165 061,08
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 75,3% разделов: (ПЗУ- 4%;АР-14%; КР-15%; Электроснабж-7%; Водоснабж- 4%; водоотведение- 4%; ОВИК- 12% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 5%; Сметы - 7%/0,93*0,7=5,3%); К общ = (0,753*1,3+0,247)=1,23; | К7=1,23 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании зданий с кондиционированием воздуха, до; | К3=1,2 ТЧ п.2.8.1;
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К4=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 3 301,22
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 6 602,44
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 23 108,55
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 24 759,16
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 9 903,66
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 11 554,28
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 9 903,66
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 3 301,22
|  | Смета на строительство; | 7%; | 11 554,28
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 11 554,28
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 6 602,44
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 6 602,44
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 19 807,33
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 4 951,83
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 3 301,22
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 8 253,05
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
9 | Рестораны:до 75 посадочных мест (2 этаж), 60(посадочное место) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.24 п.13 (СБЦП03-24-13) | (266090+2321*(0.4*75+0.6*60))*1,23*0,5*0,4 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К7*К4*Ки1 | 103 141,90
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 75,3% разделов: (ПЗУ- 4%;АР-14%; КР-15%; Электроснабж-7%; Водоснабж- 4%; водоотведение- 4%; ОВИК- 12% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 5%; Сметы - 7%/0,93*0,7=5,3%); К общ = (0,753*1,3+0,247)=1,23; | К7=1,23 МУ п. 3.7;
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К4=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 2 062,84
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 4 125,68
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 14 439,87
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 15 471,29
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 6 188,51
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 7 219,93
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 6 188,51
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 2 062,84
|  | Смета на строительство; | 7%; | 7 219,93
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 7 219,93
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 4 125,68
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 4 125,68
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 12 377,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 3 094,26
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 2 062,84
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 5 157,10
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
10 | Специализированные непродовольственные магазины торговой площадью:свыше 400 м2 (2 этаж), 850(м2 торговой площади) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.23 п.4 (СБЦП03-23-4) | (215520+310*(0.4*400+0.6*850))*1,23*0,5*0,4 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К7*К2*Ки1 | 104 112,12
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 75,3% разделов: (ПЗУ- 4%;АР-14%; КР-15%; Электроснабж-7%; Водоснабж- 4%; водоотведение- 4%; ОВИК- 12% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 5%; Сметы - 7%/0,93*0,7=5,3%); К общ = (0,753*1,3+0,247)=1,23; | К7=1,23 МУ п. 3.7;
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К2=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 2 082,24
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 4 164,48
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 14 575,70
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 15 616,82
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 6 246,73
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 7 287,85
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 6 246,73
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 2 082,24
|  | Смета на строительство; | 7%; | 7 287,85
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 7 287,85
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 4 164,48
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 4 164,48
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 12 493,45
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 3 123,36
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 2 082,24
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 5 205,61
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
11 | Хозяйственное комплексное здание: от 100 до 200 чел. (помещение для хранения и заряжания оружия), 20(чел.) | СБЦП "Объекты Министерства обороны Российской Федерации (2014)" табл.1 п.4 (СБЦП10-1-4) | ((370871+2951*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,4)*0,5*1,15*0,4 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К2*К7*Ки1 | 53 124,57
|  | Понижающий коэффициент (20/(0.5*100)); | Кпониж=0,4;
|  | Встроенное помещение; | К2=0,5 Методика 707/пр п. 170 б);
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 50,5% разделов: (КР-30%, Электр-6%, ОВИК- 8%, ТЧ-3%; сметы =7%/0,93*0,47=3,5%); К общ = (0,505*1,3+0,495)=1,15; | К7=1,15 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1 062,49
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 3%; | 1 593,74
|  | Архитектурные решения; | 20%; | 10 624,91
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 30%; | 15 937,37
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 6%; | 3 187,47
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 1 593,74
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 1 593,74
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 8%; | 4 249,97
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи; | 3%; | 1 593,74
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система газоснабжения; | 2%; | 1 062,49
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 3%; | 1 593,74
|  | Проект организации строительства; | 3%; | 1 593,74
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды; | 2%; | 1 062,49
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 1 593,74
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 2%; | 1 062,49
|  | Сметная документация; | 7%; | 3 718,72
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
12 | Автономные источники теплоснабжения (АИТ) теплопроизводительностью, МВт:от 0,36 до 1 (Котельная газовая (установка теплогенераторная)- 0,25 МВт), 0,25(МВт) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.2 п.1 (СБЦП14-2-1) | (326325+129507*(0.4*0,36+0.6*0,25))*0,8*1,2*1,05*1,1*1,06*1,21*0,4 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К1*К2*К3*К4*К5*К7*Ки1 | 207 292,16
|  | При проектировании АИТ, встраиваемого в здание; | К1=0,8 ТЧ п.2.1.20;
|  | При проектировании АИТ с обслуживающим персоналом (до); | К2=1,2 ТЧ п.2.1.24;
|  | При установке в АИТ узлов учета расхода газа; | К3=1,05 ТЧ п.2.1.25;
|  | Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (дополнительно) (до); | К4=1,1 ОП п.1.11;
|  | При проектировании вентиляции АИТ с механическим побуждением; | К5=1,06 ТЧ п.2.1.25;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 70% разделов:(КР-12%; Элект-4%;ОВ-5%; Газ- 9%; ТХ - 33%; Смета =10%/0,9*0,63=7%); К общ = (0,7*1,3+0,3)=1,21; | К7=1,21 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 1%; | 2 072,92
|  | Архитектурные решения; | 9%; | 18 656,29
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 24 875,06
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Электроснабжение; | 4%; | 8 291,69
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Водоснабжение; | 2%; | 4 145,84
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Водоотведение; | 1%; | 2 072,92
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция воздуха; | 5%; | 10 364,61
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Газоснабжение; | 9%; | 18 656,29
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 33%; | 68 406,41
|  | Проект организация строительства; | 5%; | 10 364,61
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 8 291,69
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности; | 5%; | 10 364,61
|  | Смета на строительство; | 10%; | 20 729,22
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 1 Многофункциональный центр |  |  | 9 091 065,38
Раздел 2. Комплексная система безопасности
13 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: 5000-7000м2 (СОТС- 6000 м2), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.9 (СБЦ1-5-9) | (3940*1)*1,3*1,2*1,2*0,4 (A*X)*К6*К1*К3*Ки1 | 2 950,27
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 30%; Автом-67%; Сметы 3%). К=1,3; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | При защите объекта двумя рубежами защиты; | К1=1,2 Прим.1;
|  | Для зданий и сооружений со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций; | К3=1,2 ТЧ п.3.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ; | 30%; | 885.08
|  | Автоматика и сигнализация; | 67%; | 1 976,68
|  | Сметная документация; | 3%; | 88.51
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
14 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (СОТ наружные камеры), 30(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*30))*0,5*1,12*1,1 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К6*К3 | 86 736,50
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Проектирование наружных установок промышленного телевизионного оборудования на территории объекта; | К3=1,1 ТЧ п.2.45;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1 734,73
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1 734,73
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 5 204,19
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 10 408,38
|  | Электроснабжение; | 16%; | 13 877,84
|  | Водоснабжение; | 2%; | 1 734,73
|  | Водоотведение; | 2%; | 1 734,73
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 8 673,65
|  | Связь; | 2%; | 1 734,73
|  | Газоснабжение; | 1%; | 867.37
|  | Технологические решения; | 18%; | 15 612,57
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 2 602,10
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 7 806,29
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 5 204,19
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 867.37
|  | Смета на строительство; | 8%; | 6 938,92
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
15 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (СОТ внутренние камеры), 30(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*30))*0,5*1,12 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К6 | 78 851,36
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1 577,03
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1 577,03
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 4 731,08
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 9 462,16
|  | Электроснабжение; | 16%; | 12 616,22
|  | Водоснабжение; | 2%; | 1 577,03
|  | Водоотведение; | 2%; | 1 577,03
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 7 885,14
|  | Связь; | 2%; | 1 577,03
|  | Газоснабжение; | 1%; | 788.51
|  | Технологические решения; | 18%; | 14 193,24
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 2 365,54
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 7 096,62
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 4 731,08
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 788.51
|  | Смета на строительство; | 8%; | 6 308,11
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
16 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер СОТ для Дорог), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 47 852,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 957.04
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 957.04
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 871,12
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 5 742,24
|  | Электроснабжение; | 16%; | 7 656,32
|  | Водоснабжение; | 2%; | 957.04
|  | Водоотведение; | 2%; | 957.04
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 4 785,20
|  | Связь; | 2%; | 957.04
|  | Газоснабжение; | 1%; | 478.52
|  | Технологические решения; | 18%; | 8 613,36
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 1 435,56
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 4 306,68
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 871,12
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 478.52
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 828,16
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
17 | Установка светоинформационного табло (Видеостена СОТ), 1(табло) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.11 п.6 (СБЦП03-11-6) | (81930*1)*1,08*0,4 (A*X)*К7*Ки1 | 35 393,76
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 28% разделов: (ПЗУ- 4%; КР-15%; Электроснабж-7%; Сметы - 7%/0,93*0,26=2%); К общ = (0,28*1,3+0,72)=1,08; | К7=1,08 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 707.88
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 1 415,75
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 4 955,13
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 5 309,06
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 2 123,63
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 2 477,56
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 123,63
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 707.88
|  | Смета на строительство; | 7%; | 2 477,56
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 2 477,56
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 1 415,75
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 1 415,75
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 4 247,25
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 1 061,81
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 707.88
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 1 769,69
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
18 | Установка светоинформационного табло (Видеостена СОТ), 12(табло) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.11 п.6 (СБЦП03-11-6) | (81930*12)*1,08*0,2*0,4 (A*X)*К7*К1*Ки1 | 84 945,02
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 28% разделов: (ПЗУ- 4%; КР-15%; Электроснабж-7%; Сметы - 7%/0,93*0,26=2%); К общ = (0,28*1,3+0,72)=1,08; | К7=1,08 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К1=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1 698,90
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 3 397,80
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 11 892,30
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 12 741,75
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 5 096,70
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 5 946,15
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 5 096,70
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 1 698,90
|  | Смета на строительство; | 7%; | 5 946,15
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 5 946,15
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 3 397,80
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 3 397,80
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 10 193,40
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 2 548,35
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 1 698,90
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 4 247,25
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
19 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (СКУД), 40(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*40)*0,42*1,12 (A+B*X)*К1*К6 | 12 484,42
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 249.69
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 249.69
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 749.07
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 1 498,13
|  | Электроснабжение; | 16%; | 1 997,51
|  | Водоснабжение; | 2%; | 249.69
|  | Водоотведение; | 2%; | 249.69
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 1 248,44
|  | Связь; | 2%; | 249.69
|  | Газоснабжение; | 1%; | 124.84
|  | Технологические решения; | 18%; | 2 247,20
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 374.53
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 1 123,60
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 749.07
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 124.84
|  | Смета на строительство; | 8%; | 998.75
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
20 | Система пожарной сигнализации (СПС) учтена в п. 1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,4
21 | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) учтена в п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,4
22 | Система автоматического пожаротушения (АУПТ) учтена в п. 1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,4
23 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной: до 100 (Система охранного освещения (СОО)), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.1 (СБЦП07-2-1) | (21320*1)*1,2*0,4 (A*X)*К2*Ки1 | 10 233,60
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 67,4% разделов проектирования (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%, сметы 5%/0,95*0,64=3,4%) К общ=(0,674*1,3+0,326)=1,2; | К2=1,2 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 204.67
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 204.67
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 614.02
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 204.67
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 102.34
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 921.02
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 307.01
|  | Смета на строительство; | 5%; | 511.68
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 2 507,23
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 2 814,24
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 153.5
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 255.84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 1 023,36
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 255.84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 153.5
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
24 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (СПД КСБ), 120(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*(0.4*100+0.6*120))*0,42*1,12 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К6 | 12 958,58
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 259.17
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 259.17
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 777.51
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 1 555,03
|  | Электроснабжение; | 16%; | 2 073,37
|  | Водоснабжение; | 2%; | 259.17
|  | Водоотведение; | 2%; | 259.17
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 1 295,86
|  | Связь; | 2%; | 259.17
|  | Газоснабжение; | 1%; | 129.59
|  | Технологические решения; | 18%; | 2 332,54
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 388.76
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 1 166,27
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 777.51
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 129.59
|  | Смета на строительство; | 8%; | 1 036,69
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
25 | Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50 (СЭС), 7(1 номер) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.2 (СБЦП02-9-1) | ((1020+15*(0.4*50+0.6*0.5*50))*0,28)*1,12*0,48 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К6*К1 | 232.57
|  | Понижающий коэффициент (7/(0.5*50)); | Кпониж=0,28;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,48 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 4.65
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 4.65
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 13.95
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 27.91
|  | Электроснабжение; | 16%; | 37.21
|  | Водоснабжение; | 2%; | 4.65
|  | Водоотведение; | 2%; | 4.65
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 23.26
|  | Связь; | 2%; | 4.65
|  | Газоснабжение; | 1%; | 2.33
|  | Технологические решения; | 18%; | 41.86
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 6.98
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 20.93
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 13.95
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 2.33
|  | Смета на строительство; | 8%; | 18.61
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
26 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (оператора СЭС и сотрудника СЭС), 2(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*2)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 2 688,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 53.76
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 53.76
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 161.28
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 322.56
|  | Электроснабжение; | 16%; | 430.08
|  | Водоснабжение; | 2%; | 53.76
|  | Водоотведение; | 2%; | 53.76
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 268.8
|  | Связь; | 2%; | 53.76
|  | Газоснабжение; | 1%; | 26.88
|  | Технологические решения; | 18%; | 483.84
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 80.64
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 241.92
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 161.28
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 26.88
|  | Смета на строительство; | 8%; | 215.04
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
27 | Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью: 5000-7000м2 (Система речевого оповещения (СРО) 6000 м2), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.4 п.9 (СБЦ1-4-9) | (3502*1)*1,3*0,4 (A*X)*К6*Ки1 | 1 821,04
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 40%; Автом-57%; Сметы 3%). К=1,3; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ; | 40%; | 728.42
|  | Автоматика и сигнализация; | 57%; | 1 037,99
|  | Сметная документация; | 3%; | 54.63
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
28 | Установка светоинформационного табло (Видеостена ССОИ), 1(табло) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.11 п.6 (СБЦП03-11-6) | (81930*1)*1,08*0,4 (A*X)*К7*Ки1 | 35 393,76
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 28% разделов: (ПЗУ- 4%; КР-15%; Электроснабж-7%; Сметы - 7%/0,93*0,26=2%); К общ = (0,28*1,3+0,72)=1,08; | К7=1,08 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 707.88
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 1 415,75
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 4 955,13
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 5 309,06
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 2 123,63
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 2 477,56
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 123,63
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 707.88
|  | Смета на строительство; | 7%; | 2 477,56
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 2 477,56
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 1 415,75
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 1 415,75
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 4 247,25
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 1 061,81
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 707.88
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 1 769,69
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
29 | Установка светоинформационного табло (Видеостена ССОИ), 2(табло) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.11 п.6 (СБЦП03-11-6) | (81930*2)*1,08*0,2*0,4 (A*X)*К7*К1*Ки1 | 14 157,50
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 28% разделов: (ПЗУ- 4%; КР-15%; Электроснабж-7%; Сметы - 7%/0,93*0,26=2%); К общ = (0,28*1,3+0,72)=1,08; | К7=1,08 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К1=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 283.15
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 566.3
|  | Архитектурные решения; | 14%; | 1 982,05
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 2 123,63
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 849.45
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 7%; | 991.03
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 849.45
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 2%; | 283.15
|  | Смета на строительство; | 7%; | 991.03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 7%; | 991.03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 4%; | 566.3
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 4%; | 566.3
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 12%; | 1 698,90
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 424.73
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 283.15
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 5%; | 707.88
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
30 | Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.), с электрическим пуском, при количестве на объекте защищаемых помещений (направлений): до 2 (Автоматическое газовое пожаротушение в серверной), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.2 п.1-1 (СБЦ1-2-1-1) | (2560*1)*1,3*0,4 (A*X)*К6*Ки1 | 1 331,20
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 58%; Автом-39%; Сметы 3%). К=1,3; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ; | 20%; | 266.24
|  | Технологическая часть; | 38%; | 505.86
|  | Автоматика и сигнализация; | 39%; | 519.17
|  | Сметная документация; | 3%; | 39.94
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
31 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (СКУД ТС), 1(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*1)*0,42*1,12 (A+B*X)*К1*К6 | 12 227,58
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 244.55
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 244.55
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 733.65
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 1 467,31
|  | Электроснабжение; | 16%; | 1 956,41
|  | Водоснабжение; | 2%; | 244.55
|  | Водоотведение; | 2%; | 244.55
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 1 222,76
|  | Связь; | 2%; | 244.55
|  | Газоснабжение; | 1%; | 122.28
|  | Технологические решения; | 18%; | 2 200,96
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 366.83
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 1 100,48
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 733.65
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 122.28
|  | Смета на строительство; | 8%; | 978.21
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
32 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер СКУД ТС), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 47 852,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 957.04
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 957.04
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 871,12
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 5 742,24
|  | Электроснабжение; | 16%; | 7 656,32
|  | Водоснабжение; | 2%; | 957.04
|  | Водоотведение; | 2%; | 957.04
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 4 785,20
|  | Связь; | 2%; | 957.04
|  | Газоснабжение; | 1%; | 478.52
|  | Технологические решения; | 18%; | 8 613,36
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 1 435,56
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 4 306,68
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 871,12
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 478.52
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 828,16
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
33 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ СКУД ТС), 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 1 344,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 26.88
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 26.88
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 80.64
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 161.28
|  | Электроснабжение; | 16%; | 215.04
|  | Водоснабжение; | 2%; | 26.88
|  | Водоотведение; | 2%; | 26.88
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 134.4
|  | Связь; | 2%; | 26.88
|  | Газоснабжение; | 1%; | 13.44
|  | Технологические решения; | 18%; | 241.92
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 40.32
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 120.96
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 80.64
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 13.44
|  | Смета на строительство; | 8%; | 107.52
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
34 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер ССОИ), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 47 852,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 957.04
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 957.04
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 871,12
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 5 742,24
|  | Электроснабжение; | 16%; | 7 656,32
|  | Водоснабжение; | 2%; | 957.04
|  | Водоотведение; | 2%; | 957.04
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 4 785,20
|  | Связь; | 2%; | 957.04
|  | Газоснабжение; | 1%; | 478.52
|  | Технологические решения; | 18%; | 8 613,36
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 1 435,56
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 4 306,68
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 871,12
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 478.52
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 828,16
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
35 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер ССОИ), 10(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*10)*0,5*1,12*0,2 (A*X)*К1*К6*К2 | 95 704,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1 914,08
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1 914,08
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 5 742,24
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 11 484,48
|  | Электроснабжение; | 16%; | 15 312,64
|  | Водоснабжение; | 2%; | 1 914,08
|  | Водоотведение; | 2%; | 1 914,08
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 9 570,40
|  | Связь; | 2%; | 1 914,08
|  | Газоснабжение; | 1%; | 957.04
|  | Технологические решения; | 18%; | 17 226,72
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 2 871,12
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 8 613,36
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 5 742,24
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 957.04
|  | Смета на строительство; | 8%; | 7 656,32
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
36 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ ССОИ), 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 1 344,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 26.88
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 26.88
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 80.64
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 161.28
|  | Электроснабжение; | 16%; | 215.04
|  | Водоснабжение; | 2%; | 26.88
|  | Водоотведение; | 2%; | 26.88
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 134.4
|  | Связь; | 2%; | 26.88
|  | Газоснабжение; | 1%; | 13.44
|  | Технологические решения; | 18%; | 241.92
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 40.32
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 120.96
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 80.64
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 13.44
|  | Смета на строительство; | 8%; | 107.52
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
37 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ ССОИ), 10(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*10)*0,5*1,12*0,2 (A*X)*К1*К6*К2 | 2 688,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 53.76
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 53.76
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 161.28
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 322.56
|  | Электроснабжение; | 16%; | 430.08
|  | Водоснабжение; | 2%; | 53.76
|  | Водоотведение; | 2%; | 53.76
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 268.8
|  | Связь; | 2%; | 53.76
|  | Газоснабжение; | 1%; | 26.88
|  | Технологические решения; | 18%; | 483.84
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 80.64
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 241.92
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 161.28
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 26.88
|  | Смета на строительство; | 8%; | 215.04
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
38 | Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50 (СОДС), 2(1 номер) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.2 (СБЦП02-9-1) | ((1020+15*(0.4*50+0.6*0.5*50))*0,1)*1,12*0,48 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К6*К1 | 83.06
|  | Понижающий коэффициент; | Кпониж=0,1;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,48 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1.66
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1.66
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 4.98
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 9.97
|  | Электроснабжение; | 16%; | 13.29
|  | Водоснабжение; | 2%; | 1.66
|  | Водоотведение; | 2%; | 1.66
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 8.31
|  | Связь; | 2%; | 1.66
|  | Газоснабжение; | 1%; | 0.83
|  | Технологические решения; | 18%; | 14.95
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 2.49
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 7.48
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 4.98
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.83
|  | Смета на строительство; | 8%; | 6.64
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
39 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер СОДС), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 47 852,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 957.04
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 957.04
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 871,12
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 5 742,24
|  | Электроснабжение; | 16%; | 7 656,32
|  | Водоснабжение; | 2%; | 957.04
|  | Водоотведение; | 2%; | 957.04
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 4 785,20
|  | Связь; | 2%; | 957.04
|  | Газоснабжение; | 1%; | 478.52
|  | Технологические решения; | 18%; | 8 613,36
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 1 435,56
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 4 306,68
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 871,12
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 478.52
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 828,16
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
40 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ СИО), 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 1 344,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 26.88
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 26.88
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 80.64
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 161.28
|  | Электроснабжение; | 16%; | 215.04
|  | Водоснабжение; | 2%; | 26.88
|  | Водоотведение; | 2%; | 26.88
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 134.4
|  | Связь; | 2%; | 26.88
|  | Газоснабжение; | 1%; | 13.44
|  | Технологические решения; | 18%; | 241.92
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 40.32
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 120.96
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 80.64
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 13.44
|  | Смета на строительство; | 8%; | 107.52
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
41 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ СИО), 2(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*2)*0,5*1,12*0,2 (A*X)*К1*К6*К2 | 537.6
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 10.75
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 10.75
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 32.26
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 64.51
|  | Электроснабжение; | 16%; | 86.02
|  | Водоснабжение; | 2%; | 10.75
|  | Водоотведение; | 2%; | 10.75
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 53.76
|  | Связь; | 2%; | 10.75
|  | Газоснабжение; | 1%; | 5.38
|  | Технологические решения; | 18%; | 96.77
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 16.13
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 48.38
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 32.26
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 5.38
|  | Смета на строительство; | 8%; | 43.01
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 2 Комплексная система безопасности |  |  | 4 030 069,82
Раздел 3. Сети связи
42 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:свыше 300 до 600 (СКС), 640(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.13 (СБЦП02-24-13) | (101200+150*(0.4*600+0.6*640))*1,12*0,5*0,4 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К6*К3*Ки1 | 43 635,20
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 872.7
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 872.7
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 618,11
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 5 236,22
|  | Электроснабжение; | 16%; | 6 981,63
|  | Водоснабжение; | 2%; | 872.7
|  | Водоотведение; | 2%; | 872.7
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 4 363,52
|  | Связь; | 2%; | 872.7
|  | Газоснабжение; | 1%; | 436.35
|  | Технологические решения; | 18%; | 7 854,34
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 1 309,06
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 3 927,17
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2 618,11
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 436.35
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 490,82
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
43 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (СПД-СС), 520(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*(0.4*100+0.6*520))*0,42*1,12 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К6 | 14 539,12
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 290.78
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 290.78
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 872.35
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 1 744,69
|  | Электроснабжение; | 16%; | 2 326,26
|  | Водоснабжение; | 2%; | 290.78
|  | Водоотведение; | 2%; | 290.78
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 1 453,91
|  | Связь; | 2%; | 290.78
|  | Газоснабжение; | 1%; | 145.39
|  | Технологические решения; | 18%; | 2 617,04
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 436.17
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 1 308,52
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 872.35
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 145.39
|  | Смета на строительство; | 8%; | 1 163,13
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
44 | Система телефонной связи (СТС) учтена расценкой по п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,4
45 | Система часофикации (СЧ) учтена расценкой по п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,4
46 | Система радиофикации (Р) учтена расценкой по п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,4
47 | Система телевидения (СТ) учтена расценкой по п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,4
48 | Аппаратно-студийный комплекс (АСК) в готовом здании для видеотелефонной связи (Система видео-конференц связи (СВКС)), 1(1 объект) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.4 (СБЦП02-20-4) | (79330*1)*1,12*0,5 (A*X)*К6*К3 | 44 424,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования | К3=0,5
49 | Аппаратно-студийный комплекс (АСК) в готовом здании для видеотелефонной связи (Система видео-конференц связи (СВКС)), 2(1 объект) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.4 (СБЦП02-20-4) | (79330*2)*1,12*0,5*0,2 (A*X)*К6*К3*К1 | 17 769,92
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35 | К1=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2
50 | Аппаратно-студийный комплекс (АСК) в готовом здании для видеотелефонной связи (Система аудио-видео трансляции конференц-зала (АВТКЗ)), 1(1 объект) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.4 (СБЦП02-20-4) | (79330*1)*1,12*0,5 (A*X)*К6*К3 | 44 424,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования | К3=0,5
51 | Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50 (Система вызова персонала для МГН (СВП)), 2(1 номер) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.2 (СБЦП02-9-1) | ((1020+15*(0.4*50+0.6*0.5*50))*0,1)*1,12*0,48 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К6*К1 | 83.06
|  | Понижающий коэффициент; | Кпониж=0,1;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,48 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1.66
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1.66
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 4.98
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 9.97
|  | Электроснабжение; | 16%; | 13.29
|  | Водоснабжение; | 2%; | 1.66
|  | Водоотведение; | 2%; | 1.66
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 8.31
|  | Связь; | 2%; | 1.66
|  | Газоснабжение; | 1%; | 0.83
|  | Технологические решения; | 18%; | 14.95
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 2.49
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 7.48
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 4.98
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.83
|  | Смета на строительство; | 8%; | 6.64
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
52 | Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки: до 250 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.38 (СБЦП07-1-38) | (31000*1)*1,11*1,2*0,4 (A*X)*К2*К1*Ки1 | 16 516,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 38,4% разделов (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; Электроснабж- 10%; сметы =5%/0,95*0,365=1,9%); К общ= (0,384*1,3+0,616)=1,11; | К2=1,11 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К1=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 330.34
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 330.34
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 991.01
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 330.34
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 165.17
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 1 486,51
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 495.5
|  | Смета на строительство; | 5%; | 825.84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 4 046,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 4 542,12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 247.75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 412.92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 1 651,68
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 412.92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 247.75
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД)
53 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sор, 15(ОР) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-1) | (15730*15)*0,7*0,5 (A*X)*К11*К1 | 82 582,50
|  | Стадии проектирования: Общесистемные решения - ПД=70-80 %, РД 20-30 %; | К11=0,7 Таб.6;
|  | Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) Количество баллов = 1; | К13= ;
|  | (Ф5) - Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП п.2.2 (Количество операций) (свыше 5 до 10) Количество баллов = 2; | К14= ;
|  | (Ф6) - Степень развитости информационных функций АСУТП п.3.2 (II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ) Количество баллов = 3; | К15= ;
|  | Ф7) - Степень развитости управляющих функций АСУТП п.4.3 (III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями Количество баллов = 5; | К16= ;
|  | (Ф8) - Режим выполнения управляющих функций АСУТП п.5.3 (Автоматизированный диалоговый режим) Количество баллов = 2; | К17= ;
|  | (Ф9) - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП п.6.3 (Количество переменных) - свыше 50 до 100. Количество баллов = 2; | К18= ;
|  | Итого: (1+2+3+5+2+2)=15 баллов; | К19= ;
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 50 до 65 % | К1=0,5 Таб.4
54 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sио, 16(ИО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-3) | (14110*16)*0,4*0,5 (A*X)*К13*К19 | 45 152,00
|  | Стадии проектирования: Информационное обеспечение - ПД=40-50 %, РД 50-60 %; | К13=0,4 Таб.6;
|  | Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) Количество баллов = 1; | К14= ;
|  | (Ф5) -Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП п.2.2 (Количество операций) свыше 5 до 10 Количество баллов = 2; | К15= ;
|  | (Ф6) - Степень развитости информационных функций АСУТП п.3.2 (II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ) Количество баллов = 3; | К16= ;
|  | Ф7) - Степень развитости управляющих функций АСУТП п.4.3 (III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями Количество баллов = 5; | К1= ;
|  | (Ф8) - Режим выполнения управляющих функций АСУТП п.5.3 (Автоматизированный диалоговый режим) Количество баллов = 2; | К2= ;
|  | (Ф9) - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП п.6.3 (Количество переменных) - свыше 50 до 100. Количество баллов = 3; | К3= ;
|  | Итого: (1+2+3+5+2+3)=16 баллов; | К4= ;
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 50 до 65 % | К19=0,5 Таб.4
55 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sто, 16(ТО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-4) | (33770*16)*1,2*0,4*0,5 (A*X)*К10*К11*К19 | 129 676,80
|  | Сейсмичная местность - К10.4; | К10=1,2 Таб.3 п.10.4;
|  | Стадии проектирования: Техническое обеспечение - ПД=40-50 %, РД 50-60 %; | К11=0,4 Таб.6;
|  | Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) Количество баллов = 1; | К12= ;
|  | (Ф5) - Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП п.2.2 (Количество операций) - свыше 5 до 10 Количество баллов = 2; | К13= ;
|  | (Ф6) - Степень развитости информационных функций АСУТП п.3.2 (II степень -централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ) Количество баллов = 3; | К14= ;
|  | Ф7) - Степень развитости управляющих функций АСУТП п.4.3 (III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями Количество баллов = 5; | К15= ;
|  | (Ф8) - Режим выполнения управляющих функций АСУТП п.5.3 (Автоматизированный диалоговый режим) Количество баллов = 2; | К16= ;
|  | (Ф9) - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП п.6.3 (Количество переменных) - свыше 50 до 100. Количество баллов = 3; | К17= ;
|  | Итого: (1+2+3+5+2+3)=16 баллов; | К18= ;
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 50 до 65 % | К19=0,5 Таб.4
56 | Система управления микроклиматом учтена в п. 1 в составе ОВИК, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,4
| Итого по разделу 3 Сети связи |  |  | 2 430 979,70
Раздел 4. Водоснабжение наружное
57 | Ввводы в здание учтены расценку по п. 1, 0() | ()
58 | Узел врезки в городские и распределительные сети, 2(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.17 (СБЦП07-4-17) | (11800*2)*0,5*1,2 (A*X)*К1*К2 | 14 160,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоснабж- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 283.2
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 141.6
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 1 274,40
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 424.8
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 708
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 283.2
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 283.2
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 849.6
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 3 469,20
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 3 894,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 212.4
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 354
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 1 416,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 354
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 212.4
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
59 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм (Гидранты), 2(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*2)*0,5*1,2 (A*X)*К1*К2 | 36 000,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоснабж- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 720
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 360
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 3 240,00
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 1 080,00
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 1 800,00
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 720
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 720
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 2 160,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 8 820,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 9 900,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 540
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 900
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 3 600,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 900
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 540
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
60 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,2 (A*X)*К1*К2 | 5 040,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоснабж- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 100.8
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 50.4
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 453.6
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 151.2
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 252
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 100.8
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 100.8
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 302.4
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 1 234,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 1 386,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 75.6
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 126
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 504
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 126
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 75.6
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 4 Водоснабжение наружное |  |  | 305 808,00
Раздел 5. Водоотведение наружное
61 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью: от 100 до 500 м. (Хозбытовая канализация 180 м - 50 м =130 м (до первого колодца учтено расценкой по п.1), 130(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.1 (СБЦП07-5-1) | (33000+128*130)*0,5*1,1*1,18 (A+B*X)*К1*К3*К4 | 32 216,36
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К3=1,1 ТЧ п.2.3.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 59,5% разделов проектирования (ППО-2%; ТХ- 24,5%; КР-27,5%; водоотвед.-2,5%, Сметы =5%/0,95*0,565=3%) К общ (0,595*1,3+0,405)=1,18; | К4=1,18 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 644.33
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 644.33
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 1 932,98
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 644.33
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 322.16
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 2 899,47
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 966.49
|  | Смета на строительство; | 5%; | 1 610,82
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 7 893,01
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 8 859,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 483.25
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 805.41
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 3 221,64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 805.41
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 483.25
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
62 | Камера, сооружаемая опускным способом, 2(камера) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.6 п.4 (СБЦП07-6-4) | (21360*2)*1,2*0,5 (A*X)*К2*К1 | 25 632,00
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоотв- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 512.64
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 256.32
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 2 306,88
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 768.96
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 1 281,60
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 512.64
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 512.64
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 1 537,92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 6 279,84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 7 048,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 384.48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 640.8
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 2 563,20
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 640.8
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 384.48
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
63 | Сооружения доочистки городских сточных вод на фильтрах производительностью:до 0,1 тыс.м3/сут (Жироуловитель), 0,03(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.25 (СБЦП17-10-25) | ((200430+90950*(0.4*0,1+0.6*0.5*0,1))*0,6)*0,6*1,19*0,2 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*К2 | 17 718,32
|  | Понижающий коэффициент (0,03/(0.5*0,1)); | Кпониж=0,6;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,6 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 64,5% разделов (СПЗУ-2%; АР-5%; КР- 18%; Электроснабж- -8%; Водоотв-2%; ТХ- 25%; Смета =7%/0,93*0,6=4,5%) К общ= (0,645*1,3+0,355)=1,19; | К3=1,19 МУ п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 354.37
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 354.37
|  | Архитектурные решения; | 5%; | 885.92
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения; | 18%; | 3 189,30
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 8%; | 1 417,47
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 2%; | 354.37
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 2%; | 354.37
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция; | 6%; | 1 063,10
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения; | 2%; | 354.37
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 25%; | 4 429,58
|  | Проект организации строительства; | 6%; | 1 063,10
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды; | 8%; | 1 417,47
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 708.73
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства; | 1%; | 177.18
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 2%; | 354.37
|  | Смета на строительство; | 7%; | 1 240,28
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
64 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более (расходомер хозяйственно-бытовых стоков), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,2 (A*X)*К1*К2 | 5 040,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоотв- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 100.8
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 50.4
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 453.6
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 151.2
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 252
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 100.8
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 100.8
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 302.4
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 1 234,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 1 386,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 75.6
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 126
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 504
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 126
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 75.6
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
65 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более (расходомер хозяйственно-бытовых стоков), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,2*0,2 (A*X)*К1*К2*К3 | 1 008,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоотв- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 20.16
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 10.08
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 90.72
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 30.24
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 50.4
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 20.16
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 20.16
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 60.48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 246.96
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 277.2
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 15.12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 25.2
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 100.8
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 25.2
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 15.12
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
66 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью: от 100 до 500 м. (Ливневая канализация 300 м ), 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.1 (СБЦП07-5-1) | (33000+128*300)*0,5*1,1*1,18 (A+B*X)*К1*К3*К4 | 46 338,60
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К3=1,1 ТЧ п.2.3.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 59,5% разделов проектирования (ППО-2%; ТХ- 24,5%; КР-27,5%; водоотвед.-2,5%, Сметы =5%/0,95*0,565=3%) К общ (0,595*1,3+0,405)=1,18; | К4=1,18 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 926.77
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 926.77
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 2 780,32
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 926.77
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 463.39
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 4 170,47
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 1 390,16
|  | Смета на строительство; | 5%; | 2 316,93
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 11 352,96
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 12 743,12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 695.08
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 1 158,47
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 4 633,86
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 1 158,47
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 695.08
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
67 | Камера, сооружаемая опускным способом (Камера врезки ливневой канализации), 2(камера) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.6 п.4 (СБЦП07-6-4) | (21360*2)*1,2*0,5 (A*X)*К2*К1 | 25 632,00
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоотв- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 512.64
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 256.32
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 2 306,88
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 768.96
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 1 281,60
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 512.64
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 512.64
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 1 537,92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 6 279,84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 7 048,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 384.48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 640.8
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 2 563,20
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 640.8
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 384.48
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
68 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более (расходомер ливневых стоков), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,2 (A*X)*К1*К2 | 5 040,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоотв- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 100.8
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 50.4
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 453.6
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 151.2
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 252
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 100.8
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 100.8
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 302.4
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 1 234,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 1 386,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 75.6
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 126
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 504
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 126
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 75.6
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
69 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более (расходомер ливневых стоков), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,2*0,2 (A*X)*К1*К2*К3 | 1 008,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 65,8 % разделов (ППО- 2%; Здания и сооружения - 6%; ТХ- 24,5%; КР- 27, 5%; Водоотв- 2,5%; Сметы =5%/0,95*0,625=3,3%); К общ = (0,658*1,3+0,342)=1,2; | К2=1,2 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения;
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 20.16
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 10.08
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 90.72
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 30.24
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 5%; | 50.4
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 20.16
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 20.16
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 60.48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 246.96
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 277.2
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 15.12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 25.2
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 100.8
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 25.2
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 15.12
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 5 Водоотведение наружное |  |  | 884 368,37
Раздел 6. Электроснабжение наружное
70 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м (Сеть электроснабжения 0,4 кВ наружных видеокамер СОТ), 250(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (СБЦП07-17-2) | (7763+42*250)*1,2*0,4 (A+B*X)*К1*Ки1 | 8 766,24
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 67,4% разделов проектирования (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%, сметы 5%/0,95*0,64=3,4%) К общ=(0,674*1,3+0,326)=1,2; | К1=1,2 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 175.32
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 175.32
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 525.97
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 175.32
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 87.66
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 788.96
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 262.99
|  | Смета на строительство; | 5%; | 438.31
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 2 147,73
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 2 410,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 131.49
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 219.16
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 876.62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 219.16
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 131.49
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
71 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной:свыше 100 до 250 м (Сеть охранного освещения 0,4 кВ СОТ), 250(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.2 (СБЦП07-2-2) | (7720+136*250)*1,2*0,4 (A+B*X)*К2*Ки1 | 20 025,60
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 67,4% разделов проектирования (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%, сметы 5%/0,95*0,64=3,4%) К общ=(0,674*1,3+0,326)=1,2; | К2=1,2 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 400.51
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 400.51
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 1 201,54
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 400.51
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 200.26
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 1 802,30
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 600.77
|  | Смета на строительство; | 5%; | 1 001,28
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 4 906,27
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 5 507,04
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 300.38
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 500.64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 2 002,56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 500.64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 300.38
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
72 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности: до 100 м (Сеть электроснабжения 0,4 кВ 120 м-50 м =70 м (до первого щита учтено расценкой по п.1), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.1 (СБЦП07-17-1) | (11960*1)*1,2*0,4 (A*X)*К1*Ки1 | 5 740,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 67,4% разделов проектирования (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%, сметы 5%/0,95*0,64=3,4%) К общ=(0,674*1,3+0,326)=1,2; | К1=1,2 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 114.82
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 114.82
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 344.45
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 114.82
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 57.41
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 516.67
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 172.22
|  | Смета на строительство; | 5%; | 287.04
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 1 406,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 1 578,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 86.11
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 143.52
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 574.08
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 143.52
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 86.11
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
73 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м (Сеть электроснабжения 0,4 кВ шлагбаумов и видеокамер СКУД-ТС), 120(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (СБЦП07-17-2) | (7763+42*120)*1,2*0,4 (A+B*X)*К1*Ки1 | 6 145,44
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 67,4% разделов проектирования (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%, сметы 5%/0,95*0,64=3,4%) К общ=(0,674*1,3+0,326)=1,2; | К1=1,2 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 122.91
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 122.91
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 368.73
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 122.91
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 61.45
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 553.09
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 184.36
|  | Смета на строительство; | 5%; | 307.27
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 1 505,63
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 1 690,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 92.18
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 153.64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 614.54
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 153.64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 92.18
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
74 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной:свыше 250 до 1000 м, 550(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.3 (СБЦП07-2-3) | (25970+63*550)*1,2*0,4 (A+B*X)*К2*Ки1 | 29 097,60
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 67,4% разделов проектирования (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%, сметы 5%/0,95*0,64=3,4%) К общ=(0,674*1,3+0,326)=1,2; | К2=1,2 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 581.95
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 581.95
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 1 745,86
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 581.95
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 290.98
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 2 618,78
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 872.93
|  | Смета на строительство; | 5%; | 1 454,88
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 7 128,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 8 001,84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 436.46
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 727.44
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 2 909,76
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 727.44
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 436.46
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 6 Электроснабжение наружное |  |  | 386 557,27
Раздел 7. Сети связи наружные
75 | Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 2 отверстий включительно и протяженностью: до 100 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.1 (СБЦП07-1-1) | (14450*1)*1,17*0,4 (A*X)*К1*Ки1 | 6 762,60
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 56,8% разделов (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; КР- 27,5%; сметы =5%/0,95*0,54=2,8%); К общ= (0,568*1,3+0,432)=1,17; | К1=1,17 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 135.25
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 135.25
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 405.76
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 135.25
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 67.63
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 608.63
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 202.88
|  | Смета на строительство; | 5%; | 338.13
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 1 656,84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 1 859,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 101.44
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 169.07
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 676.26
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 169.07
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 101.44
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
76 | Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 12 отверстий включительно и протяженностью: до 100 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.15 (СБЦП07-1-15) | (16800*1)*1,17*0,4 (A*X)*К1*Ки1 | 7 862,40
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 56,8% разделов (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; КР- 27,5%; сметы =5%/0,95*0,54=2,8%); К общ= (0,568*1,3+0,432)=1,17; | К1=1,17 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 157.25
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 157.25
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 471.74
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 157.25
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 78.62
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 707.62
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 235.87
|  | Смета на строительство; | 5%; | 393.12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 1 926,29
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 2 162,16
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 117.94
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 196.56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 786.24
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 196.56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 117.94
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
77 | Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки: до 250 м -ВОЛС в кабельной канализации связи (ВОЛС шлагбаумов и видеокамер СКУД-ТС - 100 м), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.38 (СБЦП07-1-38) | (31000*1)*1,11*1,2*0,4 (A*X)*К2*К1*Ки1 | 16 516,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 38,4% разделов (ППО- 2%;ТХ- 24,5%; Электроснабж- 10%; сметы =5%/0,95*0,365=1,9%); К общ= (0,384*1,3+0,616)=1,11; | К2=1,11 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К1=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 330.34
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 330.34
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 991.01
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 330.34
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 165.17
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 1 486,51
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 495.5
|  | Смета на строительство; | 5%; | 825.84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 4 046,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 4 542,12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 247.75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 412.92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 1 651,68
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 412.92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 247.75
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 7 Сети связи наружные |  |  | 172 525,57
Раздел 8. Газоснабжение
78 | Подземные газопроводы протяжённостью, км: до 0,1, 1(объект) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.1 (СБЦП14-7-1) | (18977*1)*1,23*0,4 (A*X)*К1*Ки1 | 9 336,68
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 77,8% разделов (ТХ-70%; смета = 10%/0,9*0,7=7,8%); К общ=(0,778*1,3+0,222)=1,23; | К1=1,23 МУ п. 3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 10%; | 933.67
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения; | 70%; | 6 535,68
|  | Проект организация строительства; | 10%; | 933.67
|  | Смета на строительство; | 10%; | 933.67
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
79 | Газорегуляторный пункт шкафного типа (ШРП) привязка, 1(1 ШРП) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.1 п.13 (СБЦП14-1-13) | (11768*1)*1,28*0,4 (A*X)*К1*Ки1 | 6 025,22
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 92,2% разделов (СПЗУ-10%, Газоснабжение - 73%, смета =10%/0,9*0,83=9,2%); К общ= (0,922*1,3+0,078)=1,28; | К1=1,28 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 1%; | 60.25
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 10%; | 602.52
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Газоснабжение; | 73%; | 4 398,41
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 361.51
|  | Смета на строительство; | 10%; | 602.52
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 8 Газоснабжение |  |  | 85 104,93
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-12, 14-19, 23-26, 28-29, 31-43, 48-55, 58-79 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09 5,5400 |  |  | 17 127 793,63
| Итого Поз. 1-12, 14-19, 23-26, 28-29, 31-43, 48-55, 58-79 |  |  | 3 091 659,50
| Итого c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09 5,5400" |  |  | 17 127 793,63
| Итого Поз. 13, 27, 30 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09 42,3900 |  |  | 258 685,40
| Итого Поз. 13, 27, 30 |  |  | 6 102,51
| Итого c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09 42,3900" |  |  | 258 685,40
| Итого |  |  | 17 386 479,03
| ВСЕГО по смете |  |  | 17386479.03
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>

## РД (для ОВОС)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-РД
на проектные (изыскательские) работы
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр. Проектные работы стадии "Рабочая документация".
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 23 805 447,15 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Многофункциональный центр
1 | Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы, страховые организации, таможни, юридические учреждения, редакции газет, учреждения охраны общественного порядка, фонды площадью:свыше 3200 м2, 6000(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.25 п.6 (СБЦП03-25-6) | (614010+101*(0.4*3200+0.6*6000))*1,28*1,2*0,6 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К7*К3*Ки1 | 1 020 109,82
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 92,3% разделов: (ПЗУ- 1%;АР-22%; КР-27%; Электроснабж-5%; Водоснабж- 3%; водоотведение- 3%; ОВИК- 14% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 4%; Сметы - 9%/0,91*0,84=8,3%); К общ = (0,923*1,3+0,077)=1,28; | К7=1,28 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании зданий с кондиционированием воздуха, до; | К3=1,2 ТЧ п.2.8.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 10 201,10
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 224 424,16
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 275 429,65
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 40 804,39
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 30 603,29
|  | Смета на строительство; | 9%; | 91 809,88
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 51 005,49
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 30 603,29
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 30 603,29
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 142 815,37
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 30 603,29
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 20 402,20
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 40 804,39
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
2 | Готовое здание (помещение) приспосабливаемое для установки технологического оборудования связи и АСУ площадью от 100 до 9000 м2 (Оперативно-диспетчерская служба (ОДС)), 40(1 м2) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.22 п.1 (СБЦП02-22-1) | ((13270+7*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,8)*1,13*0,55 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К6*К1 | 6 841,47
|  | Понижающий коэффициент (40/(0.5*100)); | Кпониж=0,8;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,55 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 136.83
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 410.49
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 1 094,64
|  | Электроснабжение; | 17%; | 1 163,05
|  | Водоснабжение; | 3%; | 205.24
|  | Водоотведение; | 3%; | 205.24
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 752.56
|  | Связь; | 2%; | 136.83
|  | Газоснабжение; | 1%; | 68.41
|  | Технологические решения; | 20%; | 1 368,29
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 684.15
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 68.41
|  | Смета на строительство; | 8%; | 547.32
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
3 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Серверная с функцией телекоммуникационной и городского ввода), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К6 | 48 279,25
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 965.59
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 896,76
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 7 724,68
|  | Электроснабжение; | 17%; | 8 207,47
|  | Водоснабжение; | 3%; | 1 448,38
|  | Водоотведение; | 3%; | 1 448,38
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 5 310,72
|  | Связь; | 2%; | 965.59
|  | Газоснабжение; | 1%; | 482.79
|  | Технологические решения; | 20%; | 9 655,85
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 4 827,93
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 482.79
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 862,34
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
4 | Кассовый павильон общей площадью (блок помещений расчетного центра), 50(м2) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.7 п.3 (СБЦП09-7-3) | (259900+480*50)*1,23*0,5*0,6 (A+B*X)*К6*К1*Ки1 | 104 759,10
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 75,5% разделов (КР- 12%, Элект- 7%; ОВИК- 5%; связь- 5%, ТХ- 42%; Сметы - 6%/0,94*0,71=4,5%) К= (0,755*1,3+0,245)=1,23; | К6=1,23 МУ п. 3.7;
|  | Встроенное помещение; | К1=0,5 Методика 707/пр п. 170 б);
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Пояснительная записка; | 1%; | 1 047,59
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 3%; | 3 142,77
|  | Архитектурные решения; | 7%; | 7 333,14
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 12 571,09
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 7%; | 7 333,14
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Системы водоснабжения и водоотведения; | 8%; | 8 380,73
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Путевое развитие; | 3%; | 3 142,77
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 5%; | 5 237,96
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи; | 5%; | 5 237,96
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 42%; | 43 998,82
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
|  | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности; | 1%; | 1 047,59
|  | Смета на строительство; | 6%; | 6 285,55
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
5 | Специализированные непродовольственные магазины торговой площадью:свыше 400 м2, 800(м2 торговой площади) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.23 п.4 (СБЦП03-23-4) | (215520+310*(0.4*400+0.6*800))*0,5*1,28*0,6 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К2*К7*Ки1 | 158 945,28
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К2=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 92,3% разделов: (ПЗУ- 1%;АР-22%; КР-27%; Электроснабж-5%; Водоснабж- 3%; водоотведение- 3%; ОВИК- 14% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 4%; Сметы - 9%/0,91*0,84=8,3%); К общ = (0,923*1,3+0,077)=1,28; | К7=1,28 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 1 589,45
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 34 967,96
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 42 915,23
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 6 357,81
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 4 768,36
|  | Смета на строительство; | 9%; | 14 305,08
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 7 947,26
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 4 768,36
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 4 768,36
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 22 252,34
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 4 768,36
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 3 178,91
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 6 357,81
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
6 | Кафе:свыше 50 до 100 посадочных мест(1 этаж), 100(посадочное место) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.24 п.8 (СБЦП03-24-8) | (175810+2290*100)*0,5*1,28*0,6 (A+B*X)*К4*К7*Ки1 | 155 447,04
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К4=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 92,3% разделов: (ПЗУ- 1%;АР-22%; КР-27%; Электроснабж-5%; Водоснабж- 3%; водоотведение- 3%; ОВИК- 14% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 4%; Сметы - 9%/0,91*0,84=8,3%); К общ = (0,923*1,3+0,077)=1,28; | К7=1,28 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 1 554,47
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 34 198,35
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 41 970,70
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 6 217,88
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 4 663,41
|  | Смета на строительство; | 9%; | 13 990,23
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 7 772,35
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 4 663,41
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 4 663,41
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 21 762,59
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 4 663,41
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 3 108,94
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 6 217,88
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
7 | Лечебные, диагностические, лечебно-диагностические корпуса; поликлиники, грязелечебницы, амбулатории, медпункты, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты общей площадью: до 450 м2, 140(м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.3 п.3 (СБЦП03-3-3) | ((89760+410*(0.4*450+0.6*0.5*450))*0,6222)*0,5*1,28*0,6 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К4*К7*Ки1 | 52 303,03
|  | Понижающий коэффициент (140/(0.5*450)); | Кпониж=0,6222;
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К4=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 92,3% разделов: (ПЗУ- 1%;АР-22%; КР-27%; Электроснабж-5%; Водоснабж- 3%; водоотведение- 3%; ОВИК- 14% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 4%; Сметы - 9%/0,91*0,84=8,3%); К общ = (0,923*1,3+0,077)=1,28; | К7=1,28 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 523.03
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 11 506,67
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 14 121,82
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 2 092,12
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 1 569,09
|  | Смета на строительство; | 9%; | 4 707,27
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 2 615,15
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 1 569,09
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 1 569,09
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 7 322,42
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 1 569,09
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 1 046,06
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 2 092,12
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
8 | Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы, страховые организации, таможни, юридические учреждения, редакции газет, учреждения охраны общественного порядка, фонды площадью:от 100 до 300 м2 (Опорный пункт полиции), 180(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.25 п.1 (СБЦП03-25-1) | (530710+158*180)*1,2*0,5*1,28*0,6 (A+B*X)*К3*К4*К7*Ки1 | 257 656,32
|  | При проектировании зданий с кондиционированием воздуха, до; | К3=1,2 ТЧ п.2.8.1;
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К4=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 92,3% разделов: (ПЗУ- 1%;АР-22%; КР-27%; Электроснабж-5%; Водоснабж- 3%; водоотведение- 3%; ОВИК- 14% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 4%; Сметы - 9%/0,91*0,84=8,3%); К общ = (0,923*1,3+0,077)=1,28; | К7=1,28 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 2 576,56
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 56 684,39
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 69 567,21
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 10 306,25
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 7 729,69
|  | Смета на строительство; | 9%; | 23 189,07
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 12 882,82
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 7 729,69
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 7 729,69
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 36 071,88
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 7 729,69
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 5 153,13
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 10 306,25
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
9 | Рестораны:до 75 посадочных мест (2 этаж), 60(посадочное место) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.24 п.13 (СБЦП03-24-13) | (266090+2321*(0.4*75+0.6*60))*0,5*1,28*0,6 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К4*К7*Ки1 | 161 001,98
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К4=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 92,3% разделов: (ПЗУ- 1%;АР-22%; КР-27%; Электроснабж-5%; Водоснабж- 3%; водоотведение- 3%; ОВИК- 14% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 4%; Сметы - 9%/0,91*0,84=8,3%); К общ = (0,923*1,3+0,077)=1,28; | К7=1,28 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 1 610,02
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 35 420,44
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 43 470,53
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 6 440,08
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 4 830,06
|  | Смета на строительство; | 9%; | 14 490,18
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 8 050,10
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 4 830,06
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 4 830,06
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 22 540,28
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 4 830,06
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 3 220,04
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 6 440,08
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
10 | Специализированные непродовольственные магазины торговой площадью:свыше 400 м2 (2 этаж), 850(м2 торговой площади) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.23 п.4 (СБЦП03-23-4) | (215520+310*(0.4*400+0.6*850))*0,5*1,28*0,6 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К2*К7*Ки1 | 162 516,48
|  | Проектирование встраиваемых помещений; | К2=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 92,3% разделов: (ПЗУ- 1%;АР-22%; КР-27%; Электроснабж-5%; Водоснабж- 3%; водоотведение- 3%; ОВИК- 14% Связь- 3%; Газ- 2%; ТХ- 4%; Сметы - 9%/0,91*0,84=8,3%); К общ = (0,923*1,3+0,077)=1,28; | К7=1,28 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 1 625,16
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 35 753,63
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 43 879,45
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 6 500,66
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 4 875,49
|  | Смета на строительство; | 9%; | 14 626,48
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 8 125,82
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 4 875,49
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 4 875,49
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 22 752,31
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 4 875,49
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 3 250,33
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 6 500,66
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
11 | Хозяйственное комплексное здание: от 100 до 200 чел. (помещение для хранения и заряжания оружия), 20(чел.) | СБЦП "Объекты Министерства обороны Российской Федерации (2014)" табл.1 п.4 (СБЦП10-1-4) | ((370871+2951*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,4)*0,5*1,17*0,6 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К2*К7*Ки1 | 81 072,72
|  | Понижающий коэффициент (20/(0.5*100)); | Кпониж=0,4;
|  | Встроенное помещение; | К2=0,5 Методика 707/пр п. 170 б);
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 56,7% разделов: (КР-30%, Электр-8%, ОВИК- 10%, ТЧ-3%; сметы =10%/0,9*0,51=5,7%); К общ = (0,567*1,3+0,433)=1,17; | К7=1,17 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1 621,45
|  | Архитектурные решения; | 25%; | 20 268,18
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 30%; | 24 321,82
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 8%; | 6 485,82
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 2 432,18
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 2 432,18
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 10%; | 8 107,27
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи; | 3%; | 2 432,18
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система газоснабжения; | 1%; | 810.73
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 3%; | 2 432,18
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 2%; | 1 621,45
Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Сметная документация; | 10%; | 8 107,27
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
12 | Автономные источники теплоснабжения (АИТ) теплопроизводительностью, МВт:от 0,36 до 1 (Котельная газовая (установка теплогенераторная)- 0,25 МВт), 0,25(МВт) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.2 п.1 (СБЦП14-2-1) | (326325+129507*(0.4*0,36+0.6*0,25))*0,8*1,2*1,05*1,1*1,06*1,25*0,6 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К1*К2*К3*К4*К5*К7*Ки1 | 321 217,19
|  | При проектировании АИТ, встраиваемого в здание; | К1=0,8 ТЧ п.2.1.20;
|  | При проектировании АИТ с обслуживающим персоналом (до); | К2=1,2 ТЧ п.2.1.24;
|  | При установке в АИТ узлов учета расхода газа; | К3=1,05 ТЧ п.2.1.25;
|  | Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (дополнительно) (до); | К4=1,1 ОП п.1.11;
|  | При проектировании вентиляции АИТ с механическим побуждением; | К5=1,06 ТЧ п.2.1.25;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 82,2% разделов:(КР-17%; Элект-5%;ОВ-4%; Газ- 9%; ТХ - 39%; Смета =10%/0,9*0,74=8,2%); К общ = (0,822*1,3+0,178)=1,25; | К7=1,25 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Архитектурные решения; | 9%; | 28 909,55
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 17%; | 54 606,92
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Электроснабжение; | 5%; | 16 060,86
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Водоснабжение; | 2%; | 6 424,34
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Водоотведение; | 1%; | 3 212,17
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция воздуха; | 4%; | 12 848,69
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Газоснабжение; | 9%; | 28 909,55
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 39%; | 125 274,70
Проект организация строительства;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 12 848,69
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности;
|  | Смета на строительство; | 10%; | 32 121,72
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 1 Многофункциональный центр |  |  | 14 017 029,23
Раздел 2. Комплексная система безопасности
13 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: 5000-7000м2 (СОТС- 6000 м2), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.9 (СБЦ1-5-9) | (3940*1)*1,3*1,2*1,2*0,6 (A*X)*К6*К1*К3*Ки1 | 4 425,41
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 20%; Автом-73%; Сметы 7%). К=1,3; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | При защите объекта двумя рубежами защиты; | К1=1,2 Прим.1;
|  | Для зданий и сооружений со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций; | К3=1,2 ТЧ п.3.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ; | 20%; | 885.08
|  | Автоматика и сигнализация; | 73%; | 3 230,55
|  | Сметная документация; | 7%; | 309.78
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
14 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (СОТ наружные камеры), 30(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*30))*0,5*1,13*1,1 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К6*К3 | 87 510,93
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Проектирование наружных установок промышленного телевизионного оборудования на территории объекта; | К3=1,1 ТЧ п.2.45;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1 750,22
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 5 250,66
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 14 001,75
|  | Электроснабжение; | 17%; | 14 876,86
|  | Водоснабжение; | 3%; | 2 625,33
|  | Водоотведение; | 3%; | 2 625,33
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 9 626,20
|  | Связь; | 2%; | 1 750,22
|  | Газоснабжение; | 1%; | 875.11
|  | Технологические решения; | 20%; | 17 502,19
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 8 751,09
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 875.11
|  | Смета на строительство; | 8%; | 7 000,87
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
15 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (СОТ внутренние камеры), 30(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*30))*0,5*1,13 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К6 | 79 555,39
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1 591,11
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 4 773,32
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 12 728,86
|  | Электроснабжение; | 17%; | 13 524,42
|  | Водоснабжение; | 3%; | 2 386,66
|  | Водоотведение; | 3%; | 2 386,66
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 8 751,09
|  | Связь; | 2%; | 1 591,11
|  | Газоснабжение; | 1%; | 795.55
|  | Технологические решения; | 20%; | 15 911,08
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 7 955,54
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 795.55
|  | Смета на строительство; | 8%; | 6 364,43
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
16 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер СОТ для дорог), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К6 | 48 279,25
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 965.59
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 896,76
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 7 724,68
|  | Электроснабжение; | 17%; | 8 207,47
|  | Водоснабжение; | 3%; | 1 448,38
|  | Водоотведение; | 3%; | 1 448,38
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 5 310,72
|  | Связь; | 2%; | 965.59
|  | Газоснабжение; | 1%; | 482.79
|  | Технологические решения; | 20%; | 9 655,85
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 4 827,93
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 482.79
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 862,34
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
17 | Установка светоинформационного табло (Видеостена СОТ), 1(табло) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.11 п.6 (СБЦП03-11-6) | (81930*1)*1,11*0,6 (A*X)*К7*Ки1 | 54 565,38
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 36,3% разделов: (ПЗУ- 1%; КР-27%; Электроснабж-5%; Сметы - 9%/0,91*0,33=3,3%); К общ = (0,363*1,3+0,637)=1,11; | К7=1,11 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 545.65
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 12 004,38
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 14 732,65
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 2 182,62
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 1 636,96
|  | Смета на строительство; | 9%; | 4 910,88
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 2 728,27
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 1 636,96
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 1 636,96
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 7 639,15
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 1 636,96
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 1 091,31
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 2 182,62
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
18 | Установка светоинформационного табло (Видеостена СОТ), 12(табло) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.11 п.6 (СБЦП03-11-6) | (81930*12)*0,2*1,11*0,6 (A*X)*К1*К2*Ки1 | 130 956,91
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К1=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 36,3% разделов: (ПЗУ- 1%; КР-27%; Электроснабж-5%; Сметы - 9%/0,91*0,33=3,3%); К общ = (0,363*1,3+0,637)=1,11; | К2=1,11 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 1 309,57
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 28 810,52
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 35 358,37
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 5 238,28
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 3 928,71
|  | Смета на строительство; | 9%; | 11 786,12
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 6 547,85
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 3 928,71
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 3 928,71
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 18 333,97
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 3 928,71
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 2 619,14
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 5 238,28
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
19 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (СКУД), 40(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*40)*0,58*1,13 (A+B*X)*К1*К6 | 17 394,32
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,58 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 347.89
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 1 043,66
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 2 783,09
|  | Электроснабжение; | 17%; | 2 957,03
|  | Водоснабжение; | 3%; | 521.83
|  | Водоотведение; | 3%; | 521.83
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 1 913,38
|  | Связь; | 2%; | 347.89
|  | Газоснабжение; | 1%; | 173.94
|  | Технологические решения; | 20%; | 3 478,86
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 1 739,43
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 173.94
|  | Смета на строительство; | 8%; | 1 391,55
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
20 | Система пожарной сигнализации (СПС) учтена в п. 1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,6
21 | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) учтена в п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,6
22 | Система автоматического пожаротушения (АУПТ) учтена в п. 1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,6
23 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной: до 100 м (Система охранного освещения (СОО)), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.1 (СБЦП07-2-1) | (21320*1)*1,22*0,6 (A*X)*К2*Ки1 | 15 606,24
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 72,2% разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-23,5%;ЭС-17%, сметы 10%/0,9*0,65=7,2%) К общ=(0,722*1,3+0,278)=1,22; | К2=1,22 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 1 248,50
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 780.31
|  | Смета на строительство; | 10%; | 1 560,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 3 823,53
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 3 667,47
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 234.09
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 390.16
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 2 653,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 858.34
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 390.16
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
24 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (СПД КСБ), 120(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*(0.4*100+0.6*120))*0,58*1,13 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К6 | 18 054,96
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,58 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 361.1
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 1 083,30
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 2 888,79
|  | Электроснабжение; | 17%; | 3 069,34
|  | Водоснабжение; | 3%; | 541.65
|  | Водоотведение; | 3%; | 541.65
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 1 986,05
|  | Связь; | 2%; | 361.1
|  | Газоснабжение; | 1%; | 180.55
|  | Технологические решения; | 20%; | 3 610,99
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 1 805,50
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 180.55
|  | Смета на строительство; | 8%; | 1 444,40
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
25 | Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50 (СЭС), 7(1 номер) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.2 (СБЦП02-9-1) | ((1020+15*(0.4*50+0.6*0.5*50))*0,28)*0,52*1,13 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2 | 254.2
|  | Понижающий коэффициент (7/(0.5*50)); | Кпониж=0,28;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,52 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 5.08
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 15.25
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 40.67
|  | Электроснабжение; | 17%; | 43.21
|  | Водоснабжение; | 3%; | 7.63
|  | Водоотведение; | 3%; | 7.63
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 27.96
|  | Связь; | 2%; | 5.08
|  | Газоснабжение; | 1%; | 2.54
|  | Технологические решения; | 20%; | 50.84
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 25.42
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 2.54
|  | Смета на строительство; | 8%; | 20.34
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
26 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (оператора СЭС и сотрудника СЭС), 2(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*2)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К2 | 2 712,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 54.24
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 162.72
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 433.92
|  | Электроснабжение; | 17%; | 461.04
|  | Водоснабжение; | 3%; | 81.36
|  | Водоотведение; | 3%; | 81.36
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 298.32
|  | Связь; | 2%; | 54.24
|  | Газоснабжение; | 1%; | 27.12
|  | Технологические решения; | 20%; | 542.4
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 271.2
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 27.12
|  | Смета на строительство; | 8%; | 216.96
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
27 | Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью: 5000-7000м2 (Система речевого оповещения (СРО) 6000 м2), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.4 п.9 (СБЦ1-4-9) | (3502*1)*1,3*0,6 (A*X)*К6*Ки1 | 2 731,56
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 10%; Автом-83%; Сметы 7%). К=1,3; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ; | 10%; | 273.16
|  | Автоматика и сигнализация; | 83%; | 2 267,19
|  | Сметная документация; | 7%; | 191.21
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
28 | Установка светоинформационного табло (Видеостена ССОИ), 1(табло) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.11 п.6 (СБЦП03-11-6) | (81930*1)*1,11*0,6 (A*X)*К7*Ки1 | 54 565,38
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 36,3% разделов: (ПЗУ- 1%; КР-27%; Электроснабж-5%; Сметы - 9%/0,91*0,33=3,3%); К общ = (0,363*1,3+0,637)=1,11; | К7=1,11 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 545.65
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 12 004,38
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 14 732,65
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 2 182,62
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 1 636,96
|  | Смета на строительство; | 9%; | 4 910,88
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 2 728,27
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 1 636,96
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 1 636,96
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 7 639,15
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 1 636,96
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 1 091,31
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 2 182,62
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
29 | Установка светоинформационного табло (Видеостена ССОИ), 2(табло) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.11 п.6 (СБЦП03-11-6) | (81930*2)*0,2*1,11*0,6 (A*X)*К1*К2*Ки1 | 21 826,15
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К1=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 36,3% разделов: (ПЗУ- 1%; КР-27%; Электроснабж-5%; Сметы - 9%/0,91*0,33=3,3%); К общ = (0,363*1,3+0,637)=1,11; | К2=1,11 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 1%; | 218.26
|  | Архитектурные решения; | 22%; | 4 801,75
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 27%; | 5 893,06
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 4%; | 873.05
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 3%; | 654.78
|  | Смета на строительство; | 9%; | 1 964,35
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Электроснабжение; | 5%; | 1 091,31
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоснабжение; | 3%; | 654.78
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Водоотведение; | 3%; | 654.78
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 14%; | 3 055,66
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Связь; | 3%; | 654.78
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Газоснабжение; | 2%; | 436.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 4%; | 873.05
Проект организации работ по сносу и демонтажу (не разрабатывается);
Иная документация (расценивается дополнительно);
Мероприятия ГО и ЧС (расценивается дополнительно);
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
30 | Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.), с электрическим пуском, при количестве на объекте защищаемых помещений (направлений): до 2 (Автоматическое газовое пожаротушение в серверной), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.2 п.1-1 (СБЦ1-2-1-1) | (2560*1)*1,3*0,6 (A*X)*К6*Ки1 | 1 996,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 51%; Автом-42%; Сметы 7%). К=1,3; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ; | 10%; | 199.68
|  | Технологическая часть; | 41%; | 818.69
|  | Автоматика и сигнализация; | 42%; | 838.66
|  | Сметная документация; | 7%; | 139.78
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
31 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (СКУД ТС), 1(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*1)*0,58*1,13 (A+B*X)*К1*К6 | 17 036,47
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,58 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 340.73
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 1 022,19
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 2 725,84
|  | Электроснабжение; | 17%; | 2 896,20
|  | Водоснабжение; | 3%; | 511.09
|  | Водоотведение; | 3%; | 511.09
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 1 874,01
|  | Связь; | 2%; | 340.73
|  | Газоснабжение; | 1%; | 170.36
|  | Технологические решения; | 20%; | 3 407,29
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 1 703,65
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 170.36
|  | Смета на строительство; | 8%; | 1 362,92
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
32 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер СКУД ТС), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К6 | 48 279,25
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 965.59
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 896,76
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 7 724,68
|  | Электроснабжение; | 17%; | 8 207,47
|  | Водоснабжение; | 3%; | 1 448,38
|  | Водоотведение; | 3%; | 1 448,38
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 5 310,72
|  | Связь; | 2%; | 965.59
|  | Газоснабжение; | 1%; | 482.79
|  | Технологические решения; | 20%; | 9 655,85
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 4 827,93
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 482.79
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 862,34
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
33 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ СКУД ТС), 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К2 | 1 356,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 27.12
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 81.36
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 216.96
|  | Электроснабжение; | 17%; | 230.52
|  | Водоснабжение; | 3%; | 40.68
|  | Водоотведение; | 3%; | 40.68
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 149.16
|  | Связь; | 2%; | 27.12
|  | Газоснабжение; | 1%; | 13.56
|  | Технологические решения; | 20%; | 271.2
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 135.6
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 13.56
|  | Смета на строительство; | 8%; | 108.48
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
34 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер ССОИ), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К6 | 48 279,25
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 965.59
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 896,76
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 7 724,68
|  | Электроснабжение; | 17%; | 8 207,47
|  | Водоснабжение; | 3%; | 1 448,38
|  | Водоотведение; | 3%; | 1 448,38
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 5 310,72
|  | Связь; | 2%; | 965.59
|  | Газоснабжение; | 1%; | 482.79
|  | Технологические решения; | 20%; | 9 655,85
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 4 827,93
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 482.79
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 862,34
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
35 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер ССОИ), 10(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*10)*0,5*1,13*0,2 (A*X)*К1*К6*К2 | 96 558,50
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1 931,17
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 5 793,51
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 15 449,36
|  | Электроснабжение; | 17%; | 16 414,95
|  | Водоснабжение; | 3%; | 2 896,76
|  | Водоотведение; | 3%; | 2 896,76
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 10 621,44
|  | Связь; | 2%; | 1 931,17
|  | Газоснабжение; | 1%; | 965.59
|  | Технологические решения; | 20%; | 19 311,70
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 9 655,85
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 965.59
|  | Смета на строительство; | 8%; | 7 724,68
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
36 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ ССОИ), 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К2 | 1 356,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 27.12
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 81.36
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 216.96
|  | Электроснабжение; | 17%; | 230.52
|  | Водоснабжение; | 3%; | 40.68
|  | Водоотведение; | 3%; | 40.68
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 149.16
|  | Связь; | 2%; | 27.12
|  | Газоснабжение; | 1%; | 13.56
|  | Технологические решения; | 20%; | 271.2
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 135.6
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 13.56
|  | Смета на строительство; | 8%; | 108.48
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
37 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ ССОИ), 10(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*10)*0,5*1,13*0,2 (A*X)*К1*К2*К3 | 2 712,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 54.24
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 162.72
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 433.92
|  | Электроснабжение; | 17%; | 461.04
|  | Водоснабжение; | 3%; | 81.36
|  | Водоотведение; | 3%; | 81.36
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 298.32
|  | Связь; | 2%; | 54.24
|  | Газоснабжение; | 1%; | 27.12
|  | Технологические решения; | 20%; | 542.4
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 271.2
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 27.12
|  | Смета на строительство; | 8%; | 216.96
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
38 | Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50 (СОДС), 2(1 номер) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.2 (СБЦП02-9-1) | ((1020+15*(0.4*50+0.6*0.5*50))*0,1)*0,52*1,13 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2 | 90.78
|  | Понижающий коэффициент; | Кпониж=0,1;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,52 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1.82
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 5.45
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 14.52
|  | Электроснабжение; | 17%; | 15.43
|  | Водоснабжение; | 3%; | 2.72
|  | Водоотведение; | 3%; | 2.72
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 9.99
|  | Связь; | 2%; | 1.82
|  | Газоснабжение; | 1%; | 0.91
|  | Технологические решения; | 20%; | 18.16
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 9.08
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.91
|  | Смета на строительство; | 8%; | 7.26
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
39 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер СОДС), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К6 | 48 279,25
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 965.59
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 896,76
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 7 724,68
|  | Электроснабжение; | 17%; | 8 207,47
|  | Водоснабжение; | 3%; | 1 448,38
|  | Водоотведение; | 3%; | 1 448,38
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 5 310,72
|  | Связь; | 2%; | 965.59
|  | Газоснабжение; | 1%; | 482.79
|  | Технологические решения; | 20%; | 9 655,85
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 4 827,93
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 482.79
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3 862,34
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
40 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ СИО), 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К2 | 1 356,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 27.12
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 81.36
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 216.96
|  | Электроснабжение; | 17%; | 230.52
|  | Водоснабжение; | 3%; | 40.68
|  | Водоотведение; | 3%; | 40.68
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 149.16
|  | Связь; | 2%; | 27.12
|  | Газоснабжение; | 1%; | 13.56
|  | Технологические решения; | 20%; | 271.2
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 135.6
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 13.56
|  | Смета на строительство; | 8%; | 108.48
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
41 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (АРМ СИО), 2(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*2)*0,5*1,13*0,2 (A*X)*К1*К2*К3 | 542.4
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 10.85
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 32.54
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 86.78
|  | Электроснабжение; | 17%; | 92.21
|  | Водоснабжение; | 3%; | 16.27
|  | Водоотведение; | 3%; | 16.27
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 59.66
|  | Связь; | 2%; | 10.85
|  | Газоснабжение; | 1%; | 5.42
|  | Технологические решения; | 20%; | 108.48
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 54.24
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 5.42
|  | Смета на строительство; | 8%; | 43.39
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 2 Комплексная система безопасности |  |  | 4 804 111,95
Раздел 3. Сети связи
42 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:свыше 300 до 600 (СКС), 640(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.13 (СБЦП02-24-13) | (101200+150*(0.4*600+0.6*640))*0,5*1,13*0,6 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К3*К2*Ки1 | 66 037,20
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1 320,74
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 3 962,23
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 10 565,95
|  | Электроснабжение; | 17%; | 11 226,32
|  | Водоснабжение; | 3%; | 1 981,12
|  | Водоотведение; | 3%; | 1 981,12
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 7 264,09
|  | Связь; | 2%; | 1 320,74
|  | Газоснабжение; | 1%; | 660.37
|  | Технологические решения; | 20%; | 13 207,44
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 6 603,72
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 660.37
|  | Смета на строительство; | 8%; | 5 282,98
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
43 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (СПД СС), 520(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*(0.4*100+0.6*520))*0,58*1,13 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К6 | 20 257,10
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,58 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 405.14
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 1 215,43
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 3 241,14
|  | Электроснабжение; | 17%; | 3 443,71
|  | Водоснабжение; | 3%; | 607.71
|  | Водоотведение; | 3%; | 607.71
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 2 228,28
|  | Связь; | 2%; | 405.14
|  | Газоснабжение; | 1%; | 202.57
|  | Технологические решения; | 20%; | 4 051,42
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 2 025,71
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 202.57
|  | Смета на строительство; | 8%; | 1 620,57
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
44 | Система телефонной связи (СТС) учтена расценкой по п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,6
45 | Система часофикации (СЧ) учтена расценкой по п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,6
46 | Система радиофикации (Р) учтена расценкой по п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,6
47 | Система телевидения (СТ) учтена расценкой по п.1, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,6
48 | Аппаратно-студийный комплекс (АСК) в готовом здании для видеотелефонной связи (Система видео-конференц связи (СВКС)), 1(1 объект) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.4 (СБЦП02-20-4) | (79330*1)*0,5*1,13 (A*X)*К3*К6 | 44 821,45
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К6=1,13 МУ п. 3.7
49 | Аппаратно-студийный комплекс (АСК) в готовом здании для видеотелефонной связи (Система видео-конференц связи (СВКС)), 2(1 объект) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.4 (СБЦП02-20-4) | (79330*2)*0,5*1,13*0,2 (A*X)*К3*К6*К1 | 17 928,58
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35 | К1=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2
50 | Аппаратно-студийный комплекс (АСК) в готовом здании для видеотелефонной связи (Система аудио-видео трансляции конференц-зала (АВТКЗ)), 1(1 объект) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.4 (СБЦП02-20-4) | (79330*1)*0,5*1,13 (A*X)*К3*К6 | 44 821,45
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К6=1,13 МУ п. 3.7
51 | Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50 (Система вызова персонала для МГН (СВП)), 2(1 номер) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.2 (СБЦП02-9-1) | ((1020+15*(0.4*50+0.6*0.5*50))*0,1)*0,52*1,13 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2 | 90.78
|  | Понижающий коэффициент; | Кпониж=0,1;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,52 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 1.82
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 5.45
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 16%; | 14.52
|  | Электроснабжение; | 17%; | 15.43
|  | Водоснабжение; | 3%; | 2.72
|  | Водоотведение; | 3%; | 2.72
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 11%; | 9.99
|  | Связь; | 2%; | 1.82
|  | Газоснабжение; | 1%; | 0.91
|  | Технологические решения; | 20%; | 18.16
Проект организация строительства;
Охрана окружающей среды (ООС);
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 10%; | 9.08
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.91
|  | Смета на строительство; | 8%; | 7.26
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
52 | Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки: до 250 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.38 (СБЦП07-1-38) | (31000*1)*1,14*1,2*0,6 (A*X)*К2*К1*Ки1 | 25 444,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 46,1% разделов (ТХ- 24,5%; Электроснабж- 17%; сметы =10%/0,9*0,415=4,6%); К общ= (0,461*1,3+0,539)=1,14; | К2=1,14 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К1=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 2 035,58
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 1 272,24
|  | Смета на строительство; | 10%; | 2 544,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 6 233,98
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 5 979,53
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 381.67
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 636.12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 4 325,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 1 399,46
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 636.12
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД)
53 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sор, 15(ОР) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-1) | (15730*15)*0,3*0,5 (A*X)*К11*К1 | 35 392,50
|  | Стадии проектирования: Общесистемные решения - ПД=70-80 %, РД 20-30 %; | К11=0,3 Таб.6;
|  | Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) Количество баллов = 1; | К13= ;
|  | (Ф5) - Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП п.2.2 (Количество операций) (свыше 5 до 10) Количество баллов = 2; | К14= ;
|  | (Ф6) - Степень развитости информационных функций АСУТП п.3.2 (II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ) Количество баллов = 3; | К15= ;
|  | Ф7) - Степень развитости управляющих функций АСУТП п.4.3 (III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями Количество баллов = 5; | К16= ;
|  | (Ф8) - Режим выполнения управляющих функций АСУТП п.5.3 (Автоматизированный диалоговый режим) Количество баллов = 2; | К17= ;
|  | (Ф9) - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП п.6.3 (Количество переменных) - свыше 50 до 100. Количество баллов = 2; | К18= ;
|  | Итого: (1+2+3+5+2+2)=15 баллов; | К19= ;
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 50 до 65 % | К1=0,5 Таб.4
54 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sио, 16(ИО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-3) | (14110*16)*0,6*0,5 (A*X)*К13*К19 | 67 728,00
|  | Стадии проектирования: Информационное обеспечение - ПД=40-50 %, РД 50-60 %; | К13=0,6 Таб.6;
|  | Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) Количество баллов = 1; | К14= ;
|  | (Ф5) -Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП п.2.2 (Количество операций) свыше 5 до 10 Количество баллов = 2; | К15= ;
|  | (Ф6) - Степень развитости информационных функций АСУТП п.3.2 (II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ) Количество баллов = 3; | К16= ;
|  | Ф7) - Степень развитости управляющих функций АСУТП п.4.3 (III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями Количество баллов = 5; | К1= ;
|  | (Ф8) - Режим выполнения управляющих функций АСУТП п.5.3 (Автоматизированный диалоговый режим) Количество баллов = 2; | К2= ;
|  | (Ф9) - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП п.6.3 (Количество переменных) - свыше 50 до 100. Количество баллов = 3; | К3= ;
|  | Итого: (1+2+3+5+2+3)=16 баллов; | К4= ;
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 50 до 65 % | К19=0,5 Таб.4
55 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sто, 16(ТО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-4) | (33770*16)*1,2*0,6*0,5 (A*X)*К10*К11*К19 | 194 515,20
|  | Сейсмичная местность - К10.4; | К10=1,2 Таб.3 п.10.4;
|  | Стадии проектирования: Техническое обеспечение - ПД=40-50 %, РД 50-60 %; | К11=0,6 Таб.6;
|  | Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени п.1.1 (Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов)) Количество баллов = 1; | К12= ;
|  | (Ф5) - Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП п.2.2 (Количество операций) - свыше 5 до 10 Количество баллов = 2; | К13= ;
|  | (Ф6) - Степень развитости информационных функций АСУТП п.3.2 (II степень -централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ) Количество баллов = 3; | К14= ;
|  | Ф7) - Степень развитости управляющих функций АСУТП п.4.3 (III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями Количество баллов = 5; | К15= ;
|  | (Ф8) - Режим выполнения управляющих функций АСУТП п.5.3 (Автоматизированный диалоговый режим) Количество баллов = 2; | К16= ;
|  | (Ф9) - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП п.6.3 (Количество переменных) - свыше 50 до 100. Количество баллов = 3; | К17= ;
|  | Итого: (1+2+3+5+2+3)=16 баллов; | К18= ;
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 50 до 65 % | К19=0,5 Таб.4
56 | Система управления микроклиматом учтена в п. 1 в составе ОВИК, 0() | ()
|  | Стадийность проектирования | Ки1=0,6
| Итого по разделу 3 Сети связи |  |  | 2 864 385,31
Раздел 4. Водоснабжение наружное
57 | Ввводы в здание учтены расценку по п. 1, 0() | ()
58 | Узел врезки в городские и распределительные сети, 2(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.17 (СБЦП07-4-17) | (11800*2)*0,5*1,16 (A*X)*К1*К2 | 13 688,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоснабж- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К2=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 273.76
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 821.28
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 2 053,20
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 1 231,92
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 410.64
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 410.64
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 958.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 273.76
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 136.88
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 4 106,40
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 1 231,92
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 136.88
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 684.4
|  | Смета на строительство; | 7%; | 958.16
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
59 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм (Гидранты), 2(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*2)*0,5*1,16 (A*X)*К1*К2 | 34 800,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоснабж- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К2=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 696
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2 088,00
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 5 220,00
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 3 132,00
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 1 044,00
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 1 044,00
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 2 436,00
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 696
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 348
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 10 440,00
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 3 132,00
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 348
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 1 740,00
|  | Смета на строительство; | 7%; | 2 436,00
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
60 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,16 (A*X)*К1*К2 | 4 872,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоснабж- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К2=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 97.44
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 292.32
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 730.8
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 438.48
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 146.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 146.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 341.04
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 97.44
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 48.72
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 1 461,60
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 438.48
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 48.72
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 243.6
|  | Смета на строительство; | 7%; | 341.04
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 4 Водоснабжение наружное |  |  | 295 614,40
Раздел 5. Водоотведение наружное
61 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью: от 100 до 500 м. (Хозбытовая канализация 180 м - 50 м =130 м (до первого колодца учтено расценкой по п.1), 130(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.1 (СБЦП07-5-1) | (33000+128*130)*0,5*1,1*1,18 (A+B*X)*К1*К3*К4 | 32 216,36
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К3=1,1 ТЧ п.2.3.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 59,4% разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-23,5%; водоотвед.-5,5%, Сметы =10%/0,9*0,535=5,9%) К общ (0,594*1,3+0,406)=1,18; | К4=1,18 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 2 577,31
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 1 610,82
|  | Смета на строительство; | 10%; | 3 221,64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 7 893,01
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 7 570,84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 483.25
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 805.41
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 5 476,78
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 1 771,90
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 805.41
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
62 | Камера, сооружаемая опускным способом, 2(камера) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.6 п.4 (СБЦП07-6-4) | (21360*2)*0,5*1,16 (A*X)*К1*К3 | 24 777,60
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоотв- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К3=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 495.55
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 1 486,66
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 3 716,64
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 2 229,98
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 743.33
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 743.33
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 1 734,43
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 495.55
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 247.78
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 7 433,28
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 2 229,98
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 247.78
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 1 238,88
|  | Смета на строительство; | 7%; | 1 734,43
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
63 | Сооружения доочистки городских сточных вод на фильтрах производительностью:до 0,1 тыс.м3/сут(Жироуловитель), 0,03(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.25 (СБЦП17-10-25) | ((200430+90950*(0.4*0,1+0.6*0.5*0,1))*0,6)*0,4*1,26*0,2 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*К2 | 12 507,05
|  | Понижающий коэффициент (0,03/(0.5*0,1)); | Кпониж=0,6;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,4 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 87,1% разделов (СПЗУ-5%; АР-10%; КР- 33%; Электроснабж- -10%; Водоотв-3%; ТХ- 20%; Смета =7%/0,93*0,81=6,1%) К общ= (0,871*1,3+0,129)=1,26; | К3=1,26 МУ п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 5%; | 625.35
|  | Архитектурные решения; | 10%; | 1 250,71
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения; | 33%; | 4 127,33
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 10%; | 1 250,71
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 375.21
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 375.21
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция; | 7%; | 875.49
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения; | 2%; | 250.14
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 20%; | 2 501,41
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 7%; | 875.49
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
64 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более(расходомер хозяйственно-бытовых стоков), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,16 (A*X)*К1*К2 | 4 872,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоснабж- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К2=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 97.44
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 292.32
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 730.8
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 438.48
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 146.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 146.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 341.04
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 97.44
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 48.72
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 1 461,60
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 438.48
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 48.72
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 243.6
|  | Смета на строительство; | 7%; | 341.04
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
65 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более(расходомер хозяйственно-бытовых стоков), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,16*0,2 (A*X)*К1*К2*К3 | 974.4
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоотв- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К2=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 19.49
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 58.46
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 146.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 87.7
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 29.23
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 29.23
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 68.21
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 19.49
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 9.74
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 292.32
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 87.7
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 9.74
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 48.72
|  | Смета на строительство; | 7%; | 68.21
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
66 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью: от 100 до 500 м. (Ливневая канализация 300 м), 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.1 (СБЦП07-5-1) | (33000+128*300)*0,5*1,1*1,18 (A+B*X)*К1*К3*К4 | 46 338,60
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К3=1,1 ТЧ п.2.3.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 59,4% разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-23,5%; водоотвед.-5,5%, Сметы =10%/0,9*0,535=5,9%) К общ (0,594*1,3+0,406)=1,18; | К4=1,18 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 3 707,09
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 2 316,93
|  | Смета на строительство; | 10%; | 4 633,86
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 11 352,96
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 10 889,57
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 695.08
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 1 158,47
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 7 877,56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 2 548,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 1 158,47
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
67 | Камера, сооружаемая опускным способом (Камера врезки ливневой канализации), 2(камера) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.6 п.4 (СБЦП07-6-4) | (21360*2)*0,5*1,16 (A*X)*К1*К3 | 24 777,60
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоотв- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К3=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 495.55
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 1 486,66
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 3 716,64
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 2 229,98
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 743.33
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 743.33
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 1 734,43
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 495.55
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 247.78
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 7 433,28
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 2 229,98
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 247.78
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 1 238,88
|  | Смета на строительство; | 7%; | 1 734,43
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
68 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более(расходомер ливневых стоков), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,16 (A*X)*К1*К2 | 4 872,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоснабж- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К2=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 97.44
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 292.32
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 730.8
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 438.48
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 146.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 146.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 341.04
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 97.44
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 48.72
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 1 461,60
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 438.48
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 48.72
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 243.6
|  | Смета на строительство; | 7%; | 341.04
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
69 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более(расходомер ливневых стоков), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,16*0,2 (A*X)*К1*К2*К3 | 974.4
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,8 % разделов (СПЗУ- 2%; КР- 15%; Водоотв- 3%; ТХ - 30% Сметы =7%/0,93*0,5=3,8%); К общ = (0,538*1,3+0,462)=1,16; | К2=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 19.49
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 58.46
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 15%; | 146.16
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 9%; | 87.7
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения; | 3%; | 29.23
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения; | 3%; | 29.23
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 7%; | 68.21
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 19.49
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 9.74
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 292.32
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 9%; | 87.7
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 9.74
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 48.72
|  | Смета на строительство; | 7%; | 68.21
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение;
Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 5 Водоотведение наружное |  |  | 843 797,46
Раздел 6. Электроснабжение наружное
70 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м (Сеть электроснабжения 0,4 кВ наружных видеокамер СОТ), 250(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (СБЦП07-17-2) | (7763+42*250)*1,22*0,6 (A+B*X)*К1*Ки1 | 13 368,52
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 72,2% разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-23,5%;ЭС-17%, сметы 10%/0,9*0,65=7,2%) К общ=(0,722*1,3+0,278)=1,22; | К1=1,22 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 1 069,48
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 668.43
|  | Смета на строительство; | 10%; | 1 336,85
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 3 275,29
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 3 141,60
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 200.53
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 334.21
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 2 272,65
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 735.27
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 334.21
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
71 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной: свыше 100 до 250 м (Сеть охранного освещения 0,4 кВ СОТ), 250(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.2 (СБЦП07-2-2) | (7720+136*250)*1,22*0,6 (A+B*X)*К2*Ки1 | 30 539,04
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 72,2% разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-23,5%;ЭС-17%, сметы 10%/0,9*0,65=7,2%) К общ=(0,722*1,3+0,278)=1,22; | К2=1,22 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 2 443,12
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 1 526,95
|  | Смета на строительство; | 10%; | 3 053,90
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 7 482,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 7 176,67
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 458.09
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 763.48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 5 191,64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 1 679,65
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 763.48
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
72 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности: до 100 м (Сеть электроснабжения 0,4 кВ 120 м-50 м =70 м (до первого щита учтено расценкой по п.1), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.1 (СБЦП07-17-1) | (11960*1)*1,22*0,6 (A*X)*К1*Ки1 | 8 754,72
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 72,2% разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-23,5%;ЭС-17%, сметы 10%/0,9*0,65=7,2%) К общ=(0,722*1,3+0,278)=1,22; | К1=1,22 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 700.38
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 437.74
|  | Смета на строительство; | 10%; | 875.47
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 2 144,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 2 057,36
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 131.32
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 218.87
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 1 488,30
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 481.51
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 218.87
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
73 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м (Сеть электроснабжения 0,4 кВ шлагбаумов и видеокамер СКУД-ТС), 120(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (СБЦП07-17-2) | (7763+42*120)*1,22*0,6 (A+B*X)*К1*Ки1 | 9 371,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 72,2% разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-23,5%;ЭС-17%, сметы 10%/0,9*0,65=7,2%) К общ=(0,722*1,3+0,278)=1,22; | К1=1,22 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 749.74
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 468.59
|  | Смета на строительство; | 10%; | 937.18
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 2 296,09
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 2 202,37
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 140.58
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 234.3
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 1 593,21
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 515.45
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 234.3
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
74 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной:свыше 250 до 1000 м, 550(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.3 (СБЦП07-2-3) | (25970+63*550)*1,22*0,6 (A+B*X)*К2*Ки1 | 44 373,84
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 72,2% разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-23,5%;ЭС-17%, сметы 10%/0,9*0,65=7,2%) К общ=(0,722*1,3+0,278)=1,22; | К2=1,22 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 3 549,91
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 2 218,69
|  | Смета на строительство; | 10%; | 4 437,38
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 10 871,59
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 10 427,85
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 665.61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 1 109,35
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 7 543,55
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 2 440,56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 1 109,35
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 6 Электроснабжение наружное |  |  | 589 499,88
Раздел 7. Наружные сети связи
75 | Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 2 отверстий включительно и протяженностью: до 100 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.1 (СБЦП07-1-1) | (14450*1)*1,16*0,6 (A*X)*К1*Ки1 | 10 057,20
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,3% разделов (ТХ- 24,5%; КР- 23,5%; сметы =10%/0,9*0,48=5,3%); К общ= (0,533*1,3+0,467)=1,16; | К1=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 804.58
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 502.86
|  | Смета на строительство; | 10%; | 1 005,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 2 464,01
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 2 363,44
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 150.86
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 251.43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 1 709,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 553.15
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 251.43
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
76 | Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 12 отверстий включительно и протяженностью: до 100 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.15 (СБЦП07-1-15) | (16800*1)*1,16*0,6 (A*X)*К1*Ки1 | 11 692,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 53,3% разделов (ТХ- 24,5%; КР- 23,5%; сметы =10%/0,9*0,48=5,3%); К общ= (0,533*1,3+0,467)=1,16; | К1=1,16 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 935.42
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 584.64
|  | Смета на строительство; | 10%; | 1 169,28
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 2 864,74
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 2 747,81
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 175.39
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 292.32
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 1 987,78
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 643.1
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 292.32
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
77 | Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки: до 250 м (ВОЛС в кабельной канализации связи (ВОЛС шлагбаумов и видеокамер СКУД-ТС- 100 м), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.38 (СБЦП07-1-38) | (31000*1)*1,14*1,2*0,6 (A*X)*К2*К1*Ки1 | 25 444,80
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 46,1% разделов (ТХ- 24,5%; Электроснабж- 17%; сметы =10%/0,9*0,415=4,6%); К общ= (0,461*1,3+0,539)=1,14; | К2=1,14 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К1=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 8%; | 2 035,58
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу);
Мероприятия по охране окружающей среды;
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 5%; | 1 272,24
|  | Смета на строительство; | 10%; | 2 544,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 6 233,98
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 23,5%; | 5 979,53
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 381.67
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 636.12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 17%; | 4 325,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 5,5%; | 1 399,46
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 2,5%; | 636.12
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 7 Наружные сети связи |  |  | 261 459,19
Раздел 8. Наружное газоснабжение
78 | Подземные газопроводы протяжённостью, км: до 0,1, 1(объект) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.1 (СБЦП14-7-1) | (18977*1)*1,26*0,6 (A*X)*К1*Ки1 | 14 346,61
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к 86,7% разделов (ТХ-78%; смета = 10%/0,9*0,78=8,7%); К общ=(0,867*1,3+0,133)=1,26; | К1=1,26 МУ п. 3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения; | 78%; | 11 190,36
|  | Проект организация строительства; | 10%; | 1 434,66
|  | Смета на строительство; | 10%; | 1 434,66
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 2%; | 286.93
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
79 | Газорегуляторный пункт шкафного типа (ШРП) привязка, 1(1 ШРП) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.1 п.13 (СБЦП14-1-13) | (11768*1)*1,28*0,6 (A*X)*К1*Ки1 | 9 037,82
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 92,3% разделов (СПЗУ-4%, Газоснабжение - 80%, смета =10%/0,9*0,84=9,3%); К общ= (0,923*1,3+0,077)=1,28; | К1=1,28 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
Пояснительная записка;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 361.51
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Газоснабжение; | 80%; | 7 230,26
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 542.27
|  | Смета на строительство; | 10%; | 903.78
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 8 Наружное газоснабжение |  |  | 129 549,74
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-12, 14-19, 23-26, 28-29, 31-43, 48-55, 58-79 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09 5,5400 |  |  | 23 417 418,84
| Итого Поз. 1-12, 14-19, 23-26, 28-29, 31-43, 48-55, 58-79 |  |  | 4 226 970,91
| Итого c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09 5,5400" |  |  | 23 417 418,84
| Итого Поз. 13, 27, 30 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09 42,3900 |  |  | 388 028,31
| Итого Поз. 13, 27, 30 |  |  | 9 153,77
| Итого c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 по Письму Минстроя России от 11.09.2023 N55664-ИФ/09 42,3900" |  |  | 388 028,31
| Итого |  |  | 23 805 447,15
| ВСЕГО по смете |  |  | 23805447.15
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B494: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B495: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B496: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B497: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B499: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Экспертиза
ОП
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр.
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 3 кв.2023 | 10573670.56 | рублей
|  | Коэф.3 кв.2023 | 5.57
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 1898325.06 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 3 кв.2023 | 19034156.08 | рублей
|  | Коэф.3 кв.2023 | 5.54
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 3435768.25 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 5334093.31 | рублей |  | более 4 до 6 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 8.77% |  |  |  | 467799.98
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2023 г | 6.92 |  |  |  | 3237175.86
[6 empty] | С учетом НДС | 3884611.03
| Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
| в ценах 2001 года) | (П)
| 0-0,15 | 33.75
| более 0,15 | 29.25
| более 0,25 | 27.3
| более 0,5 | 20.22
| более 0,75 | 16.65
| более 1 | 12.69
| более 1,5 | 11.88
| более 3 | 10.98
| более 4 | 8.77
| более 6 | 7.07
| более 8 | 6.15
| более 12 | 4.76
| более 18 | 4.13
| более 24 | 3.52
| более 30 | 3.06
| более 36 | 2.62
| более 45 | 2.33
| более 52,5 | 2.01
| более 60 | 1.68
| более 70 | 1.56
| более 80 | 1.22
| более 100 | 1.04
| более 120 | 0.9
| более 140 | 0.8
| более 160 | 0.73
| более 180 | 0.66
| более 200 | 0.61
| более 220 | 0.58

## Расчёт по НЦС (hidden)
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
#REF!
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу на 01.01.2022, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сети ливневой канализации
1.1 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-07 | км | 1 | 8376.7 | 8376.7
Сети хоз бытовой канализации 200 м
1.2 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-01 | км | 0 | 5855.38 | 0
| Итого |  |  |  |  | 8376.7
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Приказ Министерства регионального развития РФ Рекомендуемый коэффициент, учитывающих регионально-климатические условиядля Краснодарского края |  |  |  |  | 0.98
| Всего с учетом коэффициентов по разделу 1 |  |  |  |  | 7306.16
2 | Работы, не учтенный НЦС и относящие к СМР
2.1 | Фасонные части из полиэтилена (отводы, тройники) | ЛСР№02-02 (п14-20) |  |  |  | 5.42
2.2 | Фасонные части из полиэтилена (седловой отвод) | ЛСР02-01 (п 21-23) |  |  |  | 24.06
2.3 | Фасонные части из полиэтилена (неразьемные соединения) | ЛСР02-02 (п 24-26) |  |  |  | 29.11
2,4 | Футляры на выходе из земли | ЛСР02-02 (п 33-36) |  |  |  | 20.18
| Итого стоимость работ, не учтенных НЦС, относящие к СМР по разделу 3 |  |  |  |  | 78.77
| Итого по разделам 1,2,3 |  |  |  |  | 78.77
| Временные здания и сооружения. 3,1% |  |  |  |  | 2.44
| Итого с временными зданиями и сооружениями |  |  |  |  | 159.98
| Производствол работ в зимнее время 0,54% |  |  |  |  | 0.86
| Итого с производством работ в зимнее время |  |  |  |  | 160.84
| Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 3.44
| Итого со строительным контролем |  |  |  |  | 164.28
| Непредвиденные затраты 2 % |  |  |  |  | 3.29
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 331.85
| Итого по состоянию на 4-й кв.2019г. По разделам 1-4 |  |  |  |  | 7638.01
НДС 20% | [5 empty] | 1527.6
ВСЕГО с учетом НДС | [5 empty] | 9165.61
Составил :
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)
Note on A14: ЛокСмета:: <Номер позиции по смете>
Note on B14: ЛокСмета:: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on C14: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: ЛокСмета:: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: ЛокСмета:: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F14: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G14: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on A41: Итоги:: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)>

## СВОД (объемов работ) (hidden)
Ориентировочные технические характеристики проектируемых зданий и сооружений
по объекту «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование объектов, систем | Ед. изм. основного показателя | Основной технический показатель | Уровень | УТОЧНИТЬ ОБЪЕМЫ | Ответсвенный исполнитель Ао "КАВКАЗ.РФ"
ответственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Этап 1. Благоустройство въездной группы
1.1. | Площадь | га | 0.1
1.2. | Арка/стела | объект | 1 |  | Какой объект проектирование? Это Архитектурно-скульптурный ансабль или кап. сооружение? Высота арки 20 м. Ширина арки 10 м. Въездная акрка. Основа арки – 4 колонны. Фундамент- монолитная плита 2000х2000х1000 мм - 4 шт. Подсветка стелы - светодиодные модули. Полезная площадь для вывески – 250 м2. | Бородулин А. - рассмотреть расценку
1.3. | Система автоматического туристско-информационного центра (ТИЦ) | объект | 1 | рабочие места? Автоматизированный | Это современные мультимедийные системы : 1.Экран динамического табло; 2.Стойка SOS-INFO 3. WI-FI ;4. Зарядные устройства USB, или администротивно-бытовое здание или павильон ? | Крупенич С.А., Улановская Е.А.
1.4. | Навигация |  |  |  | Какие виды навигации? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 4
1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 4
1.4.3 | Навигационная карта | объект
1.4.4 | Информационный стенд | объект
1.5. | Освещение | пм | 100 |  | Какая протяженность освещения? | Сухомлинов М.Н.
1.6. | Парковочный стояночный карман | м2 | 65 |  | Какая площадь? 13м2 х 5м/м=65м2 | Евдокимов И.В. | В Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г. и «Автомобильные дороги общего пользования изд. 2007 г. стоимость проектирования автобусных остановок, а также заездных карманов к ним, не учтена. Стоимость проектирования заездных карманов можно учесть применительно коэффициентом на дополнительную полосу движения, введя его по пропорции общей протяженности объекта и суммарной протяженности заездных карманов.
1.7. | Шлагбаум | шт | 2 |  | Это относиться к парковке или является ограждением ? | Атоматический для контроля въезда и выезда
1.8. | МАФ | шт | 5 | пониженный | Какое кол-во ?
1.9. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 |  | Какое кол-во ? |  | До письменного разъяснения Федерального агенства биотуалеты следует рассматривать как передвижные здания контейнерного типа санитарно-бытового назначения. Согласно п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 приобретение подобного рода сооружений осуществляется за счет собственных средств заказчика или подрядчика. Затраты подрядчика на износ (или арендную плату) зданий санитарно-бытового назначения контейнерного типа и на их перемещение компенсируются нормой накладных расходов (п.2.3 приложения 6 к МДС 81.33.2004), а затраты на подготовку и восстановление площадки - за счет титульных временных зданий и сооружений (п.4 приложения 2 к ГСН 81-05-01-2001). Затраты на обслуживание биотуалетов в сметной документации и при заключении договора следует учитывать дополнительно в составе прочих затрат.
1.10 | Сети связи | [5 empty] | блочно-модульные здания контейнерного типа являются результатами строительства и имеют прочную связь с землей. Следует учитывать, что если фундаментов нет, то это некапитальное строение (п. 10-2 ст. 1 ГрК РФ) и под требования ФЗ № 384 и ГОСТ 27751-2014 не попадает.
1.10.1 | Канализация связи 4-х отверстная | п.м. | 150 |  |  |  | Кроме того, с точки зрения ФЗ № 384 (который имеет приоритет перед ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"), идентификационные признаки указываются в задании на проектирование (ч. 11 ст. 4 ФЗ № 383). К идентификационным признакам относится уровень ответственности объекта. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства (ч. 10 ст. 4 ФЗ № 384).
1.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
1.10.3 | СПД | каналы | 10
1.11 | КСБ
1.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер АРМ | шт. шт. шт. | 2 1 1
1.11.2 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
1.11.3 | СПД-СБ | каналы | 10
Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката
2.1. | Площадь | га | 0.5
2.2. | Кинотеатр на открытом воздухе | объект | 1
2.3. | Пешеходные зоны | м2 | 4500 | площадь | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А.
| благоустройство территории |  |  |  | с возможностью подъезда к гостиницам пожарной техники.
2.4. | Открытый камин | объект | 1 | элемент благоустройства? | Открытй камин как памятник
2.5. | Каток | объект | 1 |  | Какая площадъ?
габариты 40 х 20м
2.6. | Пункт проката - павильон (в зимнее время) | объект | 2 | модульное здание не капстр-во | Какая площадъ? Открытый пункт или как Административное здание ? | ???
2.7. | Освещение | пм | 250 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
2.8. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
2.8.1 | Навигационный указатель | объект | 6
2.8.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 6
2.8.3 | Навигационная карта | объект
2.8.4 | Информационный стенд | объект
2.9. | Иллюминация | пм | 3000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
2.10. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
2.11. | Фотозона | шт | 1 | вид, МАФ? | Какая площадъ? Это объект кап. Строения ? Или переносная композиция?
2.12. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 | кол-во | Какое кол-во ?
2.13. | Ливневые лотки | мп | 500 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
2.14 | Сети связи
2.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
2.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
2.15 | КСБ
2.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 8 0 0
2.15.2 | СПД-СБ | каналы | 16
2.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
2.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
3.1. | Площадь | га | 8.8
3.2. | Пешеходные тропы | мп | 2500 | площадь обогрева | Какая площадь обогрева?
3.2.1 | в т.ч. Пешеходные тропы с обогревом | мп | 1000
3.3. | Велодорожки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ?
3.4. | Освещение | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
3.5. | Иллюминация | м.п. | 5000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
3.6. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
3.6.1 | Навигационный указатель | объект | 18
3.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 18
3.6.3 | Навигационная карта | объект
3.6.4 | Информационный стенд | объект
3.7. | Остановочные пункты для общественного транспорта | объект | 3 |  |  |  | По ГОСТ Р 52766-2007 организация остановочных пунктов относится к обустройству дорог общего пользования, поэтому для их проектирования можно воспользоваться СБЦП «Автомобильные дороги общего пользования» с учетом данных Раздела 5 «Таблицы относительной стоимости» (взять только разделы : Организация и безопасность движения и обустройство дорог, Охрана окружающей среды, ПОС и сметная документация). За ед. изм. проектирования принять одну дорогу протяженностью до 2 км. Применить необходимые коэфф. на условия проектирования из ТЧ.
3.8. | Площадки для размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов? |  | площадь
3.9. | Ливневые лотки | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
3.10 | Сети связи
3.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
3.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
3.11 | КСБ
3.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 6 0 0
3.11.2 | Система передачи данных-система безпасности | каналы | 20
3.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
3.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
3.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 3
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 260 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
4.1. | Площадь | га | 1.6
4.2. | Пешеходные тропы | пм | 900 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
4.3. | Зона пикника | м2 | 100 | площадь | Какая площадь?
4.4. | Освещение | пм | 450 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
4.5. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
4.6. | Навигация |  |  | виды | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
4.6.1 | Навигационный указатель | объект | 6
4.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
4.6.3 | Навигационная карта | объект | 3
4.6.4 | Информационный стенд | объект
4.7. | МАФ | объект | 15 | кол | Какое кол-во ?
4.8. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
4.9. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 25 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 25 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
4.10 | Сети связи
4.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 300
4.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 400
4.10.3 | Кабель электропитания | п.м. | 400
4.10.4 | кабель звуковой | п.м. | 400
4.11 | КСБ
4.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 10 0 0
4.11.2 | СПД-СБ | каналы | 26
4.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
4.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 10
4.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 510 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
5.1. | Площадь | га | 1.2
5.2. | Пешеходные тропы | пм | 700 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
5.3. | Освещение | п.м. | 650 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
5.4. | Озеленение |  | 0.8 | обсудить | Озеленение входит в раздел СБЦ Территориального планирования. ( Благоустройство)
5.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
5.5.1 | Навигационный указатель | объект | 8
5.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
5.5.3 | Навигационная карта | объект
5.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
5.6. | МАФ | объект | 10 | ко-во | Какое кол-во ?
5.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
5.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 520 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 6 (Лот №3). Благоустройство парковой зоны
6.1. | Площадь | га | 4
Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны
6.1.1. | Площадь | га | 1.8
6.1.2. | Родельбан | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность? 2 км родельбана, 10 шт тележек, 2 шт. посадочных платформы (одна на старте, одна на финише), 1 шт. операторская, 1 шт. техническое помещение, сети электроснабжения 2 км.
6.1.3. | Лестница здоровья |  |  | протяженность | Какая протяженность?
6.1.4. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 10
6.1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.1.4.3 | Навигационная карта | объект
6.1.4.4 | Информационный стенд | объект | 10
6.1.5. | МАФ | объект | 30 | кол-во | Какое кол-во ?
6.1.6. | Площадки для размещения НТО | объект | 15 | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.1.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | шт | Какое кол-во ?
6.1.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.1.9. | Освещение | пм | 1600
6.1.10 | Озеленение | га | 1
Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка
6.2.1. | Площадь | га | 4.7
6.2.2. | Площадка для игр | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.3. | Веревочный парк «скай-парк» и полоса препятствий | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.4. | Скалодром | объект | 1 | площадь, вид | Какая площадь ?
6.2.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.2.5.1 | Навигационный указатель | объект | 6
6.2.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.2.5.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.2.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
6.2.6. | МАФ | объект | 20 | кол-во | Какое кол-во ?
6.2.7. | Общественный туалет | шт/кабинка | 8/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.2.8. | Освещение | пм | 550
Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
6.3.1. | Площадь | га | 0.4
6.3.2. | Зона воркаута | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.3.3. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы.
6.3.3.1 | Навигационный указатель | объект | 2
6.3.3.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.3.3.3 | Навигационная карта | объект
6.3.3.4 | Информационный стенд | объект
6.3.4. | Освещение | пм | 200 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.3.5. | МАФ | объект | 10 | кол-во | Какое кол-во ?
6.3.6. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4-20 м2 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.3.7 | Озеленение | га | 0.3
Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
6.4.1. | Площадь | га | 1.8
6.4.2. | Каток и пункт проката |  |  | модульное здание не капстр-во | Какая площадь пункта проката? Какая площадъ катка. Каток крытый или открытый ?
6.4.3. | Освещение | пм | 600 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.4.4. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
6.4.5. | Универсальная детская площадка | м2 | 250 - 500 | площадь | Какая площадь ?
6.4.6. | Площадка воркаут | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.4.7. | Пешеходные зоны | м2 | 2500 | площаль | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.8. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
6.4.9. | Площадки размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.4.10. | Общественный туалет | шт/кабинка | 3/12 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.4.11. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 10 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 10 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.12. | Ливневые лотки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Шевелев О.Ю.
6.4.13 | Навигация
6.4.13.1 | Навигационный указатель | объект | 5
6.4.13.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.4.13.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.4.13.4 | Информационный стенд | объект | 2
6.4.14 | Сети связи
6.4.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 1000
6.4.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 1200
6.4.14.3 | Кабель электропитания | п.м. | 1000
6.4.14.4 | кабель звуковой | п.м. | 1200
6.4.15 | КСБ
6.4.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 30 1 1
6.4.15.2 | СПД-СБ | каналы | 50
6.4.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
6.4.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 30
6.4.16 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
Этап 7 (Лот №4)
Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
7.1.1. | Площадь | га | 2.7
7.1.2. | Освещение | пм | 800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
7.1.3. | Озеленение | га | 2 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
7.1.4. | Прогулочная зона | п.м. | 900 | протяженность, вид | Какая протяженность п.м ?
7.1.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
7.1.5.1 | Навигационный указатель | объект | 2
7.1.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
7.1.5.3 | Навигационная карта | объект | 4
7.1.5.4 | Информационный стенд | объект
7.1.6. | МАФ | объект | 5 | кол-во | Какое кол-во ?
7.1.7. | Общественные туалеты | шт/кабинка | 5/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
7.1.8. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 800 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны
7.2.1. | Площадь | га | 0.5
7.2.2. | Озеленение | га | 0.5 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
24.1