## Лист1
График производства работ на объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Гараж ратраков»
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | т/з раб ч.дн | раб. дн | базовое начало работ | базовое окончание работ | 2022 | [7 empty] | 2023 | [47 empty] | 2024
[8 empty] | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | декабрь
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Этап 1. Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4
1.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 |  |  | Х | 2023-06-30
2 | Этап 2. Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование) | комплекс | 1 | bar: Май 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4
2.1 | Геодезическая разбивочная основа | комплекс | 1 |  | 29 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | bar: Апрель 1 to Апрель 4
2.2 | Подготовительные работы. Мобилизация | комплекс | 1 |  | 75 | 2023-05-01 | 2023-07-15 | bar: Май 1 to Июнь 4
2.3 | Строительно-монтажные работы.Гараж ратраков | комплекс | 1 | 4612.84 | 201 | 2023-07-15 | 2024-06-30 | bar: Июль 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Июль 4
2.3.1 | Вынос в натуру основных осей здания | комплекс | 1 |  | 6 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | bar: Июль 1
2.3.2 | Конструкции железобетонные | комплекс | 1 | 677.94 | 62 | 2023-07-07 | 2023-09-07 | bar: Июль 2 to Сентябрь 1
2.3.3 | Конструкции металлические | комплекс | 1 | 1194.39 | 46 | 2023-09-07 | 2023-10-23 | bar: Сентябрь 2 to Октябрь 3
2.3.4 | Архитектурные решения | комплекс | 1 | 1180.97 | 54 | 2023-10-07 | 2023-11-30 | bar: Октябрь 2 to Ноябрь 4
2.3.5 | Внутренние сети водоотведения | комплекс | 1 | 18.64 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-23 | bar: Май 1 to Май 3
2.3.6 | Внутренние сети водоснабжения | комплекс | 1 | 30.89 | 31 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | bar: Май 3 to Июнь 2
2.3.7 | Вентиляция, отопление и кондиционирование | комплекс | 1 | 148.42 | 61 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | bar: Май 3 to Июль 2
2.3.8 | Технологическая часть | комплекс | 1 | 173.8 | 75 | 2024-05-01 | 2024-07-15 | bar: Май 1 to Июль 2
2.3.9 | Система пожаротушения | комплекс | 1 | 1.3 | 14 | 2024-06-23 | 2024-07-07 | bar: Июнь 4 to Июль 1
2.3.10 | Электроснабжение | комплекс | 1 | 195.93 | 107 | 2023-11-01 | 2024-07-15 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Июль 2
2.3.11 | Автоматизация инженерных систем | комплекс | 1 | 31.25 | 38 | 2024-06-07 | 2024-07-15 | bar: Июнь 2 to Июль 2
2.3.12 | Автоматизация установки порошкового и газового пожаротушения | комплекс | 1 | 19.3 | 7 | 2023-09-16 | 2023-09-23 | bar: Июнь 3 to Июль 1
2.3.13 | Система автоматической пожарной сигнализации и противопожарной автоматики | комплекс | 1 | 89.53 | 16 | 2024-06-15 | 2024-07-01 | bar: Май 4 to Июль 1
2.3.14 | Система контроля и управления доступом | комплекс | 1 | 35.3 | 23 | 2024-08-16 | 2024-09-08 | bar: Май 3 to Июнь 3
2.3.15 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | комплекс | 1 | 18.62 | 31 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | bar: Май 2 to Июнь 1
2.3.16 | Система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1 | 35.3 | 38 | 2024-05-01 | 2024-06-08 | bar: Май 1 to Июнь 1
2.3.17 | Система охранного телевидения | комплекс | 1 | 32.28 | 23 | 2024-06-15 | 2024-07-08 | bar: Май 3 to Июнь 1
2.3.18 | Система передачи данных и оперативной диспетчерской связи | комплекс | 1 | 47.41 | 23 | 2024-06-15 | 2024-07-08 | bar: Май 3 to Июнь 1
2.3.19 | Внутренние сети газоснабжения | комплекс | 1 | 8.09 | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | bar: Май 1 to Май 2
2.3.20 | Инженерная защита территории | комплекс | 1 | 673.3 | 82 | 2023-07-24 | 2023-10-14 | bar: Июль 4 to Октябрь 2
2.4 | Контейнерная АЗС | комплекс | 1 | 126.77 | 38 | 2024-05-23 | 2024-06-30 | bar: Май 4 to Июль 1
2.4.1 | Конструкции железобетонные | комплекс | 1 | 64.92 | 16 | 2024-05-23 | 2024-06-08 | bar: Май 4 to Июнь 1
2.4.2 | Технологическая часть | комплекс | 1 | 61.85 | 0 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | bar: Июнь 2 to Июль 1
2.5 | Наружные сети электроснабжения | комплекс | 1 | 38.25 | 99 | 2023-07-24 | 2023-10-31 | bar: Июль 4 to Сентябрь 4
2.6 | Навес | комплекс | 1 | 141.08 | 31 | 2023-08-24 | 2023-09-24 | bar: Август 4 to Сентябрь 3
2.6.1 | Конструкции железобетонные | комплекс | 1 | 58.84 | 14 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | bar: Август 4 to Сентябрь 1
2.6.2 | Конструкции металлические | комплекс | 1 | 82.24 | 17 | 2023-09-07 | 2023-09-24 | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 3
2.7 | Автомобильные дороги | комплекс | 1 | 94.42 | 77 | 2023-08-15 | 2023-10-31 | bar: Август 3 to Октябрь 4
2.8 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода | комплекс | 1 | 149.81 | 60 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | bar: Сентябрь 1 to Октябрь 4
2.9 | Внутриплощадочные сети производственной канализации | комплекс | 1 | 33.73 | 38 | 2023-09-23 | 2023-10-31 | bar: Сентябрь 4 to Октябрь 4
2.10 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации | комплекс | 1 | 98.67 | 53 | 2023-09-08 | 2023-10-31 | bar: Сентябрь 2 to Октябрь 4
2.11 | Внутриплощадочные сети дождевой канализации | комплекс | 1 | 235 | 61 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | bar: Май 3 to Июль 2
2.12 | Наружные сети дренажа | комплекс | 1 | 547.13 | 53 | 2023-08-01 | 2023-09-23 | bar: Август 1 to Сентябрь 3
2.13 | Наружные сети прифундаментного дренажа | комплекс | 1 | 86.31 | 30 | 2023-09-23 | 2023-10-23 | bar: Сентябрь 4 to Октябрь 3
2.14 | Наружные сети освещения | комплекс | 1 | 18.9 | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | bar: Июль 1 to Июль 2
2.15 | Водоотводные сооружения | комплекс | 1 | 48.56 | 31 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | bar: Июнь 3 to Июль 2
2.16 | Наружные сети газоснабжения | комплекс | 1 | 17.12 | 22 | 2023-09-01 | 2023-09-23 | bar: Сентябрь 1 to Сентябрь 3
2.17 | Вертикальная планировка территории | комплекс | 1 | 95.53 | 30 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | bar: Июнь 3 to Июль 2
2.18 | Благоустройство | комплекс | 1 | 114.62 | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | bar: Июль 1 to Июль 4
2.18.1 | Благоустройство территории | комплекс | 1 | 24.76 | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | bar: Июль 1 to Июль 2
2.18.2 | Озеленение территории | комплекс | 1 | 48.56 | 47 | 2024-07-15 | 2024-08-31 | bar: Июль 3 to Июль 4
2.19 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 305.97 | 31 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | bar: Июль 3 to Август 2
2.19.1 | Пусконаладочные работы. Система электроснабжения и электроосвещения. | комплекс | 1 | 176.91 | 16 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | bar: Июль 3 to Июль 4
2.19.2 | Пусконаладочные работы. Отопление, вентиляция, кондиционирование | комплекс | 1 | 129.06 | 15 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | bar: Август 1 to Август 2
3 | Ввод объекта в эксплуатацию | комплекс | 1 |  | 16 | 2024-08-15 | 2024-08-31 | bar: Август 3 to Август 4
* Х - дата подписания договора