## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».
Расчет стоимости строительства выполнен проектно-сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет в ценах 4 квартала 2022 г., локальные сметные расчеты в ценах 4 кв. 2022 г., получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 22.06.2023 № 15-1-1-3-034824-2023.
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены временные здания и сооружения в размере 3,1%, зимнее удорожание в размере 0,5 %, непредвиденные затраты в размере 3 % согласно сводному сметному расчету и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15%.
Индекс-дефлятор на продолжительность строительства выполнен в соответствии с графиком выполнения работ.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 691478552.8 | рублей с учетом НДС
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 691478552.8
Шестьсот девяносто один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 80 копеек
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка рабочей документации;
- геодезическая разбивка горнолыжной трасс;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
- затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования поставки подрядчика;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
- удорожание работ в зимнее время;
- расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно;
- плата за выбросы в атмосферный воздух;
- плата за размещение отходов;
- затраты на производственный экологический контроль (мониторинг);
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | Е.А. Татаринова

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е
Продолжительность работ |  | 14.5 | мес.
Начало работ - |  | 2023-09-01
Окончание работ - |  | 2024-11-15
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 19621282.79 | 3924256.56 | 23545539.35
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 571493.67 | 114298.73 | 685792.4
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 745250.31 | 149050.06 | 894300.37
2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 556610844.54 | 111322168.91 | 667933013.45
В том числе:
| Оборудование | 7609703.09 | 1521940.62 | 9131643.71
| Непредвиденные затраты | 16211966.35 | 3242393.27 | 19454359.62
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 33417042.16 | 6683408.43 | 40100450.59
| ВСЕГО: | 576232127.33 | 115246425.47 | 691478552.8
В том числе:
| Оборудование | 7609703.09 | 1521940.62 | 9131643.71
| непредвиденные расходы | 16783460.02 | 3356692 | 20140152.02
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 34162292.47 | 6832458.49 | 40994750.96
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
|  |  |  | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 19621282.79 | 19621282.79
1.1 | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | 19049789.12 | 19049789.12
1.2 | Непредвиденные затраты по разработке рабочей документации - 3% | комплекс | 1 | 571493.67 | 571493.67
2 | Строительство | комплекс | 1 | 556610844.54 | 556610844.54 | 7609703.09 | 7609703.09
2.1 | Геодезическая разбивка горнолыжной трассы 1 а;1 е | комплекс | 1 | 150814.39 | 150814.39
2.2 | Рекультивация нарушенных земель | комплекс | 1 | 2905666.2 | 2905666.2
2.3 | Подготовка площадки под складирование | комплекс | 1 | 1399031.74 | 1399031.74
2.4 | Горнолыжные трассы 1а, 1е | комплекс | 1 | 503765843.96 | 503765843.96 | 7388061.25 | 7388061.25
2.4.1 | Горнолыжные трассы | комплекс | 1 | 50121590.89 | 50121590.89
2.4.2 | Проект полосы отвода | комплекс | 1 | 111355370.16 | 111355370.16
2.4.3 | Технология безопасного катания | комплекс | 1 | 8399632.6 | 8399632.6 | 7388061.25 | 7388061.25
2.4.4 | Мостовые переходы | комплекс | 1 | 276147248.22 | 276147248.22
2.4.5 | Водопропускные сооружения | комплекс | 1 | 8452402.73 | 8452402.73
2.4.6 | Инженерная защита | комплекс | 1 | 49289599.36 | 49289599.36
2.5 | Временные дороги | комплекс | 1 | 29003452.22 | 29003452.22
2.5.1 | Временная дорога | комплекс | 1 | 21566521.88 | 21566521.88
2.5.2 | Временная дорога разборка | комплекс | 1 | 7436930.34 | 7436930.34
2.6 | Расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно. | комплекс | 1 | 3039011.22 | 3039011.22
2.7 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1 | 63.83 | 63.83
2.8 | Плата за размещение отходов | комплекс | 1 | 23213.67 | 23213.67
2.9 | Затраты на производственный экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1 | 111780.96 | 111780.96
2.10 | Непредвиденные затраты для строительства - 3% | комплекс | 1 | 16211966.35 | 16211966.35 | 221641.84 | 221641.84
| Итого: |  |  | 576232127.33 | 576232127.33 | 7609703.09 | 7609703.09
| НДС-20% |  |  | 115246425.47 | 115246425.47 | 1521940.62 | 1521940.62
| Итого с учетом НДС |  |  | 691478552.8 | 691478552.8 | 9131643.71 | 9131643.71
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | [5 empty] | Е.А. Татаринова

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1
1.1 | Смета №12-01-02 | Разработка рабочей документации | комплекс | 1
1.2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты по разработке рабочей документации - 3% | комплекс | 1
2 |  | Строительство | комплекс | 1
2.1 | Расчёт 1П | Геодезическая разбивка горнолыжной трассы 1 а;1 е | комплекс | 1
2.2 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель | комплекс | 1
2.3 | 01-01-02 | Подготовка площадки под складирование | комплекс | 1
2.4 | 02-01 | Горнолыжные трассы 1а, 1е | комплекс | 1
2.4.1 | 02-01-01 | Горнолыжные трассы | комплекс | 1
2.4.2 | 02-01-02 | Проект полосы отвода | комплекс | 1
2.4.3 | 02-01-03 | Технология безопасного катания | комплекс | 1
2.4.4 | 02-01-04 | Мостовые переходы | комплекс | 1
2.4.5 | 02-01-05 | Водопропускные сооружения | комплекс | 1
2.4.6 | 02-01-06 | Инженерная защита | комплекс | 1
2.5 | 08-01 | Временные дороги | комплекс | 1
2.5.1 | 08-01-01 | Временная дорога | комплекс | 1
2.5.2 | 08-01-02 | Временная дорога разборка | комплекс | 1
2.6 | 09-01-01 | Расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно. | комплекс | 1
2.7 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1
2.8 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Плата за размещение отходов | комплекс | 1
2.9 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Затраты на производственный экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1
2.10 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для строительства - 3% | комплекс | 1
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е
расположенному по адресу: Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Район Алагирский, Зарамагское сельское поселение
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 05.07.2023 № Пр-23-171
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы"от 22.06.2023 № 15-1-1-3-034824-2023
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 4 квартала 2022 г. на сумму 690 945,41 тыс. руб., в том числе:
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | Всего с учетом ВЗИС-3,1% и возврата ВЗИС 15%, зимнего удорожания - 0,5%. | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартала 2022 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Рабочая документация | [5 empty] | 18876032.48 |  | 19262991.15 |  | 19621282.79
1.1 | Смета №12-01-02 | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 18326245.13 | 1.0205 | 18701933.16 | 1.0186 | 19049789.12
1.2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты по разработке рабочей документации - 3% | [5 empty] | 549787.35 | 1.0205 | 561057.99 | 1.0186 | 571493.67
2 |  | Строительство | [5 empty] | 523193802.38 |  | 533919275.32 |  | 556610844.54
2.1 | Расчёт 1П | Геодезическая разбивка горнолыжной трассы 1 а;1 е | [5 empty] | 141760 | 1.0205 | 144666.08 | 1.0425 | 150814.39
2.2 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель | 2647800.81 |  |  | 2647800.81 | 2731219.77 | 2731219.77 | 1.0205 | 2787209.78 | 1.0425 | 2905666.2
2.3 | 01-01-02 | Подготовка площадки под складирование | 1274873.68 |  |  | 1274873.68 | 1315038.58 | 1315038.58 | 1.0205 | 1341996.87 | 1.0425 | 1399031.74
2.4 | 02-01 | Горнолыжные трассы 1а, 1е | 452326388.06 | 6944506.91 | 0 | 459270894.97 | 473521437.82 | 473521437.82 |  | 483228627.28 |  | 503765843.96
2.4.1 | 02-01-01 | Горнолыжные трассы | 45673515.14 |  |  | 45673515.14 | 47112459.23 | 47112459.23 | 1.0205 | 48078264.64 | 1.0425 | 50121590.89
2.4.2 | 02-01-02 | Проект полосы отвода | 101473059.69 |  |  | 101473059.69 | 104669968.44 | 104669968.44 | 1.0205 | 106815702.79 | 1.0425 | 111355370.16
2.4.3 | 02-01-03 | Технология безопасного катания | 921798.74 | 6944506.91 |  | 7866305.65 | 7895346.92 | 7895346.92 | 1.0205 | 8057201.53 | 1.0425 | 8399632.6
2.4.4 | 02-01-04 | Мостовые переходы | 251640366.89 |  |  | 251640366.89 | 259568296.65 | 259568296.65 | 1.0205 | 264889446.73 | 1.0425 | 276147248.22
2.4.5 | 02-01-05 | Водопропускные сооружения | 7702288.32 |  |  | 7702288.32 | 7944948.91 | 7944948.91 | 1.0205 | 8107820.36 | 1.0425 | 8452402.73
2.4.6 | 02-01-06 | Инженерная защита | 44915359.28 |  |  | 44915359.28 | 46330417.67 | 46330417.67 | 1.0205 | 47280191.23 | 1.0425 | 49289599.36
2.5 | 08-01 | Временные дороги | 27126549.8 |  |  | 27126549.8 | 27262182.55 | 27262182.55 |  | 27821057.29 |  | 29003452.22
2.5.1 | 08-01-01 | Временная дорога | 20170886.05 |  |  | 20170886.05 | 20271740.48 | 20271740.48 | 1.0205 | 20687311.16 | 1.0425 | 21566521.88
2.5.2 | 08-01-02 | Временная дорога разборка | 6955663.75 |  |  | 6955663.75 | 6990442.07 | 6990442.07 | 1.0205 | 7133746.13 | 1.0425 | 7436930.34
2.6 | 09-01-01 | Расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно. | [5 empty] | 2856559.22 | 1.0205 | 2915118.68 | 1.0425 | 3039011.22
2.7 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Плата за выбросы в атмосферный воздух | [5 empty] | 60 | 1.0205 | 61.23 | 1.0425 | 63.83
2.8 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Плата за размещение отходов | [5 empty] | 21820 | 1.0205 | 22267.31 | 1.0425 | 23213.67
2.9 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Затраты на производственный экологический контроль (мониторинг) | [5 empty] | 105070 | 1.0205 | 107223.94 | 1.0425 | 111780.96
2.10 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для строительства - 3% | [5 empty] | 15238654.44 | 1.0205 | 15551046.86 | 1.0425 | 16211966.35
|  | Итого: | [5 empty] | 542069834.86 |  | 553182266.47 |  | 576232127.33
|  | НДС-20% | [5 empty] | 108413966.97 |  | 110636453.29 |  | 115246425.47
|  | Итого с учетом НДС | [5 empty] | 650483801.83 |  | 663818719.76 |  | 691478552.8
[9 empty] | Усредненный индекс- дефлятор РД |  |  | 1.0395
[9 empty] | Усредненный индекс- дефлятор Стройка |  |  | 1.0639
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИИ
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по Российской Федерации в 2023 году
на конец периода, в % к предыдущему месяцу
|  | ОКВЭД2 | 2023
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | 100.31 | 100.9 | 99.77 | 100.8 | 100.13
|  | в виде коэффициента | 1.0031 | 1.009 | 0.9977 | 1.008 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-07-01
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Российская Федерация) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК : |  |  |  |  | 1.0205
1,0031*1,009*0,9977*1,008*1,0013*1,0013
**поскольку индексы Росстата за июнь 2023 на момент выполнения расчета отсутствуют, для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца.
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ПРОГНОЗНОЙ ИНФЛЯЦИИ
Прогнозный индекс для РД на период выполнения работ:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-07-01
Начало работ |  |  |  |  | 2023-09-01
Окончание работ |  |  |  |  | 2023-12-15
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  |  | 5.5
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс прогнозной инфляции |  | 1,0047885^2,1*((1,0047885^3,5-1)/2+1) |  |  | 1.0186
Прогнозный индекс для Стройки на период выполнения работ:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-07-01
Начало работ |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-01-01 | начало второго года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 14.5
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.27
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  |  |  | 0.73
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
К на 2023 = |  | (1,0047885^6-1)/2+1 |  |  | 1.0145
К на 2024 = |  | 1,0047885^6*((1,0043129^10,5-1)/2+1) |  |  | 1.0529
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,27*1,0145386+0,73*1,0528615 |  |  | 1.0425
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## ССРСС 4 кв. 2022
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО "КАВКАЗ. РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 690 945,41 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е»
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 2021-ВТРКМ. ГТ-ООС1 ВР | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда водным биоресурсам. Стоимость:9205877,48 руб затрат на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. |  |  |  | 7671.56 | 7671.56
9205877.48/1.2
2 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель | 2647.8 |  |  |  | 2647.8
3 | Расчёт 1П | Геодезическая разбивка горнолыжной трассы 1 а;1 е |  |  |  | 141.76 | 141.76
4 | 01-01-02 | Подготовка площадки под складирование | 1274.87 |  |  |  | 1274.87
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 3922.67 |  |  | 7813.32 | 11735.99
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | 02-01 | Горнолыжные трассы 1а, 1е | 451748.22 | 578.18 | 6944.51 |  | 459270.91
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 451748.22 | 578.18 | 6944.51 |  | 459270.91
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 455670.89 | 578.18 | 6944.51 | 7813.32 | 471006.9
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1% | 14125.8 | 17.92 |  |  | 14143.72
|  |  | 3,1%СДЛ.С | 3,1%СДЛ.М
7 | 08-01 | Временные дороги | 27126.55 |  |  |  | 27126.55
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 41252.35 | 17.92 |  |  | 41270.27
| Итого по Главам 1-8 |  | 496923.24 | 596.1 | 6944.51 | 7813.32 | 512277.17
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 2484.62 | 2.98 |  |  | 2487.6
|  |  | 0,5%Г1.С:Г8.С | 0,5%Г1.М:Г8.М
9 | 09-01-01 | Расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно. |  |  |  | 2856.56 | 2856.56
10 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 0.06 | 0.06
11 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Плата за размещение отходов |  |  |  | 21.82 | 21.82
12 | 2021-ВТРКМ.ГТ-ООС ВР | Затраты на производственный экологический контроль (мониторинг) |  |  |  | 105.07 | 105.07
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 2484.62 | 2.98 |  | 2983.51 | 5471.11
| Итого по Главам 1-9 |  | 499407.86 | 599.08 | 6944.51 | 10796.83 | 517748.28
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
13 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов кап. строительства" | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия-1.81 % |  |  |  | 9371.24 | 9371.24
1,81%(Г1:Г9)
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 9371.24 | 9371.24
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | Смета №12-01-01 | Проектные работы "П" |  |  |  | 10693.05 | 10693.05
15 | Смета №12-01-02 | Проектные работы "Р" |  |  |  | 18326.25 | 18326.25
16 | Договор ФГБУ "ВНИРО" от 27.12.2022 № 30-РУ/2022 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания |  |  |  | 273.9 | 273.9
17 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр приложение 9 п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 1035.5 | 1035.5
0,2%Г1:Г9
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр приложение 9 п.174 | Затраты на проезд лиц, осуществляющих авторский надзор, на объект строительства и обратно. Стоимость: (2621,1+2416,2)*15, где 2621,1 - стоимость проезда на поезде от г. Воронеж до г. Владикавказа и 2416,2 обратно (по конъюнктурному анализу), 15 - количество поездок,2166.47 - стоимость затрат на проезд автомобильным транспортом за весь период (расчет 09-01-01) |  |  |  | 65.13 | 65.13
((2621,1+2416,2)*15/1,2+2166,47)
19 | Приказ от 04.08.2020 №421/пр п. 171 (л) | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Расчёт 2048477.42*11.88%*6.18 |  |  |  | 1503.96 | 1503.96
2048477,42*0,1188*6,18
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 31897.79 | 31897.79
| Итого по Главам 1-12 |  | 499407.86 | 599.08 | 6944.51 | 52065.86 | 559017.31
Непредвиденные затраты
20 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 3% | 14982.24 | 17.97 | 208.34 | 1561.98 | 16770.53
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 14982.24 | 17.97 | 208.34 | 1561.98 | 16770.53
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 514390.1 | 617.05 | 7152.85 | 53627.84 | 575787.84
Налоги и обязательные платежи
21 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 102878.02 | 123.41 | 1430.57 | 10725.57 | 115157.57
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 102878.02 | 123.41 | 1430.57 | 10725.57 | 115157.57
| Итого по сводному расчету |  | 617268.12 | 740.46 | 8583.42 | 64353.41 | 690945.41
| в. т.ч. Проектные работы (без НДС) в т.руб. | [5 empty] | 29019.3
Руководитель проектной организации |  | ООО «Бристоль-проект» |  |  |  | И.А. Сараченко
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  | ООО «Бристоль-проект» |  |  |  | К.М. Максименков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  | АО «КАВКАЗ.РФ» Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | В.В. Лапухин (по доверенности №77 от 14.12.2021)