## Лист1
График производства работ на объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр»
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Объем работ | т/з раб ч.дней | среднее количество рабочих | раб. дн | базовое начало работ | базовое окончание работ | 2022 | [7 empty] | 2023 | [47 empty] | 2024
[9 empty] | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | декабрь
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Этап 1. Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4
1.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 |  |  |  | Х | 2023-08-31 | bar: Май 1 to Август 4
2 | Этап 2. Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование) | комплекс | 1 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4
2.1 | Геодезическая разбивочная основа | комплекс | 1 |  |  | 30 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | bar: Май 1 to Май 2
2.2 | Подготовительные работы. Планировка территории. Мобилизация | комплекс | 1 |  |  | 46 | 2023-05-15 | 2023-06-30 | bar: Май 3 to Июнь 4
2.3 | Строительно-монтажные работы | комплекс | 1 | 25826.6537 |  | 460 | 2023-05-15 | 2024-11-15 | bar: Май 3 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 2
2.3.1 | Архитектурные решения | комплекс | 1 | 10115.605 | 70 | 152 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | bar: Май 1 to Сентябрь 4
2.3.2 | Конструктивные решения | комплекс | 1 | 8504.155 | 40 | 229 | 2023-07-01 | 2024-05-15 | bar: Июль 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Май 2
2.3.3 | Система электроснабжения и электрооборудования | комплекс | 1 | 1343.66 | 10 | 153 | 2024-05-15 | 2024-10-15 | bar: Май 3 to Октябрь 2
2.3.4 | Сети водоснабжения внутренние | комплекс | 1 | 287.1013 | 5 | 61 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | bar: Май 3 to Июль 2
2.3.5 | Сети водоотведения внутренние | комплекс | 1 | 267.4762 | 5 | 61 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | bar: Май 3 to Июль 2
2.3.6 | Система отопления | комплекс | 1 | 202.5375 | 4 | 61 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | bar: Май 3 to Июль 2
2.3.7 | Система вентиляции | комплекс | 1 | 1376.4225 | 12 | 138 | 2024-05-15 | 2024-09-30 | bar: Май 3 to Сентябрь 4
2.3.8 | Сети связи внутренние | комплекс | 1 | 2049.2225 | 15 | 138 | 2024-05-15 | 2024-09-30 | bar: Май 3 to Сентябрь 4
2.3.9 | Комплексные системы безопасности | комплекс | 1 | 26.2537 | 2 | 39 | 2024-05-15 | 2024-06-23 | bar: Май 3 to Июнь 3
2.3.10 | Система автоматизации, управления и диспетчеризации | комплекс | 1 | 160.3687 | 6 | 39 | 2024-05-15 | 2024-06-23 | bar: Май 3 to Июнь 3
2.3.11 | Система газоснабжения | комплекс | 1 | 11.3838 | 3 | 20 | 2024-06-15 | 2024-07-05 | bar: Июнь 3 to Июль 1
2.3.12 | Технологические решения | комплекс | 1 | 3.745 | 2 | 29 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
2.3.13 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты | комплекс | 1 | 864.3812 | 15 | 168 | 2024-05-15 | 2024-10-30 | bar: Май 3 to Октябрь 4
2.3.14 | Мероприятия по огранизации доступа инвалидов | комплекс | 1 | 32.31 | 2 | 138 | 2024-05-15 | 2024-09-30 | bar: Май 3 to Сентябрь 4
2.3.15 | Лифт | комплекс | 1 | 231.4925 | 4 | 59 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | bar: Сентябрь 1 to Октябрь 4
2.3.16 | Технологические решения. Котельная | комплекс | 1 | 350.54 | 6 | 60 | 2024-07-01 | 2024-08-30 | bar: Июль 1 to Август 4
2.4 | Наружные сети связи | комплекс | 1 | 42.6938 | 4 | 29 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | bar: Июль 1 to Июль 4
2.5 | Сети водоснабжения наружные | комплекс | 1 | 2.9512 | 2 | 60 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | bar: Август 1 to Сентябрь 4; Октябрь 1
2.6 | Канализация наружная | комплекс | 1 | 9.8438 | 2 | 60 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | bar: Август 1 to Сентябрь 4
2.7 | Канализация ливневая | комплекс | 1 | 96.6137 | 4 | 68 | 2023-08-24 | 2023-10-31 | bar: Август 4 to Октябрь 4
2.8 | Наружные сети системы газоснабжения | комплекс | 1 | 12.2137 | 2 | 68 | 2023-08-24 | 2023-10-31 | bar: Август 4 to Октябрь 4
2.9 | Благоустройство и МАФ | комплекс | 1 | 519.8637 | 10 | 91 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | bar: Июнь 1 to Сентябрь 4
2.10 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 1071.465 |  | 90 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | bar: Сентябрь 1 to Ноябрь 4
2.10.1 | Пусконаладочные работы. Система электроснабжения | комплекс | 1 | 385.5362 | 10 | 41 | 2024-10-20 | 2024-11-30 | bar: Октябрь 4 to Ноябрь 4
2.10.2 | Пусконаладочные работы. Система вентиляции | комплекс | 1 | 67.8413 | 3 | 29 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4
2.10.3 | Пусконаладочные работы. Котельная | комплекс | 1 | 618.0875 | 12 | 59 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | bar: Сентябрь 1 to Октябрь 4
3 | Ввод объекта в эксплуатацию | комплекс | 1 |  |  | 19 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4; Май 1 to Ноябрь 4
* Х - дата подписания договора