## ГПР
График производства работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная Поляна» (этапы 1,2)»
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Этап 1
1 | Разработка рабочей документации | 2021-01-15 | 2021-03-23 | 67
2 | Создание ГРО | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 8
3 | Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию | 2021-04-01 | 2021-06-12 | 72
Этап 2
4 | Разработка рабочей документации | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 59
5 | Создание ГРО | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 16
6 | Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию | 2021-04-01 | 2022-10-03 | 550
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Этап 1
1 | Разработка рабочей документации | Х | Х+67 | 67
2 | Создание ГРО | Х+67 | Х+75 | 8
3 | Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию | Х+75 | Х+147 | 72
Этап 2
4 | Разработка рабочей документации | Х | Х+59 | 59
5 | Создание ГРО | Х+59 | Х+75 | 16
6 | Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию | Х+75 | Х+625 | 550
Х – дата подписания Договора
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Длительность]

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2"
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 11.10.2019 г. № Пр-19-150.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно-сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая разработку рабочей документации, создание геодезической разбивочной основы, стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли, затраты на строительство временных зданий и сооружений, возврат от разборки временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ в зимнее время, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, инфляционную составляющую, налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Описание метода расчета стоимости разработки рабочей документации
Для расчета цены разработки рабочей документации использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") Северо-Кавказский филиал от 22.10.2019 № 00106-19/СКЭ-19943/1104 (№ в реестре 00-1-2240-19).).
Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2019 г. принят согласно Письму Минстроя России от 17.05.2019 г. №17798-ДВ/09.
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости создания геодезической разбивочной основы (ГРО)
Для расчета цены ГРО использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") Северо-Кавказский филиал от 09.10.2019 № 00094-19/СКЭ-19943/1104 (№ в реестре 00-1-2132-19).
Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2019 г. принят согласно Письму Минстроя России от 17.05.2019 г. №17798-ДВ/09.
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, разработанный ООО "РосЮгСтрой" в рамках договора от 10.08.2016 №Д-ДРП-16-012 и получивший положительное заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") Северо-Кавказский филиал от 22.10.2019 № 00106-19/СКЭ-19943/1104 (№ в реестре 00-1-2240-19)..
Стоимость проживания рабочих на объекте строительства принята в размере 550 руб. в сутки на человека, размер суточных - 100 руб. в сутки на человека согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729
Индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ в текущие цены на 2 квартал 2019 г. принят согласно письму Минстроя РФ от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09.
Индекс пересчета стоимости прочих работ в текущие цены на 3 квартал 2019 г. принят согласно письму Минстроя РФ от 04.06.2019 № 20003-ДВ/09
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 871045956 | рублей с учетом НДС

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2"
Продолжительность работ |  | 20,5 месяцев
Начало работ - |  | 2021-01-15
Окончание работ - |  | 2022-10-03
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 32575933 | 6515186.6 | 39091119.6
2 | Создание ГРО | 1056943 | 211388.6 | 1268331.6
3 | Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию | 692238754 | 138447750.8 | 830686504.8
| Итого: | 725871630 | 145174326 | 871045956
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 26297162 | 5259432.4 | 31556594.4
В том числе непредвиденные расходы |  | 14328556 | 2865711.2 | 17194267.2

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 871045956
(Восемьсот семьдесят один миллион сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
-затраты на разработку рабочей документации;
-затраты на создание геодезической разбивочной основы ;
- лесосводку на территории строительства;
- затраты на организацию дорожного движения на период строительства;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей при выполнении строительно-монтажных работ;
-затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
-затраты на эксплуатацию машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ;
-накладные расходы;
-сметную прибыль;
-стоимость оборудования поставки подрядчика;
-затраты на строительство временных зданий и сооружений;
-возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
-затраты на удорожание работ в зимнее время;
- затраты на проведение пусконаладочных работ;
-затраты, связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники;
- затраты по оплате за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- плата за размещение отходов на период строительства;
- перебазировка механизмов;
- затраты на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенного состояния водных биоресурсов;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов работ
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Строительные | Монтажные | Оборудование | Прочие | ВЗиС 2,3% | СМР+ВЗиС | ЗУ 0,55% | Возврат от ВЗиС | СМР+ВЗиС+ЗУ+возврат | В текущем уровне, в тыс. руб. |  |  | Итого, тыс. руб. | Всего с учетом инфляции, руб. | Цена, руб.
[14 empty] | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [14 empty] | 5 | 6
1 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Разработка рабочей документации (РД) | комплекс | 1
2 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные затраты по разработке рабочей документации | комплекс | 1
3 | 01-05 | Лесосводка на территории строительства | комплекс | 1
4 | 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы | комплекс | 1
5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные затраты по созданию геодезической разбивочной основы | комплекс | 1
6 | 01-12 | Организация дорожного движения на период строительства | комплекс | 1
7 | 02-09 | Автодороги
7.1 | 02-09-01 | Земляное полотно и устройство присыпных обочин | комплекс | 1
7.1.1 | Раздел 1. | Сняте растительного грунта (позиция по трудности разработки ПРС-9в ) | комплекс | 1
7.1.2 | Раздел 2. | Земляное полотно | комплекс | 1
7.1.3 | Раздел 3. | Устройство присыпных обочин | комплекс | 1
7.2 | 02-09-02 | Планировочные и укрепительные работы | комплекс | 1
7.3 | 02-09-03 | Дорожная одежда | комплекс | 1
7.4 | 02-09-04 | Пересечения и примыкания | комплекс | 1
7.5 | 02-09-05 | Искусственные сооружения | комплекс | 1
7.5.1 | Раздел 1, 2 | Водопропускные двухочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,8 м (трубы №1,2,3,4,5,7,10,11) | комплекс | 1
7.5.2 | Раздел 3, 4 | Водопропускные одноочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,5 м (трубы №8,9,12,13,14) | комплекс | 1
7.5.3 | Раздел 5. | Смотровой колодец | комплекс | 1
7.5.4 | Раздел 6, 7 | Водопропускные одноочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,0 м (трубы №15) | комплекс | 1
7.5.5 | Раздел 8. | Устройство быстротока трапециидального сечения | комплекс | 1
7.5.6 | Раздел 9. | Устройство быстротока из телескопических лотков (установочные блоки Б-9) | комплекс | 1
7.5.7 | Раздел 10. | Устройство перепадов из коробчатых габионов | комплекс | 1
7.6 | 02-09-06 | Тротуары | комплекс | 1
7.6.1 |  | Тротуар асфальтобетонный | комплекс | 1
7.6.2 |  | Тротуар из плит бетонных | комплекс | 1
7.6.3 |  | Бордюр | комплекс | 1
8 | 04-05 | Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3)
8.1 | 04-05-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-3 | комплекс | 1
8.2 | 04-05-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) | комплекс | 1
8.3 | 04-05-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-3 | комплекс | 1
9 | 04-06 | Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4)
9.1 | 04-06-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-4 | комплекс | 1
9.2 | 04-06-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | комплекс | 1
9.3 | 04-06-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-4 | комплекс | 1
10 | 04-07 | Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
10.1 | 04-07-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-5 | комплекс | 1
10.2 | 04-07-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | комплекс | 1
10.3 | 04-07-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-5 | комплекс | 1
11 | 04-08 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ | комплекс | 1
12 | 04-09 | Магистральные сети электроснабжения | комплекс | 1
13 | 04-10 | Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ | комплекс | 1
14 | 04-12 | Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна" | комплекс | 1
15 | 04-13 | Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна" | комплекс | 1
16 | 04-14 | Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1)
16.1 | 04-14-01 | Ж/б конструкции РТП-ЛП-1 | комплекс | 1
16.2 | 04-14-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | комплекс | 1
16.3 | 04-14-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-1 | комплекс | 1
17 | 04-15 | Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2)
17.1 | 04-15-01 | Ж/б конструкции РТП-ЛП-2 | комплекс | 1
17.2 | 04-15-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанциии №2 (РТП-ЛП-2). | комплекс | 1
17.3 | 04-15-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-2 | комплекс | 1
18 | 04-16 | Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1)
18.1 | 04-16-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-1 | комплекс | 1
18.2 | 04-16-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | комплекс | 1
18.3 | 04-16-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-1 | комплекс | 1
19 | 04-17 | Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2)
19.1 | 04-17-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-2 | комплекс | 1
19.2 | 04-17-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | комплекс | 1
19.3 | 04-17-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-2 | комплекс | 1
20 | 05-02 | Внутриплощадочные сети связи
20.1 |  | Монтажные работы | комплекс | 1
20.2 |  | Прокладка кабеля | комплекс | 1
21 | 05-03 | Комплексная система безопасности (КСБ)
21.1 | 05-03-01 | строительные работы по ограждению первого пояса площадки технологического оборудования | комплекс | 1
21.2 | 05-03-02 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности газораспределительного пункта шкафного. | комплекс | 1
21.3 | 05-03-03 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности Многофункционального центра | комплекс | 1
21.4 | 05-03-04 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции первого подъема (НС-1). | комплекс | 1
21.5 | 05-03-05 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции второго подъема (НС-2). | комплекс | 1
21.6 | 05-03-06 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности площадки водоподготовки. | комплекс | 1
21.7 | 05-03-07 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | комплекс | 1
21.8 | 05-03-08 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2). | комплекс | 1
21.9 | 05-03-09 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности станции водоподготовки. | комплекс | 1
21.10 | 05-03-10 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1). | комплекс | 1
21.11 | 05-03-11 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | комплекс | 1
21.12 | 05-03-12 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3). | комплекс | 1
21.13 | 05-03-13 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | комплекс | 1
21.14 | 05-03-14 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | комплекс | 1
21.15 | 05-03-15 | приобретение и монтаж оборудования системы охранного освещения | комплекс | 1
22 | 06-01 | Насосная станция первого подъема (НС-1)
22.1 | 06-01-01 | фундамент | комплекс | 1
22.2 | 06-01-02 | насосную станцию 1-го подъема | комплекс | 1
23 | 06-03 | Станция водоподготовки (ВП)
23.1 | 06-03-01 | фундамент | комплекс | 1
23.2 | 06-03-02 | станцию водоподготовки (ВП) | комплекс | 1
23.3 | 06-03-03 | приобретение и монтаж электрооборудования площадки технологического оборудования системы водоснабжения | комплекс | 1
24 | 06-04 | Магистральные сети водоснабжения | комплекс | 1
25 | 06-05 | Насосная станция второго подъема (НС-2)
25.1 | 06-05-01 | фундамент | комплекс | 1
25.2 | 06-05-02 | насосную станцию 2-го подъема | комплекс | 1
26 | 06-06 | Резервуар чистой воды (РЧВ-1)
26.1 | 06-06-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-1) | комплекс | 1
26.2 | 06-06-02 | резервуар чистой воды РЧВ-1 | комплекс | 1
27 | 06-07 | Резервуар чистой воды (РЧВ-2)
27.1 | 06-07-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-2) | комплекс | 1
27.2 | 06-07-02 | резервуар чистой воды РЧВ-2 | комплекс | 1
28 | 06-08 | Локальные очистные сооружения
28.1 | 06-08-01 | фундамент локальных очистных сооружений | комплекс | 1
28.2 | 06-08-02 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) | комплекс | 1
29 | 06-09 | Магистральную сеть ливневой канализации | комплекс | 1
30 | 06-10 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации | комплекс | 1
31 | 06-11 | Газоснабжение | комплекс | 1
32 | 07-07 | Наружное освещение автомобильной дороги | комплекс | 1
33 | 07-08 | Благоустройство | комплекс | 1
34 | 07-09 | Организация дорожного движения на период эксплуатации | комплекс | 1
35 | 09-02 | Пусконаладочные работы. Этап 2
35.1 | 09-02-03 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1) | комплекс | 1
35.2 | 09-02-04 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2) | комплекс | 1
35.3 | 09-02-05 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | комплекс | 1
35.4 | 09-02-06 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2) | комплекс | 1
35.5 | 09-02-07 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) | комплекс | 1
35.6 | 09-02-08 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4) | комплекс | 1
35.7 | 09-02-09 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | комплекс | 1
35.8 | 09-02-10 | пусконаладочные работы вхолостую ячеек 10 кВ распределительной трансформаторной подстанции РТП-2 35/10 кВ | комплекс | 1
35.9 | 09-02-11 | пусконаладочные рабыты систем безопасности | комплекс | 1
36 | 09-03 | Затраты, связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники | комплекс | 1
37 | 09-04 | Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух | комплекс | 1
38 | 09-05 | Плата за размещение отходов на период строительства | комплекс | 1
39 | 09-07, 09-08 | Перебазировка механизмов | комплекс | 1
40 | 01-11 | Затраты на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенного состояния водных биоресурсов | комплекс | 1
41 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные затраты по СМР,оборудованию и прочим затратам | комплекс | 1

## Проект сметы контракта
Проект сметы контракта
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Строительные | Монтажные | Оборудование | Прочие | ВЗиС 2,3% | СМР+ВЗиС | ЗУ 0,55% | Возврат от ВЗиС | СМР+ВЗиС+ЗУ +возврат | В текущем уровне, в тыс. руб. |  |  | Итого, руб. | Всего с учетом инфляции, руб. | Цена, руб.
[14 empty] | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | На единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | [14 empty] | 5 | 6
1 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Разработка рабочей документации (РД) | комплекс | 1 |  |  |  | 5937.8 | [7 empty] | 29323820 | 29323820 | 31937189 | 31937189 | 31937189
2 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные затраты по разработке рабочей документации | комплекс | 1 |  |  |  | 118.76 | [7 empty] | 586476 | 586476 | 638744 | 638744 | 638744
3 | 01-05 | Лесосводка на территории строительства | комплекс | 1 | 18.68 |  |  |  | 0.43 | 19.11 | 0.11 | -0.06 | 19.16 | 134120 | 0 |  | 134120 | 150602 | 150602 | 150602
4 | 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы | комплекс | 1 |  |  |  | 177.15 | [7 empty] | 948670 | 948670 | 1036219 | 1036219 | 1036219
5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные затраты по созданию геодезической разбивочной основы | комплекс | 1 | [11 empty] | 18973 | 18973 | 20724 | 20724 | 20724
6 | 01-12 | Организация дорожного движения на период строительства | комплекс | 1 | 7.76 |  |  |  | 0.18 | 7.94 | 0.04 | -0.03 | 7.95 | 55650 | 0 |  | 55650 | 62489 | 62489 | 62489
7 | 02-09 | Автодороги |  |  | 28111.22 |  |  |  | 646.57 | 28757.79 | 158.16 | -96.99 | 28818.96 | 201733010 | 0 |  | 201733010 | 226524077 |  | 226524077
7.1 | 02-09-01 | Земляное полотно и устройство присыпных обочин | комплекс | 1 | 6842.83 |  |  |  | 157.39 | 7000.22 | 38.5 | -23.61 | 7015.11 | 49106060 | 0 |  | 49106060 | 55140727 | 55140727 | 55140727
7.1.1 | Раздел 1. | Сняте растительного грунта (позиция по трудности разработки ПРС-9в ) | комплекс | 1 | 281.93 |  |  |  | 6.48 | 288.41 | 1.59 | -0.97 | 289.03 | 2023430 | 0 |  | 2023430 | 2272090 | 2272090 | 2272090
7.1.2 | Раздел 2. | Земляное полотно | комплекс | 1 | 6235.97 |  |  |  | 143.43 | 6379.4 | 35.09 | -21.51 | 6392.98 | 44750860 | 0 |  | 44750860 | 50250315 | 50250315 | 50250315
7.1.3 | Раздел 3. | Устройство присыпных обочин | комплекс | 1 | 324.93 |  |  |  | 7.47 | 332.4 | 1.83 | -1.12 | 333.11 | 2331770 | 0 |  | 2331770 | 2618322 | 2618322 | 2618322
7.2 | 02-09-02 | Планировочные и укрепительные работы | комплекс | 1 | 983 |  |  |  | 22.61 | 1005.61 | 5.53 | -3.39 | 1007.75 | 7054250 | 0 |  | 7054250 | 7921150 | 7921150 | 7921150
7.3 | 02-09-03 | Дорожная одежда | комплекс | 1 | 6121.37 |  |  |  | 140.79 | 6262.16 | 34.44 | -21.12 | 6275.48 | 43928360 | 0 |  | 43928360 | 49326738 | 49326738 | 49326738
7.4 | 02-09-04 | Пересечения и примыкания | комплекс | 1 | 493.08 |  |  |  | 11.34 | 504.42 | 2.77 | -1.7 | 505.49 | 3538430 | 0 |  | 3538430 | 3973269 | 3973269 | 3973269
7.5 | 02-09-05 | Искусственные сооружения | комплекс | 1 | 11468.96 |  |  |  | 263.79 | 11732.75 | 64.53 | -39.57 | 11757.71 | 82303970 | 0 |  | 82303970 | 92418345 | 92418345 | 92418345
7.5.1 | Раздел 1, 2 | Водопропускные двухочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,8 м (трубы №1,2,3,4,5,7,10,11) | комплекс | 1 | 4396.3 |  |  |  | 101.11 | 4497.41 | 24.74 | -15.17 | 4506.98 | 31548860 | 0 |  | 31548860 | 35425915 | 35425915 | 35425915
7.5.2 | Раздел 3, 4 | Водопропускные одноочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,5 м (трубы №8,9,12,13,14) | комплекс | 1 | 1638.68 |  |  |  | 37.69 | 1676.37 | 9.22 | -5.65 | 1679.94 | 11759580 | 0 |  | 11759580 | 13204720 | 13204720 | 13204720
7.5.3 | Раздел 5. | Смотровой колодец | комплекс | 1 | 13.78 |  |  |  | 0.32 | 14.1 | 0.08 | -0.05 | 14.13 | 98910 | 0 |  | 98910 | 111065 | 111065 | 111065
7.5.4 | Раздел 6, 7 | Водопропускные одноочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,0 м (трубы №15) | комплекс | 1 | 108.76 |  |  |  | 2.5 | 111.26 | 0.61 | -0.38 | 111.49 | 780430 | 0 |  | 780430 | 876337 | 876337 | 876337
7.5.5 | Раздел 8. | Устройство быстротока трапециидального сечения | комплекс | 1 | 2545.07 |  |  |  | 58.54 | 2603.61 | 14.32 | -8.78 | 2609.15 | 18264050 | 0 |  | 18264050 | 20508528 | 20508528 | 20508528
7.5.6 | Раздел 9. | Устройство быстротока из телескопических лотков (установочные блоки Б-9) | комплекс | 1 | 257.65 |  |  |  | 5.93 | 263.58 | 1.45 | -0.89 | 264.14 | 1848980 | 0 |  | 1848980 | 2076202 | 2076202 | 2076202
7.5.7 | Раздел 10. | Устройство перепадов из коробчатых габионов | комплекс | 1 | 2508.72 |  |  |  | 57.7 | 2566.42 | 14.12 | -8.66 | 2571.88 | 18003160 | 0 |  | 18003160 | 20215577 | 20215577 | 20215577
7.6 | 02-09-06 | Тротуары | комплекс | 1 | 2201.98 |  |  |  | 50.65 | 2252.63 | 12.39 | -7.6 | 2257.42 | 15801940 | 0 |  | 15801940 | 17743848 | 17743848 | 17743848
7.6.1 |  | Тротуар асфальтобетонный | комплекс | 1 | 419.7 |  |  |  | 9.65 | 429.35 | 2.36 | -1.45 | 430.26 | 3011890 | 0 |  | 3011890 | 3382023 | 3382023 | 3382023
7.6.2 |  | Тротуар из плит бетонных | комплекс | 1 | 904.9 |  |  |  | 20.81 | 925.71 | 5.09 | -3.12 | 927.68 | 6493760 | 0 |  | 6493760 | 7291781 | 7291781 | 7291781
7.6.3 |  | Бордюр | комплекс | 1 | 877.38 |  |  |  | 20.18 | 897.56 | 4.94 | -3.03 | 899.47 | 6296290 | 0 |  | 6296290 | 7070044 | 7070044 | 7070044
8 | 04-05 | Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3) |  |  | 54.07 | 14.11 | 2890.96 |  | 1.57 | 69.75 | 0.38 | -0.25 | 69.88 | 489160 | 11506029 |  | 11995189 | 13469284 |  | 13469284
8.1 | 04-05-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-3 | комплекс | 1 | 47.88 |  |  |  | 1.1 | 48.98 | 0.27 | -0.17 | 49.08 | 343560 | 0 |  | 343560 | 385780 | 385780 | 385780
8.2 | 04-05-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) | комплекс | 1 | 5.87 | 10.1 | 2877.06 |  | 0.37 | 16.34 | 0.09 | -0.06 | 16.37 | 114590 | 11450707 |  | 11565297 | 12986563 | 12986563 | 12986563
8.3 | 04-05-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-3 | комплекс | 1 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 0.1 | 4.43 | 0.02 | -0.02 | 4.43 | 31010 | 55322 |  | 86332 | 96941 | 96941 | 96941
9 | 04-06 | Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4) |  |  | 61.38 | 15.42 | 4113.11 |  | 1.77 | 78.57 | 0.43 | -0.27 | 78.73 | 551110 | 16370178 |  | 16921288 | 19000753 |  | 19000753
9.1 | 04-06-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-4 | комплекс | 1 | 55.15 |  |  |  | 1.27 | 56.42 | 0.31 | -0.19 | 56.54 | 395780 | 0 |  | 395780 | 444418 | 444418 | 444418
9.2 | 04-06-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | комплекс | 1 | 5.91 | 11.41 | 4099.21 |  | 0.4 | 17.72 | 0.1 | -0.06 | 17.76 | 124320 | 16314856 |  | 16439176 | 18459394 | 18459394 | 18459394
9.3 | 04-06-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-4 | комплекс | 1 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 0.1 | 4.43 | 0.02 | -0.02 | 4.43 | 31010 | 55322 |  | 86332 | 96941 | 96941 | 96941
10 | 04-07 | Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) |  |  | 61.5 | 15.37 | 3711.62 |  | 1.77 | 78.64 | 0.43 | -0.26 | 78.81 | 551670 | 14772248 |  | 15323918 | 17207082 |  | 17207082
10.1 | 04-07-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-5 | комплекс | 1 | 55.59 |  |  |  | 1.28 | 56.87 | 0.31 | -0.19 | 56.99 | 398930 | 0 |  | 398930 | 447955 | 447955 | 447955
10.2 | 04-07-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | комплекс | 1 | 5.91 | 11.44 | 3697.72 |  | 0.4 | 17.75 | 0.1 | -0.06 | 17.79 | 124530 | 14716926 |  | 14841456 | 16665330 | 16665330 | 16665330
10.3 | 04-07-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-5 | комплекс | 1 |  | 3.93 | 13.9 |  | 0.09 | 4.02 | 0.02 | -0.01 | 4.03 | 28210 | 55322 |  | 83532 | 93797 | 93797 | 93797
11 | 04-08 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ | комплекс | 1 |  | 21.61 | 2388.03 |  | 0.5 | 22.11 | 0.12 | -0.08 | 22.15 | 155050 | 9504359 |  | 9659409 | 10846458 | 10846458 | 10846458
12 | 04-09 | Магистральные сети электроснабжения | комплекс | 1 | 149.64 | 1621.89 |  |  | 40.75 | 1812.28 | 9.97 | -6.11 | 1816.14 | 12712980 | 0 |  | 12712980 | 14275284 | 14275284 | 14275284
13 | 04-10 | Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ | комплекс | 1 | 519.47 |  |  |  | 11.95 | 531.42 | 2.92 | -1.79 | 532.55 | 3727850 | 0 |  | 3727850 | 4185967 | 4185967 | 4185967
14 | 04-12 | Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна" | комплекс | 1 | 44.07 | 247.16 |  |  | 6.7 | 297.93 | 1.64 | -1.01 | 298.56 | 2089920 | 0 |  | 2089920 | 2346751 | 2346751 | 2346751
15 | 04-13 | Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна" | комплекс | 1 | 3.6 | 8.72 |  |  | 0.28 | 12.6 | 0.07 | -0.04 | 12.63 | 88410 | 0 |  | 88410 | 99275 | 99275 | 99275
16 | 04-14 | Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1) |  |  | 88.86 | 16 | 8196.79 |  | 2.42 | 107.28 | 0.59 | -0.37 | 107.5 | 752500 | 32623224 |  | 33375724 | 37477283 |  | 37477283
16.1 | 04-14-01 | Ж/б конструкции РТП-ЛП-1 | комплекс | 1 | 82.6 |  |  |  | 1.9 | 84.5 | 0.46 | -0.29 | 84.67 | 592690 | 0 |  | 592690 | 665526 | 665526 | 665526
16.2 | 04-14-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | комплекс | 1 | 5.94 | 11.72 | 8182.44 |  | 0.41 | 18.07 | 0.1 | -0.06 | 18.11 | 126770 | 32566111 |  | 32692881 | 36710525 | 36710525 | 36710525
16.3 | 04-14-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-1 | комплекс | 1 | 0.32 | 4.28 | 14.35 |  | 0.11 | 4.71 | 0.03 | -0.02 | 4.72 | 33040 | 57113 |  | 90153 | 101232 | 101232 | 101232
17 | 04-15 | Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2) |  |  | 87.83 | 16.54 | 8673.34 |  | 2.4 | 106.77 | 0.59 | -0.36 | 107 | 749000 | 34519893 |  | 35268893 | 39603105 |  | 39603105
17.1 | 04-15-01 | Ж/б конструкции РТП-ЛП-2 | комплекс | 1 | 81.56 |  |  |  | 1.88 | 83.44 | 0.46 | -0.28 | 83.62 | 585340 | 0 |  | 585340 | 657273 | 657273 | 657273
17.2 | 04-15-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанциии №2 (РТП-ЛП-2). | комплекс | 1 | 5.95 | 12.3 | 8665.04 |  | 0.42 | 18.67 | 0.1 | -0.06 | 18.71 | 130970 | 34486859 |  | 34617829 | 38872031 | 38872031 | 38872031
17.3 | 04-15-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-2 | комплекс | 1 | 0.32 | 4.24 | 8.3 |  | 0.1 | 4.66 | 0.03 | -0.02 | 4.67 | 32690 | 33034 |  | 65724 | 73801 | 73801 | 73801
18 | 04-16 | Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) |  |  | 61.92 | 15.36 | 4135.75 |  | 1.78 | 79.06 | 0.44 | -0.26 | 79.24 | 554680 | 16460285 |  | 17014965 | 19105943 |  | 19105943
18.1 | 04-16-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-1 | комплекс | 1 | 56 |  |  |  | 1.29 | 57.29 | 0.32 | -0.19 | 57.42 | 401940 | 0 |  | 401940 | 451335 | 451335 | 451335
18.2 | 04-16-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | комплекс | 1 | 5.91 | 11.41 | 4121.85 |  | 0.4 | 17.72 | 0.1 | -0.06 | 17.76 | 124320 | 16404963 |  | 16529283 | 18560575 | 18560575 | 18560575
18.3 | 04-16-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-1 | комплекс | 1 | 0.01 | 3.95 | 13.9 |  | 0.09 | 4.05 | 0.02 | -0.01 | 4.06 | 28420 | 55322 |  | 83742 | 94033 | 94033 | 94033
19 | 04-17 | Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2) |  |  | 53.88 | 14.62 | 3256.98 |  | 1.58 | 70.08 | 0.38 | -0.25 | 70.21 | 491470 | 12962780 |  | 13454250 | 15107649 |  | 15107649
19.1 | 04-17-01 | Ж/б конструкции ТП-ЛП-2 | комплекс | 1 | 47.62 |  |  |  | 1.1 | 48.72 | 0.27 | -0.17 | 48.82 | 341740 | 0 |  | 341740 | 383737 | 383737 | 383737
19.2 | 04-17-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | комплекс | 1 | 5.94 | 10.61 | 3243.08 |  | 0.38 | 16.93 | 0.09 | -0.06 | 16.96 | 118720 | 12907458 |  | 13026178 | 14626971 | 14626971 | 14626971
19.3 | 04-17-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-2 | комплекс | 1 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 0.1 | 4.43 | 0.02 | -0.02 | 4.43 | 31010 | 55322 |  | 86332 | 96941 | 96941 | 96941
20 | 05-02 | Внутриплощадочные сети связи |  |  | 66.47 | 1320.15 |  |  | 31.89 | 1418.51 | 7.8 | -4.78 | 1421.53 | 9950710 | 0 |  | 9950710 | 11173558 |  | 11173558
20.1 |  | Монтажные работы | комплекс | 1 | 0.3 | 45.05 |  |  | 1.04 | 46.39 | 0.26 | -0.16 | 46.49 | 325430 | 0 |  | 325430 | 365422 | 365422 | 365422
20.2 |  | Прокладка кабеля | комплекс | 1 | 66.17 | 1275.1 |  |  | 30.85 | 1372.12 | 7.55 | -4.63 | 1375.04 | 9625280 | 0 |  | 9625280 | 10808136 | 10808136 | 10808136
21 | 05-03 | Комплексная система безопасности (КСБ) |  |  | 1378.81 | 438.93 | 643.45 |  | 41.8 | 1859.54 | 10.23 | -6.29 | 1863.48 | 13044360 | 2560931 |  | 15605291 | 17523033 |  | 17523033
21.1 | 05-03-01 | строительные работы по ограждению первого пояса площадки технологического оборудования | комплекс | 1 | 1347.6 | 8.46 | 55.95 |  | 31.19 | 1387.25 | 7.63 | -4.68 | 1390.2 | 9731400 | 222681 |  | 9954081 | 11177343 | 11177343 | 11177343
21.2 | 05-03-02 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности газораспределительного пункта шкафного. | комплекс | 1 |  | 0.16 | 0.04 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 1120 | 159 |  | 1279 | 1436 | 1436 | 1436
21.3 | 05-03-03 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности Многофункционального центра | комплекс | 1 | 0.32 | 42.05 | 136.34 |  | 0.97 | 43.34 | 0.24 | -0.15 | 43.43 | 304010 | 542633 |  | 846643 | 950687 | 950687 | 950687
21.4 | 05-03-04 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции первого подъема (НС-1). | комплекс | 1 | 0.46 | 4.52 | 7.73 |  | 0.11 | 5.09 | 0.03 | -0.02 | 5.1 | 35700 | 30765 |  | 66465 | 74633 | 74633 | 74633
21.5 | 05-03-05 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции второго подъема (НС-2). | комплекс | 1 | 0.61 | 6.78 | 7.73 |  | 0.17 | 7.56 | 0.04 | -0.03 | 7.57 | 52990 | 30765 |  | 83755 | 94048 | 94048 | 94048
21.6 | 05-03-06 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности площадки водоподготовки. | комплекс | 1 | 11.62 | 98.64 | 85.09 |  | 2.54 | 112.8 | 0.62 | -0.38 | 113.04 | 791280 | 338658 |  | 1129938 | 1268797 | 1268797 | 1268797
21.7 | 05-03-07 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | комплекс | 1 | 2.05 | 8.32 | 37.11 |  | 0.24 | 10.61 | 0.06 | -0.04 | 10.63 | 74410 | 147698 |  | 222108 | 249403 | 249403 | 249403
21.8 | 05-03-08 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2). | комплекс | 1 | 2.06 | 10.34 | 45.96 |  | 0.29 | 12.69 | 0.07 | -0.04 | 12.72 | 89040 | 182921 |  | 271961 | 305382 | 305382 | 305382
21.9 | 05-03-09 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности станции водоподготовки. | комплекс | 1 | 2.61 | 17.42 | 30.42 |  | 0.46 | 20.49 | 0.11 | -0.07 | 20.53 | 143710 | 121072 |  | 264782 | 297321 | 297321 | 297321
21.10 | 05-03-10 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1). | комплекс | 1 | 2.12 | 11.31 | 45.96 |  | 0.31 | 13.74 | 0.08 | -0.05 | 13.77 | 96390 | 182921 |  | 279311 | 313636 | 313636 | 313636
21.11 | 05-03-11 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | комплекс | 1 | 2.06 | 8.9 | 41.03 |  | 0.25 | 11.21 | 0.06 | -0.04 | 11.23 | 78610 | 163299 |  | 241909 | 271637 | 271637 | 271637
21.12 | 05-03-12 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3). | комплекс | 1 | 2.05 | 8.53 | 37.17 |  | 0.24 | 10.82 | 0.06 | -0.04 | 10.84 | 75880 | 147937 |  | 223817 | 251322 | 251322 | 251322
21.13 | 05-03-13 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | комплекс | 1 | 2.06 | 8.9 | 41.03 |  | 0.25 | 11.21 | 0.06 | -0.04 | 11.23 | 78610 | 163299 |  | 241909 | 271637 | 271637 | 271637
21.14 | 05-03-14 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | комплекс | 1 | 2.04 | 8.05 | 37.17 |  | 0.23 | 10.32 | 0.06 | -0.03 | 10.35 | 72450 | 147937 |  | 220387 | 247470 | 247470 | 247470
21.15 | 05-03-15 | приобретение и монтаж оборудования системы охранного освещения | комплекс | 1 | 1.15 | 196.55 | 34.72 |  | 4.55 | 202.25 | 1.11 | -0.68 | 202.68 | 1418760 | 138186 |  | 1556946 | 1748281 | 1748281 | 1748281
22 | 06-01 | Насосная станция первого подъема (НС-1) |  |  | 1670.74 | 8.7 |  |  | 38.63 | 1718.07 | 9.45 | -5.79 | 1721.73 | 12052110 | 0 |  | 12052110 | 13533200 |  | 13533200
22.1 | 06-01-01 | фундамент | комплекс | 1 | 18.75 |  |  |  | 0.43 | 19.18 | 0.11 | -0.06 | 19.23 | 134610 | 0 |  | 134610 | 151152 | 151152 | 151152
22.2 | 06-01-02 | насосную станцию 1-го подъема | комплекс | 1 | 1651.99 | 8.7 |  |  | 38.2 | 1698.89 | 9.34 | -5.73 | 1702.5 | 11917500 | 0 |  | 11917500 | 13382048 | 13382048 | 13382048
23 | 06-03 | Станция водоподготовки (ВП) |  |  | 101 | 5.7 | 2394.85 |  | 2.46 | 109.16 | 0.6 | -0.37 | 109.39 | 765730 | 9531503 |  | 10297233 | 11562665 |  | 11562665
23.1 | 06-03-01 | фундамент | комплекс | 1 | 100.88 |  |  |  | 2.32 | 103.2 | 0.57 | -0.35 | 103.42 | 723940 | 0 |  | 723940 | 812905 | 812905 | 812905
23.2 | 06-03-02 | станцию водоподготовки (ВП) | комплекс | 1 | 0.02 | 5.03 | 2243.11 |  | 0.12 | 5.17 | 0.03 | -0.02 | 5.18 | 36260 | 8927578 |  | 8963838 | 10065409 | 10065409 | 10065409
23.3 | 06-03-03 | приобретение и монтаж электрооборудования площадки технологического оборудования системы водоснабжения | комплекс | 1 | 0.1 | 0.67 | 151.74 |  | 0.02 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 5530 | 603925 |  | 609455 | 684351 | 684351 | 684351
24 | 06-04 | Магистральные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 4311.2 |  |  |  | 99.16 | 4410.36 | 24.26 | -14.87 | 4419.75 | 30938250 | 0 |  | 30938250 | 34740266 | 34740266 | 34740266
25 | 06-05 | Насосная станция второго подъема (НС-2) |  |  | 51.56 | 9.95 | 1993.3 |  | 1.42 | 62.93 | 0.35 | -0.21 | 63.07 | 441490 | 7933334 |  | 8374824 | 9404010 |  | 9404010
25.1 | 06-05-01 | фундамент | комплекс | 1 | 51.54 |  |  |  | 1.19 | 52.73 | 0.29 | -0.18 | 52.84 | 369880 | 0 |  | 369880 | 415335 | 415335 | 415335
25.2 | 06-05-02 | насосную станцию 2-го подъема | комплекс | 1 | 0.02 | 9.95 | 1993.3 |  | 0.23 | 10.2 | 0.06 | -0.03 | 10.23 | 71610 | 7933334 |  | 8004944 | 8988675 | 8988675 | 8988675
26 | 06-06 | Резервуар чистой воды (РЧВ-1) |  |  | 1043.66 |  | 14.92 |  | 24 | 1067.66 | 5.87 | -3.6 | 1069.93 | 7489510 | 59382 |  | 7548892 | 8476579 |  | 8476579
26.1 | 06-06-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-1) | комплекс | 1 | 138.69 |  |  |  | 3.19 | 141.88 | 0.78 | -0.48 | 142.18 | 995260 | 0 |  | 995260 | 1117568 | 1117568 | 1117568
26.2 | 06-06-02 | резервуар чистой воды РЧВ-1 | комплекс | 1 | 904.97 |  | 14.92 |  | 20.81 | 925.78 | 5.09 | -3.12 | 927.75 | 6494250 | 59382 |  | 6553632 | 7359011 | 7359011 | 7359011
27 | 06-07 | Резервуар чистой воды (РЧВ-2) |  |  | 1043.66 |  | 14.92 |  | 24 | 1067.66 | 5.87 | -3.6 | 1069.93 | 7489510 | 59382 |  | 7548892 | 8476579 |  | 8476579
27.1 | 06-07-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-2) | комплекс | 1 | 138.69 |  |  |  | 3.19 | 141.88 | 0.78 | -0.48 | 142.18 | 995260 | 0 |  | 995260 | 1117568 | 1117568 | 1117568
27.2 | 06-07-02 | резервуар чистой воды РЧВ-2 | комплекс | 1 | 904.97 |  | 14.92 |  | 20.81 | 925.78 | 5.09 | -3.12 | 927.75 | 6494250 | 59382 |  | 6553632 | 7359011 | 7359011 | 7359011
28 | 06-08 | Локальные очистные сооружения |  |  | 138.19 | 5.03 | 626.38 |  | 3.29 | 146.51 | 0.8 | -0.49 | 146.82 | 1027740 | 2492992 |  | 3520732 | 3953397 |  | 3953397
28.1 | 06-08-01 | фундамент локальных очистных сооружений | комплекс | 1 | 131.9 |  |  |  | 3.03 | 134.93 | 0.74 | -0.45 | 135.22 | 946540 | 0 |  | 946540 | 1062861 | 1062861 | 1062861
28.2 | 06-08-02 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) | комплекс | 1 | 6.29 | 5.03 | 626.38 |  | 0.26 | 11.58 | 0.06 | -0.04 | 11.6 | 81200 | 2492992 |  | 2574192 | 2890536 | 2890536 | 2890536
29 | 06-09 | Магистральную сеть ливневой канализации | комплекс | 1 | 4572.75 | 8.74 | 587.35 |  | 105.37 | 4686.86 | 25.78 | -15.81 | 4696.83 | 32877810 | 2337653 |  | 35215463 | 39543108 | 39543108 | 39543108
30 | 06-10 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации | комплекс | 1 | 4339.22 |  |  |  | 99.8 | 4439.02 | 24.41 | -14.97 | 4448.46 | 31139220 | 0 |  | 31139220 | 34965934 | 34965934 | 34965934
31 | 06-11 | Газоснабжение | комплекс | 1 | 1512.67 | 8.36 | 116.76 |  | 34.98 | 1556.01 | 8.56 | -5.25 | 1559.32 | 10915240 | 464705 |  | 11379945 | 12778432 | 12778432 | 12778432
32 | 07-07 | Наружное освещение автомобильной дороги | комплекс | 1 | 260.93 | 483.93 | 64.38 |  | 17.13 | 761.99 | 4.19 | -2.57 | 763.61 | 5345270 | 256232 |  | 5601502 | 6289873 | 6289873 | 6289873
33 | 07-08 | Благоустройство | комплекс | 1 | 1146.3 |  |  |  | 26.36 | 1172.66 | 6.45 | -3.95 | 1175.16 | 8226120 | 0 |  | 8226120 | 9237032 | 9237032 | 9237032
34 | 07-09 | Организация дорожного движения на период эксплуатации | комплекс | 1 | 123.23 |  |  |  | 2.83 | 126.06 | 0.69 | -0.42 | 126.33 | 884310 | 0 |  | 884310 | 992983 | 992983 | 992983
35 | 09-02 | Пусконаладочные работы. Этап 2 | [5 empty] | 418.08 | [7 empty] | 6333910 | 6333910 | 7112287 |  | 7112287
35.1 | 09-02-03 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1) | комплекс | 1 |  |  |  | 73.16 | [7 empty] | 1108370 | 1108370 | 1244578 | 1244578 | 1244578
35.2 | 09-02-04 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2) | комплекс | 1 |  |  |  | 78.82 | [7 empty] | 1194123 | 1194123 | 1340869 | 1340869 | 1340869
35.3 | 09-02-05 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | комплекс | 1 |  |  |  | 42.84 | [7 empty] | 649026 | 649026 | 728785 | 728785 | 728785
35.4 | 09-02-06 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2) | комплекс | 1 |  |  |  | 36.99 | [7 empty] | 560399 | 560399 | 629267 | 629267 | 629267
35.5 | 09-02-07 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) | комплекс | 1 |  |  |  | 36.49 | [7 empty] | 552824 | 552824 | 620761 | 620761 | 620761
35.6 | 09-02-08 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4) | комплекс | 1 |  |  |  | 41.33 | [7 empty] | 626150 | 626150 | 703098 | 703098 | 703098
35.7 | 09-02-09 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | комплекс | 1 |  |  |  | 40.22 | [7 empty] | 609333 | 609333 | 684214 | 684214 | 684214
35.8 | 09-02-10 | пусконаладочные работы вхолостую ячеек 10 кВ распределительной трансформаторной подстанции РТП-2 35/10 кВ | комплекс | 1 |  |  |  | 44.89 | [7 empty] | 680084 | 680084 | 763660 | 763660 | 763660
35.9 | 09-02-11 | пусконаладочные рабыты систем безопасности | комплекс | 1 |  |  |  | 23.34 | [7 empty] | 353601 | 353601 | 397055 | 397055 | 397055
36 | 09-03 | Затраты, связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники | комплекс | 1 |  |  |  | 2619.23 | [7 empty] | 27528110 | 27528110 | 27528110 | 27528110 | 27528110
37 | 09-04 | Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух | комплекс | 1 |  |  |  | 0.03 | [7 empty] | 315 | 315 | 354 | 354 | 354
38 | 09-05 | Плата за размещение отходов на период строительства | комплекс | 1 |  |  |  | 22.53 | [7 empty] | 236790 | 236790 | 265889 | 265889 | 265889
39 | 09-07, 09-08 | Перебазировка механизмов | комплекс | 1 |  |  |  | 120.98 | [7 empty] | 1271500 | 1271500 | 1427756 | 1427756 | 1427756
40 | 01-11 | Затраты на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенного состояния водных биоресурсов | комплекс | 1 |  |  |  | 10.39 | [7 empty] | 109199 | 109199 | 122619 | 122619 | 122619
41 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные затраты по СМР,оборудованию и прочим затратам | комплекс | 1 | [11 empty] | 12173127 | 12173127 | 13669088 | 13669088 | 13669088
|  | Итого начальная (максимальная) цена контракта без учета НДС |  |  | 51084.27 | 4296.29 | 43822.89 | 9306.19 | 1273.77 | 56654.33 | 311.58 | -191.1 | 56774.81 | 397423960 | 174415110 | 78530890 | 650369960 | 725871630 |  | 725871630
|  | НДС-20% | [14 empty] | 130073992 | 145174326 |  | 145174326
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС | [14 empty] | 780443952 | 871045956 |  | 871045956
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on I113: Татаринова Елена Александровна: В Объектной смете ошибка в итогах на 0,02. Произведена корректировка

## Расчет НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
по адресу: начальная точка: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, Архызское сельское поселение, район Архызского ущелья (ВТРК "Архыз", поселок "Лунная поляна"), пикет НТ ПК0+00,00, конечная точка: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, Архызское сельское поселение, район Архызского ущелья (ВТРК "Архыз", поселок "Лунная поляна"), пикет КТ ПК11+00,47
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 13.11.2019 №Пр-19-176.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") Северо-Кавказский филиал от 22.10.2019 № 00106-19/СКЭ-19943/1104 (№ в реестре 00-1-2240-19).
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2 на сумму 899033,95 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2019 г.
рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 2 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - ноябрь 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Разработка рабочей документации (РД) | 29323820 | 1.079 | 31640402 | 1.0134 | 32064383 | 31937189 | 0.99603
Резерв средств на непредвиденные затраты по разработке рабочей документации | 586476 | 1.079 | 632808 | 1.0134 | 641288 | 638744 | 0.99603
Создание геодезической разбивочной основы | 948670 | 1.079 | 1023615 | 1.0176 | 1041620 | 1036219 | 0.99481
Резерв средств на непредвиденные затраты по созданию геодезической разбивочной основы | 18973 | 1.079 | 20472 | 1.0176 | 20832 | 20724 | 0.99482
Строительно-монтажные работы | 397423960 | 1.079 | 428820453 | 1.0581 | 453739210 | 446263583 | 0.98352
Оборудование | 174415110 | 1.079 | 188193904 | 1.0581 | 199129852 | 195849068 | 0.98352
Пусконаладочные работы | 6333910 | 1.079 | 6834289 | 1.0581 | 7231430 | 7112287 | 0.98352
Затраты связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники | 27528110 | 1 | 27528110 | 1 | 27528110 | 27528110 | 1
Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 315 | 1.079 | 340 | 1.0581 | 360 | 354 | 0.98333
Плата за размещение отходов на период строительства | 236790 | 1.079 | 255496 | 1.0581 | 270343 | 265889 | 0.98352
Перебазировка механизмов | 1271500 | 1.079 | 1371949 | 1.0581 | 1451673 | 1427756 | 0.98352
Затраты на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов | 109199 | 1.079 | 117826 | 1.0581 | 124673 | 122619 | 0.98352
Резерв средств на непредвиденные затраты по СМР,оборудованию и прочим затратам | 12173127 | 1.079 | 13134804 | 1.0581 | 13898067 | 13669088 | 0.98352
Стоимость без учета НДС | 650369960 |  | 699574468 |  | 737141841 | 725871630
НДС-20% | 130073992 |  | 139914893.6 |  | 147428368.2 | 145174326
Стоимость с учетом НДС | 780443952 |  | 839489361.6 |  | 884570209.2 | 871045956
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата (КЧР, "Строительство") от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК июль 2019г. - ноябрь 2020г. |  | 1.079
Примечания: | [7 empty] | 2019 | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1) поскольку индекс фактической инфляции за октябрь-ноябрь 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1. | [8 empty] | 100.15 | 101.67 | 100 | 100.26 | 100.25 | 99.91
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002 | [8 empty] | 1.0015 | 1.0167 | 1 | 1.0026 | 1.0025 | 0.9991
[8 empty] | 2020 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
Расчет индекса прогнозной инфляции для разработки рабочей документации | [8 empty] | 102.52 | 98.55 | 99.67 | 100.78 | 101.01 | 100.65 | 100.92 | 100.71 | 100.65 | 100 | 100
Продолжительность выполнения работ | 2 | мес. | [6 empty] | 1.0252 | 0.9855 | 0.9967 | 1.0078 | 1.0101 | 1.0065 | 1.0092 | 1.0071 | 1.0065 | 1 | 1
Начало работ | 2021-01-15
Окончание работ | 2021-03-15
Продолжительность работ в 2021 году |  | мес.
Продолжительность работ в 2022 году |  | мес.
Доля работ, выполняемых в 2021 году
Доля работ, выполняемых в 2022 году
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 106.2%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.1%
ежемесячный индекс прогноз на 2020 год |  |  |  | 1.005
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  |  | 1.0042
Индекс-дефлятор на 2020 год |  |  |  | 1.005
Индекс-дефлятор на 2021 год |  |  |  | 1.0134
Итого индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 1.0134
Расчет индекса прогнозной инфляции для ГРО
Продолжительность выполнения работ | 0.5 | мес.
Начало работ | 2021-03-15
Окончание работ | 2021-03-31
Продолжительность работ в 2021 году |  | мес.
Продолжительность работ в 2022 году |  | мес.
Доля работ, выполняемых в 2021 году
Доля работ, выполняемых в 2022 году
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 106.2%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.1%
ежемесячный индекс прогноз на 2020 год |  |  |  | 1.005
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  |  | 1.0042
Индекс-дефлятор на 2020 год |  |  |  | 1.005
Индекс-дефлятор на 2021 год |  |  |  | 1.0176
Итого индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 1.0176
Расчет индекса прогнозной инфляции для строительно-монтажных работ
Продолжительность выполнения работ | 18 | мес.
Начало работ | 2021-04-01
Окончание работ | 2022-10-03
Продолжительность работ в 2021 году | 9 | мес.
Продолжительность работ в 2022 году | 9 | мес.
Доля работ, выполняемых в 2021 году | 0.5
Доля работ, выполняемых в 2022 году | 0.5
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 106.2%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.1%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 104.8%
ежемесячный индекс прогноз на 2020 год |  |  |  | 1.005
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  |  | 1.0042
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  |  | 1.0039
Индекс-дефлятор на 2020 год |  |  |  | 1.005
Индекс-дефлятор на 2021 год |  |  |  | 1.039
Индекс-дефлятор на 2022 год |  |  |  | 1.0772
Итого индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 1.0581
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
√(12&1,062)
√(12&1,051)
1,00503 * (1,00415 + /2 =
1,00503 * (1,00415 + 〖1,00415〗^3)/2 =
√(12&1,062)
√(12&1,051)
1,00503 * =
1,00503 * 〖1,00415〗^3 =
=
1,03903∗0,5+1,07718∗0,5 =
√(12&1,062)
√(12&1,051)
1,00503 * =
1,00503 * 〖〖(1,00415〗^4+ 1,00415〗^12)/2 =
√(12&1,048)
1,00503 * * =
1,00503 * 〖1,00415〗^12 * 〖(1,00391+ 1,00391〗^9)/2 =

## Затраты Подрядчика по ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "КСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 129 050,41 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 498,95 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в ценах 2 квартала 2019г. в сумме 899 033,95 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 1992,87 тыс. руб. (с НДС)
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 и в текущих ценах 2 квартала 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-05 | Лесосводка на территории строительства | 18.68 |  |  |  | 18.68
2 | 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы 224266/1,266/1000 |  |  |  | 177.15 | 177.15
3 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна |  |  |  | 4082.53 | 4082.53
4 | 01-11 | Расчет затрат на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов |  |  |  | 10.39 | 10.39
5 | 01-12 | Организация дорожного движения на период строительства | 7.76 |  |  |  | 7.76
6 |  | возвратные суммы от продажи древесины | 307.89 |  |  |  | 307.89
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 26.44 |  |  | 4270.07 | 4296.51
Глава 2. Основные объекты строительства
7 | 02-09 | автодороги | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
| 02-09-01 | Земляное полотно и устройство присыпных обочин | 6842.83 |  |  |  | 6842.83
| 02-09-02 | Планировочные и укрепительные работы | 983 |  |  |  | 983
| 02-09-03 | Дорожная одежда | 6121.37 |  |  |  | 6121.37
| 02-09-04 | Пересечения и примыкания | 493.08 |  |  |  | 493.08
| 02-09-05 | Искусственные сооружения | 11468.96 |  |  |  | 11468.96
| 02-09-06 | Тротуары | 2201.98 |  |  |  | 2201.98
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8 | 04-05 | Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3) | 54.07 | 14.11 | 2890.96 |  | 2959.14
| 04-05-01 | фундамент | 47.88 |  |  |  | 47.88
| 04-05-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) | 5.87 | 10.1 | 2877.06 |  | 2893.03
| 04-05-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-3 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
9 | 04-06 | Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4) | 61.38 | 15.42 | 4113.11 |  | 4189.91
| 04-06-01 | фундамент | 55.15 |  |  |  | 55.15
| 04-06-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | 5.91 | 11.41 | 4099.21 |  | 4116.53
| 04-06-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-4 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
10 | 04-07 | Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 61.5 | 15.37 | 3711.62 |  | 3788.49
| 04-07-01 | фундамент | 55.59 |  |  |  | 55.59
| 04-07-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 5.91 | 11.44 | 3697.72 |  | 3715.07
| 04-07-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-5 |  | 3.93 | 13.9 |  | 17.83
11 | 04-08 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ |  | 21.61 | 2388.03 |  | 2409.64
12 | 04-09 | Магистральные сети электроснабжения | 149.64 | 1621.89 |  |  | 1771.53
13 | 04-10 | Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ | 519.47 |  |  |  | 519.47
14 | 04-12 | Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна" | 44.07 | 247.16 |  |  | 291.23
15 | 04-13 | Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна" | 3.6 | 8.72 |  |  | 12.32
16 | 04-14 | Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1) | 88.86 | 16 | 8196.79 |  | 8301.65
| 04-14-01 | фундамент | 82.6 |  |  |  | 82.6
| 04-14-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | 5.94 | 11.72 | 8182.44 |  | 8200.1
| 04-14-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-1 | 0.32 | 4.28 | 14.35 |  | 18.95
17 | 04-15 | Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2) | 87.83 | 16.54 | 8673.34 |  | 8777.71
| 04-15-01 | фундамент | 81.56 |  |  |  | 81.56
| 04-15-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанциии №2 (РТП-ЛП-2). | 5.95 | 12.3 | 8665.04 |  | 8683.29
| 04-15-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-2 | 0.32 | 4.24 | 8.3 |  | 12.86
18 | 04-16 | Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | 61.92 | 15.36 | 4135.75 |  | 4213.03
| 04-16-01 | фундамент | 56 |  |  |  | 56
| 04-16-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | 5.91 | 11.41 | 4121.85 |  | 4139.17
| 04-16-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-1 | 0.01 | 3.95 | 13.9 |  | 17.86
19 | 04-17 | Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2) | 53.88 | 14.62 | 3256.98 |  | 3325.48
| 04-17-01 | фундамент | 47.62 |  |  |  | 47.62
| 04-17-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | 5.94 | 10.61 | 3243.08 |  | 3259.63
| 04-17-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-2 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1186.22 | 2006.8 | 37366.58 |  | 40559.6
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
20 | 05-02 | Внутриплощадочные сети связи | 66.47 | 1320.15 |  |  | 1386.62
21 | 05-03 | Комплексная система безопасности (КСБ) | 1378.81 | 438.93 | 643.45 |  | 2461.19
| 05-03-01 | строительные работы по ограждению первого пояса площадки технологического оборудования | 1347.6 | 8.46 | 55.95 |  | 1412.01
| 05-03-02 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности газораспределительного пункта шкафного. |  | 0.16 | 0.04 |  | 0.2
| 05-03-03 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности Многофункционального центра | 0.32 | 42.05 | 136.34 |  | 178.71
| 05-03-04 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции первого подъема (НС-1). | 0.46 | 4.52 | 7.73 |  | 12.71
| 05-03-05 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции второго подъема (НС-2). | 0.61 | 6.78 | 7.73 |  | 15.12
| 05-03-06 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности площадки водоподготовки. | 11.62 | 98.64 | 85.09 |  | 195.35
| 05-03-07 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | 2.05 | 8.32 | 37.11 |  | 47.48
| 05-03-08 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2). | 2.06 | 10.34 | 45.96 |  | 58.36
| 05-03-09 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности станции водоподготовки. | 2.61 | 17.42 | 30.42 |  | 50.45
| 05-03-10 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1). | 2.12 | 11.31 | 45.96 |  | 59.39
| 05-03-11 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | 2.06 | 8.9 | 41.03 |  | 51.99
| 05-03-12 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3). | 2.05 | 8.53 | 37.17 |  | 47.75
| 05-03-13 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | 2.06 | 8.9 | 41.03 |  | 51.99
| 05-03-14 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 2.04 | 8.05 | 37.17 |  | 47.26
| 05-03-15 | приобретение и монтаж оборудования системы охранного освещения | 1.15 | 196.55 | 34.72 |  | 232.42
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1445.28 | 1759.08 | 643.45 |  | 3847.81
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
22 | 06-01 | Насосная станция первого подъема (НС-1) | 1670.74 | 8.7 |  |  | 1679.44
| 06-01-01 | фундамент | 18.75 |  |  |  | 18.75
| 06-01-02 | насосную станцию 1-го подъема | 1651.99 | 8.7 |  |  | 1660.69
23 | 06-03 | Станция водоподготовки (ВП) | 101 | 5.7 | 2394.85 |  | 2501.55
| 06-03-01 | фундамент | 100.88 |  |  |  | 100.88
| 06-03-02 | станцию водоподготовки (ВП) | 0.02 | 5.03 | 2243.11 |  | 2248.16
| 06-03-03 | приобретение и монтаж электрооборудования площадки технологического оборудования системы водоснабжения | 0.1 | 0.67 | 151.74 |  | 152.51
24 | 06-04 | Магистральные сети водоснабжения | 4311.2 |  |  |  | 4311.2
25 | 06-05 | Насосная станция второго подъема (НС-2) | 51.56 | 9.95 | 1993.3 |  | 2054.81
| 06-05-01 | фундамент | 51.54 |  |  |  | 51.54
| 06-05-02 | насосную станцию 2-го подъема | 0.02 | 9.95 | 1993.3 |  | 2003.27
26 | 06-06 | Резервуар чистой воды (РЧВ-1) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
| 06-06-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-1) | 138.69 |  |  |  | 138.69
| 06-06-02 | резервуар чистой воды РЧВ-1 | 904.97 |  | 14.92 |  | 919.89
27 | 06-07 | Резервуар чистой воды (РЧВ-2) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
| 06-07-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-2) | 138.69 |  |  |  | 138.69
| 06-07-02 | резервуар чистой воды РЧВ-2 | 904.97 |  | 14.92 |  | 919.89
28 | 06-08 | Локальные очистные сооружения | 138.19 | 5.03 | 626.38 |  | 769.6
| 06-08-01 | фундамент локальных очистных сооружений | 131.9 |  |  |  | 131.9
| 06-08-02 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) | 6.29 | 5.03 | 626.38 |  | 637.7
29 | 06-09 | Магистральную сеть ливневой канализации | 4572.75 | 8.74 | 587.35 |  | 5168.84
30 | 06-10 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации | 4339.22 |  |  |  | 4339.22
31 | 06-11 | Газоснабжение | 1512.67 | 8.36 | 116.76 |  | 1637.79
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 18784.65 | 46.48 | 5748.48 |  | 24579.61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
32 | 07-07 | Наружное освещение автомобильной дороги | 260.93 | 483.93 | 64.38 |  | 809.24
33 | 07-08 | Благоустройство | 1146.3 |  |  |  | 1146.3
34 | 07-09 | Организация дорожного движения на период эксплуатации | 123.23 |  |  |  | 123.23
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 1530.46 | 483.93 | 64.38 |  | 2078.77
| Итого по Главам 1-7 |  | 51084.27 | 4296.29 | 43822.89 | 4270.07 | 103473.52
Глава 8. Временные здания и сооружения
35 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря - 2,3% | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
36 |  | в том числе возврат | 176.24 | 14.82 |  |  | 191.06
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
| Итого по Главам 1-8 |  | 52259.21 | 4395.1 | 43822.89 | 4270.07 | 104747.27
Глава 9. Прочие работы и затраты
37 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время, здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства - 0,5% К=1,1 | 287.43 | 24.17 |  |  | 311.6
38 | 09-02 | Пусконаладочные работы. Этап 2 |  |  |  | 418.08 | 418.08
| 09-02-03 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1) |  |  |  | 73.16 | 73.16
| 09-02-04 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2) |  |  |  | 78.82 | 78.82
| 09-02-05 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) |  |  |  | 42.84 | 42.84
| 09-02-06 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2) |  |  |  | 36.99 | 36.99
| 09-02-07 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) |  |  |  | 36.49 | 36.49
| 09-02-08 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4) |  |  |  | 41.33 | 41.33
| 09-02-09 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) |  |  |  | 40.22 | 40.22
| 09-02-10 | пусконаладочные работы вхолостую ячеек 10 кВ распределительной трансформаторной подстанции РТП-2 35/10 кВ |  |  |  | 44.89 | 44.89
| 09-02-11 | пусконаладочные рабыты систем безопасности |  |  |  | 23.34 | 23.34
39 | 09-03 | Затраты связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники 27528116,0/10,51/1000 |  |  |  | 2619.23 | 2619.23
40 | 09-04 | Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 320,5/10,51/1000 |  |  |  | 0.03 | 0.03
41 | 09-05 | Плата за размещение отходов на период строительства 22526,17/1000 |  |  |  | 22.53 | 22.53
42 | 09-07 | Расчет перебазировки механизмов своим ходом |  |  |  | 67.48 | 67.48
43 | 09-08 | Расчет перебазировки механизмов на прицепе (трал) без демонтажа |  |  |  | 53.5 | 53.5
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 287.43 | 24.17 |  | 3180.85 | 3492.45
| Итого по Главам 1-9 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 7450.92 | 108239.72
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
44 | Постановление Правительства №468 от 21.06.10г. | Затраты на осуществление функций Заказчика - Застройщика (в том числе: строительный контроль, авторский надзор) (1,61% от общей стоимости глав 1-9 и 12)
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
45 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №2.1, 2.2, 2.3) | Инженерные изыскания 1549370,0/1000
46 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №3.1,3.2, 3.3) | Дополнительные инженерные изыскания 1324336,0/1000
47 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №7.1-7.28; | Проектная документация 6722869/1000
48 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)/1000 |  |  |  | 5937.8 | 5937.8
49 | Смета | Затраты на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации 3786355,0/5,29/1000
50 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы Предварительный расчет п.40 | Командировочные расходы 267500/10,51/1000
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 5937.8 | 5937.8
| Итого по Главам 1-12 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 13388.72 | 114177.52 | 9306.19
Непредвиденные затраты
51 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 267.77 | 2283.55 | 186.1238
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 267.77 | 2283.55
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 13656.49 | 116461.07 | 9492.31
Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету в ценах 2000г. (без НДС) |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 13656.49 | 116461.07
Строки за итогами
52 |  | в том числе возврат (без НДС) | 484.13 | 14.82 |  |  | 498.95
53 |  | Переход в текущие цены 2 кв. 2019г.
54 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Строительно-монтажные работы К=7,00 | 367826.46 | 30934.92 |  |  | 398761.38
55 | Приложение 3 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 2003-ДВ/09 | Оборудование К=3,98 |  |  | 174415.11 |  | 174415.11
56 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Пусконаладочные работы 418,08*15,15 |  |  |  | 6333.91 | 6333.91
57 | Приложение 2 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 1408-ЛС/09 | Прочие затраты (10390+30,49+22526,10+4760,74+2619230+67480+53500)*10,51/1000 |  |  |  | 29145.91 | 29145.91
58 | Смета 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы, восстановление оси трассы 177145,34*4,23*1,266/1000 |  |  |  | 948.67 | 948.67
62 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)*4,15*1,19/1000 |  |  |  | 29323.82 | 29323.82
65 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна 4082530*4,23*1,266/1000 |  |  |  | 21862.69 | 21862.69
|  | Резерв средств на непредвиденные затраты | 7356.53 | 618.7 | 3488.3 | 1752.3 | 13215.83 |  | 12778.58
67 |  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2019г. без НДС | 375182.99 | 31553.62 | 177903.41 | 89367.3 | 674007.32 | 651707.38 | 651707.38
|  | Возврат от разборки временных зданий и сооружений | -1233.68 | -103.74 |  |  | -1337.42
|  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2019г. без НДС с учетом возврата | 373949.31 | 31449.88 | 177903.41 | 89367.3 | 672669.9 | 650369.96 | 650369.96
68 | Закон РФ от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ. | НДС - 20% | 74789.86 | 6289.98 | 35580.68 | 17873.46 | 134533.98
69 |  | Итого по сводному расчету в ценах 2 кв. 2019г. с НДС | 448739.17 | 37739.86 | 213484.09 | 107240.76 | 807203.88
Note on G139: Татаринова Елена Александровна: В Объектной смете ошибка в итогах на 0,02. Произведена корректировка

## Затраты Подрядчика по ССР (2)
Форма № 1
| Заказчик | АО "КСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 129 050,41 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 498,95 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в ценах 2 квартала 2019г. в сумме 899 033,95 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 1992,87 тыс. руб. (с НДС)
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 и в текущих ценах 2 квартала 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-05 | Лесосводка на территории строительства | 18.68 |  |  |  | 18.68
2 | 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы 224266/1,266/1000 |  |  |  | 177.15 | 177.15
3 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна |  |  |  | 0 | 0
4 | 01-11 | Расчет затрат на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов |  |  |  | 10.39 | 10.39
5 | 01-12 | Организация дорожного движения на период строительства | 7.76 |  |  |  | 7.76
6 |  | возвратные суммы от продажи древесины | 307.89 |  |  |  | 307.89
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 26.44 |  |  | 187.54 | 213.98
Глава 2. Основные объекты строительства
7 | 02-09 | автодороги | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
| 02-09-01 | Земляное полотно и устройство присыпных обочин | 6842.83 |  |  |  | 6842.83
| 02-09-02 | Планировочные и укрепительные работы | 983 |  |  |  | 983
| 02-09-03 | Дорожная одежда | 6121.37 |  |  |  | 6121.37
| 02-09-04 | Пересечения и примыкания | 493.08 |  |  |  | 493.08
| 02-09-05 | Искусственные сооружения | 11468.96 |  |  |  | 11468.96
| 02-09-06 | Тротуары | 2201.98 |  |  |  | 2201.98
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8 | 04-05 | Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3) | 54.07 | 14.11 | 2890.96 |  | 2959.14
| 04-05-01 | фундамент | 47.88 |  |  |  | 47.88
| 04-05-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) | 5.87 | 10.1 | 2877.06 |  | 2893.03
| 04-05-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-3 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
9 | 04-06 | Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4) | 61.38 | 15.42 | 4113.11 |  | 4189.91
| 04-06-01 | фундамент | 55.15 |  |  |  | 55.15
| 04-06-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | 5.91 | 11.41 | 4099.21 |  | 4116.53
| 04-06-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-4 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
10 | 04-07 | Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 61.5 | 15.37 | 3711.62 |  | 3788.49
| 04-07-01 | фундамент | 55.59 |  |  |  | 55.59
| 04-07-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 5.91 | 11.44 | 3697.72 |  | 3715.07
| 04-07-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-5 |  | 3.93 | 13.9 |  | 17.83
11 | 04-08 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ |  | 21.61 | 2388.03 |  | 2409.64
12 | 04-09 | Магистральные сети электроснабжения | 149.64 | 1621.89 |  |  | 1771.53
13 | 04-10 | Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ | 519.47 |  |  |  | 519.47
14 | 04-12 | Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна" | 44.07 | 247.16 |  |  | 291.23
15 | 04-13 | Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна" | 3.6 | 8.72 |  |  | 12.32
16 | 04-14 | Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1) | 88.86 | 16 | 8196.79 |  | 8301.65
| 04-14-01 | фундамент | 82.6 |  |  |  | 82.6
| 04-14-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | 5.94 | 11.72 | 8182.44 |  | 8200.1
| 04-14-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-1 | 0.32 | 4.28 | 14.35 |  | 18.95
17 | 04-15 | Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2) | 87.83 | 16.54 | 8673.34 |  | 8777.71
| 04-15-01 | фундамент | 81.56 |  |  |  | 81.56
| 04-15-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанциии №2 (РТП-ЛП-2). | 5.95 | 12.3 | 8665.04 |  | 8683.29
| 04-15-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-2 | 0.32 | 4.24 | 8.3 |  | 12.86
18 | 04-16 | Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | 61.92 | 15.36 | 4135.75 |  | 4213.03
| 04-16-01 | фундамент | 56 |  |  |  | 56
| 04-16-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | 5.91 | 11.41 | 4121.85 |  | 4139.17
| 04-16-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-1 | 0.01 | 3.95 | 13.9 |  | 17.86
19 | 04-17 | Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2) | 53.88 | 14.62 | 3256.98 |  | 3325.48
| 04-17-01 | фундамент | 47.62 |  |  |  | 47.62
| 04-17-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | 5.94 | 10.61 | 3243.08 |  | 3259.63
| 04-17-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-2 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1186.22 | 2006.8 | 37366.58 |  | 40559.6
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
20 | 05-02 | Внутриплощадочные сети связи | 66.47 | 1320.15 |  |  | 1386.62
21 | 05-03 | Комплексная система безопасности (КСБ) | 1378.81 | 438.93 | 643.45 |  | 2461.19
| 05-03-01 | строительные работы по ограждению первого пояса площадки технологического оборудования | 1347.6 | 8.46 | 55.95 |  | 1412.01
| 05-03-02 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности газораспределительного пункта шкафного. |  | 0.16 | 0.04 |  | 0.2
| 05-03-03 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности Многофункционального центра | 0.32 | 42.05 | 136.34 |  | 178.71
| 05-03-04 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции первого подъема (НС-1). | 0.46 | 4.52 | 7.73 |  | 12.71
| 05-03-05 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции второго подъема (НС-2). | 0.61 | 6.78 | 7.73 |  | 15.12
| 05-03-06 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности площадки водоподготовки. | 11.62 | 98.64 | 85.09 |  | 195.35
| 05-03-07 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | 2.05 | 8.32 | 37.11 |  | 47.48
| 05-03-08 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2). | 2.06 | 10.34 | 45.96 |  | 58.36
| 05-03-09 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности станции водоподготовки. | 2.61 | 17.42 | 30.42 |  | 50.45
| 05-03-10 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1). | 2.12 | 11.31 | 45.96 |  | 59.39
| 05-03-11 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | 2.06 | 8.9 | 41.03 |  | 51.99
| 05-03-12 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3). | 2.05 | 8.53 | 37.17 |  | 47.75
| 05-03-13 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | 2.06 | 8.9 | 41.03 |  | 51.99
| 05-03-14 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 2.04 | 8.05 | 37.17 |  | 47.26
| 05-03-15 | приобретение и монтаж оборудования системы охранного освещения | 1.15 | 196.55 | 34.72 |  | 232.42
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1445.28 | 1759.08 | 643.45 |  | 3847.81
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
22 | 06-01 | Насосная станция первого подъема (НС-1) | 1670.74 | 8.7 |  |  | 1679.44
| 06-01-01 | фундамент | 18.75 |  |  |  | 18.75
| 06-01-02 | насосную станцию 1-го подъема | 1651.99 | 8.7 |  |  | 1660.69
23 | 06-03 | Станция водоподготовки (ВП) | 101 | 5.7 | 2394.85 |  | 2501.55
| 06-03-01 | фундамент | 100.88 |  |  |  | 100.88
| 06-03-02 | станцию водоподготовки (ВП) | 0.02 | 5.03 | 2243.11 |  | 2248.16
| 06-03-03 | приобретение и монтаж электрооборудования площадки технологического оборудования системы водоснабжения | 0.1 | 0.67 | 151.74 |  | 152.51
24 | 06-04 | Магистральные сети водоснабжения | 4311.2 |  |  |  | 4311.2
25 | 06-05 | Насосная станция второго подъема (НС-2) | 51.56 | 9.95 | 1993.3 |  | 2054.81
| 06-05-01 | фундамент | 51.54 |  |  |  | 51.54
| 06-05-02 | насосную станцию 2-го подъема | 0.02 | 9.95 | 1993.3 |  | 2003.27
26 | 06-06 | Резервуар чистой воды (РЧВ-1) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
| 06-06-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-1) | 138.69 |  |  |  | 138.69
| 06-06-02 | резервуар чистой воды РЧВ-1 | 904.97 |  | 14.92 |  | 919.89
27 | 06-07 | Резервуар чистой воды (РЧВ-2) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
| 06-07-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-2) | 138.69 |  |  |  | 138.69
| 06-07-02 | резервуар чистой воды РЧВ-2 | 904.97 |  | 14.92 |  | 919.89
28 | 06-08 | Локальные очистные сооружения | 138.19 | 5.03 | 626.38 |  | 769.6
| 06-08-01 | фундамент локальных очистных сооружений | 131.9 |  |  |  | 131.9
| 06-08-02 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) | 6.29 | 5.03 | 626.38 |  | 637.7
29 | 06-09 | Магистральную сеть ливневой канализации | 4572.75 | 8.74 | 587.35 |  | 5168.84
30 | 06-10 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации | 4339.22 |  |  |  | 4339.22
31 | 06-11 | Газоснабжение | 1512.67 | 8.36 | 116.76 |  | 1637.79
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 18784.65 | 46.48 | 5748.48 |  | 24579.61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
32 | 07-07 | Наружное освещение автомобильной дороги | 260.93 | 483.93 | 64.38 |  | 809.24
33 | 07-08 | Благоустройство | 1146.3 |  |  |  | 1146.3
34 | 07-09 | Организация дорожного движения на период эксплуатации | 123.23 |  |  |  | 123.23
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 1530.46 | 483.93 | 64.38 |  | 2078.77
| Итого по Главам 1-7 |  | 51084.27 | 4296.29 | 43822.89 | 187.54 | 99390.99
Глава 8. Временные здания и сооружения
35 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря - 2,3% | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
36 |  | в том числе возврат | 176.24 | 14.82 |  |  | 191.06
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
| Итого по Главам 1-8 |  | 52259.21 | 4395.1 | 43822.89 | 187.54 | 100664.74
Глава 9. Прочие работы и затраты
37 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время, здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства - 0,5% К=1,1 | 287.43 | 24.17 |  |  | 311.6
38 | 09-02 | Пусконаладочные работы. Этап 2 |  |  |  | 418.08 | 418.08
| 09-02-03 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1) |  |  |  | 73.16 | 73.16
| 09-02-04 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2) |  |  |  | 78.82 | 78.82
| 09-02-05 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) |  |  |  | 42.84 | 42.84
| 09-02-06 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2) |  |  |  | 36.99 | 36.99
| 09-02-07 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) |  |  |  | 36.49 | 36.49
| 09-02-08 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4) |  |  |  | 41.33 | 41.33
| 09-02-09 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) |  |  |  | 40.22 | 40.22
| 09-02-10 | пусконаладочные работы вхолостую ячеек 10 кВ распределительной трансформаторной подстанции РТП-2 35/10 кВ |  |  |  | 44.89 | 44.89
| 09-02-11 | пусконаладочные рабыты систем безопасности |  |  |  | 23.34 | 23.34
39 | 09-03 | Затраты связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники 27528116,0/10,51/1000 |  |  |  | 2619.23 | 2619.23
40 | 09-04 | Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 320,5/10,51/1000 |  |  |  | 0.03 | 0.03
41 | 09-05 | Плата за размещение отходов на период строительства 22526,17/1000 |  |  |  | 22.53 | 22.53
42 | 09-07 | Расчет перебазировки механизмов своим ходом |  |  |  | 67.48 | 67.48
43 | 09-08 | Расчет перебазировки механизмов на прицепе (трал) без демонтажа |  |  |  | 53.5 | 53.5
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 287.43 | 24.17 |  | 3180.85 | 3492.45
| Итого по Главам 1-9 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 3368.39 | 104157.19
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
44 | Постановление Правительства №468 от 21.06.10г. | Затраты на осуществление функций Заказчика - Застройщика (в том числе: строительный контроль, авторский надзор) (1,61% от общей стоимости глав 1-9 и 12)
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
45 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №2.1, 2.2, 2.3) | Инженерные изыскания 1549370,0/1000
46 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №3.1,3.2, 3.3) | Дополнительные инженерные изыскания 1324336,0/1000
47 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №7.1-7.28; | Проектная документация 6722869/1000
48 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)/1000 |  |  |  | 5937.8 | 5937.8
49 | Смета | Затраты на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации 3786355,0/5,29/1000
50 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы Предварительный расчет п.40 | Командировочные расходы 267500/10,51/1000
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 5937.8 | 5937.8
| Итого по Главам 1-12 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 9306.19 | 110094.99 | 9306.19
Непредвиденные затраты
51 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 186.12 | 2201.9 | 186.1238
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 186.12 | 2201.9
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 9492.31 | 112296.89 | 9492.31
Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету в ценах 2000г. (без НДС) |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 9492.31 | 112296.89
Строки за итогами
52 |  | в том числе возврат (без НДС) | 484.13 | 14.82 |  |  | 498.95
53 |  | Переход в текущие цены 2 кв. 2019г.
54 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Строительно-монтажные работы К=7,00 | 367826.46 | 30934.92 |  |  | 398761.38
55 | Приложение 3 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 2003-ДВ/09 | Оборудование К=3,98 |  |  | 174415.11 |  | 174415.11
56 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Пусконаладочные работы 418,08*15,15 |  |  |  | 6333.91 | 6333.91
57 | Приложение 2 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 1408-ЛС/09 | Прочие затраты (10390+30,49+22526,10+4760,74+2619230+67480+53500)*10,51/1000 |  |  |  | 29145.91 | 29145.91
58 | Смета 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы, восстановление оси трассы 177145,34*4,23*1,266/1000 |  |  |  | 948.67 | 948.67
62 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)*4,15*1,19/1000 |  |  |  | 29323.82 | 29323.82
65 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна 4082530*4,23*1,266/1000 |  |  |  | 0 | 0
|  | Резерв средств на непредвиденные затраты | 7356.53 | 618.7 | 3488.3 | 1315.05 | 12778.58 |  | 12778.58
67 |  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2019г. без НДС | 375182.99 | 31553.62 | 177903.41 | 67067.36 | 651707.38 | 651707.38 | 651707.38
|  | Возврат от разборки временных зданий и сооружений | -1233.68 | -103.74 |  |  | -1337.42
|  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2019г. без НДС с учетом возврата | 373949.31 | 31449.88 | 177903.41 | 67067.36 | 650369.96 | 650369.96 | 650369.96
68 | Закон РФ от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ. | НДС - 20% | 74789.86 | 6289.98 | 35580.68 | 13413.47 | 130073.99
69 |  | Итого по сводному расчету в ценах 2 кв. 2019г. с НДС | 448739.17 | 37739.86 | 213484.09 | 80480.83 | 780443.95
Note on G139: Татаринова Елена Александровна: В Объектной смете ошибка в итогах на 0,02. Произведена корректировка

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "КСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 129 050,41 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 498,95 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в ценах 2 квартала 2019г. в сумме 899 033,95 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 1992,87 тыс. руб. (с НДС)
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 и в текущих ценах 2 квартала 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-05 | Лесосводка на территории строительства | 18.68 |  |  |  | 18.68
2 | 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы 224266/1,266/1000 |  |  |  | 177.15 | 177.15
3 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна |  |  |  | 4082.53 | 4082.53
4 | 01-11 | Расчет затрат на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов |  |  |  | 10.39 | 10.39
5 | 01-12 | Организация дорожного движения на период строительства | 7.76 |  |  |  | 7.76
6 |  | возвратные суммы от продажи древесины | 307.89 |  |  |  | 307.89
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 26.44 |  |  | 4270.07 | 4296.51
Глава 2. Основные объекты строительства
7 | 02-09 | автодороги | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8 | 04-05 | Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3) | 54.07 | 14.11 | 2890.96 |  | 2959.14
9 | 04-06 | Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4) | 61.38 | 15.42 | 4113.11 |  | 4189.91
10 | 04-07 | Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 61.5 | 15.37 | 3711.62 |  | 3788.49
11 | 04-08 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ |  | 21.61 | 2388.03 |  | 2409.64
12 | 04-09 | Магистральные сети электроснабжения | 149.64 | 1621.89 |  |  | 1771.53
13 | 04-10 | Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ | 519.47 |  |  |  | 519.47
14 | 04-12 | Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна" | 44.07 | 247.16 |  |  | 291.23
15 | 04-13 | Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна" | 3.6 | 8.72 |  |  | 12.32
16 | 04-14 | Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1) | 88.86 | 16 | 8196.79 |  | 8301.65
17 | 04-15 | Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2) | 87.83 | 16.54 | 8673.34 |  | 8777.71
18 | 04-16 | Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | 61.92 | 15.36 | 4135.75 |  | 4213.03
19 | 04-17 | Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2) | 53.88 | 14.62 | 3256.98 |  | 3325.48
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1186.22 | 2006.8 | 37366.58 |  | 40559.6
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
20 | 05-02 | Внутриплощадочные сети связи | 66.47 | 1320.15 |  |  | 1386.62
21 | 05-03 | Комплексная система безопасности (КСБ) | 1378.81 | 438.93 | 643.45 |  | 2461.19
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1445.28 | 1759.08 | 643.45 |  | 3847.81
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
22 | 06-01 | Насосная станция первого подъема (НС-1) | 1670.74 | 8.7 |  |  | 1679.44
23 | 06-03 | Станция водоподготовки (ВП) | 101 | 5.7 | 2394.85 |  | 2501.55
24 | 06-04 | Магистральные сети водоснабжения | 4311.2 |  |  |  | 4311.2
25 | 06-05 | Насосная станция второго подъема (НС-2) | 51.56 | 9.95 | 1993.3 |  | 2054.81
26 | 06-06 | Резервуар чистой воды (РЧВ-1) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
27 | 06-07 | Резервуар чистой воды (РЧВ-2) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
28 | 06-08 | Локальные очистные сооружения | 138.19 | 5.03 | 626.38 |  | 769.6
29 | 06-09 | Магистральную сеть ливневой канализации | 4572.75 | 8.74 | 587.35 |  | 5168.84
30 | 06-10 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации | 4339.22 |  |  |  | 4339.22
31 | 06-11 | Газоснабжение | 1512.67 | 8.36 | 116.76 |  | 1637.79
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 18784.65 | 46.48 | 5748.48 |  | 24579.61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
32 | 07-07 | Наружное освещение автомобильной дороги | 260.93 | 483.93 | 64.38 |  | 809.24
33 | 07-08 | Благоустройство | 1146.3 |  |  |  | 1146.3
34 | 07-09 | Организация дорожного движения на период эксплуатации | 123.23 |  |  |  | 123.23
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 1530.46 | 483.93 | 64.38 |  | 2078.77
| Итого по Главам 1-7 |  | 51084.27 | 4296.29 | 43822.89 | 4270.07 | 103473.52
Глава 8. Временные здания и сооружения
35 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря - 2,3% | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
36 |  | в том числе возврат | 176.24 | 14.82 |  |  | 191.06
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
| Итого по Главам 1-8 |  | 52259.21 | 4395.1 | 43822.89 | 4270.07 | 104747.27
Глава 9. Прочие работы и затраты
37 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время, здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства - 0,5% К=1,1 | 287.43 | 24.17 |  |  | 311.6
38 | 09-02 | Пусконаладочные работы. Этап 2 |  |  |  | 418.08 | 418.08
39 | 09-03 | Затраты связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники 27528116,0/10,51/1000 |  |  |  | 2619.23 | 2619.23
40 | 09-04 | Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 320,5/10,51/1000 |  |  |  | 0.03 | 0.03
41 | 09-05 | Плата за размещение отходов на период строительства 22526,17/1000 |  |  |  | 22.53 | 22.53
42 | 09-07 | Расчет перебазировки механизмов своим ходом |  |  |  | 67.48 | 67.48
43 | 09-08 | Расчет перебазировки механизмов на прицепе (трал) без демонтажа |  |  |  | 53.5 | 53.5
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 287.43 | 24.17 |  | 3180.85 | 3492.45
| Итого по Главам 1-9 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 7450.92 | 108239.72
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
44 | Постановление Правительства №468 от 21.06.10г. | Затраты на осуществление функций Заказчика - Застройщика (в том числе: строительный контроль, авторский надзор) (1,61% от общей стоимости глав 1-9 и 12) |  |  |  | 2004.7 | 2004.7
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 2004.7 | 2004.7
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
45 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №2.1, 2.2, 2.3) | Инженерные изыскания 1549370,0/1000 |  |  |  | 1549.37 | 1549.37
46 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №3.1,3.2, 3.3) | Дополнительные инженерные изыскания 1324336,0/1000 |  |  |  | 1324.34 | 1324.34
47 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №7.1-7.28; | Проектная документация 6722869/1000 |  |  |  | 6722.87 | 6722.87
48 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)/1000 |  |  |  | 5937.8 | 5937.8
49 | Смета | Затраты на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации 3786355,0/5,29/1000 |  |  |  | 715.76 | 715.76
50 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы Предварительный расчет п.40 | Командировочные расходы 267500/10,51/1000 |  |  |  | 25.45 | 25.45
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 16275.59 | 16275.59
| Итого по Главам 1-12 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 25731.21 | 126520.01
Непредвиденные затраты
51 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 514.62 | 2530.4
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 514.62 | 2530.4
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 26245.83 | 129050.41
Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету в ценах 2000г. (без НДС) |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 26245.83 | 129050.41
Строки за итогами
52 |  | в том числе возврат (без НДС) | 484.13 | 14.82 |  |  | 498.95
53 |  | Переход в текущие цены 2 кв. 2019г.
54 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Строительно-монтажные работы К=7,00 | 375182.99 | 31553.62 |  |  | 406736.61
55 | Приложение 3 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 2003-ДВ/09 | Оборудование К=3,98 |  |  | 177903.41 |  | 177903.41
56 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Пусконаладочные работы 418,08*15,15*1,02 |  |  |  | 6460.59 | 6460.59
57 | Приложение 2 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 1408-ЛС/09 | Прочие затраты (10390+30,49+22526,10+4760,74+2619230+67480+53500)*10,51*1,02/1000 |  |  |  | 29728.83 | 29728.83
58 | Смета 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы, восстановление оси трассы 177145,34*4,23*1,266*1,02/1000 |  |  |  | 967.64 | 967.64
59 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №2.1, 2.2, 2.3) | Инженерные изыскания 1549370,0*4,23*1,266*1,2/1000 |  |  |  | 8463.1 | 8463.1
60 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №3.1,3.2, 3.3) | Дополнительные инженерные изыскания 1324340,0*4,23*1,266*1,2/1000 |  |  |  | 7233.92 | 7233.92
61 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №7.1-7.28; | Проектная документация 6722869,0*4,15*1,19*1,02/1000 |  |  |  | 33864.91 | 33864.91
62 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)*4,15*1,19*1,02/1000 |  |  |  | 29910.3 | 29910.3 | 77913.951
63 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы Предварительный расчет п.40 | Командировочные расходы 25450*10,51*1,02/1000 |  |  |  | 272.83 | 272.83
64 | Смета | Затраты на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации 715760*5,29*1,02/1000 |  |  |  | 3862.1 | 3862.1
65 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна 4082530*4,23*1,266*1,02/1000 |  |  |  | 22299.94 | 22299.94
66 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 | Затраты на осуществление функций Заказчика - Застройщика (в том числе: строительный контроль, авторский надзор) (1,61% от общей стоимости глав 1-9 и 12) |  |  |  | 21490.78 | 21490.78
67 |  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2019г. без НДС | 375182.99 | 31553.62 | 177903.41 | 164554.94 | 749194.96
68 | Закон РФ от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ. | НДС - 20% | 75036.6 | 6310.72 | 35580.68 | 32910.99 | 149838.99
69 |  | Итого по сводному расчету в ценах 2 кв. 2019г. с НДС | 450219.59 | 37864.34 | 213484.09 | 197465.93 | 899033.95
70 |  | в том числе возврат с НДС | 1868.37 | 124.5 |  |  | 1992.87
Директор Департамента развития инфраструктуры акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа" (доверенность №1516 от 19.08.2019г.):_______________________________В.В. Лапухин
(должность, подпись, расшифровка)
Исполнительный директор ООО "РосЮгСтрой": ___________________________М.И. Цыгарева
(должность, подпись, расшифровка)
Руководитель проектной организации: ___________________________Р.М. Ихсанов
(должность, подпись, расшифровка)
Главный инженер проекта: ___________________________А.Л. Александрова
(должность, подпись, расшифровка)
Начальник отдела смет: ___________________________П.П. Краснов
(должность, подпись, расшифровка)