**4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение подрядных работ по созданию объектов:**

**«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. «Открытая плоскостная парковка» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Внутренние проезды с благоустройством»**

Идентификатор договора:

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»** (АО «КАВКАЗ.РФ»),
в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего
на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**,
с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое вдальнейшем **«Генеральный подрядчик, Генподрядчик»**,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего
на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного конкурса, осуществленной в соответствии с [частью 5](#P327) [статьи 15](#P337) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), идентификационный код закупки № 224263210074077030100100000214299451, код видов расходов: 451, код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 42.99.29.100, количество работ – 2 условные единицы,о нижеследующем:

**СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов**

**Авторский надзор** – надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте. Заказчик с согласия разработчика проектной документации вправе привлекать к авторскому надзору лицо, осуществившее подготовку рабочей документации.

**Акт о приемке выполненных подрядных работ** – первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании фактически выполненных видов и комплексов работ согласно рабочей и исполнительной документации в соответствии
со сметой договора (Приложение № 10) с учетом коэффициента конкурсного снижения, подписываемый Сторонами. Составляется по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.

**Акт сдачи-приемки работ по разработке ГРО** – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ по разработке ГРО (рекомендуемая форма Приложение № 7 к настоящему Договору).

**Акт освидетельствования ГРО[[1]](#footnote-1)** – документ, подтверждающий, что предъявленные к освидетельствованию знаки ГРО, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации и нормативным правовым актам Российской Федерации.

**Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации** – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ по разработке Рабочей документации. Составляется по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Договору.

**Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта** – подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора и составляется для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Составляется по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору.

**Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией** – подписанный членами приемочной комиссии после приемки всех предусмотренных Договором и подтвержденных исполнительной документацией затрат Генподрядчика, является документом, служащим основанием для включения объекта в состав основных фондов (основных средств). Составляется по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору.

**Акт сверки взаиморасчетов** – документ о сверке расчетов между Сторонами.

**Временные здания и сооружения** – все временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Генподрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки.

**Геодезическая разбивочная основа (ГРО) –** закрепленные на местности плановые (осевые) знаки и нивелирные репера с заданной точностью[[2]](#footnote-2) для плановой и высотной привязки проекта строящихся зданий и сооружений, а также геодезического обеспечения строительства на всех стадиях возведения объекта.

**Гарантийный срок** – период времени, в течение которого Генподрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора о качестве и обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

**Генеральный подрядчик (Генподрядчик)** – юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных Договором.

**График производства работ** – документ, определяющий сроки, объем
и последовательность строительства Объекта.

**Договор** – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

**Договорная цена** – денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

**Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостатки** – каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.

**Дополнительное соглашение** – подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

**Дополнительные работы** – дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.

**Журнал авторского надзора** – учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.

**Иные организации:**

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия
и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию;

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования);

**Исполнительная документация** – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

**Материалы –** производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.

Основные строительные материалы – предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);

Конструкции, изделия и детали – железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);

Вспомогательные материалы – кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.

**Надзорные органы Российской Федерации** – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.

**Объект *(ы)*** – «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Открытая плоскостная парковка»

«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия – Алания. Инженерная инфраструктура пос. Калак. Этап 1. Внутренние проезды с благоустройством»,

место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, поселок Калак, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон».

**Одобрение** – подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями.

**Организация по проведению строительного контроля** – Заказчик/Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.

**Персонал Генподрядчика** – штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части.

**Предписание** – замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствию поступающих материалов проектной документации, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и другие, относящиеся к выполнению Генподрядчиком условий настоящего Договора, подлежащие немедленному устранению.

**Представитель Генподрядчика** – лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

**Представитель Заказчика** – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

**Приемка выполненных работ** – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми показателями.

**Приемочная комиссия** – комиссия, создаваемая Заказчиком для приёмки в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Состав приемочной комиссии определяется приказом АО «КАВКАЗ.РФ».

**Природная среда, компоненты природной среды, природные
и природно-антропогенные объекты** и прочие взаимосвязанные понятия определяются
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

**Программа работ по созданию ГРО –** документ, созданный на основе проектной документации и содержащий его требования, принятые к выполнению Генподрядчиком, в том числе объемы работ, методику и технологию их выполнения.

**Проект производства работ (ППР)** – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается на строительную площадку до начала производства работ.

**Проект производства работ кранами (ППРк)** – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии со строительными нормами и правилами и иными нормативными правовыми актами, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.

**Проектная документация** – документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, включая сметную документацию.

**Протокол о реализации Договора** – документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.

**Работы** – объем работ по созданию геодезической разбивочной основы и выполнению строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора и приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

**Рабочая документация** – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, локальные сметы, выполненные в соответствии с ведомостями объемов работ, актуализированными по результатам разработки технических решений, включаемых в состав рабочей документации, а также сопоставительная ведомость стоимости работ.

**Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию** – документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

**Смета договора** - документ, составляемый заказчиком при заключении договора на основании проекта сметы договора с указанием наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, их цены на принятую единицу измерения и общую стоимость с учетом коэффициента конкурсного снижения начальной (максимальной) цены договора.

**Скрытые работы** – выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.

**Специалист** – лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.

**Специальный контроль** – комплекс мероприятий, проводимых на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение противоправных действий.

**Система комплексной безопасности** – совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.

**Срок выполнения работ** – период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ.

**Строительный контроль** – деятельность по обеспечению Заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком.

**Строительная площадка** – земельный участок, переданный Генподрядчику в установленном порядке для размещения Объекта, других строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий и сооружений на период выполнения работ до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

**Строительная техника и расходные материалы** – все виды исправных машин, механизмов любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов, конструктивно входящих в состав Объекта.

**Субподрядчик/субподрядная организация** – юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

**Техническая документация** – проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект) для строительства Объекта, в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.

**Технологический этап** – совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта).

**Третьи лица** – юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Договору.

**Этап** – определяемый в соответствии с условиями договора, имеющий самостоятельное значение отдельный вид или комплекс работ, подлежащий приемке Заказчиком до завершения работ по Договору в целом.

**Экологическая безопасность** – состояние защищенности природной среды
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

**СТАТЬЯ 2. Предмет Договора**

1. По настоящему Договору Генподрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией, условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами, а также иными нормативными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, выполнить работы по разработке Рабочей документации, созданию геодезической разбивочной основы (далее – ГРО) и строительству Объекта (далее – Работы), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.
3. Результатом выполненных Работ по Договору является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора (или РосТехнадзора в отношении особо опасных и технически сложных объектов) о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации, а также заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Результат работ).

2.4. В случае необходимости и в соответствии с Законом о контрактной системе Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ.

**СТАТЬЯ 3. Договорная цена**

* 1. Цена Договора (Договорная цена) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 % (\_\_\_\_\_\_\_ процентов) в размере: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей/НДС не облагается *(оставить необходимое)*.

Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет собственных средств, источником которых являются бюджетные инвестиции.

* 1. Договорная цена по настоящему Договору установлена с учетом коэффициента конкурсного снижения начальной (максимальной) цены Договора к стоимости работ, предусмотренной сметой договора (Приложение № 10 к Договору), является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ. Договорная цена не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Договора.

В случае если Работы выполнены Генподрядчиком не в полном объеме, оплате подлежат только те работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором.

В случае если Генподрядчиком не представлены/представлены не в полном объеме/ представлены не надлежащего качества, в том числе без необходимых реквизитов, документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора подлежат представлению Заказчику для подтверждения расходов Генподрядчика, такие расходы оплате не подлежат.

* 1. После разработки Генподрядчиком и согласования Заказчиком сметной документации стадии «Рабочая документация» Заказчик уточняет Смету договора. Уточненная Смета договора составляется на основе сметной документации стадии «Рабочая документация» с применением усредненного значения индексов-дефляторов на период строительства, принятых при расчете начальной максимальной цены договора, а также, с учетом коэффициента конкурсного снижения. Стороны заключают дополнительное соглашение по уточнению цены Договора и Сметы договора.
	2. Цена Договора включает в себя стоимость всех работ и затрат по разработке рабочей документации и возведению Объекта, предусмотренного Технической документацией, а также накладные расходы и сметную прибыль.
	3. Заказчик выполняет контроль за ходом выполнения подрядных работ.
	4. Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Распределение цены Договора указано в Смете договора (Приложении № 10 к настоящему Договору).

* 1. Если по результатам проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных работ выявлено несоответствие объемов и стоимости, фактически выполненных работ Проектной документации в сторону их уменьшения, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки устранить выявленные несоответствия. Работы по устранению несоответствий оплате не подлежат. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика (если Генподрядчик уклоняется от участия в составлении данного акта, в акте делается соответствующая отметка).
	2. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты включен в цену Договора и оплачивается Заказчиком в случае их подтверждения Подрядчиком и согласования Заказчиком в соответствии с порядком, изложенным в статье 16 Договора.
	3. Заказчик производит уменьшение суммы, подлежащей уплате Генподрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей**

1. Оплата выполненных работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. Оплата выполненных Генподрядчиком работ по разработке Рабочей документации осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. По факту выполнения работ по разработке Рабочей документации Генподрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.

4.1.2. Оплата выполненных Генподрядчиком работ по созданию ГРО осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. По факту выполнения работ по созданию ГРО Генподрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.

4.1.3. Оплата выполненных строительно-монтажных работ, в том числе оплата результатов отдельного этапа строительно-монтажных работ, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. По факту выполнения строительно-монтажных работ (отдельного этапа строительно-монтажных работ) Генподрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.

4.1.4. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Генподрядчик в целях осуществления и отражения операций с целевыми средствами обязуется получить уведомление об открытии лицевого счета (реквизитах) неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства и направить Заказчику указанное уведомление и оригинал счёта для перечисления аванса в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Договора.

При наличии открытого лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства Генподрядчик направляет уведомление об открытии соответствующего настоящему Договору аналитического кода раздела (АКР).

4.1.5. В течение 70 (семидесяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Генподрядчика уведомления об открытии лицевого счета (реквизитах) неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Генподрядчиком оригинала счета Заказчик перечисляет на лицевой счет Генподрядчика аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены Договора, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, что составляет сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_копеек, включающий авансы в отношении каждого Этапа исполнения Договора в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены соответствующего Этапа, а именно:

– сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, что составляет 50% (пятьдесят процентов) от цены Этапа 1.1, указанной в Приложении № 10 к настоящему Договору;

– сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, что составляет 50% (пятьдесят процентов) от цены Этапа 1.2, указанной в Приложении № 10 к настоящему Договору;

– сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, что составляет 50% (пятьдесят процентов) от цены Этапа 2.1, указанной в Приложении № 10 к настоящему Договору;

– сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, что составляет 50% (пятьдесят процентов) от цены Этапа 2.2, указанной в Приложении № 10 к настоящему Договору.

4.1.6. Зачет авансового платежа производится в размере 60% (шестьдесят процентов) от стоимости приятых работ.

* 1. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

4.3. Генподрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой расторжения настоящего Договора.

4.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ) при использовании средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии со статьей 242.25 БК РФ, Генподрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:

4.4.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;

4.4.2. на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, за исключением:

оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если Генподрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее – Порядок санкционирования), подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее – документы основания);

возмещения произведенных Генподрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов). Генподрядчик вправе возмещать произведенные юридическим лицом расходы (часть расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;

4.4.3. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с Генподрядчикам контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

4.4.4. в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях).

4.5. Генподрядчик обязуется:

- представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования;

- представлять в территориальные органы Федерального казначейства об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;

- указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями;

- вести раздельный учет результатов финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н (далее - Порядок № 210н);

- формировать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, информацию о структуре цены договора (контракта), сумме средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация).

**СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ**

1. Работы (Этапы работ), предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Приложение № 3 к настоящему Договору).
2. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, установленных нормами Закона о контрактной системе.

**СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора**

1. Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

6.1.1. Несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Проектной документации.

* + 1. Тщательно изучил и проверил Проектную документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, подтверждает достаточность объема Проектной документации для выполнения работ по Договору и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении работ. Кроме того, ни какие условия настоящего Договора не являются для Генподрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.
		2. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

**СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика**

В рамках Договорной цены Генподрядчик:

1. После выдачи Заказчиком Генподрядчику Рабочей документации с отметкой «В производство работ», Генподрядчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней предоставляет Заказчику на согласование в формате EXCEL и в PDF модель детализированного Графика производства работ.
2. Обеспечивает (при необходимости) доступ сотрудникам Заказчика к бухгалтерской финансовой и договорной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика.

Заказчик (при необходимости) имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и договорной документации, включая договоры с исполнителями работ (субподрядчиками), поставщиками материалов, связанных с исполнением настоящего Договора.

1. До начала производства соответствующих строительно-монтажных работ, определенных Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), принимает по акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика.
2. Производит работу по созданию геодезической разбивочной основы и принимает от Заказчика по акту знаки геодезической разбивочной основы (реперные точки) для осуществления строительно-монтажных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала проведения строительно-монтажных работ и обеспечивает в соответствии с «СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.10.2017 № 1469/пр) сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику по окончании работ с оформлением акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.
3. Выполняет строительно-монтажные работы в соответствии с проектной, рабочей документацией, выданной Заказчиком в производство работ, и организационно-технологической документацией.
4. Обязан приостановить производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных отклонений, о чем в течение 3 (трех) календарных дней уведомляет Заказчика.
5. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает Рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для выполнения производства соответствующих работ по Объекту.
6. После утверждения Заказчиком «в производство работ» Рабочей документации, риск удорожания строительства, связанный с её изменением, несёт Генподрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При согласовании Заказчиком внесения Генподрядчиком изменений в Рабочую документацию, в том числе в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, видов и объемов работ, Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом измененные локальные сметы стадии «Рабочая документация» с приложением конъюнктурного анализа цен поставщиков материальных ресурсов (не менее 3-х) и не превышающие по суммам локальные сметы стадии «Проектная документация». Заказчик рассматривает измененные локальные сметы и в случае отсутствия замечаний готовит проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения к Договору в двух экземплярах, подписывает его и направляет Генподрядчику.
7. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативно-технической документацией в области строительной деятельности), разработанной Проектной документацией и Рабочей документацией, и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной Проектной документации и Рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
8. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
9. Приказом назначает в течение 5 (пяти) календарных дней (о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление), следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных :

7.11.1. за предоставление отчетов в соответствии с условиями настоящего Договора;

7.11.2. за ведение исполнительной документации;

7.11.3. за производство строительно-монтажных работ (в том числе руководителя строительства);

7.11.4. за поставку материалов и иных материально-технических ресурсов;

7.11.5. за осуществление строительного контроля;

7.11.6. за пожарную безопасность, за соблюдение пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля;

7.11.7. за охрану труда и технику безопасности на Объекте.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.

7.12. Направляет в адрес Заказчика перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от своей готовности к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта приема-передачи Строительной площадки.

* 1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику проект производства работ (далее – ППР).
	2. Осуществляет в рамках своей компетенции строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
	3. Своевременно оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой о прохождении строительного контроля, осуществляемого Заказчиком (непосредственно или с привлечением третьих лиц) на предъявляемые к приемке работы предоставляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. Исполнительная геодезическая съемка прокладки Объекта предоставляется дополнительно в формате AutoCAD, выполненная в местной системе координат.
	4. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта Генподрядчик предоставляет Заказчику документ (акт), подтверждающий восстановление дорог.
	5. При необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Генподрядчик обязан осуществлять мойку колес автомобилей и техники, выезжающих на автомобильную дорогу.
	6. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
	7. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.
	8. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика (далее по тексту под персоналом понимаются штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части) по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	9. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.
	10. Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.
	11. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной Проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.24.Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

7.25. Регулярно обеспечивает вывоз освободившейся строительной техники, излишков материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику строительную площадку по акту.

7.26. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.

Не позднее чем за 10 (десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю лица, осуществляющего строительный контроль комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.

7.27. Обязан своими силами и за свой счет устранить все допущенные при выполнении Работ недостатки, в том числе если они были выявлены в гарантийный период, а также причины мотивированного отказа, по которым Заказчик отказался подписывать документ о приемке.

7.28. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет.

7.29. Информирует Заказчика о начале производства земляных работ в зоне существующих инженерных коммуникаций, а также иных балансодержателей инженерных сетей в зоне производства работ по строительству Объекта. Обеспечивает сохранение земельного участка в границах строительной площадки, переданной на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.

7.30. Принимает участие в работе приемочной комиссии Заказчика.

7.31. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды, порядка на рабочих местах, соблюдению пропускного режима работниками. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.

Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в течение всего срока действия настоящего Договора.

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

7.32. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

7.33. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы.

7.34. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

7.34.1. об аварии (в течение 2 (двух) часов);

7.34.2. в течение суток о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.34.3. о любом происшествии в результате, которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

7.34.4. о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

7.34.5. об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

7.34.6. о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

7.34.7. при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (одного) часа с момента получения предписания);

7.34.8. при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 2 (двух) часов).

7.34.9. Обязуется предоставлять Отчет на создание ГРО, а также другие отчеты в объеме и порядке, определенном условиями настоящего Договора.

Форму Отчета на создание ГРО Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком до его предоставления Заказчику

7.35. По требованию Заказчика или осуществляющего на объекте строительный контроль лица, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов, а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям проектной документации.

7.36. Обязуется в ходе строительства Объекта обеспечить непосредственное нахождение на Объекте специалиста, ответственного за разработку Рабочей документации, а также его взаимодействие с Заказчиком по всем вопросам исполнения Договора.

7.37. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (далее – ВТРК «Мамисон»), если иное не согласовано Заказчиком;

– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объектов.

7.38. Обязуется принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, исполнять протокольные поручения Заказчика, отчитываться о выполнении протокольных поручений.

7.39. С момента начала строительно-монтажных работ по настоящему Договору и до их завершения Генподрядчик обязан вести Общий журнал работ и Специальные журналы работ, в соответствии с СП 48.13330.2019, утвержденным приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, и Порядком, утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, форма которого указана в СП 48.13330.2019, утвержденным приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр.

Генподрядчик обязан по требованию Заказчика немедленно предоставлять Общий и/или Специальные журналы работ, а также Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение о недостатках в Общем журнале работ с указанием срока устранения данных недостатков.

Генподрядчик в течение указанного срока устраняет недостатки, о чем делает соответствующую запись в Общем журнале работ.

Отсутствие замечаний Заказчика в Общем журнале работ не освобождает Генподрядчика от ответственности за неисполнение или некачественное исполнение Договора и не предполагает одобрения работ Генподрядчика, указанных в данном Журнале, со стороны Заказчика.

7.40. Генподрядчик должен обеспечить подтверждение всей документации, содержащей физические объемы выполненных работ, лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления строительного контроля.

7.41. Обязуется принять давальческое оборудование, передаваемое Заказчиком по акту о приеме-передачи оборудования в монтаж (Форма № ОС-15), а также обязуется обеспечить его учет и хранение на охраняемом складе, ревизию и подготовку к монтажу.

7.42. Генподрядчик обязан один из переданных ему экземпляров Рабочей документации со штампом «В производство работ» постоянно хранить на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля

**СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика**

По настоящему Договору Заказчик:

1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Договором.
2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора передает Генподрядчику Проектную документацию.

В срок не более 1 (одного) рабочего дня после приемки Рабочей документации Заказчик визирует её и проставляет на ней отметку «В производство работ» и выдает необходимое количество экземпляров Генподрядчику.

1. Не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала строительно-монтажных работ передает Генподрядчику разрешение на строительство.
2. Заказчик производит приемку выполненных работ.
3. Уведомляет Генподрядчика об организации, привлеченной для осуществления строительного контроля на Объекте, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты привлечения.
4. Заказчик осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством Работ, ведением Генподрядчиком отчетности.
5. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
6. Заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.
7. Заказчик вправе рекомендовать характеристики материалов, устанавливаемых Генподрядчиком на Объекте строительства, если иное не предусмотрено Проектной документацией.
8. Заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы, если иное не предусмотрено Проектной документацией.
9. Заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований пожарной, экологической безопасности и охраны труда, а также выполнения требований антитеррористической защищенности.
10. Заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров с исполнителями работ, связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ. Заказчик вправе проводить на объекте строительства контрольные обмеры и технический аудит за весь период строительства и/или за конкретный период.
11. Заказчик при необходимости получает согласие разработчика проектной документации на привлечение к авторскому надзору Генподрядчика как лица, осуществившего подготовку Рабочей документации.
12. В случае, если в целях выполнения Работ по Объекту Заказчик на основании договора привлекает Технического заказчика, то все согласования Генподрядчик будет осуществлять сначала с Техническим заказчиком, затем с Заказчиком. Если Технический заказчик не привлечен, то Генподрядчик осуществляет все согласования непосредственно с Заказчиком.
13. Заказчик вправе требовать от Генподрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, уведомив Генподрядчика в письменной форме (в уведомлении указывается обязательный для Подрядчика срок устранения недостатков).
14. Заказчик вправе приостановить производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных отклонений, о чем в течение 3 (трех) календарных дней уведомляет Генподрядчика с указанием причин.

**СТАТЬЯ 9. Поставка материалов**

1. Генподрядчик в счет цены Договора от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта. По запросу Заказчика Генподрядчик предоставляет сведения о поставщиках и сроках поставки материалов.
2. Перечень материалов и оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется Проектной документацией.
3. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые
им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.
4. Генподрядчик обязан представить Заказчику и осуществляющему на объекте строительный контроль лицу в случае необходимости сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, поставку которых организует и обеспечивает Генподрядчик. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях и др.). Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы должны быть на русском языке.
5. Материалы и изделия, в отношении которых у Заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.
6. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов и изделий Заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов и изделий.

В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов и изделий и за свой счет заменить такие материалы и изделия в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика о замене некачественных материалов и изделий.

1. Транспортировку материалов до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.

Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов.

Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.

1. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик. должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов Генподрядчика до строительной площадки.
2. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика о сроках и местах отгрузки материалов, а также об ориентировочном времени прибытия на строительную площадку.
3. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.
4. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов, Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.
5. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков материалов.
6. Передача давальческого оборудования осуществляется в следующем порядке:

9.13.1. Генподрядчик в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора обязан сообщить Заказчику адрес склада и перечень ответственных лиц за приемку давальческого оборудования.

9.13.2. Заказчик сообщает Генподрядчику по электронной почте или по факсу наименование перевозчика и дату прибытия давальческого оборудования на склад Генподрядчика с указанием веса и кубатуры груза, наименования давальческого оборудования (частей оборудования) за 5 (пять) календарных дней до даты прибытия.

9.13.3. Заказчик предоставляет Генподрядчику следующие документы при передаче давальческого оборудования:

– копию упаковочного листа;

– копию документа, подтверждающего качество и безопасность Товара, а также соответствие соответствующим техническим регламентам, действующим в РФ.

9.13.4. Если давальческое оборудование передается в упаковке, то приемка давальческого оборудования производится без вскрытия упаковки. Вскрытие упаковки производится при возникновении у Генподрядчика необходимости использовать данное оборудование в присутствии представителей Генподрядчика и Заказчика. Для этих целей Генподрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты вскрытия упаковки.

В случае обнаружения несоответствия при вскрытии упаковки давальческого оборудования по количеству Стороны составляют акт с фиксацией данного несоответствия.

9.13.5. Генподрядчик осуществляет собственными силами разгрузку, уборку (очистку) платформ длинномеров от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию, с последующей утилизацией.

9.13.6. С даты подписания акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15) Генподрядчик несет риск случайной гибели давальческого оборудования.

**СТАТЬЯ 10. Рабочая документация.**

* 1. Генподрядчик обязан разработать Рабочую документацию в срок, определенный настоящим Договором и приложениями к нему.
	2. Рабочая документация, разрабатываемая Генподрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать Проектной документации, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, всем применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам.
	3. Разработанная Генподрядчиком Рабочая документация (техническая
	и сметная части) (в порядке и на условиях настоящего Договора передается по накладной Заказчику на согласование и приемку.
	4. В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с пунктом 20.1.5 настоящего Договора Заказчик обязан завизировать экземпляры технической части Рабочей документации и проставить отметку «В производство работ», в течении 5 (пяти) рабочих дней направить Генподрядчику письмо о согласовании перечня локальных смет с указанием итоговой стоимости работ по сметам,а также выдать необходимое количество экземпляров технической части Рабочей документации Генподрядчику. Один из переданных Генподрядчику экземпляров технической части Рабочей документации со штампом «В производство работ» должен постоянно храниться у Генподрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля.

**СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы**

1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
2. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ.
3. Заказчик имеет право требовать наличие на Объекте работающей техники в количестве, предусмотренном в проекте организации строительства.

**СТАТЬЯ 12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами
(далее – антикоррупционные требования).

12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования
каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

**СТАТЬЯ 13. Проект производства работ**

1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ, Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику ППР. Срок согласования Заказчиком проекта производства работ составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней. После согласования Генподрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня утверждает ППР и передает один экземпляр Заказчику.
2. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

**СТАТЬЯ 14. Режим работы**

14.1 Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении работ устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

14.2. В случае отставания от Графика производства работ Заказчик вправе требовать двухсменного режима работы персонала Генподрядчика без изменения стоимости работ по Договору

**СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков**

1. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками .
2. Генподрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на выполнение работ по Договору, которые выполняются им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для выполнения настоящего Договора.
3. Привлекаемых к выполнению Работ субподрядчиков Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

**СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы. Непредвиденные работы.**

1. Генподрядчик оформляет первичную учетную документацию в соответствии с Учетной политикой Заказчика.

Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленных техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Заказчиком.

16.2. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен в целях возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки Рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства, предусмотренных Проектной документацией по Объекту.

В случае потребности в проведении таких работ Генподрядчик обязан заблаговременно (до начала проведения таких работ) вызвать на Объект специалиста, осуществляющего авторский надзор, и составить технический акт произвольной формы, обосновывающий необходимость проведения непредвиденных работ.

Подписанный Генподрядчиком и специалистом авторского надзора технический акт Генподрядчик обязан направить Заказчику на согласование проведения вышеуказанных работ сопроводительным письмом с приложением проекта локальной сметы непредвиденных работ.

Заказчик обязан рассмотреть такое обращение в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления и принять по нему решение.

Приступить к непредвиденным работам Генподрядчик вправе только после согласования Заказчиком выполнения непредвиденных работ и локальной сметы на них.

16.3. Локальные сметы непредвиденных работ по разработке Рабочей документации составляются по справочникам базовых цен на проектные работы и пересчитываются в текущий уровень цен по индексам Минстроя РФ на период, соответствующий середине периода проведения работ.

Локальные сметы непредвиденных строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляются с использованием сметной-нормативной базы, принятой в сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и пересчитываются в текущий уровень цен с использованием индексов изменения сметной стоимости и индексов-дефляторов, указанных в Приложении № 12 к Договору.

Локальных смет на дополнительные объемы работ в ходе исполнения отдельного этапа Договора может быть несколько, но общая сумма затрат по локальным сметам должна быть не более суммы резерва средств на непредвиденные расходы, включенного в цену соответствующего отдельного этапа исполнения Договора.

16.4. В случае, если при исполнении отдельного этапа Договора не возникла необходимость в выполнении непредвиденных работ, сумма резерва на непредвиденные работы и затраты по соответствующему отдельному этапу исполнения Договора Генподрядчику не выплачивается и стороны Договора при исполнении этапа Договора заключают дополнительное соглашение об уменьшении цены этапа на сумму затрат, предусмотренных в резерве средств на непредвиденные работы и затраты по соответствующему отдельному этапу исполнения Договора.

16.5. Затраты, с связанные с проживанием и суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР подтверждаются по реестру/расчету табелями учета рабочего времени, приказами организации непосредственного исполнителя работ о направлении строительных рабочих и машинистов строительной техники в командировку, приказами о величине суточных, выплачиваемых строительным рабочим и машинистам строительной техники в организации непосредственного исполнителя работ, заверенными копиями первичных бухгалтерских документов, копиями договоров. При этом проживание строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР в реестре/расчете принимается не более 550 руб. в сутки на 1 человека, суточные не более 100 руб. в сутки на 1 человека. В любом случае затраты не могут превысить сумму аналогичных затрат, учтенную ценой договора. К итоговой сумме затрат применяется коэффициент конкурсного снижения. Акты о приемке выполненных работ составляются в соответствии с суммой, полученной по реестру/расчету.

Затраты, связанные с перевозкой рабочих подтверждаются по реестру/расчету табелями учета рабочего времени, заверенными копиями договоров на оказание услуг
по перевозке рабочих и копиями актов об оказанных услугах перевозки рабочих
в случае наличия таковых договоров, копиями путевых листов в случае перевозки рабочих собственным транспортом Генподрядчика /Субподрядчика. В любом случае затраты не могут превысить сумму аналогичных затрат, учтенную ценой договора. К итоговой сумме затрат применяется коэффициент конкурсного снижения. Акты о приемке выполненных работ составляются в соответствии с суммой, полученной по реестру/расчету.

Затраты, связанные с платой за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение отходов строительного производства, за возмещение размера вреда водным биоресурсам, за научно-техническое сопровождение строительства подтверждаются по реестру/расчету заверенными копиями первичных бухгалтерских документов. В любом случае затраты не могут превысить сумму аналогичных затрат, учтенную ценой договора. К итоговой сумме затрат применяется коэффициент конкурсного снижения. Акты о приемке выполненных работ составляются в соответствии с суммой, полученной по реестру/расчету.

Затраты на проведение производственного экологического мониторинга подтверждаются исполнительной сметой. В любом случае затраты не могут превысить сумму аналогичных затрат, учтенную ценой Договора. К итоговой сумме затрат применяется коэффициент конкурсного снижения. Акт о проведении производственного экологического мониторинга составляется на сумму в соответствии с исполнительной сметой.

**СТАТЬЯ 17. Скрытые работы**

1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами.

1. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.
2. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2 настоящего Договора, в рабочие дни и в часы работы.
3. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящего Договора.
4. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.
5. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком, при этом Заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.
6. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.
7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
8. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

**СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества**

1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ требованиям Проектной документации и нормативной документации Заказчик и Генподрядчик в рамках своей компетенции проводят строительный контроль.
2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений.
3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, Проектной документации, а также технических регламентов.
4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.
5. Лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны иметь необходимые для осуществления строительного контроля допуск, лицензию, разрешение и т.п.
6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в Проектной документации.
7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.
8. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, Проектной документации, технических регламентов.
9. Генподрядчик в соответствии с требованиями нормативных актов РФ обязан осуществлять в ходе строительства с обязательным фиксированием результатов:

- входной контроль применяемых конструкций, изделий и материалов;

- операционный контроль;

- геодезический контроль;

- лабораторный контроль;

- приемочный контроль.

18.9.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий и материалов Генподрядчик проверяет:

– соответствие показателей применяемых материалов и изделий требованиям документов в области стандартизации, Проектной документации, а также технических регламентов;

– наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и изделий;

– наличие соответствующих сертификатов;

– наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных – характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

– наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных
и окрасочных покрытий и т.п.;

– правильность складирования и хранения;

– проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

18.9.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

– соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;

– соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

– соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной документации и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, Проектной документации и технологической документации.

18.9.3. При приемке геодезической разбивочной основы Заказчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.

18.9.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:

– выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

– работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

– выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

1. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.
2. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
3. Генподрядчик представляет Заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества.
4. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

**СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба**

1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

**СТАТЬЯ 20. Сдача-приемка выполненных работ**

1. Приемка работ по разработке Рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке.
	* 1. Генподрядчик не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ по разработке Рабочей документации, указанной в Графике производства работ, предоставляет Заказчику разработанную в соответствии с условиями Договора Рабочую документацию с сопроводительным письмом в электронном формате. Предоставление Генподрядчиком Рабочей документации осуществляется по электронной почте или нарочно.

Заказчик рассматривает представленную Рабочую документацию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента её поступления. При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает её путем направления письменного уведомления, а при наличии замечаний в указанный срок направляет Генподрядчику в письменной форме требование об устранении замечаний. При этом Генподрядчик обязан устранить замечания в максимально короткий срок. Генподрядчик обязан устранить замечания Заказчика, изложенные в вышеуказанном требовании, за свой счет. Срок устранения Генподрядчиком замечаний не рассматривается Сторонами как продление сроков выполнения Работ.

Письменное уведомление о согласовании не подтверждает приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации. Приемка работ по разработке Рабочей документации подтверждается подписанием Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.

20.1.2. Генподрядчик в установленный в Приложении № 2 срок выполнения работ по разработке Рабочей документации предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом по накладной нарочно или почтой разработанную Рабочую документацию в 3 (трёх) экземплярах на бумажном носителе и в 3 (трёх) экземплярах в электронном формате, а также формирует с использованием единой информационной системы (ЕИС), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленной электронной подписью) лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, с приложением к нему счета и счет-фактуры.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

20.1.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, рассматривает поступившие от Генподрядчика документы на соответствие условиям Договора и приложений к нему и осуществляет одно из следующих действий:

а) при отсутствии недостатков подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) при наличии недостатков формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

20.1.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Генподрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в предусмотренном выше порядке.

20.1.5. Работы по разработке Рабочей документации считаются выполненными и принятыми с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. С указанной даты к Заказчику переходит право собственности на Рабочую документацию, а также риск ее случайной гибели или случайного повреждения.

1. Приемка работ по созданию ГРО по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке.
	* 1. Генподрядчик в срок выполнения работ по созданию ГРО, указанный в Графике выполнения работ, предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом по накладной нарочно или почтой Отчет на создание ГРО, Акт освидетельствования ГРО объекта капитального строительства (по форме Приложения № 1 к Требованиям РД-11-02-2006, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128) и исполнительную смету, при этом каждый документ в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном формате с защитой от перезаписи, а также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, с приложением к нему счета и счет-фактуры.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

* + 1. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке, рассматривает поступившие от Генподрядчика документы на соответствие условиям Договора и приложений к нему и осуществляет одно из следующих действий:

а) при отсутствии недостатков подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) при наличии недостатков формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

* + 1. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Генподрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в предусмотренном выше порядке.
		2. Работы по созданию ГРО считаются выполненными и принятыми с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. С указанной даты к Заказчику переходит право собственности на результат работ по созданию ГРО, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.
	1. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке.

20.3.1. Генподрядчик в срок выполнения строительно-монтажных работ, указанный в Графике выполнения работ, предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом по накладной нарочно или почтой подписанный со стороны Генподрядчика Акт о приемке выполненных работ (форма в Приложении № 6), исполнительную документацию, с отметкой лица, привлеченного Заказчиком для осуществления строительного контроля, и исполнительную смету, при этом каждый документ в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и электронном формате с защитой от перезаписи, а также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, с приложением к нему счета и счет-фактуры.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке

20.3.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке, рассматривает поступившие от Генподрядчика документы на соответствие условиям Договора и приложений к нему и осуществляет одно из следующих действий:

а) при отсутствии недостатков подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, а также подписывает Акт о приемке выполненных работ;

б) при наличии недостатков формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

20.3.3. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Генподрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в предусмотренном выше порядке.

20.3.4. Строительно-монтажные работы считаются выполненными и принятыми с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. С указанной даты к Заказчику переходит право собственности на результат принятых строительно-монтажных работ, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

20.4. Для проверки предоставленных Генподрядчиком результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или привлечь экспертов, экспертные организации на основании отдельных договоров. При проведении экспертизы Заказчиком своими силами составлять экспертное заключение необязательно. Результаты экспертизы с привлечением внешних экспертов оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно соответствовать законодательству Российской Федерации.

**СТАТЬЯ 21. Завершение строительно-монтажных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.**

21.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика о завершении строительно-монтажных работ и готовности Объекта к эксплуатации должен в соответствии с условиями Договора:

а) закончить все Работы в соответствии с Проектной, Рабочей и организационно-технологической документацией;

б) устранить все недостатки и замечания;

в) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории строительной площадки;

г) сформировать и представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию в бумажном и электронном виде, согласованную в установленном.

**СТАТЬЯ 22. Сдача-приемка законченного строительством Объекта**

22.1. После завершения строительства Объекта Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении Работ по Договору и о готовности предъявить законченный строительством Объект Заказчику.

До предъявления законченного строительством Объекта Заказчику, Генподрядчик обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив укомплектование Объекта материально-техническими ресурсами в соответствии с Проектной документацией.

22.2. Генподрядчик в установленный в Приложении № 2 срок для предъявления законченного строительством Объекта Заказчику представляет Заказчику законченный строительством Объект, с сопроводительным письмом по накладной нарочно или почтой представляет Заказчику Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (по форме Приложения № 8 к Договору) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе с защитой от перезаписи, документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 68.13330.2017, утвержденным приказом Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр, для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации), документы необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 68.13330.2017 для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, документы, предусмотренные пунктом 4.10 СП 68.13330.2017, и документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств по Договору (ч. 7.1 ст. 94 Закона о контрактной системе), а также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

22.3.  Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления вышеуказанных документов и документа о приемке, рассматривает поступившие документы и осуществляет одно из следующих действий:

а) при отсутствии недостатков и предоставлении Генподрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по Договору подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, а также подписывает Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта;

б) при наличии недостатков формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

22.4. Для проверки предоставленных Генподрядчиком результатов Работ в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или привлечь экспертов, экспертные организации на основании отдельных договоров. При проведении экспертизы Заказчиком своими силами составлять экспертное заключение необязательно. Результаты экспертизы с привлечением внешних экспертов оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно соответствовать законодательству Российской Федерации.

22.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Генподрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в предусмотренном выше порядке.

22.6. Работы по Договору (в соответствии с пунктом 2.1 и 2.3 Договора) считаются выполненными и Результат работ принятым Заказчиком с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. С указанной даты к Заказчику переходит право собственности на Результат работ по Договору, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

22.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания им документа о приемке и Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта извещает орган государственного строительного надзора (или Ростехнадзора) и орган, уполномоченный проводить государственный экологический контроль (надзор), об окончании строительства Объекта.

22.8. В случае получения замечаний при проведении контроля органами, указанными в пункте 22.7 Договора, Заказчик уведомляет об этом Генподрядчика, который за свой счет в срок, установленный данными органами или Заказчиком, обязан устранить выявленные такими органами недостатки (дефекты) работ.

22.9. В случае если Генподрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

22.10. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения положительных заключений, указанных в пункте 22.6 Договора уведомляет об этом Генподрядчика.

22.11. Ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Российской Федерации.

**СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта**

* 1. От начала строительно-монтажных работ до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
	2. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
	3. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 30 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
	4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик.
	5. Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной и антитеррористической защиты.
	6. Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

**СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в Проектную/Рабочую документацию.**

24.1. Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектную документацию/Рабочуюдокументацию, которые являются обязательными для Генподрядчика, в том числе уполномочить Генподрядчика на выполнение указанных работ на основании дополнительного соглашения к Договору.

В случае, если Генподрядчиком в соответствии с пунктом 5.3 Договора вносятся изменения в проектно-сметную документацию, то затраты Генподрядчика на внесение таких изменений, а также затраты на услуги органа государственной экспертизы (если необходимо проведение повторной экспертизы проектной документации) Заказчиком не компенсируются.

24.2. Если в результате внесенных в Проектную документацию/Рабочую документациюизменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передаетЗаказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком Дополнительного соглашения к настоящему Договору**.**

24.3. Если при внесении изменений в Проектную документацию/Рабочую документацию объем выполняемых Генподрядчиком Работ будет уменьшен, Цена Договора подлежит уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору в соответствии с требованиями статьи 95 Закона о контрактной системе.

24.4. Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную Проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

**СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.**

25.1. Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

25.1.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

25.1.2. иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.

25.2. Заказчик в срок не более 10 (десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.

25.3. Генподрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

25.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектную документацию/Сметнуюдокументацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

25.5. Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):

25.5.1. подпись и печать Генподрядчика;

25.5.2. подпись и печать ответственного лица Заказчика;

25.5.3. подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;

25.5.4. подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в Журнал авторского надзора.

25.6. Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Рабочуюдокументацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

25.7. Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

25.8. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ Проектной и Рабочей документации, включая Сметную документацию.

25.9. Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в Проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

**СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору**

26.1. Генподрядчик в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 20% от начальной (максимальной) цены Договора, уменьшенной на размер аванса (50% от цены Договора), что составляет:

– \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб\_\_ \_\_\_ коп\_\_.

До оформления документа о приемки в соответствии с пунктом 22.2 Договора Генподрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств по Договору в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет:

– **87 292 290** (Восемьдесят семь миллионов двести девяносто две тысячи двести девяносто) рублей 77 копеек.

Обеспечение предоставляется одним из следующих способов:

– в форме безотзывной независимой гарантии, оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005
«О независимых гарантиях, используемых для целей Закона о контрактной системе, выданной гарантом, соответствующем требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при этом начало срока действия безотзывной независимой гарантии должно определяться датой ее выдачи гарантом;

– путем внесения денежных средств на лицевой счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Генподрядчиком самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения Договора/гарантийных обязательств по Договору представляется в виде внесения денежных средств Генподрядчик перечисляет денежные средства на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам:

ИНН 2632100740, КПП 770301001

Наименование:

УФК по г. Москве (акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»

л/сч 711Н7550001)

р/счет № 03215643000000017301

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

Корреспондентский счет: 40102810545370000003

БИК: 004525988

При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: *«(7901) Распоряжение №1862-р от 05.09.2016. Обеспечение исполнения договора заключаемого по итогам конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение подрядных работ по созданию объектов: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Открытая плоскостная парковка»*, *«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия – Алания. Инженерная инфраструктура пос. Калак. Этап 1. Внутренние проезды с благоустройством»*

Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств.

26.2. В случае, если предложенная Генподрядчиком цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, к Генподрядчику, с которым заключается Договор, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе.

26.3. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Генподрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

26.4. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств по Договору должен превышать гарантийный срок на законченный строительством Объект не менее чем на 1 (один) месяц.

26.5. В ходе исполнения Договора Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

26.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, а также внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Договору возвращаются Генподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются Генподрядчику на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре, если Подрядчик не представил Заказчику соответствующее уведомление об иных реквизитах для возврата денежных средств не позднее дня исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

26.7. В случае если Генподрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором и в обеспечение которых Генподрядчик предоставил денежные средства, Заказчик возвращает денежное обеспечение в форме денежных средств в установленный пунктом 26.6 Договора срок за вычетом сумм, которые удерживаются за невыполнение или ненадлежащее выполнения Генподрядчиком обязательств по Договору, обеспеченных указанными денежными средствами в том числе обязательств по уплате им штрафных санкций, предусмотренных Договором, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

26.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего Генподрядчику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Генподрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

За каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в соответствии с пунктами 28.13 и 28.14 Договора.

26.9. Положения настоящей статьи не применяются в случае заключения Договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

**СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.**

27.1. Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с Проектной документацией и условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил.

27.2. Гарантии качества распространяются на все Работы и конструктивные элементы, составляющие результат Работ, выполненные Генподрядчиком по Договору.

Если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным пунктом 27.3 Договора, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

27.3. Гарантийный срок на законченный строительством Объект составляет 5 (пять) лет с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в ходе приемке законченного строительством Объекта (статья 22 Договора).

Гарантийный срок продляется на период устранения недостатка или дефекта, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик. При наличии невыполненных на момент принятия законченного строительством Объекта работ, не влияющих на безопасную эксплуатацию Объекта, гарантийный срок на такие работы исчисляется с момента приемки таких работ Заказчиком.

27.4. Продолжительность гарантийного срока для материалов, в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями Проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

27.6. Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты)выполненных работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

27.7. В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению недостатков (дефектов). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период: с даты обнаружения недостатков до даты их фактического устранения.

27.8. Если вышеуказанные работы по устранению недостатков влекут за собой снижение установленных Проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик вправе выдать Генподрядчику требование о восстановлении параметров эксплуатации Объекта.

27.10. При обнаружении недостатков (дефектов) в выполненных работах в Гарантийный срок:

27.10.1. Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме об обнаружении недостатков (дефектов) и о дате прибытия Генподрядчика для их осмотра.

27.10.2. Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать при осмотре и экспертизе недостатка (дефекта) в указанные в требовании место и время.

27.10.3. Не позднее рабочего дня следующего за окончанием осмотра или экспертизы Генподрядчик обязан представить Заказчику план выполнения гарантийных работ, который включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

27.10.4. Заказчик обязан согласовать представленный Генподрядчиком план выполнения гарантийных работ в течение 2 (двух) рабочих дней после его получения, а также используемые материалы. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае если считает, что согласно представленному плану Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит недостаток (дефект).

27.10.5. Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению недостатков (дефектов), указанных в требовании, в строгом соответствии с согласованным Заказчиком планом выполнения гарантийных работ.

27.10.6. После завершения работ по устранению недостатков Генподрядчик представляет работу Заказчику в целях ее принятия последним.

27.10.7. После завершения работ по устранению недостатков Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

27.10.8. В случае необоснованного неприбытия Генподрядчика для осмотра и экспертизы недостатка (дефекта) Заказчик в одностороннем порядке составляет акт осмотра, в котором делает отметку об отсутствии Генподрядчика.

27.11. Если Генподрядчик необоснованно уклоняется от устранения недостатков (дефектов), в том числе в установленный для него срок, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии вправе устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Генподрядчика возмещения произведенных затрат.

**СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон**

28.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

28.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в полном размере сверх неустойки.

28.3. Заказчик имеет право по своему выбору во внесудебном порядке удержать неоплаченную Генподрядчиком неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Генподрядчику последующих платежей, либо из суммы обеспечения Договора.

28.4. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств.

28.5. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

28.6. Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

28.7. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Генподрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) рабочих дней.

28.8. При исполнении Договора не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случая, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

28.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

28.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

28.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

28.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

28.13. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

28.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Генподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

28.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

28.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

28.17. Оплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Договора при наличии возможности устранения таких нарушений.

28.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или в следствие обстоятельств непреодолимой силы.

**СТАТЬЯ 29. Условия конфиденциальности и исключительные права**

29.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

29.2. Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

29.3. Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

29.4. Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

29.5. Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

29.6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ в рамках Договора и входящие в состав Результата работ, принадлежат Заказчику. Днем передачи исключительных прав считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

29.7. В течение срока выполнения работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

29.8. Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

**СТАТЬЯ 30. Обстоятельства непреодолимой силы**

30.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, инфляционные процессы в экономике.

30.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращения соответственно.

Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств

30.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

30.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

30.5. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом или Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

**СТАТЬЯ 31. Отчетность**

31.1. Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.

31.2. Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.

31.3. Генподрядчиком предоставляются:

31.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику по запросу в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ, составленный согласно требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате EXCEL и в PDF.

31.3.2. Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:

– Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом.

31.3.3. ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения:

– название;

– объём факт;

– объём план;

– единица объёма;

– отклонения по срокам в днях;

– резерв по срокам в днях.

31.4. Генподрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 3 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

31.5. Генподрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 5 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

31.6. Генподрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 4 к настоящему Договору).

31.7. Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по Этапам – перед началом Этапа и в последующем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца.

31.8. Заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

**СТАТЬЯ 32. Разрешение споров**

32.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

32.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

**СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора**

33.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора принимается в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной системе.

33.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что:

а) Генподрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе);

б) при определении Генподрядчика Генподрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем при определении Генподрядчика.

33.3. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

33.4. Порядок принятия решения, уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также порядок и срок вступления решения об одностороннем отказе от исполнения Договора установлен статьей 95 Закона о контрактной системе.

33.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик, принявший решение об одностороннем отказе вправе требовать возмещения убытков

33.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней передать Заказчику незавершенный строительством Объект, исполнительную документацию на объем выполненных на дату расторжения Работ, а также всю ранее полученную от Заказчика документацию: проектную, рабочую и др.

33.8. Расторжение Договора по соглашению сторон совершается в письменной форме.

33.10. Требование о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

33.13. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Договора до момента приемки Заказчиком строительной площадки несет Генподрядчик.

**СТАТЬЯ 34. Вступление Договора в силу, срок действия Договора**.

34.1. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

34.2. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

34.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

34.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

34.6. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

34.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

34.8. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Заказчика info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Генподрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

34.9. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

34.11. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения договора Стороны вправе изготовить и подписать копии договора в письменной форме на бумажном носителе.

**СТАТЬЯ 35. Приложения к Договору**

35.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

35.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение № 1 – протокол соглашения о Договорной цене.

Приложение № 2 – график производства работ.

Приложение № 3 – оперативный план работ за месяц (Форма).

Приложение № 4 – отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Форма).

Приложение № 5 – оперативный отчет выполненных работ за месяц (Форма).

Приложение № 6 – акт о приемке выполненных работ (Форма).

Приложение № 8 – акт сдачи–приемки законченного строительством объекта (Форма).

Приложение № 10 – смета договора.

Приложение № 11 – ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

Приложение № 12 – требования к составлению сметной документации стадии проектирования «Рабочая документация».

**СТАТЬЯ 36. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК**:Адрес места нахождения: Адрес для отправки почтовойкорреспонденции:Тел.:Факс:Адрес электронной почты:ИНН, КППОГРН, ОКПОПлатежные реквизиты:Расчетный счет:Корреспондентский счет:БИК | **ЗАКАЗЧИК:**АО «КАВКАЗ.РФ»Адрес места нахождения: улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I,город Москва, Российская Федерация, 123112Адрес для отправки почтовой корреспонденции:123112, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I Тел./факс: +7(495)775-91-22/ +7(495)775-91-24ИНН 2632100740, КПП 770301001ОКПО 67132337, ОГРН 1102632003320Платежные реквизиты:Наименование: УФК по г. Москве (акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» л/сч 711Н7550001)р/счет № 03215643000000017301Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  Корреспондентский счет: 40102810545370000003БИК: 004525988Ответственное должностноелицо заказчика:Тимижев Хасан ХамишевичБанковское сопровождение Договора в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не требуется. |
| **Генподрядчик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_ /***(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:****АО «КАВКАЗ.РФ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /***(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**Протокол соглашения о договорной цене**

Мы, нижеподписавшиеся, **акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»**(АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны,
и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое вдальнейшем **«Генеральный подрядчик»**,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение подрядных работ по созданию объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, включая НДС (20%) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей/ без НДС.

Распределение договорной цены производится согласно Смете договора
(Приложение № 10 к Договору).

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:** | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /*(подписано ЭЦП)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**График производства работ**

**Прилагается отдельным файлом**

**Начало выполнения работ с даты подписания Договора сторонами.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**Оперативный план работ за месяц**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце | Объём всего | Объём выполненного на 1-е число текущего месяца | Объём планируемого выполнить в текущем месяце | Единица измерения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**С бланком типовой формы ознакомлен**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Подрядчик (Поставщик) | № Договора | Тип Договора | Срок действия договора | Выполнение работ по договору | Финансирование | Деб.Задолженность (кредит. задолжен–ность) | Комментарий |
| Начало | Окончание(план) | Окончание(план) | Договорнаястоимостьработ(оборуд.) | Фактическоевыполнение | Отклонение выполнения от плана, % | Фактическое финансирование по договору | в том числе: | % % от стоимости по договору |
| Наименование | ИНН |
| Аванс | Оплата выполненных работ |
| Дата платежа | Сумма | Дата платежа | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору**

|  |  |
| --- | --- |
| **С бланком типовой формы ознакомлен:****Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**Оперативный отчет выполненных работ за месяц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Название работы (опера–ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия) | Объем всего | Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца | Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце | Объем выполненный в отчетном месяце | Объем выполненного на 1-е число текущего месяца | Остаточный объем | Единица измерения | Процент выполнения месячного плана (7/6\*100%) | Процент выполнения всего (8/4\*100%) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**С бланком типовой формы ознакомлен:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Акт о приемке выполненных работ № \_\_ от \_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  | Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Генеральный подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Договор \_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Идентификатор договора |
|  | Наименование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Место выполнения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Отчетный период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с условиями договора Генеральным подрядчиком фактически выполнены в полном объеме, а Заказчиком приняты следующие работы (включая оборудование и материалы): |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования**  | **Единица измерения**  | **Коли-****чество (объем****работ)** | **Цена на единицу измерения без налога, руб** | **Договорная цена\*,** **руб.** | **Выполнено за отчетный период** |
| **по порядку** | **позиции по смете договора** | **К-во (объем работ)** | **Стоимость\*,** **руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | **Всего по акту без НДС** | х | х | х | х | х |   |
|  |   | **Сумма НДС (ставка <N>%)** | х | х | х | х | х |   |
|  |   | **Всего по акту общая стоимость** | х | х | х | х | х |   |
|  |  | **Сумма удержаний** | х | х | х | х | х |   |
|  |  | **Всего к оплате** | х | х | х | х | х |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение (при необходимости): *дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ* |
|  | \* для оборудования в данной графе указывается стоимость без НДС и с НДС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Генеральный подрядчик** |  |  |  | **Заказчик** |  |  |  |
|  |  |  |
|  | Дата сдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | Дата принятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *Информация о документе-основании, отличном от договора* |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* |  |  | *(должность)* | *(ФИО)* |  | *(подпись)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Иные лица, ответственные за приемку** **результатов выполненных работ** |
|  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  | *(Строительный контроль) (при наличии))* | *(ФИО)* | *(подпись)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к договору

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№

|  |  |
| --- | --- |
| Код объекта |  |
| Объект | **Наименование объекта** |
| Договор  | номер | 0 |  |  |  |  |
|  | дата | 00.00.20\_ | 00.00.20\_ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа | Дата составления документа |  |
|  |  |
| **АКТ (ОБРАЗЕЦ)** | 0 | 00.00.20\_ |  |
| сдачи-приемки выполненных (Наименование работ) работ.  |
| Заказчик, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генподрядчик, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям Договора и надлежащим образом оформлена. |
| Документация передана по накладной\* № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Генподрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объёмы работ с подтверждающими документами. |
| **Номер п/п** | **№ этапа согласно календарному плану работ**  | **Наименование работ** | **Стоимость, рублей** |
| 1 |  |   | 0,00 |
| 2 |   |  | 0,00 |
| 3 |   |  | 0,00 |
| 4 |   | **Итого. в том числе НДС (20 %)** | **0,00** |
|  |  |  | \* Копия накладной является обязательным приложением к акту |  |  |  |  |
| **Работу сдал:** |  |  | **Работу принял:** |
| **от****Генподрядчика** |  |  | **от** **Заказчика** |
| Должность | Должность |
| Наименование организации | Наименование организации |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)** |
|  |  |  |

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к договору

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**АКТ**

**СДАЧИ–ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

**(для технического ввода объекта в эксплуатацию)**

**(ФОРМА)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от " |  | " |  | 20 |  | г. | город |  |
|  |
| наименование и место расположения объекта |
| Представитель застройщика/технического заказчика |  |
|  |
| организация, должность, инициалы, фамилия |
| с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство |  |
|  |
| организация, должность, инициалы, фамилия |
| с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: |
|  |
| 1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому |
| заказчику) к приемке |  |
|  |
| наименование объекта |
| расположенный по адресу |  |
|  |
|  |
| 2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, |
| выданным |  |
|  | наименование органа, выдавшего разрешение |
|  |
|  |
| 3 В строительстве принимали участие |  |
|  |
| наименование организаций, их реквизиты, виды работ, |
|  |
| номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, |
|  |
| которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, |
|  |
| выполнявшихся каждой из них |
|  |
| при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту |
|  |
| 4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |
|  |
| наименование организации и ее реквизиты, |
|  |
| номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,  |
|  |
| которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| выполнившим |  |
|  |
| наименование частей или разделов документации |
| и организациями |  |
|  |
| наименование организаций, их реквизиты, |
|  |
| номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, |
|  |
| которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, |
|  |
| и выполненные части и разделы документации, |
|  |
| при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту |
|  |
| 5 Исходные данные для проектирования выданы |  |
|  |
| наименование научно–исследовательских, изыскательских |
|  |
| и других организаций |
|  |
| 6 Проектная документация утверждена |  |
|  |
| наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию |
|  |
| на объект, этап строительства |
|  |
| N |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
|  |
| Заключение |  |
|  | наименование органа экспертизы проектной документации |
|  |
| 7 Строительно–монтажные работы осуществлены в сроки: |
| начало |  |  |
|  | месяц, год |  |
| окончание |  |  |
|  | месяц, год |  |

8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект производственного назначения имеет следующие показатели:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения | Фактически |
|  |  |

9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам[[3]](#footnote-3)\* о его приемке после индивидуальных

испытаний и комплексного опробования.

|  |
| --- |
|  |
| 10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи не требуются. |
|  |
| 11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту – исполнительная документация. |

12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный

период времени переносится, должны быть выполнены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работы, единица измерения | Объем работ | Сроквыполнения |
| 1  |  |  |

13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро– и взрывобезопасности,

охране окружающей среды, предусмотренные проектом

|  |
| --- |
|  |
| сведения о выполнении |
|  |

**Решение застройщика (технического заказчика)**

|  |  |
| --- | --- |
| Предъявленный к приемке |  |
|  | наименование объекта, его местонахождение |
|  |
| выполнен в соответствии с проектом планировки территории, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. |
|  |
| Объект сдал |  | Объект принял |
|  |  |  |
| лицо, осуществляющее строительство |  | застройщик (технический заказчик) |
|  |  |  |
| М.П. |  | М.П. |
|  |  |  |
| **Форма согласована:** **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к договору

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**АКТ №**

**приемки законченного строительством объекта**

**приемочной комиссией**

**(ФОРМА)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма по ОКУД | 0322004 |
| Организация |  | по ОКПО | 67132337 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата составления | Код вида операции | Код |
| строительной организации | участка | объекта |  |
|  |  |  |  |  |  |

Местонахождение объекта:

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная

(наименование органа, назначившего комиссию)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приказом № \_\_\_ от “ |  | ” |  |  | 20  | года |

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие:

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

 (наименование организации и ее реквизиты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы

наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ

(месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

8.Предъявленный исполнителем работ к приемке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель(мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями.

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): нет

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | руб. |  | коп. без НДС |
| в том числе: |  |  |  |
| стоимость строительно-монтажных работ |   | руб. |  |  коп. без НДС |
| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  |  |  |  коп. без НДС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Стоимость принимаемых основных фондов |  | руб. |  |  коп. без НДС |
| в том числе: |  |  |  |
| стоимость строительно-монтажных работ |  | руб. |  |  коп. без НДС |
| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  | руб. |  |  коп. без НДС |

14. Дополнительные условия

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

принимается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии** |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма согласована:** **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к договору от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**Проект сметы договора**

|  |  |
| --- | --- |
| объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Открытая плоскостная парковка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. | в том числе Оборудование |
| На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.1.** | **Этап 1.1.****Разработка рабочей документации** | **комплекс** | **1** | **9 844 444,51** | **9 844 444,51** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 9 651 416,19 | 9 651 416,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 | 193 028,32 | 193 028,32 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Этап 1.2.****Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты)** | **комплекс** | **1** | **206 014 639,88** | **206 014 639,88** | **35 659 285,67** | **35 659 285,67** |
| 1.2.1 | Компенсационные затраты на возмещение размера вреда воднымбиоресурсам. В том числе: затраты на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося (постоянный вред в период эксплуатации ОПП), временная компенсация на период строительства (лосось); | комплекс | 1 | 1 948 069,40 | 1 948 069,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Геодезическая разбивка | комплекс | 1 | 757 098,00 | 757 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Открытая плоскостная парковка. | комплекс | 1 | 153 944 639,52 | 153 944 639,52 | 23 850 670,28 | 23 850 670,28 |
| *1.2.3.1* | *Земляные работы* | *комплекс* | *1* | *27 579 125,70* | *27 579 125,70* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.3.2* | *Устройство покрытия открытой плоскостной парковки и благоустройство* | *комплекс* | *1* | *73 368 707,52* | *73 368 707,52* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.3.3* | *Подпорные стены* | *комплекс* | *1* | *28 020 967,33* | *28 020 967,33* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.3.4* | *Технологические решения* | *комплекс* | *1* | *24 699 223,14* | *24 699 223,14* | *23 639 458,19* | *23 639 458,19* |
| *1.2.3.5* | *ОДИ* | *комплекс* | *1* | *276 615,83* | *276 615,83* | *211 212,09* | *211 212,09* |
| 1.2.4 | Открытая плоскостная парковка.Здание пункта охраны. | комплекс | 1 | 14 575 079,51 | 14 575 079,51 | 10 585 619,63 | 10 585 619,63 |
| *1.2.4.1* | *Архитектурные решения* | *комплекс* | *1* | *600 432,80* | *600 432,80* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.4.2* | *Конструктивные решения* | *комплекс* | *1* | *2 134 113,11* | *2 134 113,11* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.4.3* | *Внутренние сети водопровода* | *комплекс* | *1* | *64 966,17* | *64 966,17* | *11 223,15* | *11 223,15* |
| *1.2.4.4* | *Внутренние сети канализации* | *комплекс* | *1* | *22 315,95* | *22 315,95* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.4.5* | *Внутренние сети отопления* | *комплекс* | *1* | *40 514,27* | *40 514,27* | *35 788,05* | *35 788,05* |
| *1.2.4.6* | *Вентиляция* | *комплекс* | *1* | *26 503,48* | *26 503,48* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.4.7* | *Внутренние сети электроснабжения и освещения* | *комплекс* | *1* | *356 898,34* | *356 898,34* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.4.8* | *Слаботочные сети* | *комплекс* | *1* | *11 090 973,04* | *11 090 973,04* | *10 489 495,53* | *10 489 495,53* |
| *1.2.4.9* | *ПС и СОУЭ* | *комплекс* | *1* | *51 018,80* | *51 018,80* | *21 431,39* | *21 431,39* |
| *1.2.4.10* | *Технологическое оборудование* | *комплекс* | *1* | *187 343,55* | *187 343,55* | *27 681,51* | *27 681,51* |
| 1.2.5 | Открытая плоскостная парковка. Здание общественного туалета, санитарно-бытовых помещений, навес. | комплекс | 1 | 13 764 243,87 | 13 764 243,87 | 495 815,50 | 495 815,50 |
| *1.2.5.1* | *Архитектурные решения* | *комплекс* | *1* | *2 153 237,17* | *2 153 237,17* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.5.2* | *Конструктивные решения* | *комплекс* | *1* | *9 291 575,71* | *9 291 575,71* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.5.3* | *Внутренние сети водопровода* | *комплекс* | *1* | *312 443,33* | *312 443,33* | *91 337,13* | *91 337,13* |
| *1.2.5.4* | *Внутренние сети канализации* | *комплекс* | *1* | *456 634,23* | *456 634,23* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.5.5* | *Внутренние сети отопления* | *комплекс* | *1* | *79 620,29* | *79 620,29* | *73 562,57* | *73 562,57* |
| *1.2.5.6* | *Вентиляция* | *комплекс* | *1* | *301 169,16* | *301 169,16* | *78 895,04* | *78 895,04* |
| *1.2.5.7* | *Внутренние сети электроснабжения и освещения* | *комплекс* | *1* | *680 967,22* | *680 967,22* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.5.8* | *ПС и СОУЭ* | *комплекс* | *1* | *86 306,96* | *86 306,96* | *27 015,48* | *27 015,48* |
| *1.2.5.9* | *Автоматика вентиляции* | *комплекс* | *1* | *250 178,66* | *250 178,66* | *73 249,64* | *73 249,64* |
| *1.2.5.10* | *Технологическое оборудование* | *комплекс* | *1* | *152 111,14* | *152 111,14* | *151 755,64* | *151 755,64* |
| 1.2.6 | Наружные сети электроснабжения. | комплекс | 1 | 582 231,29 | 582 231,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Наружные сети слаботочных сетей | комплекс | 1 | 2 746 616,65 | 2 746 616,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, | комплекс | 1 | 6 299 319,93 | 6 299 319,93 | 0,00 | 0,00 |
| *1.2.8.1* | *Наружные сети ливневой канализации К2* | *комплекс* | *1* | *5 766 466,40* | *5 766 466,40* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.8.2* | *Наружные сети хоз-бытовой канализации К1* | *комплекс* | *1* | *532 853,53* | *532 853,53* | *0,00* | *0,00* |
| 1.2.9 | Наружные сети водопровода В1 | комплекс | 1 | 164 886,69 | 164 886,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Наружные сети электроосвещения | комплекс | 1 | 6 186 694,00 | 6 186 694,00 | 27 978,58 | 27 978,58 |
| 1.2.11 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 275 826,58 | 275 826,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12 | Расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно. | комплекс | 1 | 693 021,93 | 693 021,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения) | комплекс | 1 | 33,91 | 33,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14 | Затраты на научно-техническое сопровождение строительства зданий или сооружений, мониторинг компонентов окружающей среды.  | комплекс | 1 | 22 941,16 | 22 941,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 | 4 053 937,44 | 4 053 937,44 | 699 201,68 | 699 201,68 |
|   | **Итого без учета НДС** |   |   | **215 859 084,39** | **215 859 084,39** | **35 659 285,67** | **35 659 285,67** |
|   | НДС-20% |   |   | 43 171 809,96 | 43 171 809,96 | 7 131 857,13 | 7 131 857,13 |
|  | **Всего с учетом НДС** |  |  | **259 030 894,35** | **259 030 894,35** | **42 791 142,80** | **42 791 142,80** |

|  |  |
| --- | --- |
| объект: | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1 Внутренние проезды с благоустройством» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. | в том числе Оборудование |
| На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2.1** | **Этап 2.1.****Разработка рабочей документации** | **комплекс** | **1** | **19 089 533,90** | **19 089 533,90** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1 | Проектные работы "Р" | комплекс | 1 | 18 715 229,32 | 18 715 229,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 | 374 304,58 | 374 304,58 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2** | **Этап 2.2.****Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты)** | **комплекс** | **1** | **492 487 143,90** | **492 487 143,90** | **27 950 327,95** | **27 950 327,95** |
| 2.2.1 | Стоимость проведения археологических наблюдений в ходе строительных работ на выявленном объекте культурного наследия "Могильнике между селениями Камсхо и Лисри №2" в с. Камсхо, Алагирского района (площадь участка проведения археологических наблюдений 488 кв. м.) | комплекс | 1 | 1 444 712,47 | 1 444 712,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Стоимость проведения археологических наблюдений в ходе строительных работ на выявленном объекте культурного наследия "Могильнике между селениями Камсхо и Лисри", Алагирского района (площадь участка проведения археологических наблюдений 443 кв. м.) | комплекс | 1 | 1 322 850,44 | 1 322 850,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Стоимость проведения археологических наблюдений в ходе строительных работ на выявленном объекте культурного наследия "Могильнике у святилища "Дамбадели (Мады Майрам)" в с. Камсхо, Алагирского района (площадь участка проведения археологических наблюдений 148 кв. м.) | комплекс | 1 | 487 009,06 | 487 009,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Стоимость проведения археологических наблюдений в ходе строительных работ на объекте культурного наследия "Святилище Камсхойы Реком" в с. Камсхо, Алагирского района (площадь наблюдений 14 кв. м.) | комплекс | 1 | 79 315,36 | 79 315,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Стоимость проведения спасательных археологических исследований (раскопок) на выявленном объекте культурного наследия "Могильнике между селениями Камсхо и Лисри №2" в с. Камсхо, Алагирского района (площадь раскопок 1636 кв. м.) | комплекс | 1 | 9 190 431,99 | 9 190 431,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда воднымбиоресурсам. Проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. | комплекс | 1 | 1 113 339,96 | 1 113 339,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Геодезическая разбивочная основа | комплекс | 1 | 44 431,07 | 44 431,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8 | Подготовка территории | комплекс | 1 | 5 100 580,80 | 5 100 580,80 | 0,00 | 0,00 |
| *2.2.8.1* | *Подготовка территории.Подъездная автодорога к центральной площади и станции канатной дороги М1* | *комплекс* | *1* | *1 339 749,34* | *1 339 749,34* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.8.2* | *Подготовка территории.Подъездная автодорога к гаражу ратраков.* | *комплекс* | *1* | *846 551,77* | *846 551,77* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.8.3* | *Рекультивация земель временного отвода* | *комплекс* | *1* | *1 488 705,95* | *1 488 705,95* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.8.4* | *ЦП Демонтажные работы* | *комплекс* | *1* | *1 425 573,74* | *1 425 573,74* | *0,00* | *0,00* |
| 2.2.9 | Подъездная автодорога | комплекс | 1 | 129 160 924,88 | 129 160 924,88 | 343 252,15 | 343 252,15 |
| *2.2.9.1* | *Подъездная автодорога к центральной площади и станции канатной дороги М1* | *комплекс* | *1* | *58 298 602,32* | *58 298 602,32* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.9.2* | *Подъездная автодорога к гаражу ратраков* | *комплекс* | *1* | *32 453 681,36* | *32 453 681,36* | *343 252,15* | *343 252,15* |
| *2.2.9.3* | *Инженерная защита* | *комплекс* | *1* | *38 408 641,20* | *38 408 641,20* | *0,00* | *0,00* |
| 2.2.10 | Наружные сети электроснабжения | комплекс | 1 | 13 546 945,85 | 13 546 945,85 | 505 466,58 | 505 466,58 |
| *2.2.10.1* | *Наружные сети электроснабжения ТКР3* | *комплекс* | *1* | *12 765 901,42* | *12 765 901,42* | *505 466,58* | *505 466,58* |
| *2.2.10.2* | *ЦП .Наружные сети электроснабжения.* | *комплекс* | *1* | *781 044,43* | *781 044,43* | *0,00* | *0,00* |
| 2.2.11 | Наружные сети связи | комплекс | 1 | 9 717 324,23 | 9 717 324,23 | 555 046,75 | 555 046,75 |
| *2.2.11.1* | *Сети связи* | *комплекс* | *1* | *8 881 063,02* | *8 881 063,02* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.11.2* | *Сети связи ЛОС* | *комплекс* | *1* | *600 912,36* | *600 912,36* | *505 019,39* | *505 019,39* |
| *2.2.11.3* | *ЦП Сети связи* | *комплекс* | *1* | *235 348,85* | *235 348,85* | *50 027,36* | *50 027,36* |
| 2.2.12 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 30 097 742,02 | 30 097 742,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.13 | ЛОС | комплекс | 1 | 116 949 766,79 | 116 949 766,79 | 25 791 190,97 | 25 791 190,97 |
| *2.2.13.1* | *Наружные сети водоотведения. Технологические решения* | *комплекс* | *1* | *27 349 604,86* | *27 349 604,86* | *25 791 190,97* | *25 791 190,97* |
| *2.2.13.2* | *Локальные очистные сооружения .Конструктивные и объемно-планировочные решения .* | *комплекс* | *1* | *89 600 161,93* | *89 600 161,93* | *0,00* | *0,00* |
| 2.2.14 | Канализация хозяйственно-бытовая | комплекс | 1 | 16 459 352,24 | 16 459 352,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.15 | Канализация ливневая | комплекс | 1 | 46 750 719,89 | 46 750 719,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.16 | Сети газорасределения. | комплекс | 1 | 5 982 013,23 | 5 982 013,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.17 | ЦП Система водоотведения К2 | комплекс | 1 | 3 082 173,93 | 3 082 173,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.18 | Благоустройство территории | комплекс | 1 | 90 573 437,55 | 90 573 437,55 | 207 325,85 | 207 325,85 |
| *2.2.18.1* | *ПЗУ.ЛОС Схема планировочной организации земельного участка* | *комплекс* | *1* | *4 774 098,63* | *4 774 098,63* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.18.2* | *Наружное освещение ТКР4* | *комплекс* | *1* | *3 687 269,15* | *3 687 269,15* | *128 399,10* | *128 399,10* |
| *2.2.18.3* | *Огражление ЛОС* | *комплекс* | *1* | *1 834 195,50* | *1 834 195,50* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.18.4* | *ЦП ПЗУ* | *комплекс* | *1* | *68 664 531,69* | *68 664 531,69* | *35 685,50* | *35 685,50* |
| *2.2.18.5* | *ЦП ОДИ* | *комплекс* | *1* | *218 900,11* | *218 900,11* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.18.6* | *ЦП Наружные сети электроосвещения* | *комплекс* | *1* | *10 738 134,70* | *10 738 134,70* | *43 241,25* | *43 241,25* |
| *2.2.18.7* | *ЦП КР* | *комплекс* | *1* | *656 307,77* | *656 307,77* | *0,00* | *0,00* |
| 2.2.19 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 38 180,48 | 38 180,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.20 | Расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно. | комплекс | 1 | 1 630 639,85 | 1 630 639,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.21 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1 | 1 229,97 | 1 229,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.22 | Плата за размещение отходов | комплекс | 1 | 1 750,45 | 1 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.23 | Стоимость производственного экологического контроля и мониторинга | комплекс | 1 | 16 766,73 | 16 766,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.24 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 | 9 695 504,66 | 9 695 504,66 | 548 045,65 | 548 045,65 |
|   | **Итого без учета НДС** |   |   | **511 576 677,80** | **511 576 677,80** | **27 950 327,95** | **27 950 327,95** |
|   | НДС-20% |   |   | 102 315 335,56 | 102 315 335,56 | 5 590 065,59 | 5 590 065,59 |
|  | **Всего с учетом НДС** |  |  | **613 892 013,36** | **613 892 013,36** | **33 540 393,54** | **33 540 393,54** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к договору от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ**

|  |  |
| --- | --- |
| объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Открытая плоскостная парковка |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.1** |  | **Этап 1.1. Разработка рабочей документации** | **комплекс** | **1** |
| 1.1.1 | Смета №2-РД | Рабочая документация | комплекс | 1 |
| 1.1.2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 |
| **1.2** |  | **Этап 1.2. Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты)** | **комплекс** | **1** |
| 1.2.1 | 2021-ВТРКМ.ОПП - ООС лист 81-82 | Компенсационные затраты на возмещение размера вреда воднымбиоресурсам. В том числе: затраты на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося (постоянный вред в период эксплуатации ОПП), временная компенсация на период строительства (лосось); | комплекс | 1 |
| 1.2.2 | Смета №1-1 | Геодезическая разбивка | комплекс | 1 |
| 1.2.3 | 02-01 | Открытая плоскостная парковка. | комплекс | 1 |
| *1.2.3.1* | *02-01-01* | *Земляные работы* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.3.2* | *02-01-02* | *Устройство покрытия открытой плоскостной парковки и благоустройство* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.3.3* | *02-01-03* | *Подпорные стены* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.3.4* | *02-01-04* | *Технологические решения* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.3.5* | *02-01-05* | *ОДИ* | *комплекс* | *1* |
| 1.2.4 | 03-01 | Открытая плоскостная парковка.Здание пункта охраны. | комплекс | 1 |
| *1.2.4.1* | *03-01-01* | *Архитектурные решения* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.2* | *03-01-02* | *Конструктивные решения* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.3* | *03-01-03* | *Внутренние сети водопровода* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.4* | *03-01-04* | *Внутренние сети канализации* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.5* | *03-01-05* | *Внутренние сети отопления* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.6* | *03-01-06* | *Вентиляция* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.7* | *03-01-07* | *Внутренние сети электроснабжения и освещения* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.8* | *03-01-08* | *Слаботочные сети* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.9* | *03-01-09* | *ПС и СОУЭ* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.4.10* | *03-01-10* | *Технологическое оборудование* | *комплекс* | *1* |
| 1.2.5 | 03-02 | Открытая плоскостная парковка. Здание общественного туалета, санитарно-бытовых помещений, навес. | комплекс | 1 |
| *1.2.5.1* | *03-02-01* | *Архитектурные решения* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.2* | *03-02-02* | *Конструктивные решения* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.3* | *03-02-03* | *Внутренние сети водопровода* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.4* | *03-02-04* | *Внутренние сети канализации* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.5* | *03-02-05* | *Внутренние сети отопления* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.6* | *03-02-06* | *Вентиляция* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.7* | *03-02-07* | *Внутренние сети электроснабжения и освещения* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.8* | *03-02-08* | *ПС и СОУЭ* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.9* | *03-02-09* | *Автоматика вентиляции* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.5.10* | *03-02-10* | *Технологическое оборудование* | *комплекс* | *1* |
| 1.2.6 | 04-01-01 | Наружные сети электроснабжения. | комплекс | 1 |
| 1.2.7 | 05-01-01 | Наружные сети слаботочных сетей | комплекс | 1 |
| 1.2.8 | 06-01 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, | комплекс | 1 |
| *1.2.8.1* | *06-01-01* | *Наружные сети ливневой канализации К2* | *комплекс* | *1* |
| *1.2.8.2* | *06-01-02* | *Наружные сети хоз-бытовой канализации К1* | *комплекс* | *1* |
| 1.2.9 | 06-01-03 | Наружные сети водопровода В1 | комплекс | 1 |
| 1.2.10 | 07-01-01 | Наружные сети электроосвещения | комплекс | 1 |
| 1.2.11 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 |
| 1.2.12 | Расчет 09-01-02 | Расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно. | комплекс | 1 |
| 1.2.13 | ЛСР№ООС-1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения) | комплекс | 1 |
| 1.2.14 | ЛСР№ООС-2 | Затраты на научно-техническое сопровождение строительства зданий или сооружений, мониторинг компонентов окружающей среды.  | комплекс | 1 |
| 1.2.15 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| объект: | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1 Внутренние проезды с благоустройством» |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.1** |  | **Этап 2.1. Разработка рабочей документации** | **комплекс** | **1** |
| 2.1.1 | Смета №2РД | Проектные работы "Р" | комплекс | 1 |
| 2.1.2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 |
| **2.2** |  | **Этап 2.2. Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты)** | **комплекс** | **1** |
| 2.2.1 | Расчёт №1 | Стоимость проведения археологических наблюдений в ходе строительных работ на выявленном объекте культурного наследия "Могильнике между селениями Камсхо и Лисри №2" в с. Камсхо, Алагирского района (площадь участка проведения археологических наблюдений 488 кв. м.) | комплекс | 1 |
| 2.2.2 | Расчёт №2 | Стоимость проведения археологических наблюдений в ходе строительных работ на выявленном объекте культурного наследия "Могильнике между селениями Камсхо и Лисри", Алагирского района (площадь участка проведения археологических наблюдений 443 кв. м.) | комплекс | 1 |
| 2.2.3 | Расчёт №3 | Стоимость проведения археологических наблюдений в ходе строительных работ на выявленном объекте культурного наследия "Могильнике у святилища "Дамбадели (Мады Майрам)" в с. Камсхо, Алагирского района (площадь участка проведения археологических наблюдений 148 кв. м.) | комплекс | 1 |
| 2.2.4 | Расчёт №4 | Стоимость проведения археологических наблюдений в ходе строительных работ на объекте культурного наследия "Святилище Камсхойы Реком" в с. Камсхо, Алагирского района (площадь наблюдений 14 кв. м.) | комплекс | 1 |
| 2.2.5 | Расчёт №5 | Стоимость проведения спасательных археологических исследований (раскопок) на выявленном объекте культурного наследия "Могильнике между селениями Камсхо и Лисри №2" в с. Камсхо, Алагирского района (площадь раскопок 1636 кв. м.) | комплекс | 1 |
| 2.2.6 | 2021-ВТРКМ. ВПБ-ООС1 стр. 505 | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда воднымбиоресурсам. Проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. | комплекс | 1 |
| 2.2.7 | Смета 1 п | Геодезическая разбивочная основа | комплекс | 1 |
| 2.2.8 | 01-01 | Подготовка территории | комплекс | 1 |
| *2.2.8.1* | *01-01-01* | *Подготовка территории.Подъездная автодорога к центральной площади и станции канатной дороги М1* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.8.2* | *01-01-02* | *Подготовка территории.Подъездная автодорога к гаражу ратраков.* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.8.3* | *01-01-03* | *Рекультивация земель временного отвода* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.8.4* | *01-01-04* | *ЦП Демонтажные работы* | *комплекс* | *1* |
| 2.2.9 | 02-01 | Подъездная автодорога | комплекс | 1 |
| *2.2.9.1* | *02-01-01* | *Подъездная автодорога к центральной площади и станции канатной дороги М1* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.9.2* | *02-01-02* | *Подъездная автодорога к гаражу ратраков* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.9.3* | *02-01-03* | *Инженерная защита* | *комплекс* | *1* |
| 2.2.10 | 04-01 | Наружные сети электроснабжения | комплекс | 1 |
| *2.2.10.1* | *04-01-01* | *Наружные сети электроснабжения ТКР3* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.10.2* | *04-01-02* | *ЦП .Наружные сети электроснабжения.* | *комплекс* | *1* |
| 2.2.11 | 05-01 | Наружные сети связи | комплекс | 1 |
| *2.2.11.1* | *05-01-01* | *Сети связи* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.11.2* | *05-01-03* | *Сети связи ЛОС* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.11.3* | *05-01-02* | *ЦП Сети связи* | *комплекс* | *1* |
| 2.2.12 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 |
| 2.2.13 | 06-02 | ЛОС | комплекс | 1 |
| *2.2.13.1* | *06-02-01* | *Наружные сети водоотведения. Технологические решения* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.13.2* | *06-02-02* | *Локальные очистные сооружения .Конструктивные и объемно-планировочные решения .* | *комплекс* | *1* |
| 2.2.14 | 06-03-01 | Канализация хозяйственно-бытовая | комплекс | 1 |
| 2.2.15 | 06-04-01 | Канализация ливневая | комплекс | 1 |
| 2.2.16 | 06-05-01 | Сети газорасределения. | комплекс | 1 |
| 2.2.17 | 06-06-01 | ЦП Система водоотведения К2 | комплекс | 1 |
| 2.2.18 | 07-01 | Благоустройство территории | комплекс | 1 |
| *2.2.18.1* | *07-01-01* | *ПЗУ.ЛОС Схема планировочной организации земельного участка* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.18.2* | *07-01-02* | *Наружное освещение ТКР4* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.18.3* | *07-01-03* | *Огражление ЛОС* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.18.4* | *07-01-04* | *ЦП ПЗУ* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.18.5* | *07-01-05* | *ЦП ОДИ* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.18.6* | *07-01-06* | *ЦП Наружные сети электроосвещения* | *комплекс* | *1* |
| *2.2.18.7* | *07-01-07* | *ЦП КР* | *комплекс* | *1* |
| 2.2.19 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 |
| 2.2.20 | 09-01-02 | Расходы на перевозку рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно. | комплекс | 1 |
| 2.2.21 | 2021-ВТРКМ.ВПБ-ООС1 стр 129 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1 |
| 2.2.22 | 2021-ВТРКМ.ВПБ-ООС1 стр 130 | Плата за размещение отходов | комплекс | 1 |
| 2.2.23 | 2021-ВТРКМ.ВПБ-ООС1 стр 131-132 | Стоимость производственного экологического контроля и мониторинга | комплекс | 1 |
| 2.2.24 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к договору

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

№

**ТРЕБОВАНИЯ**

**К СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ «РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»**

**В составе сметной документации стадии проектирования «Рабочая документация» разрабатываются:**

* **Сопоставительные ведомости объемов работ (далее- СВОР);**
* **Локальные сметы стадии проектирования «Рабочая документация»
(далее- сметы РД);**
* **Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости (далее- СВИСС).**
1. Сметы РД составляются с соблюдением всех требований к составлению сметной документации, изложенных в Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее- Методика № 421/пр).
2. Для составления смет РД используется сметно-нормативная база, принятая в локальном сметном расчете на аналогичный вид работ, получившем положительное заключение государственной экспертизы (далее- ЛСР по экспертизе).
3. Виды и объемы работ, упущенные в ЛСР по экспертизе, но необходимые в соответствии с решениями Рабочей документации, учитываются в отдельной смете РД на дополнительные виды работ. Смета РД на дополнительные виды работ составляется с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ), принятой в ЛСР по экспертизе на основные объемы работ.
4. Индексы пересчета в текущие цены в сметах РД (основных и дополнительных) назначаются в соответствии с индексами, назначенными в ЛСР по экспертизе.

В случае учета в Рабочей документации марок и типов материалов, изделий и оборудования, отличных от марок и типов, учтенных в ЛСР по экспертизе, стоимость таких материалов, изделий и оборудования принимается по расценкам федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ), а в случае отсутствия в ФСНБ таковых расценок – на основе выбора оптимального предложения по конъюнктурному анализу цен поставщиков, представленных в количестве не менее 3-х.

При этом, в смете РД цена таковых материалов, изделий и оборудования, принятых по результатам конъюнктурного анализа цен поставщиков, учитывается с учетом деления ее на усредненный индекс-дефлятор на период строительства, принятый при расчете начальной максимальной цены договора.

Усредненные индексы дефляторы на период строительства:

|  |  |
| --- | --- |
| Открытая плоскостная парковка | 1,0572 |
| Внутренние проезды с благоустройством | 1,0572 |

1. СВОР для смет РД составляется по форме, предусмотренной Приложением № 12 Методики № 421/пр. СВОР разрабатывается к каждой группе смет РД в отдельности. Группа смет включает в себя:
* Смету на основные виды работ (учтенные сметой стадии «проектная документация») с учетом уточнения объемов согласно рабочей документации;
* Смету на дополнительные виды и объемы работ согласно рабочей документации.
1. СВИСС для смет РД разработать единым документом, включающим
 в себя все сметы РД по форме Приложения № 1 к настоящим требованиям.

Приложение № 1

**Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости Объект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | № сметы | Наименование сметы | Сумма ЛСР по экспертизе в текущих ценах, руб. | Сумма сметы РД , в текущих ценах, руб. | Отклонение сумм в текущих ценах, руб.-+ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* | **Заказчик:**АО «КАВКАЗ.РФ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*(подписано ЭЦП)* |

1. Форма Акта в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения). [↑](#footnote-ref-1)
2. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)