## График производства работ
График производства работ по объекту: Парковка автомобильного транспорта ВТРК «Архыз»
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
Разработка рабочей документации
1 | Разработка рабочей документации. Парковка автомобильного транспорта ВТРК «Архыз» | Х | Х + 90
Строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы, подготовку исполнительной документации, сдачу объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
2 | Строительно-монтажные работы. «Парковка автомобильного транспорта ВТРК «Архыз» | Х+90 | 2022-12-10
X-дата заключения Договора

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", письма Минстроя России от 23.03.2015 N 7830-ЛС/03.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет в ценах 1 квартала 2021 г., локальные сметные расчеты в ценах 1 кв. 2021 г., получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 06.07.2021 № 09-1-1-3-036437-2021.
Размер суточных- 100 руб. в сутки на человека, компенсация за проживание - 12 руб. в сутки на человека (согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729).
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены временные здания и сооружения в размере 2,48%, непредвиденные затраты в размере 2 % согласно сводному сметному расчету и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15%.
Индекс-дефлятор на продолжительность строительства выполнен в соответствии с графиком выполнения работ.
Индексы-дефляторы определены с учетом авансирования в размере 30%.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 378901687.33 | рублей с учетом НДС

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: | Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 378901687.33
(триста семьдесят восемь миллионов девятьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят семь рублей 33 копейки)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка рабочей документации;
- стоимость восстановительных мероприятий по компенсации потерь водных биоресурсов;
- создание геодезической разбивочной основы и вынос объекта в натуру;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
- затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования поставки подрядчика;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
- пусконаладочные работы;
- расходы на командирование рабочих, привлекаемых для строительства;
- плата за выбросы загрязняющих вешеств в атмосферных воздух;
- плата за размещение отходов;
- экологический мониторинг на период строительства;
- геотехнический мониторинг на период строительства (геодезические работы);
- затраты на перевозку рабочих;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
- авансирование в размере 30%;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"
Продолжительность работ |  | 13 | мес.
Начало работ - |  | 2021-11-10
Окончание работ - |  | 2022-12-10
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 7876901.14 | 1575380.23 | 9452281.37
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 154449.04 | 30889.81 | 185338.85
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 68006.96 | 13601.39 | 81608.35
2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 307874504.97 | 61574900.99 | 369449405.96
В том числе:
| Оборудование | 43675051.84 | 8735010.37 | 52410062.21
| Непредвиденные затраты | 6057312.76 | 1211462.55 | 7268775.31
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 8214348.87 | 1642869.77 | 9857218.64
| ВСЕГО: | 315751406.11 | 63150281.22 | 378901687.33
В том числе:
| Оборудование | 43675051.84 | 8735010.37 | 52410062.21
| непредвиденные расходы | 6211761.8 | 1242352.36 | 7454114.16
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 8282355.83 | 1656471.17 | 9938827

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
|  |  |  | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | 7876901.14 | 7876901.14 | 0 | 0
1.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 7722452.1 | 7722452.1 | 0 | 0
1.2 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 154449.04 | 154449.04 | 0 | 0
| Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Авторский надзор-0,2% от Глав 1-9 графы 8 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Затраты на проезд специалистов авторского надзора | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 307874504.97 | 307874504.97 | 43675051.84 | 43675051.84
2.1 | Стоимость восстановительных мероприятий по компенсации потерь водных биоресурсов | комплекс | 1 | 32673.12 | 32673.12 | 0 | 0
2.2 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос объекта в натуру | комплекс | 1 | 69709.55 | 69709.55 | 0 | 0
2.3 | Подготовка территории | комплекс | 1 | 101789.45 | 101789.45 | 0 | 0
2.3.1 | Вырубка деревьев | комплекс | 1 | 15996.61 | 15996.61 | 0 | 0
2.3.2 | Демонтажные работы | комплекс | 1 | 85792.84 | 85792.84 | 0 | 0
2.4 | Здание двухярусной парковки | комплекс | 1 | 185740734.09 | 185740734.09 | 38421971.39 | 38421971.39
2.4.1 | Устройство фундаментов двухуровненой парковки | комплекс | 1 | 59459568.04 | 59459568.04 | 0 | 0
2.4.2 | Общестроительные работы двухуровневой парковки | комплекс | 1 | 46853335.77 | 46853335.77 | 0 | 0
2.4.3 | Архитектурно-строительные работы двухуровневой парковки | комплекс | 1 | 34234881.12 | 34234881.12 | 7950211.05 | 7950211.05
2.4.4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | комплекс | 1 | 109452 | 109452 | 82474.27 | 82474.27
2.4.5 | Силовое электрооборудование | комплекс | 1 | 12870318.41 | 12870318.41 | 5195588.12 | 5195588.12
2.4.6 | Электроосвещение внутреннее | комплекс | 1 | 3477693.87 | 3477693.87 | 1728205.06 | 1728205.06
2.4.7 | Монтажные работы КАПС | комплекс | 1 | 18103376.04 | 18103376.04 | 17895449.94 | 17895449.94
2.4.8 | СВП_ИОС5.5.6 | комплекс | 1 | 48799.03 | 48799.03 | 25678.45 | 25678.45
2.4.9 | Структурированная кабельная сеть | комплекс | 1 | 936127.24 | 936127.24 | 455509.26 | 455509.26
2.4.10 | СКУД_ИОС5.1 | комплекс | 1 | 489542.79 | 489542.79 | 275512.27 | 275512.27
2.4.11 | СОДС_ИОС5.5.5 | комплекс | 1 | 455098.14 | 455098.14 | 429482.64 | 429482.64
2.4.12 | СОО_ИОС5.5.7 | комплекс | 1 | 2651927.24 | 2651927.24 | 34870.84 | 34870.84
2.4.13 | Система охранного телевидения | комплекс | 1 | 3746837.31 | 3746837.31 | 3517708.02 | 3517708.02
2.4.14 | СОТС, АУПС, СОУЭ_ИОС5.5.3 | комплекс | 1 | 345569.03 | 345569.03 | 101648.42 | 101648.42
2.4.15 | Монтажные работы_Сеть передачи данных_СС | комплекс | 1 | 545202.08 | 545202.08 | 403086.94 | 403086.94
2.4.16 | Монтажные работы_Сеть передачи данных | комплекс | 1 | 297057.34 | 297057.34 | 282793.41 | 282793.41
2.4.17 | Система водоснабжения | комплекс | 1 | 1115948.64 | 1115948.64 | 43752.7 | 43752.7
2.5 | Пешеходный мост | комплекс | 1 | 810575.92 | 810575.92 | 0 | 0
2.6 | Подпорная стена из габионов | комплекс | 1 | 23911294.1 | 23911294.1 | 0 | 0
2.7 | Общестроительные работы. Вспомогательные конструкции. | комплекс | 1 | 1888881.62 | 1888881.62 | 0 | 0
2.8 | Открытая парковка | комплекс | 1 | 29875236.41 | 29875236.41 | 0 | 0
2.9 | Внутриплощадочные сети кабельных линий электроснабжения | комплекс | 1 | 6001393.01 | 6001393.01 | 0 | 0
2.10 | Автомобильная дорога | комплекс | 1 | 10894439.71 | 10894439.71 | 0 | 0
2.11 | Технические средства организации дорожного движения | комплекс | 1 | 2348184.3 | 2348184.3 | 0 | 0
2.12 | Наружные сети связи | комплекс | 1 | 206045.64 | 206045.64 | 54413.03 | 54413.03
2.13 | Устройство ливневой канализации | комплекс | 1 | 26439932.1 | 26439932.1 | 4302242.36 | 4302242.36
2.13.1 | Устройство ливневой канализации | комплекс | 1 | 25484688.45 | 25484688.45 | 4302242.36 | 4302242.36
2.13.2 | Фундаменты ЛОС | комплекс | 1 | 955243.65 | 955243.65 | 0 | 0
2.14 | Хозяйственно-бытовая канализация | комплекс | 1 | 884126.82 | 884126.82 | 0 | 0
2.15 | Дождевая канализация | комплекс | 1 | 1107348.13 | 1107348.13 | 0 | 0
2.16 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 2833728.12 | 2833728.12 | 0 | 0
2.17 | Благоустройство | комплекс | 1 | 670410.17 | 670410.17 | 0 | 0
2.18 | Наружное освещение | комплекс | 1 | 2042889.78 | 2042889.78 | 40051.49 | 40051.49
2.19 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 1685653.69 | 1685653.69 | 0 | 0
2.19.1 | пусконаладочные работы КАПС | комплекс | 1 | 1247727.27 | 1247727.27 | 0 | 0
2.19.2 | пусконаладочные работы СКУД | комплекс | 1 | 5186.93 | 5186.93 | 0 | 0
2.19.3 | пусконаладочные работы электротехнического оборудования | комплекс | 1 | 432739.49 | 432739.49 | 0 | 0
2.20 | Расходы на командирование рабочих, привлекаемых для строительства | комплекс | 1 | 2787456 | 2787456 | 0 | 0
2.21 | Плата за выбросы загрязняющих вешеств в атмосферных воздух | комплекс | 1 | 54.83 | 54.83 | 0 | 0
2.22 | Плата за размещение отходов | комплекс | 1 | 275940.16 | 275940.16 | 0 | 0
2.23 | Экологический мониторинг на период строительства | комплекс | 1 | 32965.1 | 32965.1 | 0 | 0
2.24 | Геотехнический мониторинг на период строительства (геодезические работы) | комплекс | 1 | 1058869.64 | 1058869.64 | 0 | 0
2.25 | Затраты на перевозку рабочих | комплекс | 1 | 116860.75 | 116860.75 | 0 | 0
2.26 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 6057312.76 | 6057312.76 | 856373.57 | 856373.57
| Стоимость без учета НДС |  |  | 315751406.11 | 315751406.11 | 43675051.84 | 43675051.84
| НДС-20% |  |  | 63150281.22 | 63150281.22 | 8735010.37 | 8735010.37
| Стоимость с учетом НДС |  |  | 378901687.33 | 378901687.33 | 52410062.21 | 52410062.21 | 6989.15 | Стройконтроль
Note on B3: Титул::<Наименование стройки>
Note on A7: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B7: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>

## Ведомость объемов
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: |  | Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Разработка рабочей документации | комплекс | 1
1.1 | 12-03-01 | Рабочая документация | комплекс | 1
1.2 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 а | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
|  | Авторский надзор | комплекс | 1
36 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.173 | Авторский надзор-0,2% от Глав 1-9 графы 8 | комплекс | 1
37 | СР-12 | Затраты на проезд специалистов авторского надзора | комплекс | 1
| Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 а | Непредвиденные работы и затраты - 2% | комплекс | 1
2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1
2.1 | СР-2 | Стоимость восстановительных мероприятий по компенсации потерь водных биоресурсов | комплекс | 1
2.2 | 01-01-01 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос объекта в натуру | комплекс | 1
2.3 | 01-02 | Подготовка территории | комплекс | 1
2.3.1 | 01-02-01 | Вырубка деревьев | комплекс | 1
2.3.2 | 01-02-01 | Демонтажные работы | комплекс | 1
2.4 | 02-01 | Здание двухярусной парковки | комплекс | 1
2.4.1 | 02-01-01 | Устройство фундаментов двухуровненой парковки | комплекс | 1
2.4.2 | 02-01-02 | Общестроительные работы двухуровневой парковки | комплекс | 1
2.4.3 | 02-01-03 | Архитектурно-строительные работы двухуровневой парковки | комплекс | 1
2.4.4 | 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | комплекс | 1
2.4.5 | 02-01-05 | Силовое электрооборудование | комплекс | 1
2.4.6 | 02-01-06 | Электроосвещение внутреннее | комплекс | 1
2.4.7 | 02-01-07 | Монтажные работы КАПС | комплекс | 1
2.4.8 | 02-01-08 | СВП_ИОС5.5.6 | комплекс | 1
2.4.9 | 02-01-09 | Структурированная кабельная сеть | комплекс | 1
2.4.10 | 02-01-10 | СКУД_ИОС5.1 | комплекс | 1
2.4.11 | 02-01-11 | СОДС_ИОС5.5.5 | комплекс | 1
2.4.12 | 02-01-12 | СОО_ИОС5.5.7 | комплекс | 1
2.4.13 | 02-01-13 | Система охранного телевидения | комплекс | 1
2.4.14 | 02-01-14 | СОТС, АУПС, СОУЭ_ИОС5.5.3 | комплекс | 1
2.4.15 | 02-01-15 | Монтажные работы_Сеть передачи данных_СС | комплекс | 1
2.4.16 | 02-01-16 | Монтажные работы_Сеть передачи данных | комплекс | 1
2.4.17 | 02-01-17 | Система водоснабжения | комплекс | 1
2.5 | 02-02-01 | Пешеходный мост | комплекс | 1
2.6 | 02-03-01 | Подпорная стена из габионов | комплекс | 1
2.7 | 02-04-01 | Общестроительные работы. Вспомогательные конструкции. | комплекс | 1
2.8 | 02-06-01 | Открытая парковка | комплекс | 1
2.9 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети кабельных линий электроснабжения | комплекс | 1
2.10 | 05-01-01 | Автомобильная дорога | комплекс | 1
2.11 | 05-02-01 | Технические средства организации дорожного движения | комплекс | 1
2.12 | 05-03-01 | Наружные сети связи | комплекс | 1
2.13 | 06-01 | Устройство ливневой канализации | комплекс | 1
2.13.1 | 06-01-01 | Устройство ливневой канализации | комплекс | 1
2.13.2 | 06-01-02 | Фундаменты ЛОС | комплекс | 1
2.14 | 06-02-01 | Хозяйственно-бытовая канализация | комплекс | 1
2.15 | 06-03-01 | Дождевая канализация | комплекс | 1
2.16 | 06-04-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1
2.17 | 07-01-01 | Благоустройство | комплекс | 1
2.18 | 07-02-01 | Наружное освещение | комплекс | 1
2.19 | 09-01 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.19.1 | 09-01-01 | пусконаладочные работы КАПС | комплекс | 1
2.19.2 | 09-01-02 | пусконаладочные работы СКУД | комплекс | 1
2.19.3 | 09-01-03 | пусконаладочные работы электротехнического оборудования | комплекс | 1
2.20 | СР-3 | Расходы на командирование рабочих, привлекаемых для строительства | комплекс | 1
2.21 | СР-4 | Плата за выбросы загрязняющих вешеств в атмосферных воздух | комплекс | 1
2.22 | СР-5 | Плата за размещение отходов | комплекс | 1
2.23 | СР-7 | Экологический мониторинг на период строительства | комплекс | 1
2.24 | СР-8 | Геотехнический мониторинг на период строительства (геодезические работы) | комплекс | 1
2.25 | СР-10 | Затраты на перевозку рабочих | комплекс | 1
2.26 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 а | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
Note on C3: Титул::<Наименование стройки>
Note on A9: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B9: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on C9: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: |  | Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"
по адресу: |  | 369152 Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, пос. Романтик
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 04.08.2021 № Пр-21-172.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 06.07.2021 № 09-1-1-3-036437-2021.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства «Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"» в ценах 1 квартала 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | СМР | Оборудование | Прочие | ВЗиС 2,48% | Возврат от разборки ВзИС - 15% | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации по состоянию на 1 квартал 2021 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | в том числе Оборудование
1 | 2 | 3
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  | 7675426.19 |  |  | 7675426.19 |  | 7808894.18 |  | 7906046.98 | 7876901.14 | 0
1.1 | 12-03-01 | Рабочая документация |  |  | 7524927.64 |  |  | 7524927.64 | 1.0174 | 7655778.61 | 1.0124 | 7751026.45 | 7722452.1 | 0
1.2 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 а | Непредвиденные работы и затраты - 2% |  |  | 150498.55 |  |  | 150498.55 | 1.0174 | 153115.57 | 1.0124 | 155020.53 | 154449.04 | 0
|  | Авторский надзор |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.173 | Авторский надзор-0,2% от Глав 1-9 графы 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.0174 | 0 | 1.0395 | 0 | 0
37 | СР-12 | Затраты на проезд специалистов авторского надзора |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.0174 | 0 | 1.0395 | 0 | 0
| Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 а | Непредвиденные работы и затраты - 2% |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.0174 | 0 | 1.0395 | 0 | 0
2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 241665415.56 | 41772732.18 | 6035987.97 | 5993302.29 | -881368 | 294586070 |  | 299660156.1 |  | 311394940.19 | 307874504.97 | 43675051.84
2.1 | СР-2 | Стоимость восстановительных мероприятий по компенсации потерь водных биоресурсов |  |  | 31250 |  |  | 31250 | 1.0174 | 31793.41 | 1.0395 | 33050.14 | 32673.12 | 0
2.2 | 01-01-01 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос объекта в натуру |  |  | 66673.27 |  |  | 66673.27 | 1.0174 | 67832.65 | 1.0395 | 70513.94 | 69709.55 | 0
2.3 | 01-02 | Подготовка территории | 95346 |  |  | 2364.58 | -354.69 | 97355.89 | 1.0174 | 99048.81 | 1.0395 | 102964.01 | 101789.45 | 0
2.3.1 | 01-02-01 | Вырубка деревьев | 14984 |  |  | 371.6 | -55.74 | 15299.86 | 1.0174 | 15565.91 | 1.0395 | 16181.2 | 15996.61 | 0
2.3.2 | 01-02-01 | Демонтажные работы | 80362 |  |  | 1992.98 | -298.95 | 82056.03 | 1.0174 | 83482.9 | 1.0395 | 86782.81 | 85792.84 | 0
2.4 | 02-01 | Здание двухярусной парковки | 137993219 | 36748456 | 0 | 3422231.83 | -513334.78 | 177650572.05 | 1.0174 | 180739737.85 | 1.0395 | 187884018.2 | 185740734.09 | 38421971.39
2.4.1 | 02-01-01 | Устройство фундаментов двухуровненой парковки | 55695670 |  |  | 1381252.62 | -207187.89 | 56869734.73 | 1.0174 | 57858642.55 | 1.0395 | 60145678.97 | 59459568.04 | 0
2.4.2 | 02-01-02 | Общестроительные работы двухуровневой парковки | 43887435 |  |  | 1088408.39 | -163261.26 | 44812582.13 | 1.0174 | 45591828.12 | 1.0395 | 47393981.9 | 46853335.77 | 0
2.4.3 | 02-01-03 | Архитектурно-строительные работы двухуровневой парковки | 24620803 | 7603930 |  | 610595.91 | -91589.39 | 32743739.52 | 1.0174 | 33313120.41 | 1.0395 | 34629921.43 | 34234881.12 | 7950211.05
2.4.4 | 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 25270 | 78882 |  | 626.7 | -94.01 | 104684.69 | 1.0174 | 106505.05 | 1.0395 | 110714.98 | 109452 | 82474.27
2.4.5 | 02-01-05 | Силовое электрооборудование | 7188906 | 4969288 |  | 178284.87 | -26742.73 | 12309736.14 | 1.0174 | 12523790.14 | 1.0395 | 13018830.52 | 12870318.41 | 5195588.12
2.4.6 | 02-01-06 | Электроосвещение внутреннее | 1638743 | 1652931 |  | 40640.83 | -6096.12 | 3326218.71 | 1.0174 | 3384058.33 | 1.0395 | 3517823.39 | 3477693.87 | 1728205.06
2.4.7 | 02-01-07 | Монтажные работы КАПС | 194764 | 17115992 |  | 4830.15 | -724.52 | 17314861.63 | 1.0174 | 17615949.76 | 1.0395 | 18312273.02 | 18103376.04 | 17895449.94
2.4.8 | 02-01-08 | СВП_ИОС5.5.6 | 21657 | 24560 |  | 537.09 | -80.56 | 46673.53 | 1.0174 | 47485.14 | 1.0395 | 49362.13 | 48799.03 | 25678.45
2.4.9 | 02-01-09 | Структурированная кабельная сеть | 450194 | 435669 |  | 11164.81 | -1674.72 | 895353.09 | 1.0174 | 910922.38 | 1.0395 | 946929.32 | 936127.24 | 455509.26
2.4.10 | 02-01-10 | СКУД_ИОС5.1 | 200482 | 263512 |  | 4971.95 | -745.79 | 468220.16 | 1.0174 | 476362.04 | 1.0395 | 495191.68 | 489542.79 | 275512.27
2.4.11 | 02-01-11 | СОДС_ИОС5.5.5 | 23994 | 410776 |  | 595.05 | -89.26 | 435275.79 | 1.0174 | 442844.8 | 1.0395 | 460349.57 | 455098.14 | 429482.64
2.4.12 | 02-01-12 | СОО_ИОС5.5.7 | 2451392 | 33352 |  | 60794.52 | -9119.18 | 2536419.34 | 1.0174 | 2580525.14 | 1.0395 | 2682528.14 | 2651927.24 | 34870.84
2.4.13 | 02-01-13 | Система охранного телевидения | 214625 | 3364490 |  | 5322.7 | -798.41 | 3583639.29 | 1.0174 | 3645955.19 | 1.0395 | 3790072.51 | 3746837.31 | 3517708.02
2.4.14 | 02-01-14 | СОТС, АУПС, СОУЭ_ИОС5.5.3 | 228480 | 97221 |  | 5666.3 | -849.95 | 330517.35 | 1.0174 | 336264.72 | 1.0395 | 349556.59 | 345569.03 | 101648.42
2.4.15 | 02-01-15 | Монтажные работы_Сеть передачи данных_СС | 133119 | 385530 |  | 3301.35 | -495.2 | 521455.15 | 1.0174 | 530522.73 | 1.0395 | 551493.23 | 545202.08 | 403086.94
2.4.16 | 02-01-16 | Монтажные работы_Сеть передачи данных | 13361 | 270476 |  | 331.35 | -49.7 | 284118.65 | 1.0174 | 289059.19 | 1.0395 | 300485.12 | 297057.34 | 282793.41
2.4.17 | 02-01-17 | Система водоснабжения | 1004324 | 41847 |  | 24907.24 | -3736.09 | 1067342.15 | 1.0174 | 1085902.16 | 1.0395 | 1128825.7 | 1115948.64 | 43752.7
2.5 | 02-02-01 | Пешеходный мост | 759265 |  |  | 18829.77 | -2824.47 | 775270.3 | 1.0174 | 788751.48 | 1.0395 | 819929.25 | 810575.92 | 0
2.6 | 02-03-01 | Подпорная стена из габионов | 22397666 |  |  | 555462.12 | -83319.32 | 22869808.8 | 1.0174 | 23267491.91 | 1.0395 | 24187209.33 | 23911294.1 | 0
2.7 | 02-04-01 | Общестроительные работы. Вспомогательные конструкции. | 1769312 |  |  | 43878.94 | -6581.84 | 1806609.1 | 1.0174 | 1838024.23 | 1.0395 | 1910677.65 | 1888881.62 | 0
2.8 | 02-06-01 | Открытая парковка | 27984080 |  |  | 694005.18 | -104100.78 | 28573984.4 | 1.0174 | 29070857.41 | 1.0395 | 30219970.26 | 29875236.41 | 0
2.9 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети кабельных линий электроснабжения | 5621494 |  |  | 139413.05 | -20911.96 | 5739995.09 | 1.0174 | 5839807.86 | 1.0395 | 6070643.79 | 6001393.01 | 0
2.10 | 05-01-01 | Автомобильная дорога | 10204802 |  |  | 253079.09 | -37961.86 | 10419919.23 | 1.0174 | 10601111.21 | 1.0395 | 11020151.93 | 10894439.71 | 0
2.11 | 05-02-01 | Технические средства организации дорожного движения | 2199540 |  |  | 54548.59 | -8182.29 | 2245906.3 | 1.0174 | 2284960.36 | 1.0395 | 2375280.27 | 2348184.3 | 0
2.12 | 05-03-01 | Наружные сети связи | 142034 | 52043 |  | 3522.44 | -528.37 | 197071.07 | 1.0174 | 200497.94 | 1.0395 | 208423.22 | 206045.64 | 54413.03
2.13 | 06-01 | Устройство ливневой канализации | 20736334 | 4114853 | 0 | 514261.08 | -77139.16 | 25288308.92 | 1.0174 | 25728047.32 | 1.0395 | 26745025.58 | 26439932.1 | 4302242.36
2.13.1 | 06-01-01 | Устройство ливневой канализации | 19841559 | 4114853 |  | 492070.66 | -73810.6 | 24374672.06 | 1.0174 | 24798523.23 | 1.0395 | 25778759.26 | 25484688.45 | 4302242.36
2.13.2 | 06-01-02 | Фундаменты ЛОС | 894775 |  |  | 22190.42 | -3328.56 | 913636.86 | 1.0174 | 929524.09 | 1.0395 | 966266.32 | 955243.65 | 0
2.14 | 06-02-01 | Хозяйственно-бытовая канализация | 828160 |  |  | 20538.37 | -3080.76 | 845617.61 | 1.0174 | 860322.05 | 1.0395 | 894328.86 | 884126.82 | 0
2.15 | 06-03-01 | Дождевая канализация | 1037251 |  |  | 25723.82 | -3858.57 | 1059116.25 | 1.0174 | 1077533.22 | 1.0395 | 1120125.95 | 1107348.13 | 0
2.16 | 06-04-01 | Наружные сети водоснабжения | 2654348 |  |  | 65827.83 | -9874.17 | 2710301.66 | 1.0174 | 2757431.1 | 1.0395 | 2866426.84 | 2833728.12 | 0
2.17 | 07-01-01 | Благоустройство | 627972 |  |  | 15573.71 | -2336.06 | 641209.65 | 1.0174 | 652359.64 | 1.0395 | 678146.11 | 670410.17 | 0
2.18 | 07-02-01 | Наружное освещение | 1876055 | 38307 |  | 46526.16 | -6978.92 | 1953909.24 | 1.0174 | 1987885.77 | 1.0395 | 2066462.92 | 2042889.78 | 40051.49
2.19 | 09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 1612233 | 0 | 0 | 1612233 | 1.0174 | 1640268.12 | 1.0395 | 1705104.64 | 1685653.69 | 0
2.19.1 | 09-01-01 | пусконаладочные работы КАПС |  |  | 1193381 |  |  | 1193381 | 1.0174 | 1214132.7 | 1.0395 | 1262124.94 | 1247727.27 | 0
2.19.2 | 09-01-02 | пусконаладочные работы СКУД |  |  | 4961 |  |  | 4961 | 1.0174 | 5047.27 | 1.0395 | 5246.78 | 5186.93 | 0
2.19.3 | 09-01-03 | пусконаладочные работы электротехнического оборудования |  |  | 413891 |  |  | 413891 | 1.0174 | 421088.15 | 1.0395 | 437732.92 | 432739.49 | 0
2.20 | СР-3 | Расходы на командирование рабочих, привлекаемых для строительства |  |  | 2787456 |  |  | 2787456 | 1 | 2787456 | 1 | 2787456 | 2787456 | 0
2.21 | СР-4 | Плата за выбросы загрязняющих вешеств в атмосферных воздух |  |  | 52.44 |  |  | 52.44 | 1.0174 | 53.35 | 1.0395 | 55.46 | 54.83 | 0
2.22 | СР-5 | Плата за размещение отходов |  |  | 263921.25 |  |  | 263921.25 | 1.0174 | 268510.58 | 1.0395 | 279124.27 | 275940.16 | 0
2.23 | СР-7 | Экологический мониторинг на период строительства |  |  | 31529.27 |  |  | 31529.27 | 1.0174 | 32077.53 | 1.0395 | 33345.49 | 32965.1 | 0
2.24 | СР-8 | Геотехнический мониторинг на период строительства (геодезические работы) 220162,89*4,6 |  |  | 1012749.29 |  |  | 1012749.29 | 1.0174 | 1030359.99 | 1.0395 | 1071088.06 | 1058869.64 | 0
2.25 | СР-10 | Затраты на перевозку рабочих |  |  | 111770.74 |  |  | 111770.74 | 1.0174 | 113714.32 | 1.0395 | 118209.22 | 116860.75 | 0
2.26 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 а | Непредвиденные работы и затраты | 4738537.56 | 819073.18 | 118352.71 | 117515.73 |  | 5793479.18 | 1.0174 | 5894221.99 | 1.0395 | 6127208.8 | 6057312.76 | 856373.57
|  | Стоимость без учета НДС | 241665415.56 | 41772732.18 | 13711414.16 | 5993302.29 | -881368 | 302261496.19 | 0 | 307469050.28 | 0 | 319300987.17 | 315751406.11 | 43675051.84
|  | НДС - 20 % | 48333083.11 | 8354546.44 | 2742282.83 | 1198660.46 | -176273.6 | 60452299.24 | 0 | 61493810.06 | 0 | 63860197.43 | 63150281.22 | 8735010.37
|  | Стоимость с учетом НДС | 289998498.67 | 50127278.62 | 16453696.99 | 7191962.75 | -1057641.6 | 362713795.43 | 0 | 368962860.34 | 0 | 383161184.6 | 378901687.33 | 52410062.21
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2021-10-01
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Карачаево-Черкесская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (апрель 2021 к сентябрю 2021) |  |  |  |  | 1.0174
**поскольку индексы Росстата за август и сентябрь 2021 отсутствуют, они принимаются равными 1.
Расчет индекса прогнозной инфляции для разработки РД:
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 3
Начало работ |  |  |  |  | 2021-11-10 |  | 2021-12-31
Окончание работ |  |  |  |  | 2022-02-08 |  | 2022-01-01
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 году |  |  |  |  | 0.56
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  |  |  |  | 0.44
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 104.8% | ^(1/12) | 1.0039
К на 2021 = |  | (1,0041538^1,3+1,0041538^3)/2 |  |  | 1.009
К на 2022 = |  | 1,0041538^3*(1,0039146^1+1,0039146^1,2)/2 |  |  | 1.0169
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,56*1,0089583+0,44*1,0168741 |  |  | 1.0124
Расчет индекса прогнозной инфляции для строительства
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 10
Начало работ |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-01-01
Окончание работ |  |  |  |  | 2022-12-10
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 104.8% | ^(1/12) | 1.0039
Индекс прогнозной инфляции |  | 1,0041538^3*1,0039146^1,2*(1,0039146^1+1,0039146^10)/2 |  |  | 1.0395
Note on C3: Титул::<Наименование стройки>
Note on A14: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B14: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on C14: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>

## Затраты подрядчика
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 393 404,94 тыс. руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2021г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | CР-1 | Аренда земельного участка |  |  |  | 0 | 0
2 | СР-2 | Стоимость восстановительных мероприятий по компенсации потерь водных биоресурсов |  |  |  | 31.25 | 31.25
3 | 01-01-01 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос объекта в натуру |  |  |  | 66.67 | 66.67
4 | 01-02 | Подготовка территории | 95.34 |  |  |  | 95.34
4.1 | 01-02-01 | Вырубка деревьев | 14.98 |  |  |  | 14.98
4.2 | 01-02-01 | Демонтажные работы | 80.36 |  |  |  | 80.36
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 95.34 |  |  | 97.92 | 193.26
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | 02-01 | Здание двухярусной парковки | 125221.2 | 12772 | 36748.46 |  | 174741.66
5.1 | 02-01-01 | Устройство фундаментов двухуровненой парковки | 55695.67 |  |  |  | 55695.67
5.2 | 02-01-02 | Общестроительные работы двухуровневой парковки | 43887.44 |  |  |  | 43887.44
5.3 | 02-01-03 | Архитектурно-строительные работы двухуровневой парковки | 24318.37 | 302.44 | 7603.93 |  | 32224.74
5.4 | 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 24.98 | 0.29 | 78.88 |  | 104.15
5.5 | 02-01-05 | Силовое электрооборудование | 78.22 | 7110.68 | 4969.29 |  | 12158.19
5.6 | 02-01-06 | Электроосвещение внутреннее | 79.31 | 1559.43 | 1652.93 |  | 3291.67
5.7 | 02-01-07 | Монтажные работы КАПС | 16.42 | 178.34 | 17115.99 |  | 17310.75
5.8 | 02-01-08 | СВП_ИОС5.5.6 | 0.71 | 20.95 | 24.56 |  | 46.22
5.9 | 02-01-09 | Структурированная кабельная сеть | 70.2 | 379.99 | 435.67 |  | 885.86
5.10 | 02-01-10 | СКУД_ИОС5.1 | 1.92 | 198.56 | 263.51 |  | 463.99
5.11 | 02-01-11 | СОДС_ИОС5.5.5 | 0.2 | 23.79 | 410.78 |  | 434.77
5.12 | 02-01-12 | СОО_ИОС5.5.7 | 2.65 | 2448.74 | 33.35 |  | 2484.74
5.13 | 02-01-13 | Система охранного телевидения | 26.51 | 188.11 | 3364.49 |  | 3579.11
5.14 | 02-01-14 | СОТС, АУПС, СОУЭ_ИОС5.5.3 | 0.79 | 227.69 | 97.22 |  | 325.7
5.15 | 02-01-15 | Монтажные работы_Сеть передачи данных_СС | 13.49 | 119.63 | 385.53 |  | 518.65
5.16 | 02-01-16 | Монтажные работы_Сеть передачи данных |  | 13.36 | 270.48 |  | 283.84
5.17 | 02-01-17 | Система водоснабжения | 1004.32 |  | 41.85 |  | 1046.17
6 | 02-02-01 | Пешеходный мост | 759.27 |  |  |  | 759.27
7 | 02-03-01 | Подпорная стена из габионов | 22397.67 |  |  |  | 22397.67
8 | 02-04-01 | Общестроительные работы. Вспомогательные конструкции. | 1769.31 |  |  |  | 1769.31
9 | 02-06-01 | Открытрая парковка | 27984.08 |  |  |  | 27984.08
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 178131.53 | 12772 | 36748.46 |  | 227651.99
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети кабельных линий электроснабжения | 19.73 | 5601.77 |  |  | 5621.5
|  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" | 19.73 | 5601.77 |  |  | 5621.5
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
11 | 05-01-01 | Автомобильная дорога | 10204.8 |  |  |  | 10204.8
12 | 05-02-01 | Технические средства организации дорожного движения | 2199.54 |  |  |  | 2199.54
13 | 05-03-01 | Наружные сети связи | 22.21 | 119.83 | 52.04 |  | 194.08
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 12426.55 | 119.83 | 52.04 |  | 12598.42
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
14 | 06-01 | Устройство ливневой канализации | 20701.12 | 35.22 | 4114.85 |  | 24851.19
14.1 | 06-01-01 | Устройство ливневой канализации | 19806.34 | 35.22 | 4114.85 |  | 23956.41
14.2 | 06-01-02 | Фундаменты ЛОС | 894.78 |  |  |  | 894.78
15 | 06-02-01 | Хозяйственно-бытовая канализация | 828.16 |  |  |  | 828.16
16 | 06-03-01 | Дождевая канализация | 1036.45 | 0.8 |  |  | 1037.25
17 | 06-04-01 | Наружные сети водоснабжения | 2654.35 |  |  |  | 2654.35
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 25220.08 | 36.02 | 4114.85 |  | 29370.95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
18 | 07-01-01 | Благоустройство | 627.97 |  |  |  | 627.97
19 | 07-02-01 | Наружное освещение | 76.98 | 1799.08 | 38.31 |  | 1914.37
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 704.95 | 1799.08 | 38.31 |  | 2542.34
|  | Итого по Главам 1-7 | 216598.18 | 20328.7 | 40953.66 | 97.92 | 277978.46
Глава 8. Временные здания и сооружения
20 | Методика Минстрой РФ от 19.06.2020 № 332/пр. Прил.1, Раздел 3 п.55 | Временные здания и сооружения 2,48% (3,1%*0,8) | 5371.63 | 504.15 |  |  | 5875.78
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 5371.63 | 504.15 |  |  | 5875.78
|  | Итого по Главам 1-8 | 221969.81 | 20832.85 | 40953.66 | 97.92 | 283854.24
Глава 9. Прочие работы и затраты
21 | 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 1612.23 | 1612.23
21.1 | 09-01-01 | пусконаладочные работы КАПС |  |  |  | 1193.38 | 1193.38
21.2 | 09-01-02 | пусконаладочные работы СКУД |  |  |  | 4.96 | 4.96
21.3 | 09-01-03 | пусконаладочные работы электротехнического оборудования |  |  |  | 413.89 | 413.89
22 | СР-3 | Расходы на командирование рабочих, привлекаемых для строительства |  |  |  | 2787.46 | 2787.46
23 | СР-4 | Плата за выбросы загрязняющих вешеств в атмосферных воздух |  |  |  | 0.05 | 0.05
24 | СР-5 | Плата за размещение отходов |  |  |  | 263.92 | 263.92
25 | СР-6 | Подготовка технического плана инженерного сооружения |  |  |  | 0 | 0
26 | СР-7 | Экологический мониторинг на период строительства |  |  |  | 31.53 | 31.53
27 | СР-8 | Геотехнический мониторинг на период строительства (геодезические работы) 220162,89*4,6 |  |  |  | 1012.75 | 1012.75
28 | СР-9 | Затраты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения |  |  |  | 0 | 0
29 | СР-10 | Затраты на перевозку рабочих |  |  |  | 111.77 | 111.77
30 | СР-13 | Оценка воздействия и расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 5819.71 | 5819.71
|  | Итого по Главам 1-9 | 221969.81 | 20832.85 | 40953.66 | 5917.63 | 289673.95
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
31 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г. | Затраты на проведение строительного контроля (1,93% от глав 1-9 граф 4,5,6) |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
32 | 12-01 | Инженерные изыскания |  |  |  | 0 | 0
33 | 12-02-01 | Проектная документация |  |  |  | 0 | 0
34 | 12-03-01 | Рабочая документация |  |  |  | 7524.93 | 7524.93
35 | СР-11 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 0 | 0
36 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.173 | Авторский надзор-0,2% от Глав 1-9 графы 8 |  |  |  | 0 | 0
37 | СР-12 | Затраты на проезд специалистов авторского надзора |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 7524.93 | 7524.93
|  | Итого по Главам 1-12 | 221969.81 | 20832.85 | 40953.66 | 13442.56 | 297198.88
Непредвиденные затраты
38 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 а | Для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 4439.4 | 416.66 | 819.07 | 268.85 | 5943.98
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 4439.4 | 416.66 | 819.07 | 268.85 | 5943.98
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 226409.21 | 21249.51 | 41772.73 | 13711.41 | 303142.86
Налоги и обязательные платежи
39 |  | Налог на добавленную стоимость - 20 % | 45281.84 | 4249.9 | 8354.55 | 2742.28 | 60628.57
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 45281.84 | 4249.9 | 8354.55 | 2742.28 | 60628.57
|  | Итого по сводному расчету | 271691.05 | 25499.41 | 50127.28 | 16453.69 | 363771.43
Строки за итогами
40
41 |  | в т.ч ПИР в текущих ценах (без непредвиденных затрат и НДС) |  |  |  | 7524.93 | 7524.93
|  | возврат от разборки временных зданий и сооружений 15% от ВЗиС | -966.89 | -90.75 |  |  | -1057.64
|  | Всего с учетом возврата от разборки ВЗиС | 270724.16 | 25408.66 | 50127.28 | 16453.69 | 362713.79
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник
|  | (наименование) | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on C3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B7: ИтогоБИМ::<Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on C8: Титул::<подпись 101 значение>
Note on D12: Титул::<Индекс/ЛН расчета>
Note on C13: Титул::<Наименование стройки>
Note on B16: Титул::<подпись 102 значение>
Note on D19: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on A23: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B23: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on C23: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D23: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on E23: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on F23: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on G23: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on H23: СводРасч::<Всего>
Note on F126: Хвост::<подпись 350 значение>
Note on F128: Хвост::<подпись 360 значение>
Note on C130: Хвост::<подпись 390 текст>
Note on F130: Хвост::<подпись 390 значение>
Note on C132: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 текст>
Note on F132: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 значение>

## ССРСС ТУЦ
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 393 404,94 тыс. руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Парковка автомобильного транспорта ВТРК "Архыз"
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2021г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | CР-1 | Аренда земельного участка |  |  |  | 174.14 | 174.14
2 | СР-2 | Стоимость восстановительных мероприятий по компенсации потерь водных биоресурсов |  |  |  | 31.25 | 31.25
3 | 01-01-01 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос объекта в натуру |  |  |  | 66.67 | 66.67
4 | 01-02 | Подготовка территории | 95.34 |  |  |  | 95.34
4.1 | 01-02-01 | Вырубка деревьев | 14.98 |  |  |  | 14.98
4.2 | 01-02-01 | Демонтажные работы | 80.36 |  |  |  | 80.36
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 95.34 |  |  | 272.06 | 367.4
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | 02-01 | Здание двухярусной парковки | 125221.2 | 12772 | 36748.46 |  | 174741.66
5.1 | 02-01-01 | Устройство фундаментов двухуровненой парковки | 55695.67 |  |  |  | 55695.67
5.2 | 02-01-02 | Общестроительные работы двухуровневой парковки | 43887.44 |  |  |  | 43887.44
5.3 | 02-01-03 | Архитектурно-строительные работы двухуровневой парковки | 24318.37 | 302.44 | 7603.93 |  | 32224.74
5.4 | 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 24.98 | 0.29 | 78.88 |  | 104.15
5.5 | 02-01-05 | Силовое электрооборудование | 78.22 | 7110.68 | 4969.29 |  | 12158.19
5.6 | 02-01-06 | Электроосвещение внутреннее | 79.31 | 1559.43 | 1652.93 |  | 3291.67
5.7 | 02-01-07 | Монтажные работы КАПС | 16.42 | 178.34 | 17115.99 |  | 17310.75
5.8 | 02-01-08 | СВП_ИОС5.5.6 | 0.71 | 20.95 | 24.56 |  | 46.22
5.9 | 02-01-09 | Структурированная кабельная сеть | 70.2 | 379.99 | 435.67 |  | 885.86
5.10 | 02-01-10 | СКУД_ИОС5.1 | 1.92 | 198.56 | 263.51 |  | 463.99
5.11 | 02-01-11 | СОДС_ИОС5.5.5 | 0.2 | 23.79 | 410.78 |  | 434.77
5.12 | 02-01-12 | СОО_ИОС5.5.7 | 2.65 | 2448.74 | 33.35 |  | 2484.74
5.13 | 02-01-13 | Система охранного телевидения | 26.51 | 188.11 | 3364.49 |  | 3579.11
5.14 | 02-01-14 | СОТС, АУПС, СОУЭ_ИОС5.5.3 | 0.79 | 227.69 | 97.22 |  | 325.7
5.15 | 02-01-15 | Монтажные работы_Сеть передачи данных_СС | 13.49 | 119.63 | 385.53 |  | 518.65
5.16 | 02-01-16 | Монтажные работы_Сеть передачи данных |  | 13.36 | 270.48 |  | 283.84
5.17 | 02-01-17 | Система водоснабжения | 1004.32 |  | 41.85 |  | 1046.17
6 | 02-02-01 | Пешеходный мост | 759.27 |  |  |  | 759.27
7 | 02-03-01 | Подпорная стена из габионов | 22397.67 |  |  |  | 22397.67
8 | 02-04-01 | Общестроительные работы. Вспомогательные конструкции. | 1769.31 |  |  |  | 1769.31
9 | 02-06-01 | Открытрая парковка | 27984.08 |  |  |  | 27984.08
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 178131.53 | 12772 | 36748.46 |  | 227651.99
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети кабельных линий электроснабжения | 19.73 | 5601.77 |  |  | 5621.5
|  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" | 19.73 | 5601.77 |  |  | 5621.5
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
11 | 05-01-01 | Автомобильная дорога | 10204.8 |  |  |  | 10204.8
12 | 05-02-01 | Технические средства организации дорожного движения | 2199.54 |  |  |  | 2199.54
13 | 05-03-01 | Наружные сети связи | 22.21 | 119.83 | 52.04 |  | 194.08
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 12426.55 | 119.83 | 52.04 |  | 12598.42
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
14 | 06-01 | Устройство ливневой канализации | 20701.12 | 35.22 | 4114.85 |  | 24851.19
14.1 | 06-01-01 | Устройство ливневой канализации | 19806.34 | 35.22 | 4114.85 |  | 23956.41
14.2 | 06-01-02 | Фундаменты ЛОС | 894.78 |  |  |  | 894.78
15 | 06-02-01 | Хозяйственно-бытовая канализация | 828.16 |  |  |  | 828.16
16 | 06-03-01 | Дождевая канализация | 1036.45 | 0.8 |  |  | 1037.25
17 | 06-04-01 | Наружные сети водоснабжения | 2654.35 |  |  |  | 2654.35
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 25220.08 | 36.02 | 4114.85 |  | 29370.95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
18 | 07-01-01 | Благоустройство | 627.97 |  |  |  | 627.97
19 | 07-02-01 | Наружное освещение | 76.98 | 1799.08 | 38.31 |  | 1914.37
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 704.95 | 1799.08 | 38.31 |  | 2542.34
|  | Итого по Главам 1-7 | 216598.18 | 20328.7 | 40953.66 | 272.06 | 278152.6
Глава 8. Временные здания и сооружения
20 | Методика Минстрой РФ от 19.06.2020 № 332/пр. Прил.1, Раздел 3 п.55 | Временные здания и сооружения 2,48% (3,1%*0,8) | 5371.63 | 504.15 |  |  | 5875.78
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 5371.63 | 504.15 |  |  | 5875.78
|  | Итого по Главам 1-8 | 221969.81 | 20832.85 | 40953.66 | 272.06 | 284028.38
Глава 9. Прочие работы и затраты
21 | 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 1612.23 | 1612.23
21.1 | 09-01-01 | пусконаладочные работы КАПС |  |  |  | 1193.38 | 1193.38
21.2 | 09-01-02 | пусконаладочные работы СКУД |  |  |  | 4.96 | 4.96
21.3 | 09-01-03 | пусконаладочные работы электротехнического оборудования |  |  |  | 413.89 | 413.89
22 | СР-3 | Расходы на командирование рабочих, привлекаемых для строительства |  |  |  | 2787.46 | 2787.46
23 | СР-4 | Плата за выбросы загрязняющих вешеств в атмосферных воздух |  |  |  | 0.05 | 0.05
24 | СР-5 | Плата за размещение отходов |  |  |  | 263.92 | 263.92
25 | СР-6 | Подготовка технического плана инженерного сооружения |  |  |  | 756 | 756
26 | СР-7 | Экологический мониторинг на период строительства |  |  |  | 31.53 | 31.53
27 | СР-8 | Геотехнический мониторинг на период строительства (геодезические работы) 220162,89*4,6 |  |  |  | 1012.75 | 1012.75
28 | СР-9 | Затраты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения |  |  |  | 360.66 | 360.66
29 | СР-10 | Затраты на перевозку рабочих |  |  |  | 111.77 | 111.77
30 | СР-13 | Оценка воздействия и расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам |  |  |  | 310 | 310
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 7246.37 | 7246.37
|  | Итого по Главам 1-9 | 221969.81 | 20832.85 | 40953.66 | 7518.43 | 291274.75
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
31 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г. | Затраты на проведение строительного контроля (1,93% от глав 1-9 граф 4,5,6) |  |  |  | 5476.5 | 5476.5
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 5476.5 | 5476.5
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
32 | 12-01 | Инженерные изыскания |  |  |  | 6888.4 | 6888.4
33 | 12-02-01 | Проектная документация |  |  |  | 6050.34 | 6050.34
34 | 12-03-01 | Рабочая документация |  |  |  | 7524.93 | 7524.93
35 | СР-11 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 1921.82 | 1921.82
36 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.173 | Авторский надзор-0,2% от Глав 1-9 графы 8 |  |  |  | 582.55 | 582.55
37 | СР-12 | Затраты на проезд специалистов авторского надзора |  |  |  | 1689.97 | 1689.97
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 24658.01 | 24658.01
|  | Итого по Главам 1-12 | 221969.81 | 20832.85 | 40953.66 | 37652.94 | 321409.26
Непредвиденные затраты
38 | Методика Минстрой РФ от 04.08.2020 № 421/пр, п.179 а | Для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 4439.4 | 416.66 | 819.07 | 753.06 | 6428.19
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 4439.4 | 416.66 | 819.07 | 753.06 | 6428.19
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 226409.21 | 21249.51 | 41772.73 | 38406 | 327837.45
Налоги и обязательные платежи
39 |  | Налог на добавленную стоимость - 20 % | 45281.84 | 4249.9 | 8354.55 | 7681.2 | 65567.49
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 45281.84 | 4249.9 | 8354.55 | 7681.2 | 65567.49
|  | Итого по сводному расчету | 271691.05 | 25499.41 | 50127.28 | 46087.2 | 393404.94
Строки за итогами
40
41 |  | в т.ч ПИР в текущих ценах (без непредвиденных затрат и НДС) |  |  |  | 20463.67 | 20463.67
|  | возврат от разборки временных зданий и сооружений 15% от ВЗиС | -966.89 | -90.75 |  |  | -1057.64
|  | Всего с учетом возврата от разборки ВЗиС | 270724.16 | 25408.66 | 50127.28 | 46087.2 | 392347.3
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник
|  | (наименование) | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on C3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B7: ИтогоБИМ::<Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on C8: Титул::<подпись 101 значение>
Note on D12: Титул::<Индекс/ЛН расчета>
Note on C13: Титул::<Наименование стройки>
Note on B16: Титул::<подпись 102 значение>
Note on D19: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on A23: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B23: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on C23: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D23: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on E23: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on F23: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on G23: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on H23: СводРасч::<Всего>
Note on F126: Хвост::<подпись 350 значение>
Note on F128: Хвост::<подпись 360 значение>
Note on C130: Хвост::<подпись 390 текст>
Note on F130: Хвост::<подпись 390 значение>
Note on C132: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 текст>
Note on F132: Хвост::<подпись 230 атрибут 950 значение>

## Шаблоны для расчета дефляторов
Работы выполняются в одном периоде (в течение одного года)
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2021-08-01
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 3
Начало работ |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-31 | конец года
Окончание работ |  |  |  | 2021-12-01
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс прогнозной инфляции | (1,0041538^1+1,0041538^4)/2 |  |  | 1.0104
Работы выполняются в двух периодах (в течение двух лет)
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2021-08-01
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 12
Начало работ |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-01-01 | начало второго года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 году |  |  |  | 0.33
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  |  |  | 0.67
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 104.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  | 104.8% | ^(1/12) | 1.0039
К на 2021 = | (1,0041538^1+1,0041538^5)/2 |  |  | 1.0125
К на 2022 = | 1,0041538^5*(1,0039146^1+1,0039146^8)/2 |  |  | 1.0391
Индекс прогнозной инфляции | 0,33*1,012548+0,67*1,0391476 |  |  | 1.0304